## Hoja1
Período de prórroga solicitado: 18 al 25 de octubre de 2025
Objeto del contrato: Adquisición de puntos ecológicos con destino a las sedes judiciales del departamento de Sucre. – Proceso MC 19 de 2025
Fecha | Actividad | Responsable | Observaciones
Viernes, 17/10/2025 | Recepción total de elementos por parte de los proveedores (Tienex, Surtiacrílicos, Rotoplast) en Bogotá | Corporación NEBRASK SANDHILL S.A.S | Registro fotográfico adjunto como evidencia.
Lunes, 20/10/2025 | Alistamiento, embalaje y cargue de los elementos en vehículos de transporte | Área logística – NEBRASK | Verificación de inventario
Martes, 21/10/2025 | Salida de transporte desde Bogotá hacia Sincelejo (trayecto estimado 18–20 horas) | Transporte contratada | Ruta directa. Vehículo debidamente identificado
Miércoles, 22/10/2025 | Llegada del transporte a Sincelejo – Descargue y verificación de elementos | Personal transporte contratado | Coordinación con personal de la entidad contratante.
Jueves, 23/10/2025 | Entrega formal de los elementos a la Dirección Seccional de Administración Judicial | Representante de NEBRASK + Entidad contratante | Firma de acta de entrega – Revisión de cumplimiento contractual.
viernes, 24/10/2025 | Entrega de factura y documentos relacionados con el contrato | Corporación NEBRASK SANDHILL S.A.S | Radicación cuenta de cobro