## PPTO SINT
"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA CASA DE LA CULTURA DEL CASCO URBANO DE PALESTINA, MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS"
LOCALIZACIÓN |  | CASA DE LA CULTURA, PALESTINA CALDAS
Adecuación para las instalaciones de la Casa de La Cultura del Municipio de Palestina, Caldas.
PRESUPUESTO DE OBRA PÚBLICA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | DEMOLICIÓN |  |  |  | 9173198.98
1.2 | DESMONTE PUERTAS (INCLUYE RETIRO) | UND | 14 | 42934 | 601076
1.3 | DESMONTE DE VENTANERIA | M2 | 11.2 | 17583 | 196929.6
1.4 | DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES | ML | 44.9 | 5659 | 254089.1
1.5 | DESMONTE PISOS EN MADERA | M2 | 159.44 | 16333 | 2604133.52
1.6 | DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE BARRO Y MADERA INCLUYE RETIRO | M2 | 250.76 | 22001 | 5516970.76
2 | CUBIERTA |  |  |  | 24421456.44
2.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.82 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA) | ML | 22.7 | 130262 | 2956947.4
2.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LISTÓN CHANUL DE MADERA PARA CUBIERTA DE 4 X 9 (SEGÚN DISEÑO) | ML | 126.8 | 53980 | 6844664
2.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION) | ML | 22.2 | 3763 | 83538.6
2.4 | SUMINISTRO TRANSPORTE, E INSTLACION DE TEJA DE BARRO PARA CUBIERTA TIPO COLONIAL. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. ALMACENAMIENTO EN SITIO QUE DISPONGA EL INTERVENTOR. LOS MATERIALES QUE NO PUEDAN SER REUTILIZABLES A CRITERIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE ESTARAN A CARGO DEL CONTRATISTA PARA EL CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS.) | M2 | 250.76 | 57969 | 14536306.44
3 | ACABADOS |  |  |  | 57583534.96
3.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASAMANOS EN MADERA TIPO CEDRO 2,5 X 18 X 300 CM (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN) | ML | 31.2 | 54667 | 1705610.4
3.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA DE MADERA, ENTAMBORADA | M2 | 31.5 | 480530 | 15136695
3.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PISO EN TABLA DE ALGARROBO 18X1,8 MM Y CUARTÓN DE CHANUL 8X4 CM CADA 35 CM SELLADO CON BARNIZ MARINO. INCLUYE PLATINA ANGULAR DE ACERO DE 1 1/12 X 1/8". INCLUYE PULIDA DE PISO CON LIJA | M2 | 104.44 | 300529 | 31387248.76
3.4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO. | M2 | 114.05 | 30324 | 3458452.2
3.5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2 | M2 | 224.9 | 26214 | 5895528.6
4 | ELÉCTRICO |  |  |  | 10715726
4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE ILUMINACIÓN EN TUBERÍA CONDUIT EMT1/2", CABLE 12 AWG | UND | 1 | 143608 | 143608
4.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMPOTRAR TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 14W BLANCO OPAL. 1200lm . INCLUYE DRIVER SC | UND | 22 | 313217 | 6890774
4.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA DE INCRUSTAR | UND | 24 | 22165.5 | 531972
4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PLASTICA DE 100X45 X 2MT | UND | 18 | 86850 | 1563300
4.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA RECTANGULAR SENCILLA PARA CANALETA DE 100X45 | UND | 12 | 12150 | 145800
4.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAZOS DE 1/4" CON TORNILLO DRYWALL DE 1" X 50 UND | UND | 2 | 31350 | 62700
4.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 3X12 AWG HFFR LS Cu | ML | 50 | 21104.44 | 1055222
4.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES AUTODESFORRE X100 UND | UND | 1 | 322350 | 322350
5 | OTROS |  |  |  | 327308.31
5.1 | ASEO GENERAL | M2 | 85.17 | 3843 | 327308.31
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 102221224.69
|  | ADMINISTRACION: |  | 27.02% | 27620174.9112
|  | IMPREVISTO: |  | 0% | 0
Proyectó: FELIPE DUQUE RODRÍGUEZ |  | UTILIDAD: |  | 5% | 5111061.2345
Arquitecto Contratista |  | COSTO TOTAL |  |  | 134952460.8357
TP: A19152018-1053824966

## CRONOG CON FLUJO (hidden)
LOCALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN GENERAL
TIEMPO EN SEMANAS
CRONOGRAMA DE OBRA CON FLUJO DE INVERSIÓN | VALOR CAPITULO - INC AIU | 1 | 2 | 3 | 4
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
CAPITULO 1
CAPITULO 1,1 | #REF!
| 134952460.8357 | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
Proyectó: FELIPE DUQUE RODRÍGUEZ
Arquitecto Contratista
TP: A19152018-1053824966

## ANÁLISIS AIU
MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS
"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA CASA DE LA CULTURA DEL CASCO URBANO DE PALESTINA, MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS"
CALCULO DEL AIU
PALESTINA
ÍTEM | Personal Administrativo
1 | DESCRIPCIÓN | Salario y/u honorario | Factor prestacional | Aux de movilidad | SUB TOTAL | % dedicación | Meses | TOTAL
1.01 | Ingeniero residente de obra | 2300000 | 59.8% | 0 | 3675400 | 25% | 1.5 | 1378275
1.02 | Técnico SST | 1400000 | 59.8% | 0 | 2237200 | 25% | 1.5 | 838950
1.03 | Maestro de obra | 2100000 | 59.8% | 0 | 3355800 | 25% | 1.5 | 1258425
| SUB TOTAL | [6 empty] | 3475650
2 | Elementos operativos |  |  |  | Cant | Unidad | Valor unitario | Vr total
2.06 | Elementos para trabajo en alturas |  |  |  | 1 | mes | 250000 | 250000
2.07 | Servicios públicos de obra |  |  |  | 1 | mes | 80000 | 80000
2.09 | Servicio de mensajeria |  |  |  | 1 | mes | 15000 | 15000
| SUB TOTAL | [6 empty] | 345000
3 | IMPUESTOS Y VALORES AGREGADOS |  |  |  | Cant (%) | Vr. Unitario | Valor total | Vr total
3 | Gastos bancarios 4 x 1000 |  | 1.151 |  | 0.4% | 102221224.69 | 470626.5185 | 470626.5185
3.01 | Industria y Comercio |  | 1.151 |  | 1% | 102221224.69 | 1176566.2962 | 1176566.2962
3.02 | Adulto Mayor |  | 1.151 |  | 4% | 102221224.69 | 4706265.1847 | 4706265.1847
3.03 | Pro cultura |  | 1.151 |  | 1% | 102221224.69 | 1176566.2962 | 1176566.2962
3.04 | Universidad |  | 1.151 |  | 1% | 102221224.69 | 1176566.2962 | 1176566.2962
3.05 | Seguridad ciudadana |  | 1.151 |  | 5% | 102221224.69 | 5882831.4809 | 5882831.4809
| SUB TOTAL | [6 empty] | 14589422.0727
[5 empty] | Valor mensual de la administración |  |  | 18410072.0727
[5 empty] | Periodo de ejecución |  |  | 45
[5 empty] | Valor total de la administración |  |  | 27615108.109
[5 empty] | % de administración |  |  | 27.02%
| TOTAL COSTO DIRECTO | [6 empty] | 102221224.69
| ADMINISTRACIÓN | [5 empty] | 27.02% | 27615108
| IMPREVISTO | [5 empty] | 0% | 0
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 5111061
| COSTO TOTAL | [6 empty] | 134947393.69
FELIPE DUQUE RODRIGUEZ TP: A19152018-1053824966

## APU
PROYECTO: | "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA CASA DE LA CULTURA DEL CASCO URBANO DE PALESTINA, MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS"
Fecha de elaboración |  | 2025-07-31
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
1.1 | DESMONTE PUERTAS (INCLUYE RETIRO) | Actividad | UND |  |  |  | 42934
| CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | Cuadrilla | HR | 1 | 31029 | 31029
| VOLQUETA 6M3 (CARGUE A MANO) | Equipos | VJE | 0.04 | 162197 | 6488
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 1 | 3484 | 3484
| ACARREO INTERNO | Insumos | UND | 1.06 | 1824 | 1933
| ACARREO INTERNO | Insumos | UND | 0.3 | 1824 | 547
1.2 | DESMONTE DE VENTANERIA | Actividad | M2 |  |  |  | 17583
| CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | Cuadrilla | HR | 0.35 | 31029 | 10860
| VOLQUETA 6M3 (CARGUE A MANO) | Equipos | VJE | 0.03 | 162197 | 4866
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 0.35 | 3484 | 1219
| ACARREO INTERNO | Insumos | UND | 0.35 | 1824 | 638
1.3 | DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES | Actividad | ML |  |  |  | 5657
| CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albañileria) | Cuadrilla | HR | 0.1 | 42963 | 4296
| ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO | Equipos | UND | 0.04 | 9968 | 399
| VOLQUETA 6M3 (CARGUE A MANO) | Equipos | VJE | 0.002 | 162197 | 324
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 0.1 | 3484 | 348
| ACARREO INTERNO | Insumos | UND | 0.159 | 1824 | 290
1.4 | DESMONTE PISOS EN MADERA | Actividad | M2 |  |  |  | 16333
| CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albañileria) | Cuadrilla | HR | 0.3 | 42963 | 12889
| VOLQUETA 6M3 (CARGUE A MANO) | Equipos | VJE | 0.01 | 162197 | 1622
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 0.3 | 3484 | 1045
| ACARREO INTERNO | Insumos | UND | 0.426 | 1824 | 777
1.4 | DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE BARRO Y MADERA INCLUYE RETIRO | Actividad | M2 |  |  |  | 22001
| CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | Cuadrilla | HR | 0.3 | 31029 | 9309
| ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO | Equipos | UND | 0.3 | 9968 | 2990
| VOLQUETA 6M3 (CARGUE A MANO) | Equipos | VJE | 0.05 | 162197 | 8110
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 0.3 | 3484 | 1045
| ACARREO INTERNO | Insumos | UND | 0.3 | 1824 | 547
2.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.82 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA) | Actividad | ML |  |  |  | 130262
| CUADRILLA DD TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Carpinteria) | Cuadrilla | HR | 1.8 | 47170 | 84906
| EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipos | DIA | 0.0046 | 180217 | 829
| ESCALERA CERTIFICADA | Equipos | DIA | 0.013 | 52265 | 679
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 0.18 | 3484 | 627
| ESMALTE SINTETICO PINTULUX - TIPO PINTUCO REF. SEGÚN COLOR DISEÑO O SIMILAR | Insumos | GAL | 0.027 | 121956 | 3293
| WASH PRIMER COMPONENTE A - 1/4 GL REF. 509A O SIMILAR | Insumos | UND | 0.082 | 39008 | 3199
| WASH PRIMER COMPONENTE B - 1/4 GL REF. 509B O SIMILAR | Insumos | UND | 0.082 | 26005 | 2132
| ACARREO INTERNO | Insumos | UND | 0.2 | 1824 | 365
| LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 TIPO ACESCO O SIMILAR. | Insumos | M2 | 0.82 | 37432 | 30694
| PLATINA SOPORTE 3 MM | Insumos | UND | 0.5 | 4924 | 2462
| SOLDADURA DE ESTAÑO 60-40 250GR 1/16" (1.6 MM) | Insumos | UND | 0.03 | 35857 | 1076
2.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LISTÓN CHANUL DE MADERA PARA CUBIERTA DE 4 X 9 (SEGÚN DISEÑO) | Actividad | ML |  |  |  | 53980
| CUADRILLA DD TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Carpinteria) | Cuadrilla | HR | 0.5 | 60895 | 30448
| ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO | Equipos | UND | 0.2 | 9968 | 1994
| EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipos | DIA | 0.01 | 180217 | 1802
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 0.3 | 3484 | 1045
| LACA PINTULACA - TIPO PINTUCO O SIMILAR | Insumos | GAL | 0.06 | 82552 | 4953
| SELLADOR LIJABLE - TIPO PINTUCO O SIMILAR | Insumos | GAL | 0.05 | 93586 | 4679
| ACARREO INTERNO | Insumos | UND | 0.3 | 1824 | 547
| LISTÓN CHANUL 4 X 9 | Insumos | ML | 1 | 4663 | 4663
| TORNILLO AUTOPERFORANTE TEJA TIPO CINDU O SIMILAR. DIAM. 2 1/2". | Insumos | UND | 4 | 593 | 2372
| PUNTILLA CON CABEZA 3" | Insumos | LB | 0.3 | 4924 | 1477
2.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION) | Actividad | ML |  |  |  | 3763
| EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipos | DIA | 0.002 | 180217 | 890
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 0.1 | 3484 | 348
| ACARREO INTERNO | Insumos | UND | 0.4 | 1824 | 730
| ABRAZADERA EN ACERO | Insumos | UND | 0.63 | 2849 | 1795
2.4 | SUMINISTRO TRANSPORTE, E INSTLACION DE TEJA DE BARRO PARA CUBIERTA TIPO COLONIAL. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. ALMACENAMIENTO EN SITIO QUE DISPONGA EL INTERVENTOR. LOS MATERIALES QUE NO PUEDAN SER REUTILIZABLES A CRITERIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE ESTARAN A CARGO DEL CONTRATISTA PARA EL CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS.) | Actividad | M2 |  |  |  | 57969
| MORTERO 1:4 | Analisis | M3 | 0.015 | 538664 | 8080
| CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | Cuadrilla | HR | 0.3 | 31029 | 9309
| ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO | Equipos | UND | 0.04 | 9968 | 399
| EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipos | DIA | 0.04 | 180217 | 7209
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 0.3 | 3484 | 1045
| ACARREO INTERNO | Insumos | UND | 0.3 | 1824 | 547
| TEJA DE BARRO PARA CUBIERTA TIPO COLONIAL | Insumos | UND | 20 | 1569 | 31380
3.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASAMANOS EN MADERA TIPO CEDRO 2,5 X 18 X 300 CM (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN) | Actividad | ML |  |  |  | 54667
| CUADRILLA DD TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Carpinteria) | Cuadrilla | HR | 1 | 33445 | 33445
| EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipos | DIA | 0.02 | 180217 | 3604
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 0.5 | 3484 | 1742
| ACARREO INTERNO | Insumos | UND | 0.27258 | 1824 | 497
| PINTURA BASE INMUNIZANTE TRANSPARENTE MADERA X1/4GAL | Insumos | UND | 0.027 | 46676 | 1260
| TABLA 2,54 X 18 - 20 X 300 CM CEDRO ROJO CEPILLADA AMBAS CARAS | Insumos | UND | 0.33 | 38894 | 12835
| BARNIZ TRANSPARENTE 1 GALÓN SINTÉTICO | Insumos | GAL | 0.01 | 54457 | 545
| SOLDADURA ELECTRICA TIPO WESTARCO SUPER E- 6013 DE 1/8 O SIMILAR. | Insumos | KG | 0.05 | 14773 | 739
3.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA DE MADERA, ENTAMBORADA | Actividad | M2 |  |  |  | 480530
| MORTERO 1:3 | Analisis | M3 | 0.02 | 621294 | 12426
| CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | Cuadrilla | HR | 1.8 | 31029 | 55852
| EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipos | DIA | 0.0389 | 180217 | 7010
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 0.05 | 3484 | 174
| ANTICORROSIVO PREMIUM - TIPO PINTUCO REF. 513 O SIMILAR | Insumos | GAL | 0.28 | 84106 | 23550
| SELLADOR LIJABLE - TIPO PINTUCO O SIMILAR | Insumos | GAL | 0.003 | 93586 | 281
| ACARREO INTERNO | Insumos | UND | 2.3 | 1824 | 4195
| MANIJA Y SEGURO PUERTA | Insumos | UND | 0.54 | 54457 | 29407
| ESMALTE SINTETICO PINTULUX - TIPO PINTUCO REF SEGUN COLOR DISEÑO O SIMILAR | Insumos | GAL | 0.28 | 121956 | 34148
| MARCO METALICO PUERTAS E= 12 CM SENCILLO EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 PARA HOJA DE PUERTA CON ANCHO 0.76 A 1.10 M. Y ALTURA 1.80 A 2.10 M. (SUMINISTRO). | Insumos | UND | 0.54 | 292290 | 157837
| NAVE EN MADERA TRIPLEX DE 0,90 X 2,05 M, ENTAMBORADA | Insumos | UND | 0.54 | 185151 | 99982
| TOPE PUERTA RESORTE CROMO | Insumos | UND | 0.54 | 3982 | 2150
| CERRADURA BELL WOOD POMO MADERA - ENTRADA TIPO SCHALAGE REF. A80PD O SIMILAR. ACABADO SEGÚN DISEÑO. | Insumos | UND | 0.54 | 84336 | 45541
| BISAGRAS ALUMINIO 3" | Insumos | UND | 1.62 | 4924 | 7977
3.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PISO EN TABLA DE ALGARROBO 18X1,8 MM Y CUARTÓN DE CHANUL 8X4 CM CADA 35 CM SELLADO CON BARNIZ MARINO. INCLUYE PLATINA ANGULAR DE ACERO DE 1 1/12 X 1/8". INCLUYE PULIDA DE PISO CON LIJA | Actividad | M2 |  |  |  | 300529
| CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | Cuadrilla | HR | 2.4 | 31029 | 74470
| PULIDORA PISOS | Equipos | DIA | 0.46 | 60624 | 27887
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 0.12 | 3484 | 418
| TABLA ALGARROBO 18 X 1,8 MM | Insumos | M2 | 1.05 | 100557 | 105585
| SELLADA CON BARNIZ MARINO 2 MANOS INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA | Insumos | M2 | 1 | 38391 | 38391
| TORNILLO DRWALL 1 1/4" | Insumos | UND | 20 | 46 | 920
| ANGULO 1 1/12" X 1/8" | Insumos | ML | 2.2 | 7946 | 17481
| VIGUETA CHANUL 3 MTRS | Insumos | ML | 3.1 | 11412 | 35377
3.4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO. | Actividad | M2 |  |  |  | 30324
| CUADRILLA CC TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Pintura) | Cuadrilla | HR | 0.37 | 33445 | 12375
| ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO | Equipos | UND | 0.06 | 9968 | 598
| EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipos | DIA | 0.0018 | 180217 | 324
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 0.05 | 3484 | 174
| ESTUCO PARA EXTERIORES - TIPO PINTUCO REF. 27060 O SIMILAR. | Insumos | GAL | 0.05 | 29945 | 1497
| INTERVINILO - TIPO PINTUCO REF. SEGÚN COLOR DISEÑO O SIMILAR | Insumos | GAL | 0.04 | 67970 | 2719
| KORAZA - TIPO PINTUCO REF. 2650 SEGÚN COLOR DISEÑO O SIMILAR | Insumos | GAL | 0.1 | 117230 | 11723
| ACARREO INTERNO | Insumos | UND | 0.45 | 1824 | 821
| PABMERIL PLIEGO 9" X 11" | Insumos | UND | 0.02 | 4660 | 93
3.5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2 | Actividad | M2 |  |  |  | 26214
| CUADRILLA CC TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Pintura) | Cuadrilla | HR | 0.37 | 33445 | 12375
| ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO | Equipos | UND | 0.06 | 9968 | 598
| EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipos | DIA | 0.001 | 180217 | 180
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 0.05 | 3484 | 174
| ESTUCO PARA INTERIORES - TIPO PINTUCO REF. 117060 O SIMILAR. | Insumos | GAL | 0.05 | 27779 | 1389
| INTERVINILO - TIPO PINTUCO REF. SEGÚN COLOR DISEÑO O SIMILAR | Insumos | GAL | 0.04 | 67970 | 2719
| VINILTEX - TIPO PINTUCO REF. SEGÚN COLOR DISEÑO O SIMILAR. | Insumos | GAL | 0.08 | 98314 | 7865
| ACARREO INTERNO | Insumos | UND | 0.45 | 1824 | 821
| PABMERIL PLIEGO 9" X 11" | Insumos | UND | 0.02 | 4660 | 93
4.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA DE IILUMINACIÓN EN TUBERÍA PVC SCH40 1/2", CABLE 12 AWG HFFR LS | Actividad | UND |  |  |  | 143608
| CUADRILLA FF TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Electricas) | Cuadrilla | HR | 1.5 | 61525 | 92288
| EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipos | DIA | 0.0096 | 180217 | 1730
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 0.5 | 3484 | 1742
| ACCESORIOS DE FIJACION | Insumos | UND | 5 | 2463 | 12315
| TAPA CIEGA CON IMPACTO GALVANIZADA CUADRADA 4X4" | Insumos | UND | 1 | 1166 | 1166
| CAJA PLASTICA OCTOGONAL | Insumos | UND | 1 | 2385 | 2385
| SUMINISTRO DE CINTA AISLANTE SCOTH | Insumos | ML | 0.05 | 20487 | 1024
| SUMINISTRO DE CABLE 12AWG HFFR LS 600V 75º CT | Insumos | ML | 9.15 | 2182 | 19965
| TUBO CONDUIT SCH40 1/2" | Insumos | M | 3 | 3343 | 10029
| TERMINAL PVC SCH40 1/2" | Insumos | UND | 2 | 482 | 964
4.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMPOTRAR TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 14W BLANCO OPAL. 1200lm . INCLUYE DRIVER SC | Actividad | UND |  |  |  | 313217
| CUADRILLA FF TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Electricas) | Cuadrilla | HR | 0.6 | 61525 | 36915
| EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipos | DIA | 0.0286 | 180217 | 5154
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 0.5 | 3484 | 1742
| ACCESORIOS DE FIJACION | Insumos | UND | 0.5 | 2463 | 1232
| BALA PANEL LED REDONDO, 14W BLANCO OPAL. 1200LM . INCLUYE DRIVER SC | Insumos | UND | 1 | 265985 | 265985
| ACARREO INTERNO | Insumos | UND | 1.2 | 1824 | 2189
4.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA DE INCRUSTAR | Actividad | UND |  |  |  | 22165.5
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 0.5 | 3484
| ACCESORIOS DE FIJACION | Insumos | UND | 0.5 | 2684
| TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA | Insumos | UND | 0.03 | 15998
4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PLASTICA DE 100X45 X 2MT | Actividad | UND |  |  |  | 86850
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 0.5 | 3484
| ACCESORIOS DE FIJACION | Insumos | UND | 0.5 | 2601
| CANALETA PLASTICA 100X45X2MT | Insumos | UND | 0.03 | 80765
4.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA RECTANGULAR SENCILLA PARA CANALETA DE 100X45 | Actividad | UND |  |  |  | 12150
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 0.5 | 3484
| ACCESORIOS DE FIJACION | Insumos | UND | 0.5 | 2240
| CAJA RECTANGULAR SENCILLA CANALETA 100X45 | Insumos | UND | 0.03 | 6426
4.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAZOS DE 1/4" CON TORNILLO DRYWALL DE 1" X 50 UND | Actividad | UND |  |  |  | 31350
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 0.5 | 3484
| ACCESORIOS DE FIJACION | Insumos | UND | 0.5 | 2580
| CHAZOS DE 1/4" CON TORNILLO DRYWALL DE 1" X 50 UND | Insumos | UND | 0.03 | 25286
4.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 3X12 AWG HFFR LS Cu | Actividad | UND |  |  |  | 21104.44
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 0.5 | 3474
| ACCESORIOS DE FIJACION | Insumos | UND | 0.5 | 2344
| CABLE 3X12 AWG HFFR LS | Insumos | UND | 0.03 | 15286
4.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES AUTODESFORRE X100 UND | Actividad | UND |  |  |  | 322350
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 0.5 | 3474
| ACCESORIOS DE FIJACION | Insumos | UND | 0.5 | 3590
| CONECTORES AUTODESFORRE X100 | Insumos | UND | 0.03 | 315286
5.1 | ASEO GENERAL | Actividad | M2 |  |  |  | 3843
| AYUDANTE AA (ALBAÑILERIA) | Cuadrilla | HR | 0.3 | 11934 | 3580
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 0.0755 | 3484 | 263

## APUS (hidden)
CAPITULO 1 – CUBIERTA | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[7 empty] | ÍTEM | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | MATERIALES (INSUMOS) | TRANSPORTE | MANO DE OBRA NO CALIFICADA | TOTAL
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | VALOR UNIT | 1.1 | 0 | 17792 |  | 1895 | 19687
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 43033
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESPERDICIO | VALOR UNIT. | VALOR PARCIAL
Tejas, caballetes, flanches, amarras y otros elementos a reemplazar |  | GLB | 1 |  | 9670 | 9670
[5 empty] | SUBTOTAL MATERIALES | 9670
MANO DE OBRA
TRABAJADOR | CANTIDAD | JORNAL | PRESTACIONAL | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
Ayudante | 1 | 33832.6667 | 1.85 | 62590.43 | 0.15 | 9389
Oficial | 1 | 64116.8667 | 1.85 | 118616.2 | 0.15 | 17792
[5 empty] | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 27181
EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | USO | TARIFA HORA | RENDIMIENTO | VALOR UNIT.
Herramienta Menor |  |  | MANUAL | 3311 | 0.8 | 2649
Andamio metálico certificado, incluye escalerilla con barandas y plataformas de trabajo |  |  |  | 9475 | 0.2 | 1895
[5 empty] | SUBTOTAL EQUIPO | 4544
OTROS
DESCRIPCIÓN |  |  | USO | VALOR | RENDIMIENTO | VALOR UNIT.
Acarreo interno |  |  |  | 1733 | 0.5 | 867
Volqueta 6m3 |  |  | Vje | 154179 | 0.005 | 771
[5 empty] | SUBTOTAL OTROS | 1638
|  |  |  | COSTO DIRECTO | 43033 | 43033
Proyectó: Felipe Duque Rodríguez
Arquitecto Contratista
TP: A19152018-1053824966

## CADENA DE VALOR (hidden)
CADENA DE VALOR
| CAPITULO | EQUIPOS | MATERIALES | OTROS/TRANSPORTE | MANO DE OBRA NO CALIFICADA | OTROS GASTOS (AIU) | TOTALES
1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 | CUBIERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
3 | ACABADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
4 | ELÉCTRICO | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
5 | OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| COSTO TOTAL | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | Valor total | #N/A
Proyectó: NARCIZO ANTONIO SÁNCHEZ CASTRO
Ingeniero civil Contratista
TP: 17202-402767CLD