## INSTRUCCIONES
PROCESO GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO FORMATO PLAN DE ACCION Y SEGUIMIENTO |  |  | Versión: 06
Código: GEE-F-007
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
NO IMPRIMIR
1. Generalidades
Con las generalidades se da respuesta a preguntas como:
a) Objetivo del formato: realizar la planeación, reportar las acciones mensuales del proceso de emprendimiento a nivel regional y formalizar el reporte mensual de los indicadores con el conocimiento y aval por parte del Director Regional y el Profesional de Emprendimiento Regional encargado.
b) Está asociado al procedimiento estándar de Asesoría (GEE-P-006), consta de una hoja para la planeación que se diligencia 1 vez al inicio de cada vigencia y columnas que se van diligenciando mes a mes para hacer el seguimiento a las metas
c) Esta hoja debe ser diligenciada por el Profesional de Emprendimiento Regional y avalado por el Director Regional
d) Frecuencia de diligenciamiento: La hoja de planeación se diligencia 1 vez a inicio de la vigencia. Las columnas de seguimiento se diligencian mensualmente; se asegura la firma por parte del Director Regional y se envía en pdf a los profesionales asignados de seguimiento de la Coordinación Nacional de Emprendimiento.
e) ¿Qué trámite surte el formato una vez diligenciado? Una vez diligenciado, el Profesional de Emprendimiento Regional remite al Profesional de seguimiento para su revisión y ajustes cuando se requiera; estos se hará de tal forma que se obtenga una versión final para ser presentada al Director Regional quien dará su aval mediante firma para custodia del Profesional de Emprendimiento Regional. Posteriormente el Profesional de Emprendimiento Regional debe socializar este plan con su equipo y será además insumo para la distribución de las metas, y seguimiento de las mismas.
f) Para el tema de firmas por parte del Director Regional la hoja se debe imprimir. Si el Director Regional cuenta con los medios para hacer la firma electrónica o digital, puede omitir la impresión del documento y hacerse por medios digitales.
g) Este formato será custodiado por el Profesional de Emprendimiento Regional de Emprendimiento
2. Instrucciones para diligenciar las casillas
HOJA PLAN DE ACCION
NOMBRE DE LA CASILLA | INSTRUCCIONES | TENER EN CUENTA
Se registra el nombre del campo o ítem según quede en el formato. | En este campo se registra la instrucción de tal forma que no se limite solamente a la explicación sobre el título del campo a diligenciar. Es importante indicar aspectos relevantes que orienten al usuario para asegurar que la información que se reporte cumpla criterios de: vigencia, suficiencia, coherencia, pertinencia, calidad, alcance, entre otros. | Cuando aplique, se registra aspectos vinculantes que pueden agregar valor en el diligenciamiento del campo o ítem a diligenciar.
REGIONAL | Seleccionar de la Lista según corresponda
RESPONSABLE DE DILIGENCIAR | Nombre de la o del Profesional de Emprendimiento Regional o quien esté haciendo sus veces
ROL | Elegir de la lista, normalmente debe aparecer el o la profesional de Emprendimiento Regional, salvo que haya algún situación especial en la regional, se colocará otro rol
FECHA DE ACTUALIZACIÓN | Fecha en formato dd/mm/aaaa en que se actualiza el formato
VIGENCIA | Colocar en numero de 4 dígitos la vigencia en la que esta aplicando el formato
No. | Viene definido en esta plantilla, corresponde al número del indicador según la batería de indicadores
NOMBRE DEL INDICADOR | Se diligencia en cada fila el nombre de los indicadores dispuestos por la Coordinación Nacional de Emprendimiento para cada vigencia, estos pueden aumentar o disminuir en función de las necesidades del proceso, compromisos institucionales u otras situaciones particulares que así lo puedan exigir
PRINCIPALES ESTRATEGIAS A REALIZAR PARA EL LOGRO DEL INDICADOR | Conjunto de acciones clave necesarias para llevar a cabo el cumplimiento de la meta del indicador. Ej. Realizar Bootcamps con aprendices para promover el fomento de la cultura emprendedora e identificar ideas de negocio con potencial emprendedor Debe iniciar con un verbo en infinitivo.> | Redactar la acción iniciando con verbos en infinitivo denotando acciones concretas y si se puede con entregables concretos
RECURSOS A UTILIZAR | Enuncie los principales recursos (financieros, técnicos, humanos) con los que cuenta para el logro de la meta propuesta
RESPONSABLE | Defina en términos de roles, quién o quienes serán responsables en el accionar regional para el logro de las metas. Se sugiere dejar un solo rol para efectos de mayor efectividad en el seguimiento ej. orientadores | Los roles serán definidos en términos del esquema funcional definido por Coordinación Nacional de Emprendimiento. No pueden sacarse roles que no hay sido definidos para el proceso
META ANUAL | Diligencie en número la meta establecida para el indicador, en esa regional de acuerdo a la información suministrada por la Coordinación Nacional de Emprendimiento
OBSERVACIONES | Registre en este campo cualquier anotación que esté relacionada con el indicador y su cumplimiento en la regional y que considere pertinente al momento de la planeación y que no este en los campos anteriores
SEGUIMIENTO ACUMULADO (MES) | Registre los comentarios para el indicador, al mes de seguimiento, de acuerdo a la información que arroje la herramienta de registro que se esté utilizando
FIRMAS | Registrar las firmas manuscritas tanto de la Directora o del Director Regional y de la o del Profesional de Emprendimiento Regional. Estas podrán ser electrónicas o digitales si cumplen con las disposiciones de Gestión Documental | Las firmas constituyen el aval de la veracidad de la información reportada a la Dirección General y del conocimiento previo por parte de la Directora o Director Regional como responsable de las metas en su dependencia.

## PLAN DE ACCIÓN
Versión: 06
Código: GEE-F-007
PROCESO GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO
FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO
REGIONAL: | TOLIMA |  | RESPONSABLE DE DILIGENCIAR: | RAUL ANTONIO SÁNCHEZ ALFONSO |  | ROL: | ORIENTADOR |  | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: |  | 2025-10-20
VIGENCIA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASOCIADOS |  |  | Realizar actividades de fomento para generar conexiones de valor. Realizar entrenamientos de habilidades blandas en los Centros de Desarrollo Empresarial. Realizar entrenamientos en capacidades emprendedoras en los Centros de Desarrollo Empresarial dirigidos a jóvenes. Diseñar e implementar una estrategia de fortalecimiento del emprendimiento jóven rural y urbano, que dé respuesta a sus necesidades y expectativas | [8 empty] | SEGUIMIENTO ACUMULADO
No. | NOMBRE DEL INDICADOR |  | PRINCIPALES ESTRATEGIAS A REALIZAR PARA EL LOGRO DEL INDICADOR |  |  | RECURSOS A UTILZAR |  | RESPONSABLE(S) | META | OBSERVACIONES |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1 | Planes de Negocio Formulados OFF |  | Participar en las charlas de orientación dando a conocer el servicio de otras fuentes de financiación en los centros de formación, universidades, entidades participantes de la Red Regional de emprendimiento Alianza de trabajo conjunto con las Cámas de comercio del Tolima (Ibagué, sur y oriente del Tolima, Honda) Realizar acompañamiento a los emprendedores en la identificación y validación de Ideas de negocio, además de asesoría para la estructuración de planes de negocios que contengan de las actividades desde los ámbitos de mercado, operación, legal, administrativo y financiero. |  |  | Recursos técnicos y humanos |  | Raúl Antonio Sänchez Alfonso | 4 | A continuación se presentan las metas del mes Febrero: 0 planes de negocio |  |  | Se reportaron 0 planes de negocio de otras fuentes de financiación, con un cumplimiento de meta del 0%. Planes de negocio: Ninguna. | Se reportaron 1 planes de negocio de otras fuentes de financiación, con un cumplimiento de meta del 25%. Planes de negocio: BalticoAndina Tech | Se reportaron 1 planes de negocio de otras fuentes de financiación, con un cumplimiento de meta del 50%. Planes de negocio: Aqcuamarina Spa | Se reportaron 1 planes de negocio de otras fuentes de financiación, con un cumplimiento de meta del 75%. Planes de negocio: Ana Milena Peñaloza Caicedo | Se reportaron 0 planes de negocio de otras fuentes de financiación, con un cumplimiento de meta del 75%. Planes de negocio: No aplica. | Se reportaron 1 planes de negocio de otras fuentes de financiación, con un cumplimiento de meta del 100%. Planes de negocio: Santa Coloma Comida Express. | Se reportaron 0 planes de negocio de otras fuentes de financiación, con un cumplimiento de meta del 100%. Planes de negocio: Santa Coloma Comida Express. | Se reportaron 0 planes de negocio de otras fuentes de financiación, con un cumplimiento de meta del 100%. Planes de negocio: Santa Coloma Comida Express. | Se reportaron 0 planes de negocio de otras fuentes de financiación, con un cumplimiento de meta del 100%. Planes de negocio: Santa Coloma Comida Express.
2 | Empresas Creadas OFF |  | En cumplimiento a la Estrategia Incrementar la creacion de Empresas Formales, para el departamento se requiere Promover la formalizacion empresarial para que sean el motor dinamizador de la economia y asi general mayoeres fuentes de empleo en la region y mejoramiento de la calidad de vida |  |  | Recursos técnicos y humanos |  | Raúl Antonio Sänchez Alfonso | 4 | A continuación se presentan las metas del mes Febrero: 0 empresa creadas OFF |  |  | Se reportaron 0 empresas creadas de otras fuentes de financiación, con un cumplimiento de meta del 0%. Planes de negocio: Ninguna | Se reportaron 1 empresas creadas de otras fuentes de financiación, con un cumplimiento de meta del 25%. Planes de negocio: BalticoAndina Tech | Se reportaron 1 empresas creadas de otras fuentes de financiación, con un cumplimiento de meta del 50%. Planes de negocio: Aqcuamarina Spa | Se reportaron 1 empresas creadas de otras fuentes de financiación, con un cumplimiento de meta del 75%. Planes de negocio: Ana Milena Peñaloza Caicedo | Se reportaron 0 empresas creadas de otras fuentes de financiación, con un cumplimiento de meta del 75%. Planes de negocio: No aplica | Se reportaron 1 empresas creadas de otras fuentes de financiación, con un cumplimiento de meta del 100%. Planes de negocio: Santa Coloma Comida Express. | Se reportaron 0 empresas creadas de otras fuentes de financiación, con un cumplimiento de meta del 100%. Planes de negocio: Santa Coloma Comida Express. | Se reportaron 0 empresas creadas de otras fuentes de financiación, con un cumplimiento de meta del 100%. Planes de negocio: Santa Coloma Comida Express. | Se reportaron 0 empresas creadas de otras fuentes de financiación, con un cumplimiento de meta del 100%. Planes de negocio: Santa Coloma Comida Express.
3 | Puesta en Marcha OFF |  | Asesorías personalizadas de puesta en marcha, teniendo en cuenta las áreas funcionales de la empresa Ejecución del plan de negocios |  |  | Recursos técnicos y humanos |  | Raúl Antonio Sänchez Alfonso | 4 | A continuación se presentan las metas del mes Febrero: 0 Empresas puesta en marcha OFF |  |  | Se reportaron 1 puesta en marcha de otras fuentes de financiación, con un cumplimiento de meta del 25%. Planes de negocio: Ninguna | Se reportaron 1 puesta en marcha de otras fuentes de financiación, con un cumplimiento de meta del 25%. Planes de negocio: BalticoAndina Tech | Se reportaron 1 puesta en marcha de otras fuentes de financiación, con un cumplimiento de meta del 50%. Planes de negocio: Aqcuamarina Spa | Se reportaron 1 puesta en marcha de otras fuentes de financiación, con un cumplimiento de meta del 75%. Planes de negocio: Ana Milena Peñaloza Caicedo | Se reportaron 0 puesta en marcha de otras fuentes de financiación, con un cumplimiento de meta del 75%. Planes de negocio: No aplica. | Se reportaron 1 puesta en marcha de otras fuentes de financiación, con un cumplimiento de meta del 100%. Planes de negocio:Santa Coloma Comida Express. | Se reportaron 0 puesta en marcha de otras fuentes de financiación, con un cumplimiento de meta del 100%. Planes de negocio:No aplica. | Se reportaron 0 puesta en marcha de otras fuentes de financiación, con un cumplimiento de meta del 100%. Planes de negocio: No aplica. | Se reportaron 0 puesta en marcha de otras fuentes de financiación, con un cumplimiento de meta del 100%. Planes de negocio: No aplica.
4 | Planes de Negocio Formulados F.E. |  | Aplicar las diferentes buenas practicas de formulación en metodologia Fondo Emprender Realizar acompañamiento en asesorías personalizadas de formulación del plan de negocios Uso de guia paractica de formulación de fondo emprender |  |  | Recursos técnicos y humanos |  | Raúl Antonio Sänchez Alfonso | 8 | A continuación se presentan las metas del mes Febrero: 0 planes de negocio FE |  |  | Se formularon o planes de negocios de Fondon emprender. Con un cumplimiento de la meta del 0%. Planes de negocios FE: 0. | Se formularon 0 planes de negocios de Fondon emprender. Con un cumplimiento de la meta del 0%. Planes de negocios FE: no aplica. | Se formularon 1 planes de negocios de Fondon emprender. Con un cumplimiento de la meta del 12,5%. Planes de negocios FE: Lacteos el Castillo. | Se formularon 0 planes de negocios de Fondon emprender. Con un cumplimiento de la meta del 0%. Planes de negocios FE: No aplica. | Se formularon 0 planes de negocios de Fondon emprender. Con un cumplimiento de la meta del 0%. Planes de negocios FE: No aplica. | Se formularon 0 planes de negocios de Fondon emprender. Con un cumplimiento de la meta del 0%. Planes de negocios FE: No aplica. | Se formularon 0 planes de negocios de Fondon emprender. Con un cumplimiento de la meta del 0%. Planes de negocios FE: No aplica. | Se formularon 0 planes de negocios de Fondon emprender. Con un cumplimiento de la meta del 0%. Planes de negocios FE: No aplica. | Se formularon 0 planes de negocios de Fondon emprender. Con un cumplimiento de la meta del 0%. Planes de negocios FE: No aplica.
5 | Plan de Negocios viables F.E. |  | Aplicar las diferentes buenas practicas de formulación en metodologia Fondo Emprender Realizar acompañamiento en asesorías personalizadas de formulación del plan de negocios Uso de guia paractica de formulación de fondo emprender |  |  | Recursos técnicos y humanos |  | Raúl Antonio Sänchez Alfonso | 7 | A continuación se presentan las metas del mes Febrero: 0 planes de negocio viables FE |  |  | Se reportaron 0 planes de negocios viables FE de Fondon emprender. Con un cumplimiento de la meta del 0%. Planes de negocios viabilizados FE: 0. | Se reportaron 0 planes de negocios viables FE de Fondon emprender. Con un cumplimiento de la meta del 0%. Planes de negocios viabilizados FE: No aplica. | Se reportaron 1 planes de negocios viables FE de Fondon emprender. Con un cumplimiento de la meta del 14,28%. Planes de negocios viabilizados FE: Lacteos el Castillo. | Se reportaron 0 planes de negocios viables FE de Fondon emprender. Con un cumplimiento de la meta del 0%. Planes de negocios viabilizados FE: No aplica. | Se reportaron 0 planes de negocios viables FE de Fondon emprender. Con un cumplimiento de la meta del 0%. Planes de negocios viabilizados FE: No aplica. | Se reportaron 0 planes de negocios viables FE de Fondon emprender. Con un cumplimiento de la meta del 0%. Planes de negocios viabilizados FE: No aplica. | Se reportaron 0 planes de negocios viables FE de Fondon emprender. Con un cumplimiento de la meta del 0%. Planes de negocios viabilizados FE: No aplica. | Se reportaron 0 planes de negocios viables FE de Fondon emprender. Con un cumplimiento de la meta del 0%. Planes de negocios viabilizados FE: No aplica. | Se reportaron 0 planes de negocios viables FE de Fondon emprender. Con un cumplimiento de la meta del 0%. Planes de negocios viabilizados FE: No aplica.
6 | Iniciativas Empresariales Financiadas/Empresas Creadas por el F.E |  | Acompañar a los emprendedores en la creación de empresa Acompañar a los emprendedores en la creación de estatutos y demás documentos legales que se requieren en el proceso Acompañar a los emprendedores en el proceso de alistamiento realizadas por los operadores e interventores |  |  | Recursos técnicos y humanos |  | Raúl Antonio Sänchez Alfonso | 6 | A continuación se presentan las metas del mes Febrero: 0 Iniciativas Empresariales Financiadas/Empresas Creadas por el F.E |  |  | Se formularon 0 empresas creadas de Fondon emprender. Con un cumplimiento de la meta del 0%. Empresas creadas FE: 0. | Se formularon 0 empresas creadas de Fondon emprender. Con un cumplimiento de la meta del 0%. Empresas creadas FE: 0. | Se formularon 0 empresas creadas de Fondon emprender. Con un cumplimiento de la meta del 0%. Empresas creadas FE: 0. | Se formularon 1 empresas creadas de Fondon emprender. Con un cumplimiento de la meta del 16,67%. Empresas creadas FE: Lacteos el castillo. | Se formularon 0 empresas creadas de Fondon emprender. Con un cumplimiento de la meta del 16,67%. Empresas creadas FE: No aplica. | Se formularon empresas creadas de Fondon emprender. Con un cumplimiento de la meta del 16,67%. Empresas creadas FE: No aplica. | Se formularon empresas creadas de Fondon emprender. Con un cumplimiento de la meta del 16,67%. Empresas creadas FE: No aplica. | Se formularon empresas creadas de Fondon emprender. Con un cumplimiento de la meta del 16,67%. Empresas creadas FE: No aplica. | Se formularon empresas creadas de Fondon emprender. Con un cumplimiento de la meta del 16,67%. Empresas creadas FE: No aplica.
7 | Puesta en marcha FE |  | Mediante asesorías operativas y tecnicas brindar acompañamiento a los emprendedores en el proceso de puesta en marcha de Fondo Emprender con el fin de cumplir las obligaciones contractuales |  |  | Recursos técnicos y humanos |  | Raúl Antonio Sänchez Alfonso | 7 | A continuación se presentan las metas del mes Febrero: 0 Empresas puesta en marcha FE |  |  | Se reportaro 0 empresas puesta en marcha FE. Con un cumplimiento de la meta del 0%. Empresas creadas puesta en marcha FE: 0. | Se reportaro 2 empresas puesta en marcha FE. Con un cumplimiento de la meta del 28,5%. Empresas creadas puesta en marcha FE: Mr.Chucula y Therapy Paws. | Se reportaro 0 empresas puesta en marcha FE. Con un cumplimiento de la meta del 28,5%. Empresas creadas puesta en marcha FE: No aplica. | Se reportaro 0 empresas puesta en marcha FE. Con un cumplimiento de la meta del 28,5%. Empresas creadas puesta en marcha FE: No aplica. | Se reportaro 0 empresas puesta en marcha FE. Con un cumplimiento de la meta del 28,5%. Empresas creadas puesta en marcha FE: No aplica. | Se reportaro 0 empresas puesta en marcha FE. Con un cumplimiento de la meta del 28,5%. Empresas creadas puesta en marcha FE: No aplica. | Se reportaro 0 empresas puesta en marcha FE. Con un cumplimiento de la meta del 28,5%. Empresas creadas puesta en marcha FE: No aplica. | Se reportaro 3 empresas puesta en marcha FE. Con un cumplimiento de la meta del 71,5%. Empresas creadas puesta en marcha FE: Avicola el Zar, Leon Kings y Alma Rural. | Se reportaro 3 empresas puesta en marcha FE. Con un cumplimiento de la meta del 71,5%. Empresas creadas puesta en marcha FE: Avicola el Zar, Leon Kings y Alma Rural.
8 | Empleos Potenciales Directos FE |  | Dar a conocer a los emprendedores las ventajas en la generación de empleo formal y explicar las formas de contratación laboral de acuerdo al sector de cada empresa. Explicar los inconveniente que acarrearia la empresa frente a demandas laborales. Dar a conocer los beneficios de la ley 1819 de 2016 para la exoneración de aporte del SENA, ICBF y Salud por parte del empleador con el fin de promover la generacion de empleo. |  |  | Recursos técnicos y humanos |  | Raúl Antonio Sänchez Alfonso | 12 | A continuación se presentan las metas del mes Febrero: 0 Empleos potenciales directos FE |  |  | Se reportaron 0 empleos directos FE. Con un cumplimiento de la meta del 0%. Empleos directos FE: 0. | Se reportaron 0 empleos directos FE. Con un cumplimiento de la meta del 0%. Empleos directos FE: 0. | Se reportaron 0 empleos directos FE. Con un cumplimiento de la meta del 0%. Empleos directos FE: 0. | Se reportaron 0 empleos directos FE. Con un cumplimiento de la meta del 0%. Empleos directos FE: 0. | Se reportaron 0 empleos directos FE. Con un cumplimiento de la meta del 0%. Empleos directos FE: 0. | Se reportaron 0 empleos directos FE. Con un cumplimiento de la meta del 0%. Empleos directos FE: 0. | Se reportaron 0 empleos directos FE. Con un cumplimiento de la meta del 0%. Empleos directos FE: 0. | Se reportaron 0 empleos directos FE. Con un cumplimiento de la meta del 0%. Empleos directos FE: 0. | Se reportaron 0 empleos directos FE. Con un cumplimiento de la meta del 0%. Empleos directos FE: 0.
9 | Empresas con plan de accion formulado FORT |  | Realizar un diagnostico empresarial con el fin de evaluar las diferentes areas de empresas con potencial de crecimiento en la region. Realizar la aplicación de la metodologia establecida por el SENA Alianza de trabajo conjunto con las Cámas de comercio del Tolima (Ibagué, sur y oriente del Tolima, Honda) |  |  | Recursos técnicos y humanos |  | Raúl Antonio Sänchez Alfonso | 12 | A continuación se presentan las metas del mes Febrero: 0 empresas con plan de acción formulado |  |  | Se reportaron 0 empresas con plan de acción.Con un cumplimiento de la meta del 0% Planes de acción: Ninguna. | Se reportaron 4 empresas con plan de acción.Con un cumplimiento de la meta del 33,33% Planes de acción: Distribuidora medical genesis, Los Antojos de Majo, Nutrientes y Fertilizantes de Colombia y StartUp Comedy. | Se reportaron 5 empresas con plan de acción.Con un cumplimiento de la meta del 41,66% Planes de acción: Distribuidora medical genesis, Los Antojos de Majo, Nutrientes y Fertilizantes de Colombia, StartUp Comedy y Tulpán Óptica. | Se reportaron 7 empresas con plan de acción.Con un cumplimiento de la meta del 58,33% Planes de acción: Distribuidora medical genesis, Los Antojos de Majo, Nutrientes y Fertilizantes de Colombia, StartUp Comedy, Tulpán Óptica, Cerveza Magra y Ingeniería Verde Ingver. | Se reportaron 10 empresas con plan de acción.Con un cumplimiento de la meta del 83% Planes de acción: Distribuidora medical genesis, Los Antojos de Majo, Nutrientes y Fertilizantes de Colombia, StartUp Comedy, Tulpán Óptica, Cerveza Magra, Ingeniería Verde Ingver, Don Cacao, Casa Payande y S&S Organicos | Se reportaron 11 empresas con plan de acción.Con un cumplimiento de la meta del 91% Planes de acción: Distribuidora medical genesis, Los Antojos de Majo, Nutrientes y Fertilizantes de Colombia, StartUp Comedy, Tulpán Óptica, Cerveza Magra, Ingeniería Verde Ingver, Don Cacao, Casa Payande, S&S Organicos y Therapy Paws. | Se reportaron 11 empresas con plan de acción.Con un cumplimiento de la meta del 91% Planes de acción: Distribuidora medical genesis, Los Antojos de Majo, Nutrientes y Fertilizantes de Colombia, StartUp Comedy, Tulpán Óptica, Cerveza Magra, Ingeniería Verde Ingver, Don Cacao, Casa Payande, S&S Organicos y Therapy Paws. | Se reportaron 12 empresas con plan de acción.Con un cumplimiento de la meta del 100%. Planes de acción: Distribuidora medical genesis, Los Antojos de Majo, Nutrientes y Fertilizantes de Colombia, StartUp Comedy, Tulpán Óptica, Cerveza Magra, Ingeniería Verde Ingver, Don Cacao, Casa Payande, S&S Organicos, Therapy Paws y Mr.Chucula. | Se reportaron 12 empresas con plan de acción.Con un cumplimiento de la meta del 100%. Planes de acción: Distribuidora medical genesis, Los Antojos de Majo, Nutrientes y Fertilizantes de Colombia, StartUp Comedy, Tulpán Óptica, Cerveza Magra, Ingeniería Verde Ingver, Don Cacao, Casa Payande, S&S Organicos, Therapy Paws y Mr.Chucula.
10 | Empresas en fortalecimiento |  | Realizar la aplicación del plan de acción realizado conjutamente con el empresario mediante asesorías operativas y tecnicas Realizar la aplicación de la metodologia del SENA |  |  | Recursos técnicos y humanos |  | Raúl Antonio Sänchez Alfonso | 12 | A continuación se presentan las metas del mes Febrero: 0 Empresas en fortalecimiento |  |  | Se reportaron 0 empresas en fortalecimiento.Con un cumplimiento de la meta del 0% Empresas en fortalecimiento: Ninguno. | Se reportaron 3 empresas en fortalecimiento.Con un cumplimiento de la meta del 25% Empresas en fortalecimiento: Distribuidora medical genesis, Los Antojos de Majo, Nutrientes y Fertilizantes de Colombia. | Se reportaron 5 empresas en fortalecimiento.Con un cumplimiento de la meta del 41,66% Empresas en fortalecimiento: Distribuidora medical genesis, Los Antojos de Majo, Nutrientes, Fertilizantes de Colombia y StartUp Comedy. | Se reportaron 7 empresas en fortalecimiento.Con un cumplimiento de la meta del 85,33% Empresas en fortalecimiento: Distribuidora medical genesis, Los Antojos de Majo, Nutrientes y Fertilizantes de Colombia, StartUp Comedy, Tulpán Óptica, Cerveza Magra y Ingeniería Verde Ingver. | Se reportaron 10 empresas en fortalecimiento.Con un cumplimiento de la meta del 83% Planes de acción: Distribuidora medical genesis, Los Antojos de Majo, Nutrientes y Fertilizantes de Colombia, StartUp Comedy, Tulpán Óptica, Cerveza Magra, Ingeniería Verde Ingver, Don Cacao, Casa Payande y S&S Organicos | Se reportaron 11 empresas en fortalecimiento.Con un cumplimiento de la meta del 91% Planes de acción: Distribuidora medical genesis, Los Antojos de Majo, Nutrientes y Fertilizantes de Colombia, StartUp Comedy, Tulpán Óptica, Cerveza Magra, Ingeniería Verde Ingver, Don Cacao, Casa Payande, S&S Organicos y Therapy Paws. | Se reportaron 11 empresas en fortalecimiento.Con un cumplimiento de la meta del 91% Planes de acción: Distribuidora medical genesis, Los Antojos de Majo, Nutrientes y Fertilizantes de Colombia, StartUp Comedy, Tulpán Óptica, Cerveza Magra, Ingeniería Verde Ingver, Don Cacao, Casa Payande, S&S Organicos y Therapy Paws. | Se reportaron 12 empresas en fortalecimiento.Con un cumplimiento de la meta del 100% Planes de acción: Distribuidora medical genesis, Los Antojos de Majo, Nutrientes y Fertilizantes de Colombia, StartUp Comedy, Tulpán Óptica, Cerveza Magra, Ingeniería Verde Ingver, Don Cacao, Casa Payande, S&S Organicos, Therapy Paws y Mr.Chucula. | Se reportaron 12 empresas en fortalecimiento.Con un cumplimiento de la meta del 100% Planes de acción: Distribuidora medical genesis, Los Antojos de Majo, Nutrientes y Fertilizantes de Colombia, StartUp Comedy, Tulpán Óptica, Cerveza Magra, Ingeniería Verde Ingver, Don Cacao, Casa Payande, S&S Organicos, Therapy Paws y Mr.Chucula.
11 | Empleos de fortalecimiento |  | Dar a conocer a los emprendedores las ventajas en la generación de empleo formal y explicar las formas de contratación laboral de acuerdo al sector de cada empresa. Explicar los inconveniente que acarrearia la empresa frente a demandas laborales. Dar a conocer los beneficios de la ley 1819 de 2016 para la exoneración de aporte del SENA, ICBF y Salud por parte del empleador con el fin de promover la generacion de empleo." |  |  | Recursos técnicos y humanos |  | Raúl Antonio Sänchez Alfonso | 6 | A continuación se presentan las metas del mes Febrero: 0 empleos en fortalecimiento |  |  | Se reportaron 0 empleos de fortalecimiento.Con un cumplimiento de la meta del 0% Empleos de fortalecimiento: 0 empleos. | Se reportaron 0 empleos de fortalecimiento.Con un cumplimiento de la meta del 0% Empleos de fortalecimiento: 0 empleos. | Se reportaron 1 empleos de fortalecimiento.Con un cumplimiento de la meta del 16,66% Empleos de fortalecimiento: 1 empleos. | Se reportaron 1 empleos de fortalecimiento.Con un cumplimiento de la meta del 33,33% Empleos de fortalecimiento: 2 empleos. | Se reportaron 2 empleos de fortalecimiento.Con un cumplimiento de la meta del 66,66% Empleos de fortalecimiento: 4 empleos. | Se reportaron 10 empleos de fortalecimiento.Con un cumplimiento de la meta del 233% Empleos de fortalecimiento: 14 empleos. | Se reportaron 0 empleos de fortalecimiento.Con un cumplimiento de la meta del 233% Empleos de fortalecimiento: 14 empleos. | Se reportaron 0 empleos de fortalecimiento.Con un cumplimiento de la meta del 233% Empleos de fortalecimiento: 14 empleos. | Se reportaron 0 empleos de fortalecimiento.Con un cumplimiento de la meta del 233% Empleos de fortalecimiento: 14 empleos.
12 | Personas orientadas |  | Jornadas de orientacion hacia los servicios del SBDC Centro de Desarrollo Empresarial de la regional Tolima a partir de charlas, conversatorios, Foros y actividades que permitan motivas a los tolimenses a desarrollar actividades para la creacion y fortalecimiento empresar |  |  | Recursos técnicos y humanos |  | Raúl Antonio Sänchez Alfonso | 1481 | A continuación se presentan las metas del mes Febrero: 134 persona orientadas |  |  | Se reportaron 134 persona orientadas. Con u cumplimiento de la meta de 9%. | Se reportaron 3.175 persona orientadas. Con u cumplimiento de la meta de 223%. Total orientados: 3309 | Se reportaron 80 persona orientadas. Con u cumplimiento de la meta de 228%. Total orientados: 3389 | Se reportaron 0 persona orientadas. Con u cumplimiento de la meta de 228%. Total orientados: 3389 | Se reportaron 43 persona orientadas. Con u cumplimiento de la meta de 231%. Total orientados: 3432 | Se reportaron 8 persona orientadas. Con un cumplimiento de la meta de 232%. Total orientados: 3440 | Se reportaron 55 persona orientadas. Con un cumplimiento de la meta de 235%. Total orientados: 3495 | Se reportaron 90 persona orientadas. Con un cumplimiento de la meta de 242%. Total orientados: 3585 | Se reportaron 0 persona orientadas. Con un cumplimiento de la meta de 242%. Total orientados: 3585
13 | Personas entrenadas |  | Programar actividades de entrenamiento, según las necesidades identificadas en emprendedores, empresarios o aprendices. |  |  | Recursos técnicos y humanos |  | Raúl Antonio Sänchez Alfonso | 336 | A continuación se presentan las metas del mes Febrero: 37 personas orientadas |  |  | Se reportaron 37 persona entrenadas. Con u cumplimiento de la meta de 13%. | Se reportaron 185 persona entrenadas. Con u cumplimiento de la meta de 55%. | Se reportaron 0 persona entrenadas. Con u cumplimiento de la meta de 55%. | Se reportaron 113 persona entrenadas. Con u cumplimiento de la meta de 88,69%. Total entrenados: 298 | Se reportaron 0 persona entrenadas. Con un cumplimiento de la meta de 88,69%. Total entrenados: 298 | Se reportaron 0 persona entrenadas. Con un cumplimiento de la meta de 88,69%. Total entrenados: 298 | Se reportaron 0 persona entrenadas. Con un cumplimiento de la meta de 88,69%. Total entrenados: 298 | Se reportaron 0 persona entrenadas. Con un cumplimiento de la meta de 95,83%. Total entrenados: 322 | Se reportaron 0 persona entrenadas. Con un cumplimiento de la meta de 95,83%. Total entrenados: 322
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
PLAN DE ACCION xxxxxxxx
NUMERO DE INDICADOR | QUE | POR QUE |  | COMO | QUIEN | DONDE | CUANDO |  | CUANTO (MEDICION) | SEGUIMIENTO
[7 empty] | FECHA PROYECTADA | FECHA EJECUCION |  | Cumpl. | Descripción
1 | [10 empty] | 02/02/2015: Se partición en la inducción del primero de marzo al grupo de tecnologias de la Información (1 Evento) 15/032015: Se realizo un taller de sensibilización con los estudiantes nuevos del primer ciclo correspondiente a 4 programas(1 evento) 16/04/2015
1
|  |  | FIRMA DIRECTORA O DIRECTOR REGIONAL |  |  |  |  | FIRMA PROF. DE EMPRENDIMIENTO REGIONAL
Regional
ANTIOQUIA
ATLÁNTICO
BOGOTÁ D.C.
BOLIVAR
BOYACÁ
CALDAS
CAQUETÁ
CAUCA
CESAR
CÓRDOBA
CUNDINAMARCA
CHOCÓ
HUILA
GUAJIRA
MAGDALENA
META
NARIÑO
NORTE DE SANTANDER
QUINDÍO
RISARALDA
SANTANDER
SUCRE
TOLIMA
VALLE
ARAUCA
CASANARE
PUTUMAYO
SAN ANDRÉS
AMAZONAS
GUAINÍA
GUAVIARE
VAUPÉS
VICHADA
Note on C7: German Sarmiento Mora: DIGITAR AÑO DE 4 DIGITOS
Note on F7: German Sarmiento Mora: DIGITAR NOMBRE DEL CENTROD E FORMACION
Note on B8: German Sarmiento Mora: Registrar el objetivo estratégico del Direccionamiento Estratégico de la empresa que esta relacionado con el desarrollo del plan de acción
Note on E9: German Sarmiento Mora: Elegir de la lista según apliquen. Para el plan regional deben aparecer todos
Note on J9: German Sarmiento Mora: Diligenciar de acuerdo a la asignada por Regional o por gestor
Note on L10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Mencionar si hay alguna dificultad con el cumplimiento del indicador y si eso ocurre ajustar estrategias del plan de acción.
Note on L11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Mencionar si hay alguna dificultad con el cumplimiento del indicador y si eso ocurre ajustar estrategias del plan de acción.
Note on L12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Mencionar si hay alguna dificultad con el cumplimiento del indicador y si eso ocurre ajustar estrategias del plan de acción.
Note on L13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Mencionar si hay alguna dificultad con el cumplimiento del indicador y si eso ocurre ajustar estrategias del plan de acción.
Note on L14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Mencionar si hay alguna dificultad con el cumplimiento del indicador y si eso ocurre ajustar estrategias del plan de acción.
Note on B35: German Sarmiento Mora Complementar diigitando Regional o nombre del gestor o cargo del colaborador según sea el caso
Note on C36: German Sarmiento Mora: Corresponde a las acciones propuestas que contribuyen a alcanzar el objetivo del plan. Debe iniciar con un verbo en infinitivo. Ver ejemplo Se recomienda tener en cuenta el listado de acciones enviado por los Lideres de la Dirección General
Note on D36: German Sarmiento Mora: Justificación a la realización de la acción propuesta
Note on F36: German Sarmiento Mora: Conjunto de acciones detalladas, estrategias, iniciativas y/o medios necesarias para llevar a cabo la acción propuesta en el qué "Qué".
Note on G36: German Sarmiento Mora: Nombre del colaborador responsable de que las acciones del "cómo" se cumplan
Note on H36: German Sarmiento Mora: Lugar o espacio físico donde se llevarán a cabo cada acción del "cómo"
Note on K36: German Sarmiento Mora: Unidad de medida que permite cuantificar el avance de la acción y que contribuye al cumplimiento del indicador asociado
Note on L37: German Sarmiento Mora: Colocar valor porcentual del avance de la meta, este avance debe afectar la el avance de la meta del indicador asociado
Note on M37: German Sarmiento Mora: Explicar la cifra de avance de manera cualitativa indicando la fecha de la misma