## Ejecricio Cronograma_ODS1
| Actividad |  |  |  |  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5
|  | Semanas | MESES | INICIO | FIN | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 6 | SEM 7 | SEM 8 | SEM 9 | SEM 10 | SEM 11 | SEM 12 | SEM 13 | SEM 14 | SEM 15 | SEM 16 | SEM 17 | SEM 18 | SEM 19 | SEM 20
1 | DIAGNÓSTICO. | 2 | 0.5 | SEM 1 | SEM 2 | 1 | 2
2 | ACTIVIDAES EN CAMPO | 0 | 0
2.1 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO | 3 | 0.75 | SEM 2 | SEM 6 |  | 1 | 2 |  |  | 5
2.2 | EXPLORACION PAVIMENTOS | 4 | 1 | SEM 2 | SEM 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4
| DIAGNOSTICO PAVIMENTOS | 2 | 0.5 | SEM 3 | SEM 4 |  |  | 1 | 2
2.3 | EXPLORACION PUNTOS CRITICOS | 4 | 1 | SEM 3 | SEM 6 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
2.4 | LEVANTAMIENTO INFOMACIÓN TRANSITO Y TRASPORTE | 1 | 0.25 | SEM 2 | SEM 2 |  | 1
| INVENTARIO DE OBRAS ESTRUCTURALES MENORES, MAYORES Y CONEXAS | 2 | 0.5 | SEM 2 | SEM 3 |  | 1 | 2
| ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO | 3 | 0.75 | SEM 3 | SEM 5 |  |  | 2 | 3 | 4
| ESTUDIO TOPOGRÁFICO | 2 | 0.5 | SEM 4 | SEM 5 |  |  |  | 3 | 4
| ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL | 12 | 3 | SEM 4 | SEM 15 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN | 10 | 2.5 | SEM 3 | SEM 16 |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| ESTUDIO GEOLÓGICO, GEOTÉCNICO Y ANÁLISIS DE RIESGOS | 8 | 2 | SEM 7 | SEM 14 | [6 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| ESTUDIO Y DISEÑO DE URBANISMO Y PAISAJISMO | 6 | 1.5 | SEM 7 | SEM 15 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6
| DISEÑO ELECTRICO Y DE ILUMINACION VIAL (DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO) | 6 | 1.5 | SEM 9 | SEM 14 | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| DISEÑO DE ESTRUCTURAS | 6 | 1.5 | SEM 11 | SEM 16 | [6 empty] | 9: 3; 10: 4; 11: 5; 12: 6 | 7 | 8
| ESTUDIO DE SUELOS Y DISEÑO DE PAVIMENTO | 6 | 1.5 | SEM 6 | SEM 11 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL | 12 | 3 | SEM 5 | SEM 16 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| GESTIÓN SOCIAL | 12 | 3 | SEM 2 | SEM 16 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| ESTUDIO DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL RIESGO | 5 | 1.25 | SEM 13 | SEM 17 |  |  |  |  | 9: 1; 10: 2; 11: 3; 12: 4 | 5
| ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, APU, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN | 8 | 2 | SEM 10 | SEM 17 | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| GESTIÓN PREDIAL | 6 | 1.5 | SEM 11 | SEM 16 | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| MODELO BIM | 16 | 4 | SEM 3 | SEM 18 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| ESTUDIO DE EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO | 6 | 1.5 | SEM 13 | SEM 18 |  |  | 3 11: 1; 4 12: 2; 5 13: 3; 6 14: 4; 6 15: 5; 6 16: 6
| INFORME FINAL EJECUTIVO CONSOLIDADO DEL PROYECTO | 4 | 1 | SEM 15 | SEM 18 |  |  | 5 13: 1; 6 14: 2; 6 15: 3; 6 16: 4

## ODS1_CONS
PRESUPUESTO DE CONSULTORÍA
Objeto: | CONSULTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS PARA FORTALECER Y APOYAR TÉCNICAMENTE A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE PEREIRA, EN PROYECTOS VIALES Y DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, MEDIANTE EL MODELO DE FÁBRICA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |  |  |  | Elaboró:
Fecha:
[6 empty] | Plazo: |  | Sin exceder el 31 de diciembre de 2025 | PPTO ODS1 - AVALADO 27/08/2025 Y RADICADO A LA ENTIDAD EL 28/08/2025 |  |  | PPTO ODS1 - atendiendo lo observado por la Entidad el 29/08/2025 en mesa de trabajo |  |  | PPTO ODS1 - Propuesta por parte de la entidad luego de la mesa de trebajo del 02/09/2025
# | Cargo / Oficio / Gasto |  | Salario / Honorarios | Unidad | Can tidad | Partici pación |  | Valor | Cantidad | Participación | Valor | Cantidad | Participación | Valor | Cantidad | Participación | Valor
1 | COSTOS 1. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO DE APOYO (Con vinculación) | Cant. pers.
1.01 | Director Consultoría Profesional Tipo A5 | 1 | 6840000 | Mes | 10 | 75% |  | 51300000 | 10 | 0% | 0 | 10 | 0% | 0 | 10 | 0% | 0
1.02 | Coordinador Residente de Consultoría | 1 | 4500000 | Mes | 10 | 100% |  | 45000000 | 10 | 0% | 0 | 10 | 0% | 0 | 10 | 0% | 0
1.03 | Ingeniero Auxiliar Profesional de Apoyo | 1 | 2900000 | Mes | 10 | 100% |  | 29000000 | 10 | 0% | 0 | 10 | 0% | 0 | 10 | 0% | 0
1.04 | Secretaria | 1 | 1600000 | Mes | 10 | 100% |  | 16000000 | 10 | 0% | 0 | 10 | 0% | 0 | 10 | 0% | 0
| A - SUMA PERSONAL POR NÓMINA (con salario > 2 SMMLV) = | [6 empty] | 141300000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Factor Multiplicador FM1 | [6 empty] | 2.17
| B - SUBTOTAL PERSONAL POR NÓMINA (con salario > 2 SMMLV) - ( A × FM1 ) = | [6 empty] | 306621000
2 | COSTOS 2. PERSONAL ASESOR Y DE APOYO TÉCNICO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Cant. pers.
2.01 | Especialista en diseño geométrico y seguridad vial Profesional Tipo A6 | 1 | 8140000 | Mes | 10 | 80% |  | 65120000 | 3 | 50% | 12210000 | 3 | 50% | 12210000 | 3 | 50% | 12210000
2.02 | Especialista en Tránsito y/o Transporte Profesional Tipo A6 | 1 | 8140000 | Mes | 10 | 80% |  | 65120000 | 2 | 50% | 8140000 | 1.25 | 80% | 8140000 | 1 | 80% | 6512000
2.03 | Especialista en Estructuras Profesional Tipo A6 | 1 | 8140000 | Mes | 10 | 80% |  | 65120000 | 3 | 60% | 14652000 | 2.5 | 70% | 14245000 | 2 | 70% | 11396000
2.04 | Especialista en Geología y Geotecnia Profesional Tipo A6 | 1 | 8140000 | Mes | 10 | 80% |  | 65120000 | 3 | 65% | 15873000 | 3 | 65% | 15873000 | 3 | 65% | 15873000
2.05 | Especialista en Pavimentos Profesional Tipo A6 | 1 | 8140000 | Mes | 10 | 100% |  | 81400000 | 3 | 50% | 12210000 | 2.5 | 50% | 10175000 | 2 | 50% | 8140000
2.06 | Especialista en Hidráulica e Hidrología Profesional Tipo A6 | 1 | 8140000 | Mes | 10 | 80% |  | 65120000 | 3 | 60% | 14652000 | 2.5 | 65% | 13227500 | 2.5 | 60% | 12210000
2.07 | Especialista Ambiental Profesional Tipo A6 | 1 | 8140000 | Mes | 10 | 80% |  | 65120000 | 3.5 | 50% | 14245000 | 3 | 60% | 14652000 | 3 | 50% | 12210000
2.08 | Especialista Eléctrico Profesional Tipo A6 | 1 | 8140000 | Mes | 10 | 80% |  | 65120000 | 3 | 40% | 9768000 | 1.5 | 50% | 6105000 | 1.5 | 50% | 6105000
2.09 | Especialista en Gestión del Riesgo Profesional Tipo A6 | 1 | 8140000 | Mes | 10 | 80% |  | 65120000 | 2 | 40% | 6512000 | 1.25 | 50% | 5087500 | 1.25 | 50% | 5087500
2.1 | Especialista en Evaluación Económica de Proyectos Profesional Tipo A6 | 1 | 8140000 | Mes | 10 | 80% |  | 65120000 | 1.5 | 50% | 6105000 | 1.5 | 50% | 6105000 | 1.5 | 50% | 6105000
2.11 | Especialista en Urbanismo Y Paisajismo Profesional Tipo A6 | 1 | 8140000 | Mes | 10 | 80% |  | 65120000 | 3 | 40% | 9768000 | 1.5 | 60% | 7326000 | 1.5 | 60% | 7326000
2.12 | Especialista BIM Profesional Tipo A6 | 1 | 8140000 | Mes | 10 | 40% |  | 32560000 | 4 | 40% | 13024000 | 4 | 40% | 13024000 | 4 | 40% | 13024000
2.13 | Ingeniero Forestal Profesional Tipo B1 | 1 | 5830000 | Mes | 10 | 40% |  | 23320000 | 3 | 50% | 8745000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.14 | Profesional SIG Profesional Tipo B1 | 1 | 5830000 | Mes | 10 | 80% |  | 46640000 | 1.5 | 50% | 4372500 | 1.5 | 50% | 4372500 | 1.5 | 50% | 4372500
2.15 | Profesional Costos y Presupuestos Profesional Tipo B1 | 1 | 5830000 | Mes | 10 | 80% |  | 46640000 | 4 | 35% | 8162000 | 2.5 | 70% | 10202500 | 2 | 70% | 8162000
2.16 | Profesional Social Profesional Tipo B1 | 1 | 5830000 | Mes | 10 | 80% |  | 46640000 | 3 | 50% | 8745000 | 3 | 60% | 10494000 | 3 | 50% | 8745000
2.17 | Profesional Técnico Predial Profesional Tipo B1 | 1 | 5830000 | Mes | 10 | 80% |  | 46640000 | 2.5 | 50% | 7287500 | 1.5 | 50% | 4372500 | 1.5 | 50% | 4372500
2.18 | Profesional Jurídico Predial Profesional Tipo B1 | 1 | 5830000 | Mes | 10 | 80% |  | 46640000 | 2.5 | 50% | 7287500 | 1.5 | 50% | 4372500 | 1.5 | 50% | 4372500
2.19 | Profesional en arqueología Profesional Tipo B1 | 1 | 5830000 | Mes | 10 | 40% |  | 23320000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.2 | Profesional SISOMA Profesional Tipo B1 | 1 | 5830000 | Mes | 10 | 80% |  | 46640000 | 4 | 30% | 6996000 | 4 | 30% | 6996000 | 4 | 30% | 6996000
2.21 | Topógrafo Profesional Tipo C1 | 1 | 4280000 | Mes | 10 | 80% |  | 34240000 | 1 | 100% | 4280000 | 1.25 | 100% | 5350000 | 1.25 | 100% | 5350000
2.22 | Cadenero 1 Profesional Tipo D1 | 1 | 2740000 | Mes | 10 | 80% |  | 21920000 | 1 | 100% | 2740000 | 1.25 | 100% | 3425000 | 0.75 | 100% | 2055000
2.23 | Cadenero 2 Profesional Tipo D2 | 1 | 2520000 | Mes | 10 | 80% |  | 20160000 | 1 | 100% | 2520000 | 1.25 | 100% | 3150000 | 0.75 | 100% | 1890000
2.24 | Dibujante Profesional Tipo C1 | 1 | 3140000 | Mes | 10 | 80% |  | 25120000 | 3 | 100% | 9420000 | 4 | 100% | 12560000 | 3 | 100% | 9420000
| C - SUMA PERSONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS = | [6 empty] | 1193080000 |  |  | 207714500 |  |  | 191465000 |  |  | 171934000
| Factor Multiplicador FM2 | [6 empty] | 1.41 |  |  | 1.41 |  |  | 1.41 |  |  | 1.41
| D - SUBTOTAL PERSONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS - ( C × FM2 ) = | [6 empty] | 1682242800 |  |  | 292877445 |  |  | 269965650 |  |  | 242426940
3 | COSTOS 3. OTROS COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES
3.01 | Alquiler de campero o camioneta modelo > 2016 de 2.600 o más C. C., con conductor |  | 7000000 | Mes | 10 |  |  | 70000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3.02 | Equipo de Comunicaciones |  | 35000 | UNIDAD/MES | 40 |  |  | 1400000 | 3 |  | 105000 | 3 |  | 105000 | 3 |  | 105000
3.03 | Estación Total |  | 2000000 | MES | 20 |  |  | 40000000 | 0.5 |  | 1000000 | 0.5 |  | 1000000 | 0.5 |  | 1000000
3.04 | Gestiones y Permisos Ambientales (según comprobante tipo factura) |  | 6344709.4499 | Global | 1 |  |  | 6344709 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3.05 | Ensayos de Laboratorio y/o Diagnóstico (S/comprobante) (Incluye toma de muestras, comisión de laboratorio con viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, regatas, núcleos, ensayos para diagnóstico y diseño estructural de puentes, subrasante, fuentes de materiales, perforaciones, mezclas asfaltica, asfaltos, pavimentos, mezlas de suelo cemento, muros, obras hidraulicas, concretos, lineas sismicas, inspección de redes, entre otros) |  | 320000000 | Global | 1 |  |  | 320000000 | 0.17409 |  | 55710000 | 0.17409 |  | 55710000 | 0.17409 |  | 55710000
3.06 | Levantamiento Topografico tipo LIDAR (Incluye personal, equipos, transporte) (según comprobante tipo factura) |  | 50000000 | Global | 1 |  |  | 50000000 | 0.174 |  | 8700000 | 0.174 |  | 8700000 | 0.174 |  | 8700000
3.07 | Oficina con dotación y equipos (incluye servicios públicos) |  | 3200000 | Mes | 10 |  |  | 32000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3.08 | Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos |  | 2000000 | Mes | 10 |  |  | 20000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| E - OTROS COSTOS | [6 empty] | 539744709 |  |  | 65515000 |  |  | 65515000 |  |  | 65515000
| Factor Multiplicador FM3 | [6 empty] | 1.14 |  |  | 1.14 |  |  | 1.14 |  |  | 1.14
| F - SUBTOTAL OTROS COSTOS - ( E × FM3 ) | [6 empty] | 615308968 |  |  | 74687100 |  |  | 74687100 |  |  | 74687100
| G - TOTAL COSTOS ANTES DE ESTAMPILLAS, TASAS E IVA ( B + D + F ) | [6 empty] | 2604172768 |  |  | 367564545 |  |  | 344652750 |  |  | 317114040
IVA
| H: IVA = |  |  |  | G × | 19% |  | 494792825.92 |  |  | 69837263.55 |  |  | 65484022.5 |  |  | 60251667.6
4 | TASAS Y ESTAMPILLAS
4.1 | Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayor | [1] |  |  | G × | 2% |  | 52083455.36 |  |  | 7351290.9 |  |  | 6893055 |  |  | 6342280.8
4.2 | Estampilla Pro Universidad UTP | [2] |  |  | G × | 1% |  | 26041727.68 |  |  | 3675645.45 |  |  | 3446527.5 |  |  | 3171140.4
4.3 | Estampilla Pro Cultura | [3] |  |  | G × | 1.5% |  | 39062591.52 |  |  | 5513468.175 |  |  | 5169791.25 |  |  | 4756710.6
4.4 | Tasa Pro Deporte | [4] |  |  | G × | 2% |  | 52083455.36 |  |  | 7351290.9 |  |  | 6893055 |  |  | 6342280.8
| I - TOTAL ESTAMPILLAS Y TASAS | [6 empty] | 169271229.92 |  |  | 23891695.425 |  |  | 22402428.75 |  |  | 20612412.6
| COSTO TOTAL ( G + H + I ) | [6 empty] | 3268236823.84 |  |  | 461293503.975 |  |  | 432539201.25 |  |  | 397978120.2
FIRMA:
PROPONENTE:
Notas:
[1] | Se informa que el proponente únicamente podrá realizar modificaciones en las casillas del presupuesto identificadas en color rojo
[2] | Acuerdo 23 de 2020 artículos 40 a 52 | 2% | si costos antes IVA son mayores a: |  |  |  | 30 | SMMLV
[3] | Acuerdo 25 de 2018 | 1%
[4] | Acuerdo 23 de 2020 artículos 28 a 39 | 1.5% | si costos antes IVA son mayores a: |  |  |  | 15 | SMMLV
[5] | Acuerdo 14 de 2020 | 2%
[6] | Los items 3,04 - 3,05 - 3,06 ubicados en el costo 3 no podran ser modificados en la propuesta que presente el proponente.
[7] | Los porcentajes de dedicación / Participación del personal, no podran ser modificados en la propuesta que presente el proponente