| ORDEN DE SERVICIO Nº: | Número de Orden de Servicio - 01 |
| --- | --- |
| Fecha de Emisión: | 05 de septiembre de 2025 |
| Proceso de Contratación: | Concurso de Méritos Abiertos SMI-CM-348-2024 |
| Contrato Marco: | Interventoría integral al contrato de Consultoría para la ejecución de actividades y productos para fortalecer y apoyar técnicamente a la secretaría de infraestructura de Pereira, en proyectos viales y de infraestructura complementaria, mediante el modelo de fábrica de estudios y diseños, además del seguimiento y control de acuerdo con lo establecido en los documentos publicados en el proceso de consultoría SMI-CM-347-2024 |
| Contratista: | Consorcio Interventoría SDG |
| Supervisor del Contrato: | Marco Antonio Rendon Arboleda |

- OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO

| Título Descriptivo: | Interventoría integral para los Estudios y Diseños para la rehabilitación de la vía conexión variante Condina sector Cañaveral – Altagracia |
| --- | --- |
| Propósito Específico: | La Interventoría realizará la supervisión, vigilancia, control y seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico para el cumplimiento del objeto y alcance de la Consultoría de la ejecución de Los Estudios y Diseños de la rehabilitación de la vía Conexión Variante Condina - Altagracia, cumpliendo con las especificaciones técnicas del INVIAS y los requisitos exigidos por el Sistema General de Regalías, con el fin de optimizar la infraestructura vial y asegurar condiciones adecuadas de movilidad y seguridad para los usuarios. |

- ANTECEDENTES Y CONTEXTO

| Información Relevante del Proyecto General: | El área metropolitana del municipio de Pereira cuenta con varios de los corredores viales estratégicos para el desarrollo socio económico, como lo es la vía Conexión Variante Condina - Altagracia, que conecta con uno de los dos corregimientos más prósperos de la región, lo cual desempeñan un papel fundamental en el desarrollo económico, facilitando el transporte de productos agrícolas y de personas desde y hacia la cabecera municipal. 2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL CORREDOR VIAL 2.1 Características Generales - Longitud total: Aproximadamente 5.6 kilómetros - Punto de inicio: Sector Cañaveral (conexión con Variante Condina) - Punto final: Intersección "La Ye" en inmediaciones del Acueducto Cestillal El Diamante, centro poblado de Altagracia - Clasificación funcional: Vía secundaria de conexión intermunicipal - Usuarios principales: Transporte público, vehículos particulares, transporte de carga liviana, ciclistas y peatones 2.2 Funcionalidad Estratégica - Conectividad entre el corregimiento de Altagracia y la cabecera municipal de Pereira. - Corredor de transporte para productos agrícolas regionales. - Ruta de acceso al paisaje turístico y cultural del corregimiento. Infraestructura de soporte para actividades deportivas y recreativas (ciclismo).​ |
| --- | --- |
| Problemática Actual a Abordar: | 3. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL Y PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA 3.1 Intervenciones Recientes En agosto de 2023, la Alcaldía de Pereira ejecutó trabajos de mejoramiento vial en el tramo inicial de 2.5 kilómetros, específicamente entre la iglesia de San Joaquín y la conexión con la Variante Condina. Las intervenciones incluyeron: - Renovación integral de carpeta asfáltica - Mejoras estructurales del pavimento - Optimización de elementos de seguridad vial - Señalización horizontal y vertical 3.2 Deficiencias Críticas del Corredor Vial 3.2.1 Deterioro Estructural del Pavimento El corredor vial presenta un deterioro avanzado de la infraestructura que compromete la seguridad operacional y funcionalidad del sistema de transporte: - Fallas superficiales: Presencia generalizada de grietas longitudinales, transversales y tipo piel de cocodrilo - Deformaciones estructurales: Hundimientos localizados y ahuellamiento en sectores de mayor solicitación de carga - Pérdida de capacidad estructural: Deterioro progresivo del pavimento, especialmente crítico en el sector de Filo Bonito - Restricciones operativas actuales: - Reducción del paso vehicular a un solo carril en sectores críticos - Restricción del tránsito de vehículos pesados por riesgo de colapso estructural 3.2.2 Deficiencias en el Sistema de Drenaje Vial La antigüedad de la infraestructura y la ausencia de mantenimiento preventivo han generado el colapso funcional del sistema de evacuación de aguas superficiales: - Obstrucción del sistema de alcantarillado: Las estructuras de drenaje existentes no cumplen su función de evacuación, generando empozamientos críticos - Acumulación de aguas superficiales: Formación de encharcamientos en múltiples sectores del corredor que incrementan el deterioro del pavimento - Procesos erosivos: La deficiente evacuación de aguas ha desencadenado erosión del terreno natural y socavación de taludes - Inestabilidad geotécnica: Afectación de la estabilidad de taludes adyacentes, incrementando el riesgo de deslizamientos y colapsos - Impacto en costos futuros: El deterioro acelerado incrementa exponencialmente los costos de futuras intervenciones correctivas 3.2.3 Deficiencias en Seguridad Vial y Señalización El corredor presenta graves deficiencias en seguridad vial que han resultado en el incremento de la accidentalidad: - Ausencia de señalización: Carencia de dispositivos de control de tráfico adecuados según normativa vigente - Falta de elementos de seguridad: Ausencia de barreras de protección, delineadores y dispositivos de advertencia - Incremento de accidentalidad: Aumento documentado de accidentes de tránsito en varios sectores críticos del corredor - Riesgo para usuarios vulnerables: Exposición crítica de ciclistas y peatones por falta de infraestructura especializada 3.2.4 Incompatibilidad con Uso Deportivo y Turístico El corredor, a pesar de constituir una ruta de interés deportivo y turístico regional, carece de las condiciones de diseño geométrico y seguridad requeridas para este uso especializado: - Diseño geométrico inadecuado: Ausencia de elementos de diseño que favorezcan la seguridad y comodidad de deportistas y ciclistas - Carencia de bermas: Inexistencia de espacios laterales de seguridad para ciclistas y actividades deportivas - Señalización especializada insuficiente: Falta de dispositivos de advertencia y control específicos para zonas de confluencia deportiva y turística - Ausencia de infraestructura multimodal: Carencia de espacios exclusivos y seguros para ciclistas y peatones - Incremento del riesgo de accidentalidad: La confluencia de tráfico vehicular con usuarios de transporte no motorizado en condiciones inadecuadas multiplica el riesgo de accidentes - Limitación del potencial turístico: Las deficiencias actuales restringen el aprovechamiento del corredor como atractivo turístico y deportivo regional |
| Localización Geográfica: | La vía Conexión Variante Condina sector Cañaveral - Altagracia se localiza en la zona sur del municipio de Pereira, en el departamento de Risaralda, Colombia, y cuenta con una extensión aproximada de 5.6 kilómetros, la vía representa un eje vial estratégico que conecta la zona urbana de Pereira con sectores rurales agrícolas y turísticos de la región, fortaleciendo así el desarrollo económico y la integración territorial del municipio. El trazado contemplado para los estudios y diseños inicia en el sector de Cañaveral de la conexión variante Condina y se prolonga hasta la intersección conocida como La Ye, ubicada en las proximidades del inmueble del Acueducto Cestillal El Diamante, dentro del centro poblado de Altagracia. Este corredor vial al cual se le otorga esta orden de servicio para la consultoría de estudios y diseños, parte desde sector Cañaveral variante Condina sector Cañaveral con las coordenadas geográficas aproximadas 4.781°N y -75.720°O y se proyecta en dirección noreste hasta llegar al centro poblado de Altagracia, en las coordenadas 4.740°N y -75.720°O en el sitio la Y. dadas las condiciones del entorno topográfico, La vía está conformada por un carril que permite la circulación en doble sentido, que presta el ingreso y la salida de vehículos del centro poblado al área metropolitana de la ciudad de Pereira. Localización geográfica. Fuente: Google Maps |
| Estudios Previos Existentes: | Con el fin de proporcionar información que facilite la recopilación de evidencias necesarias para la elaboración de los estudios y diseños requeridos en la rehabilitación de la vía Conexión Variante Condina - Altagracia, se presenta a continuación la siguiente información como referencia - Contrato Mínima cuantía No. SMI-MC-011-2022, suscrito con la firma EjeGroup SAS. - Estudios y diseños del muro construido por el Municipio de Pereira mediante el contrato 3653 de 2024, ubicado en la vía Condina - Altagracia con localización aproximada de 4.771523, -75.718161. - Informes técnicos de la Dirección de Gestión del Riesgo (DIGER) sobre puntos críticos en el corredor vial - Informe GEO-02-417 – Estudio Geofísico para la determinación de condiciones hidrogeológicas y propiedades del subsuelo en la vereda Cañaveral, Altagracia - Informe del contrato 2115 de 2023 cuyo objeto es “ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO, CON OCASIÓN A LA CALAMIDAD PÚBLICA, DECRETO DEL 16 DE MARZO DEL 2022 Y PRORROGADA MEDIANTE DECRETO 1093 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, CON EL FIN DE DETERMINAR LOS FACTORES GENERADORES DE LOS FENÓMENOS DE INESTABILIDAD, LA CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO Y LAS OPCIONES VIABLES DE INTERVENCIÓN PEREIRA – RISARALDA.” - Informes técnicos a sitios relacionados con algunos puntos críticos respecto a visitas técnicas en general: Referencia de Coordenadas geográficas: 4.772°N y -75.718°O, Referencia de Coordenadas geográficas: 4.757°N y -75.719°O, Referencia de Coordenadas geográficas: 4.739°N y -75.713°O. |

- ALCANCE DE LOS TRABAJOS

  - Descripción Detallada de las Actividades:

| Actividad | Descripción | Entregables |
| --- | --- | --- |
| SEGUIMIENTO, REVISION Y APROBACION DE LAS ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO, ESTUDIO DE TRANSITO CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA ODS 1 ENTREGADA AL CONTRATISTA HASTA EL RECIBO DE LOS ENTREGABLES SOLICITADOS | El interventor debe realizar una supervisión integral y sistemática del desarrollo de la consultoría, verificando el cumplimiento de las especificaciones, los estándares técnicos y metodológicos establecidos para cada actividad. En el componente de diagnóstico, debe validar la correcta localización geográfica del tramo vial, evaluar la pertinencia del análisis socioeconómico presentado, revisar la consistencia de la ficha técnica con los resultados obtenidos, y verificar la completitud del memorial de responsabilidades profesionales. Para el estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio, debe supervisar la metodología empleada para la determinación del TPD actual, validar los criterios y parámetros utilizados en las proyecciones de tráfico, y confirmar que el período de diseño esté debidamente justificado e incorporado en la ficha técnica del proyecto. Respecto al levantamiento topográfico, debe verificar el correcto amarre a coordenadas planas de Gauss en el sistema Magna-Sirgas, supervisar la precisión y exactitud de las mediciones realizadas, y confirmar que el levantamiento proporcione el detalle necesario para la adecuada ilustración y localización del proyecto, garantizando así la calidad técnica y la coherencia entre todos los componentes de la consultoría. | Oficios de aprobación de cada actividad realizada por el consultor y suscripción de los volúmenes que este entrega. |
| SEGUIMIENTO, REVISION Y APROBACION DE ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO, SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL, ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION, ESTUDIO GEOLOGICO, GEOTECNICO Y ANALISIS DE RIESGOS, DISEÑO ELECTRICO Y DE ILUMINACION VIAL (DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO), DISEÑO DE ESTRUCTURAS Y ESTUDIO DE SUELOS Y DISEÑO DE PAVIMENTO DE LA ODS 1 ENTREGADA AL CONTRATISTA HASTA EL RECIBO DE LOS ENTREGABLES SOLICITADOS | El interventor debe ejercer una supervisión técnica exhaustiva y especializada sobre el desarrollo de estas actividades complementarias de la consultoría. En el estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial, debe verificar la metodología empleada para la evaluación del trazado existente, validar el análisis de deficiencias geométricas identificadas, supervisar el cumplimiento normativo en los diseños propuestos, y confirmar que las auditorías de seguridad vial integren adecuadamente todos los componentes de señalización, defensas viales e iluminación. Para los estudios de hidrología, hidráulica y socavación, debe revisar los análisis de cuencas y determinación de caudales de diseño, supervisar la evaluación del estado de infraestructuras existentes, validar los diseños de obras de drenaje y verificar que los análisis de socavación en puentes incluyan las medidas de protección necesarias. En el estudio geológico, geotécnico y análisis de riesgos, debe supervisar la caracterización integral del corredor, verificar la ejecución de exploraciones de campo según especificaciones técnicas, validar los programas de ensayos de laboratorio y confirmar que los análisis de estabilidad de taludes y diseños de cimentaciones cumplan con los estándares normativos. Para el diseño eléctrico y de iluminación vial, debe verificar el cumplimiento de estándares técnicos vigentes, supervisar la incorporación de criterios de eficiencia energética y validar que los niveles de iluminación garanticen la seguridad de los usuarios. En el diseño de estructuras, debe supervisar las inspecciones y diagnósticos estructurales, verificar la ejecución de ensayos no destructivos y pruebas de carga, validar los análisis de vulnerabilidad sísmica y confirmar que los diseños de rehabilitación o estructuras nuevas cumplan con la normativa vigente. Finalmente, para el estudio de suelos y diseño de pavimento, debe supervisar el diagnóstico integral del pavimento existente, verificar la ejecución de deflectometría y toma de núcleos, validar los ensayos de laboratorio sobre materiales de capas existentes, y confirmar que el diseño de rehabilitación se base en metodologías reconocidas y análisis de ciclo de vida apropiados. | Oficios de aprobación de cada actividad realizada por el consultor y suscripción de los volúmenes que este entrega |
| SEGUIMIENTO, REVISION Y APROBACION DE INVENTARIO DE OBRAS ESTRUCTURALES MENORES, MAYORES Y CONEXAS, PROGRAMA DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL, ESTUDIO DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL RIESGO, ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION, GESTION PREDIAL Y SOCIAL, ESTUDIO Y DISEÑO DE URBANISMO Y PAISAJISMO, ESTUDIO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO, INFORME FINAL EJECUTIVO CONSOLIDADO DE LA ODS 1 ENTREGADA AL CONTRATISTA HASTA EL RECIBO DE LOS ENTREGABLES SOLICITADOS | El interventor debe realizar una supervisión integral y multidisciplinaria de estas actividades finales de la consultoría, garantizando la calidad técnica y el cumplimiento normativo en cada componente. En el inventario de obras estructurales menores, mayores y conexas, debe verificar la exhaustividad del levantamiento de todas las estructuras existentes, validar la calidad del registro fotográfico y documentación de condiciones, supervisar la correcta identificación de problemas que afecten la estabilidad vial, y confirmar que se identifiquen adecuadamente las interferencias con servicios públicos y sus respectivos propietarios. Para el programa de adaptación de la guía ambiental, debe supervisar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, verificar la correcta caracterización de componentes biótico, físico y social, validar la identificación completa de actividades constructivas susceptibles de generar impactos ambientales, y confirmar que se tramiten todos los permisos ambientales requeridos, incluyendo los relacionados con ZODME. El interventor deberá supervisar que el estudio de análisis y gestión del riesgo elaborado por el consultor cumpla con los requisitos contractuales y normativos, verificando que se haya adoptado una metodología reconocida, que el proceso sea continuo e iterativo y que cuente con la participación multidisciplinaria necesaria. Igualmente, deberá revisar que la identificación, análisis, evaluación, priorización y tratamiento de los riesgos estén debidamente documentados en el registro de riesgos, y que las conclusiones se integren de manera efectiva en los diseños, presupuesto y programación del proyecto. Finalmente, será su responsabilidad confirmar la entrega completa de los productos exigidos, garantizando su consistencia técnica y utilidad para la toma de decisiones. En el estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios, presupuesto y programación, debe revisar la coherencia entre las cantidades calculadas y los diseños desarrollados, validar la estructuración de precios unitarios conforme a metodologías reconocidas, verificar la consistencia del presupuesto total discriminado, y supervisar que el cronograma de ejecución sea técnicamente viable. Para la gestión predial y social, debe verificar la correcta identificación de áreas requeridas para las obras, validar la pertinencia del plan de gestión predial propuesto, supervisar la calidad del análisis socioeconómico de la zona de influencia, y confirmar que se evalúen adecuadamente los impactos y beneficios del proyecto. En el estudio y diseño de urbanismo y paisajismo, debe supervisar el análisis de interacción entre la vía y núcleos poblacionales, verificar la identificación de puntos de conflicto con usuarios vulnerables, validar los criterios paisajísticos propuestos, y confirmar la integración funcional con los demás componentes del diseño. Para el estudio de evaluación económica y financiera, debe revisar la metodología empleada para la evaluación económica, verificar la correcta interrelación de aspectos socioeconómicos con las características del proyecto, y validar la consistencia de los indicadores financieros presentados. Finalmente, para el informe final ejecutivo consolidado, debe supervisar que se presente de manera clara y coherente toda la información del proyecto, verificar la correcta localización geográfica, validar la ficha técnica con resultados consolidados, y confirmar que las cantidades de obra, costos y tiempos de ejecución sean consistentes con todos los estudios desarrollados, garantizando así la calidad integral del producto final de la consultoría. | Oficios de aprobación de cada actividad realizada por el consultor y suscripción de los volúmenes que este entrega |

  - Especificaciones excluidas:

| COMPONENTE FORESTAL | Para la ODS No. 1, no se contempla la participación de un profesional forestal, en atención a que el alcance corresponde a una rehabilitación vial sobre el trazado existente, sin que se prevean ajustes o modificaciones al mismo. En consecuencia, los diseños se desarrollarán sobre la vía actual, por lo cual no se considera necesario elaborar un estudio de aprovechamiento forestal. No obstante, en caso de que la Entidad determine la necesidad de mejorar algún elemento del trazado que implique intervenir zonas con individuos arbóreos existentes, se incluirá el recurso para el Ingeniero Forestal dentro del equipo de trabajo |
| --- | --- |
| COMPONENTE DE ARQUEOLOGÍA | En el marco de la ODS No. 1, no se contempla la participación de un profesional arqueólogo, teniendo en cuenta que el alcance corresponde a una rehabilitación vial sobre el trazado existente, sin modificaciones en el alineamiento ni apertura de nuevos corredores. En consecuencia, no se considera necesario adelantar estudios o gestiones en materia arqueológica. No obstante, en caso de que durante la ejecución de los estudios se identifique la necesidad de intervenciones que puedan implicar afectaciones al patrimonio arqueológico, se incluirá el recurso para el arqueólogo, de conformidad con la normatividad vigente y los lineamientos que imparta la Entidad. |

  - Especificaciones adicionales:

| Volúmenes y/o Productos Específicos: | Se deberán entregar los informes de seguimiento, revisión y finalmente aprobación de los 18 volúmenes que abarcan la orden de servicio número 1 entregada al consultor. |
| --- | --- |
| Requerimientos Técnicos Específicos: | Normativa técnica aplicable, estándares de calidad, especificaciones técnicas detalladas, software o herramientas a utilizar, etc. Para la presente orden de servicio se enuncian como principales y a tener en cuenta las siguientes especificaciones y normas técnicas, adicional a las indicadas en el contrato. - LEY 105 DE 1993 Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones. - LEY 1682 DE 2013 Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias. - LEY 1742 DE 2014 Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte, agua potable y saneamiento básico, y los demás sectores que requieran expropiación en proyectos de inversión que adelante el Estado y se dictan otras disposiciones. - MANUAL DE DISEÑO GEOMETRICO PARA CARRETERAS, adoptado mediante Resolución No. 000744 del 4 de marzo de 2009 del MINISTERIO DE TRANSPORTE. - REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE – NSR 10 - MANUALES DE CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO PARA CARRETERAS DE DOS CARRILES Y PARA CARRETERAS MULTICARRIL adoptado mediante Resolución No. 20223040024795 del 6 de mayo de 2022 del MINISTERIO DE TRANSPORTE. - PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POT adoptado mediante Acuerdo No. 35 del 27 de diciembre de 2016. |

| Alcance Ambiental, Social y Predial Específico: | Ambiental: La Interventoría debe revisar y validar que el Consultor identifique de manera integral los impactos ambientales asociados a las actividades de campo y a las soluciones de diseño, verificando la pertinencia del Plan de Gestión Ambiental (PAGA) y de las medidas de manejo propuestas. Asimismo, corresponde a la Interventoría constatar que se incluyan lineamientos para residuos, emisiones y protección de recursos naturales, emitiendo las observaciones necesarias para garantizar que el producto cumpla con la normatividad aplicable y con los términos de referencia. Social: En este componente, la Interventoría tiene el alcance de revisar la caracterización preliminar de comunidades y actores sociales elaborada por el Consultor, verificando que se identifiquen de manera clara las dinámicas del área de influencia y las posibles afectaciones en movilidad y accesibilidad. La Interventoría debe emitir observaciones que orienten a fortalecer la articulación del proyecto con las comunidades y las autoridades locales, asegurando que el insumo social cumpla su propósito en la planeación de la fase constructiva. Predial: La Interventoría debe verificar que la identificación de predios realizada por el Consultor sea consistente con la cartografía y el marco normativo vigente, incluyendo la detección de posibles servidumbres, ocupaciones temporales e interferencias con infraestructuras. En este marco, el alcance de la Interventoría consiste en revisar la suficiencia de los insumos prediales y en recomendar ajustes que garanticen que la información sirva de base sólida para la gestión predial en la etapa de ejecución. |
| --- | --- |

- CRONOGRAMA Y PLAZO

  - Plazo:

| Plazo Total de Ejecución: | Cuatro coma cinco (4.5) meses calendario |
| --- | --- |

  - Cronograma General de Actividades:

Calendario estimado con las fechas de inicio y fin previstas para cada actividad principal y entrega de hitos importantes. La duración e inicio de las actividades podría variar según el diagnóstico inicial y el desarrollo de la ODS.

AÑADIR CRONOGRAMA:

CORREGIR: DURACIÓN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, CORREGIR PLAZO Y SEMANAS DE PROFESIONAL EN PRESUPUESTO, CORROBORAR CRONOGRAMA DE ALUMBRADO, NO CONCUERDA CONSULTORIA

- PERSONAL REQUERIDO, PRESUPUESTO COSTOS 2 Y 3

  - PERSONAL REQUERIDO. LOS VALORES SEÑALADOS SON LA PROPUESTA DE LA ENTIDAD DE ACUERDO CON AJUSTES REALIZADOS A CONSULTORIA

| Perfil Profesional | Meses | Dedicación |
| --- | --- | --- |
| Especialista en diseño geométrico y seguridad vial Profesional Tipo A6 | 3 | 25% |
| Especialista en Tránsito y/o Transporte Profesional Tipo A6 | 1.25 | 30% |
| Especialista en Estructuras Profesional Tipo A6 | 2.5 | 30% |
| Especialista en Geología y Geotecnia Profesional Tipo A6 | 3 | 25% |
| Especialista en Pavimentos Profesional Tipo A6 | 2.5 | 20% |
| Especialista en Hidráulica e Hidrología Profesional Tipo A6 | 2.5 | 25% |
| Especialista Ambiental Profesional Tipo A6 | 3 | 20% |
| Especialista Eléctrico Profesional Tipo A6 | 1.5 | 20% |
| Especialista en Gestión del Riesgo Profesional Tipo A6 | 1.25 | 20% |
| Especialista en Evaluación Económica de Proyectos Profesional Tipo A6 | 1.5 | 20% |
| Especialista en Urbanismo Y Paisajismo Profesional Tipo A6 | 1.5 | 25% |
| Especialista BIM Profesional Tipo A6 | 4 | 20% |
| Ingeniero Forestal Profesional Tipo B1 | 0 | 0% |
| Profesional SIG Profesional Tipo B1 | 1.5 | 20% |
| Profesional Costos y Presupuestos Profesional Tipo B1 | 2 | 30% |
| Profesional Social Profesional Tipo B1 | 3 | 25% |
| Profesional Técnico Predial Profesional Tipo B1 | 1.5 | 20% |
| Profesional Jurídico Predial Profesional Tipo B1 | 1.5 | 20% |
| Profesional en arqueología Profesional Tipo B1 | 0 | 0% |
| Profesional SISOMA Profesional Tipo B1 | 4 | 15% |
| Ingeniero Topográfico Profesional Tipo B1 | 1.25 | 40% |

  - PROYECCION DE COSTOS 2

| Valor Base Estimado: | El valor total estimado para la ejecución de esta orden de servicio de los costos 2 equivale a: XXX antes de factor multiplicador. Cabe aclarar que el presupuesto detallado para esta Orden de Servicio, así como el contrato derivado del proceso (SMI-CMA-348-2024), es a "MONTO AGOTABLE" |
| --- | --- |
| Forma de Pago Específica: | La forma de pago de la orden de servicio contratada será mediante la presentación de un acta parcial mensual y un acta final, con retegarantía del diez por ciento (10%). |

  - COSTOS 3 (REEMBOLSABLES ESTIMADOS PARA LA ODS):

| Concepto | Cantidad Estimada | Valor Unitario | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisión de Estudios, actividades y/o trabajos de campo particulares (s/comprobante) (incluye encuestas origen destino y/o aforos y/o análisis de información, entre otros) | 0.41 | $ 11.426.756 | $ 4.660.000 |

| TOTAL ESTIMADO COSTOS 3 (antes de factor multiplicador 1.140) | $ 4.660.000 |
| --- | --- |

Nota1: Estos valores son estimados y sujetos a costo real.

Nota 2: Teniendo en cuenta que el numeral 3. Costos 3 incluye valores reembolsables, específicamente para el ítem 3.05 “Revisión de Estudios, actividades y/o trabajos de campo particulares”, su costeo se realizará durante la ejecución del proyecto, dependiendo de las necesidades correspondientes, cuyos alcances y montos serán presentados a la entidad para su revisión y aprobación.

Nota 3: Los rubros correspondientes a Costos 1 (personal profesional y técnico de apoyo) y los ítems de Costos 3 (otros costos directos reembolsables) serán reconocidos de forma independiente a las ODS a través de actas mensuales, teniendo en cuenta que son recursos transversales necesarios para la supervisión y seguimiento de todo el proyecto.

- OBSERVACIONES ADICIONALES

- Durante la ejecución de la ODS, y en atención a las necesidades reales que se evidencien en el desarrollo de las actividades correspondientes a cada componente de los diseños, podrá contemplarse, en caso de ser necesario, la ampliación del plazo y la adición a la ODS derivada de la inclusión y/o incremento en la participación o dedicación de los profesionales, con el fin de garantizar el cumplimiento integral y satisfactorio del objeto de la ODS, en concordancia con la normatividad vigente y los estándares de calidad establecidos. En este sentido, se podrá evaluar la modificación de los costos 2 y del plazo, siempre que la solicitud esté debidamente sustentada por la Interventoría y obtenga aval de la Entidad.

- Para el acompañamiento, supervisión y concepto de estudios no contemplados y actividades de levantamiento de información primaria, se costeará por parte de la Interventoría su valor y se presentará a la Entidad a consideración para su reconocimiento a través del ítem 3.05 “Revisión de Estudios, actividades y/o trabajos de campo particulares”.

- La anterior ODS se ajustó de acuerdo con lo expresado en los comunicados de la siguiente trazabilidad:

- Observaciones emitidas por la Interventoría a la ODS No. 1 mediante oficio CSDGINT_ED_PER-25-027.

- Respuesta de la Entidad a las observaciones citadas anteriormente mediante comunicado No. 20250819-62059-I.

- La propuesta remitida por la Interventoría mediante oficio CSDG-INT_ED_PER-25-041. - Mesa de trabajo entre Interventoría y Entidad el día 29 de agosto de 2025.

- El cronograma presentado por el Consultor mediante comunicado 0036.25 - C3514 - FAB GTC del 1 de septiembre de 2025.

- Mesa de trabajo entre Consultor, Interventoría y Entidad el día 2 de septiembre de 2025.

- FIRMAS

Aceptación del Contratista:

_____________________________ 	Alejandro Alba Quintero

Representante Legal Interventoría.

Consorcio Interventoría SDG

Por la Secretaría de Infraestructura:

_____________________________ 	Mario Augusto Duque Ramírez

Apoyo Supervisión

_____________________________ 	Marco Antonio Rendón Arboleda

Director operativo de obras de infraestructura vial y

equipamientos colectivos.

Documento elaborado según las directrices del Contrato Marco de Interventoría al contrato de consultoría para la Ejecución de Actividades y Productos para Fortalecer y Apoyar Técnicamente a la Secretaría de Infraestructura de Pereira (Modelo Fábrica de Estudios y Diseños)