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MODIFICACION N°.004 AL CONTRATO N° CO-1552-2023

Entre los suscritos, JENNY CAMACHO NEUTO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 57.462.212 expedida en Santa Marta, obrando en nombre y representación del Departamento del Magdalena entidad territorial con Nit. N°.800.103.920- 6, en calidad de JEFE DE OFICINA DE CONTRATACIÓN, delegada para asuntos pre-contractuales y contractuales mediante Decreto 0061 del 30 enero de 2020 expedido por el Gobernador del Departamento del Magdalena; quien en adelante y para efectos del presente contrato se denominará EL DEPARTAMENTO, por una parte, y por la otra, OMAR ENRIQUE PLATA PLATA, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.780.781, quien obra en nombre y representación de CONSORCIO ECOGEMA 2023, identificado tributariamente con el NIT: 901.763.200-9, integrado por CONSTRUCCIONES ELITE 2000 SAS representado por MIGUEL ANTONIO MARTINEZ NIÑO con CC 1.073.986.631, con una participación del 40%, REDES VIALES Y CONSTRUCCIONES SAS representado por HAROLD DE JESUS HERRERA ALCAZAR con CC
1.047.440.402, con una participación del 10% y INGENIERIA VERTICAL ING SAS representada por ALEJANDRA MARCELA ESTRADA MEZA con CC 1.001.799.973, con una participación del 50%; y para efectos del presente acuerdo de voluntades se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente modificatorio, previa las siguientes consideraciones: 1. Que el día 22 de noviembre de 2023, EL DEPARTAMENTO y EL CONSORCIO ECOGEMA 2023, celebraron a través de la Plataforma del SECOP II, el Contrato de Obra N°CO-1552- 2023, cuyo objeto es “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL SECUNDARIA  Y  TERCIARIA  EN  EL  DEPARTAMENTO  DEL  MAGDALENA  MEDIANTE
[bookmark: _GoBack]TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE”. 2. Que el plazo de ejecución del presente contrato será de CUATRO (4) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 3. Que EL DEPARTAMENTO y EL CONSORCIO ECOGEMA 2023, suscribieron acta de inicio del Contrato de Obra N°CO-1552- 2023 el día 2 de febrero de 2024. 4. Que el presente contrato en atención a sucesos de orden público y administrativos ha presentado suspensiones y reinicios. 5. Que al contrato de obra N°CO-1552-2025 se le realizo contrato adicional N°01 mediante el cual se incluyeron hitos y subsidiariamente se adiciono presupuesto al valor inicial modificando esto la forma de pago de este. 6. Que mediante oficio de fecha 29 de agosto de 2025 el contratista de obra Consorcio ECOGEMA 2023 solicitó a la interventoría prorroga de 1 mes al plazo de ejecución del presente contrato. 7. Que mediante oficio de fecha 1 de septiembre de 2025 dirigido al supervisor del contrato, la interventoría con base en la solicitud recibida por parte del contratista de obra viabiliza la ampliación de la prórroga en tiempo con el objetivo de garantizar el cumplimiento y la correcta ejecución del contrato. 8. Que la secretaria de Infraestructura en cabeza del supervisor del contrato en oficio de fecha 4 de junio de 2025 dirigido a la Oficina de Contratación viabiliza la solicitud presentada por los contratistas y en atención a ellos se tramita la presente modificación del plazo de ejecución hasta el 5 de octubre de 2025. 9. Que la presente modificación no genera apropiación presupuestal. 10. Que el presente contrato en atención a sucesos de orden público y administrativos tuvo que ser suspendido desde el 4 de octubre y reiniciado el 20 de octubre de 2025. 11. Que mediante solicitud de modificación contractual la secretaria de infraestructura justifica la misma en atención a lo siguiente: - Actividad de acabado de la vía con tratamiento superficial doble (TSD) para proteger la vía y culminar la ejecución del contrato. - Atrasos debido a temas de orden público, indicando que para el cumplimiento de éstas dos obligaciones/actividades es necesario ampliar el término del contrato inicialmente pactado, como quiera que se deberán llevar a cabo las actuaciones y acciones pertinentes para llevar a término final el contrato celebrado dentro del cual se pactaron las actividades mencionadas. 12. Que para la fecha de suscripción del presente modificatorio el contrato se encuentra vigente. 13. Que el Consejo de Estado en Sentencia del 16 de marzo de 2015, Rad. 30689, indicó que ante la necesidad de modificar o adicionar un contrato y/o convenio, deben verificarse de manera ineludible, entre otros, cinco (5) aspectos a saber: (i) Que el contrato adicional o modificatorio conste por escrito, en la medida que es un requisito de existencia del contrato estatal. (ii) Que se suscriba la convención dentro del plazo o vigencia del contrato, toda vez que un contrato cuyo plazo o condición ha operado, no es susceptible de ser adicionado, circunstancia en la que habría lugar a adelantar un nuevo proceso licitatorio o de selección de contratista, (iii) Que no se adicione –por regla general– en más allá del cincuenta (50) por ciento de su valor inicial, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes, (iv) Que elobjeto del contrato principal no se haya agotado, es decir, que todavía exista y sea viable su ejecución, y (v) Que no se altere el contenido del objeto inicial por uno nuevo, so pena de que el contrato adicional quede afectado de nulidad. 14. En virtud de lo antes expuesto, las partes,

ACUERDAN:

CLÁUSULA 1: Modificar la cláusula 6 del contrato del Contrato de Obra N°CO-1552-2023 denominada PLAZO, la cual quedara de la siguiente manera: Cláusula 6. PLAZO: Que el plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 21 de noviembre de 2025 sin exceder el 31 de diciembre de 2025, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. CLÁUSULA 2: VIGENCIA DE LAS CLAUSULAS NO MODIFICADAS: Quedan vigentes todas las estipulaciones o Cláusulas del Contrato de Obra N°CO-1552-2023 y su Anexo que no fueron objeto de modificación a través del presente documento. CLÁUSULA 3: Que el contratista se compromete actualizar los amparos convenidos en el presente contrato. CLÁUSULA 4: PERFECCIONAMIENTO: El presente modificatorio queda perfeccionado con la firma electrónica de las partes en la plataforma SECOP II.
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