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	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN



	Código: FO-GD-02-062

	
	
	Versión: 06

	
	
	Fecha Modificación: 29/01/2020



	SECRETARÍA:
	AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

	UNIDAD O GRUPO:
	Desarrollo Rural 

	FECHA  INFORME:
	1/07/2025


	CONCEPTO
	DESCRIPCIÓN

	Nº CONTRATO
	31032025-0749

	CONTRATISTA
	Fenalco Seccional Caldas 

	OBJETO DE CONTRATO
	“IMPULSAR EL COMPONENTE DE FORMALIZACIÒN EMPRESARIAL DE LOS EMPRENDEDORESDE LA ESTRATEGIA DE ORÌGEN CALDAS, MEDIANTE CONVOCATORIAS A NUEVOS INTEGRANTES, CAPACITACIÒN, SEGUIMIENTO Y PROMOCIÒN DE SUS PROYECTOS”.



	POBLACIÓN BENEFICIADA
	Asociaciones de productores agropecuarios y emprendedores agroindustriales

	MUNICIPIO EN QUE SE DESARROLLA
	Departamento de Caldas 

	VALOR:$ 157.143.000
	Aportes Departamento $110.000.000 aportes Fenalco $47.143.000

	DURACIÓN CONTRATO (PLAZO)
	8 meses 
	FECHA INICIACIÓN
	4/04/2025
	FECHA. TERMINACIÓN
	18/12/2025


ANALISIS DEL SUPERVISOR
	ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA
	ANALISIS 


	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %

	Construir de términos de referencia para cada uno de los sectores de la estrategia origen caldas (artesanías, Salud y Belleza, Agroturismo, Agroindustria, Productos en fresco)


	Los términos de referencia para cada sector se construyeron con unos mínimos de cumplimiento de 60 puntos para poder ingresar al programa. A continuación, se presentan los términos de referencia para cada sector.


	100%

	Realizar convocatorias en las 6 subregiones para las empresas que quieren ingresar a la estrategia Origen Caldas, asociaciones de productores y emprendedores que realicen procesos de transformación de materias primas del sector agropecuario, artesanías, salud- belleza y agroturismo para pertenecer a la estrategia origen caldas.


	Convocatoria Alto Occidente

Apertura de Convocatoria: 08 de mayo 2025 

Cierre de Convocatoria: 15 de mayo 2025

Reunión presencial de preinscritos en la convocatoria: 16 de mayo 2025.

Municipio: Riosucio
Se preinscribieron 47 emprendedores a esta convocatoria de Alto Occidente.

De los cuáles se caracterizaron 24 de manera presencial y 7 virtuales a la fecha, para un total de 31 emprendedores caracterizados de está subregión Alto Occidente.
Convocatoria Occidente Próspero

Apertura de Convocatoria: 15 de mayo 2025 

Cierre de Convocatoria: 22 de mayo 2025

Reunión presencial de preinscritos en la convocatoria: 23 de mayo 2025.
Municipio de Viterbo: 

Se preinscribieron 36 emprendedores a esta convocatoria de Occidente Próspero.

De los cuáles se caracterizaron 31 de manera presencial y 5 virtuales a la fecha, para un total de 36 emprendedores caracterizados de está subregión Occidente Próspero.
Convocatoria Neira

Apertura de Convocatoria: 22 de mayo 2025 

Cierre de Convocatoria: 30 de mayo 2025

Reunión presencial de preinscritos en la convocatoria: 31 de mayo 2025.

Municipio: Neira
Se preinscribieron 10 emprendedores a esta convocatoria de Neira.

De los cuáles se caracterizaron 13 de manera presencial para un total de 13 emprendedores caracterizados de está municipio de Neira.

Convocatoria Alto Oriente

Apertura de Convocatoria: 29 de mayo 2025 

Cierre de Convocatoria: 05 de junio 2025

Reunión presencial de preinscritos en la convocatoria: 06 de junio 2025.

Municipio: Marquetalia.

Se preinscribieron 34 emprendedores a esta convocatoria de Alto Oriente.

De los cuáles se caracterizaron 26 de manera presencial para un total de 26 emprendedores caracterizados de está subregión Alto Oriente.


	80%

	Realizar diagnóstico Empresarial y Administrativo de los empresarios de Origen Caldas para identificar su estado actual y realizar acompañamiento oportuno y especifico de acuerdo con la necesidad.

	
	0%

	Formar a productores, empresarios y emprendedores en registros sanitarios, y fortalecimiento empresarial para que sean más competitivos en los mercados actuales en las 6 subregiones del departamento.

	
	0%

	Promover el emprendimiento y el desarrollo agroindustrial a los empresarios de la estrategia Origen Caldas, en procesos de formalización empresarial en las 6 subregiones del departamento.

	
	0%

	Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento establecidos de etiqueta y rotulado, BPM – Buenas Prácticas de Manufactura a empresarios intervenidos en cohortes anteriores.


	En esta actividad se está realizando un acompañamiento y vigilancia para que efectivamente los empresarios avancen con los planes de mejoramiento.
En cada plan de mejora, se pone un plazo tentativo de tres meses, la idea con ello es incentivar a que cada uno de los empresarios, pueda ir adelantando los puntos frágiles o incorrectos que tienen en la actualidad, aprovechando también los recursos para resolver dudas, recibir asesoría extra o apoyo si así lo requiere.

	10%

	Desarrollar y ejecutar documento de plan de comunicaciones y promoción


	Se establecen líneas de comunicaciones para la promoción y fomento de las acciones de la Estrategia Origen Caldas 

Líneas de Comunicación

Identidad y orgullo caldense:

Se comunicará la conexión con el territorio, la creatividad y constancia.

Impulso emprendedor:

 Se dará a conocer los casos de éxito para incentivar a otros emprendedores a iniciar, crecer y transformar sus ideas.

Visibilidad y Posicionamiento:

Promocionar los productos y servicios de los emprendedores
Se vienen ejecutando cada una de las líneas de comunicación mediante publicaciones en la diferentes redes sociales y mediante entrevistas a los empresarios contando la ejecución de ñas acciones que se viene desarrollando el fortalecimiento de sus emprendimientos.

	30%


	OBSERVACIONES:

	


El suscrito supervisor HACE CONSTAR:
Que   el contratista, ha cumplido con el objeto del contrato y se autoriza el pago del acta Nro.  2, lo anterior con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y el manual de contratación para la Gobernación de Caldas, resolución Nro. 0059 del219 de marzo del 2019, además se verificó que el contratista cumplió con lo establecido en la Ley Nro. 789 de 2002.

Por lo anterior puede ordenarse el respectivo pago.

	NOMBRE DEL SUPERVISOR
	JUAN CARLOS GRISALES MENESES

	FIRMA
	


