## PLAN DE TRABAJO
SECRETARIA DE CULTURA - FORMACIÓN EN ARTES C3 C5 C10 - PLAN DE TRABAJO & CRONOGRAMA
| Etapa | N° | ASOCIADO - CORENUESPA | OBJETO
|  |  | ACTIVIDADES | ACCIONES REALIZADAS (Todas las actividades internas) | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | RESPONSABLE | CRONOGRAMA GENERAL
[8 empty] | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL
[8 empty] | Semana |  |  |  |  | Semana |  |  |  | Semana |  |  |  | Semana |  |  |  | Semana |  |  |  | Semana |  |  |  | Semana |  |  |  | Semana
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| 1. Planeación | 1 | Acta de inicio. | Prepaciòn de documento matriz | oct. 25 | oct. 25 | Secreata de Cultura | Semana 4: 25
|  | 2 | Instalación. | Reuniòn con asociado | oct. 25 | oct. 25 | Secretaría de Cultura | Semana 4: 25
|  | 3 | Firma de contrato del personal administrativo. | Firmas de contrato | nov. 1 | nov.6 | Corenuespa
|  | 4 | Reunón Equipo - Planeación Estratégica | Reuniones de Equipo de trabajo | nov. 1 | dic. 6 | J. David Isaza Gómez | Semana 1: 1; Semana 2: 8, 11; Semana 4: 21
|  | 5 | Contacto CCCP Comuna 10 | Comunicaciòn con CCCP | nov. 1 | nov. 6 | Corenuespa | bar: Semana 4 to Semana 1
|  | 6 | Reunión área comunicaciones - coordinadores | Reuniòncon Poablo Areiza | 2025-10-01 | nov. 6 | J. David Isaza Gómez | Semana 2: 11
|  | 7 | Pre-socialización Comuna 10 | Reuniòn de pre-socializaciòn con CCCP | nov. 1 | nov. 18 | J. David Isaza Gómez | Semana 3: 15
|  | 8 | Socialización Comuna 10 | Reuniòn de socializaciòn | nov. 1 | nov. 18 | J. David Isaza Gómez | Semana 3: 18
|  | 9 | Diseño publicidad convocatoria Talento Humano | Diseño piezas publicitarias | nov. 11 | nov. 25 | Corenuespa | bar: Semana 2 to Semana 3
|  | 10 | Convocatoria auxiliares | Publicaciòn de piezas publicitarias | nov. 15 | nov. 30 | J. David Isaza Gómez Corenuespa | bar: Semana 2 to Semana 4
|  | 11 | Convocatoria de artistas formadores. | Publicaciòn de piezas publicitarias | nov. 15 | nov. 30 | J. David Isaza Gómez Corenuespa | bar: Semana 2 to Semana 4
|  | 12 | Diseño de instrumento de evalución | Diseño de instrumento de evalaciòn | nov. 8 | nov. 28 | J. David Isaza Gómez | bar: Semana 1 to Semana 3
|  | 13 | Diseño de pruebas ofimáticas | Diseño de instrumento de pruebas | nov. 8 | nov. 28 | Zulima Rodriguez | bar: Semana 1 to Semana 3
|  | 14 | Recepción hojas de vida | Recepciòn y retroalimetnaciòn de hojas | nov. 15 | nov. 30 | J. Davidi Isaza Gòmez | bar: Semana 2 to Semana 4
|  | 15 | Realización entrevistas y pruebas | Realización Entrevistas y aplicación de pruebas | dic. 1 | dic. 2 | J. Davidi Isaza Gòmez | Semana 1: 1.2
|  | 16 | Listado de Talento Humano Seleccionado | Selección de talento humano | nov. 30 | dic. 6 | J. Davidi Isaza Gòmez | Semana 1: 2
|  | 17 | Realización Informe de Gestiòn | Realización de informes de gestiòn | nov. 20 | nov. 30 | J. Davidi Isaza Gòmez | bar: Semana 3 to Semana 4
|  | 18 | Entrega del primer informe a la supervisión. | Realización de informes de gestiòn | nov. 20 | nov. 30 | J. Davidi Isaza Gòmez | Semana 4: 30
|  | 19 | Suspensión del convenio de asociación | Suspensiòn de actividades | dic. 15 | dic. 15 | Corenuespa | Semana 2: 15; Semana 1: 5
| 2. Ejecución | 1 | Firma contrato coordinadores | Firma de contratos | feb. 6 | feb. 10 | Corenuespa | bar: Semana 1 to Semana 3
|  | 2 | Firma de contratos de auxiliares | Firma de contratos | feb. 6 | feb. 10 | Corenuespa | bar: Semana 1 to Semana 3
|  | 3 | Firma de contratos de los artistas formadores. | Firma de contratos | feb. 6 | feb. 10 | Corenuespa | bar: Semana 1 to Semana 2
|  | 4 | Convocatoria - Inscripción de beneficiarios. | Inscripciòn de beneficiarios | feb. 6 | feb.15 | Corenuespa | bar: Semana 1 to Semana 3
|  | 5 | Definición de sedes y benficiarios | Identificaciòn de sedes | feb. 6 | feb. 17 | J. David Isaza Gómez | Semana 3: 17
|  | 6 | Jornada de encuadre comuna 10 | Reuniòn de encuadre equipo de trabajo | feb. 6 | feb. 13 | J. David Isaza Gómez | Semana 3: 13
|  | 7 | Desarrollo de los talleres. | Desarrollo de talleres de fromación | feb. 15 | mar. 20 | Artistas Formadores | bar: Semana 3 to Semana 3
|  | 8 | Entrega de refrigerios. | Entrega de refrigerios a talleres | feb. 15 | mar. 20 | Corenuespa Auxiliar logìstico | bar: Semana 3 to Semana 3
|  | 9 | Solicitud de materiales por parte de Artistas Formadores | Solicitud de materiales | feb. 15 | mar. 20 | Artistas Formadores | bar: Semana 3 to Semana 3
|  | 10 | Entrega de materiales. | Entrega de talleres | feb. 15 | mar. 20 | Corenuespa Auxiliar logístico | bar: Semana 3 to Semana 3
|  | 11 | Aplicación encuesta de satisfacción | Aplicación de encuestas de satisfacciòn | mar. 10 | mar. 15 | Artistas Formadores | bar: Semana 2
|  | 12 | Tabulación encuestas de satisfacción. | Tabulación de encuestas | mar. 16 | mar. 20 | Auxiliar logìstico | bar: Semana 3
|  | 13 | Muestras final comuna 10 | Realización de muestra final C10 | mar. 14 | mar. 14 | Corenuespa | Semana 3: 14
|  | 14 | Realización de informe | Realización de informes de gestión | mar. 1 | mar. 15 | J. David Isaza Gòmez | bar: Semana 1 to Semana 2
|  | 15 | Entrega de informe | Entrega de infroma de gestión | mar. 16 | mar. 30 | J. David Isaza Gòmez | bar: Semana 3 to Semana 4
| 3. Cierre | 1 | Rendición de Cuentas | Socialización de resultados | abr. 10 | abr. 15 | Corenuespa | bar: Semana 3
|  | 2 | Realización de informe | Realización de informe | abr. 15 | abr. 30 | Corenuespa | bar: Semana 3 to Semana 4
|  | 3 | Entrega de informe | Entrega de informe | abr. 30 | abr. 30 | Corenuespa | Semana 4: 30
|  | 4 | (Otras actividades)