## PORTADA
CRONOGRAMA DE DISEÑO DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y PROTECCION CONTRA CAIDAS DE ALTURAS

## PLANEAR
PLAN DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y PROTECCION CONTRA CAIDAS EN ALTURAS
JUSTIFICACIÓN | El trabajo en alturas se clasifica como una actividad de alto riesgo, según lo establecido en la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esta labor es común en múltiples sectores productivos del país, tales como la construcción, la industria, la infraestructura, el mantenimiento industrial, entre otros. Las tareas que implican el desempeño de actividades a dos metros o más sobre el nivel del suelo presentan un riesgo significativo de caídas, lo que puede derivar en lesiones graves o incluso en fatalidades. Debido a estas condiciones, el trabajo en alturas requiere la implementación de medidas preventivas y controles específicos, conforme a lo estipulado en la Resolución 4272 de 2021 y demás normativas aplicables, que regulan los requisitos mínimos de protección para la ejecución segura de estas actividades. Esta regulación contempla aspectos como la formación certificada del personal, la evaluación médica ocupacional, la planificación del trabajo seguro, el uso adecuado de sistemas de protección contra caídas, y la supervisión permanente de las tareas.
ALCANCE | El presente plan de prevención y protección contra caídas en alturas aplica a todas las actividades que se desarrollen en las obras, proyectos y frentes de trabajo ejecutados por la empresa, incluyendo aquellas relacionadas con vivienda, infraestructura, y construcción para terceros, en las cuales se realicen tareas en alturas, entendidas como aquellas que se efectúan a dos metros o más sobre el nivel del suelo, o cuando exista riesgo de caída a distinto nivel.
OBJETIVO | El presente plan tiene como objetivo establecer las directrices técnicas, administrativas y operativas necesarias para garantizar que todas las actividades que involucren trabajo en alturas se realicen bajo condiciones seguras, controladas y conforme a la normatividad legal vigente en Colombia. Busca minimizar la exposición al riesgo de caídas a diferente nivel, proteger la integridad física y la vida de los trabajadores, y prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes laborales y enfermedades derivadas de esta actividad de alto riesgo.
AREA | RECURSOS |  | REPONSABLE
Administración | Humanos | Profesionales A.R.L; SST - Coordinador HSEQ | SST
| Tecnológicos | Computador, Medios audiovisuales
| Financieros | Presupuesto HSEQ
Operaciones | Humanos | Profesionales A.R.L; Supervisores HSE; Coordinador trabajo en alturas | SST
| Tecnológicos | Computador, Cámara Fotográfica
| Financieros | Presupuesto HSEQ

## PDT 2025
PLAN DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y PROTECCION CONTRA CAIDAS DE ALTURAS
CRONOGRAMA
N° | ACTIVIDAD | AREA | RESPONSABLE | No HRS ASIGNADAS | SC Y FECHA | 2025
[6 empty] | JULIO | [30 empty] | AGOSTO
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Revisión documental referente al programa de prevención y protección contra caídas | Oficina HSE GROUP | ASESOR ARL (profesional HSE GROUP) | 2
2 | Levantamiento del plan de trabajo del programa de prevención y protección contra caídas | Oficina HSE GROUP | ASESOR ARL (profesional HSE GROUP) | 2
3 | Actualización del Programa de Prevención y Protección Contra Caídas en Alturas, según Articulo 5 Resolución 4272 de 2021 - Objetivo general - Alcance del programa. - Marco conceptual, marco legal. - Roles y responsabilidades - Requisitos de capacitación y entrenamiento. - Cronograma de cumplimiento de las actividades. - Identificación de peligros. - Evaluación y valoración de riesgos. - Inventario de actividades de trabajos en alturas. - Procedimientos de trabajo documentados. - Medidas de prevención. - Sistemas de acceso para trabajos en alturas. - Medidas de protección. - Procedimientos en caso de emergencias. - Indicadores de gestión | Oficina HSE GROUP | ASESOR ARL (profesional HSE GROUP) | 10
4 | Diseñar Indicadores del programa trabajo en alturas- de acuerdo al decreto 1072 del 2015 NO ESTA EN COMPROMISO | Oficina HSE GROUP | ASESOR ARL (profesional HSE GROUP) | 8
5 | Actualizar el formato de inventario de actividades en TA ESTA EN COMPROMISO GOR-F-039 | Oficina HSE GROUP | ASESOR ARL (profesional HSE GROUP) | 6
6 | Diseñar el procedimiento de trabajo seguro en alturas de acuerdo a las actividades de trabajo en alturas. | Oficina HSE GROUP | ASESOR ARL (profesional HSE GROUP) | 8
7 | Diseño del procedimiento de inspección, mantenimiento y almacenamiento de equipos de equipos de protección contra caídas. ESTA EN COMPROMISO INSPECCION PLANEADA,INSPECCIN PREUSO | Oficina HSE GROUP | ASESOR ARL (profesional HSE GROUP) | 8
8 | Actualizar Hoja de vida de equipos de proteccion contra caidas YA ESTA EN COMPROMISO GOR-F-030 | Oficina HSE GROUP | ASESOR ARL (profesional HSE GROUP) | 3
9 | Actualizar hoja de vida de SISTEMA DE ACCESO ESTA EN COMPROMISO COMO INVENTARIO DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS Y DISPOSITIVOS DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURA GOR-F-039 | Oficina HSE GROUP | ASESOR ARL (profesional HSE GROUP) | 3
10 | Actualizar el formato de Permiso de Trabajo YA ESTA EN COMPROMISO GOR-F-028 |  |  | 6
11 | Diseñar el procedimiento de permiso de trabajo en alturas.NO SE EVIDENCIA EN COMPROMISO | Oficina HSE GROUP | ASESOR ARL (profesional HSE GROUP) | 8
12 | Diseñar el formato de ATS ESTA PERO PARA AMBIENTAL GOR-F-027 | Oficina HSE GROUP | ASESOR ARL (profesional HSE GROUP) | 6
13 | Actualizar el formato de inspección de uso de equipo de protección contra caidas. ESTA PARA EPCC-ESCALERAS-ANDAMIOS-MANLIF | Oficina HSE GROUP | ASESOR ARL (profesional HSE GROUP) | 4
14 | Actualizar el formato de inspección de uso de sistemas de acceso. ESTA EN COMPROMIISO | Oficina HSE GROUP | ASESOR ARL (profesional HSE GROUP) | 4
15 | Diseñar procedimiento en caso de emergencia. NO ESTA EN COMPROMISO | Oficina HSE GROUP | ASESOR ARL (profesional HSE GROUP) | 8
16 | Diseñar el plan de rescate para trabajo en alturas, de acuerdo a actividades identificadas como trabajo en alturas. NO ESTA EN COMPROMISO | Oficina HSE GROUP | ASESOR ARL (profesional HSE GROUP) | 8
17 | Entrega y socializacion de documentos del PPPCCC | Oficina HSE GROUP | ASESOR ARL (profesional HSE GROUP) | 2
18 | Simulacro de rescate ( Incluye guion- acompañameinto del ejercicio e informe de recomendacioens) | Oficina HSE GROUP | ASESOR ARL (profesional HSE GROUP) | 12
Total: |  |  |  | 104
Note on B14: PERSSONAL: GOR-F-037 GOR-F-038