## Hoja1
|  |  |  | PROCESO |  | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | [14 empty] | CÓDIGO | GCON-FR21
|  |  |  | FORMATO |  | ANEXO MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | VERSIÓN | 2
[21 empty] | FECHA | 2021-05-10
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción que puede pasar y como puede ocurrir | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | A quien se le asigna (Responsable) | Tratamiento/controles a ser implementados | Impacto despues del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la Ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el Monitoreo? | Periodicidad? Cuándo?
1 | Especifico | Interno | Ejecución | Comercial/ legal / operacional | Deficiente prestación del Servicio por falta de competencias del personal contratado | Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, lo que puede llegar a generar un incumplimiento en la ejecución del contrato y deficiencia en la entrega de productos. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Supervisión del contrato aunado a la constitución de la correspondiente garantía (cumplimiento) | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde la suscripción del contrato | Hasta la terminación del Contrato | El supervisor del contrato dejará constancia de la calidad del servicio | Permanente durante la ejecución del contrato.
2 | General | Interno | Ejecución | operacional | Riesgo por incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato, no cumplimiento oportuno de las obligaciones a su cargo. | Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, generando demoras en la oportuna respuesta a los requerimientos de la entidad contratante. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Supervisión del contrato aunado a la constitución de la correspondiente garantía (Póliza de Cumplimiento); Además la entidad pactará en el contrato como medidas sancionatorias la Cláusula Penal y las imposición de Multas. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde la suscripción del contrato | Hasta la terminación del Contrato | El supervisor del contrato ejercerá la supervisión y control de la ejecución de las obligaciones contraídas por el contratista. | Mensual
3 | Especifico | Interno | Ejecución | operacional | Inoportunidad en la prestación del servicio | Retraso en el cumplimiento de cronogramas y en la ejecución de las obligaciones contractuales, generando demoras en la oportuna respuesta a los requerimientos de la entidad contratante. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Planes de contingencia y acuerdos entre las partes. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde la suscripción del contrato | Hasta la terminación del Contrato | El supervisor del contrato dejará constancia de la calidad del servicio | Permanente durante la ejecución del contrato.
4 | Especifico | Extremo | Ejecución | Tecnológico | Daños en los archivos y/o bases de datos producto de entrega y que signifiquen reproceso para su uso. | Retraso en el cumplimiento del Contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Backups, copias de seguridad | 1 | 1 | 1 | Bajo | SI | SI | Desde la suscripción del contrato | Hasta la terminación del Contrato | Pruebas físicas | Mensual
5 | General | Extremo | Ejecución | Sociales, Políticos y Regulatorio | Cambios en la situación política que impliquen definición de nuevos lineamientos gubernamentale, requerimientos y necesidades para la entidad. | Modificación de las condiciones iniciales del contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | ADRES | Realizar el seguimiento a la actualidad política del país | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Supervisor del contrato | Desde la suscripción del contrato | Hasta la terminación del Contrato | Informes de Supervisión | Mensual
6 | General | Extremo | Ejecución | sociales o polìticos | Cambios en la situación social, paros, huelgas, actos terroristas. | Retraso en cronogramas y em cumplimiento de las obligaciones contractuales e/o incumplimiento del objeto u obligaciones contractuales | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | ADRES | Verificar la ocurrencia de situaciones de orden público que puedan alterar la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Supervisor del contrato | Desde la suscripción del contrato | Hasta la terminación del Contrato | Informes de Supervisión | Mensual
7 | General | Extremo | Ejecución | Regulatorios | Cambios regulatorios en materia administrativa o normativa, relacionados con el objeto contractual | Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | Contratista y ADRES | Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Inmediato, una vez se presente el evento | Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato | Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato | Mensual
8 | Especifico | Extremo | Ejecución | Operacional | Extensión del plazo del contrato, al realizarse en un tiempo mayor al inicialmente programado por circunstancias no imputables a las partes. | Mayores costos asociados | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | Contratista y ADRES | Suspensiones del Contrato - Necesidad de extender el plazo y valor del contrato | 1 | 1 | 1 | Bajo | SI | Supervisor - Ordenador del Gasto | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Con la terminación del contrato | Reuniones Periódicas - Informes de Ejecución | Mensual
9 | Especifico | Interno | Ejecución | Operativo | Necesidad de interactuar con otros contratistas o dependencias de la entidad para el logro de los objetivos del contrato. | Retraso en el cumplimiento de contrato y dificultad en el logro de los cometidos institucionales | 1 | 1 | 1 | Bajo | ADRES | Reuniones de Supervisores / jefes | 1 | 1 | 1 | Bajo | SI | Supervisor | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Con el logro de los objetivos contractuales | Reuniones Periódicas - Informes de Ejecución | Mensual
10 | General | Externo | Ejecución | sociales o polìticos | Cambios en la situación sanitaria del país por presencia de enfermedades contagiosas que impidan el desarrollo de actividades presenciales | Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, generando demoras en la oportuna presentación de las piezas | 2 | 3 | 5 | Medio | ADRES | Reuniones de Supervisores / jefes | 1 | 1 | 1 | Bajo | SI | Supervisor | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Con el logro de los objetivos contractuales | Reuniones Periódicas - Informes de Ejecución | Mensual
[5 empty] | Valoración del Riesgo | Categoría
[5 empty] | 8,9,10 | Riesgo Extremo
[5 empty] | 6,7 | Riesgo Alto
[5 empty] | 5 | Riesgo Medio
[5 empty] | 2,3,4 | Riesgo Bajo
Resultado de la combinación de la probabilidad y el impacto del riesgo
Fuente: Manual para la Identificación y cobertura del Riesgo en los Procesos de contratación
NOTA: La valoración del riesgo se obtuvo de sumar las estimaciones de probabilidad de ocurrencia e impacto del riesgo bajo los parámetros establecidos en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (Versión M-ICR-01 – Circular Externa Única), implementada por Colombia Compra Eficiente.