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MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción (Qué puede pasar
	Consecuencias de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asignan?
	Tratamiento / Control
	Impacto después
	Plan de Acción
	Monitoreo y Revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tratamiento del riesgo
	Control
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del
	Categoría
	Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	GENERAL
	EXTERNO
	CONTRATACIÓN
	JURÍDICO
	EL   PROPONENTE   SELECCIONADO   TENGA   ALGUNA CAUSAL    DE    INHABILIDAD    O    INCOMPATIBILIDAD SOBREVIVINENTE AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO.
	SE  HARÁ  EFECTIVA  LA  PÓLIZA  DE  SERIEDAD  DE LA     OFERTA     Y     SE     CONTINUARA     CON    EL PROPONENTE     DEL     SEGUNDO     ORDEN     DE ELEGIBILIDAD.
	2
	3
	5
	RIESGO MEDIO
	ALCALDIA MINICIPAL DE SOPÓ
	ACEPTAR EL RIESGO
	CONTAR     CON     UN     PROPONENTE     DEL SEGUNDO ORDEN DE ELEGIBILIDAD
	1
	2
	3
	RIESGO BAJO
	NO
	FIDUCIARIA
	SUPERVISION
	FRECUENTE
	

	2
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCION
	OPERATIVO
	LIMITACIÓN     EN      LA     ELABORACIÓN      DE     LAS ACTIVIDADES  PROPIAS  DE  LA  INTERVENCIÓN  POR PROBLEMAS    DE    ACCESO,    RESTRICCIONES    POR SEGURIDAD    Y    FACTORES    LOGÍSTICOS    EN    LOS LUGARES DE EJECUCIÓN.
	RETRASOS       EN       LAS       ACTIVIDADES       DEL CONTRATISTA.
	3
	3
	6
	RIESGO ALTO
	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA
	ACEPTAR EL RIESGO
	CONSIDERANDO    QUE    ES    UN    CASO    DE FUERZA    MAYOR    O    FORTUITO    PARA    LA PRESTACIÓN   DEL  SERVICIO,  ES   NECESARIO GENERAR      PLANES      DE      ACCIÓN      PARA GARANTIZAR    LA    CONTINUIDAD    DE    LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONTRATISTA . SEGUIR    LOS    CONDUCTOS    REGULARES,    Y SOLICITAR       EL       ACOMPAÑAMIENTO       Y PROTECCIÓN A LA FUERZA PÚBLICA.
	3
	3
	6
	RIESGO ALTO
	SI
	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA
	SEGUIMIENTO A LA NOTIFICACIÓN DE LA EVENTUALIDAD Y DEL RIESGO
	PERMANENTE
	

	3
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCION
	OPERATIVO
	RIESGO         TECNOLÓGICO:         NO         FUNCIONEN IMPLEMENTOS   REQUERIDOS   PARA   LA   EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	1)NO CUMPLIMIENTO DE LOS ENTREGABLES.
	2
	3
	5
	RIESGO MEDIO
	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA
	EVITAR RIESGO
	DEFINICIÓN      DE      REQUERIMIENTOS      DE ENTRADA      ACORDES      A      CANTIDAD      Y CONDICIONES
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO
	SI
	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA
	SUPERVISION
	FRECUENTE
	

	
	
	
	
	
	
	2)DEMORAS   EN   LOS   PROCESOS   PROPIOS  DEL CONTRATISTA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCION
	SOCIAL
	ALTERACIONES    DEL    ÓRDEN    PÚBLICO.    POSIBLE OCURRENCIA    DE    ACTOS    TERRORISTAS,    PAROS, HUELGAS    Y    DEMÁS    QUE    AFECTEN    EL    ORDEN PÚBLICO.
	IMPEDIMENTO   EN   EL   TRASLADO   HACIA   LOS LUGARES           DONDE           SE           ENCUENTRA DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INTERVENCIÓN,
	2
	4
	6
	RIESGO ALTO
	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA
	REDUCCIÓN DE IMPACTO
	PLANES     DE     CONTINGENCIA     PARA     LAS EVENTUALIDADES DE ESTA NATURALEZA. INFORMACIÓN  SOBRE  ORDEN  PÚBLICO  EN LA    ZONA    DE    TRABAJO    A    CARGO    DEL CONTRATISTA,     SOLICITUD     DE     GESTIÓN GUBERNAMENTAL     PARA     SOLUCIÓN     DE CONFLICTO    A    CARGO    DE    LAS    PARTES, ASEGURAMIENTO DE BIENES POR PARTE DEL CONTRATISTA.
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO
	SI
	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA
	SEGUIMIENTO A PLANES DE CONTINGENCIA
	CUANDO SE PRESENTE EL EVENTO
	

	
	
	
	
	
	
	PÉRDIDA  DE  BIENES  DEL  CONTRATISTA,  DAÑOS EN    OBRAS    DEL   PROYECTO    CAUSADAS   POR DISTURBIOS  VIOLENTOS,  INTERFERENCIA   EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCION
	OPERATIVO / ECONÓMICO
	ESTIMACIÓN  INADECUADA  DE  LOS  COSTOS  POR  EL PROPONENTE  Y/O  CONTRATISTA  (OCURRE  CUANDO LA PROPUESTA
	EL   PROPONENTE   TENDRÁ   QUE   INCURRIR   EN MAYORES COSTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO
	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA
	ACEPTAR EL RIESGO
	EL   PROPONENTE   Y/O   CONTRATISTA   DEBE REALIZAR   EL   COSTEO   ADECUADO   DE   SU OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO
	SI LOS PRECIOS SON MUY BAJOS PUEDE AFECTAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	EL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA
	REVISIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA A PRESENTAR
	ÚNICA
	

	
	
	
	
	
	ECONÓMICA QUE PRESENTA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	EL   PROPONENTE   Y/O   CONTRATISTA   NO   ESTIMA ADECUADAMENTE       LOS       COSTOS        PARA       EL CUMPLIMIENTO DEL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	OBJETO DEL CONTRATO, YA SEA  EN LOS   ÍTEMS DEL PRESUPUESTO  OFICIAL  O    DE    LOS   INSUMOS  DEL APU,   TALES  COMO  EQUIPOS,  MATERIALES,  MANO DE OBRA, TRANSPORTES Y EL AIU).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERATIVO
	DISPONIBILIDAD    DEL    PERSONAL,    MATERIALES    Y EQUIPOS IDÓNEO, EN EL MOMENTO OPORTUNO (EL CONTRATISTA NO MANTIENE A DISPONIBILIDAD DEL PROYECTO,  EL   PERSONAL,  MATERIALES  Y  EQUIPOS IDÓNEO,  EN  EL  MOMENTO  REQUERIDO   PARA  LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO).
	RETRASO   EN   LA   EJECUCIÓN   DEL   CONTRATO, QUE  IMPLICA  RETRASO  EN LOS  CRONOGRAMAS Y LA ENTREGA FINAL DE LAS OBRAS
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO
	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA
	ACEPTAR EL RIESGO
	CONTAR     CON     LA     DISPONIBILIDAD     DEL PERSONAL,       MATERIALES       Y       EQUIPOS, RECURSOS   FÍSICOS:   EQUIPOS,  ELEMENTOS, PERSONAL, CAMPAMENTOS, INSTALACIONES FÍSICAS,   REQUERIDO  ADECUADOS  PARA  EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO
	NO
	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA
	REVISIÓN DE LA PROPUESTA A PRESENTAR
	ÚNICA
	

	7
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERATIVO
	PROGRAMACIÓN DE VISITAS TÉCNICAS EFECTIVAS AL PROYECTO.
	EL CONTRATISTA DEBRA INCURRIR EN MAYORES COSTOS
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO
	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA
	ACEPTAR EL RIESGO
	CONTAR      CON      EL       CRONOGRAMA      Y PRESUPUESTO   ADECUADO   PARA   REALIZAR LAS VISITAS.
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO
	SI
	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA
	SUPERVISIÓN
	FRECUENTE
	

	8
	ESPECÍFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERATIVO
	EJECUCIÓN DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA, NO AUTORIZADAS,           POR           MATERIALES           Y/O PROCEDIMIENTOS  CONSTRUCTIVOS  INADECUADOS, Y/O      POR      DEFICIENTE      PROGRAMACIÓN      DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
	EL      CONTRATISTA      DEBERÁ      INCURRIR      EN MAYORES COSTOS.
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO
	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA
	ACEPTAR EL RIESGO
	INTERVENTORÍA      PERMANENTE      EN      LA EJECUCIÓN       DE       LAS       OBRAS,       PARA CONTROLAR          OBRAS          AUTORIZADAS, MATERIALES,                          PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS,  AJUSTADOS  A  LAS  OBRAS REQUERIDAS  Y  ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS CONTRACTUALES.
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO
	NO
	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA/ INTERVENTORÍA
	CONTROL PERMANENTE POR PARTE DEL INTERVENTOR DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS DEL PROYECTO Y DEL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
	FRECUENTE
	

	
	
	
	
	
	
	DEMORA  EN  LA  EJECUCIÓN  DE  LA  OBRA  POR CORRECTIVOS NECESARIOS.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCION
	OPERATIVO
	(CORRUPCION)
	1)NO EJECUCIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN
	1
	5
	6
	RIESGO ALTO
	LOS INTERESADOS
	EVITAR RIESGO
	1)  EFECTUAR  EL  ESTRICTO  CUMPLIMIENTO DE  BUENAS  PRACTICAS,  CÓDIGOS  DE  ÉTICA, ESTATUTOS  ANTICORRUPCIÓN  Y  PRINCIPIOS DE CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO
	SI
	LOS INTERESADOS
	CÓDIGO DE ÉTICA, ESTATUTOS ANTICORRUPCIÓN Y PRINCIPIOS DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
	FRECUENTE
	

	
	
	
	
	
	INVOLUCRAR   INFLUENCIAS   REALES   O   SIMULARES, PARA   RECIBIR,   HACER   O    PROMETER   PARA   UN TERCERO    DINERO    O    DADIVA    CON    EL    FIN    DE OBTENER CUALQUIER BENEFICIO.
	2)NO SELECCIÓN OBJETIVA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	3)INICIO DE INVESTIGACIONES FISCALES, PENALES, DE COMPETENCIA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	GENERAL
	EXTERNO
	SELECCIÓN
	OPERATIVO (CORRUPCIÓN)
	RECIBIR   DINERO   U   OTRA   UTILIDAD   O   PROMESA DIRECTA  O  INDIRECTAMENTE  EN  CUALQUIERA  DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN.
	1) FRAUDE INTERNO Y/O EXTERNO 2)EXTRACCIÓN    DE    RECURSOS    DE    MANERA ILEGITIMA.
	1
	5
	6
	RIESGO ALTO
	LOS INTERESADOS
	EVITAR RIESGO
	1) EFECTUAR EL ESTRICTO
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO
	SI
	FIDUCIARIA
	CÓDIGO DE ÉTICA, ESTATUTOS ANTICORRUPCIÓN Y PRINCIPIOS DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
	FRECUENTE
	

	
	
	
	
	
	
	3)PERDIDA DE CONFIANZA.
	
	
	
	
	
	
	CUMPLIMIENTO    DE    BUENAS    PRACTICAS, CÓDIGOS         DE         ÉTICA,         ESTATUTOS ANTICORRUPCIÓN  Y  PRINCIPIOS  DE  CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	4)SELECCIÓN   DE   UN   CONTRATISTA   QUE   NO CUMPLA  CON  LAS  CONDICIONES  REQUERIDAS PARA    LA    ADJUDICACIÓN   Y    EJECUCIÓN   DEL CONTRATO.
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	ECONÓMICO
	VARIACIÓN     DEL     PESO     RESPECTO     A     OTRAS MONEDAS, SOBREPASANDO LAS PROYECCIONES Y/O FLUCTUACIÓN    DE    PRECIOS    EN    EL    COSTO    DE INSUMOS,        EQUIPOS,        TARIFAS,        JORNALES, MATERIALES,  ASESORIAS,  HONORARIOS,  ETC.,   QUE SE REQUIEREN PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
	EL   PROPONENTE   TENDRÁ   QUE   INCURRIR   EN MAYORES COSTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO
	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA
	EVITAR RIESGO
	EL      CONTRATISTA      DEBE      REALIZAR      LA ADQUISICIÓN ANTICIPADA DE  LOS INSUMOS O       EQUIPOS       QUE       PUEDAN       TENER AFECTACIÓN  POR  LA  VARIACIÓN  DEL  PESO RESPECTO A OTRAS MONEDAS.
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO
	NO
	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA, INTERVENTORÍA
	ATENCIÓN AL COMPORTAMIENTDE LOS PRECIOS
	FRECUENTE
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EL   CONTRATISTA   Y/O   PROPONENTE   DEBE RECOPILAR       DATOS       ESTADÍSTICOS       E INFORMACIÓN                    SOBRE                    EL COMPORTAMIENTO  HISTÓRICO  DE  PRECIOS, DURANTE   LA  ETAPA   DE  REVISIÓN   DE  LOS ESTUDIOS      Y      DISEÑOS,      SE      REQUIERE ATENCIÓN      AL      COMPORTAMIENTO      DE PRECIOS EN LA ETAPA CONTRACTUAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	GENERAL
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERATIVO
	AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O UNIFICACIÓN Y/O MODIFICACIÓN  DE  LOS  ESTUDIOS  Y  DISEÑOS  Y/O ELABORACIÓN   DE   ESTUDIOS   COMPLEMENTARIOS REALIZADOS    POR    EL    CONTRATISTA,    PARA    LA CORRECTA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS.
	RETRASO   EN   LA   EJECUCIÓN   DEL   CONTRATO, QUE  IMPLICA  RETRASO  EN LOS  CRONOGRAMAS Y LA ENTREGA FINAL DE LAS OBRAS.
	3
	2
	5
	RIESGO MEDIO
	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA
	EVITAR RIESGO
	EL CONTRATISTA DEBE  INFORMAR DURANTE LA  ETAPA  DE  REVISIÓN  DE  LOS  ESTUDIOS  Y DISEÑOS  SITUACIONES  QUE  PUEDAN PONER EN    RIESGO    EL    CUMPLIMIENTO    DE    LOS CRONOGRAMAS Y LA ENTREGA FINAL DE LAS OBRAS.
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO
	NO
	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA/ INTERVENTORÍA
	LA INTERVENTORÍA DEBE EFECTUAR SEGUIMIENTO CONTINUO  A TRAVÉS DE SUS ESPECIALISTAS,  AL AJUSTE Y/0 ACTUALIZACIÓN  Y/O UNIFICACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS POR PARTE DEL CONTRATISTA, DE MANERA QUE LOS CAMBIOS QUE SE REQUIERAN IMPACTEN LO MENOS POSIBLE AL PROYECTO.
	FRECUENTE
	

	
	
	
	
	
	
	VARIACIÓN DE ALGUNAS OBRAS DEL CONTRATO Y POR ENDE DE CANTIDADES DE OBRA. NECESIDAD     DE     REALIZAR     ESTUDIOS     Y/O INTERVENCIONES.
	
	
	
	
	
	
	REALIZAR  UNA  INTERVENTORÍA  ADECUADA DURANTE     LA     ETAPA     DE     AJUSTE     Y/O ACTUALIZACION      Y/O     UNIFICACIÓN     Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN                 DE                 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS  PARA EVITAR CAMBIOS QUE       IMPACTEN       NEGATIVAMENTE      EL PROYECTO.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	REALIZAR   LAS   CONSULTAS   PERTINENTES   Y OPORTUNAS     CUANDO     SE     ENCUENTREN DIFERENCIAS   O   INCONSISTENCIAS   EN   LOS DISEÑOS.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERATIVO
	INTERFERENCIA  DE  REDES  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS EXISTENTES,   QUE    PUEDAN   INTERFERIR   CON   EL PROYECTO,  AFECTANDO  EN  NORMAL  DESARROLLO DE LAS OBRAS.
	RETRASO   EN   LA   EJECUCIÓN   DEL   CONTRATO, QUE  IMPLICA  RETRASO  EN LOS  CRONOGRAMAS Y LA ENTREGA FINAL DE LAS OBRAS.
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO
	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA
	EVITAR RIESGO
	DURANTE     LA     FASE     DE     REVISIÓN     DE ESTUDIOS  Y  DISEÑOS  SE  DEBE   SOLICITAR  A LAS  ENTIDADES  ENCARGADAS  DE  SERVICIOS PÚBLICOS    INFORMAR     CON     EL    MAYOR DETALLE  POSIBLE  SOBRE  LA  EXISTENCIA  DE REDES      DE      SERVICIOS      QUE      PUEDAN INTERFERIR CON EL PROYECTO.  EN CASO DE DETECCIÓN DE UNA RED NO REFERENCIADA, GESTIONAR  DE  INMEDIATO  LO  PERTINENTE CON  LA  EMPRESA  DE  SERVICIOS,  PARA  LA MENOR AFECTACIÓN AL PROYECTO.
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO
	NO
	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA
	SUPERVISIÓN
	FRECUENTE
	

	14
	ESPECÍFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	NATURALEZA
	INESTABILIDAD           GEOLÓGICA,           GEOTÉCNICA, HIDROGEOLÓGICA.   EL   RIESGO   PUEDE   SURGIR   EN TALUDES,   EN   EXCAVACIONES   A   CIELO   ABIERTO, EFECTOS  DE  EROSIÓN  DE  MÁRGENES  DE  LOS  RÍOS, LOS  CUALES  PUEDEN  REQUERIR   DE  TRATAMIENTO ESPECIAL    DE    REFUERZO,    SOPORTE,    DRENAJES, TRATAMIENTO   DE  TALUDES,    CONTENCIONES  Y/O DE    LAS    ACTIVIDADES    NECESARIAS    PARA    DAR ESTABILIDAD   A   SITIOS   Y   OBRAS.   PUEDEN   ESTAR ASOCIADOS CON MAYORES INVERSIONES, MAYORES CANTIDADES   DE   OBRA   Y   MAYORES   PLAZOS.    EL PROPONENTE    Y/O    CONTRATISTA    ASUMIRÁ    LOS RIESGOS           GEOLÓGICO,           GEOTÉCNICO           E HIDROGEOLÓGICOS    IDENTIFICADOS,   Y    LOS   QUE DEBIÓ       IDENTIFICAR       EN       EL       AJUSTE       Y/O ELABORACIÓN  DE  ESTUDIOS  Y  DISEÑOS  Y  LOS  QUE SE    PRESENTEN    DURANTE    LA    EJECUCIÓN    DEL CONTRATO.   EL  CONTRATANTE  ASUME   EL  RIESGO POR CONCEPTO DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA QUE   SEAN  NECESARIAS,  SIEMPRE  Y   CUANDO  NO SEAN DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
	RETRASO   EN   LA   EJECUCIÓN   DEL   CONTRATO, QUE  IMPLICA  RETRASO  EN LOS  CRONOGRAMAS Y  LA  ENTREGA  FINAL DE  LAS  OBRAS. AUMENTO DE    COSTOS    POR    NECESIDAD    DE    MAYORES CANTIDADES DE OBRA
	3
	3
	6
	RIESGO ALTO
	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA
	REDUCCIÓN DE IMPACTO
	MONITOREO    DEL    CORREDOR    VIAL    POR PARTE   DE   ESPECIALISTAS   EN   GEOTECNIA PARA RECOMENDAR MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS   Ó   DE   MITIGACIÓN   DE   LAS INESTABILIDADES  OBSERVADAS.  ANÁLISIS  E IMPLEMENTACIÓN             DE             MEDIDAS PERTINENTES            CON            ESTE            FIN, CONTEMPLANDO    DE    SER    NECESARIO    LA ELABORACIÓN   DE   ESTUDIOS   RESPECTIVOS. EN  LAS  EMERGENCIAS  QUE  SE  PRESENTEN, ATENCIÓN    INMEDIATA    DE    LAS    MISMAS DANDO     PRIORIDAD     A    LAS     OBRAS    DE TRANSITABILIDAD      Y      SEGURIDAD      VIAL; RECOMENDACIÓN   DE   ESPECIALISTAS   PARA SOLUCIÓN  DEFINITIVA,  PROVISIONAL  Ó  DE MITIGACIÓN,  ANÁLISIS  E  IMPLEMENTACIÓN. EN    TODOS    LOS    CASOS,    ADOPTAR    LAS MEDIDAS   CONTRACTUALES   A   QUE   HAYA LUGAR,       EN       CUANTO       A       MAYORES CANTIDADES  DE  OBRA  Y  PLAZOS  SI  FUERE NECESARIO.
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO
	EN EMERGENCIAS DE GRAN MAGNITUD PUEDE AFECTARSE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA / INTERVENTORÍA
	SEGUIMIENTO A PLANES DE CONTINGENCIA. VISITAS Y RECOMENDACIONES DE ESPECIALISTAS
	DURANTE LA REVISIÓN Y DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, PERMANENTE DURANTE LA EJECUCIÓN
	

	15
	ESPECÍFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERATIVO / SOCIAL
	OCUPACIÓN   DEL   CORREDOR   VIAL   Y   ZONAS   DE AFECTACIÓN DEL TRAZADO VIAL  POR TERCEROS, LO CUAL  IMPLICA  UNA  GESTIÓN  PREDIAL  INICIAR  UN PROCESO       DE       EXPROPIACIÓN       Y/O       MAYOR ADQUISICIÓN  PREDIAL  POR  CAMBIOS  REQUERIDOS JUSTIFICADOS TÉCNICAMENTE.
	RETRASO   EN   LA   EJECUCIÓN   DEL   CONTRATO, QUE  IMPLICA  RETRASO  EN LOS  CRONOGRAMAS Y LA ENTREGA FINAL DE LAS OBRAS.
	2
	3
	5
	RIESGO MEDIO
	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA
	EVITAR RIESGO
	EL CONTRATISTA DEBE  INFORMAR DURANTE LA  ETAPA  DE  REVISIÓN  DE  LOS  ESTUDIOS  Y DISEÑOS  SITUACIONES  O  CAMBIOS  EN  LAS CONDICIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO QUE PUEDAN        PONER        EN        RIESGO        EL CUMPLIMIENTO  DE  LOS   CRONOGRAMAS  Y LA ENTREGA FINAL DE LAS OBRAS.
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO
	PUEDE DEMORAR LA EJECUCIÓN, EN CUANTO DEPENDE DE TERCEROS
	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA/ INTERVENTORÍA
	SUPERVISIÓN
	FRECUENTE
	

	16
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	ECONÓMICO
	SALIDA  DEL  MERCADO  DE  INSUMOS  O  MATERIAS PRIMAS  FUNDAMENTALES   PARA  LA  ELABORACIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO.
	IMPACTO NEGATIVO  EN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL
	1
	2
	3
	RIESGO BAJO
	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA
	EVITAR RIESGO
	EL   CONTRATISTA   Y/O   PROPONENTE   DEBE RECOPILAR  DATOS  ESTADÍSTICOS  A  PARTIR DE   LAS   FUENTES   OFICIALES    DURANTE   LA ETAPA   DE   REVISIÓN   DE   LOS   ESTUDIOS   Y DISEÑOS  ASÍ  COMO  DURANTE  LA  ETAPA  DE EJECUCIÓN.
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO
	SI EL INSUMO ES MATERIA PRIMA BÁSICA, PUEDE AFECTARLA, MIENTRAS SE ACUERDA SOLUCIÓN ALTERNA.
	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA, INTERVENTORÍA
	ATENCIÓN AL COMPORTAMIENTO DEL SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS EN EL MERCADO. RETROALIMENTACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS ADELANTADOS POR LOS RESPONSABLES DEL
	FRECUENTE
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TRATAMIENTO.
	
	

	17
	GENERAL
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERATIVO
	ACCIDENTALIDAD:   SE   REFIERE   A   LOS   PERJUICIOS OCASIONADOS POR LA DEFICIENTE COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN   PREVENTIVA   EN   OBRA,   FALTA   O DEFICIENCIA        EN        LA        SEÑALIZACIÓN        DE APROXIMACIÓN    E    ILUMINACIÓN,    EQUIPOS    DE RADIO   PARA   CIERRES   PARCIALES,   TEMPORALES   Y DEMÁS SEÑALIZACIÓN NECESARIA, Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL  Y  DE  SEÑALIZACIÓN  Y  DOTACIÓN  DE LOS  OPERARIOS Y  TRABAJADORES ,ETC., POR PARTE DEL CONTRATISTA.
	IMPACTO  NEGATIVO  EN  EL  PROYECTO  POR  LA PROBABLE   OCURRENCIA   DE   ACCIDENTES   DE USUARIOS  DE  LA  VIA  Y  TRABAJADORES  DE  LA OBRA,   INCONFORMIDAD   CON   LA   OBRA   POR PARTE DE LA COMUNIDAD.
	3
	2
	5
	RIESGO MEDIO
	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA
	EVITAR RIESGO
	EL  INTERVENTOR  DEBE  EXIGIR  EL  ESTRICTO CUMPLIMIENTO     DE     LA     NORMATIVIDAD VIGENTE   SOBRE   SEÑALIZACIÓN   TEMPORAL DE     OBRAS,    Y     SEGURIDAD     INDUSTRIAL, VERIFICAR          PERMANENTEMENTE          SU IMPLEMENTACIÓN,   RECURRIR   A   MEDIDAS SANCIONATORIAS  CONTRACTUALES  DE  SER NECESARIO. SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD EN VISITAS TÉCNICAS.
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO
	NO
	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA/ INTERVENTORÍA
	INSPECCIONES DIARIAS DEL INTERVENTOR. COMITÉS TÉCNICOS, SEGUIMIENTO A INFORMES, REQUERIMIENTOS ESCRITOS- RETROALIMENTACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS ADELANTADOS POR LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO.
	FRECUENTE
	

	20
	ESPECÍFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERATIVO
	MODIFICACIÓN Y/O CAMBIOS DE UBICACIÓN EN LAS FUENTES     DE     MATERIALES     PRESENTADAS     Y/O PROPUESTAS       Y/O       PROYECTADAS       POR       EL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. HACE REFERENCIA AL  RIESGO  TÉCNICO,  ECONÓMICO,  AMBIENTAL  Y/O SOCIAL,  EN  CUANTO  A  CALIDAD  Y  CANTIDAD  DEL MATERIAL,    EXPLOTACIÓN    Y    SU    DISTANCIA    DE ACARREO.    LE   CORRESPONDE   AL   INTERESADO   O PROPONENTE    VERIFICAR    EN    LA     REGIÓN    DEL PROYECTO     LAS     FUENTES     DE     MATERIALES     A EMPLEAR,    PARA     LA     PRESENTACIÓN     DE     UNA PROPUESTA ACORDE CON LAS OBRAS A EJECUTAR.
	IMPACTO ECONÓMICO AL CONTRATISTA
	3
	2
	5
	RIESGO MEDIO
	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA
	EVITAR RIESGO
	PLANEACIÓN,        REVISIÓN,        AJUSTE        Y SEGUIMIENTO  EN  LA  FASE  DE  REVISIÓN  DE ESTUDIOS  Y  DISEÑOS  DE  LAS  FUENTES  DE MATERIALES         PARA         EL        PROYECTO, VERIFICACIÓN     DEL     CUMPLIMIENTO     DE ESPECIFICACIONES      TÉCNICAS       DE      LOS MATERIALES.
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO
	EN EMERGENCIAS DE GRAN MAGNITUD PUEDE AFECTARSE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA/ INTERVENTORÍA
	SUPERVISIÓN
	DURANTE LA ETAPA DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
	

	21
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	AMBIENTAL
	GESTIÓN  AMBIENTAL:  DEMORA  EN  LA  OBTENCIÓN DE   LICENCIAS   Y/O   PERMISOS   AMBIENTALES   POR DEMORA   Y/O   INADECUADA     PRESENTACIÓN   DE SOPORTES Y ESTUDIOS.
	RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
	2
	3
	5
	RIESGO MEDIO
	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA
	EVITAR RIESGO
	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR A      LA      GESTIÓN       DOCUMENTADA     DEL CONTRATISTA    PARA    LA    OBTENCIÓN    DE LICENCIAS,   PERMISOS   Y   AUTORIZACIONES AMBIENTALES.
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO
	NO
	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA/ INTERVENTORÍA
	VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN REALIZADA Y SUS RESULTADOS, POR PARTE DE ESPECIALISTA AMBIENTAL DEL INTERVENTOR.   COMITÉS TÉCNICOS, SEGUIMIENTO A INFORMES AMBIENTALES POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN AMBIENTAL, REQUERIMIENTOS ESCRITOS- RETROALIMENTACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS ADELANTADOS POR LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO.
	FRECUENTE
	

	22
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	AMBIENTAL
	PASIVOS     AMBIENTALES:    PASIVOS    AMBIENTALES GENERADOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO, DESDE EL PUNTO DE VISTA AMBIENTAL.
	IMPACTO    NEGATIVO    POR    EFECTOS    EN    LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
	1
	2
	3
	RIESGO MEDIO
	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA
	EVITAR RIESGO
	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR A   LOS   PROCESOS   CONSTRUCTIVOS,   PARA EVITAR      QUE      SE      GENEREN      PASIVOS AMBIENTALES         POR         ESTA         CAUSA, ACOMPAÑAMIENTO       DE       ESPECIALISTAS AMBIENTALES  DEL  PROYECTO  CUANDO  SEA NECESARIO.  UNA  VEZ  CAUSADOS,  EXIGIR  EL CUMPLIMIENTO        DE        LAS        MEDIDAS COMPENSATORIAS       DE       LOS       MISMOS IMPUESTAS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. SEGUIMIENTO       POR       PARTE       DE       LA SUBDIRECCIÓN  DEL  MEDIO  AMBIENTE.   DE SER  NECESARIO  LLEVAR  A  CABO  PROCESOS SANCIONATORIOS     PARA     CONMINAR     SU CUMPLIMIENTO        O        SANCIONAR        EL INCUMPLIMIENTO.
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO
	NO
	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA/ INTERVENTORÍA
	VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN REALIZADA Y SUS RESULTADOS, POR PARTE DE ESPECIALISTA AMBIENTAL DEL INTERVENTOR.   COMITÉS TÉCNICOS, SEGUIMIENTO A INFORMES AMBIENTALES POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN AMBIENTAL, REQUERIMIENTOS ESCRITOS- RETROALIMENTACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS ADELANTADOS POR LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO.
	FRECUENTE
	

	23
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	AMBIENTAL
	AMBIENTAL:      RIESGOS      DERIVADOS       DE      LAS OBLIGACIONES   QUE   EMANAN   DE   LAS   LICENCIAS AMBIENTALES,     DE     LOS     PLANES     DE     MANEJO AMBIENTAL,  DE  LOS  PERMISOS  Y  AUTORIZACIONES AMBIENTALES,          TASAS          RETRIBUTIVAS          Y COMPENSATORIAS, OBLIGACIONES  DE  MITIGACIÓN, TAREAS DE MONITOREO, CONTROL Y SEGUIMIENTO. TAMBIÉN       RIESGOS       DE       LAS       CONDICIONES AMBIENTALES   O  ECOLÓGICAS   EXIGIDAS,  Y   DE  LA EJECUCIÓN        DE        ACTIVIDADES        COMO        LA EXPLOTACIÓN  MINERA,  OCUPACIÓN  DE  CAUCES  E INTERVENCIONES   FORESTALES   SIN   LOS   DEBIDOS PERMISOS DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES.
	GENERA    INCUMPLIMIENTO    AMBIENTAL    QUE PUEDE AFECTAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y OCASIONA    SANCIONES    DE    LAS    ENTIDADES AMBIENTALES COMPETENTES.
	2
	4
	6
	RIESGO ALTO
	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA
	EVITAR RIESGO
	APLICACIÓN       DE       LA       NORMATIVIDAD AMBIENTAL Y EXIGENCIA DE LA LICENCIA Y/O PERMISOS             Y/O            AUTORIZACIONES AMBIENTALES             AL             CONTRATISTA. VERIFICACIÓN     DE     CUMPLIMIENTO     DEL CONTRATISTA   DE   LAS   OBLIGACIONES   QUE EMANAN     DE     LOS     MISMOS.     DE     SER NECESARIO    LLEVAR    A    CABO    PROCESOS SANCIONATORIOS     PARA     CONMINAR     SU CUMPLIMIENTO        O        SANCIONAR        EL INCUMPLIMIENTO.
	1
	2
	3
	RIESGO BAJO
	SI
	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA/ INTERVENTORÍA
	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES Y DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA.  VISITAS E INFORMES DE LOS ESPECIALISTAS AMBIENTALES DEL PROYECTO. INFORMES DE INTERVENTORÍA AMBIENTAL. REQUERIMIENTOS ESCRITOS. RETROALIMENTACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS ADELANTADOS POR LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO.
	FRECUENTE
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