## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: CONTRATAR EL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES FÍSICAS QUE ESTEN A CARGO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, pasantes) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Estudios previos), el área de Contratos de la Secretaría General (Etapa contractual), los evaluadores designados, idóneos y con experiencia en el tema.
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan de contratación para la vigencia (indique el año XXX), se estimaron los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Entidad, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales: El contratista debe manejar normas ambientales para el destino final de algunos repuestos que se retiran cuando se hace mantenimiento correctivo al sistema.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado: Todos los clientes (entidades privadas, Estatales y Gubernamentales), alrededor en todo el Territorio Nacional Colombiano y el exterior, quienes solicitan equipos y servicios de seguridad y control de acceso, con niveles elevados de flujo peatonal.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación: En este espacio se debe indicar la misma justificación de la modalidad de selección que se incorpora en los Estudios Previos-
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo: -Explicar brevemente la experiencia de la Entidad en el tipo de contratación que se va a adelantar-, A manera de ejemplo se deja el siguiente texto que aplicaría en el caso de la contratación de los seguros: " La Entidad contrata anualmente el programa de seguros necesario para su funcionamiento, por lo cual es un proceso que ha sido adelantado de manera permanente; así las cosas se cuenta con la experiencia adquirida en el adelantamiento de este tipo de procesos que ha sido la necesaria para prevenir circunstancias inesperadas y lograr el cumplimiento de los fines de la contratación".

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato
RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.
ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual decide continuar o no con el Proceso de Contratación
ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación
ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago.
ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella.
RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante; En caso de identificar otro riesgo inclúyalo en la proforma e informe al Área de Contratos de la Secretaría General para que sea actualizada en el SIG.
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | General | Externo | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  |  | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  | General | Externo | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  |  |  | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  |  |  | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  |  |  | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  |  |  | Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  |  |  | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  |  |  | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  | General | Externo | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  |  |  | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  |  |  | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  |  | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  |  | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Especifico | Externo | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | General | Externo | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda |  |  |  | Economicos
Cambio de precios en factores de producción. |  | General | Externo | Economicos
Variación de los precios del mercado |  |  |  | Economicos
Factores políticos o macroeconómicos. |  |  |  | Sociales o Políticos
Cancelación de pedidos. |  |  |  | Economicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  |  |  | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Especifico | Externo | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  |  |  | Economicos
Defecto en la instalación de equipos |  |  |  | Operacionales
Defectos en los equipos. |  |  |  | Operacionales
Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  |  |  | Operacionales
Imposición de nuevos tributos |  |  |  | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos |  |  |  | Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  |  |  | Regulatorios
Variación de tasas o tarifas |  |  |  | Financieros
Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra |  |  |  | Operacionales
Fuentes de materiales |  |  |  | Operacionales
Programación de obra |  |  |  | Operacionales
Calidad de las obras |  |  |  | Operacionales
Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato |  |  |  | Técnologicos
Obsolecencia técnologica |  |  |  | Técnologicos
Riesgo geológico |  |  |  | De la naturaleza
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  |  |  | De la naturaleza
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  |  |  | Ambientales
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  |  |  | Ambientales
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  |  |  | Ambientales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
|  | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: ADQUISICION, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE ASIGNACION Y CONTROL DE TURNO DIGITAL CON SUS ELEMENTOS HARDWARE Y SOFTWARE, PARA FORTALECER LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN LA ALCALDÍA LOCAL DE BOSA”
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Seleccione el tipo de calificación (Cualitativa ó Monetaria)
2) Seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad) , traslde al formato evaluación con controles, los que tengan un nivel de criticidad diferente a bajo.
6) Continúe en la hoja de evaluación de controles
CALIFICACIÓN | [5 empty] | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  |  |  |  | Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales | 3 | 2 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  |  |  |  | Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  |  |  |  | Incluir tiempo para aclaraciones de información. | 1 | 2 | 3 | BAJO
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  |  |  | Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  |  | ncluir tiempo para aclaraciones de información. | 1 | 2 | 3 | BAJO
CONTRATACIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  |  | Aplicación de controles, el supervisor del contrato verificará con el contratista que tenga la disponibilidad de elementos que soporten aquellos que puedan extraviarse por pérdida o hurto, durante la ejecución del contrato. | 2 | 1 | 3 | BAJO
EJECUCIÓN | Cambio de precios en factores de producción. |  |  |  |  | Aplicación de control por el supervisor durante la ejecución del contrato, para verificar la calidad y certificado del quimico original. Verificar que el contratista deberá realizar bajo las normas Técnicas NFPA 10 y la norma Técnica Colombiana NTC. | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  |  | No cumplimiento de las especificaciones contractuales | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Defecto en la instalación de equipos |  |  |  |  | No cumplimiento de las especificaciones contractuales | 3 | 2 | 5 | MEDIO
Probabilidad | Catagoria |  | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría |  | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
[5 empty] | Valoración del Riesgo | Categoría
[5 empty] | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
[5 empty] | 6 y 7 | Riesgo alto
[5 empty] | 5 | Riesgo medio
[5 empty] | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
|  | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: ADQUISICION, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE ASIGNACION Y CONTROL DE TURNO DIGITAL CON SUS ELEMENTOS HARDWARE Y SOFTWARE, PARA FORTALECER LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN LA ALCALDÍA LOCAL DE BOSA”
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Teniendo en cuenta el tratamiento descrito, asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad
3) Teniendo en cuenta el tratamiento descrito, asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto
4) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad)
5) Diligencie la información de las démas columnas
7) Continúe en la hoja de asignación y tratamiento
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  |  | Entidad |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Grupo de Contratos | Inicio Etapa Contractual | Finalizacion Etapa Precontractual | Registro en la Lista de verificacion | Finalizada la Etapa de Selección
PLANEACIÓN | Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  |  | Entidad |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Grupo de Contratos | Inicio Etapa Contractual | Finalizacion Etapa Precontractual | Registro en la Lista de verificacion | Finalizada la Etapa de Selección
SELECCIÓN | Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  |  | Entidad |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Grupo de Contratos | Inicio Etapa Contractual | Finalizacion Etapa Precontractual | Registro en la Lista de verificacion | Finalizada la Etapa de Selección
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  | Contratista y entidad |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Grupo de Contratos | Ejecucion Contractual | Finalizacion Etapa Contractual | Registro en la Lista de verificacion | Finalizada la etapa de Contratacion
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  | Entidad |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Entidad | Ejecucion Contractual | Finalizacion Etapa Contractual | Registro en la Lista de verificacion | Finalizada la etapa de Ejecucion
CONTRATACIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  | Contratista y entidad |  | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | Entidad y Contratista | Ejecucion Contractual | Finalizacion Etapa Contractual | Registro en la Lista de verificacion | Finalizada la etapa de Ejecucion
EJECUCIÓN | Cambio de precios en factores de producción. |  |  | Supervisor del contrato |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Suoervisor | Ejecucion Contractual | Finalizacion Etapa Contractual | Registro en la Lista de verificacion | Finalizada la etapa de Ejecucion
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  | Supervisor del contrato |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Ejecucion Contractual | Finalizacion Etapa Contractual | Registro en la Lista de verificacion | Finalizada la etapa de Ejecucion
EJECUCIÓN | Defecto en la instalación de equipos |  |  | Supervisor del contrato |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Ejecucion Contractual | Finalizacion Etapa Contractual | Registro en la Lista de verificacion | Finalizada la etapa de Ejecucion
| Categoria del Riesgo |  |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria |  | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria |  | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
|  | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [18 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: ADQUISICION, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE ASIGNACION Y CONTROL DE TURNO DIGITAL CON SUS ELEMENTOS HARDWARE Y SOFTWARE, PARA FORTALECER LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN LA ALCALDÍA LOCAL DE BOSA”
IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación | PLANEACIÓN | General | Externo | Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Entidad | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Grupo de Contratos | Inicio Etapa Contractual | Finalizacion Etapa Precontractual | Registro en la Lista de verificacion | Finalizada la Etapa de Selección
2 | Inadecuada elaboración de estudios y diseños | PLANEACIÓN | General | Externo | Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Entidad | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Grupo de Contratos | Inicio Etapa Contractual | Finalizacion Etapa Precontractual | Registro en la Lista de verificacion | Finalizada la Etapa de Selección
3 | Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual | SELECCIÓN | General | Externo | Incluir tiempo para aclaraciones de información. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SDG | 100 | Entidad | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Grupo de Contratos | Inicio Etapa Contractual | Finalizacion Etapa Precontractual | Registro en la Lista de verificacion | Finalizada la Etapa de Selección
4 | Riesgo de que no se firme el contrato. | CONTRATACIÓN | Especifico | Externo | Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 50 | Contratista y entidad | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Grupo de Contratos | Ejecucion Contractual | Finalizacion Etapa Contractual | Registro en la Lista de verificacion | Finalizada la etapa de Contratacion
5 | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | CONTRATACIÓN | General | Externo | ncluir tiempo para aclaraciones de información. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SDG | 100 | Entidad | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Entidad | Ejecucion Contractual | Finalizacion Etapa Contractual | Registro en la Lista de verificacion | Finalizada la etapa de Ejecucion
6 | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | CONTRATACIÓN | General | Externo | Aplicación de controles, el supervisor del contrato verificará con el contratista que tenga la disponibilidad de elementos que soporten aquellos que puedan extraviarse por pérdida o hurto, durante la ejecución del contrato. | 2 | 1 | 3 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 50 | Contratista y entidad | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | Entidad y Contratista | Ejecucion Contractual | Finalizacion Etapa Contractual | Registro en la Lista de verificacion | Finalizada la etapa de Ejecucion
7 | Cambio de precios en factores de producción. | EJECUCIÓN | General | Externo | Aplicación de control por el supervisor durante la ejecución del contrato, para verificar la calidad y certificado del quimico original. Verificar que el contratista deberá realizar bajo las normas Técnicas NFPA 10 y la norma Técnica Colombiana NTC. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Supervisor del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Suoervisor | Ejecucion Contractual | Finalizacion Etapa Contractual | Registro en la Lista de verificacion | Finalizada la etapa de Ejecucion
8 | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | No cumplimiento de las especificaciones contractuales | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Supervisor del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Ejecucion Contractual | Finalizacion Etapa Contractual | Registro en la Lista de verificacion | Finalizada la etapa de Ejecucion
8 | Defecto en la instalación de equipos | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | No cumplimiento de las especificaciones contractuales | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 101 | Supervisor del contrato | 1 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Ejecucion Contractual | Finalizacion Etapa Contractual | Registro en la Lista de verificacion | Finalizada la etapa de Ejecucion
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG
Elaboro Jhon Fredy Salcedo Rueda
Contratista FDLB