## Hoja1 (hidden)
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar) | Descripción (Cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad ¿A quiénse le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | descripcion del Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto3 | Calificación total4 | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Publicable
6 | General | Externa | 4 Ejecución | Económicos | Variación de la inflación | comportamiento macroeconómico | Incremento del precio de insumos, materiales, mano de obra, bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, que puedan variar su precio desde el momento de su cotización hasta el momento de la prestacion de servicios, su suministro, reparación o reposición, en los términos pactados | 3 | 2 | 5 | Contratista | (c) Aceptar el Riesgo | Incluir en su modelo financiero el efecto de la inflación, de forma que el precio ofertado sea suficiente y cualquier variación que se ubique entre el 1% y el 3% del IPC, estará totalmente a su cargo sin dar lugar a revisones de precios | 5 | 1 | 6 | Alto | Si | Contratista |  | 2018-07-31 | Publicar
7 | General | Externa | 4 Ejecución | Económicos | Variación de dólar | comportamiento macroeconómico | Incremento del precio de insumos, materiales, mano de obra, bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, que puedan variar su precio desde el momento de su cotización hasta el momento de la prestacion de servicios, su suministro, reparación o reposición, en los términos pactados | 3 | 2 | 5 | Contratista | (c) Aceptar el Riesgo | Incluir en su modelo financiero el efecto de cambios en la TRM, de forma que el precio ofertado sea suficiente y cualquier variacon que se ubique entre COP$1700 y COP$2500, estará totalmente a su cargo sin dar lugar a revisones de precios | 5 | 1 | 6 | Alto | Si | Contratista | 2014-12-10 | 2018-07-31 | Publicar
8 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Naturaleza | Inhabilitación por desastre del centro de operaciones del contratista | Destrucción por Eventos como terremotos, y desastres | Suspensión del servicio | 1 | 5 | 6 | Contratista | (f) Reducir consecuencias y probabilidades | Contar con planes de contingencia, y continuidad del servicio a cargo del contratista | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | contratista | 2014-12-10 | 2018-07-31 | Publicar
9 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Sociales | Inhabilitación por desastre del centro de operaciones del contratista | Destrucción por Eventos de orden público | Suspensión del servicio | 1 | 5 | 6 | Contratista | (f) Reducir consecuencias y probabilidades | Contar con planes de contingencia, y continuidad del servicio a cargo del contratista | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | contratista | 2014-12-10 | 2018-07-31 | Publicar
10 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Naturaleza | Inhabilitación por desastre en instalaciones de la UGPP | Destrucción por Eventos como terremotos, y desastres | Suspensión del servicio | 1 | 5 | 6 | Contratista | (f) Reducir consecuencias y probabilidades | Contar con planes de contingencia, y continuidad del servicio a cargo del contratista | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | contratista | 2014-12-10 | 2018-07-31 | Publicar
11 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Naturaleza | Ocurrencia de fenómenos previsibles como lluvia, granizada, vientos y clima adverso, previsibles en el lugar de ejecución del contrato, que determinen dificultades | acción normal de la naturaleza | Mayores costos y dificultades en la prestación del servicio contratado | 4 | 2 | 6 | Contratista | (e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo | Contar con planes de contingencia, y continuidad del servicio a cargo del contratista | 4 | 1 | 5 | Medio | Si | Contratista | 2014-12-10 | 2018-07-31 | Publicar
12 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Operacionales | Mayor demanda de servicios dentro del plazo | Los niveles requeridos según la actividad de la UGPP y sus usuarios, resultan mayores cantidades a lsa previstas | Mayores catidades de servicio frente a lo presupuestado, ante lo cual la entidad, en su momento verificará si se hacen adiciones o se hacen nuevas convocatorias para uno o todos los servicios según se hayan agotado | 4 | 4 | 8 | Entidad | (e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo | prever en el modelo de negocio variaciones según la demanda de servicios, hasta consumir el valor del presupuesto variable del contrato | 4 | 1 | 5 | Medio | Si | Supervisor del contrato | 2014-12-10 | 2018-07-31 | Publicar
13 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Operacionales | Menor demanda de servicios dentro del plazo | Los niveles requeridos según la actividad de la UGPP y sus usuarios, resultan menores cantidades a las previstas | Menor catidades de servicio frente a lo presupuestado, ante lo cual la entidad, en su momento verificará si agota el plazo y dejar un valor sin ejecutar o adiciona otros servicios dentro del objeto | 1 | 3 | 4 | Contratista | (c) Aceptar el Riesgo | prever en el modelo de negocio variaciones según la demanda de servicios, hasta agotar el plazo del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | 2014-12-10 | 2018-07-31 | Publicar
14 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Operacionales | revelación no autorizada de información personal de usuarios/ pensionados | falla de seguridad en equipos y redes del contratista o de su personal | Acciones grupo o reclamos individuales | 4 | 3 | 7 | Contratista | (e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo | Contar con planes de seguridad de la inforamcion y protocolos de cotnrol según las mejores pracicas del sector y tener los fondos suficientes o un seguro de protección de datos y responsabilidad por almacenar, procesar o transferir datos, para atender la responsabilidad derivada de estos eventos | 4 | 1 | 5 | Medio | Si | Contratista | 2014-12-10 | 2018-07-31 | Publicar
15 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Operacionales | revelación no autorizada de información personal de usuarios/ pensionados | falla de seguridad en equipos de UGPP, sin ninguna intervención del contratista | Acciones grupo o reclamos individuales | 4 | 3 | 7 | Entidad | (e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo | Contar con fondos suficientes o un seguro de protección de datos y responsabilidad por almacenar, procesar o transferir datos | 4 | 1 | 5 | Medio | Si | contratante | 2014-12-10 | 2018-07-31 | Publicar
16 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Tecnológicos | Desactualización u obsolecencia de la tecnología | El avance en redes de telecomunicacion, procesadores y hardware en general, llevará a que el contratista deba actulalizar sus equipos | Decaimiento de los niveles de servicio | 5 | 3 | 8 | Contratista | (e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo | Contar con fondos suficientes para realizar la actualización y renovación de equipos. | 5 | 1 | 6 | Alto | Si | contratista | 2014-12-10 | 2018-07-31 | Publicar
17 | General | Externa | 4 Ejecución | Operacionales | Demoras y perjuicios en el empalme al inicio del contrato, por causas imputables al contratista saliente | Inconsistencias y fallas en el empalme originados en las actuaciones u omisiones del contratista saliente o su personal | Daños y pérdida de información y retraso en el inicio de operaciones en el marco del nuevo contrato | 2 | 2 | 4 | Entidad | (b) Transferir el Riesgo | aplicación de multas, y Constituir garantías de cumplimiento, amparo de calidad al contratista saliente | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Contratista | 2014-12-10 | 2018-07-31 | Publicar
18 | General | Externa | 5 Calidad/Estabilidad | Operacionales | Defectos del servicio que se evidencien con posterioridad a la terminación del plazo contractual | Errores u omisiones, fallas cometidas durante el plazo, que no se evidencian ni surgen mientras s ejecuta el contrato | Daños y pérdida de información | 2 | 3 | 5 | Contratista | (b) Transferir el Riesgo | Constituir garantías de cumplimiento, amparo de calidad | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Contratista | 2018-07-31 | 2019-07-31 | Publicar
19 | General | Externa | 5 Calidad/Estabilidad | Operacionales | Demoras y perjuicios al nuevo contratista en el empalme al final del contrato | Inconsistencias y fallas en el empalme originados en las actuaciones u omisiones del contratista o su personal | Daños y pérdida de información | 2 | 2 | 4 | Contratista | (b) Transferir el Riesgo | aplicación de multas, y Constituir garantías de cumplimiento, amparo de calidad | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Contratista | 2018-07-31 | 2019-07-31 | Publicar

## Hoja2 (hidden)
No del Riesgo |  | CLASE | FUENTE | ETAPA |  | TIPO | DESCRIPCION |  |  |  |  | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  | PROBABILIDAD |  | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO |  | CATEGORIA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA?
(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)
1 |  | General | Externo | Ejecución |  | Económico | Variación de la inflación |  |  |  |  | Incremento del precio de insumos, materiales, mano de obra, bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, que puedan variar sus costos desde el momento de su cotización hasta el momento de la prestación de servicios, su suministro, reparación o reposición, en los términos pactados. |  | 1 |  | 2 | 3 |  | RIESGO BAJO | CONTRATITSTA
Comportamiento macroeconómico.
2 |  | General | Externo | Ejecución |  | Económico | Variación del Dólar |  |  |  |  | Incremento del precio de insumos, materiales, mano de obra, bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, que puedan variar su precio desde el momento de su cotización hasta el momento de la prestación de servicios, su suministro, reparación o reposición, en los términos pactados. |  | 1 |  | 4 | 5 |  | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA
Comportamiento Macro Económico.
3 |  | General | Interno | Ejecución |  | Naturaleza | Inhabilitación por desastre en instalaciones de la UGPP |  |  |  |  | Suspensión del servicio |  | 1 |  | 5 | 6 |  | RIESGO MEDIO | ENTIDAD
Destrucción por Eventos como terremotos, y desastres
4 |  | Especifico | Interno | Ejecución |  | Naturaleza | Inhabilitación por desastre del centro de operaciones del contratista |  |  |  |  | Suspensión del servicio |  | 1 |  | 5 | 6 |  | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA
Destrucción por Eventos como terremotos, y desastres
5 |  | Especifico | Interno | Ejecución |  | sociales | Inhabilitación por desastre en instalaciones de la UGPP Destrucción por Eventos de orden público |  |  |  |  | Suspensión del servicio |  | 1 |  | 5 | 6 |  | RIESGO MEDIO | ENTIDAD
6 |  | Especifico | Interno | Ejecución |  | sociales | Inhabilitación por desastre del centro de operaciones del contratista. Destrucción por Eventos de orden público |  |  |  |  | Suspensión del servicio |  | 1 |  | 3 | 4 |  | RIESGO BAJO | CONTRATISTA
7 |  | Especifico | Interno | Ejecución |  | Naturaleza | Ocurrencia de fenómenos previsibles como lluvia, granizada, vientos y clima adverso, previsibles en el lugar de ejecución del contrato, que determinen dificultades. |  |  |  |  | Mayores costos y dificultades en la prestación del servicio contratado |  | 4 |  | 2 | 6 |  | RIESGO MEDIO | ENTIDAD
Acción normal de la naturaleza.
8 |  | Especifico | Interno | Ejecución |  | Operación | Mayor demanda de servicios dentro del plazo. |  |  |  |  | Incremento en los valores presupuestados, lo cual conlleva a adición presupuestal. |  | 4 |  | 4 | 8 |  | RIESGO BAJO | ENTIDAD
Los volúmenes requeridos según la actividad de la UGPP y sus usuarios, resultan mayores cantidades a las previstas.
9 |  | Específico | Interno | Ejecución |  | Operación | Menor demanda de servicios dentro del plazo. / Los niveles requeridos según la actividad de la UGPP y sus usuarios, resultan menores volúmenes a los previstos. |  |  |  |  | Menor cantidades de servicio frente a lo presupuestado, ante lo cual la entidad, en su momento verificará si agota el plazo y dejar un valor sin ejecutar o adiciona otros servicios dentro del objeto |  | 1 |  | 4 | 5 |  | RIESGO BAJO | ENTIDAD
10 |  | Específico | Interno | Ejecución |  | Operación | Revelación no autorizada de información contenida en los documentos. / Falla de seguridad en equipos, redes y personal del contratista o de su personal. |  |  |  |  | Acciones grupo o reclamos individuales. |  | 4 |  | 5 | 9 |  | Riesgo Medio | CONTRATISTA
11 |  | Especifico | Interno | Ejecución |  | Tecnológico | Desactualización u obsolescencia de la tecnología. |  |  |  |  | Decaimiento de los niveles de servicio. |  | 5 |  | 3 | 8 |  | Riesgo Alto | CONTRTISTA
El avance en redes de telecomunicación, procesadores y hardware en general, llevará a que el contratista deba actualizar sus equipos.
13 |  | Específico | Externa | Ejecución |  | Tecnológico | Desactualización u obsolescencia de la tecnología |  |  |  |  | Decaimiento de los niveles de servicio |  | 5 |  | 3 | 8 |  | Riesgo Alto | CONTRATISTA
El avance en redes de telecomunicación, procesadores y hardware en general, llevará a que el contratista deba actualizar sus equipos.
14 |  | General | Externa | Calidad/Estabilidad |  | Operacional | Fallas en el servicio que se evidencien con posterioridad a la terminación del plazo contractual. |  |  |  |  | Errores u omisiones, fallas cometidas durante el plazo, que no se evidencian ni surgen mientras se ejecuta el contrato |  | 2 |  | 3 | 5 |  | Riesgo bajo | CONTRATISTA
Daños y pérdida de documentos.
15 |  | General | Externa | Ejecución |  | Financiero | Deterioro de los estados financieros del Contratista |  |  |  |  | Dificultades o demoras para cumplir con el objeto del Contrato. |  | 3 |  | 4 | 7 |  | Riesgo bajo | CONTRATISTA
Pérdida de la capacidad económica y patrimonial del contratista.
16 |  | General | Externa | Ejecución |  | Operaciones | Pérdida, deterioro, adulteración y/o destrucción parcial o total de los documentos tanto físicos como electrónicos. |  |  |  |  | Daños y pérdida de información. Responsabilidad civil. |  | 3 |  | 5 | 8 |  | Riesgo Medio | CONTRATISTA
Fallos, omisiones y manipulación indebida de la información física y electrónica por parte del contratista. Fallas en los sistemas de gestión de seguridad de la información.
17 |  | Específico | Externo | Ejecución |  | Operaciones | Impedimentos y/o demoras en el desplazamiento de los medios de transporte |  |  |  |  | Entregas fuera de tiempo, que ocasionan acciones legales contra la entidad. |  | 3 |  | 5 | 8 |  | Riesgo Alto | CONTRAITSTA
Demoras ocasionadas por accidentes en las vías o situaciones no previstas, que impidan el oportuno recorrido de los medios de transporte.
18 |  | Específico | Externo | Ejecución |  | Operaciones | Entregas incorrectas a destinatarios |  |  |  |  | Entregas fuera de tiempo, que ocasionan acciones legales contra la entidad. |  | 3 |  | 5 | 8 |  | Riesgo Alto | CONTRATISTA
Traspapelamiento de los documentos y entregas a destinatarios incorrectos.
No del Riesgo | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  |  | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | [5 empty] | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHAS ESTIMADA INICIA DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPPETA EL TRATAMIENTO |  | MONITOREO Y REVISION
|  |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO |  |  | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | [5 empty] | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? |  |  | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1 | (c) Aceptar el Riesgo |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 3 | SI | Contratista | [9 empty] | Incluir en su modelo financiero el efecto de la inflación, de forma que el precio ofertado sea suficiente y cualquier variación que se ubique entre el 1% y el 3% del IPC, estará totalmente a su cargo sin dar lugar a revisones de precios
2 | (c) Aceptar el Riesgo |  |  | 1 | 4 |  |  |  | 5 | SI | Contratista | [9 empty] | Incluir en su modelo financiero el efecto de cambios en la TRM, de forma que el precio ofertado sea suficiente y cualquier variacon que se ubique entre COP$1700 y COP$2500, estará totalmente a su cargo sin dar lugar a revisones de precios
3 | (f) Reducir consecuencias y probabilidades |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 4 | si | Entidad | [9 empty] | Contar con planes de contingencia, y continuidad del servicio a cargo del contratista
4 | (f) Reducir consecuencias y probabilidades |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 4 | SI | Contratista |  |  |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal y mensual |  |  | Contar con planes de contingencia, y continuidad del servicio a cargo del contratista
5 | (f) Reducir consecuencias y probabilidades |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 4 | SI | Entidad |  |  |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal y mensual |  |  | Contar con planes de contingencia, y continuidad del servicio a cargo del contratista
6 | (f) Reducir consecuencias y probabilidades |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 3 | SI | Contratista |  |  |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal y mensual
6 | (d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | SI | Contratista |  |  |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal
7 | (e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo |  |  | 4 | 1 |  |  |  | 5 | SI | Entidad |  |  |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal
8 | (e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 6 | SI | Contratista |  |  |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal
9 | (d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 4 | NO | Contratista |  |  |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal
10 | (i) Reducir consecuencias, probabilidades y transferir a seguros |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 4 | SI | Contratista |  |  |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal
11 | (f) Reducir consecuencias y probabilidades |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 3 | NO | Contratista |  |  |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal y mensual
12 | (f) Reducir consecuencias y probabilidades |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | SI | Contratista |  |  |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal y mensual
13 | (f) Reducir consecuencias y probabilidades |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 5 | SI | Contratista |  |  |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal y mensual
14 | (i) Reducir consecuencias, probabilidades y transferir a seguros |  |  | 3 | 5 |  |  |  | 8 | NO | Contratista |  |  |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal y mensual
15 | (f) Reducir consecuencias y probabilidades |  |  | 3 | 5 |  |  |  | 8 | NO | Contratista |  |  |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal y mensual

## 472 (hidden)
No del Riesgo |  | CLASE | FUENTE | ETAPA |  | TIPO | DESCRIPCION |  |  |  |  | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  | PROBABILIDAD |  | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO |  | CATEGORIA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA?
(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)
1 |  | General | Externo | Ejecución |  | Económico | Variación de la inflación |  |  |  |  | Incremento del precio de insumos, materiales, mano de obra, bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, que puedan variar sus costos desde el momento de su cotización hasta el momento de la prestación de servicios, su suministro, reparación o reposición, en los términos pactados. |  | 1 |  | 2 | 3 |  | RIESGO BAJO | CONTRATITSTA
Comportamiento macroeconómico.
2 |  | General | Externo | Ejecución |  | Económico | Variación del Dólar |  |  |  |  | Incremento del precio de insumos, materiales, mano de obra, bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, que puedan variar su precio desde el momento de su cotización hasta el momento de la prestación de servicios, su suministro, reparación o reposición, en los términos pactados. |  | 1 |  | 4 | 5 |  | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA
Comportamiento Macro Económico.
3 |  | Especifico | Interno | Ejecución |  | Naturaleza | Ocurrencia de fenómenos previsibles como lluvia, granizada, vientos y clima adverso, previsibles en el lugar de ejecución del contrato, que determinen dificultades. |  |  |  |  | Impedimento en el desplazamiento para la entrega de los documentos o dificultad e incremento de los costos en la prestación del servicio contratado. |  | 4 |  | 4 | 8 |  | RIESGO BAJO | ENTIDAD
Acción normal de la naturaleza.
4 |  | Especifico | Interno | Ejecución |  | Operación | Mayor demanda de servicios dentro del plazo. |  |  |  |  | Incremento en los valores presupuestados, lo cual conlleva a adición presupuestal. |  | 4 |  | 4 | 8 |  | RIESGO BAJO | ENTIDAD
Los volúmenes requeridos según la actividad de la UGPP y sus usuarios, resultan mayores cantidades a las previstas.
5 |  | Específico | Interno | Ejecución |  | Operación | Mayor demanda de servicios dentro del plazo. |  |  |  |  | Incremento en los valores presupuestados, lo cual conlleva a adición presupuestal. |  | 3 |  | 3 | 6 |  | RIESGO BAJO | CONTRATISTA
Los volúmenes requeridos según la actividad de la UGPP y sus usuarios, resultan mayores cantidades a las previstas.
6 |  | Específico | Interno | Ejecución |  | Operación | Menor demanda de servicios dentro del plazo. / Los niveles requeridos según la actividad de la UGPP y sus usuarios, resultan menores volúmenes a los previstos. |  |  |  |  | Menor cantidades de servicio frente a lo presupuestado, ante lo cual la entidad, en su momento verificará si agota el plazo y dejar un valor sin ejecutar o adiciona otros servicios dentro del objeto |  | 1 |  | 4 | 5 |  | RIESGO BAJO | ENTIDAD
7 |  | Específico | Interno | Ejecución |  | Operación | Revelación no autorizada de información contenida en los documentos. / Falla de seguridad en equipos, redes y personal del contratista o de su personal. |  |  |  |  | Acciones grupo o reclamos individuales. |  | 4 |  | 5 | 9 |  | Riesgo Medio | CONTRATISTA
8 |  | Especifico | Interno | Ejecución |  | Tecnológico | Desactualización u obsolescencia de la tecnología. |  |  |  |  | Decaimiento de los niveles de servicio. |  | 5 |  | 3 | 8 |  | Riesgo Alto | CONTRTISTA
El avance en redes de telecomunicación, procesadores y hardware en general, llevará a que el contratista deba actualizar sus equipos.
9 |  | Específico | Interno | Ejecución |  | Operación | revelación no autorizada de información contenida en los documentos |  |  |  |  | Acciones grupo o reclamos individuales |  | 4 |  | 1 | 5 |  | Riesgo Medio | CONTRATISTA
Falla de seguridad en equipos, redes y personal del contratista o de su personal.
10 |  | Específico | Externa | Ejecución |  | Tecnológico | Desactualización u obsolescencia de la tecnología |  |  |  |  | Decaimiento de los niveles de servicio |  | 5 |  | 3 | 8 |  | Riesgo Alto | CONTRATISTA
El avance en redes de telecomunicación, procesadores y hardware en general, llevará a que el contratista deba actualizar sus equipos.
11 |  | General | Externa | Calidad/Estabilidad |  | Operacional | Fallas en el servicio que se evidencien con posterioridad a la terminación del plazo contractual. |  |  |  |  | Errores u omisiones, fallas cometidas durante el plazo, que no se evidencian ni surgen mientras se ejecuta el contrato |  | 2 |  | 3 | 5 |  | Riesgo bajo | CONTRATISTA
Daños y pérdida de documentos.
12 |  | General | Externa | Ejecución |  | Financiero | Deterioro de los estados financieros del Contratista |  |  |  |  | Dificultades o demoras para cumplir con el objeto del Contrato. |  | 3 |  | 4 | 7 |  | Riesgo bajo | CONTRATISTA
Pérdida de la capacidad económica y patrimonial del contratista.
13 |  | General | Externa | Ejecución |  | Operaciones | Pérdida, deterioro, adulteración y/o destrucción parcial o total de los documentos tanto físicos como electrónicos. |  |  |  |  | Daños y pérdida de información. Responsabilidad civil. |  | 3 |  | 5 | 8 |  | Riesgo Medio | CONTRATISTA
Fallos, omisiones y manipulación indebida de la información física y electrónica por parte del contratista. Fallas en los sistemas de gestión de seguridad de la información.
14 |  | Específico | Externo | Ejecución |  | Operaciones | Impedimentos y/o demoras en el desplazamiento de los medios de transporte |  |  |  |  | Entregas fuera de tiempo, que ocasionan acciones legales contra la entidad. |  | 3 |  | 5 | 8 |  | Riesgo Alto | CONTRAITSTA
Demoras ocasionadas por accidentes en las vías o situaciones no previstas, que impidan el oportuno recorrido de los medios de transporte.
15 |  | Específico | Externo | Ejecución |  | Operaciones | Entregas incorrectas a destinatarios |  |  |  |  | Entregas fuera de tiempo, que ocasionan acciones legales contra la entidad. |  | 3 |  | 5 | 8 |  | Riesgo Alto | CONTRATISTA
Traspapelamiento de los documentos y entregas a destinatarios incorrectos.
No del Riesgo | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  |  | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | [5 empty] | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHAS ESTIMADA INICIA DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPPETA EL TRATAMIENTO |  | MONITOREO Y REVISION
|  |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO |  |  | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | [5 empty] | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? |  |  | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1 | (f) Reducir consecuencias y probabilidades |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 3 | SI | Contratista | 2017-02-16 | 2017-12-31 |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal y mensual
2 | (d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento |  |  | 1 | 4 |  |  |  | 5 | SI | Contratista | 2017-02-16 | 2017-12-31 |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal y mensual
3 | (f) Reducir consecuencias y probabilidades |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 4 | SI | Contratista | 2017-02-16 | 2017-12-31 |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal y mensual
4 | (f) Reducir consecuencias y probabilidades |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 4 | SI | Entidad | 2017-02-16 | 2017-12-31 |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal y mensual
5 | (f) Reducir consecuencias y probabilidades |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 3 | SI | Contratista | 2017-02-16 | 2017-12-31 |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal y mensual
6 | (d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | SI | Contratista | 2017-02-16 | 2017-12-31 |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal
7 | (e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo |  |  | 4 | 1 |  |  |  | 5 | SI | Entidad | 2017-02-16 | 2017-12-31 |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal
8 | (e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 6 | SI | Contratista | 2017-02-16 | 2017-12-31 |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal
9 | (d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 4 | NO | Contratista | 2017-02-16 | 2017-12-31 |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal
10 | (i) Reducir consecuencias, probabilidades y transferir a seguros |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 4 | SI | Contratista | 2017-02-16 | 2017-12-31 |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal
11 | (f) Reducir consecuencias y probabilidades |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 3 | NO | Contratista | 2017-02-16 | 2017-12-31 |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal y mensual
12 | (f) Reducir consecuencias y probabilidades |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | SI | Contratista | 2017-02-16 | 2017-12-31 |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal y mensual
13 | (f) Reducir consecuencias y probabilidades |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 5 | SI | Contratista | 2017-02-16 | 2017-12-31 |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal y mensual
14 | (i) Reducir consecuencias, probabilidades y transferir a seguros |  |  | 3 | 5 |  |  |  | 8 | NO | Contratista | 2017-02-16 | 2017-12-31 |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal y mensual
15 | (f) Reducir consecuencias y probabilidades |  |  | 3 | 5 |  |  |  | 8 | NO | Contratista | 2017-02-16 | 2017-12-31 |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal y mensual

## final
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado |  | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
[Numerar consecutivamente empezando en 1] | [General/Específico] | [Interno/Externo] | [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución] | [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | [Describir el Riesgo] | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Entidad Estatal/Contratista] | TRATAMIENTO Y/O CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Sí/No] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Incluir fecha o evento con el cual se termina el tratamiento] | [Definir la forma de realizar el monitoreo] | [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | General | Interno | Precontractual | Regulatorio | Insuficiencia o falta de claridad en la descripción de los servicios que se pretenden contratar. En el proceso de planeación de la contratación pueden encontrarse pendientes por definir algunos aspectos del proyecto. | Imprecisión o insuficiencia en el alcance de la contratación. Suspensiones del proceso de contratación o del contrato en tanto se definen los aspectos que hayan quedado pendientes por definir. | 2 | 2 | 4 | Bajo | ESAP | Aceptar el Riesgo | Reducir consecuencias y probabilidades. Verificar las condiciones técnicas, jurídicas y financieras establecidas | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | ESAP | Desde el inicio de la planeación | Hasta la suscripción del contrato | Verificar, revisar y analizar con las dependencias correspondientes la necesidad , objeto, especificaciones técnicas y obligaciones | Semanal
2 | General | Externo | Precontractual | Operacional | Se presenta cuando el contratista seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y se tienen demoras en los requisitos de ejecución | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Aceptar el Riesgo | Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Dependencia solicitante de la contratación | A partir de aprobación de la ESAP | Hasta la firma y legalización del contrato | Verificar la definición de los plazos establecidos para la firma y ejecución del contrato. | Etapa de perfeccionamiento y ejeución del contrato
3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Se puede presentar en la ejecución contractual, cuando el contratista no cumpla las obligaciones contractuales | No disponibilidad de las plataformas. Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Aceptar el Riesgo | Ejercicio constate de las actividades de supervisión, requerimientos para el cumplimiento del objeto contractual. | 2 | 1 | 4 | Bajo | SI | Supervisor | Desde la suscripción del contrato | hasta la terminación y/o liquidación del contrato | Seguimiento constante por parte del supervisor frente a lo contratado. | Durante la ejecución del contrato
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No realizar el proceso de soporte | Incumplimento al objeto y obligaciones contractuales. Aumento en el plazo contractual. | 2 | 3 | 7 | Alto | ESAP-Contratista | Aceptar el Riesgo | Realizar las respectivas pruebas y funcionalidades de las plataformas. | 2 | 3 | 5 | Bajo | Si | Supervisor | Desde el Inicio del contrato | hasta la terminación y/o liquidación del contrato | Seguimiento constante del supervisor del contrato. | Durante la ejecución del contrato
5 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Demoras en las aprobaciones de los informes o productos presentados por el contratista. | Se afecta el cumplimiento de las obligaciones y puede causar retraso en los pagos a favor del contratista. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad | Aceptar el Riesgo | Informar al supervisor del contrato de sus obligaciones legales. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor | Desde la suscripción del contrato | hasta la terminación y/o liquidación del contrato | Capacitaciones a los supervisores de las responsabilidades de la supervisión y las establecidas en el manual de supervisión de la entidad. Comunicación de designación de supervisión y en la programación de capacitaciones | Durante la ejecución del contrato
6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Ausencia, insuficiencia o alta rotación de personal, especialmente del área técnica operativa del contratista. Enfermedad, accidente, inconformismo o no disponibilidad de personal clave. | Insuficiencia en la cantidad y calidad del servicio prestado por el contratista. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Aceptar el Riesgo | Incluir un plan de gestión de la calidad como ítem crítico de control de la rotación, enfermedad, accidente o no del personal, con su respectiva mitigación. | 3 | 1 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Desde el Inicio del contrato | hasta la terminación y/o liquidación del contrato | Seguimiento del contrato | Durante la ejecución del contrato
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Legal | Los efectos favorables o desfavorables derivados en la legislación tributaria, crea ción de nuevos impuestos, la modificación de existentes que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta. | Afecta el valor del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad/Contratista | Aceptar el Riesgo | La Entidad y el Contratista están en la obligación de cumplir las disposiciones legales durante toda la ejecución del contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Supervisor | Desde la suscripción del contrato | hasta la terminación y/o liquidación del contrato | Permanecer en constante actualización de la normatividad y realizar un análisis de la modificación revisando si afecta directamente los aspectos financieros, jurídicos o técnicos en el contrato | Permanente
8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Fallas en la disponibilidad de las plataformas de la ESAP. | Eventual afectación de los usuarios para acceder a las plataformas y aplicación de los ANS. | 4 | 3 | 7 | Alto | Entidad/Contratista | Aceptar el Riesgo | Implementación y aplicación de buenas practicas, sistemas de gestión que procuren de alguna manera reducir la probabilidad de ocurrencia y los efectos que se pueden generar. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisor | Desde el Inicio del contrato | hasta la terminación y/o liquidación del contrato | Seguimiento del contrato y verificacióin de los diferentes incidentes. | Permanente
9 | General | Interno/Externo | Ejecución | Operacional | Suspensiones y/o prorrogas del plazo de ejecución contractual por causas no atribuibles al contratista. | Retrasos en la ejecución del contrato. | 3 | 2 | 5 | Medio | ESAP | Aceptar el Riesgo | Revisión constante del cumplimiento de obligaciones de la Entidad y al cronograma | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Supervisor | Desde el Inicio del contrato | hasta la terminación y/o liquidación del contrato | Seguimiento constante del supervisor del contrato. | Permanente
10 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Atraso en la entrega de la documentación | Productos y/o entregables que no cumplan con los requisitos establecidos en los documentos del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Aceptar el Riesgo | Claridad en el objeto, especificaciones técnicas, produsctos y obligaciones para exigir que los entregables cumplan técnicamente los requerimientos | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Supervisor | Desde el Inicio del contrato | hasta la terminación y/o liquidación del contrato | Seguimiento constante del supervisor del contrato. | Semanal
12 | General | Interno | Ejecución | Legal | Incumplimiento de los términos contractuales y legales para la liquidación del contrato | Deficiencia en el seguimiento y vigilancia del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Aceptar el Riesgo | Revisión constante de cumplimiento de obligaciones. | 2 | 1 | 3 | Bajo | NO | Supervisor | Desde la terminación del contrato | Hasta lo pactado para dar curso al trámite de liquidación y/o términos de Ley | Seguimiento constante del supervisor del contrato. | Cuando se presente la actividad

## Hoja3 (hidden)
COPIAR Y PEGAR EN EXCEL BAJO FORMATO SIN FORMULAS, NO ENTREGAR, PUES LA INFORMACION Y CÁLCULOS CAMBIAN SI SE TRALADA A OTRA HOJA
Proceso o proyecto |  |  | Call Back Front Office | [10 empty] | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Monitoreo
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar) | Descripción (Cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad ¿A quiénse le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | descripcion del Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad2 | Impacto3 | Calificación total4 | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Publicable
6 | General | Externa | 4 Ejecución | Económicos | Variación de la inflación | comportamiento macroeconómico | Incremento del precio de insumos, materiales, mano de obra, bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, que puedan variar su precio desde el momento de su cotización hasta el momento de la prestacion de servicios, su suministro, reparación o reposición, en los términos pactados | 3 | 2 | 5 | Contratista | (c) Aceptar el Riesgo | Incluir en su modelo financiero el efecto de la inflación, de forma que el precio ofertado sea suficiente y cualquier variación que se ubique entre el 1% y el 3% del IPC, estará totalmente a su cargo sin dar lugar a revisones de precios | 5 | 1 | 6 | Alto | Si | Contratista | 2014-12-10 | 2018-07-31 | Publicar
7 | General | Externa | 4 Ejecución | Económicos | Variación de dólar | comportamiento macroeconómico | Incremento del precio de insumos, materiales, mano de obra, bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, que puedan variar su precio desde el momento de su cotización hasta el momento de la prestacion de servicios, su suministro, reparación o reposición, en los términos pactados | 3 | 2 | 5 | Contratista | (c) Aceptar el Riesgo | Incluir en su modelo financiero el efecto de cambios en la TRM, de forma que el precio ofertado sea suficiente y cualquier variacon que se ubique entre COP$1700 y COP$2500, estará totalmente a su cargo sin dar lugar a revisones de precios | 5 | 1 | 6 | Alto | Si | Contratista | 2014-12-10 | 2018-07-31 | Publicar
8 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Naturaleza | Inhabilitación por desastre del centro de operaciones del contratista | Destrucción por Eventos como terremotos, y desastres | Suspensión del servicio | 1 | 5 | 6 | Contratista | (f) Reducir consecuencias y probabilidades | Contar con planes de contingencia, y continuidad del servicio a cargo del contratista | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | contratista | 2014-12-10 | 2018-07-31 | Publicar
9 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Sociales | Inhabilitación por desastre del centro de operaciones del contratista | Destrucción por Eventos de orden público | Suspensión del servicio | 1 | 5 | 6 | Contratista | (f) Reducir consecuencias y probabilidades | Contar con planes de contingencia, y continuidad del servicio a cargo del contratista | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | contratista | 2014-12-10 | 2018-07-31 | Publicar
10 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Sociales | Inhabilitación por desastre en instalaciones de la UGPP | Destrucción por Eventos como terremotos, y desastres | Suspensión del servicio | 1 | 5 | 6 | Contratista | (f) Reducir consecuencias y probabilidades | Contar con planes de contingencia, y continuidad del servicio a cargo del contratista | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | contratista | 2014-12-10 | 2018-07-31 | Publicar
11 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Naturaleza | Ocurrencia de fenómenos previsibles como lluvia, granizada, vientos y clima adverso, previsibles en el lugar de ejecución del contrato, que determinen dificultades | acción normal de la naturaleza | Mayores costos y dificultades en la prestación del servicio contratado | 4 | 2 | 6 | Contratista | (e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo | Contar con planes de contingencia, y continuidad del servicio a cargo del contratista | 4 | 1 | 5 | Medio | Si | Contratista | 2014-12-10 | 2018-07-31 | Publicar
12 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Operacionales | Mayor demanda de servicios dentro del plazo | Los niveles requeridos según la actividad de la UGPP y sus usuarios, resultan mayores cantidades a lsa previstas | Mayores catidades de servicio frente a lo presupuestado, ante lo cual la entidad, en su momento verificará si se hacen adiciones o se hacen nuevas convocatorias para uno o todos los servicios según se hayan agotado | 4 | 4 | 8 | Entidad | (e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo | prever en el modelo de negocio variaciones según la demanda de servicios, hasta consumir el valor del presupuesto variable del contrato | 4 | 1 | 5 | Medio | Si | Supervisor del contrato | 2014-12-10 | 2018-07-31 | Publicar
13 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Operacionales | Menor demanda de servicios dentro del plazo | Los niveles requeridos según la actividad de la UGPP y sus usuarios, resultan menores cantidades a las previstas | Menor catidades de servicio frente a lo presupuestado, ante lo cual la entidad, en su momento verificará si agota el plazo y dejar un valor sin ejecutar o adiciona otros servicios dentro del objeto | 1 | 3 | 4 | Contratista | (c) Aceptar el Riesgo | prever en el modelo de negocio variaciones según la demanda de servicios, hasta agotar el plazo del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | 2014-12-10 | 2018-07-31 | Publicar
14 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Operacionales | revelación no autorizada de información personal de usuarios/ pensionados | falla de seguridad en equipos y redes del contratista o de su personal | Acciones grupo o reclamos individuales | 4 | 3 | 7 | Contratista | (e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo | Contar con planes de seguridad de la inforamcion y protocolos de cotnrol según las mejores pracicas del sector y tener los fondos suficientes o un seguro de protección de datos y responsabilidad por almacenar, procesar o transferir datos, para atender la responsabilidad derivada de estos eventos | 4 | 1 | 5 | Medio | Si | Contratista | 2014-12-10 | 2018-07-31 | Publicar
15 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Operacionales | revelación no autorizada de información personal de usuarios/ pensionados | falla de seguridad en equipos de UGPP, sin ninguna intervención del contratista | Acciones grupo o reclamos individuales | 4 | 3 | 7 | Entidad | (e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo | Contar con fondos suficientes o un seguro de protección de datos y responsabilidad por almacenar, procesar o transferir datos | 4 | 1 | 5 | Medio | Si | contratante | 2014-12-10 | 2018-07-31 | Publicar
16 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Tecnológicos | Desactualización u obsolecencia de la tecnología | El avance en redes de telecomunicacion, procesadores y hardware en general, llevará a que el contratista deba actulalizar sus equipos | Decaimiento de los niveles de servicio | 5 | 3 | 8 | Contratista | (e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo | Contar con fondos suficientes para realizar la actualización y renovación de equipos. | 5 | 1 | 6 | Alto | Si | contratista | 2014-12-10 | 2018-07-31 | Publicar
17 | General | Externa | 4 Ejecución | Operacionales | Demoras y perjuicios en el empalme al inicio del contrato, por causas imputables al contratista saliente | Inconsistencias y fallas en el empalme originados en las actuaciones u omisiones del contratista saliente o su personal | Daños y pérdida de información y retraso en el inicio de operaciones en el marco del nuevo contrato | 2 | 2 | 4 | Entidad | (b) Transferir el Riesgo | aplicación de multas, y Constituir garantías de cumplimiento, amparo de calidad al contratista saliente | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Contratista | 2014-12-10 | 2018-07-31 | Publicar
18 | General | Externa | 5 Calidad/Estabilidad | Operacionales | Defectos del servicio que se evidencien con posterioridad a la terminación del plazo contractual | Errores u omisiones, fallas cometidas durante el plazo, que no se evidencian ni surgen mientras s ejecuta el contrato | Daños y pérdida de información | 2 | 3 | 5 | Contratista | (b) Transferir el Riesgo | Constituir garantías de cumplimiento, amparo de calidad | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Contratista | 2018-07-31 | 2019-07-31 | Publicar
19 | General | Externa | 5 Calidad/Estabilidad | Operacionales | Demoras y perjuicios al nuevo contratista en el empalme al final del contrato | Inconsistencias y fallas en el empalme originados en las actuaciones u omisiones del contratista o su personal | Daños y pérdida de información | 2 | 2 | 4 | Contratista | (b) Transferir el Riesgo | aplicación de multas, y Constituir garantías de cumplimiento, amparo de calidad | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Contratista | 2018-07-31 | 2019-07-31 | Publicar
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | Publicar

## Hoja4 (hidden)
Proceso o proyecto |  |  | Call Back Front Office | [10 empty] | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Monitoreo
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar) | Descripción (Cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad ¿A quiénse le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | descripcion del Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad2 | Impacto3 | Calificación total4 | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento
6 | General | Externa | 4 Ejecución | Económicos | Variación de la inflación | comportamiento macroeconómico | Incremento del precio de insumos, materiales, mano de obra, bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, que puedan variar su precio desde el momento de su cotización hasta el momento de la prestacion de servicios, su suministro, reparación o reposición, en los términos pactados | 3 | 2 | 5 | Contratista | (c) Aceptar el Riesgo | Incluir en su modelo financiero el efecto de la inflación, de forma que el precio ofertado sea suficiente y cualquier variación que se ubique entre el 1% y el 3% del IPC, estará totalmente a su cargo sin dar lugar a revisones de precios | 5 | 1 | 6 | Alto | Si | Contratista | 2014-12-10 | 2018-07-31
7 | General | Externa | 4 Ejecución | Económicos | Variación de dólar | comportamiento macroeconómico | Incremento del precio de insumos, materiales, mano de obra, bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, que puedan variar su precio desde el momento de su cotización hasta el momento de la prestacion de servicios, su suministro, reparación o reposición, en los términos pactados | 3 | 2 | 5 | Contratista | (c) Aceptar el Riesgo | Incluir en su modelo financiero el efecto de cambios en la TRM, de forma que el precio ofertado sea suficiente y cualquier variacon que se ubique entre COP$1700 y COP$2500, estará totalmente a su cargo sin dar lugar a revisones de precios | 5 | 1 | 6 | Alto | Si | Contratista | 2014-12-10 | 2018-07-31
8 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Naturaleza | Inhabilitación por desastre del centro de operaciones del contratista | Destrucción por Eventos como terremotos, y desastres | Suspensión del servicio | 1 | 5 | 6 | Contratista | (f) Reducir consecuencias y probabilidades | Contar con planes de contingencia, y continuidad del servicio a cargo del contratista | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | contratista | 2014-12-10 | 2018-07-31
9 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Sociales | Inhabilitación por desastre del centro de operaciones del contratista | Destrucción por Eventos de orden público | Suspensión del servicio | 1 | 5 | 6 | Contratista | (f) Reducir consecuencias y probabilidades | Contar con planes de contingencia, y continuidad del servicio a cargo del contratista | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | contratista | 2014-12-10 | 2018-07-31
10 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Naturaleza | Inhabilitación por desastre en instalaciones de la UGPP | Destrucción por Eventos como terremotos, y desastres | Suspensión del servicio | 1 | 5 | 6 | Entidad | (f) Reducir consecuencias | Contar con planes de contingencia, y continuidad del servicio | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | contratista | 2014-12-10 | 2018-07-31
11 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Naturaleza | Ocurrencia de fenómenos previsibles como lluvia, granizada, vientos y clima adverso, previsibles en el lugar de ejecución del contrato, que determinen dificultades | acción normal de la naturaleza | Mayores costos y dificultades en la prestación del servicio contratado | 4 | 2 | 6 | Contratista | (e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo | Contar con planes de contingencia, y continuidad del servicio a cargo del contratista | 4 | 1 | 5 | Medio | Si | Contratista | 2014-12-10 | 2018-07-31
12 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Operacionales | Mayor demanda de servicios dentro del plazo | Los niveles requeridos según la actividad de la UGPP y sus usuarios, resultan mayores cantidades a lsa previstas | Mayores catidades de servicio frente a lo presupuestado, ante lo cual la entidad, en su momento verificará si se hacen adiciones o se hacen nuevas convocatorias para uno o todos los servicios según se hayan agotado | 4 | 4 | 8 | Entidad | (e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo | prever en el modelo de negocio variaciones según la demanda de servicios, hasta consumir el valor del presupuesto variable del contrato | 4 | 1 | 5 | Medio | Si | Supervisor del contrato | 2014-12-10 | 2018-07-31
13 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Operacionales | Menor demanda de servicios dentro del plazo | Los niveles requeridos según la actividad de la UGPP y sus usuarios, resultan menores cantidades a las previstas | Menor catidades de servicio frente a lo presupuestado, ante lo cual la entidad, en su momento verificará si agota el plazo y dejar un valor sin ejecutar o adiciona otros servicios dentro del objeto | 1 | 3 | 4 | Contratista | (c) Aceptar el Riesgo | prever en el modelo de negocio variaciones según la demanda de servicios, hasta agotar el plazo del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | 2014-12-10 | 2018-07-31
14 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Operacionales | revelación no autorizada de información personal de usuarios/ pensionados | falla de seguridad en equipos y redes del contratista o de su personal | Acciones grupo o reclamos individuales | 4 | 3 | 7 | Contratista | (e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo | Contar con planes de seguridad de la inforamcion y protocolos de cotnrol según las mejores pracicas del sector y tener los fondos suficientes o un seguro de protección de datos y responsabilidad por almacenar, procesar o transferir datos, para atender la responsabilidad derivada de estos eventos | 4 | 1 | 5 | Medio | Si | Contratista | 2014-12-10 | 2018-07-31
15 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Operacionales | revelación no autorizada de información personal de usuarios/ pensionados | falla de seguridad en equipos de UGPP, sin ninguna intervención del contratista | Acciones grupo o reclamos individuales | 4 | 3 | 7 | Entidad | (e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo | Contar con fondos suficientes o un seguro de protección de datos y responsabilidad por almacenar, procesar o transferir datos | 4 | 1 | 5 | Medio | Si | contratante | 2014-12-10 | 2018-07-31
16 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Tecnológicos | Desactualización u obsolecencia de la tecnología | El avance en redes de telecomunicacion, procesadores y hardware en general, llevará a que el contratista deba actulalizar sus equipos | Decaimiento de los niveles de servicio | 5 | 3 | 8 | Contratista | (e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo | Contar con fondos suficientes para realizar la actualización y renovación de equipos. | 5 | 1 | 6 | Alto | Si | contratista | 2014-12-10 | 2018-07-31
17 | General | Externa | 4 Ejecución | Operacionales | Demoras y perjuicios en el empalme al inicio del contrato, por causas imputables al contratista saliente | Inconsistencias y fallas en el empalme originados en las actuaciones u omisiones del contratista saliente o su personal | Daños y pérdida de información y retraso en el inicio de operaciones en el marco del nuevo contrato | 2 | 2 | 4 | Entidad | (b) Transferir el Riesgo | aplicación de multas, y Constituir garantías de cumplimiento, amparo de calidad al contratista saliente | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Contratista | 2014-12-10 | 2018-07-31
18 | General | Externa | 5 Calidad/Estabilidad | Operacionales | Defectos del servicio que se evidencien con posterioridad a la terminación del plazo contractual | Errores u omisiones, fallas cometidas durante el plazo, que no se evidencian ni surgen mientras s ejecuta el contrato | Daños y pérdida de información | 2 | 3 | 5 | Contratista | (b) Transferir el Riesgo | Constituir garantías de cumplimiento, amparo de calidad | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Contratista | 2018-07-31 | 2019-07-31
19 | General | Externa | 5 Calidad/Estabilidad | Operacionales | Demoras y perjuicios al nuevo contratista en el empalme al final del contrato | Inconsistencias y fallas en el empalme originados en las actuaciones u omisiones del contratista o su personal | Daños y pérdida de información | 2 | 2 | 4 | Contratista | (b) Transferir el Riesgo | aplicación de multas, y Constituir garantías de cumplimiento, amparo de calidad | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Contratista | 2018-07-31 | 2019-07-31
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0