## Informe de Supervisión
FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO No. 5200527 DE 2025
INFORME PERIODICO , PARCIAL O FINAL (SI ES PERIODICO, INDICAR NÚMERO DE INFORME) 1
1. Datos generales
Período del informe (fecha de inicio de la ejecución hasta la terminación del plazo)26-6-2025 A 31-12-2025 | [10 empty] | Número de contrato/convenio:52005272025
Tipo de contrato/convenio: prestacion de servicios | [10 empty] | Fecha suscripción contrato/convenio en las plataformas CCE:26-06-2025
Valor Inicial del contrato/convenio $58.319.056.oo | [10 empty] | Plazo de Ejecución Inicial (hasta cuándo): 26-6-2025
Plazo de Ejecución Final (hasta cuándo): 31-12-2025
Objeto:“CONTRATAR EL DESARROLLO Y/O EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y SUS FAMILIAS DEL ICBF REGIONAL NARIÑO DURANTE LA VIGENCIA 2025”.
Alcance del objeto (si aplica)
2. Datos supervisor
Cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato/convenio) |  |  |  | YOVANA FABIOLA BURBANO RUALES
Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato/convenio - En orden cronológico) |  |  |  | FLOR ADRIANA GUERRERO BRAVO-YOVANA FABIOLA BURBANO RUALES | [6 empty] | Fecha en la que realizo la supervisión (desde y hasta cuando) - En orden cronológico
Nombre y cargo del Supervisor ICBF (para efectos de liquidación) |  |  |  | YOVANA FABIOLA BURBANO RUALES | [6 empty] | Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)
Otros supervisores (*) | [10 empty] | Cargos de otros supervisores
(*) Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.
3. Datos contratista
Nombre Contratista:DIEGO RAUL BLANCO PEREZ | [10 empty] | Cédula o NIT: | 10934183
Dirección: | [10 empty] | Correo electrónico:
Representante Legal que suscribió el contrato/convenio: DIEGO RAUL BLANCO PEREZ | [11 empty] | direccioncomfamiliarnarino.com
Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación (i): | [10 empty] | Identificación:
Documentos que acreditan la competencia y facultades para liquidar |  |  |  | Aportar e indicar en este espacio según aplique : Certificacion de existencia y representación legal expedido por xxxxxxxx, certificación de reconoccimiento de personería jurídica otorgado por la autoridad competente ( indicar cual) , resolución de nombramiento, acta de posesión .. Etc . ( feha de expedición no mayor a 30 días )
Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal (i):22-05-2025
(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación. Esta certificación debe ser no mayor a 30 días.
4. Plazo de duración del contrato/convenio
Fecha inicio del contrato/convenio:26 de junio de 2025 | [10 empty] | Fecha de terminación inicial:31 de diciembre de 2025
Fecha aprobación pólizas: | [10 empty] | Fecha expedición R.P.:
Fecha acta de inicio (si aplica):
Fecha documento de Prórroga (si aplica): | [10 empty] | Prorrogado hasta cuándo (si aplica):
Fecha aprobación póliza de la prórroga:
Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.
5. Información presupuestal
Valor Inicial del contrato/convenio
Aporte ICBF
Aporte Contratista (si aplica)
No. de CDP: |  | 32525 |  | Fecha CDP: |  |  | 2025-01-20 |  |  | Valor de CDP: |  |  | 58319056
No. de VF ( si aplica) |  |  |  | Fecha VF: | [5 empty] | Valor de VF:
No. de RP: |  | 255225 |  | Fecha RP: |  |  | 2025-02-07 |  |  | Valor de RP: |  |  | 58319056
(+) ADICIONES
Fecha Documento Adición: | [6 empty] | Valor Adición:
Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:
No.CDP Adición: |  |  |  | Fecha inicial y/o de operación del CDP Adición: | [5 empty] | Valor CDP Adición: | Valor de CDP Adición
No. de RP Adición: |  |  |  | Fecha inicial y/o de operación del RP Adición: | [5 empty] | Valor RP Adición:
Valor adición aporte contratista:
Fecha aprobación póliza de la adición
Si se presentan más adiciones, incluir filas para éstas.
(-) DISMINUCIONES
Fecha Documento Disminución: | [6 empty] | Valor disminución :
Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo:
No.CDP disminución : |  |  |  | Fecha inicial y/o de operación del CDP disminución : | [5 empty] | Valor CDP disminución : | Valor de CDP Adición
No. de RP disminución : |  |  |  | Fecha inicial y/o de operación del RP disminución : | [5 empty] | Valor RP disminución :
Valor disminución aporte contratista:
Fecha aprobación póliza de la disminución
Si se presentan más disminuciones, incluir filas para éstas.
(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones)
Valor anticipo (si aplica): | [10 empty] | Fecha pago anticipo (si aplica):
Porcentaje amortización (si aplica): | [10 empty] | Período facturado:
Forma de Pago:
6. Información relacionada con la contratación derivada (si aplica)
El supervisor certifica que durante la ejecución del contrato/ convenio No. XXXXX (NO existio contratación Derivada o existio derivada según aplique) .
| No. de Contrato/convenio |  | Objeto del contrato/convenio |  | Fecha de inicio del contrato/convenio |  |  | Plazo del contrato/convenio |  |  | Valor total del contrato/convenio |  |  | Fecha de liquidación |  | Certificación del contratista
Que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.
Este aparte debe diligenciarse el cuadro en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente y las actas de liquidación. De no exisitir contratación derivada señalar que no aplica dentro del recuadro.
7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor
Periodo certificado |  |  |  | Fecha de certificación |  |  |  | Valor pagado |  |  |  | Ubicación del documento soporte | [6 empty] | Observaciones
8. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Financiera
Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago |  | Valor bruto pagado o desembolsado |  |  | Fecha de la orden de pago correspondiente |  |  |  |  | Número de la orden de pago correspondiente |  |  |  | Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos) |  |  |  |  | Ubicación del documento soporte
TOTALES
9. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)
Fecha Descuento/Liberación/Reducción |  |  |  |  | Valor Descuento/Liberación/Reducción | [5 empty] | Concepto Descuento/Liberación/Reducción
TOTAL
10. Reintegros efectuados (si aplica)
Tipo de Reintegro |  |  | Fecha reintegro |  |  |  | Valor reintegro |  |  |  |  | No. de Comprobante reintegro |  |  |  |  | Justificación del reintegro
Fecha de la certificación del cierre de la cuenta bancaria (aplica para rendimientos financieros) | [8 empty] | Entidad Bancaria (aplica para rendimientos financieros)
* Para el informe fina, debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado de rendimientos financieros, copias de consignaciones de rendimientos y certificación de la Dirección Finaciera que avale dichas consignaciones.
Nota: De acuerdo con el tipo de contrato/convenio a liquidar, se deberá seleccionar el cuadro de balance financiero más ajustado o cercano a las condiciones del mismo.
Aplica para todos aquellos contratos tales como aporte, convenios o contratos interadministrativos y demás contratos en los cuales existen recursos del ICBF y del Contratista rn los cuales exista o Contrapartida, en caso de que no haberse pactado indicar en este espacio “ CERO ($0)”.
11. Resumen ejecución presupuestal acumulado (aplica también para informe final)
[8 empty] | Concepto | [6 empty] | Valor
[8 empty] | VALOR INICIAL CONTRATO CONVENIO: | [6 empty] | 58319056
[8 empty] | VALOR APORTE ICBF: | [6 empty] | 58319056
[8 empty] | VALOR APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | [6 empty] | 0
[8 empty] | VALOR TOTAL ADICIONES | [6 empty] | 0
[8 empty] | VALOR ADICIÓN APORTE ICBF: | [6 empty] | 0
[8 empty] | VALOR ADICIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | [6 empty] | 0
[8 empty] | VALOR TOTAL REDUCCIONES | [6 empty] | 0
[8 empty] | VALOR REDUCCIÓN APORTE ICBF: | [6 empty] | 0
[8 empty] | VALOR REDUCCIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | [6 empty] | 0
[8 empty] | VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO | [6 empty] | 58319056
[8 empty] | VALOR TOTAL APORTE ICBF | [6 empty] | 58319056
[8 empty] | VALOR TOTAL APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | [6 empty] | 0
[8 empty] | VALOR TOTAL EJECUTADO: | [6 empty] | 0
[8 empty] | VALOR EJECUTADO APORTE ICBF: | [6 empty] | 0
[8 empty] | VALOR EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | [6 empty] | 0
[8 empty] | PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA: | [6 empty] | 0
[8 empty] | VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL APORTE DEL ICBF: | [6 empty] | 0
[8 empty] | VALOR NO EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | [6 empty] | 0
[8 empty] | SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA: | [6 empty] | 0
[8 empty] | SALDO REINTEGRADO A FAVOR DEL ICBF | [6 empty] | 0
[8 empty] | SALDO POR REINTEGRAR A FAVOR DEL ICBF | [6 empty] | 0
Notas Financieras
Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de presentarse alguna de las siguentes situaciones, en caso de que no aplique dejar vacío :
Saldos a liberar: |  |  | 1. Que el valor a liberar del RP No. XXXXX corresponde a: XXXXX( Justificar las razones por las cuales no fue necesario ejecutar estos recursos)
Estado de los recursos a liberar: |  |  | 2. Que los recursos no ejecutados en virtud del RP XXXX a la fecha se encuentran fenecidos / o podrán ser liberados en la presente vigencia fiscal ( seleccione la opción que corresponda) de conformidad con el soporte expedido el ( fecha ) por la Dirección Financiera ( o quien haga sus veces en la regional ) Si existen certificaciones expedidas por la Dirección financiera o quien haga sus veces se deberá señalar en este campo así: en la cual se hizo constar que : “ indicar de forma textual “
Saldos pendientes por pagar |  |  | 3. Que el valor a pagar a favor del XXXXXXXX corresponde a la suma de VALOR EN LETRAS ($ VALOR EN NUMEROS) por concepto de XXXXXXXXX.
Estado de los recursos reintegrados: |  |  | 4. Que, de conformidad con el soporte remitido por la Coordinador del Grupo Financiero (o quien haga sus veces) del ICBF de fecha XX de XXXX de XXXX se señaló que: ( aplica para rendimiento financieros y/o valor mayor pagado al contratista por recursos no ejecutados)
Compensación por sanción impuesta al contratista |  |  | Si se impuso sanción al contratista y se hace uso de la figura de la compensación se deberá incluir la siguiente notas: 2 -Que el ICBF le adeuda al contratista la suma de XXXXX por concepto de XXXXXXXXX; así las cosas, se procederá a realizar la compensación del valor adeudado versus el valor de la sanción impuesta mediante resolución XXXXXXX la cual se estableció por la suma de XXXXXX. Esto de conformidad con la cláusula XXXX del contrato/convenio la cual señala que “XXXXXXXXXXX.
Fecha estado de cuenta
12. Garantías
Amparos | [5 empty] | Compañía aseguradora |  |  |  | No. de póliza |  |  | No. de anexo | Vigencia
[14 empty] | Desde |  |  | Hasta
[6 empty] | SURA |  |  |  | 16633311 |  |  |  | 2025-06-26 |  |  | 2026-07-01
[14 empty] | día/ mes/año |  |  | día/ mes/año
[14 empty] | día/ mes/año |  |  | día/ mes/año
[14 empty] | día/ mes/año |  |  | día/ mes/año
Nota: Es necesario ingresar las garantías de las modificaciones realizadas al contrato. Así mismo, la garantía de estabilidad de obra, debe estar previamente aprobada por la Dirección de Contratación o las Coordinaciones Jurídicas en las Regionales del ICBF, según sea el caso. De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015, la garantía de cumplimiento del contrato debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato.
13. Sanciones
Marque con una "X" el tipo de sanción impuesta al contratista.
Tipo de Sanción (seleccionar con una x) |  |  | Número y fecha del acto administrativo que resuelve el proceso administrativo sancionatorio contractual. |  |  |  | Número y fecha del acto administrativo que resolvió el recurso ( si aplica ) |  |  | Fecha de ejecutoria del proceso administrativo sancionatorio contractual. |  |  |  | Valor de la sanción impuesta
Multa. (art. 17 Ley 1150 de 2007)
Declaratoria de incumplimiento con cobro de perjuicios. (art. 17 Ley 1150 de 2007) | Total
Parcial
Caducidad (art. 14, 18. Ley 1150 de 2007)
14. Cumplimiento de Obligaciones
Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i) para el eje de CALIDAD | [6 empty] | Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii) |  |  | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación |  |  |  | Ubicación del documento soporte en el expediente contractual |  |  |  | Observaciones (iv)
a. Asegurar que el personal requerido para la prestación del servicio cuente con el perfil de: Educación (formal: primaria, secundaria, pregrado, posgrado), formación (cursos específicos de la actividad a desarrollar como diplomados, seminarios, talleres entre otros) o experiencia para garantizar la óptima prestación del servicio. | [6 empty] | CUMPLE |  |  | DOCUMENTOS DEL CONTRATO
Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i) para el eje de SEGURIDAD DE LA INFORMACION
a. Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato una vez se firme el contrato. b. Informar al supervisor, en el momento que ocurran incidentes de seguridad o se materialice un riesgo de seguridad de la información que afecten la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la información del ICBF, en el marco de la ejecución del contrato | [6 empty] | CUMPLE |  |  | DOCUMENTOS DEL CONTRATO
Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i) para el eje AMBIENTAL
a. Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos que se generen durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la política ambiental de la Entidad. b. Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente. | [6 empty] | CUMPLE |  |  | DOCUMENTOS DEL CONTRATO
Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i) para el eje SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (NO APLICA)
Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i) | [6 empty] | Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii) |  |  | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación |  |  |  | Ubicación del documento soporte en el expediente contractual |  |  |  | Observaciones (iv)
1.Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y el ICBF. | [6 empty] | CUMPLE |  |  | DOCUMENTOS DEL CONTRATO
2. Constituir y allegar a EL ICBF las garantías requeridas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. | [6 empty] | CUMPLE |  |  | DOCUMENTOS DEL CONTRATO
3) Participar y apoyar a EL ICBF en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato. | [6 empty] | CUMPLE |  |  | DOCUMENTOS DEL CONTRATO
4) Disponer de los medios necesarios para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual, así como del mantenimiento, cuidado y custodia de la información y documentación generada en el marco del objeto del presente contrato. | [6 empty] | CUMPLE |  |  | DOCUMENTOS DEL CONTRATO
5) Atender los requerimientos y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta EL ICBF a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones. | [6 empty] | CUMPLE |  |  | DOCUMENTOS DEL CONTRATO
6) Entregar al supervisor del Contrato los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera. | [6 empty] | CUMPLE |  |  | DOCUMENTOS DEL CONTRATO
7) Presentar la factura de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, junto con el informe de los elementos entregados para cada pago. Factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 658 del 05 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020 y demás normas vigentes, cuando aplique. | [6 empty] | CUMPLE |  |  | DOCUMENTOS DEL CONTRATO
8) Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga carácter de pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita del ICBF. | [6 empty] | CUMPLE |  |  | DOCUMENTOS DEL CONTRATO
9) Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de información que maneje en desarrollo de su actividad. | [6 empty] | CUMPLE |  |  | DOCUMENTOS DEL CONTRATO
10) Asumir un buen trato para con los demás colaboradores internos y externos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia. | [6 empty] | CUMPLE |  |  | DOCUMENTOS DEL CONTRATO
11) Devolver al ICBF, una vez finalizada la ejecución del contrato, los documentos que en desarrollo de este se hayan producido, e igualmente todos los archivos que se hayan generado en cumplimiento de sus obligaciones. | [6 empty] | CUMPLE |  |  | DOCUMENTOS DEL CONTRATO
12) Colaborar con el ICBF en el suministro y respuesta de la información correspondiente, a los requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del presente documento. | [6 empty] | CUMPLE |  |  | DOCUMENTOS DEL CONTRATO
13.Utilizar la imagen del ICBF de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún contratista, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole. | [6 empty] | CUMPLE |  |  | DOCUMENTOS DEL CONTRATO
14) Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales), aportando los soportes de pago correspondientes, según cada caso, y de acuerdo con la normatividad vigente. | [6 empty] | CUMPLE |  |  | DOCUMENTOS DEL CONTRATO
15) Respetar las políticas del Sistema Integrado de Gestión- SIGE y sus anexos. | [6 empty] | CUMPLE |  |  | DOCUMENTOS DEL CONTRATO
16) Cumplir con las disposiciones establecidas en el Capítulo “Buenas Prácticas en la Gestión Contractual” del Manual de Contratación vigente. | [6 empty] | CUMPLE |  |  | DOCUMENTOS DEL CONTRATO
Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio (i) | [6 empty] | Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii) |  |  | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación |  |  |  | Ubicación del documento soporte en el expediente contractual |  |  |  | Observaciones (iv)
1) Cumplir con plena autonomía técnica y administrativa, con las actividades, lineamientos y estándares definidos en las “Especificaciones Técnicas de los insumos, bienes, productos, obras o servicios a entregar” de la Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien (FCT). | [6 empty] | CUMPLE
2) Cumplir con los lineamientos y especificaciones contenidas en el anexo FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN (FCT), así como con los cronogramas establecidos por el supervisor del contrato para la realización de las actividades. | [6 empty] | CUMPLE
3) Administrar y ejecutar el plan de bienestar social e incentivos según las necesidades del ICBF, para la realización de los eventos y actividades requeridas por el ICBF, así como asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución del plan de bienestar social e incentivos del ICBF. | [6 empty] | CUMPLE
4) Desarrollar todas las acciones necesarias para llevar a cabo la realización de cada uno de los eventos o actividades del plan de bienestar social e incentivos, según los requerimientos del ICBF de acuerdo con la FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN (FCT). | [6 empty] | CUMPLE
5) Buscar las mejores tarifas y descuentos corporativos, de acuerdo con las condiciones particulares de cada actividad en casos de ser necesario, con tarifas para empresa afiliada, y trasladar estos mejores costos al ICBF, debiendo hacer entrega con soportes del cálculo mediante el cual se estableció el mejor precio para el ICBF, acompañado de los documentos adicionales que se emplearon para esta actividad. | [6 empty] | CUMPLE
6) Responder a los requerimientos realizados por el ICBF dentro de los tres (3) días calendario siguientes o dentro del término indicado en la solicitud. | [6 empty] | CUMPLE
7) Solicitar autorización del supervisor cuando requiera realizar alguna modificación a los eventos o actividades del plan de bienestar social e incentivos. | [6 empty] | CUMPLE
8) Designar una persona que será la encargada de atender los requerimientos del ICBF, así como mantener el personal necesario para la realización de los eventos y actividades, y contratar los conferencistas, talleristas que sean requeridos, de acuerdo con el perfil y la experiencia, solicitada por el ICBF, cuando se requiera y acogerse a la forma de pago establecida. | [6 empty] | CUMPLE
9) Pagar a los proveedores de productos y servicios contratados para la realización de los eventos y actividades requeridos en el plan de bienestar social e incentivos del ICBF, de acuerdo con los plazos establecidos en las negociaciones comerciales que realice. | [6 empty] | CUMPLE
10.Entregar un informe técnico, administrativo y financiero, al finalizar cada uno de los eventos o actividades del plan de bienestar social e incentivos donde detalle la logística utilizada y sus costos. | [6 empty] | CUMPLE
11) Entregar al ICBF un informe al finalizar el plazo de ejecución del contrato, donde se presenten los resultados obtenidos. El informe deberá ser presentado, en medio impreso y magnético, de acuerdo con el modelo definido por el ICBF. | [6 empty] | CUMPLE
12) Entregar al ICBF los documentos soporte y pre factura antes iniciar el el trámite de pagos, después de finalizado las actividades o eventos, objeto de pago. | [6 empty] | CUMPLE
13) Participar y apoyar al ICBF en todas las reuniones a las que esté lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato | [6 empty] | CUMPLE
14) Suministrar el servicio de transporte en los casos que se requiera para uno o más trayectos, según la necesidad y de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico. | [6 empty] | CUMPLE
15) Proveer personal calificado para el desarrollo de las actividades y eventos que se desarrollen en torno al plan de bienestar social e incentivos o al contrato suscrito, de acuerdo con el anexo técnico. | [6 empty] | CUMPLE
16) En las actividades en las que participen niños, clasificarlos en grupos de edades según el tipo de actividad, de acuerdo con los parámetros establecidos por el ICBF. | [6 empty] | CUMPLE
17) Apoyar logísticamente todas las actividades a realizar. | [6 empty] | CUMPLE
18) Asignar un coordinador general para los eventos. | [6 empty] | CUMPLE
19.Prestar el apoyo logístico requerido para capacitaciones derivadas del Plan de bienestar social e incentivos, en cumplimiento del mismo. | [6 empty] | CUMPLE
20) Cumplir con la metodología y cronograma propuestos por el supervisor del Contrato de Prestación de Servicios. | [6 empty] | CUMPLE
21) Garantizar el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de bienestar social e incentivos de la Regional Nariño y las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato de manera que se vincule a la Sede Regional y los 8 Centros Zonales. | [6 empty] | CUMPLE
22) Remitir por cada actividad pieza grafica o invitación a la Referente de Bienestar Social de conformidad con el manual de imagen corporativa con una anticipación de cinco (5) días a la fecha programada. | [6 empty] | CUMPLE
23) Entregar los resultados de la percepción del beneficiario frente a la prestación del servicio o bien adquirido. | [6 empty] | CUMPLE
Incluir las celdas necesarias para relacionar las obligaciones Especificas del Contrato y/o Convenio
(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en las cláusulas correspondiente del contrato/convenio.
(ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y qué acciones se han tomado sobre dicho incumplimiento. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" debera justificar por que no se requirio y como esto no constituye un posible incumplimiento.Si el supervisor señala que una obligación esta "PENDIENTE" en el Informe Final de Supervisión se debera señalar las acciones sancionatorias adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación es "PARCIAL" en el Informe Final de Supervisión se debera señalar el porcentaje de ejecución realizado y el pendiente de cumplimiento y debera establecer el plazo para su cumplimiento y estipular los documentos que daran cumplimiento a dicha obligación.
(iii) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas de entrega a satisfacción o de reuniones, informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento y su ubicación.
(iv) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.
15. Seguimiento a matriz de riesgos
Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio? | [13 empty] | SÍ |  |  |  | NO
Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia? | [13 empty] | SÍ |  |  |  | NO
Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:
Observaciones adicionales:
Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Dirección de Contratación de la Sede de la Dirección General.
16. Certificación
El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
Fecha emisión de Informe
Firma | [7 empty] | Firma
Nombre Supervisor YOVANA FABIOLA BURBANO RUALES | [7 empty] | Nombre Legalizador de cuentas
Cargo Supervisor COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO | [7 empty] | Cargo Legalizador de cuentas
Firma | [7 empty] | Firma
Nombre Revisor Técnico | [7 empty] | Nombre otro revisor
Cargo Revisor Técnico | [7 empty] | Cargo otro revisor
Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.