## MATRIZ DE RIESGOS
|  |  |  | GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | [14 empty] | Fecha de Aprobación: 15-01-2016 |  | Código: FO-AP-CT-08
|  |  |  | FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACION | [14 empty] | Versión: 00 |  | Página 1 de 1
OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICOS CON DESTINO A LA SECRETARIA DE SALUD PARA LA ATENCIÓN Y CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS.
No. | TIPO | CLASE | FUENTE | ETAPA | Descripcion ( que puede pasar, y , cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACIÓN TOTAL | PRIORIDAD | A QUIEN SE LE ASIGNA ( Entidad o Contratista) | TRATAMIENTO CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA EL EQUILIBRIO DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMENTIO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMENTIO | MONITOREO Y REVISION
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACION | TOTAL |  |  |  |  | Como se realiza? | Cada cuanto?
1 | operacional | especifico | interno | ejecución | Incumplimiento del Contrato | declaratoria de caducidad | rara | catastrofico | 6 | riesgo bajo | Contratista | Segimiento continúo a las obligaciones del contrato | 1 | 5 | 6 |  | si | Supervisor | Legalización del contrato |  | seguimiento actividades | mensual
2 | operacional | especifico | interno | ejecución | Muerte del contratista | Extinción de la obligación | posible | catastrofico | 8 | riesgo bajo | Contratista | Segimiento continúo a las obligaciones del contrato | 3 | 5 | 8 |  | si | Supervisor | Legalización del contrato |  | seguimiento actividades | mensual
3 | social | especifico | interno | ejecución | no persiste la necesidad del contrato | Extinción de la obligación | improbable | menor | 4 | riesgo bajo | Entidad | Segimiento continúo a las obligaciones del contrato | 2 | 2 | 4 |  | si | Supervisor | Legalización del contrato |  | seguimiento actividades | mensual
4 | financiero | especifico | interno | ejecución | no hay recursos en caja para pagar los honoraios del contratista | afecta equilibrio contractual | probable | mayor | 8 | riesgo bajo | Entidad | Segimiento continúo a las obligaciones del contrato | 4 | 4 | 8 |  | si | secretaría de hacienda | Legalización del contrato |  | seguiento pac | mensual
Elaboró | [9 empty] | Revisó | [7 empty] | Aprobó
Nombre: Johanna Anaya Cargo: Asesor Contratista Fecha: 17/02/2020 | [9 empty] | Alexis Arrieta Jefe- Oficina Jurídica | [7 empty] | JULIAN DAVIS ROBINSON SecretariO de Salud

## DEFINICIONES
DEFINICIONES Y MANUAL PARA DILIGENCIAR LA MATRIZ
TIPO DE RIESGO:
Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los
mismos, entre otros
Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la
ejecución del contrato.
Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos,
parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes
Riesgos Financieros: es (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las
condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones entre otros.
Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato
Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo
los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros
Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y
autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras
Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o de voz de datos,
suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, estándares que deben ser tenidos en cuenta
para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
CLASE, esta puede ser:
General: Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual
Específico: Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis.
FUENTE: esta puede ser:
Interno: es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
Externo: es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de
monopolios, circunstancias electorales).
ETAPA: se debe de establecer en que etapa del proceso se puede identificar el riesgo: en la Planeación, Selección y ejecución.
PROBABILIDAD: dependiendo de la ocurrencia del evento esta puede ser: Raro es decir que puede ocurrir excepcionalmente, improbable, es decir que puede ocurrir ocacionalmente, posible,
es decir que puede ocurrir en cualquier momento futuro, Probable, es decir que probablemente puede ocurrir, y Casi cierto, ocurre en la mayoria de las circunstancias, y valorarlos de 1 a 5 siendo
raro el de valor más bajo (1) y casi cierto el de valor más alto (5). Se debe de colocar el valor en la MATRIZ
IMPACTO: Este se clasifica y califica de la siguiente manera:
Insignificante: Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente, los sobrecostos no representan el 1% del valor del contrato, Valor 1
Menor: Dificulta la Ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contratual, los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato, Valor 2
Moderado: Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15%, Valor 3
Mayor: Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto del contato, Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%, Valor 4
Catastrófico: Pertuba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la cosecución del objeto contractual, impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%, Valor 5
NOTA: SE COLOCA ES EL VALOR EN LA MATRIZ
CALIFICACIÓN TOTAL: Sumatoria de PROBABILIDAD MAS EL IMPACTO
PRIORIDAD: Parte de la valoración total del riesgo: esta esta clasificada en Riesgo Bajo; Riesgo Medio, Riesgo Alto y Riesgo Extremo., es decir la prioridad puede ser baja, media, alta o extrema.
Si la calificación total esta en 2,3 y 4, es un Riesgo Bajo, si se esta en 5 es un Riesgo Medio, si esta en 6 o 7, es un Riesgo alto, si esta en 8, 9 y10 es un Riesgo Extremo.