## MATRIZ DE RIESGOS
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS PARA PROCESOS CONTRACTUALES
IDENTIFICACIÓN | [6 empty] | EVALUACIÓN | [6 empty] | TRATAMIENTO
1. Número | 2. Clase | 3. Fuente | 4. Etapa | 5. Tipo | 6. Descripción |  | 7. Consecuencia de la ocurrencia del evento | 8. Probabilidad |  | 9. Impacto |  | 10. Valoración | 11. Categoría | 12. ¿A quién se le asigna? | 13. Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | 18. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 19. Responsable por implementar el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[16 empty] | 14. Probabilidad |  | 15. Impacto |  | 16. Valoración | 17. Categoría |  |  |  |  | 22. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 23. Periodicidad
1 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | Variaciones en las especificaciones y características técnicas, para la adquisición de los bienes y/o servicios objeto de la presente contratación. |  | Efectuar los ajustes al proceso de contratación bien sea, al momento de efectuar la publicación de los documentos definitivos del proceso o mediante adendas, según corresponda | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | ANT 100% | Previo a la etapa de publicación de documentos definitivos, o antes de la fecha de cierre para la presentación de ofertas, se deberán efectuar los ajustes correspondientes que permitan tanto la satisfacción de la necesidad de la entidad, así como la pluralidad de oferentes. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | No | ANT | Publicación del proceso | Hasta la fecha del cierre para la presentación de oferta del proceso | Con el seguimiento permanente al cronograma del proceso de contratación | Dentro de los plazos establecidos en el cronograma del proceso de contratación
2 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACION | OPERACIONALES | Se presenta cuando el proponente seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato. |  | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA 100% | Establecer plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | Si | Secretaria General y Contratista | Desde la adjudicación del proceso de contratación | Hasta la suscripción del acta de inicio. | Con el seguimiento permanente a los términos de legalización | Hasta cuando se firme el contrato por las partes en la plataforma SECOP II.
3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Dificultad en la consecución de cualquier tipo de material para la ejecución del objeto del contrato, por obsolescencia, desabastecimiento, alzas significativas en los precios, o cualquier otra causa ajena a las partes que impida la obtención del mismo. |  | Retrasos en el desarrollo de la ejecución del contrato. | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 4 | MAYOR | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA 100% | El contratista realizará propuesta con la respectiva justificación técnica, de otro elemento que permita la homologación del material, el cual deberá estar dentro del rango de los precios ofertados para la ejecución del contrato. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato | A través del informe que deberá presentar el contratista y el recibo a satifacción que deberá generar el supervisor del contrato, se dejará constancia del cumplimiento de las condiciones técnicas y de las obligaciones por parte del contratista. | Permanente.
4 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | LEGAL | Incumplimiento en el pago de aportes parafiscales por parte del Contratista. |  | Retrasos en el pago del contrato. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA 100% | Validación por parte de la supervisión del contrato, previo a la presentación de las facturas y/o cuentas de cobro, en la que se acredite el cumplimiento de los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, Sistema General de Riesgos Laborales y parafiscales - Sistema Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de Compensación Familiar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato | Verificación de la documentación aportada para la acreditación del cumplimiento de los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, Sistema de Riesgos Laborales y parafiscales y en caso de ser necesario, llamar a la entidad donde se realiza el pago y verificar la veracidad de la documentación entregada, consignando lo correspondiente en el informe de SUPERVISION | Mensualmente.
5 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Suministro de elementos, materiales, insumos, herramientas, maquinaria, equipos y demás bienes requeridos, insuficientes para la realización de los mantenimientos |  | Retrasos en las intervenciones a las sedes donde funcion la ANT. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | ANT 50% CONTRATISTA 50% | La supervisión del contrato deberá hacer seguimiento y verificación de la cantidad y suficiencia de los elementos, materiales, insumos, herramientas, maquinaria, equipos y demás bienes requeridos, que fueran suministrados por el contratista, dejando constancia de los elementos efectivamente recibidos a satisfacción en el documento correspondiente. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato | A través del informe que deberá presentar el contratista y el recibo a satifacción que deberá generar el supervisor del contrato, se dejará constancia del cumplimiento de las condiciones técnicas y de las obligaciones por parte del contratista. | Cuando ocurra
6 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Incremento del valor de los elementos, materiales, insumos, herramientas y demás bienes requeridos por la entidad, que sean susceptibles de afectación por el cambio de la TRM. |  | Demoras en entrega elementos, materiales, insumos, herramientas, maquinaria, equipos y demás bienes requeridos | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | ANT 50% CONTRATISTA 50% | Verificación conjunta de las condiciones del mercado con el fin de evitar desequilibrios económicos al contratista. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del contrato y contratista | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato | Seguimiento permanente por parte de la supervisión del contrato y comunicación constante con el contratista, en caso de presentarse alguna situación que afecte la correcta ejecución del contrato. | Permanente
7 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Incumplimiento en la calidad de los elementos, materiales, insumos, herramientas y demás bienes suministrados. |  | Posibles incumplimientos de las condiciones de entrega | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 3 | MODERADO | 4 | Riesgo Bajo | ANT 50% CONTRATISTA 50% | Verificación conjunta de que los elementos, materiales, insumos, herramientas y demás bienes suministrados cumpla con las especificaciones técnicas y los requisitos que exigen las normas tecnicas correspondientes. Esto incluye verificar el estado de los mismos hasta donde sea posible. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del contrato y contratista | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato | El contratista es el encargado de suministrar los elementos, materiales, insumos, herramientas y demás bienes que cumplan con las especificaciones y las normas tecnicas de calidad, mientras que es responsabilidad de la entidad y del supervisor del contrato verificar el cumplimiento de las mismas. | Cuando ocurra
8 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Guerra exterior, paros, huelgas, restricciones de movilidad, bloqueos por protestas, actos terroristas, delincuencia común, u otros hechos similares que impidan ejecución del contrato. |  | Paralización de la ejecución del contrato. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 3 | MODERADO | 4 | Riesgo Bajo | ANT 50% CONTRATISTA 50% | *Suspensión bilateral del contrato. *Terminación anticipada y de común acuerdo del contrato. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del contrato y contratista | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato | Seguimiento detallado al comportamiento del mercado. | Cuando ocurra
9 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Demoras en el suministro de los bienes requeridos por retrasos en procesos de importación no imputables al contratista. |  | Afectaciones en el cronograma de ejecución y entrega de equipos adquiridos; Entorpecimiento en la ejecución de las actividades requeridas, retrasos en la satisfacción de la necesidad de la ANT. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | ANT 50% CONTRATISTA 50% | *Ajustes al cronograma de entregas pactado entre la supervisión del contrato y el contratista. *Analizar la suspensión bilateral del contrato. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del contrato y contratista | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato | Seguimiento permanente por parte de la supervisión del contrato y comunicación constante con el contratista, en caso de presentarse alguna situación que afecte la correcta ejecución del contrato. | Cuando ocurra
10 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Retrasos en la entrega de los bienes a suministrar por causas atribuibles al contratista. |  | Demoras en los tiempos de entrega de los bienes por parte del contratista a la ANT. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA 100% | Adecuada planeación por parte del contratista, contemplando aspectos como: destino de entrega, volúmenes, forma de transporte, por mencionar algunos. Con la finalidad de realizar la entrega en los tiempos establecidos. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato | Una vez suscrita el acta de inicio del contrato, el Contratista se contactará con el Supervisor por parte de la Entidad para organizar los aspectos logísticos para el suministro de los elementos, materiales, insumos, herramientas y demás bienes, teniendo en cuenta el listado de elementos a suministrar, el lugar en el cual se entregarán, y demás variables que sean pertinentes. | Cuando ocurra