## MR- FOBYCC
ANEXO MATRIZ DE RIESGOS PROCESO FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES BARRIALES Y COLECTIVOS COMUNITARIOS 2025 Los riesgos son todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del contrato. Será previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones normales. El Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, Tipifica, estima y asigna los riesgos para el presente proceso de contratación de acuerdo a la siguiente tabla:
2367- USAQUÉN CAMINA POR EL DEPORTE “PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONVOCATORIA, INSCRIPCIÓN, EVALUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE COLECTIVOS Y/O COLECTIVOS RECREODEPORTIVOS BARRIALES Y COMUNITARIOS, DEL BANCO DE INICIATIVAS DEPORTIVAS DE LA LOCALIDAD DE USAQUEN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2367 “USAQUÉN CAMINA POR EL DEPORTE” Y META “BENEFICIAR 25 COLECTIVOS U ORGANIZACIONES RECREO DEPORTIVAS INSCRITAS EN EL BANCO QUE IMPLEMENTAN INICIATIVAS DE CARÁCTER BARRIAL CON APOYOS ECONÓMICOS".
NÚMERO | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCUCIO | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISION
[13 empty] | PROBAB A | IMPACT | VALORA CION | CATEGO RIA |  |  |  |  | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDA D ¿CUANDO?
1 | General | Interno | Selección | Operacional | Selección de contratista que no cuente con la capacidad financiera y/o técnica y/o jurídicas necesarias para la ejecución del contrato. | -Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. -Demandas. -Pone en riesgo la adecuada ejecución del contrato. - sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | Evaluación detallada de los requisitos habilitantes y ponderantes, establecidos dentro de los documentos del proceso. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Evaluadores del proceso | Etapa de Evaluación | Aceptación de la oferta | Aplicación de los métodos de evaluación | Etapa evaluación
2 | General | Externo e interno | Selección | Riesgos | Suspensión del Proceso de selección | Retraso en el cumplimiento de las metas de la entidad | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Entidad | Verificación de definición de requisitos técnicos, jurídicos y financieros, así como de los términos del proceso. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Formulad ores | Etapa de Planeación y selección | Aceptación | Revisión detallada del proceso por el comité de contratación | Durante comités contratación
3 | General | Interna | Selección | Riesgos | Declaratoria de desierta del Proceso de selección | -Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad. -Incumplimiento de las metas propuestas por la entidad. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | Revisión de los documentos del proceso por el comité de contratación de la entidad, haciendo énfasis en que los requisitos habilitantes estén acorde al objeto a contratar. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Formuladore s y Comité de Contratación | Etapa de planeación | Al momento de la publicación del proceso | Revisión de los requisitos por parte del comité de contratación | Acorde cronograma Comité contratación.
4 | General | Externa | Selecci ón | Riesgos | Aceptación viciada por error | -Demandas. -Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad - Oferente | Verificación detallada de los documentos presentados por los oferentes | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Evalua dores del proceso | Etapa de evaluación | Al momento de la aceptación | Revisión de los requisitos por parte del comité evaluador | Etapa evaluación.
5 | General | Interna | Contrataci ón | Riesgos | Permitir la ejecución del contrato sin el lleno de requisitos legales | -Posible incumplimiento en el objeto del contrato. -Los bienes, obras y/o servicios no están amparados por una garantía de seguros. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Entidad | Realizar control por parte del supervisor del lleno de los requisitos exigidos por parte de la entidad, antes de la celebración del acta de inicio. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Al momento de la aceptación de la oferta | Al momento de la firma del acta de inicio. | Lista de chequeo de requisitos de legalización del contrato | Entre la aceptación de la oferta y la firma del acta de inicio
6 | General | Interna | Contratación | Riesgos | Indebida aprobación de las garantías contractuales | -Los bienes, obras y/o servicios no están amparados de manera adecuada por una garantía de seguro | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Entidad | Verificación detallada de la póliza de acuerdo a las exigencias de la invitación, revisión de la aprobación de la póliza por parte del supervisor antes de la firma del acta de inicio. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor | Entrega de garantías | Al momento de la firma del acta de inicio. | Verificación de las garantías exigidas en la invitación. | Entre el recibo de la garantía y la firma del acta de inicio.
7 | General | externa | Ejecución | Riesgos | Incumplimiento objeto o de obligaciones contractuales | -Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad. -Recepción de bienes, que no cumplen con las condiciones exigidas y esperadas por la entidad. -Investigaciones de orden disciplinario, fiscal y penal. | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Seguimiento y control por parte del supervisor del contrato al contratista, de acuerdo a las exigencias establecidas en el proceso y al plazo de ejecución. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Firma del acta de inicio | Fecha de liquidación del contrato | Informes avance contrato. | Durante el término de ejecución del contrato
8 | General | externo | Ejecución | Riesgos | Desequilibrio económico del contrato | -Demandas. -Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Seguimiento y control por parte del supervisor del contrato al contratista, de acuerdo a las exigencias establecidas en el proceso y al plazo de ejecución. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Supervisor | Inicio del proceso | Terminación del contrato | Revisiones calidad | Durante la etapa de ejecución
9 | General | Externa | Ejecución | Riesgos | Recibir bienes que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas por la entidad | -Detrimento patrimonial -Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. -Incumplimiento de las metas propuestas por la entidad. | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Revisión exhaustiva por parte del Supervisor de los bienes entregados por parte del contratista, los cuales deben estar acorde a las exigencias de la entidad. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Supervisor | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Seguimiento sobre los bienes, de las exigencias realizadas por parte de la entidad | Tiempo ejecución
10 | General | Externa | Ejecución | Riesgos | Incumplimiento del pago de salarios y prestaciones sociales por parte del contratista a su equipo humano | -Declaratoria de incumplimiento y efectividad de la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Seguimiento por parte del supervisor de los pagos realizados por parte del contratista | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Seguimiento sobre de los pagos realizados durante el plazo de ejecución | Tiempo ejecución
11 | General | Externo | Ejecución | Riesgos | Terminación anormal del contrato | -Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad. -Declaración de incumplimiento del contrato. -Demandas. -Investigaciones disciplinarias fiscales y penales. -Acciones de repetición. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Seguimiento y control por parte del supervisor | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Fecha de Inicio del contrato | Fecha de liquidación del contrato | Informes ejecución | Término ejecución contrato
12 | General | Externo | Ejecución | Riesgos | Inadecuada liquidación del contrato e incumplimiento de los términos legales o pactados para la liquidación del contrato | -Demandas -Investigaciones disciplinarias fiscales y penales. -Detrimento patrimonial. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Entidad - contratista | Seguimiento y control por parte del supervisor | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor | Fecha de terminación del contrato | Fecha de liquidación del contrato | Seguimiento exigencias parte supervisor | Etapa liquidación.
13 | General | Externo | Ejecución | Riesgos sociales o politicos | Protestas sociales que impidan la circulación | Incumplimiento en el tiempo acordado | 2 | 3 | 5 | Medio | Proponente/contratista | Alcaldia Local | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Proponente/contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
14 | General | Externo | Ejecución | Riesgos sociales o politicos | Retrazo en actividades por factores climaticos | Incumplimiento en el tiempo acordado | 2 | 3 | 5 | Medio | Proponente/contratista | Realización de plan de trabajo detallado que donde se contemple un % de retrazo de actividades | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Proponente/contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
15 | General | Externo | Ejecución | Riesgos sociales o politicos | No disponibilidad de espacios deportivos para la ejecucción de las actividades | Incumplimiento en el tiempo acordado | 2 | 3 | 5 | Medio | Proponente/contratista | Realización de georeferenciación para buscar alternativas de escenacios deportivos a nivel local | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Proponente/contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
16 | General | Interno | Contratacion | Riesgos financiero | Garantias insuficientes de los elementos a entregar | Incumplimiento en la entrega de las garantias de los elementos a entregar | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Póliza de cumplimiento del contrato prevemos el riesgo | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI PLANES DE CONTINGENCIA | Supervisor | Ejecución | Antes de la terminación del plazo contractual | Revisiones de calidad | Elaboracion de contrato y entrega de poliiza
17 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Entrega de productos que no cumplan con las especificaciones técnicas | Demoras en la ejecución del contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Alcaldia Local | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Supervisor | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
18 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Demora en la entrega de productos | Demoras en la ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Alcaldia Local | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Supervisor | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
19 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Riesgo asociado al transporte de los bienes | Aumento de los fletes de transportes y pólizas de seguro | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Alcaldia Local | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente