## bomberos
ANEXO : TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL RIESGO
Convenio interadministrativo entre el departamento de Antioquia y el municipio de Sopetran para fortalecer la capacidad instalada de respuesta a emergencias para la gestión del riesgo de desastres
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del Riesgo | Categoría del Riesgo | ¿A quién se asigna? | Tratamiento/Controles | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada inicio tratamiento | Fecha estimada completa tratamiento | Monitoreo y Revisión
[7 empty] | Categoría | Valoración | Categoría | Valoración |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuando?
1 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Fluctuaciones en los precios de los insumos, bienes o servicios que se involucran en la ejecución del convenio. | incumplimiento por parte del municipio | improbable | 2 | menor | 2 | 4 | riesgo bajo | municipio | se transfiere el riesgo al municipio: para mitigar el riesgo se evaluará la calidad e idoneidad del oferente y se solicitaran las garantias que amparen los riesgos de ejecuacion de cumplimiento, calidad y estabilidad de los servicios suministrados | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Se minimiza la posibilidad de perjuicios para la entidad, toda vez que se selecciona a un municipio conocedor de la materia y del mercado, ademas que se constituyen garantias a favor de la gobernación de antioquia. | municipio | una vez inicie el convenio |  | verificar el cumplimiento de las actividades propias del convenio por parte del supervisor en el plazo solicitado. | mensual
2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | existencia de procesos, procedimientos, parametros, equipo humano y tecnicoss inadecuados para la obtencion del objeto del convenio | incumplimiento por parte del municipio | raro | 1 | insignificante | 1 | 2 | riesgo bajo | municipio:Es responsabilidad del municipio toda vez que cuenta con la experiencia y conocimiento del objeto contractual, por ende deberá tener a disposición personal y equipos idoneos y necesarios para garantizar el cumplimineto contractual | Se transfiere el riesgo: Para mitigar el riesgo se evaluará la calidad e idineidad del municipio y su equipo tecncios, teniendo en cuenta la experiencia en tematicas y territorio | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Se minimiza la posibilidad de perjuicios para la entidad, toda vez que se selecciona a un municipio conocedor de la materia y del mercado, ademas que se constituyen garantias a favor de la gobernación de antioquia. | municipio-gobernación | un vez inicie el convenio | finalizado el convenio | verificar el cumplimiento de las actividades propias del convenio por parte del supervisor en el plazo solicitado. | mensual
3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de recursos necesarios par financiar el proyecto o liquidez del municipio, para lograr el objetivo del convenio | incumplimiento por parte del municipio | raro | 1 | moderado | 3 | 4 | riesgo bajo | municipio: Debe conocer los tramites que existen en un proceso contractual con el fin de contar con recuersos suficientes que den seguridad en cuanto a la consecucuón de recursos y su fuente de financiación, para de esta manera poder ejecuar el convenio. | Se acepta el riesgo pero se debe reducir la probabilidad de ocurrencia: Para mitigar el riesgo se solicitaran garantias que amparen los riesgos en la ejecuación del cumplimiento y se solicita al municipio que el ejecuator solicite en la garantia unica el amparo de estabilidad y calidad de los servicios suminsitrados, al ejecutor del objeto. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Se minimiza la posibilidad de perjuicios para la entidad, toda vez que se selecciona a un municipio conocedor de la materia y del mercado, ademas que se constituyen garantias a favor de la gobernación de antioquia. | gobernacion | inicio del proceso contractual | con la firma del acta de inicio y liquidcion del convenio | Rol tecnico y supervición a cargo de la gobernacion de antioquia. | Al inicio del convenio y en la liquidacion del mismo.
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No disponer del personal suficiente y competente para la ejecución del convenio | retrasos en los tiempos d ejecución. | posible | 4 | moderado | 3 | 5 | riesgo medio | departamento | estaretegia de gestion oportuna y adecuadas que permitan contar con personal idoneo | 2 | 4 | 6 | riesgo medio | si | departamento | un vez firmado el convenio | hasta la fecha de terminación del convenio | reuniones periodicas | quincenal
5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Realizacion del objeto en tiempo mayor al programado | cambio en el plazo de ejecuacion del convenio | improbable | 2 | menor | 2 | 4 | riesgo bajo | los municipios | verificar el desarrollo y ejecucion del convenio | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | si | los municipios | un vez firmado el convenio | hasta la fecha de liquidacion del convenio | verificando el cumplimiento de las obligaciones | quincenal
6 | General | Externo | Ejecución | Financieros | Subida repentina de precios de mercado de los elementos objeto del convenio | incumplimiento contractual | posible | 3 | mayor | 4 | 5 | riesgo bajo | los municipios | constitucion de garantias | 3 | 4 | 5 | riesgo alto | si | Los municipios | un vez firmado el convenio | hasta la fecha de liquidacion del convenio | verificando el cumplimiento de las obligaciones | quincenal
[5 empty] | Profesional Contratista – DAGRAN |  |  | Profesional Universitaria –DAGRAN | [5 empty] | Profesional Universitario - DAGRAN
[5 empty] | Rol Logístico |  |  | Rol Técnico | [5 empty] | Rol jurídico

## Riesgos
MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN
Colombia Compra Eficiente
IMPACTO DE RIESGO
|  |  | Categoría | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
FUENTE DEL RIESGO |  |  | Valoración | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
INTERNO: Es un riesgo asociado a la operación, capacidad o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico) | EXTERNO: Es un riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales) |  | Calificación cualitativa | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendete | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
PROBABILIDAD DEL RIESGO |  |  | Calificación monetaria | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15%. | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%.
Categoría | Probabilidad | Valoración |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Raro | Puede ocurrir excepcionalmente | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Improbable | Puede ocurrir ocasionalmente | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Posible | Puede ocurrir en cualquier momento futuro | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probable | Probablemente va a ocurrir | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Casi cierto | Ocurre en la mayoría de circunstancias | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
CLASE DE RIESGOS
GENERAL: Es un riesgo de todos los Procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual | Específico: Es un riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis
CATEGORÍA DEL RIESGO
TIPO DE RIESGOS | RIESGOS EN LAS ETAPAS DE: |  |  |  | Valoración del riesgo | Categoría
Económicos | Planeación |  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
Sociales o Políticos | Selección |  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
Operacionales | Contratación |  |  |  | 5 | Riesgo medio
Financieros | Ejecución |  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Regulatorios
De la naturaleza
Ambientales
Tecnológicos
Según documento Conpes 3714/2011