## INFORME 4-2025
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
INFORME DE SUPERVISIÓN N°4 2025342030408343
DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO |  |  | FECHA INFORME : 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025
DISPENSARIO MÉDICO SUR OCCIDENTE "HÉROES DE SUMAPAZ"
1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
No. CONTRATO: 619-DISANEJC-DMSOC-2025 |  | FECHA INICIO CTO: 26/05/2025 |  | FECHA APROBACIÓN POLIZA: 21/05/2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC |  |  |  | NIT o CC: 860011298-5
PLAZO DE EJECUCIÓN: | 2025-11-30 |  | LUGAR DE ENTREGA: | Calle 8 sur No 31ª-31 de la ciudad de Bogotá D.C.
OBJETO DEL CONTRATO: “LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL DESTINADOS A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS A LA REGIONAL N° 9 Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS, PARA LA ACTUAL VIGENCIA.”
FORMA DE PAGO: M.D.N – EJERCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – DISPENSARIO MÉDICO DE SUROCCIDENTE “HÉROES DEL SUMAPAZ”, se compromete a cancelar el valor del contrato mediante consignación en la CUENTA AHORROS DAMAS No. 0550009000214651 de Davivienda que el contratista acreditó como propia, o en otro banco o cuenta que el contratista designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando de aviso por escrito a la DISPENSARIO MÉDICO DE SUROCCIDENTE “HÉROES DEL SUMAPAZ”, con no menos de treinta (30) días de anticipación, con presentación de la nueva certificación bancaria en donde se acredite su apertura. EL MDN - EJERCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – DISPENSARIO MÉDICO DE SUROCCIDENTE “HÉROES DEL SUMAPAZ” se compromete a cancelar el valor del contrato resultante que se adjudique de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES: Se realizará pagos parciales contra entregas parciales equivalente a la recepción de los servicios adquiridos, mediante giro directo dentro de los TREINTA (30) días calendario siguientes al recibo a satisfacción de los servicios y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Acta de recibo a satisfacción parcial, expedida por el supervisor del Contrato. b) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (asignación cupo PAC). c) Trámite de la cadena presupuestal para su obligación y pago. d) Verificación por parte del MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD- DIRECCIÓN DE SANIDAD-DISPENSARIO MEDICO SUROCCIDENTE “HEROES DE SUMAPAZ”, del cumplimiento del contratista del pago de aportes de seguridad social (salud y pensión) y administradora de riesgos laborales (ARL). e) Cuenta de cobro o Documento equivalente a la factura según artículo 3 del Decreto 522 del 07 de marzo de 2003. f) Orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el programa anual mensualizado de caja PAC. PARÁGRAFO PRIMERO. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago. PARÁGRAFO SEGUNDO. El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO SUROCCIDENTE “HEROES DE SUMAPAZ”, realizará los pagos en la cuenta bancaria suministrada por el Contratista. Nota 1 - En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. Nota 2: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección. Nota 3: La Administración del SIIF Nación implemento el “Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Debito y/o Notas Crédito”, el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con los establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el Registro Único Tributario (RUT) la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizara con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 4.1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema SIIF NACIÓN - MINHACIENDA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por la sección de contabilidad de la DISPENSARIO MÉDICO DE SUROCCIDENTE “HÉROES DEL SUMAPAZ”. 4.2 El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas - tramites electrónicos a través de SIIF NACIÓN (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema SIIF II, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la DISPENSARIO MÉDICO DE SUROCCIDENTE “HÉROES DEL SUMAPAZ”. 4.3 El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema SIIF II por parte del proveedor, debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. 4.4 El supervisor una vez aprueba la factura, debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. 4.5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II para proceder al pago. 4.6 De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.
2. MODIFICATORIOS
TIPO | VALOR | OBJETO DE LA MODIFICACION
3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
VALOR INICIAL |  |  | 20000000
VALOR ADICIÓN |  |  | 0
VALOR REDUCCIÓN
VALOR VIGENCIA FUTURA
VALOR TOTAL |  |  | 20000000
4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 69225 |  | FECHA: 21/ABRIL/2025 |  | VALOR: $ 20,000,000
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 69025 |  | FECHA: 15/MAYO/2025 |  | VALOR: $20.000.000
5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO
No. FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA RADICACIÓN | SUBTOTAL FACTURA | VALOR IVA | VALOR A PAGAR
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | TOTAL A CANCELAR |  | 0
6. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS
No. FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA RADICADO | VALOR FACTURA | VALOR GLOSA | VALOR A PAGAR LEVANTADO GLOSA
51778 | 11-09-2025 | 2025 - SEPTIEMBRE | 19277 | 0 | 19277
51776 | 11-09-2025 | 2025 - SEPTIEMBRE | 23218 | 140530 | 23218
51777 | 11-09-2025 | 2025 - SEPTIEMBRE | 24440 | 23218 | 24440
SUBTOTAL |  |  | 66935 | 163748 | 66935
7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
CONCEPTO |  | V/R CONTRATO | VALOR CANCELADO | VALOR A TRAMITAR PAGO | VALOR PENDIENTE DE PAGO
VALOR CONTRATO U ORDEN COMPRA |  | 20000000
VALOR PAGO N°1 |  |  | 19277
VALOR PAGO N°2 |  |  | 736050
VALOR PAGO N°3 |  |  | 970836
VALOR PAGO N°4 |  |  |  | 66935 | 66935
TOTAL |  | 20000000 | 1726163 | 66935 | 66935
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO |  | 8.631% | % DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO |  | 0.3347%
7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
VALOR CONTRATADO | No. ORDEN DE PAGO | FECHA ORDEN PAGO | VALOR PAGADO | VALOR PENDIENTE DE PAGO
20000000 | 325781125 | 2025-09-08 04:23 | 19277 | 19980723
| 346905525 | 2025-09-22 03:31 | 736050 | 19244673
| 381416425 | 2025-10-09 04:45 | 970836 | 18273837
7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA |  | 20000000
VALOR CANCELADO |  | 1726163
VALOR A TRAMITAR A PAGO |  | 66935
VALOR SALDO CONTRATO |  | 18273837
8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS
| DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR GLOSA | VALOR TOTAL
| TERESA DE JESUS ROJAS VARGAS | 1 | 19277 |  | 19277
| ALVARO MATALLANA ESLAVA | 1 | 23218 |  | 23218
| MARIANA PAREJA OBANDO | 1 | 24440 |  | 24440
|  |  | 66935 | 0 | 66935
TOTAL |  |  |  |  | 66935
10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS
EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO 619-DISANEJC-DMSOC-2025, SE RECIBIO LA FACTURA AD000035271, AD000035271, AD000035271 POR UN VALOR DE $ 66,935,00
10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA
11. ANEXOS AL INFORME
SE ENTREGA ACTA DE RECIBO A SATISFACCION, INFORME DE SUPERVISION FACTURA CON RELACION Y SOPORTE DE LAS TERAPIAS REALIZADA PLANILLA DE PARAFISCALES CERTIFICADO DE PARAFISCALES
TE JESICA GARCIA SUAREZ
SUPERVISORA DE CONTRATO

## ACTA SATISFACCION
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DESANIDAD EJÉRCITO
DISPENSARIO MÉDICO SUROCCIDENTE “HEROES DE SUMAPAZ”
RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES / SERVICIOS
Acta. N° 2025342030408583
Fecha: 29/09/2025
INFORMACION GENERAL
Numero de Contrato – Orden de Compra |  |  |  | 619-DISANEJC-DMSOC-2025
Nombre Contratista |  |  |  | CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC
Nit del contratista |  |  |  | NIT 860011298-5
Objeto del Contrato – Orden de Compra |  |  | “LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL DESTINADOS A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS A LA REGIONAL N° 9 Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS, PARA LA ACTUAL VIGENCIA.”
Forma y condiciones de pago |  |  | FORMA DE PAGO: M.D.N – EJERCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – DISPENSARIO MÉDICO DE SUROCCIDENTE “HÉROES DEL SUMAPAZ”, se compromete a cancelar el valor del contrato mediante consignación en la CUENTA AHORROS DAMAS No. 0550009000214651 de Davivienda que el contratista acreditó como propia, o en otro banco o cuenta que el contratista designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando de aviso por escrito a la DISPENSARIO MÉDICO DE SUROCCIDENTE “HÉROES DEL SUMAPAZ”, con no menos de treinta (30) días de anticipación, con presentación de la nueva certificación bancaria en donde se acredite su apertura. EL MDN - EJERCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – DISPENSARIO MÉDICO DE SUROCCIDENTE “HÉROES DEL SUMAPAZ” se compromete a cancelar el valor del contrato resultante que se adjudique de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES: Se realizará pagos parciales contra entregas parciales equivalente a la recepción de los servicios adquiridos, mediante giro directo dentro de los TREINTA (30) días calendario siguientes al recibo a satisfacción de los servicios y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Acta de recibo a satisfacción parcial, expedida por el supervisor del Contrato. b) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (asignación cupo PAC). c) Trámite de la cadena presupuestal para su obligación y pago. d) Verificación por parte del MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD- DIRECCIÓN DE SANIDAD-DISPENSARIO MEDICO SUROCCIDENTE “HEROES DE SUMAPAZ”, del cumplimiento del contratista del pago de aportes de seguridad social (salud y pensión) y administradora de riesgos laborales (ARL). e) Cuenta de cobro o Documento equivalente a la factura según artículo 3 del Decreto 522 del 07 de marzo de 2003. f) Orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el programa anual mensualizado de caja PAC. PARÁGRAFO PRIMERO. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago. PARÁGRAFO SEGUNDO. El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO SUROCCIDENTE “HEROES DE SUMAPAZ”, realizará los pagos en la cuenta bancaria suministrada por el Contratista. Nota 1 - En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. Nota 2: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección. Nota 3: La Administración del SIIF Nación implemento el “Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Debito y/o Notas Crédito”, el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con los establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el Registro Único Tributario (RUT) la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizara con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 4.1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema SIIF NACIÓN - MINHACIENDA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por la sección de contabilidad de la DISPENSARIO MÉDICO DE SUROCCIDENTE “HÉROES DEL SUMAPAZ”. 4.2 El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas - tramites electrónicos a través de SIIF NACIÓN (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema SIIF II, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la DISPENSARIO MÉDICO DE SUROCCIDENTE “HÉROES DEL SUMAPAZ”. 4.3 El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema SIIF II por parte del proveedor, debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. 4.4 El supervisor una vez aprueba la factura, debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. 4.5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II para proceder al pago. 4.6 De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.
Modificaciones al Contrato – Orden de Compra |  |  |  | N/A
Nombre Supervisor Contrato – Orden de Compra |  |  |  | TE. JESICA GARCIA SUAREZ
VALORES CONTRACTUALES
Valor inicial del contrato |  |  |  | 20000000
Valor reduccion
Valor Vigencia Futura (VF)
Valor total del contrato |  |  |  | 20000000
TIEMPOS DE EJECUCION
Plazo de ejecución |  |  |  | 3. PLAZO DE EJECUCIÓN: La ejecución del respectivo contrato será́ hasta el 30 de Noviembre de 2025 y/o hasta agotar los recursos asignados, lo primero que ocurra, y su inicio será́ una vez se cumplan los requisitos de ejecución del contrato.
FACTURAS A PAGAR
Número de la factura |  |  |  | N/A
Fecha de la factura |  |  |  | N/A
Valor de la factura |  |  |  | N/A
Notas crédito |  |  |  | N/A
Notas debito
INFORMACION AUDITORIA CUENTAS MEDICAS (Cuando aplique)
N° | NUMERO LOTE | PREFIJO FACTURA | NUMERO FACTURA | VL ATENCIÓN | VL GLOSA INICIAL | VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
1 | AD000035271 | FES | 51778 | 19277 | 0 | 19277
2 | AD000035271 | FES | 51776 | 23218 | 140530 | 23218
3 | AD000035271 | FES | 51777 | 24440 | 23218 | 24440
TOTAL |  |  |  | 66935 | 163748 | 66935
Valor Inicial AP |  |  |  | 20000000
Valor Glosa |  |  |  | 163748
Valor a Pagar Aprobado Por Auditoria |  |  |  | 66935
VALOR FINAL A PAGO
Valor a pagar |  |  |  | 66935
Afectación de recurso (CSF-SSF) |  |  |  | (REC 10)
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO - ORDEN DE COMPRA
Valor Apalancamiento (AP) |  |  |  | 20000000
Valor reduccion |  |  |  | 0
Valor Vigencia Futura (VF) |  |  |  | 0
Valor Adición (AD) AL Valor Vigencia Futura (VF) |  |  |  | 0
Valor total del contrato |  |  |  | 20000000
Valor pagado al contratista |  |  |  | 1726163
Valor tramitado a pago |  |  |  | 66935
Saldo del contrato |  |  |  | 18273837
APORTES PARAFISCALES
Número de la planilla |  |  |  | 1749993069
Fecha de pago de la planilla |  |  |  | 2025-09-03
Periodo salud |  |  |  | 2025-09-01
Periodo pensión |  |  |  | 2025-08-01
Certificación de aportes (revisoría fiscal o representante legal) |  |  |  | GERMAN TOVAR- REVISOR FISCAL
Fecha de la certificación |  |  |  | 2025-09-03
RECIBIDO A SATISTACION DEL BIEN O SERVICIO
Obligaciones Cumplidas |  | 1) Suscribir el contrato ofrecido. 2) Constituir las pólizas y garantías de acuerdo a los requerimientos de los pliegos de condiciones. 3) Contar con autorización para la suscripción del contrato en caso de ser necesario. 4) Cumplir con las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones y de su oferta, en los términos allí previstos. 5) Suministrar oportunamente todos los informes que requiera el supervisor, necesarios para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas del objeto del contrato. 6) Dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por el supervisor y los documentos del contrato. 7) Cumplir con la normatividad existente en lo referente a seguridad industrial y salud ocupacional de sus trabajadores. 8) Pagar los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato. 9) No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del M. D. N – Dirección de Sanidad del Ejército o participantes directas ó indirectamente en cualquier momento u oportunidad, antes, durante o después de la suscripción del presente contrato. 10) Entregar documentación pertinente al objeto del contrato. 11) Mantener programas e implementar medidas de seguridad industrial. 12) Cumplir con el plan de calidad. 13) No suministrar a terceros la información técnica, administrativa y/o financiera del contrato. 14) Asistir a las citaciones de la Dirección de la Sanidad Ejército en forma verbal o por escrito. El retardo o la mora en el cumplimiento se entenderá cuando la administración o la supervisión del contrato haya señalado plazos fijos, ciertos y determinados para cumplir aún sin requerir solicitud escrita. 15) Para la Ejecución del contrato y cada mes durante la vigencia del contrato, y al momento de la liquidación del mismo, entregar los paz y salvos donde conste el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social integral y parafiscales (Cajas de compensación familiar, Sena e ICBF), y/o certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal según el caso, en la que conste el cumplimiento de tales obligaciones. 16) Abrir una cuenta de ahorros o corriente para efectos del pago del contrato. 17) Prestar el servicio objeto del presente contrato de conformidad con las solicitudes que le formule LA DIRECCIÓN. 18) Deberá dar cumplimiento a las obligaciones determinadas en los documentos precontractuales al igual que las ofertadas en su correspondiente ofrecimiento. 19) Cumplir con el objeto del presente contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su 2) propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del CONTRATISTA con LA DIRECCIÓN. 20) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007. 21) Responder por sus actuaciones y omisiones derivados de la celebración del presente contrato, y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la ley 80 de 1993. 22) Aceptar la tasación y descuento de penas parciales frente al incumplimiento de obligaciones administrativas. 23) Todas las demás en cumplimiento a las normas legales vigentes. 24) Responder por sus actuaciones y omisiones derivados de la celebración del presente contrato, y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la ley 80 de 1993. 25) Aceptar la tasación y descuento de penas parciales frente al incumplimiento de obligaciones administrativas. 26) Todas las demás en cumplimiento a las normas legales vigentes.
Actividades realizadas
EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO 619-DISANEJC-DMSOC-2025, SE RECIBIO LA FACTURA AD000035271, AD000035271, AD000035271 POR UN VALOR DE $ 66,935,00
Anexos;
FIRMA
GRADO NOMBRE Y APELLIDO |  |  | TENIENTE JESICA GARCIA SUAREZ