| CODIGO TRD: 2100 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTA No. 13 |  | LUGAR: Microsoft Teams Teleconferencia | FECHA: 09/04/2024 | HORA DE INICIO: 08:00 am |  | HORA FINAL: 09:00 am |
| OBJETO DE LA REUNION |  |  |  |  |  |  |
| Realizar el seguimiento a la ejecución de los recursos transferidos a CPE, de acuerdo con lo ordenado en la Resolución No. 0039 de 2023 modificada por la 1175 de 2023 y modificada mediante la resolución No. 0307 del 21 de marzo de 2024 a corte del 31 de marzo de 2024. |  |  |  |  |  |  |
| ORDEN DEL DÍA |  |  |  |  |  |  |
| - Cronograma de desembolsos - Avance ejecución financiera - Avance ejecución técnica – cumplimiento de metas - Avance legalización de recursos - Proposiciones y varios |  |  |  |  |  |  |
| SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | COMPROMISO |  |  |  | ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso) |  |
| 1 | Formación docente Formación Estudiantes Entrega equipos docentes |  |  |  | En proceso |  |
| 2 | Entrega de informe soportando el no cumplimiento de la metas y solicitud de prorroga argumentada por el incumplimiento de metas pactadas |  |  |  | Culminado |  |

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Cronograma de desembolsos De acuerdo con lo establecido en el Artículo No. 2 PROGRAMACIÓN DE DESEMBOLSOS de la Resolución No. 039 de 2023, para esta vigencia se tienen programados dos (2) desembolsos así: DESEMBOLSO; FECHA ESTIMADA; VALOR; ENTREGABLES. I Desembolso; 30-01-2023; $ 80.000.000.000; Entrega y aprobación del plan de gestión del proyecto en cual debe contener el detalle de la contratación que adelante CPE para dar cumplimiento con las metas propuestas y análisis de riesgos.. II Desembolso; 30-09-2023; $ 19.631.000.000; Entrega y aprobación del informe de gestión a agosto de 2023, legalización de recursos de mínimo el 60% del primer desembolso y avance en el cumplimiento de metas propuestas para la estrategia de formación de acceso, formación y ambiental de mínimo el 20%. TOTAL; 99.631.000.000; Cumplido. - Avance ejecución financiera CPE presenta la ejecución de los compromisos, obligaciones y pagos de diciembre de 2023: Mes de seguimiento; Recursos Comprometidos; Recursos Obligados; Recursos Pagados; % de avance respecto al compromiso. Corte a 22 de diciembre; $ 99.038.604.279,57; $ 97.216.369.416,81; $ 96.904.616.663,06; 99,40%. Detalle de la ejecución de CPE CPE manifiesta que, como resultado de la prórroga, quedaron recursos por ejecutar para la vigencia 2024, por concepto de reserva presupuestal. GESTIÓN PRESUPUESTAL – 31 marzo 2024. ESTADO; RECURSOS; OBSERVACIÓN. Recursos Comprometidos; $ 99.038.604.279,57; Con corte a 29 de febrero de 2024. Recursos Obligados; $ 97.216.369.416,81. Recursos Pagados; $ 97.216.369.416,81. Recursos no ejecutados; $ 592.395.720,43; Recursos devueltos a FUTIC el 22 de febrero de 2024. Legalización pendiente; $ 1.822.234.862,76; Los recursos pendientes por legalizar corresponden a: -Reservas presupuestales $ 1.822.234.862,76 Se efectuó el pago de la totalidad de la cuenta por pagar por valor de $ 26.980.000en. Reserva presupuestal por valor de $1.822.234.862,76. LEGALIZACIÓN PENDIENTE. CPE presenta la gestión de la reserva presupuestal y las cuentas por pagar de la vigencia 2024, para las legalizaciones pendientes. Gestión reserva presupuestal 2024 Año Fiscal:; 2024. Vigencia:; Reservas. Periodo:; Marzo - Marzo. UEJ; NOMBRE UEJ; RUBRO; DESCRIPCION; VALOR CONSTITUIDO; COMPROMISO; OBLIGACION; PAGOS. 23-11-00; COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE); A-02; ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS; $ 17.742.862,76; $ 17.742.862,76; $ 0,00; $ 0,00. 23-11-00; COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE); C-2301-0400-1; INCREMENTO DE LA DOTACIÓN DE TERMINALES DE CÓMPUTO Y CAPACITACIÓN DE DOCENTES EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES A NIVEL NACIONAL; $ 1.804.492.000,00; $ 1.804.492.000,00; $ 0,00; $ 0,00. TOTAL; $ 1.822.234.862,76; $ 1.822.234.862,76; $ 0,00; $ 0,00. Gestión cuentas por pagar 2024 - Avance ejecución técnica – cumplimiento de metas En el marco de la reunión adelantada, se describe el consolidado de avance para cada una de las metas establecidas: Meta; Cumplimiento corte 31 de diciembre de 2023. Estudiantes Beneficiados​; 268%. Retoma de Equipos Obsoletos​; 228%. Capacitación de Integrantes de la Comunidad Educativa​; 192%. Sedes educativas beneficiadas con nuevas tecnologías; 125%. Demanufactura de Equipos​; 112%. Personas de la Comunidad Educativa Capacitadas​; 108%. Eventos de Socialización de Experiencias; 100%. Eventos de Difusión​; 100%. Producción KIT con elementos RAEE​; 100%. Atender servicios de post- entrega; 100%. METAS 2024; %. Entrega de Equipos de Cómputo (docente); 92% Presentación de avance. Docentes Formados y Acompañados; 84,5% Presentación de avance. Estudiantes Acompañados; 60,5% Presentación de avance. Para las 3 metas que no se han cumplido al 100% CPE presenta el siguiente avance: Mes; Descripción de la gestión; Cantidad de equipos entregados Docente acumulado Meta: 6.000; Total, acumulado Meta Docente. Marzo 2024; Durante el mes de marzo se continua la entrega de equipos de cómputo para docentes.; 5.518 equipos entregados Avance acumulado meta Docente: 92% En marzo la empresa transportadora reportó 991 portátiles para uso docente entregados. Así: - de los 827 despachados en febrero entrego 797 portátiles. - de los 305 despachados en marzo entrego 194 portátiles. El restante de portátiles se encuentra en distribución. Próximos pasos: En abril se realizará el despacho de los 341 portátiles para uso docente, base de datos que enviará la subdirección de formación, para cumplir la meta de 6.000 portátiles para uso docente.; 5.518 equipos entregados a docentes Avance acumulado total meta:92%. - Formación y acompañamiento a docentes (2.000 docentes) Mes; Descripción de la gestión; META: 2.000 Docentes; % avance acumulado. Marzo 2024; A fecha del 31 de marzo en la estrategia de formación para la innovación INNOM@KER se cuenta con la certificación 290 nuevos docentes para el mes, para un total de 1.691 docentes formados y acompañados al término del convenio; el cooperante no cumplió con el cronograma de cargue de evidencias proyectado, desarrollando un cumplimiento parcial del convenio; una vez revisadas algunas evidencias pendientes de subsanar es posible que la cifra varie en mínimas cantidades.; 1.691; 84.5%. - Acompañar a 20.000 Estudiantes en procesos educativos con tecnologías digitales Mes; Descripción de la gestión; META: 20.000 Estudiantes; % avance acumulado. Marzo 2024; De acuerdo con las evidencias a corte de este informe se reportan 391 estudiantes en el mes de marzo de nuevos certificados, para un total de 12.099 al vencimiento del convenio, el cooperante no cumplió con el cronograma de cargue de evidencias proyectado, desarrollando un cumplimiento parcial del convenio; una vez revisadas algunas evidencias pendientes de subsanar es posible que la cifra varié en mínimas cantidades; 12.099; 60,5%%. - Avance legalización de recursos CPE indica que de los $ 99.631.000.000 desembolsados por el FUNTIC, a la fecha CPE ha radicado a los responsables del seguimiento para revisión legalización de recursos por valor de $97.216.369.416,81 Recursos a transferir según Resolución No. 0039/2023; $ 99.631.000.000,00. Recursos comprometidos al diciembre/2023; $ 99.038.604.279,57. Recursos radicados por CPE para legalización al Fondo (Corte a 31 de marzo de 2024); $97.216.369.416,81. Recursos legalizados al Fondo; $97.216.369.416,81.

| COMPROMISOS ADQUIRIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACCIÓN A EJECUTAR | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN |
| Legalización de los recursos de $ 17.742.862,76 Legalización de los recursos de $ 438 millones contrato UDA | CPE | 19/04/2024 |
| Reunión de seguimiento – presentación de avance, ya que en la reunión los funcionarios de CPE informan que el alcance de la meta de acompañamiento de 20.000 estudiantes convenio OIT no será cumplido al 100% | CPE – EQUIPO DE TRABAJO MINTIC | 16/04/2024 |

| REGISTRO DE ASISTENCIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE COMPLETO | CARGO | FIRMA |
| Ana Maria Sterling | Jefe Oficina Asesora de Planeación – CPE |  |
| Aida Vanessa Gómez E | CPE |  |
| Luis Gabriel Porras | CPE |  |
| Alfonso Quintero | CPE – subdirector operativo |  |
| Marta Mireya Alfonso P | CPE |  |
| William Orlando Luzardo Triana | Responsable seguimiento técnico Transferencia 2023 - FONDO ÚNICO DE TIC | Firma digital |
| Anderson Emilio Saavedra | Asesor del Viceministerio de Conectividad | Firma digital |
| Jorge Alberto Restán | Apoyo Técnico Dirección de Infraestructura | Firma digital |
| Miguel Felipe Poveda | Apoyo Técnico Dirección de Infraestructura | Firma digital |
| Ana Cristina Bonilla | Apoyo Financiero Dirección de Infraestructura | Firma digital |

Anexos

Presentación CPE