## Hoja1
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Riesgo operacional | La adquisición que se adelanta no se encuentra registrada en el Plan Anual de Adquisiciones | Incumplimiento de la normativa Nacional | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Entidad Estatal | Revisar antes de adelantar el proceso que se encuentre aprobada la adquisición en el PAA | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | El equipo responsable | Desde el Inicio de la etapa de planeación | Hasta la terminación de la etapa de planeación | Equipo responsable del proceso | Durante la planeación hasta antes de publicar el proceso
2 | General | Interno | Selección | Riesgo operacional | Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad | Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Entidad | Designación de comite asesor evaluador con personal competente | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | NO | Ordenador del gasto | Desde el cierre del proceso de selección. Según cronograma del proceso. | Hasta la Adjudicación del contrato producto del proceso de selección. | De acuerdo con las observaciones recibidas para el presente proceso y recomendaciones del Comité Asesor Evaluador | Periodo de respuesta a las observaciones e informe de evaluación
3 | General | Externo | Selección | Riesgo operacional | Riesgo de colusión | Que la Entidad no adjudique el proceso, a la mejor oferta presentada. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad/Proponentes | Procedimiento de adjudicación conforme el Manual de Contratación y la Ley | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Ordenador del gasto | Desde el cierre del proceso de selección. Según cronograma del proceso. | Hasta la Adjudicación del contrato producto del proceso de selección. | Valoración de la probabilidad de la colusión y presentación del informe de evaluación. | Cronograma del proceso
4 | Específico | Interno | Selección | Riesgo operacional | Cometer algún error por parte de los evaluadores al momento de la verificación de la información. | Incorrecta escogencia del proveedor. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Entidad | Realizar la revisión integral al Informe de evaluación | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Comite Asesor Evaluador | Desde el cierre del proceso de selección. Según cronograma del proceso. | Hasta la Adjudicación del contrato producto del proceso de selección. | Observaciones recibidas de los oferentes y del Comité Asesor Evaluador. | Cronogram a del proceso
5 | General | Externo | Selección | Riesgo operacional | Dificultades en la gestión de documentación y subsanación de las propuestas, con ocasión de los Decretos de Emergencia expedidos por el Gobierno Nacional (si los hubiera) | Retraso en la presentación de la documentación. | 2 | 2 | 3 | Riesgo Medio | Proponentes | Gestión oportuna de los proponentes interesados de la documentación desde la etapa de proyecto de invitación pública | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Proponente | Desde la publicación del Aviso de Convocatoria. Según cronograma del proceso. | Hasta la Adjudicación del contrato producto del proceso de selección. | Revisión del Aviso de Convocatoria y de los requisitos habilitantes y de ponderación contenidos en la invitación pública | Durante el proceso de selección para el desarrollo de audiencias públicas.
6 | General | Externo | Contratación | Riesgo operacional | Riesgo de que no se firme el acta de inicio | No firma del acta de inicio en los tiempos establecido en el cronograma. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Proponentes | Selección adecuada del proponente | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | SI | Entidad / Contratista | Proceso de selección de la propuesta | Hasta la Adjudicación del proceso. | Verificación suscripción electrónica por SECOP II | Diario
7 | General | Externo | Contratación | Riesgo operacional | Retraso en la presentación de las garantías requeridas para iniciar la ejecución del contrato. | Afecta el inicio de la ejecución del contrato | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Entidad /Contratista | Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas / Requerimientos de la Entidad. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad / Contratista | A la firma del acta de inicio, según cronograma del proceso. | Hasta la aprobación de las garantías que cumplan con lo requerido en el proceso. | Soporte de entrega y aprobación de las pólizas / requerimientos efectuados al contratista. | Diario
8 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo operacional | Demora en la gestión de las reclamaciones para el reconocimiento de indemnizaciones | Pérdida de posibilidad de reclamar y detrimento patrimonial | 2 | 3 | 5 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento y conciliacione s mensuales. Constitución de garantías a cargo del contratista. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato y contratista | Fecha de suscripción del contrato | Vigencia del contrato y de las garantías | Seguimiento periódico de la Supervisión, conciliación de las reclamaciones y aprobación de pólizas constituidas. | Durante la ejecución del contrato
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo operacional | No contar con el contratista debido a las medidas del Gobierno Nacional relacionadas con el aislamiento obligatorio (COVID-19) | Imposibilidad de desplazamiento hasta la Entidad, para la entrega de las herramientas | 3 | 5 | 5 | Riesgo Alto | Contratista | Generar un permiso de movilidad en las alcaldias pertintentes para dar cumplimiento con el objeto del contrato. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Fecha de suscripción del contrato | Vigencia del contrato . | Seguimiento periódico de la Supervisión | Durante la ejecución del contrato
10 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo operacional | Indebido cumplimiento del objeto del contrato en los términos señalados en lel invitación pública. | Incumplimiento de las obligaciones contractuales. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Alto | Contratista | Solicitar asesoria a la Dirección de Contratación para efectuar los tramites para el incumplimiento | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | Fecha de suscripción del contrato | Vigencia del contrato y de las garantías | Seguimiento periódico al plazo de ejecucución del contrato | Durante la ejecución del contrato
11 | General | Interno | Ejecución | Riesgo operacional | El Contratista no cumple con el objeto del contrato y/o actividades | Incumplimiento de las obligaciones y/o actividades especificas | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | contratista | Hacer efectivas la garantía de cumplimiento | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del Contrato | Desde el Acta de Inicio | Hasta el termino de ejecución del contrato y seis (6) meses mas | Informes de supervisión | Permanente
12 | Especifico | Externo | Ejecución | Sociales Politicos | No realización de las jornaas de atención animal planeadas por permanencia de la pandemia Covid-19 | Suspensión de la ejecución del contrato | 3 | 5 | 8 | Externo | Contratista | Suspensión del contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde el Acta de Inicio | Hasta el termino de ejecución del contrato | Informes de supervisión | Permanente
13 | General | Interno | Ejecución | Riesgo operacional | No pago del contrato por incumplimiento de compromisos contractuales. | Conflicto con el contratista | 1 | 5 | 1 | Riesgo Alto | Contratante | Obtener informacion previa del posible oferente | 1 | 3 | 2 | Riesgo Medio | SI | Contratante | Desde la selección del contratista | Hasta la culminación del contrato | Comunicación con el posible oferente | Inmediato
14 | General | Externo | Planeación | Riesgo Económico | Aumento de los precios del los bienes y servicios a ejecutar | Desbalance económico | 3 | 4 | 4 | Riesgo extremo | Entidad Estatal y Contratista | Definir en el estudio previo dentro de las obligaciones del contratista que no se aceptarán ajustes a la propuesta | 3 | 2 | 3 | Riesgo Medio | NO | Contratante | Desde el Inicio de la etapa de planeación | Hasta la terminación de la etapa de planeación | Equipo responsable del proceso | Durante la planeación hasta antes de publicar el proceso
15 | General | Externo | Selección | Riesgo Económico | Proceso declarado desierto al no haber proponentes o tener proponentes que no cumplen con los requisitos exigidos porla entidad | No llevarse a cabo el objeto del contrato y demora en la ejecución del presupuesto | 3 | 5 | 2 | Riesgo Alto | Entidad Estatal | Analisis del sector que contemple las entidades en el mercado que se encuentren actuando en el sector economico relacionado al objeto del contrato y asi reducirla probabilidad de ocurrencia | 3 | 5 | 2 | Riesgo Alto | SI | Contratante | Desde el Inicio de la etapa de planeación | Hasta la terminación de la etapa de planeación | Equipo responsable del proceso | Durante la planeación hasta antes de publicar el proceso
16 | General | Interno | Ejecución | Operacional | No pago del contrato por incumplimiento de compromisos contractuales. | Conflicto con el contratista | 1 | 5 | 1 | Riesgo Alto | Contratante | Obtener informacion previa del posible oferente | 1 | 3 | 2 | Riesgo Medio | SI | Contratante | Desde la selección del contratista | Hasta la culminación del contrato | Comunicación con el posible oferente | Inmediato
17 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Traumatismos en la ejecución de los servicios por problemas entre el contratista y la Alcaldia | Demora en la entrega de los bienes y cumplimiento del contrato | 1 | 3 | 5 | Riesgo Extremo | Contratista | Verificar el cumplimiento de los requisitos del contratista | 1 | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratante | Desde la fecha de inicio del contrato | Hasta la culminación del contrato | Chqueo en sitio por parte del supervisor | A la entrega del bien
17 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | REQUERIMIENTOS INJUSTIFICADAMENTE NO ACATADOS POR EL CONTRATISTA | MALA EJECUCION , DESACATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS LINEAMIENTOS TECNICOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, INCUMPLIMIENTO EN NORMAS YDEL PAE | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES O IMPLEMENTAR LAS SOLUCIONES PROPUESTAS POR LA O SUPERVISION | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde al inicio de ejecución | Hasta el plazo de ejecución | CANTIDAD DE REQUERIMIENTOS NO ACATADOS OPORTUNAMENTE POR EL CONTRATISTA | Mensualmente
Note on X4: ====== ID#AAABrDhubRs Lorena Fernanda Trujillo Diaz (2025-09-11 20:32:01) revisar com oasi que no se encuentra registrada en plan anual de adquisiciones
Note on X9: ====== ID#AAABrDhubRw Lorena Fernanda Trujillo Diaz (2025-09-11 20:32:59) revisar con las circulares enviada de la dirección con relación al acta de inicio