ANEXO 3 – MATRIZ DE RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución del convenio.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar la ejecución del contrato.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento |  | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |  | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 11 1 | Especifico | Interno | contractual | operacional | Riesgo: Fallas en la oportunidad de la prestación de los servicios o perdida de recurso Causa: La no entrega de los equipos o de las cantidades mínimas de insumos requeridos, entrega de información incompleta para el desarrollo de las actividades contractuales por parte de los responsables del Municipio. | - Retraso en ejecución del contrato - Mala prestación del servicio Incumplimiento o del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | contratante | evitar el riesgo | 3 | 4 | 7 | Alto | Si |  | Secretaria de Planeación y Obras Publicas / Contratista |  | A la terminación de la ejecución del contrato | Mediante la realización de comités de obra | Quincenal |
| 2 2 | Especifico | Interno | contractual | operacional | Riesgo: Incumplimiento de la obligación y/o actividades surgidas del contrato por parte del contratista Causa: No prestación del servicio dentro de los términos las condiciones establecidas | retraso en el desarrollo de las actividades Imposición de sanciones legales y terminación del contrato. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista/contr atante | Control riesgo | 3 | 2 | 5 | Medio | Si |  | Secretaria de Planeación y Obras Publicas |  | A la terminación de la ejecución del contrato | Mediante la realización de comités de obra | Quincenal |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Riesgo: Desequilibrio Económico Causa: Cambios posteriores en la normatividad, variaciones técnicas u operativas imprevisibles | - Errores aplicación de normas - Sanciones Disciplinarias y legales - Cambio en las especificaciones del contrato - Encarecimien to de las variables que componen el valor del contrato | Probable | 4 | 4 | Alto | Contratista | Asumir el riesgo | Probable | 4 | 4 | Alto | Si |  | Secretaria de Planeación y Obras Publicas o Contratista |  | A la terminación de la ejecución del contrato | Mediante la realización de comités de obra | Quincenal |
| } 4 | Especifico | Interno | Ejecución | Tecnológico | Riesgo: Pérdida de información, uso indebido de aquella a la que tenga acceso, que conozca en desarrollo del contrato o que se encuentre amparada con reserva legal. Causa: No realizar copias de Seguridad del desarrollo de las actividades no se Tiene Backup o divulgación de información personal, institucional o con reserva | - Retraso en las actividades, pérdida de tiempo y recursos - Imposibilidad de presentar información oportuna y verás - Incapacidad para consolidar informes y resúmenes estadísticos - Imposición de sanciones disciplinarias y terminación del contrato. | improbable | 4 | 6 | Alto | Contratista | Control riesgo | improbable | 4 | 6 | Alto | No |  | Secretaria de Planeación y Obras Publicas / Contratista |  | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento mediante visitas y solicitudes de documentación requerida | Cuando se presente el evento |
| 5 5 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | Riesgo: Accidente de trabajo Causa: Condiciones inseguras hechos Fortuitos, omisión del cumplimiento de las normas del SG-SST | - Retraso en el desarrollo de las actividades Trastornó emocional en el personal | posible | 2 | 4 | bajo | Contratista | Transferir el riego | posible | 2 | 4 | bajo | No |  | Contratista |  | A la terminación de la ejecución del contrato | Mediante la realización de comités de obra | quincenal |
| 6 6 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo: Retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato. Causa: Fallas en los equipos, implementados suministrados o bases de datos. Falta de eficiencia y eficacia del contratista Situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito. | - Afectación de - la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Control riesgo | 3 | 4 | 7 | Alto | No |  | Contratista |  | A la terminación de la ejecución del contrato | Mediante la realización de comités de obra y solicitudes de información mediante oficios | Cuando se presente el evento |
| 7 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Suspensión de actividades por paros, huelgas, manifestaciones sociales o alteraciones del orden público | - Retraso en la ejecución de las actividades y la entrega de resultados. - Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual dentro del plazo y las condiciones - establecida | Posible | 3 | 3 | Alto | Municipio / Contratista | Asumir el riesgo | Posible | 3 | 3 | Alto | Si |  | Secretaria de Planeación y Obras Publicas o Contratista |  | A la terminación de la ejecución del contrato | Mediante la realización de comités de obra y solicitudes de información mediante oficios | Cuando se presente el evento |