## MATRIZ DE RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS CONVENIO INTERADMINITRATIVO DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA
MODALIDAD DE SELECCIÓN: | [5 empty] | MÍNIMA CUANTÍA | [12 empty] | DEPENDENCIA |  | SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL
[19 empty] | FECHA |  | 2025-10-14
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Riesgos Económicos | El plazo del contrato no es suficiente para el desarrollo de las actividades y/o obligaciones de estenecesidad | insuficiente tiempo para la ejecución del contrato que se derive de las obligaciones contraídas en el contrato y no se permita el cumplimiento total del objeto.contrato, perdida de recursos | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Todas las partes que firman el contrato | Definir de manera clara y precisa los tiempos para la ejecución con el fin de establecer el tiempo real necesario para llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones y actividades. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | SUPERVISOR | Desde la elaboración del estudio previo | hasta la suscripción del contrato | Verificación de los plazos de las actividades acordes con los tiempos normales o naturales que se demoran las mismas | Permanente
2 | general | externo | Planeación | Riesgos Económicos | Insuficientes recursos para dar cumplimiento a las obligaciones y actividades del contrato | Contratación sin todas las condiciones presupuestales, mala definición del presupuesto del contrato | 2 | 2 | 5 | Riesgo Medio | 100% muniicpio | Realizar estudio del sector /Verificación de las condiciones del contrato para definir el valor | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | SUPERVISOR | Desde la elaboración del estudio previo | hasta la suscripción del contrato | Verificar del presupuestovalor disponible con la propuesta del contratista y las condiciones del contrato | Permanente
3 | Específico | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | Que el contratista no suscriba el contrato | Perdida de oportunidad para suplir la necesidad, demora en los tramites y perdidas administrativas | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | 100% muniicpio | Verificar las condiciones del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | SUPERVISOR | Desde la elaboración del estudio previo | hasta la suscripción del contrato | Verificación de que se firme el contrato, verificación alcance de las actividades contractuales | Permanente
4 | Específico | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | Mala elección de la modalidad de selección del contratista por parte de la entidad a cargo de la ejecución del proyecto | Incumplimiento de la ley aplicable para la elección del contratista por parte de la empresa | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | 100% muniicpio | Aplicación a la ley que corresponde a la modalidad de selección del contratista para la ejecución del proyecto que se deriva del contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | OFICNA DE CONTRATACION | Desde la elaboración del estudio previo | hasta la suscripción del contrato | Verificación de condiciones para determinar modalidad de contratación | Permanente
5 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Que el contratista no cumpla con las condiciones técnicas, obligaciones o estas no sean de calidad | No cumplimineto del objeto y alcande del contrato | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | 100% contratista | Hacer seguimiento mensual para verificar el cumplimiento y notificar si se presentan incumplimiento al contrato | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | No | SUPERVISOR | desde la suscripción del acta de inicio | hasta la terminación del contrato | verificación en campo y de los informes presentados por el contratista | Mensual
6 | específico | Interno | ejecución | financiación | Que el municipio no cumpla o entregue la totalidad de los recursos comprometidos | no cumplimiento del contrato e insuficientes recursos para contratar el proyecto | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | 100% muniicpio | verificar el CDP para la firma del contrato y Gestionar las actas de pago en debida forma y a tiempo. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | SUPERVISOR | desde la suscripción del acta de inicio | hasta la terminación del contrato | Verificación de pagos y apropiaciones presupuestales | Permanente
7 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Económicos | Que el municipio no apropie los recursos, o aún haciéndolo realice los pagos de forma tardía | Incumplimiento del contrato por el contratista | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | 100% municipio | Verificar la existencia del registro presupuestal y que los pagos sea hagan conforme a lo descrito en el contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | SUPERVISOR | desde la suscripción del contrato | hasta la terminación del contrato | verificar los Registros y las fechas de pago | Permanente
8 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Personal no idoneo para la ejecución de las actividades contratadas | Incumplimiento en las condiones técnicas | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | 100% contratista | realizar control por parte del supervisor para verificar la idoneidad del personal en el desarrollo de las actividades | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | si | SUPERVISOR Y CONTRATISTA | desde la suscripción del acta de inicio | hasta la terminación del contrato | Verificación por parte del supervisor y el contratista de la experiencia del personal responsable de ejecutar las actividades | Permanente
9 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Mala calidad de los trabajos entregados o de los materiales utilizados | No cumplimiento de las actividades contractuales | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | 100% contratista | Verificar el cumplimiento y avance de las acciones planteadas periódicamente, y si es el caso, dar aviso para la suspensión del contrato. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | SUPERVISOR | desde la suscripción del contrato | hasta la terminación del contrato | verificar el cumplimiento y avance de las acciones planteadas periódicamente, y si es el caso, dar aviso para la suspensión del contrato. | Permanente
* En todo caso, las dependencias donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo con su contexto.

## Hoja4 (hidden)
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  | Periodicidad
General | Interno | Planeación | Riesgos Económicos | 1 | 1 | 2. Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Si | Semanal
Específico | Externo | Selección | Riesgos Sociales o políticos | 2 | 2 | 3. Riesgo Bajo | Riesgo Medio | No | Mensual
|  | Contratación | Riesgos Operacionales | 3 | 3 | 4. Riesgo Bajo | Riesgo Alto |  | Semestral
|  | Ejecución | Riesgos Financieros | 4 | 4 | 5. Riesgo Medio | Riesgo Extremo |  | Anual
|  |  | Riesgos Regulatorios | 5 | 5 | 6. Riesgo Alto |  |  | Permanente
|  |  | Riesgos de la Naturaleza |  |  | 7. Riesgo Alto
|  |  | Riesgos Ambientales |  |  | 8. Riesgo Extremo
|  |  | Riesgos Tecnológicos |  |  | 9. Riesgo Extremo
10. Riesgo Extremo
Categoría del Riesgo
Valoración del Riesgo | Categoría
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo |  | Mayor o igual que 8
6 y 7 | Riesgo Alto |  | igual a 6 y menor que 8
5 | Riesgo Medio |  | igual a 5
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo |  | Menor o igual que 4