## Matriz_Riesgos
ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS
Objeto: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y COMPONENTES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASARY, CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[23 empty] | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | EXTREMO | CONTRATISTA | SI | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONOMICO
[23 empty] | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 3 | ALTO | CONTRATANTE | NO | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | SOCIAL O POLÍTICO
[23 empty] | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 4 | MEDIO | CONTRATISTA Y CONTRATANTE | NO APLICA |  |  | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO? | PROBABLE (4) | MAYOR (4) | 5 | BAJO | INTERVENTOR DEL CONTRATO |  |  |  | EJECUCIÓN | FINANCIERO
[23 empty] | CASI CIERTO (5) | CATASTROFICO (5) | 6 |  | COMITÉ ESTRUCTURADOR Y Interventor DEL CONTRATO |  |  |  | PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN | REGULATORIO
[25 empty] | 7 | [5 empty] | SELECCIÓN Y EJECUCIÓN | NATURALEZA
[25 empty] | 8 | [5 empty] | CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN | AMBIENTAL
[25 empty] | 9 | [5 empty] | PRECONTRACTUAL | TECNOLÓGICO
1 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Cambios normativos relacionados con la ejecución del objeto del contrato que afecten la ecuación económica del contrato. | Modificación del contenido obligacional del contrato. | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Realizar seguimiento entre la entidad, el inteventor y contratista a la información técnica - legal y monitorear vinculada a la ejecución del contrato. | POSIBLE (3) | MENOR (2) | 5 | MEDIO | SI | Contratista y entidad | Desde la suscripción del contrato | Liquidación del contrato | Revisión de la información en reuniones de seguimiento | Cada vez que se requiera | [10 empty] | 2 | 2 | 3 | 2
3 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONOMICO | Variación de precios de los BIENES IMPORTADOS debido al incremento de la tasa de cambio | El incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato estatal. | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | ALTO | CONTRATISTA (50%) Y CONTRATANTE (50%) | Realizar monitoreo y revisando trimestralmente la TRM publicada por el Banco de la República. | POSIBLE (3) | MENOR (2) | 5 | MEDIO | SI | Contratista | Desde la suscripción del contrato | Liquidación del contrato | Revisión de la información en reuniones de seguimiento | Cada vez que se requiera | [10 empty] | 3 | 3 | 3 | 2
5 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Cambios normativos relacionados con la ejecución del objeto del contrato que afecte sustancialmente la ecuación económica del contrato y que se encuentre debidamente probado. | Afectación sustancial la ecuación financiera del contrato. | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | ALTO | CONTRATANTE y CONTRATISTA | Realizar seguimiento entre la entidad, el inteventor y contratista a la información técnica - legal y monitorear la vinculada a la ejecución del contrato y Realizar el estudio particular del cambio normativo y evaluar el impacto en la ecuación económica del mismo. | POSIBLE (3) | MENOR (2) | 5 | MEDIO | SI | Contratista y entidad | Desde la suscripción del contrato | Liquidación del contrato | Revisión de la información en reuniones de seguimiento | Cada vez que se requiera | [10 empty] | 3 | 3 | 3 | 2
6 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | El daño de equipos del sistema de videovigilancia derivado de la instalación o configuración de software y hardware. | Baja calidad de los bienes y servicios suministrados | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Adquirir, instalar y poner en funcionamiento bienes nuevos y genuinos. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato | Revisión de la información en reuniones de seguimiento, informes de medición de ANS y visitas de inventario. | Cada vez que lo requiera la Interventoría | [10 empty] | 3 | 4 | 1 | 2
8 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Cuando el contrato debe ser suspendido por causas ajenas (exógenas) a la voluntad de la SCJ y al Contratista | Retraso en la ejecución del contrato y aumento de la indisponibilidad del sistema de video vigilancia. | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | ALTO | CONTRATANTE | Generar plan de choque para atender las necesidades del sistema de video vigilancia. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | Contratista y entidad | Desde que se advierte la posibilidad de suspensión. | Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato | Reuniones de seguimiento | Cada vez que se requiera | [10 empty] | 3 | 3 | 1 | 2
9 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Cuando el contrato debe ser suspendido por causas inherentes al contratista | Retraso en la ejecución del contrato y aumento de la indisponibilidad del sistema de video vigilancia. | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Generar plan de choque para atender las necesidades del sistema de video vigilancia. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | Contratista | Desde que se advierte la posibilidad de suspensión. | Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato | Reuniones de seguimiento | Cada vez que se requiera | [10 empty] | 3 | 3 | 1 | 2
10 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Caida del sistema por errores en la administración de la configuracion del sistema | Indisponibilidad del sistema de video vigilancia | PROBABLE (4) | CATASTROFICO (5) | 9 | EXTREMO | CONTRATISTA | Asignación de personal adecuado (con la cualificación y experiencia) para la administración del datacenter | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | ALTO | SI | Contratista | Desde suscripción del acta de inicio | Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato | El interventor y el contratista deberán informar en el evento de caida del sistema pero para evitarlo se requiere una adecuada administración de los recursos del datacenter | Permanente | [10 empty] | 4 | 5 | 3 | 3
11 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Daños que afecten al sistema de videovigilancia por actividades que se realizan de forma paralela por otros contratistas | Indisponibilidad del sistema de video vigilancia | PROBABLE (4) | MAYOR (4) | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | Asignación de personal adecuado (con la cualificación y experiencia) para la administración del datacenter y de mas sistemas que hacen del sistema de videovigilancia. | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | ALTO | SI | Contratista | Desde suscripción del acta de inicio | Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato | La SDSCJ adelantará las actividades para mantener los demas sistemas actualizados y vigentes | Trimestralmente | [10 empty] | 4 | 4 | 3 | 3
12 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Demora en la reparación y atención de garantias por parte de los fabricantes de las cámaras | Sobre costos por aumento en el stock de partes y repuestos y/o aumento de la indisponibilidad del sistema de video vigilancia. | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Mantener un plan de atención y garantias con los fabricantes actualizado | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | SI | Contratista | Desde el inicio del contrato | Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato | Reuniones de seguimiento | Cada vez que se requiera | [10 empty] | 3 | 3 | 2 | 2
13 | General | Externa | Ejecución | Social Político | Cambio del sistema de gobierno, rebelión, asonada, sedición, Huelgas, paros, actos terrorista | No se pueda desarrollar las actividades del contrato | IMPROBABLE (2) | MAYOR (4) | 6 | ALTO | Contratante, Contratista | Generar un plan de choque para atender las circunstancias que estan afectando la ejecución del contrato | RARO (1) | MAYOR (4) | 5 | MEDIO | Si | Contratista y entidad | Inicio del contrato | Durante el contrato | Verificación en campo y reportes oficiales | Cuando se presente | [10 empty] | 2 | 4 | 1 | 4
14 | General | Externa | Ejecución | Social Político | Eventos adversos de la naturaleza | No se pueda desarrollar las actividades del contrato | POSIBLE (3) | CATASTROFICO (5) | 8 | EXTREMO | Contratante, Contratista | Revisión de los planes de contingencia del contratista y del contratante | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | ALTO | Si | Contratista y entidad | Inicio del contrato | Durante el contrato | revisión a planes de contingencia | Cuando se presente | [10 empty] | 3 | 5 | 3 | 4
15 | General | Externo | Ejecución | Social | Que se presente una afectación a terceros en ejecución de labores de instalación del sistema | Que se presenten reclamaciones a la SDSCJ por parte de terceros afectados por la ejecución de los contratos | POSIBLE (3) | MENOR (2) | 5 | MEDIO | Contratista | Definición de procedimientos, control, y supervisión de las actividades de campo | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | Si | Contratista | Planeación | Liquidación | Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos. | Cuando se presente | [10 empty] | 3 | 2 | 2 | 2
16 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Accidente laboral de personal adscrito al contratista, en la ejecución de las actividades para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales adquiridas | Carga económica del accidente a cargo del contratista | POSIBLE (3) | MENOR (2) | 5 | MEDIO | Contratista | Implementación de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos, implementación de controles a los riesgos identificados. | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | Si | Contratista | Ejecución | Liquidación | La Interventoría debe efectuar seguimiento contínuo e integral a las soportes de las actividades de seguridad y salud en el trabajo del contratista, revisar de manera mensual el pago de seguridad social y el certificado de accidentalidad emitido por la ARL del contratista. | Cuando se presente | [10 empty] | 3 | 2 | 2 | 2
17 | Específico | Interno | Ejecución | Regulatorio | Incumplimiento de la normatividad ambiental - RAEE - | Contaminación del medioambiente - suspensión de la ejecución del contrato por daños al medioambiente y/o a las personas relacionadas con el sistema de videovigilancia | POSIBLE (3) | MENOR (2) | 5 | MEDIO | Contratista | Ejecución de las actividades de la interventoría siguiendo la legislación nacional vigente en materia ambiental. | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | Si | Contratista | Inicio contrato | Liquidación | reuniones, definición de procedimientos, informe mensual de la gestión ambiental. | Semanalmente durante el primer mes y por lo menos una vez al mes a partir del segundo mes | [10 empty] | 3 | 2 | 2 | 2
18 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | No aprobación de los permisos necesarios para ejecutar actividades necesarias para realizar las actividades de instalacion, mantenimeinto correctivo y preventivo en los diferentes subsistemas del sistema de videovigilancia. | Retraso en la ejecución del contrato y aumento de la indisponibilidad del sistema de video vigilancia. | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | ALTO | Contratista | Eejcutar la solicitud de los permisos necesarios con la antelación para ejecutar las actividades o realizar los ajustes necesarios al procesos de aprobación. | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | Si | Contratista | Ejecución | Liquidación | Verificación por parte de la interventoría de la solcitud de los permisos necesarios y la respuesta dada por las instituciones al contratista. | Semanalmente | [10 empty] | 3 | 4 | 2 | 2
19 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Daños que afecten al sistema de video vigilancia por actos vandalicos, terrorismo, entre otros. | Indisponibilidad del sistema de video vigilancia | PROBABLE (4) | MAYOR (4) | 8 | EXTREMO | CONTRATANTE | Adelantar los tramites permitinenetes ante las aseguradoras para reponer los elementos afectados. | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | ALTO | NO | Contratista y entidad | Desde suscripción del acta de inicio | Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato | Realizar seguimiento de los tramites realizados ante las aseguradoras. | Cuando se requiera | [10 empty] | 4 | 4 | 3 | 4
20 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Variacion en los rangos establecidos en las condiciones de la ficha tecnica. | Mayor valor o retraso en la ejecucion contractual | IMPROBABLE (2) | MODERADO (3) | 5 | MEDIO | Contratista | 1. Supervision efectiva, continua y oportuna 2. acuerdo entre las partes. 3. Realizar el seguimiento de la ejecucion por parte de la interventoria | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | Contratista | Desde el inicio del contrato | Durante la ejecucion del contrato | El interventor comunicara a la entidad, los eventos donde durante la ejecuion del contrato se presente esta serie de cambios que pueden afectar la ejecucion contractual. | Cuando se presente el evento en la etapa contractual.
Note on B3: CLASE: Se debe diferenciar si el riesgo es GENERAL es decir un riesgos de todos los procesos de contratación estatal o es ESPECIFICO y propio del proceso de contratación objeto de análisis.
Note on C3: FUENTE: Se debe diferenciar si es un riesgo INTERNO, asociado a la operación de la Entidad o es un riesgo EXTERNO asociado al sector o entorno y no referido a los asuntos de la entidad
Note on D3: ETAPA: Se debe identificar en que etapa del proceso se puede presentar materialización del riesgo, se establecen cuatro etapas generales: - PLANEACIÓN - SELECCIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN - SELECCIÓN Y EJECUCIÓN - CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN
Note on E3: TIPO: De acuerdo con el documento Conpes 3714 de 2011 se clasifica los riesgos de acuerdo a los siguientes tipos: Económicos Sociales o Políticos Operacionales Financieros Regulatorios Riesgos de la Naturaleza Ambientales Tecnológicos
Note on F3: DESCRIPCIÓN: Se deben definir los posibles escenarios de materilización del riesgo, bajo que circunstacias se puede presentar y cuales serían los eventos que desencadenarían en dicha situación
Note on G3: CONSECUECIA: Se deben definir las consecuencias generadaas por la materialización del riesgo
Note on H3: PROBABILIDAD: Posibilidad de materialización del riesgo, se definen las siguientes posiblidades en escala de uno a cinco: RARO = 1 IMPROBABLE = 2 POSIBLE = 3 PROBABLE = 4 CASI CIERTO = 5
Note on I3: IMPACTO: Producto de un evento expresado cuantitativamente, sea este una pérdida, perjuicio o desventaja, se definen las siguientes posibilidades en escala de uno a cinco: INSIGNIFICANTE = 1 MENOR = 2 MODERADO = 3 MAYOR = 4 CATASTROFICO = 5
Note on J3: VALORACIÓN DEL RIESGO: Es el resultado de sumar la valoración de Probabilidad e Impacto, por lo cual es un número entre dos y diez
Note on K3: CATEGORÍA: Se categoriza el riesgo de acuerdo a la valoración obtenida, se define de la siguiente forma: RIESGO EXTREMO = 8, 9 Y 10 RIESGO ALTO = 6 Y 7 RIESGO MEDIO = 5 RIESGO BAJO = 2, 3 Y 4
Note on L3: DOLIENTE: Se debe asignar un doliente o asignado que para el caso puede ser: - El Contratista - El Contratante - El corredor de seguros - El contratante y el contratista - El contratante y el corredor de seguros
Note on M3: TRATAMIENTO: Se debe diseñar y ejecutar un plan de prevención o tratamiento del riesgo el cual disminuya la valoración de este, ya sea evitando el riesgo o con la disminución de su probabilidad, impacto o ambas;
Note on N3: Se debe realizar una nueva valoración de los aspectos abajo mencionados, para dicha labor se debe tener en cuenta como se espera que evlucionen los aspectos al implementar el tratamiento
Note on R3: Se debe especificar si la materialización del riesgo afecta la ejecución del contrato o no, o si en dado caso no aplica
Note on S3: Se debe especificar al responsable de la ejecución del plan de tratamiento
Note on N7: PROBABILIDAD: Posibilidad de materialización del riesgo, se definen las siguientes posiblidades en escala de uno a cinco, cabe resaltar que esta calificación debe ser igual o menor a la asignada sin tratamiento: RARO = 1 IMPROBABLE = 2 POSIBLE = 3 PROBABLE = 4 CASI CIERTO = 5
Note on O7: IMPACTO: Producto de un evento expresado cuantitativamente, sea este una pérdida, perjuicio o desventaja, se definen las siguientes posibilidades en escala de uno a cinco, cabe resaltar que esta calificación debe ser igual o menor a la asignada sin tratamiento: INSIGNIFICANTE = 1 MENOR = 2 MODERADO = 3 MAYOR = 4 CATASTROFICO = 5
Note on P7: VALORACIÓN DEL RIESGO: Es el resultado de sumar la valoración de Probabilidad e Impacto, por lo cual es un número entre dos y diez
Note on Q7: CATEGORÍA: Se categoriza el riesgo de acuerdo a la valoración obtenida, se define de la siguiente forma: RIESGO EXTREMO = 8, 9 Y 10 RIESGO ALTO = 6 Y 7 RIESGO MEDIO = 5 RIESGO BAJO = 2, 3 Y 4
Note on V7: Se debe especifircar como se realiza el monitoreo del riesgo y su tratamiento, en el esapcio se debe diligenciar el encargado del monitoreo y el metodo utilizado para este
Note on W7: Se debe especificar cada cuanto se realizara la labor de monitoreo del riesgo

## PROBABILIDAD (2) (hidden)
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | RARO (PUEDE OCURIR EXCEPCIONALMENTE) | 1
| IMPROBABLE (PUEDE OCURIR OCASIONALMENTE) | 2
| POSIBLE (PUEDE OCURIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO ) | 3
| PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURIR) | 4
| CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORIA DE LAS CIRCUNSTACIAS) | 5

## IMPACTO DEL RIESGO (2) (hidden)
IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascedente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando mediadas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio ara las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la ejecución del objeto contractual | perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) y | Impacto sobre el vaor del contrato más del treinta por ciento (30%)
CATEGORIA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## VALORACIÓN (2) (hidden)
VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascedente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando mediadas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio ara las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la ejecución del objeto contractual | perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) | Impacto sobre el vaor del contrato más del treinta por ciento (30%)
| CATEGORIA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir ) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| casi cierto (ocuerre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
TABLA 5 CATEGORÍA DEL RIESGO
|  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  | 8,9,10 | Riesgo Extremo
|  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
|  |  | 6 y 7 | Riesgo Alto
|  |  | 5 | Riesgo Medio
|  |  | 2,3 y 4 | Riesgo Bajo

## PROBABILIDAD (hidden)
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | RARO (PUEDE OCURIR EXCEPCIONALMENTE) | 1
| IMPROBABLE (PUEDE OCURIR OCASIONALMENTE) | 2
| POSIBLE (PUEDE OCURIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO ) | 3
| PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURIR) | 4
| CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORIA DE LAS CIRCUNSTACIAS) | 5

## IMPACTO DEL RIESGO (hidden)
IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascedente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando mediadas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio ara las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la ejecución del objeto contractual | perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) y | Impacto sobre el vaor del contrato más del treinta por ciento (30%)
CATEGORIA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## VALORACIÓN (hidden)
VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascedente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando mediadas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio ara las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la ejecución del objeto contractual | perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) | Impacto sobre el vaor del contrato más del treinta por ciento (30%)
| CATEGORIA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir ) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| casi cierto (ocuerre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
TABLA 5 CATEGORÍA DEL RIESGO
|  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  | 8,9,10 | Riesgo Extremo
|  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
|  |  | 6 y 7 | Riesgo Alto
|  |  | 5 | Riesgo Medio
|  |  | 2,3 y 4 | Riesgo Bajo