## Hoja1
OBJETO CONTRACTUAL: Contratar la renovación de soporte, mantenimiento, garantía y licenciamiento del sistema de almacenamiento Netapp que soporta los sistemas de información de la Entidad.
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | Asignado a: | Tratamiento/ Controles a implementar | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta ejecución contrato? | Responsable implementar tratamiento | Fecha estimada inicio tratamiento | Fecha estimada en que se completa tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Perdicidad ¿Cuándo?
1 | Especifico | Externo | Selección | Económico | Mal cálculo por parte del contratista de sus costos e incurre en perdidas | Aumento en costos de los productos o servicios a proveer | 1 | 3 | 4 | Bajo | Proveedor | Tomar las medidas necesarias para calcular los costos, condiciones financieras atribuibles a los bienes y servicios requeridos: plazos, tasas, garantías, contragarantías, impuestos refinanciaciones, entre otros | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Proveedor | En la fecha de la conformación oferta | En la fecha de pago del Bien | Revisando la oferta con todos los costos directos o indirectos | A la fecha presentación oferta y evaluación
2 | General | Externo | Selección | Económico | Cambios en la TRM entre la fecha de la adjudicación y la entrega de los bienes y servicios | Variación en el precio del bien y/o servicio | 3 | 2 | 5 | Medio | Proveedor | El precio de la Oferta no está sujeto a reajustes y el Proveedor debe crear sus propios mecanismos de cobertura | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Proveedor | En la fecha de legalización del contrato | A la legalización del contrato | Seguimiento al comportamiento de la TRM | Permanente, hasta la adjudicación.
3 | Específico | Externo | Selección | Operacional | Baja participación de proponentes | Poca competencia en la oferta y/o proceso desierto | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad | Socialización del proceso de contratación con los posibles proveedores Atención a observaciones y claridad de requisitos habilitantes | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Entidad | Desde la planeación del Proceso de Contratación | A la legalización del contrato | Revisando la participación | Permanente durante la etapa de selección
4 | Específico | Externo | Contratación | Operacional | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato | Falta de oprotunidad en la satisfacción de la necesidad | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad | Socialización del proceso de contratación con los posibles proveedores Atención a observaciones y claridad de requisitos habilitantes | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad | Desde la planeación del Proceso de Contratación | A la legalización del contrato | Revisando la participación | Permanente durante la etapa de selección
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en el plazo y /o lugar de entrega del bien y/o servicio | Indisponibilidad del bien y/o servicio requerido por el IGAC | 2 | 4 | 6 | Medio | Proveedor | Aplicación de ANS y Sanciones por incumplimiento previstas en el Contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Proveedor | En la fecha de estructuración de los documentos precontractuales | Liquidación del contrato | Actividades de Supervisión | Permanente
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en las especificaciones técnicas | Indisponibilidad del bien y/o servicio requerido por la Entidad | 1 | 4 | 5 | Medio | Proveedor | Revisión del supervisor en la entrega / Aplicación de sanciones | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad | En la fecha establecida para la entrega de bienes y servicios objeto del contrato | fecha fin de vigencia de garatías de los biens y servicios contratdos | Actividades de Supervisión | Permanente entre la adjudicación y la fecha fin de obligaciones postcontractuales
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencia en la atención de garantías o soporte | Posible denegación en la prestación del servicio | 2 | 2 | 4 | Bajo | Proveedor | Aplicación de Pólizas de cumplimiento. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Proveedor | Al recibo a satisfacción por parte de la Entidad | Fecha final Garantía establecida | Actividades de Supervisión | Permanente
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | Incumplimiento en el pago a las personas vinculadas al contrato. | Afectación de la ejecución del contrato, insatisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | Proveedor | Revisión de la oportunidad de los pagos a las personas vinculadas al contrato. En caso de que se requiera, hacer efectivas las garantías establecidas en la contratación. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad | Al inicio de la ejecución del contrato. | A la finalización de la ejecución. | Verificación de los soportes de pago de seguridad social del personal del contratista asiganado al contrato | Mensual