## MATRIZ DE RIESGOS
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
[13 empty] | DESPUES DEL TRATAMIENTO | [7 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN
N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | ASIGNACIÓN | TRATAMIENTO / CONTROLES | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN? | RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN | FECHA ESTIMADA INICIO DE TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN DE TRATAMIENTO | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | PERIODICIDAD
1 | General | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la suscripción o legalización del contrato, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes. | Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas por el IDEA en la contratación de la entidad | 1 | 2 | 2 | RB | IDEA | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual | 1 | 2 | 2 | RB | NO | IDEA | INMEDIATO | INMEDIATO | Verificación de la lista de chequeo de requisitos; verificación y revisión de los documentos aportados en la etapa precontractual. | CONTINUO
2 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Se presenta por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, para ejecutar en debida forma el objeto del contrato. | Retraso en la entrega de los resultados o Incumplimiento del objeto ó plazo contractual. | 1 | 3 | 4 | RM | CONTRATISTA | Seguimiento continúo al desarrollo de las diferentes actividades contractuales, por parte del supervisor. Sugerencia de ajustes y mejoras requeridas en el proceso | 1 | 2 | 3 | RB | SI | CONTRATISTA / IDEA | INMEDIATO | INMEDIATO | Inspección y verificación por el supervisor del contrato. Planes de mejora en la ejecucion | CONTINUO
3 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Cuando por falta de conocimiento o competencia de los profesionales asignados por la Entidad contratante, no se cumple con los requisitos para la ejecución del contrato interadministrativo según las obligaciones pactadas | Incumplimiento y/ó retraso en el logro de los objetivos | 1 | 3 | 4 | RM | CONTRATISTA | Seguimiento continúo al desarrollo de las diferentes actividades contractuales por parte del supervisor. Realizar ajustes y mejoras al tramite para los pagos. | 1 | 2 | 3 | RB | SI | CONTRATISTA / IDEA | INMEDIATO | INMEDIATO | Realizar seguimiento constante, registro de actividades y medición del avance en las actividades | CONTINUO
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales y Políticos | Se refiere a los daños que pueda sufrir la Entidad contratista, a causa de disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y demás actos que afecten física, moral o intelectualmente a la Entidad y los profesionales que apoyan la ejecucion del contrato | Suspensión de las actividades y obligaciones del contrato. Modificacion al cronograma de actividades | 1 | 2 | 3 | RB | CONTRATISTA / IDEA | Coordinación interinstitucional con la Entidad contratista que permita dar solución y contar con el seguro de riesgos laborales. | 1 | 1 | 2 | RB | SI | CONTRATISTA / IDEA | INMEDIATO | INMEDIATO | Verificar que no se afecte el logro de los objetivos del contrato | CONTINUO
5 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Se refiere al inadecuado uso de los recursos que componen el contrato, por diversidad de factores en la ejecución | Retrasos en la ejecución de los recursos por demora en el traslado de estos al IDEA, retarsos en las disponibilidaddes, retarsos en los pagos, pagos sin ordenación de la persona indicada, investigaciones sobre el mal uso de los recursos | 2 | 3 | 4 | RA | CONTRATISTA / IDEA | Seguimiento continuo por parte del supervisor, tanto en el ámbito financiero como operacional de las diferentes actividades que se ejecutan en desarrollo del objeto del contrato | 1 | 2 | 2 | RB | SI | CONTRATISTA / IDEA | INMEDIATO | INMEDIATO | Monitoreo constante de la ejecucion del objeto del contrato y la utilización óptima de los recursos dispuestos para ello. | CONTINUO
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas o técnicas inicialmente pactadas. | Modificación en las actividades contractuales | 1 | 1 | 2 | RB | CONTRATISTA / IDEA | Revisión jurídica que permita definir las acciones legales y correcciones contractuales a las que haya lugar. | 1 | 2 | 2 | RB | SI | CONTRATISTA / IDEA | INMEDIATO | INMEDIATO | Monitoreo continúo de la normatividad aplicable al desarrollo de actividades. | CONTINUO
| CLASE | General
Especifico
| FUENTE | Interno
Externo
| ETAPA | Planeación
Selección
Contratación
Ejecución
| TIPO | Riesgos Económicos
Riesgos Sociales y Políticos
Riesgos Operacionales
Riesgos Financieros
Riesgos Regulatorios
Riesgos de la Naturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos

## Evaluación y Calificación
PROBABILIDAD DEL RIESGO
| CATEGORIA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbabilidad (puede ocurrir acasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5

## Categorización del Riesgo
VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendete. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el bjeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obtruye ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objetivo contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el vaor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciente (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| CATEGORIA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbabilidad (puede ocurrir acasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA
| 8,9 y 10 | Riesgo Extremo
| 6 y 7 | Riesgo Alto
| 5 | Riesgo Medio
| 2, 3 y 4 | Riesgo bajo

## Hoja1
1