## Valoración
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Probabilidad | Impacto
General | Interno | Planeación | Jurídico | Raro | Insignificante
Específico | Externo | Selección | Económico | Improbable | Menor
|  | Contratación | Social / Pólitico | Posible | Moderado
|  | Ejecución | Operacional | Probable | Mayor
|  |  | Financiero | Casi cierto | Catastrófico
Regulatorio
De la Naturaleza
Ambiental
Tecnológico
Categoría del riesgo
[9 empty] | Valoración del riesgo | Categoría
[9 empty] | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
[9 empty] | 6 y 7 | Riesgo alto
[9 empty] | 5 | Riesgo medio
[9 empty] | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
[6 empty] | Calificación | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Cualitativa
[6 empty] | Calificación Monetaria | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato. | Generan un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más de un 30%
Tabla 1- Probabilidad del Riesgo
[8 empty] | Categoría | Valoración
[8 empty] | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
[8 empty] | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
[8 empty] | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
[8 empty] | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
[8 empty] | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5
Note on A6: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
Note on B6: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
Note on C6: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación.
Note on A7: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis.
Note on B7: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
Note on C7: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación.
Note on D7: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Note on C8: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago.
Note on D8: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
Note on C9: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella.
Note on D9: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Note on D10: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
Note on D11: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
Note on D12: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
Note on D13: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
Note on D14: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.

## CD - Persona Natural
Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
MATRIZ DE RIESGOS
La Dirección Ejecutiva der Administración Judicial, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla: | [10 empty] | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto despues del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y Revisión
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  |  |  | ?Como se realiza el monitoreo | Periodicidad? Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Cuando se presentan fallas en la concreción de la necesidad, reflejandose en especificaciones, estudios técnicos insuficientes, en general errores en la estructuración de los estudios previos | Genera mora en el inicio del proceso de selección y con ello en la ejecución proyectada del contrato. | Probable | Moderado | 7 | Riesgo alto | DEAJ - CONTRATISTA | Revisión, control y seguimiento permanente durante la identificación de la necesidad y en el proceso de planeación del proceso contractual, tanto de la unidad técnica como de la unidad de Compras, con el fin de conocer los detalles técnicos y legales que garanticen procesos eficientes tanto para la entidad como para el contratista. Los interesados en el proceso contractual deberán hacer sus comentarios respecto a los estudios previos, estudios del secto y, mercado . De ser necesario se harán las respectivas modificaciones en los documentos previos. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | SI | División de estructuración y la unidad técnica responsable. | Desde la estructuración de estudio previo | Hasta la fecha maxima de expedición de adendas | El monitoreo se realiza con el apoyo entre las unidades administrativa, juridica y unidad tecnica durante la etapa de planeación. | Semanal (Previo inicio del proceso de estructuración)
2 | General | Externo | Seleción | Jurídico | Inhabilidad sobreviniente del contratista | Paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad (Demoras en el proceso de selección. Demora en el inicio de ejecuión) | Posible | Catastrófico | 8 | Riesgo extremo | CONTRATISTA | Verificación periodica de los reportes de otras entidades a través del Registro Unico de Proponentes, como tambien consulta en la procuraduria y contraloria previa firma del contrato. En caso tal se deberán hacer efectivas las garantías y/o retirarse del proceso de selección | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | SI | División de estructuración y la unidad técnica responsable. | Desde la selección del contratista | Hasta el vencimeinto de la vigencia de la suscripción. | Requiriendo al contratista periodicamente para que allegue el RUP actualizado y así verificar los reportes que otras entidades hayan realizado. | Semanal (mensual)
3 | General | Externo | Contratación | Jurídico | El adjudicatario se rehusa a firmar el contrato. | Genera mora en la ejecución del contrato. | Raro | Menor | 3 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Se establece plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. Sepuede hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta, hacer los reportes necesarios y aplicar la inhabilidad a la que hace referencia el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, así como los demás efectos de las normas de contratación pública | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | SI | División de Contratos | Desde el plazo maximo de firma del contrato | Hata la fecha maxima para adjudicar | Al momento de adjudicado el contrato el adjudicatario tiene maximo 5 días para suscribir el contrato. | Una vez dentro de los 5 dias previos a la adjudicaciópn del proceso contractual.
4 | General | Externo | Contratación | Regulatorio | Algún cambio normativo mediante la expedición de una medida de carácter general que incida en la ejecución del contrato a causa de su implementación (expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos, cargas), esta medida debe provenir de una autoridad externa a las partes. | Afecta la ejecución del contrato y lo lleva a asumir los sobrecostos necesarios para cumplir las nuevas obligaciones. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo medio | DEAJ - CONTRATISTA | Periodica verificación por todas las Unidades de las DEAJ del cambio normativo que pueda incidir en la actividad contractual. Se contemplará la posibilidad de ajustar el objeto contractual y las obligaciones según el caso. | Raro | mayor | 5 | Riesgo medio | SI | Unidad de Planeación, Unidad de Compras Públicas y Unidad técnica. | Acaecido el cambio normativo de carácter general emanado de una autoridad extrena a las partes del contrato. | Hasta la adjudicación del contrato | Desde la suscripción del contrato y durante su ejecución verificar periodicamente el cambio normativo, tanto tributario como en otros ambitos, que a causa de medidas de carácter general emanadas por una autoridad externa incidan de forma grave y anormal el contrato. | Mensual
5 | General | Externo | Contratación | Regulatorio | Presentación de medidas tendientes al mantenimiento de la salud pública y/o medidas de protocolos de bioseguridad | Retrasa la ejecución del contrato y genera costos adicionales para superar las dificultades y cumplir las obligaciones adquiridas. | Probable | Mayor | 8 | Riesgo extremo | CONTRATISTA | El contratista asume los costos adicionales y establece un plan de contingencia para el cumplimiento de las actividades. Podrá solicitar la suspensión del contrato sin cargo adicional a la Entidad. | Improbable | Menor | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Fecha en la que se emite el respectivo acto administrativo de parte la dependencia de carácter local, departamental o nacional | Fecha en la cual se pierde la vigencia del respectivo acto administrativo de parte la dependencia de carácter local, departamental o nacional | Desde la suscripción del contrato y durante su ejecución verificar periódicamente la existencia de medidas tendientes al mantenimiento de la salud pública y/o medidas de protocolos de bioseguridad | Mensual
6 | General | Interno | Contratación | Operacional | Incumplimiento del contrato. -El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista. -El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; -Los daños imputables al contratista por entregas parciales de los bienes, cuando el contrato no prevé entregas parciales. | Retardo, omision en el cumplimiento de las prestaciones debidas o defecto en la calidad de los bienes suministrados , es decir incumplimiento del contrato. | Probable | Mayor | 8 | Riesgo extremo | CONTRATISTA y SU GARANTE | el supervisor debera verificar el cumplimento de todas las obligaciones contractuales y enviar informes de presunto incumplimiento a la Unidad de Compras Publicas. Se harán efectivas las garantías y multas que den lugar como consecuencia de la falta incurrida por el contratista. | Raro | mayor | 5 | Riesgo medio | SI | Supervisor e interventoría del contrato | desde el incio de la ejecución del contrato | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | la supervisión e interventoria del contrato informara el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Mensual
7 | General | Externo | Ejecución | De la Naturaleza | Los riesgos causados por fuerza mayor y eventos de orden público (Paros, huelgas, toque de queda) | Retarda o paraliza la ejecución del contrato. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo medio | DEAJ - CONTRATISTA | Las partes se encargarán de monitorear permanentemente aquellas situaciones y eventos externos de orden público que puedan incidir en la ejecución del contrato. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | SI | Supervisor e interventoría del contrato | desde el incio de la ejecución del contrato | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | la supervisión e nterventoria del contrato informara el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Mensual
8 | General | Externo | Ejecución | De la Naturaleza | Riesgos por fuerza mayor por fenómenos naturales: los fenómenos naturales constituyen fuerza mayor cuando por ellos se originan riesgos imprevisibles e irresistibles, caso en el cual la responsabilidad debe ser asumida por la entidad pública, en principio; no obstante, cuando por las características de la zona geográfica o terreno se tenga por conocida la ocurrencia de tales riesgos derivados de la temporada invernal, tempestades, sequías, etc., en este caso ya no sería un fenómeno imprevisible e intempestivo, de manera que la asunción de los riesgos sería a cargo del contratista. | Paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad | Probable | Mayor | 8 | Riesgo extremo | DEAJ - CONTRATISTA | Las partes se encargarán de monitorear permanentemente y tecnicamente a partir de los estudios y diseños que previamente acompañan a la obra; las caracteristicas del suelo, zona geográfica y demás del sitio donde se implementara el proyecto junto con eventos externos de origen natural que puedan incidir en la ejecución del contrato | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | SI | Supervisor e interventoría del contrato | desde el incio de la ejecución del contrato | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | Al momento de proyectar y conformar el contenido de estudio previo se verifican tales aspectos tecnicos | Mensual
9 | General | Interno | Ejecución | Operacional | El Contratista no da respuesta a las consultas y/o aclaraciones solicitadas por la entidad o los entes de control al contrato, por deficiencias, información o causas imputables a él. | Retraso en el proceso de respuesta oportuna a los entes correspondientes. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo medio | Contratista | La Supervisión hará seguimiento de la responsabilidad del contratista con el apoyo de la División de contratos en caso de ser requerido. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo medio | NO | El Supervisión y la Unidad Encargada del proyecto. | Desde la solicitud o requerimiento de la entidad o ente de control. | Hasta la entrega de las aclaraciones correspondientes, hacer efectiva la garantía correspondiente del contrato o el vencimiento de las mismas. | Seguimiento del Supervisor, al cumplimineto de las solicitudes realizadas al contratista. | Permanente
10 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de idoneidad del profesional o de la persona destinada a la ejecución del objeto contractual | Dificulta la ejecución del contrato. | Posible | Moderado | 6 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Seguimiento a los informes mensuales aportados por el contratista, junto con evaluaciones del cumpliumiento de objeto contractual. | Improbable | Menor | 4 | Riesgo bajo | SI | Supervisor | Desde la suscripción del contrato | Hasta el vencimeinto de la vigencia de la suscripción. | Realizando seguimiento constante a las actividades del contratista. | Permanente
11 | Especifica | Interno | Ejecución | Operacional | Uso indebido de Información por parte del contratista, esto es faltar al deber de confidencialidad de la información propia de la DEAJ o que provenga de la labor realizada por el contratista | Obstruye la ejecución del contrato. | Posible | Moderado | 6 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Incluir obligaciones de reserva de la información a cargo del contratista. | Improbable | Menor | 4 | Riesgo bajo | Si | División de Contratos - Supervisor | Desde la suscripción del contrato. | Hasta el vencimeinto de la vigencia de la suscripción. | Revisando informes mensuales a cargo del supervisor. | Seguimiento mensual.
12 | Especifico | Interno | Ejecución | tecnologico | Falla en telecomunicaciones para mantener contacto continuo con la DEAJ | Retarda o paraliza la ejecución del contrato | Raro | Mayor | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | El contratista se obliga a realizar todos los tramites necesarios con el fin de obtener los servicios y demás inherentes a la ejeución del contrato en los tiempos y cumpliendo los requisitos requeridos. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Supervisor y contratista | Durante la ejecución del contrato | Hasta el vencimeinto de la vigencia de la suscripción. | Monitorear permanentemente las actividades del contratista. | Permanente
13 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Conceptos o servicios errados, esto es cuando el producto o servicio no es acorde con lo requerido por la entidad. | Dificulta la ejecución del contrato | Raro | Mayor | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Valorando el contenido de los informes que presente el contatista y verificar la calidad de los servicios prestados. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Supervisor y contratista | Durante la ejecución del contrato | Hasta el vencimeinto de la vigencia de la suscripción. | Monitorear permanentemente las actividades del contratista. | Permanente
14 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Retrasos en la ejecución de las labores o actividades propias del objeto contractual | Dificulta la ejecución del contato. | Posible | Menor | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Monitoreo permanente por parte del supervisor del contrato. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Hasta el vencimeinto de la vigencia de la suscripción. | Monitorear permanentemente las actividades del contratista. | permanente
15 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Indisponibilidad de la plataforma por causas atribuibles al proveedor | Indisponibilidad del servicio de agendamiento y gestión de audiencias | Posible | Mayor | 7 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Garantizar el soporte 7x24 con niveles de atención y tiempos de respuesta definidos, realizar pruebas de continuidad y seguimiento permanente de incidentes por parte de la supervisión. | Posible | Moderado | 6 | Riesgo alto | Si | supervisor | Desde el inicio de la ejecución | Hasta el vencimeinto de la vigencia de la suscripción. | Validar la disponibilidad de la herramienta | permanente
16 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Indisponibilidad de la plataforma por causas atribuibles a la entidad | Indisponibilidad del serviicio de agendamiento y gestión de audiencias | Posible | Mayor | 7 | Riesgo alto | DEAJ | Estipulación contractual que exima al proveedor en caso que se establezca que la indisponiblidad es por un evento atribuible a la entidad estatal. A su vez, la Entidad pondrá a disposición un equipo técnico que adelantará las gestiones de su competencia para realizar el monitoreo y seguimiento a la ejecución, así como atentender posibles contingencias en el servicio integral. | Posible | Moderado | 6 | Riesgo alto | Si | supervisor | Desde el inicio de la ejecución | Hasta el vencimeinto de la vigencia de la suscripción. | Validar la disponibilidad de la herramienta | permanente
17 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Desarrollos solicitados por la unidad técnica no sean entregados de acuerdo con la necesidad establecida | Fallas en la correcta prestación del servicio | Posible | Mayor | 7 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Estipulación contractual que permita iponer una cláusula penal en dado caso que el desarrollo sea entregado de manera incorrecta según la necesidad establecida | Posible | Moderado | 6 | Riesgo alto | Si | supervisor | Cada vez que sea solicitado un desarrollo | Hasta el vencimeinto de la vigencia de la suscripción. | Con la validación del desarrollo | Periodico cada vez que sea solicitado un desarrollo
18 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Que el soporte técnico solicitado no atienda la situación planteada | Dificulta la ejecución del contato. | Posible | Menor | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Estipulación contractual que permita iponer una cláusula penal en dado caso que el desarrollo sea entregado de manera incorrecta según la necesidad establecida | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | supervisor | Desde el inicio de la ejecución | Hasta el vencimeinto de la vigencia de la suscripción. | Monitorear permanentemente las actividades del contratista. | permanente
19 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Uso ineficiente o desorganizado de las horas de desarrollo contratadas | Bajo o nulo aprovechamiento del desarrollo, actividades no estratégicas o repetidas | Posible | Mayor | 7 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Establecer desde la etapa de planeación planes de acción detallados para el consumo de las horas, así como un listado de desarrollos priorizados con aval de las áreas correspondientes. | Raro | Moderado | 4 | Riesgo bajo | Si | supervisor | Desde el inicio de la ejecución | Hasta el vencimeinto de la vigencia de la suscripción. | La supervisión hará seguimiento y tomará o hará uso de los mecanismos pertinentes. | permanente
20 | Especifico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Vulnerabilidades de seguridad en la operación de CTLOG PLUS que comprometan la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información judicial. | Pérdida o filtración de información sensible de audiencias | Posible | Catastrófico | 8 | Riesgo extremo | CONTRATISTA | Uso de un repositorio centralizado con replicación y parches periódicos, normas de seguridad en el ciclo de audiencias, y la integración bajo estándares definidos. | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo alto | Si | El Supervisión y la Unidad Encargada del proyecto. | Desde el inicio de la ejecución | Hasta el vencimeinto de la vigencia de la suscripción. | La supervisión hará seguimiento y tomará o hará uso de los mecanismos pertinentes. | permanente
21 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Pérdida de información o errores en la catalogación de audiencias. | Grabaciones incompletas o mal indexadas, dificultad para consulta, y riesgo de nulidades procesales. | Posible | Mayor | 7 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Validaciones periodicas de catalogación, pruebas de calidad de datos, controles de integridad y seguimiento de reportes de error. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | Si | El Supervisión y la Unidad Encargada del proyecto. | Desde el inicio de la ejecución | Hasta el vencimeinto de la vigencia de la suscripción. | La supervisión hará seguimiento y tomará o hará uso de los mecanismos pertinentes. | permanente