## Hoja1
[5 empty] | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [12 empty] | Código |  | F-RF-0048
[18 empty] | Versión |  | 2
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | General | Interno | Planeación | Ocupacional | Demora en la suscripción del contrato por retraso en la gestión de los procedimientos de la etapa de planeación contractual. | El plazo supere la vigencia fiscal, Modificación del contrato en cuanto al plazo, valor y forma de pago | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Institución | Contar con un plazo moderado para realizar estudios previos y el proceso general de contratación. Enviar la documentación con tiempo moderado para revisión de la Oficina Jurídica | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | No | Institución | Desde la Etapa de Planeación | Hasta la Etapa Contractual | Seguimiento a la Etapa de planeación. Envío oportuno de la Dependencia encargada para revisión de la Oficina Jurídica. Estableciendo plazos límites para revisión en la Jurídica | Por evento | 1 | Riesgo extremo
2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No pago o pago retrasado de la seguridad social del Contratista | No pago de incapacidad por enfermedad o no atención en caso de un accidente y demora en el pago de los honorarios. Incumplimiento a una de las obligaciones del contrato. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Seguimiento de manera periodica y constante a través del supervisor del contrato quien deberá solicitar cumplidamente el pago de la seguridad social y verificar la veracidad de la información suministrada por el Contratista. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | No | Institución / Supervisor | Desde el inicio de ejecución contractual | Hasta la fecha establecida como finalización del contrato | Aportando el contratista de manera mensual, periodica y cumplida la planilla de pago de seguridad social a su supervisor.De conformidad con las obligaciones pactadas y la forma de pago establecida | Mensual | 2 | Riesgo alto
3 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | El contratista no cumple con calidad las actividades objeto del contrato, de acuerdo con las solicitudes efectuadas por la Institución | Impacto negativo en el logro de los objetivos pretendidos a través de la contratación. Incumplimiento de las obligaciones contractuales | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Definición de parámetros claros de entendimiento entre las partes en cuanto a las necesidades de la institución, de modo que el contratista lo tenga claro al momento de ejecutar sus actividades y contar con acompañamiento permanente por parte del supervisor de contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Si | Institución / Contartista | De inmediato | Dentro de los tres días siguientes al incumplimiento | Seguimiento al cumplimiento de los parámetros por parte del supervisor del contrato, quien deberá tener contacto permamente con el contratista y realizar seguimiento continúo a sus obligaciones | Permanente | 3 | Riesgo medio
4 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Solicitud de terminación anticipada del contrato por parte del contratista. | Retrasos en el cumplimiento de las metas proyectadas por Institución | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Ajustar la ejecución del contrato a metas de menor alcance para cumplir en períodos cortos de tiempo. Así mismo, documentar, los procesos, experiencias y aprendizajes relacionados con el trabajo del contratista con el fin de poder capacitar a una nueva persona que lo pueda desarrollar sus actividades | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Institución / Supervisor | De manera inmediata una vez reportada la solicitud de terminación anticipada del contrato | Hasta la fecha establecida como finalización del contrato | Verificación de la correcta ejecución contractual, seguimiento de obligaciones y comunicación constante con el contratista | Por evento
5 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Demora en la Afiliación del contratista a la Administradora de Riesgos Labrales ARL | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato lo que genera a su vez un incumplimiento en las metas planteadas por la Institución y necesaramente implica una modificación al valor, plazo y forma de pago del contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Institución / Contratista | El contratista debe informar de forma clara y oportuna a la Institución si cuenta con una afiliación o vinculación previa al presente contrato en una ARL. A su vez brindar autorización oportuna a la Institución para realizar la afiliación. De otro lado, la dependencia encargada deberá enviar archivo diligenciado con la informción correspondiente a la Oficina Jurídica, quienes generan los registros y afiliaciones. El abogado a cargo deberá realizar la respectiva verificación del estado de la Afiliación para poder dar inicio a la etapa de ejecución | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Si | Institución / Dependencia encargada / Talento Humano | Etapa Contractual | Etapa de Ejecución del contrato | Generando dialogo acertivo entre el responsable del proceso en Jurídica y la Dependencia encargada para que se realice la solicitud de manera efectiva y oportuna y validando la expedición oportuna de la ARL y enviando diligenciados los formatos creados por la Oficina Jurídica para la Afiliación | Por evento | 5
6 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de expedición del registro presupuestal | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato lo que genera a su vez un incumplimiento en las metas planteadas por la Institución y necesaramente implica una modificación al valor, plazo y forma de pago del contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Institución | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso y compromiso por parte de la Dependencia encargada de realizar y gestionar la solicitud de RDP en los términos oportunos | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Institución / Dependencia encargada / Contabilidad | Etapa Contractual | Etapa de Ejecución del contrato | Generando dialogo acertivo entre el responsable del proceso en Contabilidad y la Dependencia encargada para que se realice la solicitud de manera efectiva y oportuna y validando la expedición oportuna de dicho registro. | Por evento
7 | General | Interno | Contractual | Operacional | Daño en los diferentes sistemas, software y aplicaciones que se necesitan para que el contratista realice y cumpla con sus obligaciones. | Retraso en la realización de las actividades que se le asignan al contratitsta, lo que genera un incumplimiento de metas de la Dependencia a la cual pertenece | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Institución | Establecer planes de contigencia y realizar un buen mantenimiento de los sistemas de información de la Institución y prestar un sericio de mantenimiento oportuno. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Institución | De manera inmediata una vez reportada la falla de los sistemas necesarios para ejecutar las obligaciones contractuales | Hasta la fecha establecida como finalización del contrato | Verificación periodica del funcionamiento de los sistemas de información y comunicación con el contratista sobre el funcionamiento de sus herramientas de trabajo. | Por evento
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Condiciones adversas por temas referentes a contingencias sanitarias y medidas de salud y protección decretados por el Gobierno Nacional | No poder ejecutar las obligaciones del contrato en la forma pactada | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Entidad Contratante | Medidas para evitar, prevenir, transferir, compartir, retener o mitigar el riesgo. Reunión entre las partes con el fin de explorar alternativas de otras herramientas que permitan el cumplimiento de las obligaciones. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Institución / Contartista | A partir de que se presente la condición adversa | Durante todo el plazo de ejecución del contrato | Seguimiento a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional | Por evento
9 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Enfermedad o accidente que afecte o imposibilite el la ejecución de sus obligaciones | Incapacidad que ocaciona retraso en las acciones adelantadas, las metas de la Institución y que pueden derivarse en la suspensión del contrato. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Uso obligatorio de los elementos de protección personal. Cumplimiento de las políticas Institucionales de seguridad y salud en el trabajo y reportar al supervisor del contrato cualquier novedad que pueda surgir en cuanto a su estado de salud. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Si | Contratista | Inmediato | Hasta finalizar el contrato | Usando elementos de protección personal y reportando cualquier novedad, inclusive las pequeñas, al supervisor del contrato. | Por evento
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación - Colombia Compra Eficiente