## MATRIZ ESTADO PROYECTOS
ITEM | SUB AREA | MUNICIPIO | LÍDER BPPI OAP | PROYECTO | ESTADO OAP | OBSERVACIONES | RESPONSABLE Ingeniero BPPI DIA Estructurado |  |  | VALOR DEL PROYECTO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | TIPO DE CONVENIO Asociación Interadministrativo | TIPO DE COTRATO Obra Estudios y diseños ( Consultoria) Obra Interventoria | MODALIDA DE CONTRATACIÓN Licitación Publica ( obra) Consultoria SAM
1 | Saneamiento | Viotá | Pilar | Estudios y diseños para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR y obras complementarias del municipio de Viotá. | En formulación | 1 octubre se transfirio a Viabildiad DIA (Responsable-Brayan) 1 octubre OAP Numero banco de proyectos -Octubre 2 Comite de priorización Directro General CAR Se radico alcance dia 26 de septiembre , radicado No. 20251108615 Se radico en OAP 20 de septiembre, segun radicado No. 20251106337 22 mesa de trabajo OAP se solicicto ajustes a DT , cadena de Valor y formula CAR Radicado en OAP : SABADO 20 SEPTIEMBRE Se tiene programada mesa de trabajo el día miércoles 17 de septiembre para revisión de avances de la formulación. | Fabian Rozo | Karol Anzola | Carlos Baracaldo | 1954331385 | 3.31
2 | Saneamiento | Villeta | Jordy Emilio Puentes Liyugeth | Mejoramiento y reducción de los vertimientos sanitarios al río villeta que tributa a la cuenca hidrográfica del río negro del municipio de Villeta, departamento de Cundinamarca. | Radicado | Septiembre 23 : vencimiento viabildiad tecnica Radicado en OAP: 16 de septiembre 2025 | Barrera | David Barros | Juanita | 13043932842
3 | Saneamiento | Pasca | Natalia Garavito | Formulación de estudios y diseños para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del municipio de Pasca, Cundinamarca | En formulación | 30 septiembre Reunión con EPC- Municipio ( crp por municipioi) Municipio 30.000.000 EPC 212.000.000 CAR 818.000.000 3 octubre la V4 del documento técnico remitido por el municipio el día 27 de agosto, se revisó metodológicamente y se remitió al municipio con copia a DIA con observaciones persistentes. | Brayan Zambrano | Carlos Murcia | Carlos Baracaldo | 1061174718
4 | Saneamiento | Zipaquira | Diego y Natalia | Construcción del emisario carrera 22 del municipio de zipaquirá (Colectores) | Registrado para comité directivo | EJECUTA EMPRESAS PUBLICAS DE ZIPA Subsanaciones para el 6 octubre ( DIA - SGEN) CAR: 12.363.169.819 EPZ:651879290 Registrado 17 septiembre para comité directivo | Brayan Zambrano | Carlos Murcia | Carlos Baracaldo | 13015044109
5 | Saneamiento | Subachoque | Jairo Vargas | Construcción del interceptor/colector del alcantarillado sanitario del casco urbano del municipio de subachoque, cundinamarca | En formulación | Registro en OAP : 1 OCTUBRE 24 septiembre: BPPI: 95% Técnico: 90% Les hace falta el CDP de cofinanciación de EPC 23 SEPTIEMBRE: Ajuste presupuetal y cadena de valor -DIA 16 SEPTIEMBRE: Reunión via teams, (OAP- EPC- DIA) Ajustes finales metodolgicos Proyecto radicado por EPC 20251098076 el 01 de septiembre proyecto radicado por EMPUCOL 20251097564 el 29 de OCTUBRE | Brayan Zambrano | Karol Anzola | C. Arturo | 2265295350
6 | Saneamiento | Madrid | Jairo Vargas | Construcción del interceptor/colector del alcantarillado sanitario del casco urbano del municipio de madrid, cundinamarca | En formulación | 24 septiembre: BPPI: 95% Técnico: 90% Les hace falta el CDP de cofinanciación de EPC 23 SEPTIEMBRE: Ajuste presupuetal y cadena de valor -DIA 16 SEPTIEMBRE: Reunión via teams, (OAP- EPC- DIA) Ajustes fianles metodolgicos En revisión oap para remitir a evaluacion tecnica OAP, proyecto radicado por EPC 20251098075 el 01 de septiembre | Brayan Zambrano | David Barros | C.Arturo | 10583214183.82
7 | Riesgo | Quebrada negra | Jordy Emilio Puentes | Reservorio |  | 1 OCTUBRE ,OAP Transfiere Viabilidad DIA (Reponsable- Cristobal) 23 septiembre : Pendiente por radicar , por temas de paz y salvo con la CAR 22 Septiembre: reunión via teams ( componente presupuestal) |  | David Barros |  | 1444276733
8 | Riesgo | La Vega | Jordy Emilio Puentes |  | En subsanación por parte del municipio | 26 SEPTIEMBRE : OAP trasnfirio Viabilida Dia ( Responsable- Cristobal) 24 de septiembre se cargaron a la carpeta compririda en drive observaciones Geotecnicas y se les indico estar atentos a una nueva valdiación presupuestal. 23 septeimbre ( se emitieron observaciones- Geotecncias- Puentes cercano) Se adelataron emsas de trabajo co nel municipio los dias 22 y 23 de septiembre. Las observaciones por parte del área técnica (DIA) fueron de fondo, por lo anterior, el municipio se encuentra subsanando observaciones ya que uno de los productos principales del proyecto va a ser modificado, el 31 de octubre es la fecha tentativa de radicación por parte del municipio. | Cristobal Torres | Karol Anzola | Juanita | 4420585147.22
9 | Riesgo | Vergara | Jordy Emilio Puentes | Aislamiento y reforestación en áreas del territorio de Vergara, jurisdicción CAR Cundinamarca | En subsanación por parte del municipio | A la fecha el municipio no ha radicado la propuesta con las subsanaciones. | Cristobal Torres | Carlos Murcia | Carlos Baracaldo
10 | Riesgo | Guaduas | Kelly Almaza | Obras de mitigación en el Municipio de Guaduas | En subsanación por parte del municipio | 1 octubre : OAP Tranfiere Viabilidad DIA Por parte de la OAP se remitió evaluación de requisitos metodológicos con observaciones el 28/07//2025 bajo el oficio N 20252065397 y por parte de DÍA se dio respuesta a la OAP con observaciones bajo el memorando N 20253065240 y por parte de OAP se remitieron las mismas al municipio bajo el oficio N 20252083220 del 03-09-2025 | Cristobal Torres | Karol Anzola | Arturo | 5737557989
| DIA | CONTRATACIÓN DIRECTA | ESTUDIOS Y DISEÑOA SIMIJACA | 2025-09-30 | NO PRIORIZADO
| DIA | LICITACIÓN PÚBLICA | SISTEMAS HIDRAULICOS NILO CAGUIE | 2025-09-30 | NO PRIORIZADO
| DIA | CONTRATACIÓN DIRECTA | ESTUDIOS Y DISEÑOS COLECTOR PAIME | 2025-09-30 | NO PRIORIZADO
| DIA | LICITACIÓN PÚBLICA | OPTIMIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO EL TABACO ASOCIADA AL SISTEMA HIDRÁULICO DE MANEJO AMBIENTAL Y CONTROL DE INUNDACIONES DE LA RAMADA | 2025-10-31 | NO PRIORIZADO
| DIA | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | EMBARQUEDAEROS NEUSA | SIN FECHA | NO PRIORIZADO
| DIA | CONCURSO DE MERITOS | INTERVENTORIA SISTEMAS HIDRAULICOS NILO PAGUIE | SIN FECHA | NO PRIORIZADO

## Directorio
CONTACTO | TELEFONO | DEPENDENCIA
Fabian Rozo | 3214992313 | DIA
Karol Anzola | 3195542190 | DIA
David Barros | 3184017899 | DIA
Brayan Zambrano | 3108146604 | DIA
Carlos Murcia | 3143358358 3143155099 | DIA
Cristobal Torres | 3108664565 | DIA
Carlos Baracaldo | 3008108880 | DIA
Jordy Emilio Puentes | 3114506039 | OAP
Kelly Almanza | 3204742020 | OAP
Jairo Vargas | 3203204802 | OAP
Liyugeth Bonilla | 3218265553 | OAP

## Listas despelgables
Modalidad de Contratación