INFORME DE GESTIÓN

Enero 1 a junio 30 de 2025

Resumen Ejecutivo

DIRECTOR GENERAL

Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón

CONSEJO DIRECTIVO
        Dra. María Mercedes Maldonado Copello

Representante del Presidente de la República

Dra. Lena Yanina Estrada

Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Dr. Luis Alfonso Sierra

Delegado de la Señora Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Dr. Jorge Emilio Rey Ángel

Gobernador de Cundinamarca y presidente del Consejo Directivo

Dr. Erika Elizabeth Sabogal Castro

Delegada del Señor Gobernador de Cundinamarca

Dr. Carlos Andrés Amaya Rodríguez

Gobernador de Boyacá

Dr. Luis Alejandro Gutiérrez Sanabria

Delegado del Señor Gobernador de Boyacá

Dr. Carlos Fernando Galán Pachón

Alcalde Mayor de Bogotá D.C.

Dra. Adriana Soto Carreño

Delegada del Señor Alcalde Mayor de Bogotá D.C.

Dr. Jefferson Leonardo Caro Casas

Alcalde Municipal de Chiquinquirá, Boyacá

Dr. Cristián Carrillo Chacón,

Alcalde Municipal de Nemocón, Cundinamarca

Dr. Adrián Gutiérrez Gómez

Alcalde Municipal de Puerto Salgar, Cundinamarca

Dr. Campo Elías Prada Ortiz

Alcalde Municipal de Ricaurte, Cundinamarca

Dr. Julio Hernando Balsero

Representante de las Comunidades Indígenas

Dr. Luis Felipe Lota

Director de la Región Metropolitana

Dr. Fernando Gómez Paiva

Representante ONG´S Ambientales

EQUIPO DIRECTIVO

Jefes de Oficina

Lucía Obando Vega

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Leonardo Sierra Figueroa

Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

Carlos Eduardo Tovar Galindo

Jefe Oficina de Control Interno

Dily Marina Maestre Zabala

Jefe Oficina de Talento Humano

Directores

Freddy Gustavo Orjuela Hernández

Secretario General

Emma Constanza Zúñiga Galvis

Directora Jurídica

Carlos Eduardo Rodríguez Suárez

Director de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental

Yoagen Germaine Fontecha Díaz.

Director de Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial

Edwin Giovani García Másmela

Director de Recursos Naturales

Julio César Pulido Puerto

Director de Laboratorio e Innovación Ambiental

Gabriel Alejandro Álvarez Sierra

Director Administrativa y Financiera

Helmuth Mauricio Cárdenas Cajamarca

Director de Infraestructura Ambiental

Nidia Clemencia Riaño Rincón

Directora de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano

Manuel Andrés González Malagón

Director Fondo para las Inversiones Ambientales en la Cuenca del río Bogotá – FIAB

Wilson Prada Castro

Director de Control Disciplinario

Directores Regionales

Sandra Milena Santafé Patiño

Dirección Regional Bogotá D.C. - La Calera

Erika Álvarez Castañeda

Dirección Regional Sumapaz

Olga Liliana Ramírez Mancera

Dirección Regional Sabana Centro

Juan Carlos Escobar Cristancho

Dirección Regional Magdalena Centro

Juan Gilberto Cotrino Guevara

Dirección Regional Bajo Magdalena

Mercy Johanne Ospina Cuartas

Dirección Regional Sabana Occidente

Yiber Esteban González Gil

Dirección Regional Chiquinquirá

Brayan Guillermo Martínez

Dirección Regional Ubaté

Héctor Josué Camacho

Dirección Regional Almeidas y municipio de Guatavita

Ronald David Prieto González

Dirección Regional Gualivá (E)

Cesar Augusto Rico Mayorga

Dirección Regional Soacha

Camila Andrea Velásquez Baquero

Dirección Regional Alto Magdalena

Alejandro Fiquitiva Casallas

Dirección Regional Rionegro

Nidia Cruz Ortega

Dirección Regional Tequendama

Presentación del Plan de Acción

Informe Ejecutivo de Gestión de la CAR Cundinamarca

Primer Trimestre de 2025

Durante el primer trimestre de 2025, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ha fortalecido su compromiso con la gestión sostenible de los recursos naturales y la autoridad ambiental en el territorio. Mediante la implementación de estrategias y proyectos innovadores, logramos una colaboración efectiva con diversos actores, incluyendo la empresa privada, organizaciones del sector ambiental, instituciones académicas y comunidades locales.

La labor de nuestros directivos y equipos de trabajo ha sido fundamental en este proceso. Su dedicación y compromiso con la misión y visión de la CAR han permitido que nuestra institución siga siendo un referente en el contexto de la gobernanza medioambiental en el centro del país. La dirección estratégica y la gestión de nuestros equipos también han sido piedras angulares que apuntalan el avance en los objetivos y metas establecidos para el cuatrienio 2024-2027.

En mi calidad de director general de la Corporación, también quiero expresar mi satisfacción por el reconocimiento que en el orden nacional se evidencia hacia nuestra institución con un liderazgo en los asuntos ambientales. Es un orgullo ver cómo nuestra institución es reconocida por su trabajo y compromiso con las comunidades en un ejercicio armónico de nuestra función. Esto es un reflejo del esfuerzo y dedicación de todo el equipo de la CAR, y es un estímulo para seguir trabajando hacia un futuro donde la sociedad sea cada vez más respetuosa de su entorno natural.

En el ámbito de nuestra gestión ambiental, hemos desarrollado proyectos y programas que buscan mitigar el impacto del cambio climático, promover la sostenibilidad y proteger los recursos naturales. En este sentido, logramos la viabilidad para un sistema de monitoreo con inteligencia artificial para proteger el Río Bogotá, en colaboración con la Agencia de Cooperación Internacional de Corea. Además, hemos entregado los primeros 250 kits de cosecha de agua comunitaria, de un total de 14.000 previstos para 2025, para apoyar a las comunidades en la gestión del recurso hídrico.

También lanzamos un programa de restauración participativa con 40 organizaciones comunitarias en el territorio CAR, para promover la conservación y restauración de ecosistemas estratégicos. Asimismo, la entrega del Banco de Agua Municipal (BAMA) en Caldas, Boyacá, con una inversión de cerca de $2.000 millones de pesos, garantiza la disponibilidad del recurso hídrico en épocas secas, mientras que con PNUD lanzamos la estrategia para la seguridad hídrica en el Día Mundial del Agua; con 330 organizaciones comunitarias se desarrollarán acciones de conservación en ecosistemas estratégicos proveedores de agua.

Igualmente, con Parques Nacionales Naturales de Colombia sellamos alianza para la protección integral del páramo de Sumapaz.

No menos importante es que reforzamos el control en áreas de páramo y, entre otras acciones, detuvimos cultivos en zonas de reserva en Cogua, Cundinamarca, para proteger los ecosistemas estratégicos y pusimos en marcha el convenio como Corpoguavio para fortalecer la protección del agua en ecosistemas estratégicos ubicados en zona de influencia del Parque Nacional Natural Chingaza.

Estas iniciativas se orientan hacia la promoción de la sostenibilidad y son un ejemplo de nuestro compromiso con la gestión ambiental en el territorio.

En ejercicio de nuestra autoridad ambiental, hemos realizado operativos y acciones para proteger los recursos naturales y prevenir la ilegalidad. Algunos de los logros destacados incluyen operativos contra la ilegalidad que afecta la fauna y flora, así como sanciones por disposición de escombros, minería sin el cumplimiento de los requisitos, afectación a fuentes hídricas, a los recursos aire y suelo en toda la geografía de la CAR.

En resumen, en el primer trimestre de 2025, la CAR Cundinamarca ha consolidado su compromiso con el desarrollo productivo integral y sustentable en el territorio. A través de la implementación de estrategias y proyectos, hemos logrado importantes avances en la protección de los recursos naturales y la promoción de la sostenibilidad.

ALFRED IGNACIO BALLESTEROS ALARCÓN

Director General CAR

Contenido

Proyecto 01. Evaluación del Recurso Hídrico para la gestión ambiental.	8

Proyecto 02. Ordenación y manejo del recurso hídrico.	19

Proyecto 03. Infraestructura ambiental para el recurso hídrico.	43

Proyecto 04. Entornos sostenibles para la gobernanza del Recurso Hídrico.	60

Proyecto 05. Gestión integral de los recursos naturales: Fauna, Flora, Suelo y Aire.	63

Proyecto 06. Ecosistemas de importancia ambiental e instrumentos de gestión para la conservación ambiental.	78

Proyecto 07. Entornos sostenibles para la protección de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos.	105

Proyecto 08. Asuntos y determinantes ambientales para el ordenamiento territorial.	110

Proyecto 09. Mitigación de GEI y adaptación al cambio climático.	118

Proyecto 10. Gestión del Riesgo de desastres.	124

Proyecto 11. Entornos sostenibles a través de medidas de adaptación y mitigación al Cambio Climático.	133

Proyecto 12. Autoridad Ambiental en el territorio CAR.	136

Proyecto 13. Entornos sostenibles para la promoción de los negocios verdes y la Economía Circular.	155

Proyecto 14. Gestión del conocimiento y acceso a la información ambiental.	164

Proyecto 15. Investigación, desarrollo e innovación para la gestión ambiental.	175

Proyecto 16. Gestión Ambiental para territorios ancestrales sostenibles.	179

Proyecto 17. Entornos sostenibles para la Cultura Ambiental, Educación, Participación y Servicio al Ciudadano.	183

Proyecto 18. Gestión institucional e interinstitucional.	195

Sentencias Judiciales (DJUR)	226

Indicadores Mínimos de Gestión (OAP)	255

Ejecución Financiera de Inversión a 31 de marzo de 2025 (OAP)	259

Índice de Gráficas

Gráfica 1. Panorama financiero proyecto 1	8

Gráfica 2. Avance Ejecución Física Proyecto 1	8

Gráfica 3. Panorama financiero proyecto 2	19

Gráfica 4. Avance Ejecución Física Proyecto 2	19

Gráfica 5. Panorama financiero proyecto 3	43

Gráfica 6. Avance Ejecución Física Proyecto 3	43

Gráfica 7. Panorama financiero proyecto 4	60

Gráfica 8. Avance Ejecución Física Proyecto 4	60

Gráfica 9. Panorama financiero proyecto 5	63

Gráfica 10. Avance Ejecución Financiera proyecto 5	64

Gráfica 11. Panorama financiero proyecto 6	78

Gráfica 12.  Avance Ejecución Financiera Proyecto 6	79

Gráfica 13. Panorama financiero proyecto 7	105

Gráfica 14. Avance Ejecución Financiera proyecto 7	105

Gráfica 15. Panorama financiero proyecto 8	110

Gráfica 16. Avance Ejecución Financiera proyecto 8	110

Gráfica 17. Panorama financiero proyecto 9	118

Gráfica 18. Avance Ejecución Física Proyecto 9	118

Gráfica 19. Panorama financiero proyecto 10	124

Gráfica 20. Avance Ejecución Física Proyecto 10	124

Gráfica 21. Panorama financiero proyecto 11	133

Gráfica 22. Avance Ejecución Física Proyecto 11	133

Gráfica 23. Panorama financiero proyecto 12	136

Gráfica 24. Avance Ejecución Física Proyecto 12	136

Gráfica 25. Panorama financiero proyecto 13	155

Gráfica 26. Avance Ejecución Física proyecto 13	155

Gráfica 27. Panorama financiero proyecto 14	164

Gráfica 28. Avance Ejecución Físico proyecto 14	164

Gráfica 29. Panorama financiero proyecto 15	175

Gráfica 30. Avance Ejecución Física Proyecto 15	175

Gráfica 31. Panorama financiero proyecto 16	179

Gráfica 32. Avance Ejecución Física Proyecto 16	179

Gráfica 33. Panorama financiero proyecto 17	183

Gráfica 34. Avance Ejecución Financiera proyecto 17	184

Gráfica 35. Panorama financiero proyecto 18	195

Gráfica 36. Avance Ejecución Financiera proyecto 18	196

Índice de Tablas

Tabla 1. Avance físico del proyecto 1	9

Tabla 2. Avance Físico del Proyecto 2	20

Tabla 3. Avance físico del proyecto 3	44

Tabla 4. Avance físico del proyecto 4	61

Tabla 5. Avance físico del proyecto 5	64

Tabla 6. Avance físico del proyecto 6	79

Tabla 7. Avance físico del proyecto 7	106

Tabla 8. Avance físico del proyecto 8	111

Tabla 9. Avance físico del proyecto 9	119

Tabla 10. Avance físico del proyecto 10	125

Tabla 11. Avance físico del proyecto 11	134

Tabla 12. Avance físico del proyecto 12	137

Tabla 13. Avance físico del proyecto 13	156

Tabla 14. Avance físico del proyecto 14	165

Tabla 15. Avance físico del proyecto 15	176

Tabla 16. Avance físico del proyecto 16	181

Tabla 17. Avance físico del proyecto 17	184

Tabla 18. Avance físico del proyecto 18	196

INFORME DE GESTIÓN 2025

# Proyecto 01. Evaluación del Recurso Hídrico para la gestión ambiental.

Objetivo: Monitorear y evaluar el estado del recurso hídrico superficial y subterráneo en el territorio CAR.

Avance del proyecto 1

Gráfica 1. Panorama financiero proyecto 1

Gráfica 2. Avance Ejecución Física Proyecto 1

Tabla 1. Avance físico del proyecto 1

| LÍNEA 1: Gestión del recurso hídrico, la biodiversidad y servicios ecosistémicos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA 01: Gestión integral del recurso hídrico |  |  |  |  |  |
| PROYECTO 1. EVALUACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA ANUAL | AVANCE DE LA META FÍSICA | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO | PONDERACIÓN DEL PROYECTO |
|  |  | 2025 | 2025 | 2025 |  |
| ACTIVIDAD 01.1.1 Ejecutar los programas de monitoreo de calidad Hídrica para el Territorio CAR. | Número | 23 | 1 | 4.3% | 25% |
| ACTIVIDAD 01.1.2 Operación de las redes y estaciones de monitoreo del recurso hídrico. | Porcentaje | 80% | 91.4% | 100% |  |
| ACTIVIDAD 01.1.3 Optimizar tecnológicamente la Red Automática de Monitoreo de la Calidad del Agua en zonas priorizadas. | Porcentaje | 25% | 3.8% | 15.2% |  |
| ACTIVIDAD 01.2.1 Operar y mantener el sistema de monitoreo hidrometeorológico y de agua subterránea. | Porcentaje | 100% | 24.3% | 24.3% |  |
| ACTIVIDAD 01.3.1 Actualizar la Evaluación Regional del Agua - ERA, por cuencas hidrográficas de segundo orden (Alto Suárez, Bogotá, Carare - Sumapaz, Medio y Bajo Suárez - Negro). | Número | 1 | 0 | 0.0% |  |
| ACTIVIDAD 01.3.2 Realizar el balance hídrico superficial en cuencas priorizadas. | Número | 1 | 0 | 0.0% |  |
| ACTIVIDAD 01.4.1 Calcular el índice de calidad del agua superficial en las cuencas hidrográficas de segundo orden del Territorio CAR. | Número | 9 | 0 | 0.0% |  |
| ACTIVIDAD 01.4.2 Verificar el cumplimiento de los objetivos de calidad del agua superficial en las cuencas del Territorio CAR, con base en el análisis de los resultados de laboratorio emitidos. | Número | 9 | 0 | 0.0% |  |
| ACTIVIDAD 01.4.3 Aplicar modelos de evaluación de calidad del agua para fuentes hídricas superficiales priorizadas. | Porcentaje | 100% | 7.5% | 7.5% |  |
| ACTIVIDAD 01.4.4 Establecer las metas de carga contaminante quinquenales para las cuencas o sectores de cuencas. | Número | 3 | 0 | 0.0% |  |
| ACTIVIDAD 01.5.1 Realizar campañas de niveles piezométricos de aguas subterránea para las cuencas Alta y Media del Río Bogotá, y cuenca Alta Río Suárez. | Número | 3 | 0 | 0.0% |  |
| ACTIVIDAD 01.5.2 Realizar la consolidación y modelación de la información de la calidad del agua subterránea en cuencas priorizadas. | Número | 1 | 0 | 0.0% |  |
| ACTIVIDAD 01.5.3 Ampliar la red de pozos piezométricos perforados e instrumentados a partir de métodos geofísicos en las cuencas del río Bogotá y Alta del río Suárez. | Número | 5 | 0 | 0.0% |  |
| ACTIVIDAD 01.5.4 Inventariar y actualizar los pozos de agua subterránea en las cuencas de los Ríos Bogotá, Alto Suárez, Cuenca Río Negro (Gualivá) y Cuenca Río Seco y otros directos al Magdalena (Bajo Magdalena). | Porcentaje | 30% | 1.9% | 6.3% |  |
| ACTIVIDAD 01.5.5 Determinar las zonas de recarga natural de acuíferos a partir de modelos hidrogeológicos en las cuencas de los Ríos Bogotá, Alto Suárez, Negro y Carare - Minero. | Número | 1 | 0 | 0.0% |  |
| ACTIVIDAD 01.5.6 Realizar los Boletines de monitoreo y diagnóstico de la red satelital de piezómetros en las cuencas del Río Bogotá y Río Alto Suárez. | Número | 4 | 0 | 0.0% |  |
| ACTIVIDAD 01.5.7. Estructurar proyecto piloto para el proceso de recarga artificial de acuíferos en áreas de la Cuenca del Río Bogotá. | Porcentaje | 20% | 0.0% | 0.0% |  |
| ACTIVIDAD 01.5.8. Diagnosticar la subsidencia en depósitos cuaternarios en las cuencas de los Ríos Bogotá y Alto Suárez. | Porcentaje | 20% | 5.0% | 25.0% |  |
| ACTIVIDAD 01.5.9 Identificar y Caracterizar las unidades geológicas e hidrogeológicas en la cuenca Río Seco. | Porcentaje | 10% | 2.5% | 25.0% |  |

Principales acciones y logros obtenidos

# Proyecto 02. Ordenación y manejo del recurso hídrico.

Objetivo: Ordenar ambientalmente el territorio en función del recurso hídrico garantizando una adecuada gestión frente al uso y manejo del agua.

Avance del proyecto 2

Gráfica 3. Panorama financiero proyecto 2

Gráfica 4. Avance Ejecución Física Proyecto 2

Tabla 2. Avance Físico del Proyecto 2

| LÍNEA 1: Gestión del recurso hídrico, la biodiversidad y servicios ecosistémicos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA 01: Gestión integral del recurso hídrico |  |  |  |  |  |
| PROYECTO 2. ORDENACIÓN Y MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA ANUAL | AVANCE DE LA META FÍSICA | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO | PONDERACIÓN DEL PROYECTO |
|  |  | 2025 | 2025 | 2025 |  |
| ACTIVIDAD 02.1.1 Ejecutar las actividades de los componentes programáticos y de gestión del riesgo de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas- POMCAS, competencia de la Corporación | Porcentaje | 100% | 100.0% | 100.0% | 25% |
| ACTIVIDAD 02.1.2 Realizar la reglamentación del uso del agua de las unidades hidrográficas nivel II o subsiguiente. | Número | 1 | 0.0 | 0.0% |  |
| ACTIVIDAD 02.1.3 Avanzar en la ejecución anual de las actividades programadas para la adopción y/o ajuste de Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH en Unidades Hidrográficas. | Número | 10 | 0.0 | 0.0% |  |
| ACTIVIDAD 02.1.4 Ejecutar y realizar el seguimiento del componente programático de los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico PORH adoptados y vigentes para cada vigencia. | Porcentaje | 100% | 29.0% | 29.0% |  |
| ACTIVIDAD 02.1.5 Realizar el acotamiento de zonas de ronda de fuentes hídricas priorizadas de la cuenca Alta y Baja del Río Bogotá, incluyendo cuerpos hídricos localizados en los Cerros Orientales de Bogotá D.C., y los Ríos Teusacá, Frio, Subachoque y Chicú. | Número | 10 | 0.0 | 0.0% |  |
| ACTIVIDAD 02.1.6 Formular los Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos - PMAA, priorizados. | Porcentaje | 30% | 16.7% | 55.7% |  |
| ACTIVIDAD 02.2.1 Evaluar los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA, presentados por los usuarios del recurso hídrico del Territorio CAR. | Porcentaje | 100% | 27.0% | 27.0% |  |

Principales acciones y logros obtenidos

# Proyecto 03. Infraestructura ambiental para el recurso hídrico.

Objetivo: Mejorar la capacidad hidráulica y disminuir las cargas contaminantes de los cuerpos de agua mediante el fortalecimiento de la infraestructura ambiental en el territorio CAR.

Avance del proyecto 3

Gráfica 5. Panorama financiero proyecto 3

Gráfica 6. Avance Ejecución Física Proyecto 3

Tabla 3. Avance físico del proyecto 3

| LÍNEA 1: Gestión del recurso hídrico, la biodiversidad y servicios ecosistémicos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA 01: Gestión integral del recurso hídrico |  |  |  |  |  |
| PROYECTO 3. INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL PARA EL RECURSO HÍDRICO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA ANUAL | AVANCE DE LA META FÍSICA | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO | PONDERACIÓN DEL PROYECTO |
|  |  | 2025 | 2025 | 2025 |  |
| ACTIVIDAD 03.1.1 Realizar acciones para el cumplimiento de los compromisos contractuales pendientes del Proyecto de Ampliación y Optimización de la PTAR Salitre. | Porcentaje | 100% | 22.5% | 22.5% | 25% |
| ACTIVIDAD 03.1.2 Concurrir con la financiación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Canoas, en el marco de la Sentencia del Río Bogotá. | Porcentaje | 100% | 72.5% | 72.5% |  |
| ACTIVIDAD 03.1.3 Implementar sistemas alternativos para el mejoramiento de la calidad del agua del río Bogotá. | Porcentaje | 75% | 11.0% | 14.7% |  |
| ACTIVIDAD 03.1.5 Realizar seguimiento a los proyectos relacionados con la gestión integral del recurso hídrico ejecutados por el Fondo para las Inversiones Ambientales en la Cuenca del Río Bogotá. | Porcentaje | 100% | 43.0% | 43.0% |  |
| ACTIVIDAD 03.2.1 Garantizar la operación y mantenimiento de los embalses propiedad de la CAR. | Número | 3 | 0.0 | 0.0% |  |
| ACTIVIDAD 03.3.1 Desarrollar proyectos para el fortalecimiento en infraestructura en saneamiento básico asociado al manejo de aguas residuales contribuyendo así al cumplimiento de los objetivos de calidad de las fuentes hídricas del Territorio CAR. | Porcentaje | 100% | 13.0% | 13.0% |  |
| ACTIVIDAD 03.4.1 Ejecutar acciones para el mantenimiento hidráulico que contribuyan a la recuperación de los cuerpos hídricos del Territorio CAR bajo criterios Ecohidrogeomorfológicos. | Porcentaje | 45.0% | 18.0% | 40.0% |  |
| ACTIVIDAD 03.4.2 Garantizar la financiación de las vigencias futuras de obras para la recuperación de la capacidad hidráulica en las fuentes hídricas en la cuenca del Río Bogotá. | Porcentaje | 100% | 85.0% | 85.0% |  |
| ACTIVIDAD 03.5.1 Operar la infraestructura principal de regulación y control de los sistemas hidráulicos de la Ramada y de Fúquene - Cucunubá. | Días | 365 | 90 | 24.7% |  |
| ACTIVIDAD 03.6.1 Financiar proyectos que contribuyan a la gestión integral del recurso hídrico y recuperación ambiental en la cuenca Río Bogotá en el marco de los programas del POMCA y el cumplimiento de las órdenes de la Sentencia del Río Bogotá a cargo de la Corporación. | Número | 1 | 2.0 | 100% |  |

Principales acciones y logros obtenidos

ACTIVIDAD 03.3.1. Desarrollar proyectos para el fortalecimiento en infraestructura en saneamiento básico asociado al manejo de aguas residuales, contribuyendo así al cumplimiento de los objetivos de calidad de las fuentes hídricas del Territorio CAR.

Firma del Convenio 1602 de 2025:

Estudios y Diseños de Interceptores, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Actividades Complementarias, municipio de Apulo, Cundinamarca

Como parte del compromiso con la sostenibilidad ambiental y la mejora de la infraestructura sanitaria del municipio de Apulo, Cundinamarca, se formalizó la firma del convenio 1602 de 2025. Este acuerdo permitió avanzar en los estudios y diseños para la implementación de interceptores y una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), asegurando un manejo adecuado de los vertimientos y contribuyendo a la descontaminación del Río Bogotá.

Firma del Convenio 2030 de 2025:

Estudios y Diseños para la Construcción de Emisarios Finales Sanitarios en los Sectores Cardonal Escuela y Ojo de Agua de las Veredas Cardonal y Neusa, Colectores en los Subsectores Olivo Autopista y La Quinta de las Veredas Neusa y Mortiño, y para la Optimización y/o Ampliación de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales La Plazuela y El Olivo Autopista del municipio de Cogua, Cundinamarca

Este convenio marca un paso significativo en la planificación y modernización del sistema de saneamiento del municipio de Cogua, garantizando el acceso a infraestructura de tratamiento de aguas residuales más eficiente. A través de este acuerdo, se desarrollarán estudios y diseños que permitirán la construcción de emisarios finales sanitarios y la construcción de la PTAR.

Firma del convenio 0621 de 2025:

Los Estudios y Diseños de Obras de Saneamiento Básico para la Descontaminación de las Fuentes Hídricas de la Cuenca del Río Bogotá, jurisdicción CAR, en el Departamento de Cundinamarca.

Entrega a Satisfacción de la PTAR Ricaurte:

Con la culminación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en Ricaurte, se logró un hito fundamental en la gestión de saneamiento en la región, beneficiando hasta 60,000 habitantes. Este proyecto representa un avance significativo en el tratamiento de aguas residuales, garantizando la mejora en la calidad del agua y la reducción de la contaminación en El Río Bogotá.

Avance de Rezago: Describir los productos recibidos durante la vigencia 2025 que contribuyen al cumplimiento del porcentaje pendiente de la Meta Física 2024, y que se asociación a la ejecución de contratos y/o convenios firmados en la vigencia 2024.

(Si aplica)

Avance de Reserva: Describir los productos recibidos durante la vigencia 2025 obtenidos en ejecución de contratos y/o convenios firmados en la vigencia 2024.

(Si aplica)

Notas:

- Se precisa que todas las actividades que tienen Reserva Presupuestal deben reportar avance de ejecución como lo solicita el MADS.

- No todas las actividades que no llegaron al 100% del cumplimiento de la meta física están obligadas a reportar Avance de Rezago.

ACTIVIDAD 03.4.1. Ejecutar acciones para el mantenimiento hidráulico que contribuyan a la recuperación de los cuerpos hídricos del Territorio CAR bajo criterios Ecohidrogeomorfológicos.

Se adelanta la intervención del del río Soacha en el municipio de Soacha, Cundinamarca de la jurisdicción CAR en el marco de la estrategia de saneamiento integral y recuperación del río Bogotá, se terminó lo referente a la ampliación de la capacidad hidráulica, se avanza en la construcción de obras complementarias, tipo box culvert.

El proyecto de intervención de los ríos Apulo (fase II) y Calandaima (fase I), se encuentra suspendido.

Se estructuró el proyecto de intervención del embalse Neusa, con el fin de ampliar la capacidad de almacenamiento en tres millones de metros cúbicos.

Avance de Rezago: Describir los productos recibidos durante la vigencia 2025 que contribuyen al cumplimiento del porcentaje pendiente de la Meta Física 2024, y que se asociación a la ejecución de contratos y/o convenios firmados en la vigencia 2024.

(Si aplica)

Avance de Reserva: Describir los productos recibidos durante la vigencia 2025 obtenidos en ejecución de contratos y/o convenios firmados en la vigencia 2024.

(Si aplica)

Notas:

- Se precisa que todas las actividades que tienen Reserva Presupuestal deben reportar avance de ejecución como lo solicita el MADS.

- No todas las actividades que no llegaron al 100% del cumplimiento de la meta física están obligadas a reportar Avance de Rezago.

ACTIVIDAD 03.5.1. Operar la infraestructura principal de regulación y control de los sistemas hidráulicos de la Ramada y de Fúquene - Cucunubá.

Gestión Sistemas Hidráulicos

Considerando de manera sistémica los procesos hidrológicos de las cuencas hidrográficas asociadas, y buscando, en primera medida, conservar los ecosistemas lagunares de los que depende la oferta de agua para satisfacer la demanda hídrica de las comunidades agrícolas asentadas en sus respectivas jurisdicciones, y, en segunda instancia, regular los niveles de los cuerpos hídricos para evitar desbordamientos e inundaciones, se ha efectuado, sin interrupciones, la operación de los Sistemas Hidráulicos, aplicando los protocolos preestablecidos para el manejo de compuertas y estaciones de bombeo. Así mismo, se ha recopilado (formatos IAM-PR-03-FR-03 y IAM-PR-03-FR-02) directamente en campo la información de los niveles de las Compuertas y Estaciones de Bombeo asociadas a los Sistemas Hidráulicos de Manejo Ambiental y de Control de Inundaciones.

Sistema Hidráulico de Manejo Ambiental y Control de Inundaciones de La Ramada

La infraestructura asociada al Sistema Hidráulico de La Ramada se operó ininterrumpidamente 90/365 (días de operación/días del año) del 2025, garantizando un nivel de agua adecuado y completamente regulado durante este primer semestre. En este mismo periodo, se realizaron reportes diarios de la operación y se atendieron los derechos de petición de la jurisdicción del sistema.

Como soporte de ello se lleva a cabo el diligenciamiento de formatos diarios monitoreando así el buen funcionamiento del Sistema Hidráulico, y por consiguiente mitigando el riesgo de inundaciones de las zonas aledañas al mismo. Para el caso del Sistema Hidráulico de La Ramada, además de hacer un control de los niveles de cada estación, también se realiza la consolidación de las horas de bombeo de estas, para hacer un seguimiento estructurado a la operación del sistema.

Consolidado horas de bombeo primer trimestre de 2025

Consolidado horas de bombeo por estación primer trimestre de 2025

Mediante la operación continua de las Estaciones de Bombeo, se obtuvo un total de mil quinientos cuarenta y dos (1.542) horas de bombeo y se cumplieron las actividades misionales asignadas a la Dirección de Infraestructura Ambiental (DIA).

Gestión en campo

Se llevaron a cabo diversas actividades relacionadas con la gestión y administración del Sistema Hidráulico La Ramada, con el objetivo de garantizar su óptimo funcionamiento. Estas labores incluyeron inspecciones constantes a la infraestructura física y ambiental del sistema, verificando el estado de los cuerpos hídricos asociados y asegurando la operación adecuada del sistema hidráulico.

Durante los 90 días del año, se efectuó la toma de lecturas de las miras en los canales para verificar los niveles de agua. Esta actividad permitió programar con precisión los bombeos en las seis estaciones del sistema, ya sea para llenar el sistema hidráulico o evacuar el agua según las necesidades operativas. De igual manera, se realizaron recorridos para abrir las compuertas principales, manipular las compuertas de las represas y ajustar las compuertas prediales, garantizando el suministro adecuado de agua para las fincas.

Imagen 1 y 2. Verificación niveles y toma de miras SHLR

Imagen 2 y 3. Atención a derechos de petición, visitas de campo y seguimiento SHLR.

Sistema Hidráulico de Manejo Ambiental y Control de Inundaciones Fúquene - Cucunuba

La infraestructura asociada al Sistema Hidráulico de Fúquene – Cucunuba, se operó ininterrumpidamente 90/365 (días de operación/días del año) del 2025, garantizando un nivel de agua adecuado y completamente regulado durante este primer semestre. En este mismo periodo, se realizaron reportes diarios de la operación y se atendieron los derechos de petición de la jurisdicción del sistema.

En el marco del proceso IAM-PR-03, se establece un sistema de registro y control diario de los niveles de los cuerpos hídricos. Se han desarrollado diariamente como medidas de control y monitoreo continuo; para llevar a cabo este proceso, se utiliza un formato diseñado para registrar información detallada sobre los niveles de agua, la fecha y la hora de cada medición. Este enfoque proactivo, permite detectar cualquier desviación en los niveles para tomar las medidas correctivas necesarias de manera oportuna, contribuyendo así a la preservación del equilibrio ecológico de la región. Con esto, se evidencia la operación y seguimiento ininterrumpido durante el primer trimestre del año 2025.

Gestión en campo

Se llevaron a cabo visitas periódicas a los predios de relevancia hídrica, con el fin de evaluar el comportamiento de los afluentes y verificar el estado operativo de las compuertas y bocatomas en puntos estratégicos como El Tabaco (Madrid), Tolón, Madrones (Chiquinquirá), Cartagena, Bocatoma I, Bocatoma II (Ubaté) y El Cubio (Fúquene). Durante estas visitas, también se inspeccionaron los botiquines, verificando su capacidad, mantenimiento y operatividad, de acuerdo con la legislación vigente, para asegurar que estuvieran en condiciones adecuadas para responder ante cualquier eventualidad. Se realizaron visitas de seguimiento a diferentes cuerpos hídricos considerados como puntos críticos o de posible emergencia del Sistema Hidráulico de Fúquene – Cucunubá, frente a una posible temporada invernal, realizando la verificación del estado general y la necesidad de remoción de material vegetal para la conservación de la sección transversal. Además, se atendieron requerimientos realizados por la comunidad para la evaluación de posibles puntos críticos.

Imagen 5 y 6. Atención a requerimiento por posible punto crítico.

El propósito fundamental de ejecutar actividades sobre los cuerpos hídricos de carácter primario y secundario del Sistema Hidráulico de Manejo Ambiental y Control de Inundaciones de Fúquene – Cucunubá es, por un lado, mantener hidratados los ecosistemas lagunares presentes en la jurisdicción y, además, mitigar el efecto nocivo de inundaciones derivadas de crecientes súbitas.

Imagen 7 y 8. Seguimiento y revisión periódica a la infraestructura SHFC.

Avance de Rezago: Describir los productos recibidos durante la vigencia 2025 que contribuyen al cumplimiento del porcentaje pendiente de la Meta Física 2024, y que se asociación a la ejecución de contratos y/o convenios firmados en la vigencia 2024.

(Si aplica)

Avance de Reserva: Describir los productos recibidos durante la vigencia 2025 obtenidos en ejecución de contratos y/o convenios firmados en la vigencia 2024.

(Si aplica)

Notas:

- Se precisa que todas las actividades que tienen Reserva Presupuestal deben reportar avance de ejecución como lo solicita el MADS.

- No todas las actividades que no llegaron al 100% del cumplimiento de la meta física están obligadas a reportar Avance de Rezago.

# Proyecto 04. Entornos sostenibles para la gobernanza del Recurso Hídrico.

Objetivo: Fomentar procesos de participación ciudadana para la gobernanza del agua en la jurisdicción de la CAR​.

Avance del proyecto 4

Gráfica 7. Panorama financiero proyecto 4

Gráfica 8. Avance Ejecución Física Proyecto 4

Tabla 4. Avance físico del proyecto 4

| LÍNEA 1 GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, LA BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO ECOSISTÉMICOS |  |  |  |  |  |
| ¦PROYECTO 04. ENTORNOS SOSTENIBLES PARA LA GOBERNANZA DEL RECURSO HÍDRICO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA ANUAL | AVANCE DE LA META FÍSICA | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO | PONDERACIÓN DEL PROYECTO |
|  |  | 2025 | 2025 | 2025 |  |
| ACTIVIDAD 4.1.1 Desarrollar el diagnóstico Rural Participativo en las microcuencas abastecedoras presentes en el Territorio CAR. | Número | 300 | 0 | 0% | 25% |
| ACTIVIDAD 04.1.2 Implementar el Plan de Adecuación Ambiental Participativo y suscripción de acuerdos de conservación | Número | 300 | 0 | 0% |  |
| ACTIVIDAD 04.1.2 Implementar el Plan de Adecuación Ambiental Participativo y suscripción de acuerdos de conservación | Hectáreas | 600 | 0 | 0% |  |
| ACTIVIDAD 4.1.3 Realizar seguimiento y monitoreo a la implementación de los procesos de participación comunitaria para la recuperación de microcuencas abastecedoras. | Porcentaje | 20% | 0% | 0% |  |

Principales acciones y logros obtenidos

# Proyecto 05. Gestión integral de los recursos naturales: Fauna, Flora, Suelo y Aire.

Objetivo: Realizar la gestión integral de los recursos naturales e implementar medidas de manejo para su recuperación​.​

Avance del proyecto 5

Gráfica 9. Panorama financiero proyecto 5

Gráfica 10. Avance Ejecución Financiera proyecto 5

Tabla 5. Avance físico del proyecto 5

| LÍNEA 1 GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, LA BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSITÉMICOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA 2 CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS |  |  |  |  |  |
| PROYECTO 5. GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES: FAUNA, FLORA Y AIRE. | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA ANUAL | AVANCE DE LA META FÍSICA | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO | PONDERACIÓN DEL PROYECTO |
|  |  | 2025 | 2025 | 2025 |  |
| ACTIVIDAD 05.1.1 Operar la red y las estaciones de monitoreo de calidad de aire para el Territorio CAR. | Porcentaje | 80% | 37,3% | 46,6% | 35% |
| ACTIVIDAD 05.1.2 Desarrollar inventarios de emisiones de GEI y contaminantes del aire. | Porcentaje | 19% | 4,0% | 21,1% |  |
| ACTIVIDAD 05.1.3 Realizar mediciones efectivas con el uso de Dispositivos de Detección Remota -RSD y pruebas en aceleración libre en fuentes móviles. | Número | 6.000 | 120 | 2,0% |  |
| ACTIVIDAD 05.1.4 Actualizar e implementar el Modelo de control y seguimiento a Centro de Diagnóstico Automotriz – CDA, para el ejercicio de la autoridad ambiental. | Porcentaje | 39% | 10% | 25,6% |  |
| ACTIVIDAD 05.1.5 Implementar un sistema de alertas tempranas de calidad del aire para la región. | Porcentaje | 40% | 0% | 0% |  |
| ACTIVIDAD 05.1.6 Implementar el programa de etiquetado ambiental vehicular. | Porcentaje | 56% | 0% | 0% |  |
| ACTIVIDAD 05.1.7 Seguir la Calidad del aire de acuerdo con el comportamiento de los contaminantes en el Territorio CAR. | Número | 16 | 3 | 18,8% |  |
| ACTIVIDAD 05.1.8 Realizar el diagnóstico y la caracterización de las fuentes contaminantes del aire en el Territorio CAR. | Número | 4 | 1 | 25% |  |
| ACTIVIDAD 05.2.1 Implementar el Sistema de Monitoreo de Bosques para el Territorio CAR. | Porcentaje | 25% | 6,0% | 24,0% |  |
| ACTIVIDAD 05.2.2 Elaborar el Mapa de Ecosistemas para el Territorio CAR a escala 1:25.000 | Porcentaje | 30% | 9,0% | 30,0% |  |
| ACTIVIDAD 05.2.3 Implementar acciones priorizadas de conservación y restauración ecológica participativa en las Áreas Estratégicas para Conservación de la Biodiversidad (AECB), en el Territorio CAR. | Porcentaje | 30% | 9,0% | 30,0% |  |
| ACTIVIDAD 05.2.4 Desarrollar una estrategia orientada a la generación y análisis de información como insumo para la gestión de las coberturas vegetales y conservación de los ecosistemas en el territorio. | Porcentaje | 35% | 2,0% | 5,7% |  |
| ACTIVIDAD 05.3.1 Realizar diagnósticos y monitoreos de especies de fauna y flora para el Territorio CAR. | Porcentaje | 30% | 11,0% | 36,7% |  |
| ACTIVIDAD 05.3.2 Implementar acciones de conservación, y manejo de especies amenazadas. | Porcentaje | 30% | 30% | 100% |  |
| ACTIVIDAD 05.3.3 Implementar acciones de prevención, control y manejo de especies invasoras priorizadas. | Porcentaje | 30% | 30% | 100% |  |
| ACTIVIDAD 05.3.4 Implementar la Estrategia Regional para la conservación de la fauna in situ y ex situ del Territorio CAR. | Porcentaje | 30% | 5,0% | 16,7% |  |
| ACTIVIDAD 05.4.1 Diagnosticar y monitorear especies de flora amenazadas e invasoras, para el Territorio CAR. | Porcentaje | 30% | 11,0% | 36,7% |  |
| ACTIVIDAD 05.4.2 Formular y liderar la implementación de la Estrategia Regional para la conservación de la flora en el territorio CAR. | Porcentaje | 30% | 10,0% | 33,3% |  |
| ACTIVIDAD 05.5.1 Diagnosticar el proceso de degradación del suelo priorizado a escala 1:25.000 en el Territorio CAR. | Porcentaje | 50% | 18,0% | 36,0% |  |
| ACTIVIDAD 05.5.2 Realizar la caracterización geopedológica a escala 1:25.000 en el Territorio CAR. | Porcentaje | 50% | 9,0% | 18,0% |  |
| ACTIVIDAD 05.5.3 Implementar acciones para la recuperación, rehabilitación, conservación y manejo de los suelos. | Hectáreas | 50 | 0 | 0% |  |
| ACTIVIDAD 05.5.3 Implementar acciones para la recuperación, rehabilitación, conservación y manejo de los suelos. | Porcentaje | 30% | 0% | 0% |  |
| ACTIVIDAD 05.5.4 Elaborar los informes de seguimiento de las propiedades fisicoquímicas y biológicas de suelos degradados y recursos asociados, como suministro de información para la determinación de sus servicios ecosistémicos. | Número | 1 | 0 | 0% |  |
| ACTIVIDAD 05.5.5 Generar las herramientas técnicas para la formulación de la normatividad que permitan la gestión de suelos contaminados y recursos asociados, así como el desmantelamiento de instalaciones industriales y de servicios. | Porcentaje | 30% | 0% | 0% |  |

Principales acciones y logros obtenidos

# Proyecto 06. Ecosistemas de importancia ambiental e instrumentos de gestión para la conservación ambiental.

Objetivo: Conservar, restaurar, proteger y administrar áreas naturales de importancia ambiental, mediante enfoques participativos y ecosistémicos en el territorio CAR.​

Avance del proyecto 6

Gráfica 11. Panorama financiero proyecto 6

Gráfica 12.  Avance Ejecución Financiera Proyecto 6

Tabla 6. Avance físico del proyecto 6

| LÍNEA 1 GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, LA BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA 2 CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS |  |  |  |  |  |
| PROYECTO 06. ECOSISTEMAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA ANUAL | AVANCE DE LA META FÍSICA | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO | PONDERACIÓN DEL PROYECTO |
|  |  | 2025 | 2025 | 2025 |  |
| ACTIVIDAD 06.1.01 Conservar los servicios ecosistémicos y la infraestructura asociada al parque lineal del Río Bogotá. | Porcentaje | 100% | 25% | 25% | 35% |
| ACTIVIDAD 06.1.02 Consolidar zonas de inundación y recuperación ambiental del Río Bogotá, denominadas áreas Multifuncionales. | Hectáreas | 15 | 0 | 0% |  |
| ACTIVIDAD 06.1.03 Mejorar las condiciones ecosistémicas de las áreas de importancia ambiental priorizadas en la cuenca del Río Bogotá. | Porcentaje | 30% | 4,1% | 13,7% |  |
| ACTIVIDAD 06.1.04 Realizar acciones administrativas y jurídicas del proceso de adquisición predial en áreas priorizadas para la recuperación ambiental en la cuenca del Río Bogotá. | Porcentaje | 100% | 61.0% | 61.0% |  |
| ACTIVIDAD 06.1.05 Adquirir áreas de importancia ambiental para la recuperación de la cuenca del Río Bogotá. | Hectáreas | 10 | 0.5 | 5.2% |  |
| ACTIVIDAD 06.1.06 Realizar procesos de rehabilitación en ecosistemas asociados a la cuenca del Río Bogotá. | Porcentaje | 30% | 2,1% | 7.0% |  |
| ACTIVIDAD 06.1.07 Financiar proyectos asociados con la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en áreas de importancia ambiental de la Cuenca del Río Bogotá. | Número | 1 | 2 | 100% |  |
| ACTIVIDAD 06.1.08 Realizar seguimiento a los proyectos asociados con la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en áreas de importancia ambiental de la cuenca del Río Bogotá. | Porcentaje | 100% | 42,1% | 42,1% |  |
| ACTIVIDAD 06.2.1 Formular el plan de restauración ecológica participativa de ecosistemas terrestres del Territorio CAR. | Porcentaje | 90% | 0% | 0% |  |
| ACTIVIDAD 06.2.2 Adquirir predios en Áreas de Importancia Ambiental. | Hectáreas | 490 | 0 | 0% |  |
| ACTIVIDAD 06.2.3 Ejecutar el programa de Pago por Servicios Ambientales – PSA. | Hectáreas | 1700 | 0 | 0% |  |
| ACTIVIDAD 06.2.4 Ejecutar estrategias de intervención a través de acciones de recuperación y/o restauración y/o rehabilitación en áreas y/o ecosistemas estratégicos del Territorio CAR. | Hectáreas | 32 | 15 | 46,9% |  |
| ACTIVIDAD 06.2.5 Implementar acciones integrales de restauración en áreas de importancia ambiental en microcuencas priorizadas. | Porcentaje | 20% | 0% | 0% |  |
| ACTIVIDAD 06.2.6 Rehabilitar hábitats para fauna con énfasis en especies amenazadas en el Complejo lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio. | Hectáreas | 45 | 0 | 0% |  |
| ACTIVIDAD 06.3.1 Formular, actualizar y/o implementar planes de manejo ambiental para humedales del Territorio CAR. | Número | 3 | 0 | 0% |  |
| ACTIVIDAD 06.3.2 Actualizar el inventario de humedales en el Territorio CAR con base en la información secundaria geográfica y teniendo como referencia los lineamientos RAMSAR. | Porcentaje | 90% | 9.0% | 10.0% |  |
| ACTIVIDAD 06.3.3 Implementar acciones integrales para la caracterización, recuperación, protección y manejo de humedales del Territorio CAR. | Porcentaje | 30% | 0% | 0% |  |
| ACTIVIDAD 06.3.4 Implementar acciones de reconversión productiva en los ecosistemas de páramo priorizados en el Territorio CAR. | Número | 2 | 0 | 0% |  |
| ACTIVIDAD 06.3.4 Implementar acciones de reconversión productiva en los ecosistemas de páramo priorizados en el Territorio CAR | Porcentaje | 0% | N/A | N/A |  |
| ACTIVIDAD 06.3.5 Formular los planes de manejo de páramos priorizados del Territorio CAR. | Porcentaje | 15% | 0% | 0% |  |
| ACTIVIDAD 06.3.6 Realizar acciones de manejo en las Estrategias Complementarias de Conservación In situ. | Porcentaje | 100% | 30% | 30% |  |
| ACTIVIDAD 06.3.7 Ejecutar acciones de Manejo en la Reserva Forestal Productora Thomas Van Der Hammen con énfasis en la adquisición de predios, restauración ecológica y reconformación hidrogeomorfológica del humedal El Conejito, para avanzar en la conformación del corredor ecológico entre los Cerros de La Conejera y la Quebrada la Salitrosa. | Porcentaje | 25% | 2% | 8% |  |
| ACTIVIDAD 06.4.1 Formular, aprobar y/o actualizar el Plan de Ordenación Forestal. | Número | 6 | 0 | 0% |  |
| ACTIVIDAD 06.5.1 Inscribir nuevas áreas de importancia ambiental para el Territorio CAR en el RUNAP. | Hectáreas | 1112 | 0 | 0% |  |
| ACTIVIDAD 06.5.2 Ejecutar y hacer seguimiento a los planes de manejo de las áreas protegidas del Territorio CAR. | Porcentaje | 43% | 77,8% | 100% |  |
| ACTIVIDAD 06.5.3 Ejecutar acciones de Manejo en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental y el Área de Ocupación público-prioritaria de la franja de adecuación con énfasis en actividades de adquisición predial, restauración ecológica e incentivos para la conservación. | Porcentaje | 52% | 10.0% | 19,2% |  |
| ACTIVIDAD 06.6.1 Ejecutar acciones para la conservación y operación de los parques ecoturísticos CAR como aulas ambientales abiertas. | Porcentaje | 100% | 45.0% | 45.0% |  |

Principales acciones y logros obtenidos

ACTIVIDAD 06.6.1. Ejecutar acciones para la conservación y operación de los parques ecoturísticos CAR como aulas ambientales abiertas.

La Corporación adelanta las actividades de administración, operación y mantenimiento de seis escenarios estratégicos, establecidos como Aulas Ambientales Abiertas los cuales son: Parque Embalse del Neusa, Parque Río Neusa, Parque Reserva Forestal Protectora Laguna del Cacique Guatavita y Cuchilla de Peña Blanca, Parque Puente Sopó, Parque Embalse El Hato ubicados en el Departamento de Cundinamarca y Parque Juan Pablo II en el Departamento de Boyacá.

ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO

Recaudos e ingresos de visitantes

A la fecha se cuenta con un consolidado de recaudos e ingresos en los seis (6) Parques por un valor total de MIL DOSCIENTOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS $1.213.811.856 producto del ingreso de 120.006 visitantes y la prestación de los servicios conexos a su operación.

Consolidados recaudos

Consolidados visitantes

Servicios Ofertados

Los parques CAR, apropiados como aulas ambientales abiertas, escenarios estratégicos para la divulgación del componente educativo ambiental, ofrecen a sus visitantes una serie de servicios conexos, con la finalidad e incentivar su concurrencia y permanencia.

|  | SERVICIOS PRESTADOS EN LOS PARQUES CAR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicio | Parque |  |  |  |  |  | Total Personas |
|  | Neusa | Guatavita | Sopó | Río Neusa | Hato | Juan Pablo II |  |
| Recorridos "Bicitour" | 508 | n/a | n/a | n/a | 0 | 271 | 779 |
| Senderismo | 1.786 | 34.487 | 396 | 60 | 371 | n/a | 37.100 |
| Camping | 859 | n/a | n/a | 171 | 230 | n/a | 1.260 |
| Alojamiento en cabañas | 297 | n/a | n/a | n/a | 56 | n/a | 353 |

Consolidado de servicios prestados

Atención al ciudadano

En desarrollo de la estrategia de divulgación, desde la Dirección Operativa de Parques se registra un número representativo de usuarios atendidos mediante los diferentes canales dispuestos. Esta estrategia se ve materializada mediante la data discriminada a continuación.

| Tipo de atención | Número ciudadanos atendidos |
| --- | --- |
| LLAMADAS | 455 |
| WHATSAPP | 38 |
| CORREOS | 54 |
| TOTAL | 897 |

Estadísticas de atención al ciudadano

ACTIVIDADES PROMOCIONALES

Durante el primer trimestre de la vigencia, las Aulas Ambientales Abiertas se vienen posicionado como escenarios integrales de sensibilización y aprendizaje enfocados en el turismo de naturaleza, generando un sólido puente entre la conservación ambiental y el disfrute responsable de los ecosistemas. En el marco de la estrategia de promoción, se ha fortalecido la participación en eventos de alto impacto, como la Vitrina Turística ANATO, EvenLab y la Mesa Ambiental Educativa de Suba, para presentar a un público especializado y a actores académicos el potencial pedagógico y cultural de estos espacios. Gracias a la colaboración con la Cámara de Comercio de Bogotá, los directivos de la Mesa educativa Ambiental de Bogotá, los rectores de más de 300 instituciones educativas y diversos entes territoriales, se han articulado acciones para incluir la oferta de estas Aulas en planes curriculares y programas de educación continua, asegurando así la formación de nuevas generaciones de visitantes informados y comprometidos con la gestión ambiental.

Adicionalmente, se concretó una alianza con Colsubsidio, incorporando las Aulas Ambientales Abiertas en su portafolio de servicios como caja de compensación. Estos visitantes tienen la oportunidad de experimentar senderismo, aviturismo y diversas actividades pedagógicas en el Parque Puente Sopó, consolidando el componente educativo y recreativo que caracteriza a estas iniciativas de turismo sostenible.

Fotografías actividades parque Río Neusa

Fotografías actividades parque Puente Sopó

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Se suscribió el Memorando de Entendimiento entre la CAR y Colsubsidio, en donde la Corporación quedó establecido como prestador de servicios – terceros; al igual por parte de la CAR se compartió el portafolio de servicios, precios y descuentos; la Corporación ya tiene programado un primer evento el cual se llevará a cabo en el transcurso del mes de abril.

Articulación y socialización de aulas ambientales abiertas en el marco de la mesa ambiental de maestros de Suba, se logró impactar a 320 rectores de colegios públicos y privados invitándolos a realizar sus jornadas pedagógicas en los 6 parques.

Se articuló con el Instituto Alexander Von Humboldt el encuentro de fortalecimiento de capacidades para la conservación del páramo y mejoramiento de los medios de vida de las comunidades.

Beneficiarios líderes de subvenciones de bajo valor de Cundinamarca, Tolima, Boyacá y Santander. Encuentro realizado en el Neusa.

Se firmó el memorando de entendimiento con Parques Nacionales, una alianza que busca la transferencia de gestión del conocimiento para replicarlo en el territorio CAR.

ESTRATEGIAS AMBIENTALES

En el marco de la apropiación de los parques CAR como Aulas Ambientales Abiertas y la promoción de una cultura orientada hacia la conservación y protección del entorno natural, se han implementado procesos estratégicos dirigidos a la gestión integral y sostenible de estos espacios.

En este contexto, se destacan las siguientes estrategias ambientales:

| ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PARQUE | RESULTADO/IMPACTO |
| --- | --- | --- | --- |
| REFORESTACIONES REALIZADAS | Plantación de árboles nativos (cedro, guayacán, duraznillos, mano de oso y alisos) | Parque Juan Pabla II Y Parque puente Sopó | 160 individuos arbóreos plantados |
| RESIDUOS SÓLIDOS | En el transcurso del año 2025, se continua con la recolección, separación, pesaje y entrega de residuos aprovechables al recuperador ambiental; el cual, por medio de esta información, se realiza estadísticas y se valida el cumplimiento con el indicador (eficacia en la separación de residuos), en donde la meta es que igual o mayor ≥ 30% de residuos sean aprovechables frente a la totalidad de los residuos sólidos generados. | Todos los parques CAR | Cumplimiento del indicador de eficacia en la separación de residuos. 70%de estos son ordinarios y 30% aprovechables los cuales son entregados al recuperador ambiental y/o utilizados al interior del parque. |
| PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS | Se ha finalizado la elaboración de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) para los parques CAR, los cuales han sido radicados bajo el memorando No. 20253003224. | Todos los parques CAR | 100% realizado, radicado bajo el memorando No. 20253003224. |
| PROYECTO NATURALEZA PARA TODOS: ACTIVIDAD CON PERSONAS DE DIFERENTES CAPACIDADES MOTRICES Y COGNITIVAS | Se promueve la accesibilidad en los parques CAR mediante senderismo y actividades inclusivas para personas con diversidad funcional. Para ello, se ha coordinado formación en accesibilidad con la Red de Accesibilidad de la Gobernación y se han planificado actividades en el Parque Puente Sopó y Parque Embalse del Neusa para personas con autismo y adultos mayores. | Parque Puente Sopó y Parque Embalse del Neusa | 8 personas han participado en el proyecto a marzo de 2025. Entre los avances se destacan la participación en el concurso FONTUR para gestión de recursos, la alianza con "Consentidos por Naturaleza", la programación de una actividad inclusiva el 26 de abril del 2025 y la gestión ante el Viceministerio de Turismo para identificar operadores especializados. |
| PROYECTO APICAR | En su primera fase, el Proyecto APICAR se enfoca en la socialización sobre la importancia de los polinizadores en los ecosistemas de alta montaña. Para ello, se han desarrollado actividades eco-recreativas dirigidas a los visitantes del Parque Embalse del Neusa, con el objetivo de sensibilizar y fortalecer el conocimiento sobre su papel estratégico en la biodiversidad y el equilibrio ecológico | Parque Embalse del Neusa | A marzo de 2025, el Proyecto APICAR ha logrado socializar la importancia de los polinizadores en ecosistemas de alta montaña con 1.200 visitantes del Parque Embalse del Neusa, mediante actividades eco-recreativas orientadas a la sensibilización y educación ambiental, adicional se adelantó señalización artesanal para la reconfiguración espacial de este escenario. |
| HUERTA ECOLÓGICA – COSECHANDO EXPERIENCIAS | El Proyecto Huerta Ecológica es una iniciativa desarrollada en tres parques CAR, con el objetivo de promover la educación agroecológica a través de espacios de aprendizaje práctico. Como parte de las actividades, se han implementado huertas demostrativas donde visitantes y comunidades pueden conocer técnicas de cultivo sostenible, fortaleciendo la conexión con la naturaleza y la seguridad alimentaria. | Parque Embalse del Neusa, Parque Río Neusa y Parque Puente Sopó | A la fecha marzo 2025, 1.786 visitantes han participado en las huertas ecológicas implementadas en los tres parques CAR, fortaleciendo el aprendizaje sobre agroecología y promoviendo prácticas sostenibles de cultivo en armonía con el entorno natural. |

Estrategias ambientales

Fotografías Reforestaciones

ESTRATEGIA INFRAESTRUCTURA

Se da inicio al contrato de ornato, mantenimiento y embellecimiento de los parques ecoturísticos de propiedad de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca; donde se han desarrollado las actividades correspondientes a podas en el parque denominado Juan pablo II (80%) y ha dado inicio a la poda del parque Puente Sopó (20%); así mismo labores de mantenimiento de la infraestructura, limpieza general de espacios exteriores, mantenimiento de jardines y entre otros.

Fotografías Podas parque Juan Pablo II

AVANCE PLAN DE USO PÚBLICO

En cuanto al avance del Plan de Uso Público, se ha priorizado la planificación integral del polígono 6 del Embalse del Neusa, con la participación coordinada de la DGOAT, DRN y DOP, lo cual ha permitido un enfoque multidisciplinario para definir la zonificación de las actividades náuticas y senderismo de manera sostenible. Con base en el análisis de capacidad de carga de siete senderos, mediciones de impacto ambiental y la elaboración de guiones narrativos, se han establecido lineamientos técnicos que garantizan una experiencia educativa y segura para los visitantes. Asimismo, se han fortalecido las alianzas estratégicas con entidades como el Ministerio de Transporte, INVIAS y sus Direcciones Fluviales, a fin de integrar estándares de navegabilidad, planes de emergencia y señalización adecuados, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente para la operación náutica. Este proceso de planificación robusto sienta las bases para el desarrollo del próximo proyecto prioritario en la RFP Laguna del Cacique Guatavita, al tiempo que promueve la consolidación de negocios verdes en las áreas circundantes, cuyo fortalecimiento se materializará en la Feria de Negocios Verdes programada para el mes de mayo. Con ello, se impulsa un modelo de turismo de naturaleza que integra la conservación, la educación ambiental y la generación de oportunidades económicas para las comunidades locales en un marco de sostenibilidad.

Avance de Rezago: Describir los productos recibidos durante la vigencia 2025 que contribuyen al cumplimiento del porcentaje pendiente de la Meta Física 2024, y que se asociación a la ejecución de contratos y/o convenios firmados en la vigencia 2024.

(Si aplica)

Avance de Reserva: Describir los productos recibidos durante la vigencia 2025 obtenidos en ejecución de contratos y/o convenios firmados en la vigencia 2024.

(Si aplica)

Notas:

- Se precisa que todas las actividades que tienen Reserva Presupuestal deben reportar avance de ejecución como lo solicita el MADS.

- No todas las actividades que no llegaron al 100% del cumplimiento de la meta física están obligadas a reportar Avance de Rezago.

# Proyecto 07. Entornos sostenibles para la protección de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos.

Objetivo: Promover la participación y la educación ambiental para la gobernanza de la biodiversidad en los ecosistemas estratégicos (humedales, páramos y áreas protegidas).​

Avance del proyecto 7

Gráfica 13. Panorama financiero proyecto 7

Gráfica 14. Avance Ejecución Financiera proyecto 7

Tabla 7. Avance físico del proyecto 7

| LÍNEA 01. Gestión del recurso hídrico, la biodiversidad y servicios ecosistémicos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA 02. Conservación de la biodiversidad, restauración ecológica y los servicios ecosistémicos. |  |  |  |  |  |
| PROYECTO 07. ENTORNOS SOSTENIBLES PARA LA PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA ANUAL | AVANCE DE LA META FÍSICA | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO | PONDERACIÓN DEL PROYECTO |
|  |  | 2025 | 2025 | 2025 |  |
| Actividad 07.1.1 Implementar de manera participativa, estrategias de educación ambiental para la gobernanza de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en los entornos priorizados. | Porcentaje | 30% | 4.2% | 14.0% | 30% |
| Actividad 07.1.2 Implementar de manera participativa, estrategias de educación ambiental para la gobernanza de los ecosistemas estratégicos como humedales, páramos y áreas protegidas en los entornos sostenibles priorizados. | Unidades | 38 | 0 | 0.0% |  |
| Actividad 07.1.2 Implementar de manera participativa, estrategias de educación ambiental para la gobernanza de los ecosistemas estratégicos como humedales, páramos y áreas protegidas en los entornos sostenibles priorizados. | Hectáreas | 114 | 0.6 | 0.5% |  |

Principales acciones y logros obtenidos

# Proyecto 08. Asuntos y determinantes ambientales para el ordenamiento territorial.

Objetivo: Verificar la incorporación de las determinantes ambientales en el ordenamiento territorial y fortalecer el Sistema de Gestión Ambiental Municipal.​

Avance del proyecto 8

Gráfica 15. Panorama financiero proyecto 8

Gráfica 16. Avance Ejecución Financiera proyecto 8

Tabla 8. Avance físico del proyecto 8

| LÍNEA 02. TERRITORIOS RESILIENTES ANTE UN CLIMA CAMBIANTE Y BAJOS EN CARBONO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA 03. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO |  |  |  |  |  |
| PROYECTO 08. ASUNTOS Y DETERMINANTES AMBIENTALES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA ANUAL | AVANCE DE LA META FÍSICA | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO | PONDERACIÓN DEL PROYECTO |
|  |  | 2025 | 2025 | 2025 |  |
| ACTIVIDAD 08.1.1 Asistir anualmente a los municipios que soliciten la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT (POT, PBOT, EOT). | Porcentaje | 100% | 17,5% | 17,5% | 100% |
| ACTIVIDAD 08.1.2 Realizar anualmente el seguimiento de los asuntos ambientales concertados en los Planes Ordenamiento Territorial (POT, PBOT, EOT) de la ruralidad de Bogotá Distrito Capital y los municipios del Territorio CAR. | Porcentaje | 100% | 8,6% | 8,6% |  |
| ACTIVIDAD 08.1.3 Adelantar acciones de concertación de los asuntos ambientales de planes parciales a partir de las solicitudes presentadas por los entes territoriales municipales que cumplan con los requisitos. | Porcentaje | 100% | 0% | 0% |  |
| ACTIVIDAD 08.1.4 Actualizar las determinantes ambientales para la elaboración de los planes de ordenamiento territorial municipal establecidas en el Acuerdo CAR 16 de 1998 y la precisión de escala (1:25.000) de la Estructura Ecológica Principal del Territorio CAR. | Porcentaje | 20% | 2,0% | 10,0% |  |
| ACTIVIDAD 08.2.1 Asistir técnicamente a los municipios del Territorio CAR, para la actualización, implementación y seguimiento de los componentes Legal y Técnico del Plan de Acción de la Agenda del Sistema de Gestión Ambiental Municipal – SIGAM. | Número | 27 | 0 | 0% |  |
| ACTIVIDAD 08.2.2 Realizar las actividades de asistencia técnica y acciones requeridas para la ejecución de la Política de Gestión Ambiental Urbana para los municipios del Territorio CAR. | Número | 30 | 3 | 10% |  |
| ACTIVIDAD 08.2.2 Realizar las actividades de asistencia técnica y acciones requeridas para la ejecución de la Política de Gestión Ambiental Urbana para los municipios del Territorio CAR. | Porcentaje | 100% | 10% | 10% |  |
| ACTIVIDAD 08.2.3 Suscribir convenios y/o contratos para cofinanciar el proceso de actualización de la formación y/o conservación catastral con enfoque de catastro multipropósito de los municipios priorizados del Territorio CAR | Número | 0 | N/A | N/A |  |

Principales acciones y logros obtenidos

# Proyecto 09. Mitigación de GEI y adaptación al cambio climático.

Objetivo: Analizar la vulnerabilidad y el riesgo climático para implementar medidas de adaptación y mitigación al cambio climático.

Avance del proyecto 9

Gráfica 17. Panorama financiero proyecto 9

Gráfica 18. Avance Ejecución Física Proyecto 9

Tabla 9. Avance físico del proyecto 9

| LÍNEA 02. TERRITORIOS RESILIENTES ANTE UN CLIMA CAMBIANTE Y BAJOS EN CARBONO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA 04. GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA |  |  |  |  |  |
| PROYECTO 09. MITIGACIÓN DE GEI Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA ANUAL | AVANCE D E LA META FÍSICA | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO | PONDERACIÓN DEL PROYECTO |
|  |  | 2025 | 2025 | 2025 |  |
| ACTIVIDAD 09.1.1 Realizar análisis de amenaza, vulnerabilidad y riesgo al cambio climático para las cuencas de los Ríos Garagoa, Negro y Sumapaz. | Número | 1 | 0 | 0% | 35% |
| ACTIVIDAD 09.2.1 Intervenir áreas del complejo lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio, con acciones integrales de restauración ecohidrogeomorfológica y ambiental bajo enfoque sistémico y con participación ciudadana. | Hectáreas | 45 | 29.5 | 65.6% |  |
| ACTIVIDAD 09.2.2 Realizar asesoramiento y acompañamiento a los municipios que cuenten a la fecha con construcción, y/o realizar seguimiento a la ejecución de proyectos asociados a los sistemas de almacenamiento para su operación y mantenimiento. | Porcentaje | 100% | 4% | 4% |  |
| ACTIVIDAD 09.2.3 Implementar medidas de adaptación al cambio climático en municipios con categoría vulnerabilidad alta y muy alta al cambio climático. | Número | 10 | 0 | 0% |  |
| ACTIVIDAD 09.3.1 Implementar acciones de mitigación de Gases Efecto Invernadero - GEI en sectores productivos de los municipios priorizados del Territorio CAR. | Número | 10 | 0 | 0% |  |
| ACTIVIDAD 09.4.1 Implementar estrategias de ecosostenibilidad para la mitigación al cambio climático. | Porcentaje | 16% | 0% | 0% |  |
| ACTIVIDAD 09.4.2 Implementar un piloto de micromovilidad compartida en la región. | Porcentaje | 20% | 0% | 0% |  |
| ACTIVIDAD 09.5.1 Asesorar entes territoriales en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial. | Porcentaje | 33% | 14% | 42.4% |  |

Principales acciones y logros obtenidos

ACTIVIDAD 09.2.1. Intervenir áreas del complejo lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio, con acciones integrales de restauración ecohidrogeomorfológica y ambiental bajo enfoque sistémico y con participación ciudadana.

En el marco del proyecto de recuperación ecosistémica del complejo lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio se adelantan actividades de restauración ecosistémica mediante el retiro de material vegetal y sedimentos, en todas las fuentes hídricas que lo componen en un área aproximada de 29.5 hectáreas, empleando maquinaria propia de la entidad mediante el correspondiente contrato de operación y mantenimiento, los cuales se desarrollan en diferentes frentes estratégicamente establecidos.

Las actividades adelantadas por la entidad se encuentran complementadas por algunas de sus dependencias, desde las cuales se aporta al cumplimiento del objetivo de recuperación del equilibrio ambiental, con lo cual se garantiza la conservación y biodiversidad del ecosistema, ayudando al mejoramiento de la capacidad de regulación hidráulica y ambiental de estos cuerpos de agua, lo que a su vez contribuye al fortalecimiento de los bienes y servicios que brinda el ecosistema en beneficio de la comunidad en general.

De acuerdo con lo anterior, se tiene un avance de las actividades, en cumplimiento al PAC, de 29.5 hectáreas de recuperación ecosistémica.

La planeación estratégica del proyecto es fundamental para el cumplimiento de los objetivos y metas planteados y permite gestionar los recursos disponibles de manera eficiente, priorizando los sitios en donde se presenta mayor afectación en los ecosistemas, para lo cual se han adelantado reuniones en conjunto con el equipo de trabajo y el contratista de operación y mantenimiento del banco de maquinaría.

Teniendo en cuenta la importancia de la gestión comunitaria, en la ejecución del proyecto se realiza acompañamiento de la comunidad con quienes se adelantaron reuniones donde se socializaron los avances y se conocieron las inquietudes relacionadas con el mismo, garantizando que estas inquietudes u observaciones pudieran ser tenidas en cuenta en los procesos de planificación y mejoramiento continuo que se adelantan en el proyecto.

Así mismo el equipo de profesionales de la Corporación desarrolla actividades de seguimiento a la extracción de sedimentos y limpieza del espejo de agua, caracterización bioecológica de las áreas a intervenir, monitoreo de fauna y flora en las áreas intervenidas y elaboración de documentos soporte para el diseño de la rehabilitación ecológica de las áreas intervenidas.

Avance de Rezago: Describir los productos recibidos durante la vigencia 2025 que contribuyen al cumplimiento del porcentaje pendiente de la Meta Física 2024, y que se asociación a la ejecución de contratos y/o convenios firmados en la vigencia 2024.

(Si aplica)

Avance de Reserva: Describir los productos recibidos durante la vigencia 2025 obtenidos en ejecución de contratos y/o convenios firmados en la vigencia 2024.

(Si aplica)

Notas:

- Se precisa que todas las actividades que tienen Reserva Presupuestal deben reportar avance de ejecución como lo solicita el MADS.

- No todas las actividades que no llegaron al 100% del cumplimiento de la meta física están obligadas a reportar Avance de Rezago.

ACTIVIDAD 09.2.2. Realizar asesoramiento y acompañamiento a los municipios que cuenten a la fecha con construcción, y/o realizar seguimiento a la ejecución de proyectos asociados a los sistemas de almacenamiento para su operación y mantenimiento.

RESERVORIOS

Se han realizado 49 visitas de seguimiento a los municipios de Villapinzón, Zipacón, El Colegio, Quipile, Nimaima, San Antonio de Tequendama, a los contratos terminados cuyo objeto corresponde a construcción de reservorios de agua como sistemas alternos, que captan, almacenan, usan y regulan las aguas lluvia en municipios priorizados de la jurisdicción CAR.

Visita de seguimiento al municipio de Quipile                                          Visita de seguimiento al municipio de Zipacón

SEGUIMIENTO Y CAPACITACIONES A LOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO

A la fecha se realiza seguimiento a los Bancos Municipales de Agua construidos en los municipios de Caldas, Chiquinquirá, Nocaima, Sasaima, Guayabal de Síquima, Saboyá, Silvania, El Rosal y Nimaima.

Visita de seguimiento al municipio de Nimaima                                 Visita de seguimiento al municipio de Guayabal de Síquima

Avance de Rezago: Describir los productos recibidos durante la vigencia 2025 que contribuyen al cumplimiento del porcentaje pendiente de la Meta Física 2024, y que se asociación a la ejecución de contratos y/o convenios firmados en la vigencia 2024.

(Si aplica)

Avance de Reserva: Describir los productos recibidos durante la vigencia 2025 obtenidos en ejecución de contratos y/o convenios firmados en la vigencia 2024.

(Si aplica)

Notas:

- Se precisa que todas las actividades que tienen Reserva Presupuestal deben reportar avance de ejecución como lo solicita el MADS.

- No todas las actividades que no llegaron al 100% del cumplimiento de la meta física están obligadas a reportar Avance de Rezago.

# Proyecto 10. Gestión del Riesgo de desastres.

Objetivo: Apoyar el conocimiento del riesgo de desastres e intervenir con acciones prospectivas y correctivas para reducir las potenciales amenazas​.

Avance del proyecto 10

Gráfica 19. Panorama financiero proyecto 10

Gráfica 20. Avance Ejecución Física Proyecto 10

Tabla 10. Avance físico del proyecto 10

| LÍNEA 02. TERRITORIOS RESILIENTES ANTE UN CLIMA CAMBIANTE Y BAJOS EN CARBONO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA 04. GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA |  |  |  |  |  |
| PROYECTO 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA ANUAL | AVANCE DE LA META FÍSICA | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO | PONDERACIÓN DEL PROYECTO |
|  |  | 2025 | 2025 | 2025 |  |
| ACTIVIDAD 10.1.1 Asesorar técnicamente a los entes territoriales en lo relacionado con la gestión de riesgo de desastres. | Número | 26 | 6 | 23.1% | 35% |
| ACTIVIDAD 10.1.2 Identificar, monitorear y geolocalizar puntos críticos afectados por los procesos de remoción en masa, avenidas torrenciales, inundaciones e incendios forestales, así como los que están en riesgo químico y tecnológico en el Territorio CAR. | Porcentaje | 100% | 29% | 29% |  |
| ACTIVIDAD 10.1.3 Implementar la metodología de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades Ambientales - EDANA para eventos de mayor afectación. | Porcentaje | 100% | 0% | 0% |  |
| ACTIVIDAD 10.1.4 Realizar seguimiento periódico al comportamiento hidráulico del cauce principal del Río Bogotá. | Porcentaje | 100% | 25% | 25% |  |
| ACTIVIDAD 10.2.1 Elaborar estudios técnicos para fortalecer el conocimiento del riesgo en municipios priorizados para el Territorio CAR. | Porcentaje | 100% | 53% | 53% |  |
| ACTIVIDAD 10.2.2 Elaborar Planes de Contingencia para Incendios Forestales en áreas protegidas con eventos registrados. | Porcentaje | 15% | 2% | 13.3% |  |
| ACTIVIDAD 10.2.3 Implementar acciones que propendan el conocimiento, la reducción y la prevención, en el contexto de la gestión del riesgo. | Porcentaje | 100% | 25% | 25% |  |
| ACTIVIDAD 10.2.4 Implementar acciones en áreas priorizadas que presenten riesgo de inundación en la cuenca del Río Bogotá. | Porcentaje | 100% | 25% | 25% |  |

Principales acciones y logros obtenidos

ACTIVIDAD 10.2.3. Implementar acciones que propendan el conocimiento, la reducción y la prevención, en el contexto de la gestión del riesgo.

Atención de puntos críticos: A la fecha se ha realizado la atención de 1 punto en el siguiente municipio de:

Guaduas – Río San Francisco

Guaduas– Río San Francisco

Avance de Rezago: Describir los productos recibidos durante la vigencia 2025 que contribuyen al cumplimiento del porcentaje pendiente de la Meta Física 2024, y que se asociación a la ejecución de contratos y/o convenios firmados en la vigencia 2024.

(Si aplica)

Avance de Reserva: Describir los productos recibidos durante la vigencia 2025 obtenidos en ejecución de contratos y/o convenios firmados en la vigencia 2024.

(Si aplica)

Notas:

- Se precisa que todas las actividades que tienen Reserva Presupuestal deben reportar avance de ejecución como lo solicita el MADS.

- No todas las actividades que no llegaron al 100% del cumplimiento de la meta física están obligadas a reportar Avance de Rezago.

# Proyecto 11. Entornos sostenibles a través de medidas de adaptación y mitigación al Cambio Climático.

Objetivo: Planificar, implementar, hacer seguimiento y evaluación de las estrategias formativas para la gestión del conocimiento con Soluciones Basada en la Naturaleza (SbN), Adaptación basada en Comunidades (AbC) y complementarias.

Avance del proyecto 11

Gráfica 21. Panorama financiero proyecto 11

Gráfica 22. Avance Ejecución Física Proyecto 11

Tabla 11. Avance físico del proyecto 11

| LÍNEA 02. TERRITORIOS RESILIENTES ANTE UN CLIMA CAMBIANTE Y BAJOS EN CARBONO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA 04. GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA |  |  |  |  |  |
| PROYECTO 1. EVALUACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA ANUAL | AVANCE D E LA META FÍSICA | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO | PONDERACIÓN DEL PROYECTO |
|  |  | 2025 | 2025 | 2025 |  |
| ACTIVIDAD 11.1.1 Implementar unidades productivas sostenibles para la conservación del suelo y el agua en entornos priorizados. | Número | 2000 | 0 | 0% | 30% |
| ACTIVIDAD 11.1.1 Implementar unidades productivas sostenibles para la conservación del suelo y el agua en entornos priorizados. | Hectáreas | 1000 | 0 | 0% |  |
| ACTIVIDAD 11.1.2 Promover estrategias para la cultura del árbol como medida de adaptación al cambio climático en los Entornos priorizados. | Número | 40 | 0 | 0% |  |
| ACTIVIDAD 11.1.3 Implementar prácticas de adaptación al cambio climático a partir de la cosecha de agua. | Metro Cúbico | 228.000 | 120 | 0.1% |  |
| ACTIVIDAD 11.1.4 Establecer pilotos con técnicas de Bioingeniería para minimizar el riesgo de deslizamientos y/o erosión severa en entornos sostenibles priorizados. | Unidad | 25 | 1 | 4.0% |  |

Principales acciones y logros obtenidos

# Proyecto 12. Autoridad Ambiental en el territorio CAR.

Objetivo: Fortalecer la capacidad técnica, jurídica y administrativa para el ejercicio de la autoridad ambiental en la administración de los recursos naturales renovables en el territorio CAR.​

Avance del proyecto 12

Gráfica 23. Panorama financiero proyecto 12

Gráfica 24. Avance Ejecución Física Proyecto 12

Tabla 12. Avance físico del proyecto 12

| LÍNEA 03. AUTORIDAD AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL TERRITORIO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA 05. CONTROL AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES |  |  |  |  |  |
| PROYECTO 12. AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL TERRITORIO CAR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA ANUAL | AVANCE D E LA META FÍSICA | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO | PONDERACIÓN DEL PROYECTO |
|  |  | 2025 | 2025 | 2025 |  |
| ACTIVIDAD 12.1.01 Adelantar evaluación, control y seguimiento al uso del recurso hídrico. | Número | 960 | 323,0 | 33,6% | 100% |
| ACTIVIDAD 12.1.01 Adelantar evaluación, control y seguimiento al uso del recurso hídrico. | Porcentaje | 100% | 36,9% | 36,9% |  |
| ACTIVIDAD 12.1.02 Realizar evaluación, control y seguimiento al vertimiento de aguas residuales. | Número | 531 | 67 | 12,6% |  |
| ACTIVIDAD 12.1.02 Realizar evaluación, control y seguimiento al vertimiento de aguas residuales. | Porcentaje | 100% | 0,0% | 0,0% |  |
| ACTIVIDAD 12.1.03 Realizar control al uso y aprovechamiento del recurso flora. | Número | 400 | 174,0 | 43,5% |  |
| ACTIVIDAD 12.1.03 Realizar control al uso y aprovechamiento del recurso flora. | Porcentaje | 100% | 25,0% | 25,0% |  |
| ACTIVIDAD 12.1.04 Ejecutar acciones para el manejo, control y seguimiento de fauna silvestre nativa, invasora - exótica y predadora. | Porcentaje | 100% | 23,0% | 23,0% |  |
| ACTIVIDAD 12.1.05 Desarrollar actividades de manejo, conservación y atención de especímenes de especies silvestres de fauna y flora en los Centros de Atención y Valoración - CAV. | Porcentaje | 100% | 18,0% | 18,0% |  |
| ACTIVIDAD 12.1.06 Realizar actividades de evaluación, control y seguimiento a emisiones atmosféricas contaminantes. | Número | 35 | 7 | 20,0% |  |
| ACTIVIDAD 12.1.07 Ejecutar acciones para el cumplimiento del PGIR RESPEL. | Número | 200 | 97 | 48,5% |  |
| ACTIVIDAD 12.1.8 Realizar evaluación, seguimiento y control a proyectos, obras o actividades sujetas de licenciamiento ambiental y sus instrumentos relacionados. | Número | 25 | 20 | 80,0% |  |
| ACTIVIDAD 12.1.9 Realizar actuaciones técnicas en el marco de trámites administrativos de carácter sancionatorio. | Número | 400 | 305 | 76,3% |  |
| ACTIVIDAD 12.1.10 Generar las bases técnicas de cobro de los instrumentos económicos ambientales, para realizar los reportes respectivos. | Porcentaje | 100% | 25,0% | 25,0% |  |
| ACTIVIDAD 12.1.11 Realizar el seguimiento y control a los programas de aprovechamiento de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). | Porcentaje | 100% | 7,6% | 7,6% |  |
| ACTIVIDAD 12.1.12 Efectuar seguimiento y control a la gestión integral de residuos especiales. | Número | 80 | 16 | 20,0% |  |
| ACTIVIDAD 12.1.13 Realizar seguimiento a los planes de contingencia para el manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas y de emisiones contaminantes. | Número | 40 | 22 | 55,0% |  |
| ACTIVIDAD 12.1.14 Realizar evaluación y seguimiento a las medidas y/o planes de compensación ambiental de grandes usuarios. | Número | 9 | 9 | 100,0% |  |
| Actividad 12.1.15 Fortalecer la capacidad técnica y administrativa para el ejercicio de la autoridad ambiental en la administración de los recursos naturales renovables en el Territorio CAR, a través de actividades de capacitación. | Porcentaje | 0% | N/A | N/A |  |
| Actividad 12.1.16 Verificar el cumplimiento de los requisitos legales ambientales por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en industrias manufactureras localizadas en el Territorio CAR. | Número | 0 | N/A | N/A |  |
| ACTIVIDAD 12.2.1 Resolver trámites ambientales, de carácter permisivo y sancionatorio que se encuentren clasificados en el Sistema de Administración de Expedientes SAE en estado en trámite. | Número | 7000 | 1222 | 17,5% |  |
| ACTIVIDAD 12.2.1 Resolver trámites ambientales, de carácter permisivo y sancionatorio que se encuentren clasificados en el Sistema de Administración de Expedientes SAE en estado en trámite. | Porcentaje | 15% | 1,9% | 12,4% |  |
| ACTIVIDAD 12.2.2 Calcular el cumplimiento al tiempo de evaluación de los trámites ambientales resueltos por la Autoridad Ambiental. | Porcentaje | 40% | 100,0% | 100,0% |  |
| ACTIVIDAD 12.2.3 Resolver jurídicamente expedientes ambientales, que no cuenten con decisión en firme y que se encuentran clasificados en SAE en el estado “Resuelto”. | Número | 3000 | 925 | 30,8% |  |
| ACTIVIDAD 12.2.4 Gestionar los expedientes registrados en el Sistema de Administración de Expedientes SAE permitiendo su asignación, impulso, cambio de estado y su consulta de forma digital. | Porcentaje | 98% | 98,0% | 100,0% |  |
| ACTIVIDAD 12.2.5 Expedición de Actos Administrativos en expedientes permisivos, sancionatorios y otros tramites ambientales, que se encuentren en Seguimiento dentro de los sistemas de información de la entidad. | Número | 9000 | 1353 | 15,0% |  |
| ACTIVIDAD 12.2.5 Expedición de Actos Administrativos en expedientes permisivos, sancionatorios y otros tramites ambientales, que se encuentren en Seguimiento dentro de los sistemas de información de la entidad. | Porcentaje | 100% | 20,3% | 20,3% |  |
| ACTIVIDAD 12.2.6 Ejecutar operativos de Alto Impacto priorizados, a través de la Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental – UIGA. | Número | 70 | 18 | 25,7% |  |
| ACTIVIDAD 12.2.7 Realizar el seguimiento al estado de avance del cumplimiento de las obligaciones judiciales a cargo de la Corporación. | Porcentaje | 100% | 100,0% | 100,0% |  |
| ACTIVIDAD 12.2.8 Fortalecer la capacidad jurídica para el ejercicio de la autoridad ambiental en la administración de los recursos naturales renovables en el Territorio CAR, a través de actividades de capacitación. | Porcentaje | 0% | N/A | N/A |  |

Principales acciones y logros obtenidos

# Proyecto 13. Entornos sostenibles para la promoción de los negocios verdes y la Economía Circular.

Objetivo: Fortalecer la gestión ambiental en los sectores productivos a través de la formulación e implementación de proyectos de economía circular y negocios verdes.

Avance del proyecto 13

Gráfica 25. Panorama financiero proyecto 13

Gráfica 26. Avance Ejecución Física proyecto 13

Tabla 13. Avance físico del proyecto 13

| LÍNEA 03. AUTORIDAD AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL TERRITORIO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA 06. FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS |  |  |  |  |  |
| PROYECTO 13. ENTORNOS SOSTENIBLES PARA LA PROMOCIÓN DE LOS NEGOCIOS VERDES Y LA ECONOMÍA CIRCULAR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA ANUAL | AVANCE D E LA META FÍSICA | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO | PONDERACIÓN DEL PROYECTO |
|  |  | 2025 | 2025 | 2025 |  |
| ACTIVIDAD 13.1.1 Implementar proyectos de economía circular, negocios verdes, aprovechamiento de residuos y gobernanza, en los entornos sostenibles priorizados para el fortalecimiento de la gestión ambiental de los sectores productivos ubicados en el Territorio CAR. | Número | 40 | 2.0 | 5.0% | 100% |
| ACTIVIDAD 13.1.1 Implementar proyectos de economía circular, negocios verdes, aprovechamiento de residuos y gobernanza, en los entornos sostenibles priorizados para el fortalecimiento de la gestión ambiental de los sectores productivos ubicados en el Territorio CAR. | Porcentaje | 100% | 42.5% | 42.5% |  |
| ACTIVIDAD 13.1.1 Implementar proyectos de economía circular, negocios verdes, aprovechamiento de residuos y gobernanza, en los entornos sostenibles priorizados para el fortalecimiento de la gestión ambiental de los sectores productivos ubicados en el Territorio CAR. | Número | 100 | 1 | 1.0% |  |
| ACTIVIDAD 13.1.2 Realizar seguimiento y monitoreo de los proyectos de economía circular y negocios verdes implementados en los entornos sostenibles priorizados. | Porcentaje | 35% | 13.8% | 39.4% |  |
| ACTIVIDAD 13.1.3 Potencializar los proyectos de economía circular y negocios verdes a través de alianzas estratégicas para el posicionamiento territorial de los entornos. | Número | 40 | 17 | 42.5% |  |

Principales acciones y logros obtenidos

# Proyecto 14. Gestión del conocimiento y acceso a la información ambiental.

Objetivo: Fortalecer el monitoreo, evaluación, seguimiento y control mediante el uso de Ciencia, Tecnología e Innovación.​

Avance del proyecto 14

Gráfica 27. Panorama financiero proyecto 14

Gráfica 28. Avance Ejecución Físico proyecto 14

Tabla 14. Avance físico del proyecto 14

| Línea 04. Cultura ambiental y gestión institucional para la gobernanza en el territorio CAR |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programa 07. Gestión de la información y el conocimiento ambiental |  |  |  |  |  |
| PROYECTO 14. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA ANUAL | AVANCE D E LA META FÍSICA | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO | PONDERACIÓN DEL PROYECTO |
|  |  | 2025 | 2025 | 2025 |  |
| ACTIVIDAD 14.1.1 Cargar el reporte de la información del Registro de Usuarios del Recurso Hídrico RURH en el Sistema de Información del Recurso Hídrico SIRH. | Número | 1000 | 204 | 20,4% | 35% |
| ACTIVIDAD 14.1.2 Actualizar y reportar la información en el SIAC. | Porcentaje | 100% | 9,1% | 9,1% |  |
| ACTIVIDAD 14.1.3 Dar soporte a los sistemas establecidos en el fallo del Río Bogotá ORARBO - Observatorio Ambiental y Regional del Río Bogotá y SIRIO Bogotá - Sistema de Información de la cuenca del Río Bogotá. | Porcentaje | 100% | 24,7% | 24,7% |  |
| ACTIVIDAD 14.2.1 Revisar datos e información geográfica generada por las diferentes dependencias de la CAR para su incorporación en servidor oficial de la CAR. | Porcentaje | 100% | 24,7% | 24,7% |  |
| ACTIVIDAD 14.2.2 Suscribir a servicio de imágenes satelitales que sirva como insumo para la elaboración de análisis multitemporales. | Número | 1 | 1 | 100,0% |  |
| ACTIVIDAD 14.2.3 Generar un banco de imágenes georreferenciadas históricas del Territorio CAR. | Porcentaje | 28% | 8,4% | 30,0% |  |
| ACTIVIDAD 14.3.1 Fortalecer el sistema de gestión analítica, metrológica, de investigación, desarrollo e innovación, a partir de la generación de datos, contribuyendo a la generación y aplicación del conocimiento científico y tecnológico. | Número | 1.000.000 | 164.228 | 16,4% |  |
| ACTIVIDAD 14.3.2 Validar metodologías analíticas y metrológicas para la generación de información de los recursos naturales (agua, aire, suelos) y la atención temprana de emergencias ambientales. | Número | 10 | 2 | 20,0% |  |
| ACTIVIDAD 14.3.3 Incorporar especímenes para actualizar la colección hidrobiológica y fortalecer la generación de información ambiental. | Número | 250 | 0 | 0,0% |  |
| ACTIVIDAD 14.3.4 Formular estrategias de medición y gestión del ruido ambiental. | Porcentaje | 58% | 10,2% | 17,6% |  |
| ACTIVIDAD 14.3.5 Realizar estudios de valoraciones económicas ambientales (valoración de servicios ecosistémicos, compensaciones, daños y afectaciones ambientales) en escenarios priorizados del Territorio CAR. | Número | 5 | 0 | 0,0% |  |
| ACTIVIDAD 14.3.6 Generar analítica de datos para fortalecer técnica y tecnológicamente el ejercicio de la autoridad ambiental a través de la plataforma PESCAR y los sistemas BochiCAR y SIRIO. | Porcentaje | 100% | 51,5% | 51,5% |  |
| ACTIVIDAD 14.4.1 Garantizar el funcionamiento, dando soporte y seguimiento al sistema de información geográfica GeoAmbiental. | Porcentaje | 100% | 24,7% | 24,7% |  |
| ACTIVIDAD 14.4.2 Publicar capas de información en el Geoportal de datos abiertos de la CAR. | Porcentaje | 100% | 24,7% | 24,7% |  |
| ACTIVIDAD 14.4.3 Implementar la Infraestructura del Sistema de Datos Espaciales de la CAR – IDECAR. | Porcentaje | 20% | 8,5% | 42,5% |  |
| ACTIVIDAD 14.5.1 Integrar e interoperar sistemas de información ambiental de la CAR. | Porcentaje | 35% | 12,9% | 36,9% |  |

Principales acciones y logros obtenidos

# Proyecto 15. Investigación, desarrollo e innovación para la gestión ambiental.

Objetivo: Fortalecer la Investigación e Innovación ambiental para el cuidado y protección de los recursos naturales en el Territorio CAR​.

Avance del proyecto 15

Gráfica 29. Panorama financiero proyecto 15

Gráfica 30. Avance Ejecución Física Proyecto 15

Tabla 15. Avance físico del proyecto 15

| LÍNEA 04. CULTURA AMBIENTAL Y GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNANZA EN EL TERRITORIO CAR |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA 07. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL |  |  |  |  |  |
| PROYECTO 15. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL. | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA ANUAL | AVANCE DE LA META FÍSICA | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO | PONDERACIÓN DEL PROYECTO |
|  |  | 2025 | 2025 | 2025 |  |
| Actividad 15.1.1 Implementar las fases de diseño y desarrollo del modelo de Ciencia de la Información para fortalecer el Centro Investigación y Desarrollos Ambientales de la CAR. | Porcentaje | 35% | 0,9% | 2,6% | 35% |
| Actividad 15.1.2 Implementar las fases de reconocimiento como actor del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología - Centro de Investigación y Desarrollos Ambientales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales en el SINA. | Porcentaje | 35% | 0,8% | 2,3% |  |
| Actividad 15.1.3 Financiar proyectos de investigación, desarrollo e innovación para la gestión ambiental, en el marco del POMCA del Río Bogotá. | Número | 1 | 0 | 0,0% |  |

Principales acciones y logros obtenidos

# Proyecto 16. Gestión Ambiental para territorios ancestrales sostenibles.

Objetivo: Promover acciones integrales para el manejo sostenible de los recursos naturales en los territorios ancestrales de las comunidades indígenas en el territorio CAR​.

Avance del proyecto 16

Gráfica 31. Panorama financiero proyecto 16

Gráfica 32. Avance Ejecución Física Proyecto 16

Tabla 16. Avance físico del proyecto 16

| LÍNEA 04. CULTURA AMBIENTAL Y GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNANZA EN EL TERRITORIO CAR |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA 07. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL |  |  |  |  |  |
| PROYECTO 16. GESTIÓN AMBIENTAL PARA TERRITORIOS ANCESTRALES SOSTENIBLES | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA ANUAL | AVANCE D E LA META FÍSICA | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO | PONDERACIÓN DEL PROYECTO |
|  |  | 2025 | 2025 | 2025 |  |
| ACTIVIDAD 16.1.1 Impulsar el desarrollo de actividades con participación comunitaria para promover el conocimiento de la biodiversidad y la cultura ancestral. | Porcentaje | 30% | 3.0% | 10.0% | 30% |
| ACTIVIDAD 16.1.2 Implementar proyectos de producción sostenible con prácticas respetuosas con el ambiente y los saberes indígenas que promueva el etnoturismo, la sostenibilidad ambiental y la identidad cultural indígena. | Porcentaje | 30% | 1.8% | 6.0% |  |
| ACTIVIDAD 16.2.1 Implementar proyectos para el manejo y gestión sostenible de los recursos naturales y ordenación propia del territorio ancestral indígena. | Porcentaje | 30% | 6.3% | 21.0% |  |
| ACTIVIDAD 16.2.2 Implementar acciones que aporten al mejoramiento de la calidad del agua potable en las comunidades indígenas, articulado con las entidades prestadoras de servicio. | Porcentaje | 30% | 0.6% | 2.0% |  |

Principales acciones y logros obtenidos

# Proyecto 17. Entornos sostenibles para la Cultura Ambiental, Educación, Participación y Servicio al Ciudadano.

Objetivo: Entornos sostenibles para la Cultura Ambiental, Educación, Participación y Servicio al Ciudadano​.

Avance del proyecto 17

Gráfica 33. Panorama financiero proyecto 17

Gráfica 34. Avance Ejecución Financiera proyecto 17

Tabla 17. Avance físico del proyecto 17

| LÍNEA 4: CULTURA AMBIENTAL Y GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNANZA EN EL TERRITORIO CAR ECOSISTÉMICOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA 08. CULTURA AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE |  |  |  |  |  |
| PROYECTO 17. ENTORNOS SOSTENIBLES PARA LA CULTURA AMBIENTAL, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA ANUAL | AVANCE DE LA META FÍSICA | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO | PONDERACIÓN DEL PROYECTO |
|  |  | 2025 | 2025 | 2025 |  |
| ACTIVIDAD 17.1.1 Asistir técnicamente para la formulación e implementación de planes de educación ambiental en escenarios gubernamentales e institucionales en los entornos sostenibles priorizados. | Número | 38 | 0 | 0% | 50% |
| ACTIVIDAD 17.1.1 Asistir técnicamente para la formulación e implementación de planes de educación ambiental en escenarios gubernamentales e institucionales en los entornos sostenibles priorizados. | Porcentaje | 100% | 0% | 0% |  |
| ACTIVIDAD 17.1.2 Promover entornos sostenibles en el sector educativo a través de la implementación de estrategias de educación ambiental no formal e informal. | Número | 38 | 0 | 0% |  |
| ACTIVIDAD 17.1.3 Promover e implementar estrategias de educación ambiental con el sector comunitario en los entornos priorizados. | Número | 38 | 0 | 0% |  |
| ACTIVIDAD 17.1.4 Proponer e implementar herramientas, aulas ambientales y estrategias pedagógicas para la gestión socioambiental en los entornos priorizados. | Porcentaje | 35% | 2.2% | 6.3% |  |
| ACTIVIDAD 17.1.5 Fortalecer escenarios, canales de participación, consultas previas y control ciudadano en pro de la transparencia de la información en los trámites y proyectos que desarrolle la Corporación. | Porcentaje | 100% | 21.5% | 21.5% |  |
| ACTIVIDAD 17.1.6 Fortalecer Centro de Documentación Ambiental, a través de la implementación de estrategias que promuevan la cultura, la educación y el conocimiento ambiental. | Porcentaje | 30% | 10.1% | 33.7% |  |
| ACTIVIDAD 17.1.7 Financiar proyectos de educación ambiental y/o participación ciudadana, en el marco del POMCA del Río Bogotá. | Número | 1 | 0 | 0% |  |
| ACTIVIDAD 17.2.1 Implementar acciones para mejorar la atención oportuna y de calidad en las respuestas a PQRS. | Porcentaje | 30% | 7.5% | 25.0% |  |
| ACTIVIDAD 17.2.2 Fortalecer los canales de atención y promoción integral de los trámites y servicios de la Corporación, con el fin de mejorar la percepción ciudadana. | Porcentaje | 30% | 4.5% | 15.0% |  |
| ACTIVIDAD 17.2.3 Implementación y seguimiento de la Política Institucional de Atención y Servicio a la Ciudadanía PIASC. | Porcentaje | 30% | 4.5% | 15.0% |  |
| ACTIVIDAD 17.3.1 Diseñar, implementar y realizar seguimiento a planes de intervención socioambiental en el Territorio CAR. | Porcentaje | 30% | 14.1% | 47.0% |  |

Principales acciones y logros obtenidos

# Proyecto 18. Gestión institucional e interinstitucional.

Objetivo: Fortalecer las capacidades institucionales y la cooperación interinstitucional, mejorar la capacidad de respuesta en la prestación del servicio al usuario y contribuir al desarrollo sostenible en la jurisdicción.

Avance del proyecto 18

Gráfica 35. Panorama financiero proyecto 18

Gráfica 36. Avance Ejecución Financiera proyecto 18

Tabla 18. Avance físico del proyecto 18

| LÍNEA ESTRATÉGICA 04. Cultura ambiental y gestión institucional para la gobernanza en el territorio CAR |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA 08. Cultura ambiental y fortalecimiento de la gestión institucional para el desarrollo Sostenible |  |  |  |  |  |
| PROYECTO 18. Gestión institucional e interinstitucional. | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA ANUAL | AVANCE DE LA META FÍSICA | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO | PONDERACIÓN PROYECTO |
|  |  | 2025 | 2025 | 2025 |  |
| ACTIVIDAD 18.1.1 Construir las sedes administrativas para la Dirección Regional Alto Magdalena – DRAM, Dirección Regional Ubaté – DRUB, y Dirección Regional Chiquinquirá – DRCH. | Número | 0 | N/A | N/A | 50% |
| ACTIVIDAD 18.1.2 Elaborar estudios y diseños detallados para la construcción de las sedes administrativas de la Corporación bajo criterios ambientalmente sostenibles, incluyendo licencias y certificaciones. | Número | 0 | N/A | N/A |  |
| ACTIVIDAD 18.1.3 Construir y Dotar las sedes administrativas de la Corporación bajo criterios ambientalmente sostenibles. | Porcentaje | 50% | 0,8% | 1,6% |  |
| ACTIVIDAD 18.2.1 Elaborar estudios y diseños para el mejoramiento y/o adecuación de sedes administrativas de la Corporación, bajo criterios ambientalmente sostenibles. | Número | 0 | N/A | N/A |  |
| ACTIVIDAD 18.2.2 Mejorar y/o adecuar sedes administrativas de la Corporación, bajo criterios ambientalmente sostenibles. | Número | 8 | 0 | 0,0% |  |
| ACTIVIDAD 18.3.1 Actualizar, implementar y mantener el catálogo de servicios informáticos de la Entidad a través de una mesa de ayuda. | Porcentaje | 25% | 24,9% | 99,6% |  |
| ACTIVIDAD 18.3.2 Disponer de los recursos tecnológicos operativos de la Entidad, mediante el mantenimiento y escalamiento del software y la infraestructura actual. | Porcentaje | 20% | 20,0% | 100,0% |  |
| ACTIVIDAD 18.4.1 Elaborar estudio técnico para el fortalecimiento y modernización de la estructura de la Corporación a través del rediseño organizacional, de planta de personal y de manual especifico de funciones y competencias laborales. | Documento | 0 | NA | NA |  |
| ACTIVIDAD 18.4.2 Implementar programas de educación formal para el fortalecimiento de las competencias y habilidades laborales del capital humano de la Corporación. | Número | 1 | 0 | 0,0% |  |
| ACTIVIDAD 18.5.1 Implementar el plan estratégico de comunicaciones para garantizar la divulgación y promoción de las actividades misionales de la Corporación. | Porcentaje | 100% | 23% | 23,0% |  |
| ACTIVIDAD 18.6.1 Disponer del banco de maquinaria para la operación de las actividades de la Corporación en el Territorio CAR. | Porcentaje | 75% | 95,5% | 100,0% |  |
| ACTIVIDAD 18.7.1 Implementar y hacer seguimiento a los instrumentos de planificación de largo, mediano y corto plazo de la Corporación. | Porcentaje | 100% | 35.0% | 35,0% |  |
| ACTIVIDAD 18.7.2 Implementar acciones para el fortalecimiento y operación del Banco de Programas y Proyectos de Inversión - BPPI CAR, contribuyendo a la sostenibilidad de las inversiones en el marco la gestión ambiental del territorio. | Porcentaje | 25% | 10,0% | 40,0% |  |
| ACTIVIDAD 18.7.3 Suscribir acuerdos, convenios o alianzas de Cooperación Interinstitucional, Nacional e Internacional, que coadyuven al cumplimiento del PAC - CAR 2024-2027 | Número | 18 | 4 | 22,2% |  |
| ACTIVIDAD 18.7.4 Implementar acciones a través del SIGESPU que optimicen los procesos (ISO 9001) y la gestión de la sostenibilidad ambiental (ISO 14001), asegurando la seguridad y salud de los colaboradores (ISO 45001), la seguridad de la información (ISO 27001), promoviendo la eficiencia energética (ISO 50001), fomentando la innovación (ISO 5801) y la acreditación del laboratorio (ISO 17025), para fortalecer la gestión institucional. | Porcentaje | 25% | 6,0% | 24,0% |  |
| ACTIVIDAD 18.7.5 Implementar estrategias de armonización e interoperabilidad, para fortalecer el apoyo técnico e institucional, el análisis estadístico, la analítica de datos y demás capacidades de la Corporación | Porcentaje | 100% | 10,0% | 10,0% |  |
| ACTIVIDAD 18.7.6 Implementar una agenda interinstitucional de articulación de actores SINA para el fortalecimiento de la Integración Regional. | Porcentaje | 100% | 14,0% | 14,0% |  |
| ACTIVIDAD 18.8.1 Contratar la prestación del servicio de transporte público terrestre automotor especial, de pasajeros y de carga, para atender las necesidades de desplazamiento de personal, materiales y equipos. | Porcentaje | 31% | 5,0% | 16,1% |  |
| ACTIVIDAD 18.8.2 Contratar el servicio de vigilancia y seguridad privada para las sedes administrativas, predios y sitios donde se encuentren bienes muebles e inmuebles propios y/u operados y/o administrados por la Corporación. | Porcentaje | 29% | 7,3% | 25,2% |  |

Principales acciones y logros obtenidos

ACTIVIDAD 18.1.1. Construir las sedes administrativas para la Dirección Regional Alto Magdalena – DRAM, Dirección Regional Ubaté – DRUB, y Dirección Regional Chiquinquirá – DRCH.

Si bien la actividad no cuenta con programación de meta para la vigencia 2025, con cargo a reservas presupuestales se identifican los siguientes avances para el primer trimestre de 2025: como actividad principal se contrataron los estudios y diseños detallados para la construcción de las sedes administrativas de la Corporación bajo criterios de sostenibilidad ambiental, incluyendo el trámite y otorgamiento de Licencias urbanísticas. Sin embargo, a la fecha, aún está pendiente la entrega de los diseños detallados correspondientes a las Direcciones Regionales Alto Magdalena (DRAM), Ubaté (DRUB) y Chiquinquirá (DRCH).

Durante la Fase I de estudios y diseños, se ha avanzado en la radicación de las solicitudes de licencias urbanísticas en las modalidades de Demolición y Construcción para las tres sedes. No obstante, debido a los tiempos de trámite requeridos por la entidad competente, se generó la Suspensión 1 del contrato.

Avance de Rezago: Describir los productos recibidos durante la vigencia 2025 que contribuyen al cumplimiento del porcentaje pendiente de la Meta Física 2024, y que se asociación a la ejecución de contratos y/o convenios firmados en la vigencia 2024.

(Si aplica)

Avance de Reserva: Describir los productos recibidos durante la vigencia 2025 obtenidos en ejecución de contratos y/o convenios firmados en la vigencia 2024.

(Si aplica)

Notas:

- Se precisa que todas las actividades que tienen Reserva Presupuestal deben reportar avance de ejecución como lo solicita el MADS.

- No todas las actividades que no llegaron al 100% del cumplimiento de la meta física están obligadas a reportar Avance de Rezago.

ACTIVIDAD 18.6.1. Disponer del banco de maquinaria para la operación de las actividades de la Corporación en el Territorio CAR.

La línea base para el 2025 consiste en la disponibilidad calculada con base en la inoperatividad de la maquinaria de acuerdo con el histórico del Banco de Maquinaria. Para el 2025 la programación de las horas de ejecución de la maquinaria se construye a partir de la información del contratista de operación, conforme a la ejecución de las actividades en cada frente de trabajo.

Debido a que el indicador es de naturaleza de mantenibilidad y el valor para el año 2025 es el setenta y cinco por ciento (75%), se estima que los incrementos del porcentaje de disponibilidad reflejen una optimización de los mantenimientos preventivos y correctivos, que permitan mayor cobertura para la ejecución de los trabajos programados.

El banco de maquinaria cuenta con equipos terrestres y acuáticos que se han clasificado de acuerdo con su función y se distribuyen en diferentes frentes de trabajo, a continuación, se refleja la maquinaria de la Corporación:

| TIPO DE MÁQUINA | CANTIDAD | CÓDIGO HAC |
| --- | --- | --- |
| EXCAVADORA ORUGA DE BRAZO LARGO | 24 | EOL |
| EXCAVADORA ESTÁNDAR SOBRE ORUGA | 10 | ES |
| RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS | 4 | REC, RELL |
| BULLDOZER | 1 | BULL |
| VOLQUETAS | 10 | VOL |
| TRACTORES | 5 | TR |
| CAMIÓN SISTERNA | 1 | CC |
| TOTAL MAQUINAS TERRESTRES | 55 |  |
| EXCAVADORA ANFIBIA DE BRAZO LARGO | 20 | EAL |
| COSECHADORA AQUAUMARlNE | 2 | CO |
| DRAGA DE SUCCIÓN Y CORTE ELLICOT | 1 | DCS |
| REMOLCADOR DRAGA | 1 | RM |
| WATER MASTER | 4 | WM |
| BARCAZAS CAPACIDAD 700 TON | 8 | BAT |
| BARCAZA TIPO PLANCHÓN | 3 | BAP |
| MOTOR FUERA DE BORDA | 9 | MFB |
| TOTAL EXCLUSIVAS CUERPOS LAGUNARES | 48 |  |

Se lleva a cabo la intervención en fuentes hídricas utilizando el parque de maquinaria de la Corporación, compuesto por las ciento tres (103) unidades mencionadas en la tabla anterior, sin embargo, en el primer trimestre se firmó un contrato de comodato con la Gobernación de Cundinamarca, donde se le hizo entrega de cinco (5) equipos para la Unidad de Gestión del Riesgo, dejando a la Corporación con la disponibilidad de noventa y ocho (98) equipos para atención de fuentes hídricas.

El pasado 12 de marzo tuvo acta de inicio el contrato de operación, y se realizó la entrega, planeación y ejecución de actividades propias del Banco de Maquinaria con veintitrés (23) equipos de los noventa y ocho (98) equipos que componen el Banco.

Como se mencionó en el inicio, el indicador del área es de mantenibilidad y el valor para el año 2025 es el setenta y cinco por ciento (75%) y dada la planeación anterior y una vez analizada la información que reportó el Contratista, arrojo  un indicador del noventa y seis por ciento (96%) teniendo en cuenta que en el arranque operativo se llevaron a cabo actividades de logística y traslado de maquinaria en su mayoría, resultando en una disponibilidad del 97% y una operatividad del 89.4%, las cuales fueron calculadas a partir de los primeros frentes activados para la intervención de áreas prioritarias.

Dada la relevancia del proyecto de recuperación hidráulica y ambiental del complejo Lagunar de Fúquene se reactivaron dos (2) frentes de trabajo durante el primer trimestre del 2025 y se espera continuar con todos los frentes teniendo en cuenta las actividades encaminadas a la recuperación y mantenimiento del espejo de agua del cuerpo lagunar.

Igualmente se realiza el mantenimiento de los sistemas hidráulicos y fuentes hídricas de los demás municipios que componen la jurisdicción CAR, incrementando de esta manera la disponibilidad de los frentes planeados y evitando tiempos muertos de operación, para lo cual se llevó a cabo el ajuste de un tablero de control (power bi), herramienta esencial que permite el control diario de las actividades programadas semanalmente optimizando la coordinación y la eficiencia operativa de cada máquina.

La herramienta mencionada permite que los ingenieros y supervisores pueden acceder instantáneamente a datos actualizados sobre el estado y el rendimiento de cada equipo, facilitando una supervisión continua y permitiendo intervenciones rápidas en caso de anomalías o desviaciones en el rendimiento esperado. Esto no solo optimiza la gestión de los recursos, sino que también contribuye a la planificación estratégica y la toma de decisiones informadas para mantener la continuidad y la calidad del trabajo en la Jurisdicción CAR.

Visor Tablero de control Banco de Maquinaria

Visor Tablero de control Proyecto Fúquene

De igual manera, se hizo necesario la implementación de formularios para apoyar el seguimiento y control y así asegurar el cumplimiento de las metas establecidas. Por lo anterior, se generó un formato de captura de información a través de plataformas de operación que sirve para que el personal CAR y contratista de operación notifiquen las actividades diarias realizadas por los trabajadores como para los equipos de la Corporación. Respecto al formulario de mantenimiento, se reportan novedades y desviaciones para hacer gestionadas por el personal de mantenimiento.

Formulario en línea Reporte diario de actividades de Mantenimiento y Personal 2025

Formulario en línea Reporte diario de actividades de Mantenimiento y Personal 2025

En lo que respecta al mantenimiento del banco de maquinaria, adicional al formulario en línea (forms), el contratista puso a disposición de la plataforma SAMM como estrategia de intensificación del seguimiento y control de los mantenimientos preventivos. Esta medida busca aumentar significativamente la disponibilidad de los equipos, con el objetivo primordial de minimizar la necesidad de intervenciones correctivas no planeadas. Al asegurar que los equipos estén en óptimas condiciones, se garantiza que estén listos y disponibles para atender los diversos frentes de trabajo asignados.

Visor plataforma SAMM (seguimiento y control de los mantenimientos preventivos)

APOYO A MUNICIPIOS

restauración del cauce y protección de las riveras con el material de escollera y recuperación sección hidráulica natural

Útica - Cundinamarca

Adecuación de meandros y levantamiento de taludes en el Río San Francisco

Guaduas – Cundinamarca

Optimizar la infraestructura hidráulica de la zona, minimizando riesgos de erosión y mejorando la capacidad de conducción del agua en eventos de alta precipitación. Evitar represamientos y desprendimientos, asegurando así la estabilidad estructural de las riberas y mejorando la conectividad de la zona.

Quebradanegra - Cundinamarca

Dragado selectivo en las áreas críticas para la remoción del material acumulado, la instalación de barreras de retención y filtros de sedimentos para minimizar el arrastre de partículas, y el reforzamiento estructural de los márgenes mediante enrocados tipo escollera. Rediseño del perfil hidráulico en zonas afectadas. Recuperación sección hidráulica natural.

Quebradanegra – Cundinamarca

Avance de Rezago: Describir los productos recibidos durante la vigencia 2025 que contribuyen al cumplimiento del porcentaje pendiente de la Meta Física 2024, y que se asociación a la ejecución de contratos y/o convenios firmados en la vigencia 2024.

(Si aplica)

Avance de Reserva: Describir los productos recibidos durante la vigencia 2025 obtenidos en ejecución de contratos y/o convenios firmados en la vigencia 2024.

(Si aplica)

Notas:

- Se precisa que todas las actividades que tienen Reserva Presupuestal deben reportar avance de ejecución como lo solicita el MADS.

- No todas las actividades que no llegaron al 100% del cumplimiento de la meta física están obligadas a reportar Avance de Rezago.

# Sentencias Judiciales (DJUR)

OBLIGACIONES JUDICIALES DE LA CORPORACIÓN HASTA 31 DE MARZO DE 2025

La Dirección Jurídica tiene entre sus funciones el ejercicio de la defensa, representación judicial y extrajudicial de la Corporación. Es así como desde esta labor, hasta el 31 de marzo del 2025, se gestionaron de un total de 1346 procesos judiciales, en los cuales la Corporación se encuentra vinculada como demandante, demandada o tercero interviniente en su labor de Autoridad Ambiental.

Es pertinente señalar que durante el transcurso de cada proceso judicial los apoderados respectivos de no comprometen a la Corporación en obligación ni proyecto de ninguna índole, ello en atención a que será la Sentencia Judicial debidamente ejecutoriada la que imponga obligación de algún tipo a la CAR. Es decir, la única posibilidad de adquirir obligaciones para la Corporación será a través de un fallo debidamente ejecutoriado y no en el trámite propio del proceso.

Aclarado lo anterior, debe indicarse que las Sentencias que eventualmente podrían comprometer a la Corporación en asuntos misionales (planes, programas y proyectos) serían los fallos de las Acciones Constitucionales ya que estas son los medios de control para la protección de los derechos fundamentales, así como los derechos e intereses colectivos. Así mismo, las demás sentencias en temas administrativos y laborales básicamente obligan a la Corporación en asuntos presupuestales; es decir, el pago de la indemnización que ordene el despacho, situación está que es excepcional frente al volumen de procesos y sentencias.

Señalado lo anterior, se procederá a detallar las obligaciones judiciales que se han cumplido con corte a diciembre de 2024, las cuales, como responsabilidad de esta Corporación, se deben tener en cuenta en la formulación de los planes, programas y proyectos que ejecutará la CAR y cuyo acompañamiento en el seguimiento y apoyo en la verificación de su cumplimiento se ejerce desde la Dirección Jurídica.

SENTENCIAS JUDICIALES EN CUMPLIMIENTO

Como ya se mencionó, la Dirección Jurídica se encarga de realizar seguimiento y apoyo en la verificación de las Sentencias que imponen obligaciones a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ya sea como condenada o como obligada en su labor de Autoridad Ambiental.

A continuación, se relacionan las obligaciones para el período comprendido hasta el 31 de marzo del 2025, las cuales implican erogaciones presupuestales e involucrar la actividad misional de la Corporación.

Sentencias judiciales que implican erogaciones presupuestales (no misional):

Con corte de 31 de marzo de 2025, la Corporación se encuentra en trámite de

- Fallos con Obligaciones Económicas para la CAR CERO (0) FALLOS

| Radicado Judicial | Tipo De Proceso | Demandante | Demandado | Despacho | Fecha del Fallo Que Impone Obligaciones | Valor Provisionado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110013105024-2022-00263-00 | Ordinario Laboral | María Stella Arcos de Mojica y otros | CAR | JUZGADO 24 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ | 2/12/2024 | $63.913.863 |
| 11001310503320220051300 | Ejecutivo Laboral | María del Rosario Camacho de Ruiz y otros | CAR | JUZGADO 33 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ | 24/01/2025 | 8.242.867,6 |
| 11001310501020220046000 | Ordinario Laboral | Claudia Yaneth Pachón Alarcón y otro | CAR | JUZGADO 10 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ | 7/02/2025 | $214.687.613 |
| 1100131050332018002000 | Ordinario Laboral | Jorge Miguel Coca Sánchez y otros | CAR | JUZGADO 36 LABORAL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ | 22/05/2024 | $130.847.958 |
| 11001310502120241016200 | Ejecutivo Laboral | Jaime Ramos Rodríguez | CAR |  | 29/08/2024 | $5.800.000 |
| 11001333502120190042100 | Ordinario Laboral | Didier Fernando Ibarra Robayo | CAR | JUZGADO 21 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ SECCIÓN SEGUNDA | 27/09/2024 | POR DETERMINAR * Con sujeción a la fecha en que el demandante tome posesión. |

De los seis (6) procesos judiciales relacionados en precedencia las obligaciones están por $423.492.301.

- Pago de sentencias durante la vigencia 2025 cero (0) para esto se puede remitir al memorando 20253028520.

Los procesos relacionados en precedencia cuentan con orden de pago y la totalidad del valor asumido por la Corporación durante el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de marzo del 2025, corresponde a $423.492.301,00

Gestión penal - Principios de oportunidad e incidentes de reparación integral

Se presenta la gestión relacionada con los Principios de Oportunidad e Incidentes de Reparación Integral surtidos dentro de los diferentes procesos penales en los cuales la Corporación ha obtenido sentencias condenatorias a favor de la CAR como primera Autoridad Ambiental de la Jurisdicción con corte al primer trimestre del 2025. Como consecuencia, se ha obtenido la indemnización o reparación, a través del incidente que concreta los perjuicios en su favor, trámite que puede concluir por medio de trámites en procesos de ejecución o mediante conciliación que termine con el reconocimiento indemnizatorio.

Es importante precisar, que el soporte probatorio de las pretensiones presentadas por la CAR en los trámites de solicitud de Principios de Oportunidad como en las demandas de Incidente de Reparación Integral, es el informe técnico elaborado por la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental DLIA el cual utiliza las metodologías expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en las que se indica cual es la forma de reparar las afectaciones ambientales. Estos informes, han sido debatidos y avalados en los procesos de trámite que llegan al Tribunal Superior de Cundinamarca Sala Penal confirmando decisiones favorables a la Corporación.

Incidentes de Reparación En Trámite: Actualmente se encuentran en curso ante los diferentes despachos judiciales de conocimiento, incidentes de reparación integral en ocho (8) procesos, conforme se relaciona, determinando las cuantías pretendidas en los que se ha aportado dictamen o prueba técnica de los mismos así:

| RADICADO JUDICIAL | INDICIADO | DELITO | PRETENSIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 253866000410202200293 | JOHN JAIRO GUZMÁN, DANILO ANDRÉS MARTÍNEZ | APROVECHAMIENTO ILÍCITO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES | SIN CUANTÍA |
| 110016000706200880113 | EUGENIO CASTAÑEDA GONZÁLEZ | EXPLOTACIÓN ILÍCITA DE YACIMIENTO MINERO | SIN CUANTÍA |
| 252906000397201500276 | EUCLIDES DIAZ BERNAL | APROVECHAMIENTO ILÍCITO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES | SIN CUANTÍA |
| 251756000390200980295 | JAVIER VARGAS MORENO | DAÑO EN LOS RECURSOS NATURALES | $999.027.732 |
| 110016099034201480047 | ALFONSO CETINA TINJACÁ | EXPLOTACIÓN ILÍCITA DE YACIMIENTO MINERO | 1.095.593.090 |
| 110016000000202002290 | JUAN MANUEL LAGUNA MONTAÑA | DAÑO EN LOS RECURSOS NATURALES | 145.512.720 |
| 25754600039220180013400 | LUIS MIGUEL SAMACÁ | CONTAMINACIÓN AMBIENTAL | 150.000 |

Según lo plasmado en la tabla anterior, se pretende recaudar a favor de la CAR por concepto de Incidentes de Reparación un estimado superior a $ 2.240.283.542

Incidentes de Reparación Terminados En Favor de la CAR

Se relaciona el radicado, despacho judicial, procesado, y delito por el cual se profirió condena. Como consecuencia de esta condena, se inicia el trámite del incidente obtenido en favor de la CAR como sigue:

| RADICADO JUDICIAL | PROCESADO | DELITO | PRETENSIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 11001600001420060129200 | VÍCTOR JULIO SABOGAL MORA | DAÑO EN LOS RECURSOS NATURALES ART 331 CP | 2.032.128 |
| 253866000410202200293 | JOHN JAIRO GUZMÁN, DANILO ANDRÉS MARTÍNEZ | APROVECHAMIENTO ILÍCITO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES | REVEGETALIZACIÓN DE LA DLIA. |
| 110016099034201800030 | LEONOR ALICIA RONDEROS Y OTROS | DAÑO EN LOS RECURSOS NATURALES | REVEGETALIZACIÓN |
| 25754600039220180013400 | LUIS MIGUEL SAMACÁ | CONTAMINACIÓN AMBIENTAL | 150.000 |

De esta manera, en el cuadro que antecede se aprecia que tres (04) procesos de Incidente obtuvieron COBERTURA DE REVEGETALIZACIÓN EN LA JURISDICCIÓN CAR en cumplimiento del PROYECTO 15 – GESTIÓN ENERGÉTICA Y ECOSOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, META 15.2 del Plan de Acción Cuatrienal PAC de la Corporación; por su parte, se recaudó un monto de alrededor de $ 2.182.128 La destinación de estos recursos, deberá ser aprobada por el Consejo Directivo de la CAR por iniciativa de la Dirección Administrativa y Financiera y la Oficina Asesora de Planeación.

Procesos con Aplicación de Principio de Oportunidad para Suspensión o Terminación de la Actuación.

Se relaciona en este ítem, el proceso en donde se aplicó el principio de oportunidad con suspensión de procedimiento a prueba:

| RADICADO JUDICIAL | INDICIADO | DELITO | PRETENSIÓN POR CUMPLIR |
| --- | --- | --- | --- |
| 110016-09-9034-2018- 00030 | LEONOR ALICIA RONDEROS CASTAÑEDA Y OTROS. | DAÑO EN LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES AGRAVADO. | A LA ESPERA DEL PLAN DE REVEGETALIZACIÓN Y LA ENTREGA DE LOS INSUMOS A FAVOR DE LA CAR ENTREGADOS POR PARTE DE LA DLIA. |

Lo anterior indica que una vez el Juez de Control de Garantías apruebe el Principio de Oportunidad, la Corporación está ampliando su gestión de cumplimiento del PROYECTO 15 – GESTIÓN ENERGÉTICA Y ECO SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, META 15.2 del Plan de Acción Cuatrienal PAC.

Procesos con Demanda Ejecutiva en Trámite

La interposición de demandas ejecutivas que a continuación se señalan, es el resultado de las sentencias condenatorias de los Incidentes de Reparación Integral a favor de la CAR y que no han sido conciliadas.

| RADICADO JUDICIAL | DESPACHO JUDICIAL | PROCESADO | CUANTÍA A RECUPERAR |
| --- | --- | --- | --- |
| 11001400307920230079700 | JUZGADO 61 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES | ANICETO BERNAL CONTRERAS | $10.548.688 |
| 2023-000686 | JUZGADO 72 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ D.C. | HÉCTOR MANUEL ROMERO BARRERO | $6.199.461 |
| 11001310302520230028000 | JUZGADO 25 CIVIL DEL CIRCUITO | ALEJANDRO CASTRO PARADA | $94.164.166 |
| 11001418901420230089100 | JUZGADO 14 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES | TEÓDULO GÓMEZ BARRERA | $4.069.907 |
| 11001400306920230073700 | JUZGADO 71 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ D.C. | ABEL FRANCISCO VALBUENA BARRIOS JOSÉ IGNACIO GAMBOA MURIEL | $11.620.547 |
| 11 00160 00000 20190182900 | JUZGADO CIVIL CIRCUITO REPARTO | EDGAR FERNÁNDEZ LÓPEZ | $259.466.352 |

De lo anterior, es dable indicar que se encuentran en gestión de recaudo vía judicial un total de $386.069.121 por concepto de indemnización de los Incidentes de Reparación Integral.

Sentencias judiciales que pueden involucrar el aspecto misional de la corporación

En adelante, se relacionan las obligaciones proferidas en la Corporación producto de las providencias en segunda instancia de Río Bogotá, Cerros Orientales y noventa y tres (101) comités de verificación en cumplimento, todo producto de providencias proferidas en el trámite de las Acciones Constitucionales respectivas.

Sentencia Río Bogotá

Su cumplimiento comprende la cuenca alta, media y baja del Río Bogotá. Es decir, la ejecución de estas órdenes involucra la integralidad de la cuenca del Río Bogotá.  Es así como, de un total de 87 órdenes, 31 de estas órdenes y obligaciones están a cargo de la CAR, en cumplimiento de estas se radico el informe semestral con corte a diciembre de 2022 al Despacho de la Magistrada Nelly Yolanda Villamizar su estado actual es el siguiente:

Ordenes cumplidas: En la tabla siguiente se relaciona el número de la orden y lo que se ha hecho por parte de la CAR, sin embargo, se solicitará al despacho judicial el pronunciamiento expreso sobre el cumplimiento de estos:

| ORDEN | QUÉ SE HA HECHO |
| --- | --- |
| 4.8. POMCA | La Corporación adoptó el POMCA mediante Resolución No. 0957 de 2 de abril de 2019, suscrito por los Directores Generales de la CAR, CORPOGUAVIO y CORPORINOQUIA |
| 4.11. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - FIAB | Se adelanta el reporte semestral los ingresos recibidos, las actividades y los resultados obtenidos, productos del cumplimiento de esta orden relacionada a procedimientos administrativos FIAB. Constante Cumplimiento y a la espera que el despacho la declare cumplida. |
| 4.23. INVENTARIOS ZONAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL | Entre 2015 y 2016 se identificaron los 3 complejos de páramos dentro de la cuenca del río: Chingaza, Cruz Verde – Sumapaz y Guerrero. Asimismo, mediante Acuerdo CAR No. 10 de 1982 se declaró el Páramo de Guacheneque como área protegida de carácter regional en la categoría de Reserva Forestal Protectora. |
| 4.26 MINERÍA | Numeral 1. Las zonas compatibles con las actividades mineras en la Sabana de Bogotá se definieron en la Resolución 1499 de 2018, se continúa haciendo seguimiento a las actividades sancionatorias en las regionales junto con el Grupo Minería DESCA. |
| 4.30. ESTIMACIÓN CAUDAL ECOLÓGICO | Presentación ante el CECH del documento final de estimación de caudal ambiental del Río Bogotá, acogiéndose a la Metodología del IDEAM |
| 4.59. CENSO DE ACTIVIDADES QUE GENERAN VERTIMIENTO | La CAR censó un total de 2512 establecimientos en los cuales se realizan actividades del sector manufacturero o de Servicios |
| 4.62 CENSO ACTIVIDADES INDUSTRIALES QUE GENERAN VERTIMIENTO | La CAR elaboró dos (2) matrices con las cuales se controla no solo la ubicación de las empresas o actividades que generan vertimiento, sino la información sobre la clase de proceso industrial que se lleva a cabo |
| 4.65 RED TELEMÁTICA | Se continua el intercambio de información de las estaciones satelitales. |
| 4.69 PLAN ESTRATÉGICO INVESTIGACIÓN AMBIENTAL | La CAR profirió Resolución No. 318 de 2015 por la cual se adoptan líneas estratégicas de investigación |
| 4.70 PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA SECTOR DE CURTIEMBRES | La CAR, mediante la integración y combinación de elementos sociales, ambientales e institucionales y a través de un trabajo interdisciplinario, ha logrado una importante presencia en los municipios aledaños a la cuenca hidrográfica del río Bogotá y de jurisdicción de la Corporación. |
| 4.73 INDICADORES SEGUIMIENTO A LA SENTENCIA | Se concertaron dos indicadores con DMMLA para ser cargados en la página ORARBO: Caudal concesionado Bogotá y caudal vertido. El CECH, aprobó la batería de indicadores propuesta por el DPN. |
| 4.80 REVISIÓN DE VERTIMIENTOS A USUARIOS INDIVIDUALES | Esta orden se cumplió con la revisión y ajuste de los 19 permisos otorgados a la fecha de corte de la obligación. Sin embargo, la CAR continuó con las labores de seguimiento y control de estos permisos de vertimientos otorgados, en ejercicio de su tarea misional |

Seguidamente se relacionan las órdenes que seguirán en gestión para su cumplimiento durante el período 2020 – 2024:

Ordenes en ejecución: En la tabla siguiente se relaciona el número de la orden y lo que se deberá continuar por parte de la CAR:

| ORDEN | QUÉ DEBE CONTINUAR |
| --- | --- |
| 4.18 ASESORÍA A ENTES TERRITORIALES EN FORMULACIÓN Y AJUSTES DE POT | La CAR continuará con acompañamiento a los municipios que han presentado su propuesta de ajuste al Plan de Ordenamiento, por parte de DGOAT se acompañan las actividades de verificación del Comité designado por el Despacho Judicial. |
| 4.26 MINERÍA | Numeral 2. La CAR se realizará seguimiento y control a las actividades mineras que cuentan con los instrumentos ambientales otorgados. Numeral 3 Se continuarán profiriendo sanciones ambientales y se interpondrán las respectivas medidas de compensación, exigiendo restauración y sustitución morfológica de las áreas intervenidas Numeral 4 Se seguirá adelantando el inventario de áreas mineras abandonadas dentro de la cuenca que no estén amparadas por ningún instrumento ambiental de control Numeral 5 Seguirán realizándose reuniones de acercamiento con el Ministerio de Trabajo, y encuestas de caracterización social. Además, se continuará aplicando el Plan piloto de Agenda Social Minero-ambiental en Nemocón. |
| 4.27 IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE HUMEDALES | Numeral 2. La CAR continuará adelantando actividades para la recuperación, restauración y manejo de los ríos y quebradas que hacen parte de la cuenca del río Bogotá |
| 4.32 MEGAPROYECTO RIO BOGOTÁ | Se continuará con la adecuación hidráulica y recuperación ambiental del Río Bogotá con recursos del fondo FIAB. |
| 4.46 ESTACIÓN ELEVADORA CANOAS | Se continuarán los esfuerzos entre el Distrito Capital, la Gobernación y la CAR con el fin de llevar a cabo PTAR Canoas. |
| 4.49. CONVENIO DE COOPERACIÓN | Seguirán las acciones conjuntas entre la CAR y la Secretaria Distrital de Ambiente, dirigidas a la protección y conservación de los Recursos Naturales, dentro del marco del Convenio de Cooperación de 2013 |
| 4.57 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | Continuarán los esfuerzos de cofinanciación entre la CAR y los municipios para el mejoramiento o desarrollo de infraestructura en saneamiento básico en la cuenca del río Bogotá |
| 4.63 PARQUE ECOEFICIENTE DE CURTIEMBRES | Seguirá realizándose acompañamiento y seguimiento a curtiembres en proceso de legalización y jornadas de capacitación, |
| 4.64 OPERATIVOS DE CURTIEMBRES | Parágrafo 3. Se continuará con de la presentación de alternativas de proyectos económicos para quienes manifiesten su voluntad de dejar actividades asociadas a curtiembres. |

Ordenes en constante ejecución: En la tabla siguiente se relaciona el número de la orden y lo que se continuará ejecutando por parte de la CAR:

| ORDEN | QUÉ SE CONTINUARÁ EJECUTANDO |
| --- | --- |
| 4.24. INVENTARIO DE ÁREAS QUE REQUIEREN REFORESTACIÓN | Se procederá de conformidad teniendo en cuenta que la Corporación identificó e inventarió las zonas donde se necesita iniciar procesos de reforestación protectora y se continuará con la reforestación de zonas aledañas al Salto de Tequendama. |
| 4.25. PROMOCIÓN DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE IMPORTANCIA PARA CONSERVACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS | Se continuará con la adquisición de predios de importancia estratégica en la cuenca del Río Bogotá. |

Ordenes en constante cumplimiento: En la tabla siguiente se relaciona el número de la orden y lo que se deberá seguir cumpliendo por parte de la CAR:

| ORDEN | QUÉ CONTINUARÁ CUMPLIÉNDOSE |
| --- | --- |
| 4.27 REFORESTACIÓN DE ZONAS ALEDAÑAS AL SALTO DEL TEQUENDAMA | Numeral 1 La CAR continuará adelantado, dentro de su competencia actividades para adoptar las medidas de restablecimiento de la estructura y aprovechamiento del río Bogotá. |
| 4.31 EMBALSE MUÑA | La Corporación, en su ejercicio de Autoridad Ambiental continuará desarrollando actividades de seguimiento y control al Plan de Manejo Ambiental para el Embalse del Muña y sus industrias aledañas |
| 4.33 USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA | La CAR continuará adelantando actividades educativas dentro de los módulos de formación de las Instituciones Académicas de los municipios pertenecientes a la cuenca del río Bogotá, para promover el uso eficiente y ahorro de agua |
| 4.34 SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA DE RECURSO HÍDRICO A LOS DIFERENTES USUARIOS A LO LARGO DE LA CUENCA | Dentro del componente programático en la fase de formulación del POMCA, se continuarán estableciendo los proyectos y actividades para un adecuado manejo de las microcuencas luego del proceso de priorización por cada sub-zona de las Unidades Hidrológicas. |
| 4.42 MEGAPROYECTO RIO BOGOTÁ | La Corporación seguirá adelantado actividades y proyectos en el marco del Convenio 171 de 2007 y sus modificatorios 1 y 2. |
| 4.43 CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DEL 20 DE OCTUBRE DE 2012 | Según los registros de información presupuestal de la Dirección Administrativa y Financiera de la CAR, se continuará incorporando los recursos provenientes de los rendimientos financieros de la sobretasa ambiental del impuesto predial de Bogotá |
| 4.44 ACUERDO DE COOPERACIÓN FASE II CANOAS | En el marco del Acuerdo de Cooperación de 21 de febrero de 2011 la CAR, La Gobernación, la E.A.A.B, DPN, el Ministerio de Vivienda y la Secretaria Distrital se continuarán materializando varios Convenios en relación con la cooperación fase II Canoas. |
| 4.58 OPERATIVOS MUESTREO Y CONTRAMUESTREO ACTIVIDADES EN CUENCA | La CAR continuará realizando operativos en los municipios de la Jurisdicción en cumplimiento de la orden. |
| 4.64 OPERATIVOS CURTIEMBRES | La CAR continuará realizando operativos para evitar la descarga clandestina y sin permiso de vertimientos en los municipios de Villapinzón, Chocontá y el Barrio San Benito, se viene presentando la información al Comité designado por el Despacho Judicial. |
| 4.72 CELEBRACIÓN DÍA MUNDIAL DEL AGUA | La CAR continuará con sus actividades pedagógicas y jornadas de socialización con jóvenes y niños de distintos municipios no solo para la celebración del día mundial del agua, sino la concientización del uso y cuidado de este recurso |

Sentencia cerros orientales

Las órdenes impuestas a la Corporación han venido siendo cumplidas en lo que corresponde, de la siguiente manera:

| N. | OBLIGACIÓN | TÉRMINO PARA CUMPLIR | ESTADO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. ORDÉNASE conjuntamente al Ministerio de Ambiente, a la CAR y al Distrito Capital de Bogotá, respetando el ámbito material y funcional de sus respectivas competencias que ha sido definido en las normas jurídicas vigentes: Elaborar, ejecutar y financiar solidariamente, dentro del término de un (1) año, contado a partir de la ejecutoria de esta sentencia, un “Plan de manejo del área de canteras, vegetación natural, pastos, plantaciones de bosques y agricultura, de la franja de adecuación”, en el área de “canteras”, “vegetación natural”, “pastos”, “plantaciones de bosque”, “agricultura”, ubicada en la franja de adecuación, y que corresponde al área de ocupación pública prioritaria, con el objeto de proyectar una gran zona de aprovechamiento ecológico para los habitantes de la ciudad, de modo que compense los perjuicios ambientales sufridos por los habitantes de la ciudad y asegure los derechos a la recreación, el deporte y el aprovechamiento del tiempo libre, previstos en el artículo 52 de la Constitución Política. Esta zona de aprovechamiento ecológico deberá entrar en funcionamiento con todos los elementos recreativos que resulten de este plan, a más tardar dentro de los 24 meses siguientes a la ejecutoria de este fallo. | Un (1) año, contado a partir de la ejecutoria de esta sentencia para elaborar, ejecutar y financiar solidariamente el Plan de Manejo y 24 meses siguientes a la ejecutoria de este fallo, para que entren en funcionamiento todos los elementos recreativos que resulten del plan, | EN EJECUCIÓN/CUMPLIDA | - 2022 - Serranía: IT DGOAT No. 0126 de 7/09/ 2022 No ha sido factible aplicar PSA a la conservación en el Área de Ocupación Público Prioritaria-AOPP en razón a que no ha habido interés de los propietarios en participar. |
| 2 | DERECHOS ADQUIRIDOS. Respetar los derechos adquiridos, en la forma como ha quedado definido en la parte considerativa, a quienes obtuvieron licencias de construcción y/o construyeron legalmente en la franja de adecuación y en la “zona de recuperación ambiental”, ubicada dentro de la reserva forestal protectora, antes de la anotación registral de la afectación a la reserva del predio respectivo. No obstante, lo anterior, no se reconocerán los derechos adquiridos si se demuestra que, a pesar de no existir una anotación registral dentro de la historia traditicia del inmueble que lo afectara a la reserva forestal protectora, por actuaciones se deduzca inequívocamente que el propietario, poseedor o tenedor del inmueble conocía la afectación que pesaba sobre el inmueble en cuanto a la existencia de la reserva. Igualmente, se advierte que lo dicho no excluye la posibilidad de que puedan negociarse directamente o, en su lugar, expropiarse predios ubicados dentro de la zona de reserva forestal protectora – no en la franja de adecuación -, que revistan especial importancia ecológica que amerite que su propiedad sea Estatal. | SIN TERMINO | EN EJECUCIÓN/CUMPLIDA | Mediante Acta No. 8 la CAR en conjunto con la Secretaría Distrital de Ambiente-SDA aprueban el documento denominado “Criterios para evaluación de daño sobre recursos hídricos y biodiversidad con respecto a licencias de construcción en cumplimiento de la AP No.2005—62- Cerros Orientales- Mayo 2019”. Éstos fueron adoptados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante Auto del 20 de junio de 2019. En el año 2022 Actas elaboradas: 19 Actas firmadas: 10 (de la 71 a la 89) Actas en proceso de firma CAR: 9 En el año 2023: 4 actas |
| 3 | NO CONCESIÓN DE LICENCIAS NI ACTIVIDADES MINERAS. No conceder nuevas licencias, autorizaciones o permisos que permitan el desarrollo urbanístico o de construcción en la reserva forestal protectora; y observar estrictamente lo dispuesto en la Ley 1450 de 2011326 y los Decretos 2372327 y 2820328, ambos de 2010, o aquellas normas que los modifiquen o aclaren, respecto de los usos permitidos en el área forestal protectora; así como lo dispuesto en los artículos 34 de la Ley 685 de 2001 y 204 de la Ley 1450 de 2011, que prohíben tajantemente desarrollar actividades mineras en dichas áreas. Bajo ninguna circunstancia podrán adelantarse actividades mineras en la reserva forestal protectora, a partir del presente fallo. | SIN TERMINO | EN EJECUCIÓN/CUMPLIDA. | -No se han concedido nuevas licencias -Recorrido interinstitucionales (alcaldías locales, policía ambiental, Secretaría de Hábitat, Secretaría de Ambiente y CAR) de vigilancia y control de las actividades que se realizan al interior de la reserva Operativos técnicos 2022: 194 Operativos y recorridos técnicos en el 2023: 127 |
| 4 | PLAN PARA RECUPERAR LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA. Elaborar, ejecutar y financiar solidariamente, dentro del marco de sus competencias, un Plan que permita preservar, conservar y recuperar los recursos hídricos y la biodiversidad existente en la reserva forestal protectora “Bosque Oriental de Bogotá. |  | CUMPLIDA/EN EJECUCIÓN | Este aspecto quedó incluido en el plan de manejo ambiental adoptado por el Ministerio de Ambiente mediante la Resolución 1766 de 2016, en el programa: Manejo del recurso hídrico, el cual incluye los proyectos: - Implementación de medidas para la protección y conservación de los nacimientos de agua, corrientes hídricas y humedales. - Reglamentación de corrientes hídricas. (quebradas Santos y Carrizal) |
| 5 | MODIFICACIÓN DEL PLAN DE MANEJO CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN 1141 DE 2006. ORDÉNASE a la CAR modificar, dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, el Plan de Manejo Ambiental de la reserva forestal protectora “Bosque Oriental de Bogotá” comprendido en la Resolución 1141 de 2006, de conformidad con lo dispuesto en esta sentencia. | (6) meses siguientes a la ejecutoria de la | CUMPLIDA | - 2022 Radicado en MADS los componentes: Diagnóstico: 21/06/2022 (radicado CAR No. 20222044164, MADS 2022E1021428 del 26/06/2022) Ordenamiento: 22/07/2022 (radicado CAR No. 20222056476, MADS 2022E11025579) Estratégico: 2/08/2022 (radicado CAR No. 20222059222, MADS 2022E1027166/33 2022E1025715, 2022E1025579, 2022E1027648) Diagnóstico revisado y remitidas observaciones a la CAR el 26/07/2022 (radicado CAR No. 20222044164, MADS 21022022E2003630) |
| 6. | ORDÉNASE al Ministerio de Ambiente Fijar, dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, las tasas compensatorias, estableciendo tarifas diferenciales, según el estrato socioeconómico a que pertenece el predio respectivo ubicado en la Zona de Recuperación Ambiental. Estas tasas estarán destinadas a compensar los gastos de mantenimiento de la renovabilidad de los recursos naturales renovables, con base en los métodos y sistemas que para la determinación de los costos y beneficios fijó el legislador en el artículo 42 de la Ley 99 de 1993, en cumplimiento del mandato constitucional consignado en el artículo 338 de la Constitución Política. |  | EN CUMPLIDA/ EN EJECUCIÓN | - 2022 En proceso para adjudicar: Ejecutar acciones orientadas a la protección y conservación de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y la Franja de Adecuación, para la mitigación del riesgo de incendios y el manejo integral en áreas invadidas por especies pirogénicas (15Ha) |
| 7. | 6. ORDÉNASE a los propietarios, poseedores y tenedores de predios ubicados en la Reserva Forestal Protectora “Bosque Oriental de Bogotá” y en la franja de adecuación i) abstenerse de realizar conductas que perjudiquen el área protegida, ii) acatar cabalmente la normativa ambiental y iii) velar por la integridad de la reserva, informando oportunamente a la autoridad policial acerca de cualquier conato de asentamiento o acto que atente contra ella. |  | EN EJECUCIÓN | Pactos de borde: Con la nueva administración distrital se afianzó el dialogo con las organizaciones que representan a la comunidad, así como la articulación interinstitucional para el acompañamiento de las comunidades en el desarrollo y seguimiento de los compromisos dentro de los pactos de borde de: Usaquén, Chapinero, Santa Fe y Usme: Se han acompañado los recorridos planeados por la Secretaría Distrital de Gobierno. - 2022 Evaluación pactos de borde: Floresta de la Sabana (Usaquén) y Chapinero (San Isidro-San Luis) |
| 8. | ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HÍDRICAS, la cual debe cumplirse de manera conjunta entre la CAR y la Secretaría Distrital de Ambiente, actividad que ha sido priorizada por las dos autoridades ambientales en cita, dado que el H. Magistrado que vigila el cumplimiento de la sentencia antes memorada, Dr. ALBERTO ESPINOSA BOLAÑOS del H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ha solicitado en las diferentes sesiones de audiencias de verificación del cumplimiento de las cargas impuestas a las entidades obligadas, celeridad en este aspecto. Frente a este tema, se cumplió 12 de agosto del 2021, reunión interna en la CAR con DRN y la Dirección Regional de Bogotá La Calera, para analizar el avance del acotamiento de las fuentes hídricas en la Jurisdicción CAR y se concluyó que era viable la creación de la comisión conjunta con la Secretaría Distrital de Ambiente, para iniciar el trámite administrativo respectivo. La CAR y SDA el acta de la creación de la Comisión conjunta a la luz Decreto 2245 del 29 de diciembre de 2017 "Por el cual se reglamenta el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011 y se adiciona una sección al Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el acotamiento de rondas hídricas…”. De igual manera, está comisión conjunta se sustenta en el contenido del artículo 4.3.1 de la Resolución 957 de 2018, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la cual contiene la Guía técnica de criterios para el acotamiento de las rondas hídricas en Colombia. El 30 de agosto de 2021, se llevó a cabo la reunión entre el personal de la CAR (DRN, DGOAT; DJUR etc, con la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, con el objetivo de crear la comisión conjunta de acotamiento de las rondas hídricas que comparten las 2 autoridades ambientales. |  | EN EJECUCIÓN | El personal de la Dirección de Recursos Naturales de la CAR, en el marco de su competencia, priorizó la acotación de las siguientes fuentes hídricas, las cuales se relacionan con la respectiva resolución: - Resolución DGEN NO. 20217000417 DE 6 SEP. 2021. QUEBRADA MORACÍ - Resolución DGEN No. 20217000418 de 6 SEP. 2021 QUEBRADA SAN ANTONIO - Resolución DGEN NO. 20217000419 DE 6 SEP. 2021. QUEBRADA SUREÑA - Resolución DGEN No. 20217000421 de 7 de SEP. 2021. QUEBRADA PUENTE PIEDRA - Resolución DGEN No. 20217000422 de 7 de SEP. 2021 QUEBRADA POZO CLARO Por su parte, sobre las siguientes fuentes hídricas cuentan con: - Las Delicias: Informe Técnico CAR No. 033 de 2019 - La Chorrera: Levantamiento topo batimétrico, en elaboración Informe Técnico. - Quebrada Callejas. Se tiene el levantamiento topobatimétrico, para la elaboración del Informe Técnico, esta fuente hídrica es compartida con la SDA. Mediante oficio No. 20202178555 de 29/10/2020, dirigido a la Dra. Natalia María Ramírez Martínez de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, se enviaron los informes técnicos de acotamiento de ronda hídrica de los cuerpos de agua que se han priorizado conjuntamente con SDA (quebradas La Chorrera, Delicias, Morací, Pozo Claro, Puente Piedra, San Antonio y Sureña). Mediante oficio No. 20222012868 de 10/03/2022, dirigido a la Dra. Camila Cortes Daza de la Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá, se envió información sobre avance del proceso de delimitación de zonas de rondas hídricas ubicadas en el sector de San Luis, específicamente el denominado San Isidro. De igual manera se aclara que la denominada Quebrada Quebradita corresponde a la denominada por la corporación como Quebrada San Antonio, La cual a su vez es el primer afluente que se presenta por la margen izquierda de la quebrada Chorrera. De igual manera se informa que dicha quebrada cuenta en jurisdicción compartida entre la CAR y la SDA razón por la cual se cuenta solo con informe de la CAR y se espera el de la SDA para posteriormente generar resolución conjunta. Para todo lo antes mencionado se envían los actos resolutorios de ronda. (Quebradas Morací, Pozo Claro, Puente Piedra, San Antonio y Sureña). Mediante oficio No. 20222016119 de 23/03/2022, dirigido a la Dra. Natalia María Ramírez Martínez de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, se envió Shapefiles en origen único nacional de la Ronda Hídrica. Tabla de coordenadas en el origen único nacional de la Ronda Hídrica. en el cual se desarrollaron los componentes hidrológico, ecosistémico y geomorfológico de la Quebrada Las Delicias Desde hace 10 meses, la Corporación ha estado atenta a que el Distrito de acuerdo a los compromisos que se establecieron entre las entidades, remita el proyecto de Resolución para conformar la comisión conjunta para el acotamiento de fuentes hídricas compartidas. La CAR ha venido avanzando de manera unilateral en dicho proyecto y lo remitió a la SDA el pasado 9 de noviembre de 2022, sin que a la fecha de presentación de este informe se haya recibido pronunciamiento alguno. |
| 9. | OTRAS ACTIVIDADES: 1º. Aplicación de herramientas pedagógicas en los Cerros Orientales (Promotores ambientales – explorador de flora y fauna). 2º. Aplicación de la herramienta Ciclo re- ciclo, educación y conocimiento ambiental, cultura del agua etc. 3º. Informe de la Dirección Regional Bogotá La Calera, sobre la situación de los procesos sancionatorios por infracciones ambientales en la zona de los Cerros Orientales, se distinguen los procesos del sector de Bagazal, de los de otras zonas protegidas, con sus respectivos informes técnicos. |  |  | Permanente ejecución actividades 1 y 2 Con relación a los sancionatorios, la DRBC informó: *PAS por construcciones ilegales: 89 *Normalización – tramites: 335 Evaluación técnica: 35 En proceso: 155 Desistidos: 117 Aprobados: 28 |

Acciones de tutela con sentencias cumplidas

Dentro de las 96 Acciones de Tutelas tramitadas desde la Dirección Jurídica de la CAR, con corte al 31 de marzo de la vigencia 2025, se adelantó el cumplimiento de 0 obligaciones impuestas mediante sentencias de Tutela.

Así mismo, se deja claridad que se adelantaron 1 desacatos, los cuales no prosperaron debido a la gestión de cumplimiento realizada por la Corporación en los términos ordenados por los jueces de conocimiento.

Demás comités de verificación en cumplimiento

En la actualidad existen 100 comités de verificación los cuales se encuentran en cumplimiento, correspondiente a fallos proferidos en Acciones Populares y tutelas por vulneración a derechos fundamentales y colectivos. A pesar de estar en cumplimiento existen fallos en los cuales la CAR no es el condenado principal, pero si se vincula al fallo en calidad de autoridad ambiental. Es así como la Dirección Jurídica a través de los abogados designados, realiza la coordinación en el cumplimiento de las obligaciones apoyándose en las áreas misionales competentes dependiendo el sentido del fallo.

Estos 100 fallos se distribuyen así:

- Saneamiento Básico Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales: existen 23 fallos en cumplimiento relacionados con la construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.

- Minería existen en cumplimiento 5 fallos relacionados con actividad minera.

- Por ruido 3 fallos la CAR participa como autoridad ambiental.

- 8 fallos relacionados con la recuperación de humedales, reservas forestales, lagunas, paramos.

- Fallos relacionados con la recuperación de rondas de fuentes hídricas 21 en comité.

- Fallos relacionados con el suministro de agua potable y alcantarillado 7 en cumplimiento la CAR participa como autoridad ambiental ya que la prestación del servicio de acueducto no es competencia.

- Fallos relacionados con riegos (por inundación, remoción en masa): 4.

- Fallos relacionados con control ambiental: 11.

- Fallo relacionado con Escorrentía: 1

- Otras ordenes por afectaciones a derechos colectivos al medio ambiente, espacio público y equilibrio ecológico: 17 fallos.

En el cumplimiento de estos fallos se rinden periódicamente informes a los diferentes despachos judiciales, se acude a las audiencias de verificación de cumplimiento convocadas por los diferentes Despachos Judiciales, se rinde informe a los entes de control, se responden derechos de petición y se participa en reuniones de seguimiento y visitas de inspección judicial con el fin de garantizar la defensa efectiva de la entidad.

Aporte a Metas Transformacionales

De conformidad a la solicitud realizada en el 19 de noviembre de 2024, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMADS requirió a las Corporaciones Autónomas Regionales realizar un análisis de la coherencia de las acciones operativas del Plan de Acción Cuatrienal 2024 – 2027 con los compromisos e indicadores derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, para que de ser necesario se realicen los ajustes a que haya lugar.

En cumplimiento a este requerimiento, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR, ha identificado una alineación y articulación con metas transformacionales asociadas al Plan Nacional de Desarrollo, razón por la cual se encuentra en el proceso de modificación de su Plan de Acción Cuatrienal-PAC (2024-2027) con la finalidad de ver reflejada esta relación de coherencia con el instrumento de planificación en mención, es en este sentido que a continuación se listan aquellas actividades que fueron identificadas por los equipos técnicos y que le aportan a estas metas transformacionales.

| NOMBRE DEL INDICADOR PND | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR PND | Meta PND/Acuerdo 2024/Hito | Meta PND/Acuerdo 2025/Hito | Meta PND/Acuerdo 2026/Hito | Meta cuatrienio PND | ACTIVIDAD PAC | INDICADOR PAC | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO 1 | META AÑO 2 | META AÑ0 3 | META AÑO 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acuerdos territoriales para el ordenamiento alrededor del agua | Número | Mide la concreción de los acuerdos por cada uno de los trece (13) territorios priorizados en las bases del Plan Nacional de Desarrollo, como base social para el desarrollo participativo y coordinado de los procesos de ordenamiento y gobernanza alrededor del agua con el fin de fortalecer la gobernanza multinivel, diferencial, justa e inclusiva en el territorio, en la cual el ciclo del agua es esencial. | 8 | 2 | 1 | 11 | ACTIVIDAD 01.5.4 Inventariar y actualizar los pozos de agua subterránea en las cuencas de los ríos Bogotá, Alto Suárez, Cuenca río Negro (Gualivá) y Cuenca río Seco y otros directos al Magdalena (Bajo Magdalena). | Pozos de agua subterránea inventariados y actualizados. | Porcentaje | 20% | 30% | 30% | 20% |
| Acuerdos territoriales para el ordenamiento alrededor del agua | Número | Mide la concreción de los acuerdos por cada uno de los trece (13) territorios priorizados en las bases del Plan Nacional de Desarrollo, como base social para el desarrollo participativo y coordinado de los procesos de ordenamiento y gobernanza alrededor del agua con el fin de fortalecer la gobernanza multinivel, diferencial, justa e inclusiva en el territorio, en la cual el ciclo del agua es esencial. | 8 | 2 | 1 | 11 | ACTIVIDAD 01.5.5 Determinar las zonas de recarga natural de acuíferos a partir de modelos hidrogeológicos en las cuencas de los ríos Bogotá, Alto Suárez, Negro y Carare - Minero. | Zonas de recarga natural de acuíferos en cuencas priorizadas, determinadas a partir de modelos hidrogeológicos. | Número | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Acuerdos territoriales para el ordenamiento alrededor del agua | Número | Mide la concreción de los acuerdos por cada uno de los trece (13) territorios priorizados en las bases del Plan Nacional de Desarrollo, como base social para el desarrollo participativo y coordinado de los procesos de ordenamiento y gobernanza alrededor del agua con el fin de fortalecer la gobernanza multinivel, diferencial, justa e inclusiva en el territorio, en la cual el ciclo del agua es esencial. | 8 | 2 | 1 | 11 | ACTIVIDAD 01.5.7 Estructurar proyecto piloto para el proceso de recarga artificial de acuíferos en áreas de la cuenca del río Bogotá. | Proyecto piloto para el proceso de recarga artificial de acuíferos estructurado. | Porcentaje | 20% | 30% | 30% | 20% |
| Acuerdos territoriales para el ordenamiento alrededor del agua | Número | Mide la concreción de los acuerdos por cada uno de los trece (13) territorios priorizados en las bases del Plan Nacional de Desarrollo, como base social para el desarrollo participativo y coordinado de los procesos de ordenamiento y gobernanza alrededor del agua con el fin de fortalecer la gobernanza multinivel, diferencial, justa e inclusiva en el territorio, en la cual el ciclo del agua es esencial. | 8 | 2 | 1 | 11 | ACTIVIDAD 01.5.8 Diagnosticar la subsidencia en depósitos cuaternarios en las cuencas de los ríos Bogotá y Alto Suárez. | Zonas de recarga natural de acuíferos en cuencas priorizadas, determinadas a partir de modelos hidrogeológicos. | Porcentaje | 20% | 30% | 30% | 20% |
| Acuerdos territoriales para el ordenamiento alrededor del agua | Número | Mide la concreción de los acuerdos por cada uno de los trece (13) territorios priorizados en las bases del Plan Nacional de Desarrollo, como base social para el desarrollo participativo y coordinado de los procesos de ordenamiento y gobernanza alrededor del agua con el fin de fortalecer la gobernanza multinivel, diferencial, justa e inclusiva en el territorio, en la cual el ciclo del agua es esencial. | 8 | 2 | 1 | 11 | ACTIVIDAD 01.5.9 Identificar y Caracterizar las unidades geológicas e hidrogeológicas en la cuenca río Seco. | Unidades geológicas e hidrogeológicas identificadas y caracterizadas. | Porcentaje | 10% | 10% | 30% | 50% |
| Proyectos territoriales para mejorar la gestión ambiental urbana en municipios de menos de 50 mil habitantes |  | Mide los proyectos territoriales en implementación en municipios de menos de 50.000 habitantes, con énfasis en biodiversidad y la economía circular a nivel urbano regional, con el propósito de mejorar la Gestión Ambiental Urbana. | 6 | 8 | 5 | 19 | ACTIVIDAD 05.1.7 Seguir la Calidad del aire de acuerdo con el comportamiento de los contaminantes en el Territorio CAR. | Unidades geológicas e hidrogeológicas identificadas y caracterizadas. | Número | 15 | 16 | 16 | 15 |
| Proyectos territoriales para mejorar la gestión ambiental urbana en municipios de menos de 50 mil habitantes |  | Mide los proyectos territoriales en implementación en municipios de menos de 50.000 habitantes, con énfasis en biodiversidad y la economía circular a nivel urbano regional, con el propósito de mejorar la Gestión Ambiental Urbana. | 6 | 8 | 5 | 19 | ACTIVIDAD 05.1.8 Realizar el diagnóstico y la caracterización de las fuentes contaminantes del aire en el Territorio CAR. | Diagnóstico y caracterización de las fuentes contaminantes del aire realizado. | Número | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Proyectos territoriales para mejorar la gestión ambiental urbana en municipios de menos de 50 mil habitantes |  | Mide los proyectos territoriales en implementación en municipios de menos de 50.000 habitantes, con énfasis en biodiversidad y la economía circular a nivel urbano regional, con el propósito de mejorar la Gestión Ambiental Urbana. | 6 | 8 | 5 | 19 | ACTIVIDAD 05.2.1 Implementar el Sistema de Monitoreo de Bosques para el Territorio CAR. | Sistema de monitoreo de bosques implementado. | Porcentaje | 5% | 25% | 30% | 40% |
| Proyectos territoriales para mejorar la gestión ambiental urbana en municipios de menos de 50 mil habitantes |  | Mide los proyectos territoriales en implementación en municipios de menos de 50.000 habitantes, con énfasis en biodiversidad y la economía circular a nivel urbano regional, con el propósito de mejorar la Gestión Ambiental Urbana. | 6 | 8 | 5 | 19 | ACTIVIDAD 05.2.2 Elaborar el Mapa de Ecosistemas para el Territorio CAR a escala 1:25.000 | Mapa de ecosistemas para el Territorio CAR elaborado. | Porcentaje | 5% | 30% | 50% | 15% |
| Proyectos territoriales para mejorar la gestión ambiental urbana en municipios de menos de 50 mil habitantes |  | Mide los proyectos territoriales en implementación en municipios de menos de 50.000 habitantes, con énfasis en biodiversidad y la economía circular a nivel urbano regional, con el propósito de mejorar la Gestión Ambiental Urbana. | 6 | 8 | 5 | 19 | ACTIVIDAD 05.2.3 Implementar acciones priorizadas de conservación y restauración ecológica participativa en las Áreas Estratégicas para Conservación de la Biodiversidad (AECB), en el Territorio CAR. | Acciones priorizadas de conservación, restauración ecológica participativa implementadas | Porcentaje | 5% | 30% | 50% | 15% |
| Proyectos territoriales para mejorar la gestión ambiental urbana en municipios de menos de 50 mil habitantes |  | Mide los proyectos territoriales en implementación en municipios de menos de 50.000 habitantes, con énfasis en biodiversidad y la economía circular a nivel urbano regional, con el propósito de mejorar la Gestión Ambiental Urbana. | 6 | 8 | 5 | 19 | ACTIVIDAD 05.3.1 Realizar diagnósticos y monitoreos de especies de fauna y flora para el Territorio CAR. | Especies de fauna y flora del Territorio CAR diagnosticadas y monitoreadas. | Porcentaje | 5% | 30% | 35% | 30% |
| Proyectos territoriales para mejorar la gestión ambiental urbana en municipios de menos de 50 mil habitantes | Número | Mide los proyectos territoriales en implementación en municipios de menos de 50.000 habitantes, con énfasis en biodiversidad y la economía circular a nivel urbano regional, con el propósito de mejorar la Gestión Ambiental Urbana. | 6 | 8 | 5 | 19 | ACTIVIDAD 05.3.4 Implementar la Estrategia Regional para la conservación de la fauna in situ y ex situ del Territorio CAR. | Estrategia Regional para la conservación de la fauna in situ y exsitu del Territorio CAR implementada . | Porcentaje | 5% | 30% | 35% | 30% |
| Proyectos territoriales para mejorar la gestión ambiental urbana en municipios de menos de 50 mil habitantes | Número | Mide los proyectos territoriales en implementación en municipios de menos de 50.000 habitantes, con énfasis en biodiversidad y la economía circular a nivel urbano regional, con el propósito de mejorar la Gestión Ambiental Urbana. | 6 | 8 | 5 | 19 | ACTIVIDAD 05.4.1 Diagnosticar y monitorear especies de flora amenazadas e invasoras, para el Territorio CAR. | Especies de flora amenazadas e invasoras diagnosticadas y con monitoreo en ejecución. | Porcentaje | 5% | 30% | 35% | 30% |
| Proyectos territoriales para mejorar la gestión ambiental urbana en municipios de menos de 50 mil habitantes | Número | Mide los proyectos territoriales en implementación en municipios de menos de 50.000 habitantes, con énfasis en biodiversidad y la economía circular a nivel urbano regional, con el propósito de mejorar la Gestión Ambiental Urbana. | 6 | 8 | 5 | 19 | ACTIVIDAD 05.4.2 Formular y liderar la implementación de la Estrategia Regional para la conservación de la flora en el Territorio CAR. | Estrategia Regional de Restauración Regional para la Conservación de la flora formulada y en implementación | Porcentaje | 5% | 30% | 35% | 30% |
| Áreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados | Hectáreas | Mide las áreas en proceso de restauración, rehabilitación o recuperación en ecosistemas terrestres y marino costeros degradados con el fin de recuperar la funcionalidad de los ecosistemas, incrementar la resiliencia frente al cambio climático, generar economías, revitalizar los territorios y mejorar el bienestar de las comunidades. | 1258217 | 1508217 | 1700000 | 1700000 | ACTIVIDAD 06.1.0 6 Realizar procesos de rehabilitación en ecosistemas asociados a la cuenca del río Bogotá . | Procesos de rehabilitación en ecosistemas de la Cuenca del río Bogotá realizados. | Porcentaje | 0% | 30% | 50% | 20% |

Aporte al Plan de Biodiversidad

En el desarrollo de la COP16, en octubre de 2024, se adoptó para el país el Plan Nacional de Biodiversidad al 2030 como un instrumento de política pública ambiental que consolidó 6 metas nacionales para contribuir al cumplimiento de las 23 metas del Marco Global de la Biodiversidad. Es en este sentido, que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR, a la fecha viene identificado una alineación y articulación del instrumento de planeación estratégica PAC 2024-2027 con las metas del Plan Nacional de Biodiversidad-PNB a 2030. Por ende, el respectivo reporte de estas se adelantará una vez se haya identificado en su totalidad las acciones operativas del PAC que aportan a las diferentes metas del Plan Nacional de Biodiversidad.

Aporte del PAC 2024-2027 al cumplimiento del PGAR

Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.8.6.3.1 del Decreto 1076 de 2015  -  “Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, se determina que las Corporaciones Autónomas Regionales formularán para el área de su jurisdicción un Plan de Gestión Ambiental Regional (en adelante PGAR), el cual está concebido como “el instrumento de planificación estratégico de largo plazo de las Corporaciones Autónomas Regionales para el área de su jurisdicción, que permite orientar su gestión e integrar las acciones de todos los actores regionales con el fin de que el proceso de desarrollo avance hacia la sostenibilidad de las regiones.”  (…)” tendrá una vigencia de mínimo 10 años.”

En el marco de este mandato, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR adelantó durante la vigencia 2024 un proceso participativo y transparente de formulación del PGAR en coordinación con las autoridades de las entidades territoriales (alcaldes y gobernadores) y representantes de los sectores sociales y económicos del área de su jurisdicción, logrando como resultado la expedición del Acuerdo 06 del 24 de abril de 2024 - por el cual se aprueba el Plan de Gestión Ambiental Regional 2024 – 2035, para el área de jurisdicción de la CAR.

El PGAR se constituye en consecuencia, como el principal instrumento de política ambiental territorial para la jurisdicción CAR, que orientará las decisiones estratégicas de autoridad ambiental para la planeación, implementación y evaluación de la gestión ambiental en los próximos 12 años, en coordinación y armonización con las orientaciones sectoriales determinadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS, y el Gobierno Nacional a través del Plan Nacional de Desarrollo – PND.

Como plataforma estratégica para los próximos 12 años, el PGAR determina cuatro (4) líneas y ocho (8) programas, asociados a las dimensiones ambientales sobre las cuales se prioriza la intervención, así:

| LÍNEA ESTRATÉGICA | PROGRAMA ESTRATÉGICO |
| --- | --- |
| 1. Gestión del recurso hídrico, la biodiversidad y servicios ecosistémicos | 1. Gestión del recurso hídrico, la biodiversidad y servicios ecosistémicos |
|  | 2. Conservación de la biodiversidad, restauración ecológica y los servicios ecosistémicos. |
| 2. Territorios Resilientes ante un clima cambiante y bajos en carbono. | 3. Ordenamiento Ambiental del Territorio. |
|  | 4. Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al Clima |
| 3. Autoridad ambiental para el desarrollo sostenible en el territorio | 5. Control ambiental para la conservación de los recursos naturales |
|  | 6. Fortalecimiento del desempeño ambientales de los sectores productivos |
| 4. Cultura ambiental y Gestión institucional para la gobernanza en el territorio | 7. Gestión de la información y el conocimiento ambiental |
|  | 8. Cultura ambiental y fortalecimiento de la gestión institucional para el desarrollo sostenible |

La implementación del PGAR se operativiza de forma cuatrienal a través del Plan de Acción Cuatrienal – PAC, en el marco de los cuales se formulan los proyectos de inversión orientados al cumplimiento de las metas de impacto y resultados establecidas, conforme al alcance priorizado para cada periodo.  En ese sentido, para el primer cuatrienio de implementación del PGAR, se encuentra en ejecución el Plan de Acción Cuatrienal - PAC 2024 – 2027, el cual cuenta con dieciocho (18) proyectos de inversión asociados a la plataforma estratégica anteriormente descrita, y que aporta a la gestión ANUAL para el cumplimiento de cada una de las metas.

Para el primer trimestre de la vigencia 2025, en coordinación con la implementación de los 18 proyectos PAC y sus metas anuales, se identifica el siguiente avance en la gestión acumulada de las líneas estratégicas y programas PGAR para el periodo acumulado 2024 – 2025:

Fuente: elaboración propia

Para la vigencia 2025, primer trimestre, las líneas estratégicas y sus programas lograron los siguientes avances:

Finalmente, es importante destacar que durante la vigencia 2025, desde la Oficina Asesora de Planeación, se está realizando la estructuración e implementación del sistema de seguimiento y evaluación del PGAR, en atención a las orientaciones del Capítulo 8. del Plan, en aras de contar con la estructura institucional y las herramientas metodológicas y de captura de información estadística necesaria para el seguimiento al cumplimiento de las metas de resultado e impacto para el horizonte del plan.

# Acciones relevantes de Impacto Ambiental en el Territorio que aportan al cumplimiento de las Líneas Estratégicas del PGAR

(A continuación, diligenciar las principales Acciones relevantes de Impacto Ambiental en el Territorio que aportan al cumplimiento de las Líneas Estratégicas del PGAR)

- Línea Estratégica 1. Gestión del recurso hídrico, la biodiversidad y servicios ecosistémicos.

- Línea Estratégica 2. Territorios Resilientes ante un clima cambiante y bajos en carbono.

Actividad 09.2.1:

Las actividades desarrolladas en el marco del proyecto de recuperación ecosistémica del complejo lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio se relacionan directamente con las metas del PGAR, contribuyendo al mejoramiento de la capacidad hidráulica del cuerpo lagunar mediante el retiro de material vegetal y sedimentos, aplicando criterios hidrogeomorfológicos y ecosistémicos,  aportando con la implementación de  acciones de adaptación al cambio climático en un ecosistema vulnerable, a través de actividades de apoyo a la restauración del ecosistema, monitoreo ecológico, planificación estratégica y participación comunitaria, fortaleciendo la resiliencia del ecosistema frente a eventos climáticos extremos. Esto garantiza la conservación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos clave, como la provisión de agua y la regulación ambiental, en beneficio de las comunidades locales.

- Línea Estratégica 3. Autoridad ambiental para el desarrollo sostenible en el territorio.

- Línea Estratégica 4. Cultura ambiental y Gestión institucional para la gobernanza en el territorio.

# Indicadores Mínimos de Gestión (OAP)

# Ejecución Financiera de Inversión a 31 de marzo de 2025 (OAP)

| COD SECTOR AMBIENTE | PROGRAMAS ORIENTADOS A RESULTADOS POR SECTOR APLICABLES AL ÁMBITO NACIONAL - 32 Ambiente y Desarrollo Sostenible | LÍNEA ESTRATÉGICA PGAR | PROGRAMA PGAR | PROYECTO 2024 | PRESUPUESTO DEFINITIVO DE INVERSIÓN 2025 | TOTAL COMPROMISOS | OBLIGACIONES | PAGOS | % EJECUCIÓN DE COMPROMISOS | % Obligaciones Vs Total Compromisos | % Pagos girados Vs Presupuesto Definitivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3201 | 3201 – Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos. | 03. Autoridad ambiental para el desarrollo sostenible en el territorio | 05. Control ambiental para la conservación de los recursos naturales | Proyecto 12. Autoridad Ambiental en el territorio CAR | $ 60.520.020.897 | $ 46.118.230.623 | $ 4.073.276.929 | $ 3.991.403.348 | 76,2% | 8,8% | 6,6% |
|  |  |  | 06. Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Proyecto 13. Entornos sostenibles para la promoción de los negocios verdes y la Economía Circular | $ 7.850.893.616 | $ 4.492.934.588 | $ 331.721.278 | $ 331.721.278 | 57,2% | 7,4% | 4,2% |
| TOTAL PROGRAMA 3201 – FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS. |  |  |  |  | $ 68.370.914.513 | $ 50.611.165.211 | $4.404.998.207 | $ 4.323.124.626 | 74,0% | 8,7% | 6,3% |
| 3202 | 3202 – Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. | 01. Gestión del recurso hídrico, la biodiversidad y servicios ecosistémicos | 02. Conservación de la biodiversidad, restauración ecológica y los servicios ecosistémicos. | Proyecto 05. Gestión integral de los recursos naturales: Fauna, Flora, Suelo y Aire | $ 30.998.929.992 | $ 21.440.454.702 | $ 288.136.009 | $ 285.833.885 | 69,2% | 1,3% | 0,9% |
|  |  |  |  | Proyecto 06. Ecosistemas de importancia ambiental e instrumentos de gestión para la conservación ambiental | $ 274.290.545.954 | $ 149.948.742.692 | $ 6.549.323.446 | $ 6.544.911.126 | 54,7% | 4,4% | 2,4% |
|  |  |  |  | Proyecto 07. Entornos sostenibles para la protección de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos | $ 10.743.139.733 | $ 8.145.377.535 | $ 235.512.658 | $ 235.512.658 | 75,8% | 2,9% | 2,2% |
| TOTAL PROGRAMA 3202 – CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. |  |  |  |  | $316.032.615.679 | $179.534.574.929 | $ 7.072.972.113 | $7.066.257.669 | 56,8% | 3,9% | 2,2% |
| 3203 | 3203 – Gestión integral del recurso hídrico. | 01. Gestión del recurso hídrico, la biodiversidad y servicios ecosistémicos | 01. Gestión integral del recurso hídrico | Proyecto 01. Evaluación del Recurso Hídrico para la gestión ambiental | $ 27.972.614.128 | $ 25.075.485.786 | $ 409.563.457 | $ 409.563.457 | 89,6% | 1,6% | 1,5% |
|  |  |  |  | Proyecto 02. Ordenación y manejo del recurso hídrico | $ 19.695.382.993 | $ 7.300.484.448 | $ 288.839.513 | $ 288.839.513 | 37,1% | 4,0% | 1,5% |
|  |  |  |  | Proyecto 03. Infraestructura ambiental para el recurso hídrico | $ 719.257.575.831 | $ 574.177.091.628 | $ 73.676.180.991 | $ 73.674.685.211 | 79,8% | 12,8% | 10,2% |
|  |  |  |  | Proyecto 04. Entornos sostenibles para la gobernanza del Recurso Hídrico | $ 43.626.145.772 | $ 33.226.571.201 | $ 68.797.800 | $ 68.797.800 | 76,2% | 0,2% | 0,2% |
| TOTAL PROGRAMA 3203 – GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO |  |  |  |  | $ 810.551.718.724 | $639.779.633.063 | $74.443.381.761 | $74.441.885.981 | 78,9% | 11,6% | 9,2% |
| 3204 | 3204 - Gestión de la información y el conocimiento ambiental | 04. Cultura ambiental y gestión institucional para la gobernanza en el territorio CAR | 07. Gestión de la información y el conocimiento ambiental | Proyecto 14. Gestión del conocimiento y acceso a la información ambiental | $ 25.159.054.395 | $ 10.885.574.733 | $ 857.824.368 | $ 857.426.868 | 43,3% | 7,9% | 3,4% |
|  |  |  |  | Proyecto 15. Investigación, desarrollo e innovación para la gestión ambiental | $ 15.530.723.625 | $ 1.495.095.465 | $ 43.648.418 | $ 43.648.418 | 9,6% | 2,9% | 0,3% |
| TOTAL PROGRAMA 3204 - GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL |  |  |  |  | $40.689.778.020 | $ 12.380.670.198 | $ 901.472.786 | $ 901.075.286 | 30,4% | 7,3% | 2,2% |
| 3205 | 3205 – Ordenamiento ambiental territorial. | 02. Territorios Resilientes ante un clima cambiante y bajos en carbono | 03. Ordenamiento Ambiental del Territorio | Proyecto 08. Asuntos y determinantes ambientales para el ordenamiento territorial | $ 7.922.278.629 | $ 5.916.375.979 | $ 115.189.335 | $ 115.189.335 | 74,7% | 1,9% | 1,5% |
| TOTAL PROGRAMA 3205 – ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL. |  |  |  |  | $ 7.922.278.629 | $ 5.916.375.979 | $ 115.189.335 | $ 115.189.335 | 74,7% | 1,9% | 1,5% |
| 3206 | 3206 – Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. | 02. Territorios Resilientes ante un clima cambiante y bajos en carbono | 04. Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | Proyecto 09. Mitigación de GEI y adaptación al cambio climático | $ 48.161.603.245 | $ 6.507.247.500 | $ 375.256.706 | $ 375.256.706 | 13,5% | 5,8% | 0,8% |
|  |  |  |  | Proyecto 10. Gestión del Riesgo de desastres | $ 152.592.644.603 | $ 39.018.805.897 | $ 5.307.601.886 | $ 5.307.601.886 | 25,6% | 13,6% | 3,5% |
|  |  |  |  | Proyecto 11. Entornos sostenibles a través de medidas de adaptación y mitigación al Cambio Climático | $ 122.296.201.218 | $ 105.873.074.319 | $ 5.672.404.436 | $ 5.672.404.436 | 86,6% | 5,4% | 4,6% |
| TOTAL PROGRAMA 3206 – GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA |  |  |  |  | $323.050.449.066 | $ 151.399.127.716 | $11.355.263.028 | $11.355.263.028 | 46,9% | 7,5% | 3,5% |
| 3208 | 3208 - Educación Ambiental | 04. Cultura ambiental y gestión institucional para la gobernanza en el territorio CAR | 07. Gestión de la información y el conocimiento ambiental | Proyecto 16. Gestión Ambiental para territorios ancestrales sostenibles | $ 1.174.122.318 | $ 595.756.443 | $ 4.666.667 | $ 4.666.667 | 50,7% | 0,8% | 0,4% |
|  |  |  | 08. Cultura ambiental y fortalecimiento de la gestión institucional para el desarrollo Sostenible | Proyecto 17. Entornos sostenibles para la Cultura Ambiental, Educación, Participación y Servicio al Ciudadano | $ 62.382.376.429 | $ 47.586.318.649 | $ 522.124.633 | $ 519.032.956 | 76,3% | 1,1% | 0,8% |
| TOTAL PROGRAMA 3208 - EDUCACIÓN AMBIENTAL |  |  |  |  | $ 63.556.498.747 | $ 48.182.075.092 | $ 526.791.300 | $ 523.699.623 | 75,8% | 1,1% | 0,8% |
| 3299 | 3299 – Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. | 04. Cultura ambiental y gestión institucional para la gobernanza en el territorio CAR | 08. Cultura ambiental y fortalecimiento de la gestión institucional para el desarrollo Sostenible | Proyecto 18. Gestión institucional e interinstitucional | $ 89.071.140.279 | $ 60.377.101.508 | $ 6.608.372.180 | $ 5.734.538.604 | 67,8% | 10,9% | 6,4% |
| TOTAL PROGRAMA 3299 – FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |  |  |  |  | $ 89.071.140.279 | $ 60.377.101.508 | $ 6.608.372.180 | $5.734.538.604 | 67,8% | 10,9% | 6,4% |
| TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN 2025 |  |  |  |  | $1.719.245.393.657 | $1.148.180.723.696 | $105.428.440.710 | $104.461.034.152 | 66,8% | 9,2% | 6,1% |

Decreto 1076 de 2025, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 26 de mayo de 2015. Artículo 2.2.8.6.3.1 (Colombia)

En revisión ponderación anualizada horizonte 12 años.