## Cronograma de actividades
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PROYECTO
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE LA JURISDICCIÓN CAR
|  | 2024 |  |  |  |  | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
MES |  | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
No. | CAPITULO / ACTIVIDADES
0 | Proceso de contratación
1 | Mejorar los ecosistemas de los parques de la CAR
2 | Suministro de herramientas y elementos para el mantenimiento de los parques
3 | Operación y mantenimiento de la maquinaria
4 | Suministro de combustible para la maquinaria
5 | Operación y mantenimiento de la planta de compostaje
6 | Mantenimiento y operación de las estaciones de bombeo
Helmuth Cárdenas Cajamarca
Director de Infraestructura Ambiental
Realizó Carlos Murcia / Contratista DIA

## Cronograma de actividades 2 (hidden)
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PROYECTO
INTERVENCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DE LA FUENTE HÍDRICA DENOMINADA RÍO APULÓ (FASE II) Y DE LA FUENTE HÍDRICA DENOMINADA RÍO CALANDAIMA, EN LA JURISDICCIÓN CAR
|  | 2023 | [19 empty] | 2024 | [47 empty] | 2025
MES |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | TOTALES
SEMANA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
No. | CAPITULO / ACTIVIDADES
1 | Proceso de contratación
2 | Preliminares | DIC 1: 85717627; ENE 1: 85717627; FEB 1: 85717627; MAR 1: 85717627; ABR 1: 85717627; MAY 1: 85717627; JUN 1: 85717627; JUL 1: 85717627; AGO 1: 85717627; SEP 1: 85717626; OCT 1: 85717626; NOV 1: 85717626; DIC 1: 85717626; ENE 1: 85717626; FEB 1: 85717626; MAR 1: 85717626 | 1371482025
3 | Excavaciones y rellenos | FEB 1: 4117259912; MAR 1: 4117259912; ABR 1: 4117259912; MAY 1: 4117259912; JUN 1: 4117259912; JUL 1: 4117259912; AGO 1: 4117259912; SEP 1: 4117259912; OCT 1: 4117259912; NOV 1: 4117259912; DIC 1: 4117259912; ENE 1: 4117259912; FEB 1: 4117259912; MAR 1: 4117259908 | 57641638764
4 | Remoción y transporte | FEB 1: 290320716; MAR 1: 290320716; ABR 1: 290320716; MAY 1: 290320716; JUN 1: 290320716; JUL 1: 290320716; AGO 1: 290320716; SEP 1: 290320716; OCT 1: 290320716; NOV 1: 290320716; DIC 1: 290320716; ENE 1: 290320716; FEB 1: 290320716; MAR 1: 290320716 | 4064490024
5 | Otras actividades | FEB 1: 36911356; MAR 1: 36911356; ABR 1: 36911357; MAY 1: 36911357; JUN 1: 282085048; JUL 1: 282085048; AGO 1: 282085048; SEP 1: 282085048; OCT 1: 282085048; NOV 1: 282085048; DIC 1: 282085048; ENE 1: 282085048; FEB 1: 282085048; MAR 1: 282085048 | 2968495906
6 | Interventoría | DIC 1: 5998936; ENE 1: 5998936; FEB 1: 317046071; MAR 1: 317046071; ABR 1: 317046071; MAY 1: 317046071; JUN 1: 334204517; JUL 1: 334204517; AGO 1: 334204517; SEP 1: 334204517; OCT 1: 334204517; NOV 1: 334204517; DIC 1: 334204517; ENE 1: 334204518; FEB 1: 334204518; MAR 1: 334204518 | 4622227329
7 | Liquidación de contratos
70668334048
| Total Mensual | DIC 1: 91716563; ENE 1: 91716563; FEB 1: 4847255682; MAR 1: 4847255682; ABR 1: 4847255683; MAY 1: 4847255683; JUN 1: 5109587820; JUL 1: 5109587820; AGO 1: 5109587820; SEP 1: 5109587819; OCT 1: 5109587819; NOV 1: 5109587819; DIC 1: 5109587819; ENE 1: 5109587820; FEB 1: 5109587820; MAR 1: 5109587816 | 70668334048
| Total Anual | DIC 1: 91716563; ENE 1: 55247854029; ENE 1: 15328763456 | 70668334048
Elkin Dario Villamil Suarez
Director de Infraestructura Ambiental
Realizó Carlos Murcia / Contratista DIA
Revisó Diego Ramirez / Contratista DIA