## PRESUPUESTO OFICIAL OBRA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CAUCASIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
PRESUPUESTO OFICIAL
OBJETO:
CONSTRUCCION DE PUENTES EN CONCRETO REFORZADO EN VIAS TERCIARIAS (CORREGIMIENTO EL TIGRE) DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA - PLIEGOS TIPO
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANT. | VR UNIT. | VR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
| 1. | PRELIMINARES
| 1.1 |  | X |  | Trazado y localizacion, incluye levantamiento topografico del caño, 50 metros aguas abajo y 50 metros aguas arriba. | Dia | 3 | 2497500 | 7492500
| 1.2 |  | X |  | Desmonte de puente existente, incluye retiro y dispósicion de material sobrante. | M2 | 60 | 105300 | 6318000
| 1.3 |  | X |  | Adecuacion de via provisional para paso de personas y vehiculos | Ml | 30 | 675000 | 20250000
| Subtotal | [7 empty] | 34060500
| 2. | MOVIMIENTOS DE TIERRA
| 2.1 |  | X |  | Excavacion manual de pozo para pilas y entibado con tubos de concreto de 1.10 m de diametro, no incluye tubería. | Ml | 48 | 526499.9988 | 25271999.94
| 2.2 |  | X |  | Excavacion manual en terreno humedo, para cimientos de aletas y pantallas | M3 | 75 | 60750 | 4556250
| 2.3 |  | X |  | Lleno compactado con material seleccionado para terraplen de acceso | M3 | 263.8809 | 47249.9996 | 12468374.7835
| 2.4 |  | X |  | Suministro e instalacion de tuberia en concreto reforzado, de 1.10 mts de diametro, para pilas. | Un | 48 | 808046.8 | 38786246.4
| Subtotal | [7 empty] | 81082871.1235
| 3. | FUNDACIONES
| 3.1 |  | X |  | Suministro,transporte y colocacion de hierro para pilas y zapatas. | Kg | 2687 | 10125 | 27205875
| 3.2 |  | X |  | Suministro, produccion y colocación de concreto 1:2:3 para fundicion de pilas. | M3 | 42 | 1609909.7625 | 67616210.025
| Subtotal | [7 empty] | 94822085.025
| 4. | CONSTRUCCION DE ALETAS
| 4.1 |  | X |  | Suministro,transporte y colocacion de hierro para aletas | Kg | 276 | 10125 | 2794500
| 4.2 |  | X |  | Suministro y colocación de concreto para solado e = 0,06m | M3 | 1 | 987559.7625 | 987559.7625
| 4.3 |  | X |  | Suministro y colocación de concreto 1:2:3 para aletas según normas. | M3 | 12 | 1609909.7625 | 19318917.15
| Subtotal | [7 empty] | 23100976.9125
| 5. | OBRA FALSA
| 5.1 |  | X |  | Suministro, transporte y construccion de puente en madera para obra falsa, incluye rieles, vigas y teleras. | M2 | 100 | 249750 | 24975000
| Subtotal | [7 empty] | 24975000
| 6. | CONSTRUCCION DE VIGAS Y LOSA
| 6.1 |  | X |  | Suministro y colocación de apoyos de neopreno de 0,2*0,2*metros por 2 pulgadas. | Kg | 3 | 530727.7275 | 1592183.1825
| 6.2 |  | X |  | Suministro,transporte y colocacion de hierro para vigas y losa según diseño. | M3 | 5420 | 10125 | 54877500
| 6.3 |  | X |  | Suministro y colocación de concreto 1:2:3 para vigas y losa según normas y diseños. | M3 | 33.2 | 1609909.7625 | 53449004.115
| 6.4 |  | X |  | Suministro y colocación de concreto 1:2:3 para tapa ruedas y andenes. | M3 | 3.37 | 1609907.7625 | 5425389.1596
| 6.5 |  | X |  | Suministro y colocación de concreto 1:2:3 para tapa losa de acceso al puente | ML | 6 | 1609906.7625 | 9659440.575
| 6.6 |  | X |  | Suministro y colocación de pasamanos en tuberia galvanizada de 2 pulgadas según diseño. |  | 38 | 398250 | 15133500
| Subtotal | [7 empty] | 140137017.0321
| SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 398178450.0932
[5 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 398178450.0932
[5 empty] | ADMINISTRACION (28%) |  |  |  | 82585160
[5 empty] | IMPREVISTOS (0%) |  |  |  | 0
[5 empty] | UTILIDAD (7%) |  |  |  | 20646289.9904
[5 empty] | SUCTOTAL OCNSTOS INDIRECTOS (A.I.U) (35%) |  |  |  | 103231449.9904
[5 empty] | VALOR TOTAL OBRA |  |  |  | 398178450.0932
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 28%
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 0%
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | 7%
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 35%
MANUEL ANGEL MUÑOZ PEREZ Director de Obras

## FM
FACTOR MULTIPLICADOR
| CONSTRUCCION DE PUENTES EN CONCRETO REFORZADO EN VIAS TERCIARIAS (CORREGIMIENTO EL TIGRE) DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA |  |  |  |  | MUNICIPIO: | CAUCASIA
[6 empty] | DPTO: | ANTIOQUIA
FECHA:
UNIDAD:
0
COSTOS TOTALES DE INTERVENTORIA
CTI | COSTOS DIRECTOS DE INTERVENTORIA |  |  |  |  | 26677956 |  | 1333897.8
| COD | DESCRIPCION |  |  |  |  | PORCENTAJE
| A | NOMINA BASE DEL CALCULO |  |  |  |  | 100%
| B | PRESTACIONES SOCIALES |  |  |  |  | 32%
|  | Seguridad social SALUD (Exonerado por Ley 1607 de 2012) |  |  |  | 0%
|  | Seguridad social PENSIÓN |  |  |  | 12% |  | 12%
|  | Seguridad social ARL |  |  |  | 5%
|  | Cesantías |  |  |  | 6%
|  | Intereses sobre cesantías |  |  |  | 1%
|  | Prima anual |  |  |  | 6%
|  | SENA (Exonerado por Ley 1607 de 2012) |  |  |  | 0%
|  | ICBF (Exonerado por Ley 1607 de 2012) |  |  |  | 0%
|  | Vacaciones |  |  |  | 2%
| C | GASTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0.6747%
|  | DESCRIPCION | DURACION | PRECIO | VALOR | %
DI |  | Alquiler de oficina | 0 | 550000 | 0 | 0%
DI |  | Alquiler Equipos de oficina (2PC + 1 impresora) | 0 | 200000 | 0 | 0%
|  | Servicios Públicos (energia - acueducto) | 0 | 80000 | 0 | 0%
|  | Uttiles y papeleria de oficina | 3 | 60000 | 180000 | 0.6747%
|  | Dotacion personal (cada 6 meses) | 0 | 300000 | 0 | 0%
|  | Gastos de viaje - viaticos | 0 | 500000 | 0 | 0%
|  | Alquiler mobiliario basico | 0 | 500001 | 0 | 0%
| D | GASTOS GENERALES |  |  |  |  | 3.936%
|  | DESCRIPCION | DURACION | PRECIO | VALOR | %
|  | Personal administrativo no facturado | 3 | 350000 |  | 0% |  |  |  | Estampilla tercera edad
|  | Fotocopias e impresiones | 3 | 100000 | 300000 | 1.125% |  |  |  | Estampilla Procultura
|  | Comunicaciones (telefonía móvil e internet) | 3 | 250000 | 750000 | 2.811% |  |  |  | Fondo local de seguridad
Estampilla U de A
Estampilla Prodeportes
| E | GASTOS LEGALES, JURIDICOS Y TRIBUTARIOS |  |  |  |  | 0.03748%
|  | DESCRIPCION |  |  |  | %
|  | Poliza |  |  | 10000 | 0.03748% |  |  | 2663346.8843 | 9.983%
| F | HONORARIOS |  |  |  |  | 12%
|  | DESCRIPCION |  |  |  | %
|  | Honorarios estimados sobre el FM - según consultor |  |  |  | 12%
| G | FACTOR MULTIPLICADOR |  |  |  |  | 148.6%

## INTERV
PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA
| CONSTRUCCION DE PUENTES EN CONCRETO REFORZADO EN VIAS TERCIARIAS (CORREGIMIENTO EL TIGRE) DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | [5 empty] | MUNICIPIO: | CAUCASIA
[7 empty] | DPTO: | ANTIOQUIA
FECHA:
PAVIMETO
COSTOS TOTALES DE INTERVENTORIA
CT | COSTO DEL PROYECTO |  | 398178450
DI | DURACION DEL PROYECTO (MES) |  | 3 |  | TOTAL PROYECTO (A)
I.V.A (sobre utilidad)
1. PERSONAL DE SUPERVISION Y APOYO
| DESCRIPCION | CANTIDAD | MESES | PREST. (%) | PERM. (%) | SAL. BASICO | VR. TOTAL | PORCENTAJE
| Secretaria | 1 | 1 | 157.6% | 50% | 1800000 | 900000 | 0.226%
| Ingeniero Residente | 1 | 3 | 157.8% | 50% | 3900000 | 5850000 | 1.469%
| Tecnologo residente | 1 | 3 | 165.6% | 100% | 2321637.2 | 6964911.6 | 1.749%
| Profesional SISO | 1 | 0 | 165.6% | 0% | 0 | 0 | 0%
| Topografo | 1 | 1 | 165.6% | 25% | 4982250 | 1245562.5 | 0.3128%
26677955.9352
| TOTAL PERSONAL DE SUPERVISION Y APOYO | [5 empty] | 14960474.1 | 3.757% | 26677956
| FACTOR MULTIPLICADOR |  |  |  |  | 1.4865 | 22238450.3658 | 5.585%
2. CONTROL DE CALIDAD EN OBRA
| DESCRIPCION |  | UNIDAD | MESES | CANTIDAD | TARIFA |  | PORCENTAJE
| Ensayo a compresión de cilindros |  | UND | 1 | 4 | 10000 | 40000 | 0.01005%
| Ensayo de Densidad (cono y arena) |  | UND | 1 | 4 | 35000 | 140000 | 0.03516%
| TOTAL CONTROL DE CALIDAD EN OBRA | [5 empty] | 180000 | 0.04521% |  | #REF!
| SUBTOTAL COSTOS DE INTERVENTORIA | [5 empty] | 22418450.3658 | 5.63% | #REF!
| IVA (19%) |  |  |  |  | 19% | 4259505.5695 | 1.07%
CTI | TOTAL COSTOS DE INTERVENTORIA | [5 empty] | 26677955.9352 | 6.7% | 264171216.7979
26677956

## OBRA + INTERVENTORIA
| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA NIT: 890906445 - 2 |  | Código: D-A- A4-01
Versión: 2
Fecha de Aprobación 29 de Diciembre de 2017
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
PRESUPUESTO DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DE PUENTES EN CONCRETO REFORZADO EN VIAS TERCIARIAS (CORREGIMIENTO EL TIGRE) DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PUENTE SOBRE LA QUEBRADA "EL TIGRE"
ITEMS | DESCRIPCION | UND. | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | Trazado y localizacion, incluye levantamiento topografico del caño, 50 metros aguas abajo y 50 metros aguas arriba. | Dia | 3 | 1850000 | 5550000
1.2 | Desmonte de puente existente, incluye retiro y dispósicion de material sobrante. | M2 | 60 | 78000 | 4680000
1.3 | Adecuacion de via provisional para paso de personas y vehiculos | Ml | 30 | 500000 | 15000000
| SUBTOTAL |  |  |  | 25230000 | 34060500
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | Excavacion manual de pozo para pilas y entibado con tubos de concreto de 1.10 m de diametro, no incluye tubería. | Ml | 48 | 389999.9987 | 18719999.94
2.2 | Excavacion manual en terreno humedo, para cimientos de aletas y pantallas | M3 | 75 | 45000 | 3375000
2.3 | Lleno compactado con material seleccionado para terraplen de acceso | M3 | 263.8809 | 34999.9996 | 9235833.146
2.4 | Suministro e instalacion de tuberia en concreto reforzado, de 1.10 mts de diametro, para pilas. | Un | 48 | 598552.8 | 28730534.4
| SUBTOTAL |  |  |  | 60061367.486 | 81082846.1062
3 | FUNDACIONES
3.1 | Suministro,transporte y colocacion de hierro para pilas y zapatas. | Kg | 2687 | 7500 | 20152500
3.2 | Suministro, produccion y colocación de concreto 1:2:3 para fundicion de pilas. | M3 | 42 | 1192525.75 | 50086081.5
| SUBTOTAL |  |  |  | 70238581.5 | 94822085.025
4 | CONSTRUCCION DE ALETAS
4.1 | Suministro,transporte y colocacion de hierro para aletas | Kg | 276 | 7500 | 2070000
4.2 | Suministro y colocación de concreto para solado e = 0,06m | M3 | 1 | 731525.75 | 731525.75
4.3 | Suministro y colocación de concreto 1:2:3 para aletas según normas. | M3 | 12 | 1192525.75 | 14310309
| SUBTOTAL |  |  |  | 17111834.75 | 23100976.9125
5 | OBRA FALSA
5.1 | Suministro, transporte y construccion de puente en madera para obra falsa, incluye rieles, vigas y teleras. | M2 | 100 | 185000 | 18500000
| SUBTOTAL |  |  |  | 18500000 | 24975000
6 | CONSTRUCCION DE VIGAS Y LOSA
6.1 | Suministro y colocación de apoyos de neopreno de 0,2*0,2*metros por 2 pulgadas. | M2 | 3 | 393131.65 | 1179394.95
6.2 | Suministro,transporte y colocacion de hierro para vigas y losa según diseño. | Kg | 5420 | 7500 | 40650000
6.3 | Suministro y colocación de concreto 1:2:3 para vigas y losa según normas y diseños. | M3 | 33.2 | 1192525.75 | 39591854.9
6.4 | Suministro y colocación de concreto 1:2:3 para tapa ruedas y andenes. | M3 | 3.37 | 1192525.75 | 4018811.7775
6.5 | Suministro y colocación de concreto 1:2:3 para tapa losa de acceso al puente | M3 | 6 | 1192525.75 | 7155154.5
6.6 | Suministro y colocación de pasamanos en tuberia galvanizada de 2 pulgadas según diseño. | ML | 38 | 295000 | 11210000
| SUBTOTAL |  |  |  | 103805216.1275
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 294946999.8635
| ADMINISTRACION | 28% |  |  | 82585159.9618
| UTILIDAD | 7% |  |  | 20646289.9904
| TOTAL A.U ( 35%) |  |  |  | 103231449.9522
| COSTO TOTAL DEL PUENTE |  |  |  | 398178449.8158
| INTERVENTORIA (6,7%) |  |  |  | 26677956
| TOTAL COSTO DEL PROYECTO: |  |  |  | 424856405.8158
Elaborado por:
MANUEL ANGEL MUÑOZ PEREZ
Director de Obras
Secretaría de Infraestructura
Municipio de Caucasia

## APU
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | CONSTRUCCION DE PUENTES EN CONCRETO REFORZADO EN VIAS TERCIARIAS (CORREGIMIENTO EL TIGRE) DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ITEM: | Trazado y localizacion, incluye levantamiento topografico del caño, 50 metros aguas abajo y 50 metros aguas arriba.
1.1
[5 empty] | UNIDAD: | DIA
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 45183.8
Equipo de topografia (estacion y nivel de precicion) |  |  | 1 | 350000 | 0.4 | 875000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 920183.8
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
concreto 1:3:5 |  |  | M3 | 450000 | 0.003 | 1350
Estacas y puntillas |  |  | Global | 937.5 | 1 | 937.5
[5 empty] | SUB-TOTAL | 2287.5
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
Transporte local de los materiales | [5 empty] | 23852.7
[5 empty] | SUB-TOTAL | 23852.7
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | Jornal más Prestac. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 7 |  |  | 316286.5 |  | 0.35 | 903676
[5 empty] | SUB-TOTAL | 903676
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 1850000 | 2497500
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Administración |  |  |  |  | 28 | 518000
Imprevistos |  |  |  |  | 0 | 0
Utilidad |  |  |  |  | 7 | 129500
[5 empty] | SUB-TOTAL | 647500
[5 empty] | TOTAL | 2497500
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | CONSTRUCCION DE PUENTES EN CONCRETO REFORZADO EN VIAS TERCIARIAS (CORREGIMIENTO EL TIGRE) DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ITEM: | Desmonte de puente existente, incluye retiro y dispósicion de material sobrante.
1.2
[5 empty] | UNIDAD: | M2
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 3598.8
0
[5 empty] | SUB-TOTAL | 3599
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
0
0
[5 empty] | SUB-TOTAL | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
Transporte local de los materiales sobrantes |  | 1 |  |  |  | 2425
[5 empty] | SUB-TOTAL | 2425
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | Jornal más Prestac. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 5 |  |  | 395866.75 |  | 5.5 | 71976
[5 empty] | SUB-TOTAL | 71976
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 78000 | 105300
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Administración |  |  |  |  | 28 | 21840
Imprevistos |  |  |  |  | 0 | 0
Utilidad |  |  |  |  | 7 | 5460
[5 empty] | SUB-TOTAL | 27300
[5 empty] | TOTAL | 105300
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | CONSTRUCCION DE PUENTES EN CONCRETO REFORZADO EN VIAS TERCIARIAS (CORREGIMIENTO EL TIGRE) DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ITEM: | Adecuacion de via provisional para paso de personas y vehiculos
1.3
[5 empty] | UNIDAD: | ML
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 197
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS TIPO PAJARITA |  |  | 1 | 180000 | 0.8 | 144000
VOLQUETA SENCILLA |  |  | 1 | 350000 | 0.8 | 280000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 424197
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
MATERIAL DE PRESTAMO |  |  | M3 | 50000 | 1 | 50000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 50000
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
Material de excavacion |  | Global | local |  | 25000 | 21844
[5 empty] | SUB-TOTAL | 21844
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | Jornal más Prestac. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 5 |  |  | 395866.75 |  | 100 | 3959
[5 empty] | SUB-TOTAL | 3959
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 500000 | 675000 | 175000
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Administración |  |  |  |  | 28 | 140000
Imprevistos |  |  |  |  | 0 | 0
Utilidad |  |  |  |  | 7 | 35000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 175000
[5 empty] | TOTAL | 675000
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | CONSTRUCCION DE PUENTES EN CONCRETO REFORZADO EN VIAS TERCIARIAS (CORREGIMIENTO EL TIGRE) DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ITEM: | Excavacion manual en terreno humedo, para cimientos de aletas y pantallas
2.2
[5 empty] | UNIDAD: | M3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 1594
[5 empty] | SUB-TOTAL | 1594
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
[5 empty] | SUB-TOTAL | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
Material de excavacion |  | Global | local |  | 10000 | 10000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 10000
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | Jornal más Prestac. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 5 |  |  | 395866.75 |  | 11.85 | 33406
[5 empty] | SUB-TOTAL | 33406
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 45000 | 60750 | -15750
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Administración |  |  |  |  | 28 | 12600
Imprevistos |  |  |  |  | 0 | 0
Utilidad |  |  |  |  | 7 | 3150
[5 empty] | SUB-TOTAL | 15750
[5 empty] | TOTAL | 60750
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | CONSTRUCCION DE PUENTES EN CONCRETO REFORZADO EN VIAS TERCIARIAS (CORREGIMIENTO EL TIGRE) DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ITEM: | Excavacion manual de pozo para pilas y entibado con tubos de concreto de 1.10 m de diametro, no incluye tubería.
2.1
[5 empty] | UNIDAD: | ML
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 17814.0037
[5 empty] | SUB-TOTAL | 17814.0037
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
[5 empty] | SUB-TOTAL | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
Transporte y botada de material sobrante |  |  | 1 |  | 10000 | 15905.92
[5 empty] | SUB-TOTAL | 15905.92
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | Jornal más Prestac. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 5 |  |  | 395866.75 |  | 0.9 | 356280.075
[5 empty] | SUB-TOTAL | 356280.075
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 389999.9987 | 526499.9983
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Administración |  |  |  |  | 28 | 109200
Imprevistos |  |  |  |  | 0 | 0
Utilidad |  |  |  |  | 7 | 27300
[5 empty] | SUB-TOTAL | 136500
[5 empty] | TOTAL | 526499.9988
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | CONSTRUCCION DE PUENTES EN CONCRETO REFORZADO EN VIAS TERCIARIAS (CORREGIMIENTO EL TIGRE) DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ITEM: | #REF!
1.3
[5 empty] | UNIDAD: | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 765
[5 empty] | SUB-TOTAL | 765
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
SUB-TOTAL
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
SUB-TOTAL
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | Jornal más Prestac. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 2 |  |  | 153000 |  | 10 | 15300
[5 empty] | SUB-TOTAL | 15300
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 16065
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Administración |  |  |  |  | 20 | 3213
Utilidad |  |  |  |  | 4 | 643
Imprevistos |  |  |  |  | 6 | 964
[5 empty] | SUB-TOTAL | 4820
[5 empty] | TOTAL | 20885
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | CONSTRUCCION DE PUENTES EN CONCRETO REFORZADO EN VIAS TERCIARIAS (CORREGIMIENTO EL TIGRE) DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ITEM: | #REF!
1.4
[5 empty] | UNIDAD: | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 637.5
Rana |  |  | 1 | 50000 | 12 | 4166.6667
[5 empty] | SUB-TOTAL | 4804.1667
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Material de lleno de prestamo |  |  | M3 | 10000 | 1 | 10000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 10000
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
Material de prestamo |  | 1 |  |  | 10000 | 10000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 10000
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | Jornal más Prestac. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 2 |  |  | 153000 |  | 12 | 12750
[5 empty] | SUB-TOTAL | 12750
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 37554.1667
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Administración |  |  |  |  | 20 | 7511
Utilidad |  |  |  |  | 4 | 1502
Imprevistos |  |  |  |  | 6 | 2253
[5 empty] | SUB-TOTAL | 11266
[5 empty] | TOTAL | 48820.1667
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | CONSTRUCCION DE PUENTES EN CONCRETO REFORZADO EN VIAS TERCIARIAS (CORREGIMIENTO EL TIGRE) DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ITEM: | #REF!
2.2
[5 empty] | UNIDAD: | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 784.6
[5 empty] | SUB-TOTAL | 784.6
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Concreto 1:2:3 |  |  | M3 | 500000 | 0.09 | 45000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 45000
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
SUB-TOTAL
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | Jornal más Prestac. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 3 |  |  | 204000 |  | 13 | 15692
[5 empty] | SUB-TOTAL | 15692
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 61476.6
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Administración |  |  |  |  | 20 | 12295
Utilidad |  |  |  |  | 4 | 2459
Imprevistos |  |  |  |  | 6 | 3689
[5 empty] | SUB-TOTAL | 18443
[5 empty] | TOTAL | 79919.6
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | CONSTRUCCION DE PUENTES EN CONCRETO REFORZADO EN VIAS TERCIARIAS (CORREGIMIENTO EL TIGRE) DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ITEM: | Lleno compactado con material seleccionado para terraplen de acceso
2.3
[5 empty] | UNIDAD: | M2
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | Cant | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 969.089
Retroexcavadora de llantas tipo pajarita |  |  | 1 | 180000 | 60 | 3000
Volqueta sencilla |  |  | 1 | 350000 | 60 | 5833.3333
Vibrocompactador |  |  | 1 | 180000 | 60 | 3000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 12802.4223
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Material seleccionado |  |  | M3 | 15000 | 1 | 15000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 15000
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
Transporte local | [5 empty] | 0
[5 empty] | SUB-TOTAL | 0
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  | Jornal más Prestac. |  |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 5 |  | 395866.75 |  |  | 55 | 7197.5773
[5 empty] | SUB-TOTAL | 7197.5773
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 34999.9996 | 47249.9995 | 12249.9999
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Administración |  |  |  |  | 28 | 9800
Imprevistos |  |  |  |  | 0 | 0
Utilidad |  |  |  |  | 7 | 2450
[5 empty] | SUB-TOTAL | 12250
[5 empty] | TOTAL | 47249.9996
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | CONSTRUCCION DE PUENTES EN CONCRETO REFORZADO EN VIAS TERCIARIAS (CORREGIMIENTO EL TIGRE) DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ITEM: | Suministro y colocación de concreto para solado 1:3:5 e = 0,06m
4.2
[5 empty] | UNIDAD: | M3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 10310.75
Concretadora |  |  | 1 | 180000 | 3 | 60000
Coches |  |  | 1 | 15000 | 3 | 5000
Formaleta |  |  | 1 |  |  | 10000
Vibrador |  |  | 1 | 75000 | 3 | 10000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 95310.75
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Cemento |  |  | Bto | 45000 | 7 | 315000
Material mixto de rio |  |  | M3 | 75000 | 1 | 75000
Agua |  |  | Lt | 100 | 150 | 15000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 405000
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
Transporte local | [5 empty] | 25000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 25000
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | Jornal más Prestac. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 6 |  |  | 618644.5 |  | 3 | 206215
[5 empty] | SUB-TOTAL | 206215
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 731525.75 | 987559.7625
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Administración |  |  |  |  | 28 | 204827.21
Imprevistos |  |  |  |  | 0
Utilidad |  |  |  |  | 7 | 51206.8025
[5 empty] | SUB-TOTAL | 256034.0125
[5 empty] | TOTAL | 987559.7625
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | CONSTRUCCION DE PUENTES EN CONCRETO REFORZADO EN VIAS TERCIARIAS (CORREGIMIENTO EL TIGRE) DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ITEM: | Suministro y colocación de concreto 1:2:3 para aletas según normas.
3.2 - 4.3 - 6.3 - 6.4 - 6.5
[5 empty] | UNIDAD: | M3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 10310.75
Concretadora |  |  | 1 | 180000 | 3 | 60000
Coches |  |  | 1 | 15000 | 3 | 7500
Formaleta metalica |  |  | 1 |  |  | 100000
Vibrador |  |  | 1 | 75000 | 3 | 25000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 202810.75
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Cemento |  |  | Bto | 45000 | 8.5 | 382500
Material mixto de rio, incluye transporte desde Caucasia |  |  | M3 | 170000 | 1.8 | 306000
Agua |  |  | Lt | 100 | 150 | 15000
Aligerante |  |  | Kg | 35000 | 0.5 | 17500
Antisol |  |  | Kg | 25000 | 0.5 | 12500
[5 empty] | SUB-TOTAL | 733500
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
Transporte local |  | M3 |  |  | 50000 | 50000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 50000
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | Jornal más Prestac. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 6 |  |  | 618644.5 |  | 3 | 206215
[5 empty] | SUB-TOTAL | 206215
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 1192525.75 | 1609909.7625
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Administración |  |  |  |  | 28 | 333907.21
Imprevistos |  |  |  |  | 0
Utilidad |  |  |  |  | 7 | 83476.8025
[5 empty] | SUB-TOTAL | 417384.0125
[5 empty] | TOTAL | 1609909.7625
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | CONSTRUCCION DE PUENTES EN CONCRETO REFORZADO EN VIAS TERCIARIAS (CORREGIMIENTO EL TIGRE) DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ITEM: | Suministro, transporte y construccion de puente en madera para obra falsa, incluye rieles, vigas y teleras.
5.1
[5 empty] | UNIDAD: | M2
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 2226
[5 empty] | SUB-TOTAL | 2226
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. DIAS | V-UNIT.
Formaletas (teleras, cercha metalicas, gatos) |  |  | M2 | 3000 | 40 | 120000
Puntillas y tensores de alambre recocido |  |  | M2 | 910 | 1 | 910
[5 empty] | SUB-TOTAL | 120910
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
Transporte local | [5 empty] | 0
[5 empty] | SUB-TOTAL | 0
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | Jornal más Prestac. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 6 |  |  | 618644.5 |  | 10 | 61864
[5 empty] | SUB-TOTAL | 61864
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 185000 | 249750
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Administración |  |  |  |  | 28 | 51800
Imprevistos |  |  |  |  | 0 | 0
Utilidad |  |  |  |  | 7 | 12950
[5 empty] | SUB-TOTAL | 64750
[5 empty] | TOTAL | 249750
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL CAÑO ATASCOSO EN LA CARRERA 13 UNIENDO LOS BARRIOS DE SAN RAFAEL Y CLEMENTE ARRIETA, AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA ANTIOQUIA.
ITEM: | Suministro y colocación de apoyos de neopreno de 0,2*0,2*metros por 2 pulgadas.
6.1
[5 empty] | UNIDAD: | m2
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 3958.65
0
[5 empty] | SUB-TOTAL | 3958.65
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Neoprenos de 0.20*0.20*2" |  |  | M2 | 285000 | 1 | 285000
0
[5 empty] | SUB-TOTAL | 285000
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
Transportes medellin - csia |  |  | 1 |  | 25000 | 25000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 25000
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | Jornal más Prestac. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 5 |  |  | 395866.75 |  | 5 | 79173
[5 empty] | SUB-TOTAL | 79173
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 393131.65 | 530727.7275
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Administración |  |  |  |  | 28 | 110076.862
Imprevistos |  |  |  |  | 0 | 0
Utilidad |  |  |  |  | 7 | 27519.2155
[5 empty] | SUB-TOTAL | 137596.0775
[5 empty] | TOTAL | 530727.7275
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | CONSTRUCCION DE PUENTES EN CONCRETO REFORZADO EN VIAS TERCIARIAS (CORREGIMIENTO EL TIGRE) DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ITEM: | #REF!
2.5
[5 empty] | UNIDAD: | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 566.65
Formaleta |  |  | 1 |  |  | 5000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 5566.65
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Concreto 1:2:3 |  |  | M3 | 500000 | 0.02 | 10000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 10000
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
SUB-TOTAL
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | Jornal más Prestac. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 3 |  |  | 204000 |  | 18 | 11333
[5 empty] | SUB-TOTAL | 11333
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 26899.65
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Administración |  |  |  |  | 20 | 5380
Utilidad |  |  |  |  | 4 | 1076
Imprevistos |  |  |  |  | 6 | 1614
[5 empty] | SUB-TOTAL | 8070
[5 empty] | TOTAL | 34969.65
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | CONSTRUCCION DE PUENTES EN CONCRETO REFORZADO EN VIAS TERCIARIAS (CORREGIMIENTO EL TIGRE) DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ITEM: | #REF!
2.6
[5 empty] | UNIDAD: | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 1275
[5 empty] | SUB-TOTAL | 1275
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Concreto 1:2:3 |  |  | M3 | 500000 | 0.048 | 24000
Acero de refuerzo Ø 1/2" |  |  | Kg | 2800 | 4 | 11200
Tablas de 25" x 3,00m |  |  | ML | 2000 | 2.5 | 5000
Listones de 2" x 2" x 3,00m |  |  | Unid | 3000 | 0.5 | 1500
[5 empty] | SUB-TOTAL | 41700
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
SUB-TOTAL
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | Jornal más Prestac. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 3 |  |  | 204000 |  | 8 | 25500
[5 empty] | SUB-TOTAL | 25500
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 68475
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Administración |  |  |  |  | 20 | 13695
Utilidad |  |  |  |  | 4 | 2739
Imprevistos |  |  |  |  | 6 | 4109
[5 empty] | SUB-TOTAL | 20543
[5 empty] | TOTAL | 89018
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | CONSTRUCCION DE PUENTES EN CONCRETO REFORZADO EN VIAS TERCIARIAS (CORREGIMIENTO EL TIGRE) DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ITEM: | #REF!
2.7
[5 empty] | UNIDAD: | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 728.55
[5 empty] | SUB-TOTAL | 728.55
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Concreto 1:2:3 |  |  | M3 | 500000 | 0.07 | 35000
Cemento para pulir |  |  | Bulto | 23000 | 0.06 | 1380
[5 empty] | SUB-TOTAL | 36380
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
SUB-TOTAL
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | Jornal más Prestac. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 3 |  |  | 204000 |  | 14 | 14571
[5 empty] | SUB-TOTAL | 14571
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 51679.55
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Administración |  |  |  |  | 20 | 10336
Utilidad |  |  |  |  | 4 | 2067
Imprevistos |  |  |  |  | 6 | 3101
[5 empty] | SUB-TOTAL | 15504
[5 empty] | TOTAL | 67183.55
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | CONSTRUCCION DE PUENTES EN CONCRETO REFORZADO EN VIAS TERCIARIAS (CORREGIMIENTO EL TIGRE) DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ITEM: | #REF!
4.1
[5 empty] | UNIDAD: | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 340
[5 empty] | SUB-TOTAL | 340
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Mortero 1:4 |  |  | M3 | 420000 | 0.006 | 2520
Adobe de 0,15m x 0,20m x 0,40m |  |  | Unid | 1400 | 5 | 7000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 9520
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (Unid) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
Adobe de 0,15m x 0,20m x 0,40m |  | 5 |  |  | 300 | 1500
[5 empty] | SUB-TOTAL | 1500
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | Jornal más Prestac. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 3 |  |  | 204000 |  | 30 | 6800
[5 empty] | SUB-TOTAL | 6800
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 18160
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Administración |  |  |  |  | 20 | 3632
Utilidad |  |  |  |  | 4 | 726
Imprevistos |  |  |  |  | 6 | 1090
[5 empty] | SUB-TOTAL | 5448
[5 empty] | TOTAL | 23608
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | CONSTRUCCION DE PUENTES EN CONCRETO REFORZADO EN VIAS TERCIARIAS (CORREGIMIENTO EL TIGRE) DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ITEM: | Suministro y colocación de pasamanos en tuberia galvanizada de 2 pulgadas según diseño.
6.6
[5 empty] | UNIDAD: | ML
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 5546
Equipo compresor |  |  | 1 | 85000 | 5 | 17000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 22546
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Tuberia galganizada de 2 pulgadas |  |  | ML | 26400 | 4 | 105600
Pintura ( Anticorrosivo y pintura ) |  |  | Gln | 97461 | 0.2 | 19492
Soldadura |  |  | ML | 3000 | 4 | 12000
Estopa | [5 empty] | 1000
lija | [5 empty] | 5000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 143092
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
Transporte local |  |  | 1 |  | 15000 | 15000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 15000
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | Jornal más Prestac. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 8 |  |  | 457449.5 |  | 4 | 114362
[5 empty] | SUB-TOTAL | 114362
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 295000 | 398250
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Administración |  |  |  |  | 28 | 82600
Imprevistos |  |  |  |  | 0 | 0
Utilidad |  |  |  |  | 7 | 20650
[5 empty] | SUB-TOTAL | 103250
[5 empty] | TOTAL | 398250
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | CONSTRUCCION DE PUENTES EN CONCRETO REFORZADO EN VIAS TERCIARIAS (CORREGIMIENTO EL TIGRE) DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ITEM: | #REF!
4.3
[5 empty] | UNIDAD: | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 600
Andamios |  |  | 1 | 1500 | 17 | 88.2353
Tablones |  |  | 1 | 1000 | 17 | 58.8235
[5 empty] | SUB-TOTAL | 747.0588
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Mortero 1:4 |  |  | M3 | 420000 | 0.015 | 6300
Ladrillo de 0,10m x 0,20m x 0,40m |  |  | M2 | 900 | 12.5 | 11250
[5 empty] | SUB-TOTAL | 17550
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
Transporte de ladrillo de 0,10m |  | 12.5 |  |  | 200 | 2500
[5 empty] | SUB-TOTAL | 2500
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | Jornal más Prestac. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 3 |  |  | 204000 |  | 17 | 12000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 12000
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 32797.0588
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Administración |  |  |  |  | 20 | 6559
Utilidad |  |  |  |  | 4 | 1312
Imprevistos |  |  |  |  | 6 | 1968
[5 empty] | SUB-TOTAL | 9839
[5 empty] | TOTAL | 42636.0588
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | CONSTRUCCION DE PUENTES EN CONCRETO REFORZADO EN VIAS TERCIARIAS (CORREGIMIENTO EL TIGRE) DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ITEM: | #REF!
5.1
[5 empty] | UNIDAD: | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 510
Andamios |  |  | 1 | 1500 | 20 | 75
Tablones |  |  | 1 | 1000 | 20 | 50
[5 empty] | SUB-TOTAL | 635
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Mortero 1:4 |  |  | M3 | 420000 | 0.025 | 10500
[5 empty] | SUB-TOTAL | 10500
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
[5 empty] | SUB-TOTAL | 0
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | Jornal más Prestac. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 3 |  |  | 204000 |  | 20 | 10200
[5 empty] | SUB-TOTAL | 10200
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 21335
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Administración |  |  |  |  | 20 | 4267
Utilidad |  |  |  |  | 4 | 853
Imprevistos |  |  |  |  | 6 | 1280
[5 empty] | SUB-TOTAL | 6400
[5 empty] | TOTAL | 27735
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | #REF!
ITEM: | #REF!
5.2
[5 empty] | UNIDAD: | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 204
Andamios |  |  | 1 | 1500 | 50 | 30
Tablones |  |  | 1 | 1000 | 50 | 20
[5 empty] | SUB-TOTAL | 254
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Pintura tipo uno viniltex de pintuco. |  |  | Galón | 45000 | 0.07 | 3150
Brocha Goya de 4". |  |  | Unid. | 11800 | 0.07 | 826
[5 empty] | SUB-TOTAL | 3976
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
[5 empty] | SUB-TOTAL | 0
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | Jornal más Prestac. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 3 |  |  | 204000 |  | 50 | 4080
[5 empty] | SUB-TOTAL | 4080
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 8310
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Administración |  |  |  |  | 20 | 1662
Utilidad |  |  |  |  | 4 | 332
Imprevistos |  |  |  |  | 6 | 499
[5 empty] | SUB-TOTAL | 2493
[5 empty] | TOTAL | 10803
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | #REF!
ITEM: | #REF!
5.3
[5 empty] | UNIDAD: | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 1092.85
Cortabladosa |  |  | 1 | 20000 | 7 | 2857.1429
[5 empty] | SUB-TOTAL | 3949.9929
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Enchape de pared para baños |  |  | M2 | 15800 | 1 | 15800
Pegacor. |  |  | Kg | 1500 | 2 | 3000
Lechada con color y estopa. |  |  | Global | 2500 | 0.25 | 625
[5 empty] | SUB-TOTAL | 19425
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
[5 empty] | SUB-TOTAL | 0
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | Jornal más Prestac. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 2 |  |  | 153000 |  | 7 | 21857
[5 empty] | SUB-TOTAL | 21857
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 45231.9929
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Administración |  |  |  |  | 20 | 9046
Utilidad |  |  |  |  | 4 | 1809
Imprevistos |  |  |  |  | 6 | 2714
[5 empty] | SUB-TOTAL | 13569
[5 empty] | TOTAL | 58800.9929
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | #REF!
ITEM: | #REF!
5.4
[5 empty] | UNIDAD: | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 956.25
Cortabladosa |  |  | 1 | 20000 | 8 | 2500
[5 empty] | SUB-TOTAL | 3456.25
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Enchape de piso para baños |  |  | M2 | 15000 | 1 | 15000
Pegacor. |  |  | Kg | 1500 | 2 | 3000
Lechada con color y estopa. |  |  | Global | 2500 | 0.25 | 625
[5 empty] | SUB-TOTAL | 18625
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
[5 empty] | SUB-TOTAL | 0
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | Jornal más Prestac. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 2 |  |  | 153000 |  | 8 | 19125
[5 empty] | SUB-TOTAL | 19125
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 41206.25
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Administración |  |  |  |  | 20 | 8241
Utilidad |  |  |  |  | 4 | 1648
Imprevistos |  |  |  |  | 6 | 2472
[5 empty] | SUB-TOTAL | 12361
[5 empty] | TOTAL | 53567.25
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | #REF!
ITEM: | #REF!
5.5
[5 empty] | UNIDAD: | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 1275
Cortabladosa |  |  | 1 | 20000 | 6 | 3333.3333
[5 empty] | SUB-TOTAL | 4608.3333
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Lavaplatos completo con griferia |  |  | Unid | 135000 | 1 | 135000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 135000
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
[5 empty] | SUB-TOTAL | 0
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | Jornal más Prestac. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 2 |  |  | 153000 |  | 6 | 25500
[5 empty] | SUB-TOTAL | 25500
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 165108.3333
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Administración |  |  |  |  | 20 | 33022
Utilidad |  |  |  |  | 4 | 6604
Imprevistos |  |  |  |  | 6 | 9907
[5 empty] | SUB-TOTAL | 49533
[5 empty] | TOTAL | 214641.3333
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | CONSTRUCCION DE PUENTES EN CONCRETO REFORZADO EN VIAS TERCIARIAS (CORREGIMIENTO EL TIGRE) DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ITEM: | #REF!
5.1
[5 empty] | UNIDAD: | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 204
[5 empty] | SUB-TOTAL | 204
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Tuberia PVC Ø = 1/2" RDE 13,5 |  |  | ML | 1800 | 1 | 1800
Pega pvc 1/4 |  |  | Unid | 52500 | 0.007 | 367.5
Limpiador 1/4 |  |  | Unid | 26000 | 0.01 | 260
Accesorios |  |  | Glo | 600 | 1 | 600
[5 empty] | SUB-TOTAL | 3027.5
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
SUB-TOTAL
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | Jornal más Prestac. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 3 |  |  | 204000 |  | 50 | 4080
[5 empty] | SUB-TOTAL | 4080
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 7311.5
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Administración |  |  |  |  | 20 | 1462
Utilidad |  |  |  |  | 4 | 292
Imprevistos |  |  |  |  | 6 | 439
[5 empty] | SUB-TOTAL | 2193
[5 empty] | TOTAL | 9504.5
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | CONSTRUCCION DE PUENTES EN CONCRETO REFORZADO EN VIAS TERCIARIAS (CORREGIMIENTO EL TIGRE) DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ITEM: | #REF!
5.2
[5 empty] | UNIDAD: | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 956.25
[5 empty] | SUB-TOTAL | 956.25
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Tuberia PVC Ø = 1/2" RDE 13,5 |  |  | ML | 1800 | 2 | 3600
Pega pvc 1/4 |  |  | Unid | 52500 | 0.01 | 525
Limpiador 1/4 |  |  | Unid | 26000 | 0.01 | 260
Accesorios |  |  | Glo | 1500 | 1.2 | 1800
[5 empty] | SUB-TOTAL | 6185
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
SUB-TOTAL
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | Jornal más Prestac. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 2 |  |  | 153000 |  | 8 | 19125
[5 empty] | SUB-TOTAL | 19125
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 26266.25
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Administración |  |  |  |  | 20 | 5253
Utilidad |  |  |  |  | 4 | 1051
Imprevistos |  |  |  |  | 6 | 1576
[5 empty] | SUB-TOTAL | 7880
[5 empty] | TOTAL | 34146.25
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | CONSTRUCCION DE PUENTES EN CONCRETO REFORZADO EN VIAS TERCIARIAS (CORREGIMIENTO EL TIGRE) DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ITEM: | #REF!
5.3
[5 empty] | UNIDAD: | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 226.65
[5 empty] | SUB-TOTAL | 226.65
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Tuberia pvc-s Ø = 2" |  |  | ML | 6580 | 1 | 6580
Pega pvc 1/4 |  |  | Unid | 52500 | 0.004 | 210
Limpiador |  |  | Glo | 26000 | 0.01 | 260
Union pvc-s Ø = 2" |  |  | Unid | 1500 | 0.17 | 255
[5 empty] | SUB-TOTAL | 7305
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
SUB-TOTAL
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | Jornal más Prestac. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 3 |  |  | 204000 |  | 45 | 4533
[5 empty] | SUB-TOTAL | 4533
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 12064.65
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Administración |  |  |  |  | 20 | 2413
Utilidad |  |  |  |  | 4 | 483
Imprevistos |  |  |  |  | 6 | 724
[5 empty] | SUB-TOTAL | 3620
[5 empty] | TOTAL | 15684.65
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | CONSTRUCCION DE PUENTES EN CONCRETO REFORZADO EN VIAS TERCIARIAS (CORREGIMIENTO EL TIGRE) DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ITEM: | #REF!
5.4
[5 empty] | UNIDAD: | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 956.25
[5 empty] | SUB-TOTAL | 956.25
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Tuberia PVC Ø = 2" |  |  | ML | 6580 | 2 | 13160
Pega pvc |  |  | Glo | 400 | 1 | 400
Limpiador |  |  | Glo | 200 | 1 | 200
Accesorios Ø=2" |  |  | Glo | 6500 | 1.1 | 7150
[5 empty] | SUB-TOTAL | 20910
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
SUB-TOTAL
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | Jornal más Prestac. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 2 |  |  | 153000 |  | 8 | 19125
[5 empty] | SUB-TOTAL | 19125
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 40991.25
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Administración |  |  |  |  | 20 | 8198
Utilidad |  |  |  |  | 4 | 1640
Imprevistos |  |  |  |  | 6 | 2459
[5 empty] | SUB-TOTAL | 12297
[5 empty] | TOTAL | 53288.25
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | CONSTRUCCION DE PUENTES EN CONCRETO REFORZADO EN VIAS TERCIARIAS (CORREGIMIENTO EL TIGRE) DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ITEM: | #REF!
5.5
[5 empty] | UNIDAD: | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 5464.3
[5 empty] | SUB-TOTAL | 5464.3
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Tuberia presion de 1" |  |  | ML | 2400 | 9 | 21600
Accesorios de 1" |  |  | Glo | 24000 | 1 | 24000
Pega pvc 1/4 |  |  | Unid. | 52500 | 0.1 | 5250
Limpiador 1/4 |  |  | Unid. | 26000 | 0.1 | 2600
[5 empty] | SUB-TOTAL | 53450
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
[5 empty] | SUB-TOTAL | 0
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | Jornal más Prestac. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 2 |  |  | 153000 |  | 1.4 | 109286
[5 empty] | SUB-TOTAL | 109286
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 168200.3
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Administración |  |  |  |  | 20 | 33640
Utilidad |  |  |  |  | 4 | 6728
Imprevistos |  |  |  |  | 6 | 10092
[5 empty] | SUB-TOTAL | 50460
[5 empty] | TOTAL | 218660.3
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | CONSTRUCCION DE PUENTES EN CONCRETO REFORZADO EN VIAS TERCIARIAS (CORREGIMIENTO EL TIGRE) DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ITEM: | #REF!
5.6
[5 empty] | UNIDAD: | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 1275
Formaleta |  |  | 1 |  |  | 5000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 6275
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Concreto 1:2:3 |  |  | M3 | 500000 | 0.16 | 80000
Cemento gris para pulir |  |  | Kg | 500 | 2 | 1000
Acero de refuerzo |  |  | Kg | 2800 | 2.5 | 7000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 88000
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
SUB-TOTAL
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | Jornal más Prestac. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 3 |  |  | 204000 |  | 8 | 25500
[5 empty] | SUB-TOTAL | 25500
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 119775
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Administración |  |  |  |  | 20 | 23955
Utilidad |  |  |  |  | 4 | 4791
Imprevistos |  |  |  |  | 6 | 7187
[5 empty] | SUB-TOTAL | 35933
[5 empty] | TOTAL | 155708
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | CONSTRUCCION DE PUENTES EN CONCRETO REFORZADO EN VIAS TERCIARIAS (CORREGIMIENTO EL TIGRE) DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ITEM: | #REF!
6.1
[5 empty] | UNIDAD: | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 2040
[5 empty] | SUB-TOTAL | 2040
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Puerta metalica calibre 20 de 1,05 x 2,10 |  |  | Unid | 300000 | 1 | 300000
Mortero 1:4 |  |  | M3 | 420000 | 0.08 | 33600
[5 empty] | SUB-TOTAL | 333600
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
SUB-TOTAL
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | Jornal más Prestac. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 3 |  |  | 204000 |  | 5 | 40800
[5 empty] | SUB-TOTAL | 40800
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 376440
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Administración |  |  |  |  | 20 | 75288
Utilidad |  |  |  |  | 4 | 15058
Imprevistos |  |  |  |  | 6 | 22586
[5 empty] | SUB-TOTAL | 112932
[5 empty] | TOTAL | 489372
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | CONSTRUCCION DE PUENTES EN CONCRETO REFORZADO EN VIAS TERCIARIAS (CORREGIMIENTO EL TIGRE) DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ITEM: | #REF!
6.2
[5 empty] | UNIDAD: | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 2040
[5 empty] | SUB-TOTAL | 2040
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Puerta metalica calibre 20 de 0,80 x 2,10 |  |  | Unid | 280000 | 1 | 280000
Mortero 1:4 |  |  | M3 | 420000 | 0.08 | 33600
[5 empty] | SUB-TOTAL | 313600
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
SUB-TOTAL
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | Jornal más Prestac. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 3 |  |  | 204000 |  | 5 | 40800
[5 empty] | SUB-TOTAL | 40800
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 356440
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Administración |  |  |  |  | 20 | 71288
Utilidad |  |  |  |  | 4 | 14258
Imprevistos |  |  |  |  | 6 | 21386
[5 empty] | SUB-TOTAL | 106932
[5 empty] | TOTAL | 463372
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | CONSTRUCCION DE PUENTES EN CONCRETO REFORZADO EN VIAS TERCIARIAS (CORREGIMIENTO EL TIGRE) DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ITEM: | #REF!
6.3
[5 empty] | UNIDAD: | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 2040
[5 empty] | SUB-TOTAL | 2040
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Ventana metalica calibre 20 de 1,40 x 1,20 |  |  | Unid | 350000 | 1 | 350000
Mortero 1:4 |  |  | M3 | 420000 | 0.06 | 25200
[5 empty] | SUB-TOTAL | 375200
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
SUB-TOTAL
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | Jornal más Prestac. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 3 |  |  | 204000 |  | 5 | 40800
[5 empty] | SUB-TOTAL | 40800
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 418040
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Administración |  |  |  |  | 20 | 83608
Utilidad |  |  |  |  | 4 | 16722
Imprevistos |  |  |  |  | 6 | 25082
[5 empty] | SUB-TOTAL | 125412
[5 empty] | TOTAL | 543452
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | CONSTRUCCION DE PUENTES EN CONCRETO REFORZADO EN VIAS TERCIARIAS (CORREGIMIENTO EL TIGRE) DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ITEM: | #REF!
6.4
[5 empty] | UNIDAD: | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 2040
[5 empty] | SUB-TOTAL | 2040
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Herraje para tapa de pozo |  |  | Unid | 130000 | 1 | 130000
Concreto 1:2:3 |  |  | M3 | 500000 | 0.09 | 45000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 175000
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
SUB-TOTAL
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | Jornal más Prestac. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 3 |  |  | 204000 |  | 5 | 40800
[5 empty] | SUB-TOTAL | 40800
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 217840
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Administración |  |  |  |  | 20 | 43568
Utilidad |  |  |  |  | 4 | 8714
Imprevistos |  |  |  |  | 6 | 13070
[5 empty] | SUB-TOTAL | 65352
[5 empty] | TOTAL | 283192
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | CONSTRUCCION DE PUENTES EN CONCRETO REFORZADO EN VIAS TERCIARIAS (CORREGIMIENTO EL TIGRE) DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ITEM: | #REF!
7.1
[5 empty] | UNIDAD: | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 1020
[5 empty] | SUB-TOTAL | 1020
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Tuberia conduit Ø=1/2" |  |  | ML | 1200 | 3 | 3600
Curvas conduit Ø=1/2" |  |  | UN. | 500 | 1 | 500
Pega pvc |  |  | Glo | 200 | 1 | 200
Limpiador |  |  | Glo | 200 | 1 | 200
Caja 2"x4" |  |  | UN. | 1500 | 2 | 3000
Accesorio electrico |  |  | UN. | 9500 | 1 | 9500
Alambre rigido Nº 12 |  |  | ML | 1150 | 5 | 5750
Alambre rigido Nº 14 |  |  | ML | 920 | 3 | 2760
Cinta aislante |  |  | Glo | 700 | 1 | 700
[5 empty] | SUB-TOTAL | 26210
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
SUB-TOTAL
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | Jornal más Prestac. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 3 |  |  | 204000 |  | 10 | 20400
[5 empty] | SUB-TOTAL | 20400
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 47630
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Administración |  |  |  |  | 20 | 9526
Utilidad |  |  |  |  | 4 | 1905
Imprevistos |  |  |  |  | 6 | 2858
[5 empty] | SUB-TOTAL | 14289
[5 empty] | TOTAL | 61919
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | CONSTRUCCION DE PUENTES EN CONCRETO REFORZADO EN VIAS TERCIARIAS (CORREGIMIENTO EL TIGRE) DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ITEM: | Suministro,transporte y colocacion de hierro para vigas y losa según diseño.
3.1 - 4.1 - 6.2
[5 empty] | UNIDAD: | Kg
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 146.2
[5 empty] | SUB-TOTAL | 126
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Hierro de 60,000 psi |  |  | Kg | 3500 | 1 | 3500
Alambre de amarre |  |  | Kg | 4500 | 0.1 | 450
0
0
0
0
0
[5 empty] | SUB-TOTAL | 3950
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (Unid) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
Transporte fluvial. |  | 1 |  |  | 5000 | 500
[5 empty] | SUB-TOTAL | 500
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | Jornal más Prestac. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 4 |  |  | 321607.5 |  | 110 | 2924
[5 empty] | SUB-TOTAL | 2924
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 7500 | 13668.75
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Administración |  |  |  |  | 28 | 2100
Utilidad |  |  |  |  | 0 | 0
Imprevistos |  |  |  |  | 7 | 525
[5 empty] | SUB-TOTAL | 2625
[5 empty] | TOTAL | 10125
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | CONSTRUCCION DE PUENTES EN CONCRETO REFORZADO EN VIAS TERCIARIAS (CORREGIMIENTO EL TIGRE) DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ITEM: | Suministro e instalacion de tuberia en concreto reforzado, de 1.10 mts de diametro, para pilas.
2.4
[5 empty] | UNIDAD: | Un
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 6597.8
[5 empty] | SUB-TOTAL | 6597.8
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Tubo de concreto reforzado de 1.10 m de diametro |  |  | UN. | 400000 | 1 | 400000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 400000
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
Transporte Caucasia - obra |  |  | 50 |  | 60000 | 60000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 60000
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | Jornal más Prestac. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 5 |  |  | 395866.75 |  | 3 | 131956
[5 empty] | SUB-TOTAL | 131956
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 598552.8 | 808046.28
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Administración |  |  |  |  | 28 | 167595
Imprevistos |  |  |  |  | 0 | 0
Utilidad |  |  |  |  | 7 | 41899
[5 empty] | SUB-TOTAL | 209494
[5 empty] | TOTAL | 808046.8

## Mano de Obra
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CAUCASIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCION DE PUENTES EN CONCRETO REFORZADO EN VIAS TERCIARIAS (CORREGIMIENTO EL TIGRE) DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CUADRO DE SALARIOS OFICIAL
DESCRIPCION | CUADRILLAS | COSTO DIRECTO | COSTO + PRESTACIONES
1 AYUDANTE | CUADRILLA 1 | 47450 | 74259.25
2 AYUDANTES | CUADRILLA 2 | 94900 | 148518.5
1 OFICIAL + 1 AYUDANTE | CUADRILLA 3 | 158050 | 247348.25
1 OFICIAL + 2 AYUDANTES | CUADRILLA 4 | 205500 | 321607.5
1 OFICIAL + 3 AYUDANTES | CUADRILLA 5 | 252950 | 395866.75
1 OFICIAL + 6 AYUDANTES | CUADRILLA 6 | 395300 | 618644.5
1TOPOGRAFO + 1CADENERO I + 1 CADENERO II | CUADRILLA 7 | 202100 | 316286.5
1 OFICIAL (SOLDADOR) + 3 AYUDANTES | CUADRILLA 8 | 292300 | 457449.5
DESCRIPCION | SALARIO BASICO (DIA) | % PREST. | SALARIO (MES)
OFICIAL OBRA GRIS | 110600 | 56.5% | 5192670
OFICIAL OBRA BLANCA | 126400 | 56.5% | 5934480
OFICIAL PLOMERIA | 94800 | 56.5% | 4450860
OFICIAL ELECTRICO | 94800 | 56.5% | 4450860
TOPOGRAFO 1 | 94800 | 56.5% | 4450860
CADENERO 1 | 55300 | 56.5% | 2596335
CADENERO 2 | 52000 | 56.5% | 2441400
AYUDANTE ENTENDIDO | 55300 | 56.5% | 2596335
AYUDANTE RASO | 47450 | 56.5% | 2227777.5
TECNOLOGO CIVIL | 150100 | 56.5% | 7047195
INGENIERO CIVIL | 100001.58 | 56.5% | 4695074.181
OFICIAL SOLDADOR | 126400 | 56.5% | 5934480
MANUEL ANGEL MUÑOZ PEREZ
Director de Obras
Secretaria de Infraestructura

## AIU
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CAUCASIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCION DE PUENTES EN CONCRETO REFORZADO EN VIAS TERCIARIAS (CORREGIMIENTO EL TIGRE) DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
DESGLOSE DE LA ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES - A.I.U.
OFICIAL
[5 empty] | VALOR COSTO DIRECTO : |  |  | 294946999.8635
| DESCRIPCION | No | TIEMPO | SALARIO | P.S. | TOTAL | TOTAL | %
|  |  | (Meses) |  |  | SALARIO
1 | GASTOS GENERALES DE LA FIRMA | [5 empty] | 589893.9997 | 0.2%
| Informes, papelería, fotografías | [5 empty] | 589893.9997
2 | PERSONAL DE DIRECCION Y ADMINISTRACION | [5 empty] | 35447250 | 12.02%
| Ingeniero Residente | 1 | 3 | 3200000 | 1.565 | 15024000
| Secretaria | 1 | 3 | 1850000 | 1.565 | 8685750
| Tecnologo Residente | 1 | 3 | 2500000 | 1.565 | 11737500
3 | TRANSPORTE DE PERSONAL Y EQUIPOS EN GENERAL | [5 empty] | 884840.9996 | 0.3%
| Transporte | [5 empty] | 884840.9996
4 | SERVICIOS GENERALES, VIGILANCIA, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO | [5 empty] | 8685750 | 2.945%
| Celador | 1 | 3 | 1850000 | 1.565 | 8685750
5 | MOVILIZACION E INSTALACIONES PROVISIONALES | [5 empty] | 0 | 0%
| Campamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vehiculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SEGURIDAD INDUSTRIAL Y TIEMPO DE INACTIVIDAD | [5 empty] | 58989.4 | 0.02%
| Seguridad industrial | [5 empty] | 58989.4
7 | GARANTIAS Y SEGUROS | [5 empty] | 2359575.9989 | 0.8%
| Poliza Unica de cumplimiento | [5 empty] | 2359575.9989
9 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TRANSFERENCIAS | [5 empty] | 34508798.984 | 11.7%
| Estampilla procultura | [5 empty] | 4424204.998
| Estampilla tercera edad | [5 empty] | 11797879.9945
| Estampilla U. de A. | [5 empty] | 3539363.9984
| Industria y comercio | [5 empty] | 0
| IMPUESTO DE SEGURIDAD | [5 empty] | 14747349.9932
| SUBTOTAL ADMINISTRACION | [6 empty] | 27.98%
| IMPREVISTOS | [6 empty] | 0%
| UTILIDAD DEL CONTRATISTA | [6 empty] | 7%
| TOTAL ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD : | [6 empty] | 34.98%
| ADMINISTRACION | 27.98%
| IMPREVISTOS | 0%
| UTILIDAD | 7%
MANUEL ANGEL MUÑOZ PEREZ
Director de Obras

## PROGRAMACION
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CAUCASIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE FONDOS OFICAL
CONSTRUCCION DE PUENTES EN CONCRETO REFORZADO EN VIAS TERCIARIAS (CORREGIMIENTO EL TIGRE) DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ITEM | ACTIVIDAD | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12
25230000
1 | PRELIMINARES
|  | 20020455.8287 | 20020455.8287 | 20020455.8287
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
|  |  | 14047716.3 | 14047716.3 | 14047716.3 | 14047716.3 | 14047716.3
3 | FUNDACIONES
[6 empty] | 3422366.95 | 3422366.95 | 3422366.95 | 3422366.95 | 3422366.95
4 | CONSTRUCCION DE ALETAS
[7 empty] | 6166666.6667 | 6166666.6667 | 6166666.6667
5 | OBRA FALSA
[10 empty] | 25951304.0319 | 25951304.0319 | 25951304.0319 | 25951304.0319
6 | CONSTRUCCION DE VIGAS Y LOSA
| FLUJO DE FONDOS | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6
PROGRAMADO |  | 45250455.8287 | 34068172.1287 | 34068172.1287 | 14047716.3 | 17470083.25 | 23636749.9167 | 9589033.6167 | 9589033.6167 | 29373670.9819 | 25951304.0319 | 25951304.0319 | 25951304.0319
ACUMULADO |  | 45250455.8287 | 79318627.9574 | 113386800.086 | 127434516.386 | 144904599.636 | 168541349.5527 | 178130383.1694 | 187719416.786 | 217093087.7679 | 243044391.7998 | 268995695.8317 | 294946999.8635
SUB TOTAL OBRA ( Acumulado ) |  | 294946999.8635
AIU ( 35 % ) |  | 103231449.9522
TOTAL OBRA |  | 398178449.8158
MANUEL ANGEL MUÑOZ PEREZ
Director de Obras

## APA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA |  |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | CONSTRUCCION DE PUENTES EN CONCRETO REFORZADO EN VIAS TERCIARIAS (CORREGIMIENTO EL TIGRE) DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ITEM: |  | APA PREPARACION DE CONCRETO
[6 empty] | UNIDAD: | M3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Hta menor | [6 empty] | 10334
Concretadora |  |  |  | 1 | 150000 | 3 | 50000
Coche |  |  |  | 2 | 15000 | 3 | 10000
[6 empty] | SUB-TOTAL | 70334
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Cemento gris |  |  |  | Saco | 45000 | 8.5 | 382500
Material mixto |  |  |  | M3 | 80000 | 1.85 | 148000
Agua |  |  |  | Lt | 50 | 150 | 7500
[6 empty] | SUB-TOTAL | 538000
III. TRANSPORTES EN OBRA
MATERIAL |  |  | Vol (M3) | DIST. | (M3-KM)/TON | TARIFA | V-UNIT.
Material mixto |  |  | 1.1 | 50 | 55 | 1100 | 60500
[6 empty] | SUB-TOTAL | 60500
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  |  | JORNAL MAS PRESTAC. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 6 |  |  |  | 618644.5 |  | 3 | 206215
[6 empty] | SUB-TOTAL | 206215
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 875049 | 1250000 | -374951
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | % | V-TOTAL
Administración | [5 empty] | 0 | 0
Utilidad | [5 empty] | 0 | 0
Imprevistos | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | SUB-TOTAL | 0
[6 empty] | TOTAL | 875049