## INFORME SEMANAL 4
SEDE: | TODAS LAS SEDES | [5 empty] | INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA
FECHA DE EMISIÓN | 2025-08-25
SEMANA N° | 4
FECHA INICIO : | 2025-07-29 |  | FECHA TERMINO : |  |  | 2025-08-04
IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA
OBJETO DEL CONTRATO | REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATANTE | IDARTES
CONTRATISTA | SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S | [5 empty] | CONTRATO N° |  | 1844-2025
INTERVENTORIA | VELNEC S.A
FECHA DE INICIO | 4 DE JULIO DE 2025 | [5 empty] | FECHA DE FINALIZACION |  | 4 DE MARZO DE 2026
RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL
CONTROL DE ACTIVIDADES
EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS | [6 empty] | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA |  |  | FECHA DE INICIO |  | FECHA DE FIN | SEDE | ACTIVIDADES |  | OBSERVACIONES
VARIOS- ADMINISTRATIVO |  |  | 2025-07-29 |  | 2025-07-29 | N/A | Se realizo el comité de obra # 4 a las 10 a.m en la sede de IDARTES. |  | Se socializaron y se revisaron los diagnosticos preliminares entregados de los inmuebles. Se entrego el presupuesto sin Apus ni Np.
|  |  | 2025-07-29 |  | 2025-07-29 | N/A | Se envio oficio por parte de la interventoria de los lineamientos de entrega del informe mensual, y la aprobacion del plan de gestion social |  | Sin observaciones durante la actividad
|  |  | 2025-07-30 |  | 2025-07-30 | N/A | Se envio documentacion de personal de administracion para realizar trabajos en Cinemateca, y se recibieron observaciones por parte de interventoria por este tema. |  | Sin observaciones durante la actividad
|  |  | 2025-07-31 |  | 2025-07-31 | N/A | Se recibio oficio aprobatorio del PMA. |  | Sin observaciones durante la actividad
|  |  | 2025-08-04 |  | 2025-08-04 | N/A | Se recibio oficio aprobatorio del plan de inversion del anticipo, observaciones de diagnosticos de equipamientos |  | Sin observaciones durante la actividad
LAVADO DE TANQUES |  |  | 2025-07-29 |  | 2025-07-29 | Salamanca | Lavado de tanque Salamanca |  | Sin observaciones durante la actividad
|  |  | 2025-08-04 |  | 2025-08-04 | Planetario | Lavado de tanque planetario |  | Sin observaciones durante la actividad
PRELIMINARES |  |  | 2025-08-04 |  | 2025-08-04 | Cinemateca | Demolicion de piso y cambio de tuberia de suministro afectada por rotura de tubo. |  | Se evidencio rotura de tubo en la tuberia de suministro anteriormente reparada y en el codo de ingreso a baño de mujeres
OBRA CIVIL |  |  | 2025-08-05 |  | 2025-08-05 | Cinemateca | Resane de arreglo de tuberia de suministro en hall de baño de 2 piso |  | Sin observaciones durante la actividad
PRELIMINARES |  |  | 2025-08-05 |  | 2025-08-06 | Cinemateca | Desmonte de cielo raso en rampa (94 mts) |  | Sin observaciones durante la actividad
IMPERMEABILIZACION |  |  | 2025-08-08 |  | 2025-08-09 | Cinemateca | Trasciego de materas y gravilla para desmonte de cortasoles e inicio de adecuacion de terraza para instalacion de poliurea |  | Sin observaciones durante la actividad
OBRA CIVIL |  |  | 2025-08-08 |  | 2025-08-08 | Cinemateca | Desmonte de guardaescobas en baño de hombres y mujeres en 2 piso y resane en pared. |  | Sin observaciones durante la actividad
PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA
PERSONAL | CANTIDAD | PERSONAL |  | CANTIDAD |  |  | FECHA | MAÑANA | TARDE | LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
DIRECTOR |  | SST |  | 1 |  |  | 29/07/2025-04/08/2025 | X | X
RESIDENTE | 1 | OFICIALES |  | 1 |  |  | 29/07/2025-04/08/2025 | X | X
INSPECTOR | 1 | AYUDANTES |  | 4 |  |  | 29/07/2025-04/08/2025 | X | X
REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES
OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
Por solicitud de la entidad, los trabajos de ruido, polvo o que puedan afectar al publico se realizaran los dias lunes, dia de mantenimiento en la cinematéca, por lo cual el arreglo del baño (acabado de piso se realizara el 11 de agosto), Algunas actividades en terraza luego del medio dia se vieron afectadas por lluvia el dia viernes 8 de agosto.
LAURA CAMILA CRUZ PULIDO
CC 1014213917
RESIDENTE DE OBRA
DIRECTOR DE OBRA
| RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | [5 empty] | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
SI
NO
SI
NO
x

## INFORME SEMANAL SOCIAL
INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL DE OBRA
SEDE: | TODAS LAS SEDES
FECHA DE EMISIÓN | 29 de julio de 2025
SEMANA N° | Cuatro (4)
FECHA INICIO : | 2025-07-22 |  |  | FECHA TERMINO : |  | 2025-07-28
IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA
OBJETO DEL CONTRATO | REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATANTE | IDARTES
CONTRATISTA | SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S |  |  |  | CONTRATO N° |  | 1844-2025
INTERVENTORIA | VELNEC S.A |  |  |  | CONTRATO N° |  | 1880-2025
FECHA DE INICIO | 4 DE JULIO DE 2025 |  |  |  | FECHA DE FINALIZACION |  | 4 DE MARZO DE 2026
RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL
CONTROL DE ACTIVIDADES
EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS |  |  |  |  | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | SEDE | ACTIVIDADES |  | OBSERVACIONES
PRELIMINARES |  | 2025-07-22 | 2025-07-28 | N/A | Elaboración del Plan de Gestión Social y entrega a Interventoría Versión 2.0 |  | A la espera de la respuesta de Interventoría. A la espera de diagnósticos y cronograma inicial de intervención.
PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y PRIVADAO |  |  |  |  | Actas de vecindad de inicio |  | N/A
[5 empty] | Actas de vecindad de cierre |  | N/A
PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD |  |  |  |  | Material divulgativo |  | N/A
[5 empty] | Correo electrónico |  | Durante el periodo se mantuvo el funcionamiento del correo electrónico mantenimientosidartes25@gmail.com
PROGRAMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS |  |  |  |  | Buzón de PQRS |  | N/A
[5 empty] | Atención de PQRS |  | No se han recibido PQRS en la semana.
PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA |  |  |  |  | Directorio social |  | N/A
[5 empty] | Reuniones de inicio |  | N/A
[5 empty] | Reuniones de finalización |  | N/A
PROGRAMA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS OBRAS |  |  |  |  | Reuniones Comité de seguimiento a las obras |  | N/A
PROGRAMA DE MANEJO DE LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL |  |  |  |  | Contratación femenina |  | Se cumplimiento con un total de 3 mujeres de 10 vinculaciones, representando un 30% versus el porcentaje requerido del 13,8%
[5 empty] | Contratación de Población vulnerable local |  | N/A
PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN |  |  |  |  | Inducciones a trabajadores |  | N/A
[5 empty] | Capacitaciones en temas socioambientales |  | N/A
ADMINISTRATIVO - VARIOS |  |  |  |  | Entrega de informes mensuales |  | N/A
REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES
No aplica por ser labor documental
OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
| RESIDENTE SOCIAL |  |  |  | RESIDENTE DE OBRA

## INFORME SEMANAL 4 (2)
SEDE: | TODAS LAS SEDES | [5 empty] | INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA
FECHA DE EMISIÓN | 2025-08-25
SEMANA N° | 4
FECHA INICIO : | 2025-07-22 |  | FECHA TERMINO : |  |  | 2025-07-28
IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA
OBJETO DEL CONTRATO | REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATANTE | IDARTES
CONTRATISTA | SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S | [5 empty] | CONTRATO N° |  | 1844-2025
INTERVENTORIA | VELNEC S.A
FECHA DE INICIO | 4 DE JULIO DE 2025 | [5 empty] | FECHA DE FINALIZACION |  | 4 DE MARZO DE 2026
RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL
CONTROL DE ACTIVIDADES
EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS | [6 empty] | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA |  |  | FECHA DE INICIO |  | FECHA DE FIN | SEDE | ACTIVIDADES |  | OBSERVACIONES
PRESENTACION DE PMA |  |  | 2025-07-22 |  | 2025-07-22 | N/A | PRESENTACION DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL V02 |  | Se presento plan de manejo ambiental subsanando las correcciones emitidas por la interventoria.
PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA
PERSONAL | CANTIDAD | PERSONAL |  | CANTIDAD |  |  | FECHA | MAÑANA | TARDE | LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
DIRECTOR |  | SST |  | 1 |  |  | 22/07/2025-28/07/2025 | X | X
RESIDENTE | 1 | OFICIALES |  |  |  |  | 22/07/2025-28/07/2025 | X | X
INSPECTOR |  | AYUDANTES | [5 empty] | X | X
OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
LAURA CAMILA CRUZ PULIDO
CC 1014213917
RESIDENTE DE OBRA
DIRECTOR DE OBRA
| RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | [5 empty] | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
SI
NO
SI
NO
x

## INFORME SEMANAL 4 SST
SEDE: | TODAS LAS SEDES | [5 empty] | INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA
FECHA DE EMISIÓN | 2025-09-19
SEMANA N° | 4
FECHA INICIO : | 2025-07-22 |  | FECHA TERMINO : |  |  | 2025-07-28
IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA
OBJETO DEL CONTRATO | REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATANTE | IDARTES
CONTRATISTA | SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S | [5 empty] | CONTRATO N° |  | 1844-2025
INTERVENTORIA | VELNEC S.A
FECHA DE INICIO | 4 DE JULIO DE 2025 | [5 empty] | FECHA DE FINALIZACION |  | 4 DE MARZO DE 2026
RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL
CONTROL DE ACTIVIDADES
TRABAJADORES | [6 empty] | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES SST (ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS)
TOTAL DE TRABAJADORES OPERATIVOS | 4 | TOTAL TRABAJADORES PLANTILLA MINIMA |  | 3 | TOTAL TRABAJADORES | 7 | ACTIVIDADES |  | OBSERVACIONES
INCIDENTES | [6 empty] | ENTREGA DE SUBSANACIONES PLAN DE SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  | sin observacion
TOTAL INCIDENTES | 0 | TOTAL ACCIDENTES |  | 0 | TOTAL DIAS PERDIDOS | 0 | NA |  | NA
PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA
PERSONAL | CANTIDAD | PERSONAL |  | CANTIDAD |  |  | FECHA | MAÑANA | TARDE | LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
DIRECTOR | 1 | SST |  | 1 |  |  | 22/07/2025-28/07/2025 | X | X
RESIDENTE | 1 | OFICIALES |  | 1 |  |  | 22/07/2025-28/07/2025 | X | X
INSPECTOR |  | AYUDANTES |  | 3 |  |  |  | X | X
OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
ANGELICA MARIA MEDINA TOTAITIVE
CC 1057598249
PROFESIONAL SST
CARLOS CORZO CORREDOR
CC 91273841
DIRECTOR DE OBRA
Juan Pablo Fonseca Cardona
CC 1,014,196,889
SST DE INTERVENTORÍA
SI
NO
SI
NO
x