## INFORME SEMANAL 25-08-25
SEDE: | TODAS LAS SEDES | [5 empty] | INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA
FECHA DE EMISIÓN | 2025-08-25
SEMANA N° | 5
FECHA INICIO : | 2025-08-05 |  | FECHA TERMINO : |  |  | 2025-08-11
IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA
OBJETO DEL CONTRATO | REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATANTE | IDARTES
CONTRATISTA | SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S | [5 empty] | CONTRATO N° |  | 1844-2025
INTERVENTORIA | VELNEC S.A
FECHA DE INICIO | 4 DE JULIO DE 2025 | [5 empty] | FECHA DE FINALIZACION |  | 4 DE MARZO DE 2026
RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL
CONTROL DE ACTIVIDADES
EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS | [6 empty] | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA |  |  | FECHA DE INICIO |  | FECHA DE FIN | SEDE | ACTIVIDADES |  | OBSERVACIONES
LAVADO DE TANQUES |  |  | 2025-08-04 |  | 2025-08-04 | Planetario | Se realizo lavado de tanque de agua |  | Sin observaciones durante la actividad
VARIOS |  |  | 2025-08-04 |  | 2025-08-04 | N/A | Se envio la aprobacion del informe de pago del anticipo, y se enviaron observaciones sobre los diagnosticos enviados |  | Sin observaciones durante la actividad
|  |  | 2025-08-05 |  | 2025-08-05 | N/A | Se realizo el comité de obra # 5 a las 10 a.m en la sede de IDARTES. La interventoria remitio el infirme de pago de anticipo según compromiso de comité de obra. Se remitio oficio con observaciones sobre el pma- rcd, y oficio sobre toma de medidas correctivas. |  | Sin observaciones durante la actividad
|  |  | 2025-08-06 |  | 2025-08-06 | Cinemateca | Se realizo una reunion con la residente social, tecncia, mantenimiento de la cinemateca e interventoria para verificar la gestion social luego de iniciarse las obras. Asi mismo de manera virtual se realizo una reunion para revisar las observaciones del informe de pago. |  | Se solicito una reunion para realizar las actas de vecindad internas del edificio
|  |  | 2025-08-08 |  | 2025-08-08 | N/A | Se envio el oficio aprobatorio del plan de manejo ambiental, la aprobacion por parte de interventoria del NP-14 de suministro e instalacion de poliurea, y se enviaron las observaciones sobre los presupuestos y cronogramas enviados. |  | Sin observaciones durante la actividad
|  |  | 2025-08-09 |  | 2025-08-09 | N/A | Se enviaron observaciones por parte de IDARTES sobre el informe de pago |  | Sin observaciones durante la actividad
PRELIMINARES |  |  | 2025-08-04 |  | 2025-08-04 | Cinemateca | Demolicion de piso y cambio de tuberia de suministro afectada por rotura de tubo. |  | Se evidencio que el tubo tenia un roto sobre el hall y en el codo del muro sobre el baño de mujeres. La actividad finalizo a las 7:00 pm
PRELIMINARES- OBRA CIVIL |  |  | 2025-08-05 |  | 2025-08-06 | Cinemateca | Resane de arreglo de tuberia de suministro en hall de baño de 2 piso, y desmonte de cielo raso en rampa (94 mts) |  | Sin observaciones durante la actividad
IMPERMEABILIZACION |  |  | 2025-08-08 |  | 2025-08-09 | Cinemateca | Trasciego de materas y gravilla para desmonte de cortasoles e inicio de adecuacion de terraza para instalacion de poliurea |  | Sin observaciones durante la actividad
OBRA CIVIL |  |  | 2025-08-08 |  | 2025-08-08 | Cinemateca | Desmonte de guardaescobas en baño de hombres y mujeres en 2 piso y resane en pared. |  | Sin observaciones durante la actividad
PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA
PERSONAL | CANTIDAD | PERSONAL |  | CANTIDAD |  |  | FECHA | MAÑANA | TARDE | LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
DIRECTOR |  | SST |  | 1 |  |  | 05/08/2025-11/08/2025 | X | X
RESIDENTE | 1 | OFICIALES |  | 1 |  |  | 05/08/2025-11/08/2025 | X | X
INSPECTOR | 1 | AYUDANTES |  | 4 |  |  | 05/08/2025-11/08/2025 | X | X
REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES
OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
El dia jueves 7 de agosto fue festivo, por lo cual no se hicieron actividades laborales
LAURA CAMILA CRUZ PULIDO
CC 1014213917
RESIDENTE DE OBRA
DIRECTOR DE OBRA
| RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | [5 empty] | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
SI
NO
SI
NO
x

## INFORME 5 SST
SEDE: | TODAS LAS SEDES | [5 empty] | INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA
FECHA DE EMISIÓN | 2025-09-19
SEMANA N° | 5
FECHA INICIO : | 2025-07-29 |  | FECHA TERMINO : |  |  | 2025-08-04
IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA
OBJETO DEL CONTRATO | REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATANTE | IDARTES
CONTRATISTA | SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S | [5 empty] | CONTRATO N° |  | 1844-2025
INTERVENTORIA | VELNEC S.A
FECHA DE INICIO | 4 DE JULIO DE 2025 | [5 empty] | FECHA DE FINALIZACION |  | 4 DE MARZO DE 2026
RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL
CONTROL DE ACTIVIDADES
TRABAJADORES | [6 empty] | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES SST (ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS)
TOTAL DE TRABAJADORES OPERATIVOS | 4 | TOTAL TRABAJADORES PLANTILLA MINIMA |  | 7 | TOTAL TRABAJADORES | 11 | ACTIVIDADES |  | OBSERVACIONES
INCIDENTES | [6 empty] | lavado de tanque subterraneo de agua potable Salamanca |  | Permiso de alturas y confinados
TOTAL INCIDENTES | 0 | TOTAL ACCIDENTES |  | 0 | TOTAL DIAS PERDIDOS | 0 | lavado de tanque subterraneo de agua potable Planetario |  | Permiso de alturas y confinados
[7 empty] | Demolicion de piso y cambio de tuberia de suministro afectada por rotura de tubo. |  | Sin observaciones durante la actividad
[7 empty] | Resane de arreglo de tuberia de suministro en hall de baño de 2 piso |  | Sin observaciones durante la actividad
[7 empty] | Desmonte de cielo raso en rampa (94 mts) |  | Permiso de alturas
[7 empty] | Trasciego de materas y gravilla para desmonte de cortasoles e inicio de adecuacion de terraza para instalacion de poliurea |  | Sin observaciones durante la actividad
[7 empty] | Desmonte de guardaescobas en baño de hombres y mujeres en 2 piso y resane en pared. |  | Sin observaciones durante la actividad
PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA
PERSONAL | CANTIDAD | PERSONAL |  | CANTIDAD |  |  | FECHA | MAÑANA | TARDE | LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
DIRECTOR | 1 | SST |  | 1 |  |  | 29/07/2025-04/08/2025 | X | X
RESIDENTE | 1 | OFICIALES |  | 2 |  |  | 29/07/2025-04/08/2025 | X | X
INSPECTOR | 1 | AYUDANTES |  | 5 |  |  | 29/07/2025-04/08/2025 | X | X
OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
Por solicitud de la entidad, los trabajos de ruido, polvo o que puedan afectar al publico se realizaran los dias lunes, dia de mantenimiento en la cinematéca, por lo cual el arreglo del baño (acabado de piso se realizara el 11 de agosto), Algunas actividades en terraza luego del medio dia se vieron afectadas por lluvia el dia viernes 8 de agosto.
ANGELICA MARIA MEDINA TOTAITIVE
CC 1057598249
PROFESIONAL SST
CARLOS CORZO CORREDOR
CC 91273841
DIRECTOR DE OBRA
Juan Pablo Fonseca Cardona
CC 1,014,196,889
SST DE INTERVENTORÍA
SI
NO
SI
NO
x

## INFORME SEMANAL
INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL DE OBRA
SEDE: | TODAS LAS SEDES
FECHA DE EMISIÓN | 5 de agosto de 2025
SEMANA N° | Cinco (5)
FECHA INICIO : | 2025-07-29 |  |  | FECHA TERMINO : |  | 2025-08-04
IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA
OBJETO DEL CONTRATO | REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATANTE | IDARTES
CONTRATISTA | SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S |  |  |  | CONTRATO N° |  | 1844-2025
INTERVENTORIA | VELNEC S.A |  |  |  | CONTRATO N° |  | 1880-2025
FECHA DE INICIO | 4 DE JULIO DE 2025 |  |  |  | FECHA DE FINALIZACION |  | 4 DE MARZO DE 2026
RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL
CONTROL DE ACTIVIDADES
EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS |  |  |  |  | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | SEDE | ACTIVIDADES |  | OBSERVACIONES
PRELIMINARES |  | 2025-07-29 | 2025-08-04 | N/A | Elaboración del Plan de Gestión Social y entrega a Interventoría Versión 2.0 |  | Aprobación de Interventoria al Plan de Gestión Social Versión 2.0 con comunicación 0012.25 I-IDARTES GTC
PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y PRIVADAO |  |  |  |  | Actas de vecindad de inicio |  | N/A
[5 empty] | Actas de vecindad de cierre |  | N/A
PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD |  |  |  |  | Material divulgativo |  | N/A
[5 empty] | Correo electrónico |  | Durante el periodo se mantuvo el funcionamiento del correo electrónico mantenimientosidartes25@gmail.com
PROGRAMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS |  |  |  |  | Buzón de PQRS |  | N/A
[5 empty] | Atención de PQRS |  | No se han recibido PQRS en la semana.
PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA |  |  |  |  | Directorio social |  | N/A
[5 empty] | Reuniones de inicio |  | N/A
[5 empty] | Reuniones de finalización |  | N/A
PROGRAMA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS OBRAS |  |  |  |  | Reuniones Comité de seguimiento a las obras |  | N/A
PROGRAMA DE MANEJO DE LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL |  |  |  |  | Contratación femenina |  | Se cumplimiento con un total de 3 mujeres de 10 vinculaciones, representando un 30% versus el porcentaje requerido del 13,8%
[5 empty] | Contratación de Población vulnerable local |  | N/A
PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN |  |  |  |  | Inducciones a trabajadores |  | N/A
[5 empty] | Capacitaciones en temas socioambientales |  | N/A
ADMINISTRATIVO - VARIOS |  |  |  |  | Entrega de informes mensuales |  | N/A
REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES
No aplica por ser labor documental
OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
| RESIDENTE SOCIAL |  |  |  | RESIDENTE DE OBRA

## INFORME SEMANAL 5 AMB
SEDE: | TODAS LAS SEDES | [5 empty] | INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA
FECHA DE EMISIÓN | 2025-08-25
SEMANA N° | 5
FECHA INICIO : | 2025-07-29 |  | FECHA TERMINO : |  |  | 2025-08-04
IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA
OBJETO DEL CONTRATO | REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATANTE | IDARTES
CONTRATISTA | SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S | [5 empty] | CONTRATO N° |  | 1844-2025
INTERVENTORIA | VELNEC S.A
FECHA DE INICIO | 4 DE JULIO DE 2025 | [5 empty] | FECHA DE FINALIZACION |  | 4 DE MARZO DE 2026
RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL
CONTROL DE ACTIVIDADES
EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS | [6 empty] | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA |  |  | FECHA DE INICIO |  | FECHA DE FIN | SEDE | ACTIVIDADES |  | OBSERVACIONES
VARIOS- ADMINISTRATIVO |  |  | 2025-07-31 |  | 2025-07-31 | N/A | Se recibio oficio aprobatorio del PMA. |  | Sin observaciones durante la actividad
LAVADO DE TANQUES |  |  | 2025-07-29 |  | 2025-07-29 | Salamanca | Lavado de tanque Salamanca |  | Sin observaciones durante la actividad
|  |  | 2025-08-04 |  | 2025-08-04 | Planetario | Lavado de tanque planetario |  | Sin observaciones durante la actividad
PRELIMINARES |  |  | 2025-08-04 |  | 2025-08-04 | Cinemateca | Demolicion de piso y cambio de tuberia de suministro afectada por rotura de tubo. |  | Se evidencio rotura de tubo en la tuberia de suministro anteriormente reparada y en el codo de ingreso a baño de mujeres
IMPERMEABILIZACION |  |  | 2025-08-08 |  | 2025-08-09 | Cinemateca | Trasciego de materas y gravilla para desmonte de cortasoles e inicio de adecuacion de terraza para instalacion de poliurea |  | Sin observaciones durante la actividad
ACTIVIDADES AMBIENTALES |  |  | 2025-08-08 |  | 2025-08-08 | Cinemateca | Desmonte de guardaescobas en baño de hombres y mujeres en 2 piso y resane en pared. |  | Instalacion de puntos ecologicos Instalacion de kit antiderrame Recepcion de puntos de almacenamiento. Capacitacion al personal de obra alquiler de baños
PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA
PERSONAL | CANTIDAD | PERSONAL |  | CANTIDAD |  |  | FECHA | MAÑANA | TARDE | LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
DIRECTOR |  | SST |  | 1 |  |  | 29/07/2025-04/08/2025 | X | X
RESIDENTE | 1 | OFICIALES |  | 1 |  |  | 29/07/2025-04/08/2025 | X | X
INSPECTOR | 1 | AYUDANTES |  | 4 |  |  | 29/07/2025-04/08/2025 | X | X
REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES
OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
Por solicitud de la entidad, los trabajos de ruido, polvo o que puedan afectar al publico se realizaran los dias lunes, dia de mantenimiento en la cinematéca, por lo cual el arreglo del baño (acabado de piso se realizara el 11 de agosto), Algunas actividades en terraza luego del medio dia se vieron afectadas por lluvia el dia viernes 8 de agosto.
LAURA CAMILA CRUZ PULIDO
CC 1014213917
RESIDENTE DE OBRA
DIRECTOR DE OBRA
| RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | [5 empty] | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
SI
NO
SI
NO
x