## INFORME SEMANAL TECNICO
INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL DE OBRA
SEDE: | TODAS LAS SEDES
FECHA DE EMISIÓN | 26 de agosto de 2025
SEMANA N° | Ocho (8)
FECHA INICIO : | 2025-08-19 |  |  | FECHA TERMINO : |  | 2025-08-25
IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA
OBJETO DEL CONTRATO | REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATANTE | IDARTES
CONTRATISTA | SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S |  |  |  | CONTRATO N° |  | 1844-2025
INTERVENTORIA | VELNEC S.A |  |  |  | CONTRATO N° |  | 1880-2025
FECHA DE INICIO | 4 DE JULIO DE 2025 |  |  |  | FECHA DE FINALIZACION |  | 4 DE MARZO DE 2026
RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL
CONTROL DE ACTIVIDADES
EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS |  |  |  |  | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | SEDE | ACTIVIDADES |  | OBSERVACIONES
PRELIMINARES |  | N/A | N/A | N/A | Elaboración del Plan de Gestión Social |  | N/A
PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y PRIVADAO |  | N/A | N/A | N/A | Actas de vecindad de inicio |  | N/A
|  | N/A | N/A | N/A | Actas de vecindad de cierre |  | N/A
PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD |  | N/A | N/A | N/A | Material divulgativo |  | N/A
|  | 2025-08-19 | 2025-08-25 | Todas | Correo electrónico |  | Durante el periodo se mantuvo el funcionamiento del correo electrónico mantenimientosidartes25@gmail.com
PROGRAMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS |  | N/A | N/A | N/A | Buzón de PQRS |  | Se instalaran una vez se lleven a cabo las 2 reuniones de inicio en los equipamientos Cinemateca y Teatro Jorge Eliecer Gaitán
|  | 2025-08-19 | 2025-08-25 | Todas | Atención de PQRS |  | No se han recibido PQRS en la semana.
PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA |  | N/A | N/A | N/A | Directorio social |  | N/A
|  | N/A | N/A | N/A | Reuniones de inicio |  | N/A
|  | N/A | N/A | N/A | Reuniones de finalización |  | N/A
PROGRAMA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS OBRAS |  | N/A | N/A | N/A | Reuniones Comité de seguimiento a las obras |  | N/A
PROGRAMA DE MANEJO DE LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL |  | 2025-08-19 | 2025-08-25 | Todas | Contratación femenina |  | Se cumplimiento con un total de 3 mujeres de 16 vinculaciones, representando un 18,75% versus el porcentaje requerido del 13,8%
|  | 2025-08-19 | 2025-08-25 | Todas | Contratación de Población vulnerable local |  | Se gestionó la obtención de información sobre el procedimiento a seguir con la Secretaría de Desarrollo Económico para la vinculación de personal en condición de vulnerabilidad. En este sentido, se estableció contacto con la funcionaria Laura Liliana Junca.
PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN |  | N/A | N/A | N/A | Inducciones a trabajadores |  | N/A
|  | N/A | N/A | N/A | Capacitaciones en temas socioambientales |  | N/A
ADMINISTRATIVO - VARIOS |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Todas | Entrega de informes mensuales |  | Se radico informe social mensual No. 1 con comunicado OI-051-2025
REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES
OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
Se iniciaron los trabajos en el teatro Jorge Eliecer el día 22 de agosto según compromiso en comité.
| RESIDENTE SOCIAL |  |  |  | RESIDENTE DE OBRA
SI

## INFORME SEMANAL 8
SEDE: | TODAS LAS SEDES | [5 empty] | INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA
FECHA DE EMISIÓN | 2025-08-25
SEMANA N° | 8
FECHA INICIO : | 2025-08-19 |  | FECHA TERMINO : |  |  | 2025-08-25
IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA
OBJETO DEL CONTRATO | REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATANTE | IDARTES
CONTRATISTA | SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S | [5 empty] | CONTRATO N° |  | 1844-2025
INTERVENTORIA | VELNEC S.A
FECHA DE INICIO | 4 DE JULIO DE 2025 | [5 empty] | FECHA DE FINALIZACION |  | 4 DE MARZO DE 2026
RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL
CONTROL DE ACTIVIDADES
EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS | [6 empty] | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA |  |  | FECHA DE INICIO |  | FECHA DE FIN | SEDE | ACTIVIDADES |  | OBSERVACIONES
VARIOS- ADMINISTRATIVO |  |  | 2025-08-19 |  | 2025-08-19 | N/A | Se realizo el comité de obra # 7 a las 10 a.m e la sede de IDARTES. Se radico ante interventoria los informes semanales de ejecucion de obra 1-6 y el informe mensual 1 tecnico e informe mensual 1 de seguridad y salud en el trabajo. |  | Se generaron compromisos para iniciar actividades en el teatro Jorge Eliecer Gaitan el viernes 22 de agosto, e iniciar la siguiente semana la impermeabilizacion en la cubierta (cinemateca)
|  |  | 2025-08-20 |  | 2025-08-20 | N/A | Se radico ante interventoria la totalidad de los diagnosticos, incluido el flujo de inversion semanal de los equipamientos. Ademas se envio la documentacion requerida a interventoria para inicio de actividades en el teatro Jorge Eliecer Gaitan el viernes 22 de agosto. |  | Se envio la informacion correspondiente según compromiso de comité de obra# 7
|  |  | 2025-08-21 |  | 2025-08-21 | N/A | Se radica ante interventoria subsanacion de observaciones del informe mensual 1 de gestion ambiental, asi mismo se radica ante interventoria el cronograma de lavado de tanques. |  | Se envio la informacion correspondiente según compromiso de comité de obra# 7
|  |  | 2025-08-22 |  | 2025-08-22 | N/A | Se radica ante interventoria informe mensual 1 de gestion social |  | Se envio la informacion correspondiente según compromiso de comité de obra# 7
IMPERMEABILIZACION TERRAZAS |  |  | 2025-08-19 |  | 2025-08-19 | Cinemateca | Se continuo resanando bordillos y materas, ademas de cambio en lineales de superboard en socalos de ventaneria para su posterior impermeabilizacion |  | Sin dificultades para la realizacion de la actividad.
|  |  | 2025-08-20 |  | 2025-08-20 | Cinemateca | Se inicio protegiendo con papel los cortesoles para protegerlos al aplicar el impermeabilizante, en la tarde se aplico imprimante en la zona de acceso y en las dos hardineras norte. |  | Sin dificultades para la realizacion de la actividad
|  |  | 2025-08-21 |  | 2025-08-21 | Cinemateca | Se realizo el montaje de equipos para la instalacion de poliurea (2 capas), en terraza de acceso y dos jardineras |  | Desde las 12:00pm, a las 3:00pm llovió por lo que se realizaron los trabajos en la tarde- noche
|  |  | 2025-08-22 |  | 2025-08-23 | Cinemateca | Se esta realizando el resane en bordillo y en bordes de terraza costado sur y escalera de acceso a primer piso. |  | Se solicita a mantenimiento (cinemateca), ayuda para el desmonte de de las guayas de luces entre city u y el bordillo de la terraza
ACABADOS- DRYWALL |  |  | 2025-08-19 |  | 2025-08-22 | Cinemateca | Se realizo la estructura del techo en drywall hasta su culminacion |  | Sin dificultades para la realizacion de la actividad
OBRA CIVIL |  |  | 2025-08-25 |  | 2025-08-25 | Cinemateca | Se realizo la demolicion del piso de hall continuo a baño de 2 piso |  | Esta actividad solo se permitia realizar los dias lunes, por exceso de ruido.
IMPERMEABILIZACION CULATA |  |  | 2025-08-22 |  | 2025-08-25 | Teatro Jorge Eliecer Gaitan | Se iniciaron los trabajos en la culata del teatro, comenzando con el armado de dos torres de andamio con sus contrapesos, anclajes a muro e inicio de resanes en muro |  | Se iniciaron las actividades con acompañamiento sst de interventoria.
PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA
PERSONAL | CANTIDAD | PERSONAL |  | CANTIDAD |  |  | FECHA | MAÑANA | TARDE | LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
DIRECTOR |  | SST |  | 1 |  |  | 19/08/2025-25/08/2025 | X | X
RESIDENTE | 1 | OFICIALES |  | 2 |  |  | 19/08/2025-25/08/2025 | X | X
INSPECTOR | 1 | AYUDANTES |  | 5 |  |  | 19/08/2025-25/08/2025 | X | X
REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES
OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
Se iniciaron los trabajos en el teatro Jorge Eliecer el dia 22 de agosto según compromiso en comité.
LAURA CAMILA CRUZ PULIDO
CC 1014213917
RESIDENTE DE OBRA
DIRECTOR DE OBRA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
SI
NO
SI
NO
x

## INFORME SEMANAL 8 AMB
SEDE: | TODAS LAS SEDES | [5 empty] | INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA
FECHA DE EMISIÓN | 2025-08-25
SEMANA N° | 8
FECHA INICIO : | 2025-08-19 |  | FECHA TERMINO : |  |  | 2025-08-25
IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA
OBJETO DEL CONTRATO | REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATANTE | IDARTES
CONTRATISTA | SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S | [5 empty] | CONTRATO N° |  | 1844-2025
INTERVENTORIA | VELNEC S.A
FECHA DE INICIO | 4 DE JULIO DE 2025 | [5 empty] | FECHA DE FINALIZACION |  | 4 DE MARZO DE 2026
RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL
CONTROL DE ACTIVIDADES
EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS | [6 empty] | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA |  |  | FECHA DE INICIO |  | FECHA DE FIN | SEDE | ACTIVIDADES |  | OBSERVACIONES
NA |  |  | NA |  | NA | NA | NA |  | NA
PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA
PERSONAL | CANTIDAD | PERSONAL |  | CANTIDAD |  |  | FECHA | MAÑANA | TARDE | LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
DIRECTOR |  | SST |  | 1 |  |  | 19/08/2025-25/08/2025 | X | X
RESIDENTE | 1 | OFICIALES |  | 2 |  |  | 19/08/2025-25/08/2025 | X | X
INSPECTOR | 1 | AYUDANTES |  | 5 |  |  | 19/08/2025-25/08/2025 | X | X
REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES
OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
Se iniciaron los trabajos en el teatro Jorge Eliecer el dia 22 de agosto según compromiso en comité.
LAURA CAMILA CRUZ PULIDO
CC 1014213917
RESIDENTE DE OBRA
DIRECTOR DE OBRA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
SI
NO
SI
NO
x

## INFORME 8 SST
SEDE: | TODAS LAS SEDES | [5 empty] | INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA
FECHA DE EMISIÓN | 2025-09-19
SEMANA N° | 8
FECHA INICIO : | 2025-08-19 |  | FECHA TERMINO : |  |  | 2025-08-25
IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA
OBJETO DEL CONTRATO | REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATANTE | IDARTES
CONTRATISTA | SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S | [5 empty] | CONTRATO N° |  | 1844-2025
INTERVENTORIA | VELNEC S.A
FECHA DE INICIO | 4 DE JULIO DE 2025 | [5 empty] | FECHA DE FINALIZACION |  | 4 DE MARZO DE 2026
RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL
CONTROL DE ACTIVIDADES
TRABAJADORES | [6 empty] | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES SST (ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS)
TOTAL DE TRABAJADORES OPERATIVOS | 8 | TOTAL TRABAJADORES PLANTILLA MINIMA |  | 4 | TOTAL TRABAJADORES | 12 | ACTIVIDADES |  | OBSERVACIONES
INCIDENTES | [6 empty] | Se continuo resanando bordillos y materas, ademas de cambio en lineales de superboard en socalos de ventaneria para su posterior impermeabilizacion |  | Sin dificultades para la realizacion de la actividad.
TOTAL INCIDENTES | 0 | TOTAL ACCIDENTES |  | 0 | TOTAL DIAS PERDIDOS | 0 | Se inicio protegiendo con papel los cortesoles para protegerlos al aplicar el impermeabilizante, en la tarde se aplico imprimante en la zona de acceso y en las dos hardineras norte. |  | Sin dificultades para la realizacion de la actividad
[7 empty] | Se realizo el montaje de equipos para la instalacion de poliurea (2 capas), en terraza de acceso y dos jardineras |  | Desde las 12:00pm, a las 3:00pm llovió por lo que se realizaron los trabajos en la tarde- noche
[7 empty] | Se esta realizando el resane en bordillo y en bordes de terraza costado sur y escalera de acceso a primer piso. |  | Se solicita a mantenimiento (cinemateca), ayuda para el desmonte de de las guayas de luces entre city u y el bordillo de la terraza
[7 empty] | Se realizo la estructura del techo en drywall hasta su culminacion |  | Sin dificultades para la realizacion de la actividad
[7 empty] | Se realizo la demolicion del piso de hall continuo a baño de 2 piso |  | Esta actividad solo se permitia realizar los dias lunes, por exceso de ruido.
[7 empty] | ATENCION A OBSERVACIONES INFORME MENSUAL N°1 JULIO 2025 SST MEDIANTE OFICIO 0050.25 I-IDARTES GTC. |  | sin observaciones
[7 empty] | Se iniciaron los trabajos en la culata del teatro, comenzando con el armado de dos torres de andamio con sus contrapesos, anclajes a muro e inicio de resanes en muro |  | Se iniciaron las actividades con acompañamiento sst de interventoria.
PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA
PERSONAL | CANTIDAD | PERSONAL |  | CANTIDAD |  |  | FECHA | MAÑANA | TARDE | LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
DIRECTOR | 1 | SST |  | 1 |  |  | 19/08/2025-25/08/2025 | X | X
RESIDENTE | 1 | OFICIALES |  | 2 |  |  | 19/08/2025-25/08/2025 | X | X
INSPECTOR | 1 | AYUDANTES |  | 6 |  |  | 19/08/2025-25/08/2025 | X | X
OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
Se iniciaron los trabajos en el teatro Jorge Eliecer el dia 22 de agosto según compromiso en comité
ANGELICA MARIA MEDINA TOTAITIVE
CC 1057598249
PROFESIONAL SST
CARLOS CORZO CORREDOR
CC 91273841
DIRECTOR DE OBRA
Juan Pablo Fonseca Cardona
CC 1,014,196,889
SST DE INTERVENTORÍA
SI
NO
SI
NO
x