## PROFESIONALES (hidden)
|  | PROFESIONALES |  |  |  | FOR-GI-10
Version: 01
Vigente desde: Septiembre 02 de 2024
"CONSULTORÍA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"
A | COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
ÍTEM | CARGO/OFICIO | ESCALA | CANTIDAD | DEDICAC. (Mes) | SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL |  | DURAC. (Meses) | VALOR PARCIAL ($)
A.01 | Director de consultoria | PROFESIONAL 12 | 1 | 20% | 7691776 |  | 3 | 4615065.6
A.02 | Especialista Estructural | PROFESIONAL 6 | 1 | 20% | 6573098 |  | 3 | 3943858.8
A.03 | Especialista en Geotecnia | PROFESIONAL 6 | 1 | 20% | 6573098 |  | 3 | 3943858.8
A.04 | Especialista Hidráulico | PROFESIONAL 5 | 1 | 20% | 6356217 |  | 3 | 3813730.2
A.05 | Ingeniero Electrico | PROFESIONAL 5 | 1 | 20% | 6356217 |  | 3 | 3813730.2
A.06 | Especialista Veterinario | PROFESIONAL 5 | 1 | 50% | 6356217 |  | 3 | 9534325.5
A.07 | Profesional de apoyo | PROFESIONAL 2 | 1 | 100% | 5582300 |  | 3 | 16746900
A.08 | Topógrafo | TECNICO 9 | 1 | 30% | 4183335 |  | 3 | 3765001.5
A.09 | Profesional Ambiental | PROFESIONAL 2 | 1 | 30% | 5582300 |  | 3 | 5024070
A.10 | Profesional Arquitecto | PROFESIONAL 2 | 1 | 45% | 5582300 |  | 3 | 7536105
A.11 | Profesional de presupuestos | PROFESIONAL 2 | 1 | 20% | 5582300 |  | 0.75 | 837345
A.12 | Delineante | ASISTENCIAL 2 | 1 | 40% | 2751081 |  | 0.75 | 825324.3
A.13 | Cadenero | ASISTENCIAL 1 | 2 | 100% | 1489011 |  | 0.75 | 2233516.5
A.14 | Profesional RCI | PROFESIONAL 2 | 1 | 10% | 5582300 |  | 1 | 558230
|  |  | Subtotal Costos Directos de Personal |  |  |  |  | 67191061.4
|  |  | Factor Prestacional |  |  |  |  | 2
|  |  | Total Costos Directos de Personal Incluyendo Factor Prestacional |  |  |  |  | 134382122.8
B | OTROS COSTOS DIRECTOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL |  | DURACIÓN (Meses) | VALOR PARCIAL ($)
B.01 | Alquiler oficina |  | MES | 1 | 500000 |  | 3 | 1500000
B.02 | Servicios Públicos |  | MES | 1 | 300000 |  | 3 | 900000
B.03 | Gastos de oficina (Impresión de informes y planos) |  | COPIA | 3 | 1500000 |  | 1 | 4500000
B.04 | Vehículo camionetas pick up doble cabina |  | MES | 1 | 5800000 |  | 1 | 5800000 | 3 | Estructuras de acueducto
B.05 | Sondeos de geotecnia (Extracción y laboratorio) |  | UNIDAD | 6 | 950000 |  | 1 | 5700000 | 2 | Ha
B.06 | Apiques para estudio de suelos |  | UNIDAD | 3 | 750000 |  | 1 | 2250000
B.07 | Materialziacion y pocisionamiento de punto geodesico en zona rural |  | UNIDAD | 3 | 900000 |  | 1 | 2700000
B.08 | Alquiler de equipo de topografía (RTK, Estación Total y Dron) |  | MES | 1 | 6250000 |  | 0.75 | 4687500
B.09 | Visitas de inspección |  | UNIDAD | 3 | 1500000 |  | 1 | 4500000
|  |  | Subtotal Otros Costos Directos |  |  |  |  | 32537500
|  |  | Subtotal Costos Directos |  |  |  |  | 166919622.8
|  |  | IVA (19%) |  |  |  |  | 31714728.332
|  |  | Subtotal Otros Costos Directos |  |  |  |  | 198634351.132
| Edinson Forero Uni |  |  |  |  | Néstor Iván Otalvaro Peña
| Profesional Universitario |  |  |  |  | Profesional Universitario
Juan Guillermo García Reinoso
Líder de programa

## Productos
| PRESUPUESTO |  | FOR-GI-10
Version: 01
Vigente desde: Septiembre 02 de 2024
"CONSULTORÍA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"
A | PRESUPUESTO POR COMPONENTES
ÍTEM | ACTIVIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL ($)
A001 | Diagnostico y Perfil del proyecto | 1
A002 | Diseño Arquitectonico y Urbanistico. | 1
A003 | Estudio y diseño de la Evaluación ambiental (Plan de Manejo Ambiental y Plan sanitario). | 1
A004 | Formulación, analisis de alternativas y escogencia de la más viable | 1
A005 | Estudio de topografia | 1
A006 | Estudio hidrologico e hidrogeologico | 1
A007 | Estudio de suelos y diseño de cimentaciones | 1
A008 | Diseños hidraulicos, incluye memorias de calculo y manuelaes de operación y puesta en marcha | 1
A009 | Diseños estructurales | 1
A010 | Diseños electricos | 1
A011 | Planos de diseño de las diferentes especialidades debidamente firmados (Arquitectónico y Urbanístico – topografía – cimentaciones – hidráulicos – estructurales – eléctricos - Red contra incendios, datos y todos los que se requieran). | 1
A012 | Presupuesto de obras requeridas, dotación, insumos y equipos necesarios para la puesta en funcionamiento del CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL, incluye Memorias de cantidades de obra detalladas por componente, Análisis de precios unitarios, EDT, EDO | 1
A013 | Cronograma de ejecución y flujo de fondos de inversión, en PROJECT. . | 1
A014 | Especificaciones y fichas técnicas de cada uno de los componentes del proyecto | 1
A015 | Formulación de proyecto para entrega ante mecanismos de financiación (Asesoria y acompañamiento en formulación de componente Para La Aprobacion) | 1
A016 | Diseño de Red contra incendios y datos. Incluye memorias de cálculos y especificaciones técnicas. | 1
A017 | Estudio de sostenibilidad economica | 1
SUBTOTAL
IVA (19%)
TOTAL
Edinson Forero Uni |  |  | Néstor Iván Otalvaro Peña
Profesional Universitario |  |  | Profesional Universitario
Juan Guillermo García Reinoso
Líder de programa

## APUS (hidden)
"CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN JORGE, CIUDAD DE NEIVA"
Diagnostico y Perfil del proyecto
[16 empty] | CARGO/OFICIO | CANTIDAD | DEDICAC. (Mes) | DURAC. (Meses) | MESES
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | [7 empty] | A001 | A002 | A003 | A004 | A005 | A006 | A007 | A008 | A009 | A10 | A011 | A012 | A013 | A014 | A015 | A016 |  | A001 | Diagnostico y Perfil del proyecto
A001 | Diagnostico y Perfil del proyecto | UNIDAD: | UND | TOTAL | 9865048.3199 | EQUIPO | 52941.1765 | MATERIAL | 352941.1765 | TRANSP. | 2950000 | M.O. | 6509165.9669 |  |  | Director de consultoria | 1 | 20% | 3 | 0.6 | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 94.12% | A002 | Diseño Arquitectonico y Urbanistico.
[16 empty] | Especialista Estructural | 1 | 20% | 3 | 0.6 | A002: 20%; A004: 5%; A007: 5%; A009: 60%; A011: 5%; A012: 0%; A014: 5% | 100% | A003 | Estudio y diseño de la Evaluación ambiental (Plan de Manejo Ambiental y Plan sanitario).
A - MATERIALES | [15 empty] | Especialista en Geotecnia | 1 | 20% | 3 | 0.6 | A001: 5%; A002: 5%; A004: 0%; A007: 40%; A009: 40%; A011: 0%; A012: 5%; A014: 5% | 100% | A004 | Formulación, analisis de alternativas y escogencia de la más viable
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL |  |  |  | Especialista Hidráulico | 1 | 20% | 3 | 0.6 | A002: 15%; A003: 25%; A004: 20%; A005: 5%; A006: 5%; A008: 20%; A011: 5%; A014: 5% | 100% | A005 | Estudio de topografia
Alquiler oficina | [6 empty] | MES | 500000 |  | 0.17647 |  | 88235.2941 |  |  |  | Ingeniero Electrico | 1 | 20% | 3 | 0.6 | A002: 5%; A008: 5%; A10: 85%; A016: 5% | 100% | A006 | Estudio hidrologico e hidrogeologico
[12 empty] | 0 |  |  |  | Hidrologo | 1 | 50% | 3 | 1.5 | A001: 10%; A002: 10%; A004: 10%; A006: 50%; A008: 10%; A011: 10% | 100% | A007 | Estudio de suelos y diseño de cimentaciones
Gastos de oficina (Impresión de informes y planos) | [6 empty] | COPIA | 1500000 |  | 0.17647 |  | 264705.8824 |  |  |  | Profesional de apoyo | 1 | 100% | 3 | 3 | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 94.12% | A008 | Diseños hidraulicos, incluye memorias de calculo y manuelaes de operación y puesta en marcha
[16 empty] | Profesional Topógrafo | 1 | 30% | 3 | 0.9 | A002: 20%; A004: 10%; A005: 50%; A006: 10%; A008: 5%; A011: 5% | 100% | A009 | Diseños estructurales
[16 empty] | Profesional Ambiental | 1 | 30% | 3 | 0.9 | A001: 20%; A002: 10%; A003: 30%; A004: 15%; A015: 25% | 100% | A010 | Diseños electricos
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 352941.1765 |  |  |  | Profesional Arquitecto | 1 | 45% | 3 | 1.35 | A001: 10%; A002: 60%; A003: 5%; A004: 5%; A005: 0%; A008: 0%; A011: 10%; A015: 10% | 100% | A011 | Planos de diseño de las diferentes especialidades debidamente firmados (Arquitectónico y Urbanístico – topografía – cimentaciones – hidráulicos – estructurales – eléctricos - Red contra incendios, datos y todos los que se requieran).
[16 empty] | Profesional institucional |  |  |  | 0 | A002: 10%; A004: 10%; A008: 10%; A012: 20%; A015: 50% | 100% | A012 | Presupuesto de obras requeridas, dotación, insumos y equipos necesarios para la puesta en funcionamiento del CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL, incluye Memorias de cantidades de obra detalladas por componente, Análisis de precios unitarios, EDT, EDO
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO | [15 empty] | Profesional de presupuestos | 1 | 20% | 0.75 | 0.15 | A004: 20%; A012: 70%; A013: 5%; A014: 5% | 100% | A013 | Cronograma de ejecución y flujo de fondos de inversión, en PROJECT. .
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL |  |  |  | Delineante | 1 | 40% | 0.75 | 0.3 | A002: 20%; A004: 0%; A005: 5%; A007: 5%; A008: 10%; A009: 5%; A10: 5%; A011: 40%; A016: 10% | 100% | A014 | Especificaciones y fichas técnicas de cada uno de los componentes del proyecto
Servicios Públicos | [6 empty] | MES | 300000 |  | 0.17647 |  | 52941.1765 |  |  |  | Cadenero | 2 | 100% | 0.75 | 1.5 | A005: 100% | 100% | A015 | Formulación de proyecto para entrega ante mecanismos de financiación (Asesoria y acompañamiento en formulación de componente Para La Aprobacion)
[16 empty] | Profesional RCI | 1 | 10% | 1 | 0.1 | A016: 100% | 100% | A016 | Diseño de Red contra incendios y datos. Incluye memorias de cálculos y especificaciones técnicas.
[16 empty] | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
[23 empty] | Total de productos | 17
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 52941.1765
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Vehículo camionetas pick up doble cabina | [6 empty] | MES | 5800000 |  | 0.25 |  | 1450000
Visitas de inspección | [6 empty] | UNIDAD | 1500000 |  | 1 |  | 1500000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2950000
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | DIAS | SUB - TOTAL
Director de consultoria | [6 empty] | MES | 7691776 |  | 2 | 1.0588 | 542948.8941
Profesional Ambiental | [6 empty] | MES | 5582300 |  | 2 | 5.4 | 2009628
Profesional de apoyo | [6 empty] | MES | 5582300 |  | 2 | 5.2941 | 1970223.5294
Especialista en Geotecnia | [6 empty] | MES | 6573098 |  | 2 | 0.9 | 394385.88
Profesional Arquitecto | [6 empty] | MES | 5582300 |  | 2 | 4.05 | 1507221
Especialista Veterinario | [6 empty] | MES | 6356217 |  | 2 | 0.20002 | 84758.6634
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 6509165.9669
Diseño Arquitectonico y Urbanistico.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
A002 | Diseño Arquitectonico y Urbanistico. | UNIDAD: | UND | TOTAL | 20960496.1365 | EQUIPO | 52941.1765 | MATERIAL | 352941.1765 | TRANSP. | 2575000 | M.O. | 17979613.7835
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Alquiler oficina | [6 empty] | MES | 500000 |  | 0.17647 |  | 88235.2941
0
Gastos de oficina (Impresión de informes y planos) | [6 empty] | COPIA | 1500000 |  | 0.17647 |  | 264705.8824
0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 352941.1765
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Servicios Públicos | [6 empty] | MES | 300000 |  | 0.17647 |  | 52941.1765
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 52941.1765
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Vehículo camionetas pick up doble cabina | [6 empty] | MES | 5800000 |  | 0.25 |  | 1450000
Visitas de inspección | [6 empty] | UNIDAD | 1500000 |  | 0.75 |  | 1125000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2575000
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | DIAS | SUB - TOTAL
Director de consultoria | [6 empty] | MES | 7691776 |  | 2 | 1.0588 | 542948.8941
Especialista Hidráulico | [6 empty] | MES | 6356217 |  | 2 | 2.7 | 1144119.06
Profesional de apoyo | [6 empty] | MES | 5582300 |  | 2 | 5.2941 | 1970223.5294
Especialista Estructural | [6 empty] | MES | 6573098 |  | 2 | 3.6 | 1577543.52 |  | 48.6529
Delineante | [6 empty] | MES | 2751081 |  | 2 | 1.8 | 330129.72
Topógrafo | [6 empty] | MES | 4183335 |  | 2 | 5.4 | 1506000.6
Profesional Arquitecto | [6 empty] | MES | 5582300 |  | 2 | 24.3 | 9043326
Ingeniero Electrico | [6 empty] | MES | 6356217 |  | 2 | 0.9 | 381373.02
Especialista en Geotecnia | [6 empty] | MES | 6573098 |  | 2 | 0.9 | 394385.88
Especialista Veterinario | [6 empty] | MES | 6356217 |  | 2 | 0.2 | 84749.56
Profesional Ambiental | [6 empty] | MES | 5582300 |  | 2 | 2.7 | 1004814
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 17979613.7835
Estudio y diseño de la Evaluación ambiental (Plan de Manejo Ambiental y Plan sanitario). | [14 empty] | Estudio de población y demanda
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
A003 | Estudio y diseño de la Evaluación ambiental (Plan de Manejo Ambiental y Plan sanitario). | UNIDAD: | UND | TOTAL | 8593972.3765 | EQUIPO | 52941.1765 | MATERIAL | 352941.1765 | TRANSP. | 0 | M.O. | 8188090.0235
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Alquiler oficina | [6 empty] | MES | 500000 |  | 0.17647 |  | 88235.2941
Gastos de oficina (Impresión de informes y planos) | [6 empty] | COPIA | 1500000 |  | 0.17647 |  | 264705.8824
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 352941.1765
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Servicios Públicos | [6 empty] | MES | 300000 |  | 0.17647 |  | 52941.1765
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 52941.1765
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | DIAS | SUB - TOTAL
Director de consultoria | [6 empty] | MES | 7691776 |  | 2 | 1.0588 | 542948.8941
Especialista Hidráulico | [6 empty] | MES | 6356217 |  | 2 | 4.5 | 1906865.1 |  | 20.9779
Profesional de apoyo | [6 empty] | MES | 5582300 |  | 2 | 5.2941 | 1970223.5294
Profesional Ambiental | [6 empty] | MES | 5582300 |  | 2 | 8.1 | 3014442
Profesional Arquitecto | [6 empty] | MES | 5582300 |  | 2 | 2.025 | 753610.5
Especialista Veterinario | [6 empty] | MES | 6356217 |  | 2 | 0.2 | 84749.56
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 8188090.0235
Formulación, analisis de alternativas y escogencia de la más viable
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
A004 | Formulación, analisis de alternativas y escogencia de la más viable | UNIDAD: | UND | TOTAL | 10179316.1235 | EQUIPO | 52941.1765 | MATERIAL | 352941.1765 | TRANSP. | 0 | M.O. | 9773433.7706
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Alquiler oficina | [6 empty] | MES | 500000 |  | 0.17647 |  | 88235.2941
0
Gastos de oficina (Impresión de informes y planos) | [6 empty] | COPIA | 1500000 |  | 0.17647 |  | 264705.8824
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 352941.1765
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Servicios Públicos | [6 empty] | MES | 300000 |  | 0.17647 |  | 52941.1765
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 52941.1765
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | DIAS | SUB - TOTAL
Director de consultoria | [6 empty] | MES | 7691776 |  | 2 | 1.0588 | 542948.8941
Especialista Hidráulico | [6 empty] | MES | 6356217 |  | 2 | 3.6 | 1525492.08
Profesional de apoyo | [6 empty] | MES | 5582300 |  | 2 | 5.2941 | 1970223.5294
Especialista Estructural | [6 empty] | MES | 6573098 |  | 2 | 0.9 | 394385.88
Especialista Veterinario | [6 empty] | MES | 6356217 |  | 2 | 4.5 | 1906865.1
Topógrafo | [6 empty] | MES | 4183335 |  | 2 | 2.7 | 753000.3
Profesional Ambiental | [6 empty] | MES | 5582300 |  | 2 | 4.05 | 1507221
Profesional Arquitecto | [6 empty] | MES | 5582300 |  | 2 | 2.025 | 753610.5
Profesional de presupuestos | [6 empty] | MES | 5582300 |  | 2 | 0.9 | 334938
Especialista Veterinario | [6 empty] | MES | 6356217 |  | 2 | 0.2 | 84748.487
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 9773433.7706
Estudio de topografia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
A005 | Estudio de topografia | UNIDAD: | UND | TOTAL | 15875623.4271 | EQUIPO | 4740441.1765 | MATERIAL | 3052941.1765 | TRANSP. | 2575000 | M.O. | 5507241.0741
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Alquiler oficina | [6 empty] | MES | 500000 |  | 0.17647 |  | 88235.2941
Gastos de oficina (Impresión de informes y planos) | [6 empty] | COPIA | 1500000 |  | 0.17647 |  | 264705.8824
Materialziacion y pocisionamiento de punto geodesico en zona rural | [6 empty] | UNIDAD | 900000 |  | 3 |  | 2700000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 3052941.1765
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Servicios Públicos | [6 empty] | MES | 300000 |  | 0.17647 |  | 52941.1765
Alquiler de equipo de topografía (RTK, Estación Total y Dron) | [6 empty] | MES | 6250000 |  | 0.75 |  | 4687500
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4740441.1765
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Vehículo camionetas pick up doble cabina | [6 empty] | MES | 5800000 |  | 0.25 |  | 1450000
Visitas de inspección | [6 empty] | UNIDAD | 1500000 |  | 0.75 |  | 1125000
0
0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2575000
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | DIAS | SUB - TOTAL
Director de consultoria | [6 empty] | MES | 7691776 |  | 2 | 1.0588 | 542948.8941
Topógrafo | [6 empty] | MES | 4183335 |  | 2 | 13.5 | 3765001.5
Cadenero | [6 empty] | MES | 1489011 |  | 2 | 11.25 | 1116758.25
Delineante | [6 empty] | MES | 2751081 |  | 2 | 0.45 | 82532.43
0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 5507241.0741
Estudio hidrologico e hidrogeologico
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
A006 | Estudio hidrologico e hidrogeologico | UNIDAD: | UND | TOTAL | 10960517.2365 | EQUIPO | 52941.1765 | MATERIAL | 352941.1765 | TRANSP. | 0 | M.O. | 10554634.8835
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Alquiler oficina | [6 empty] | MES | 500000 |  | 0.17647 |  | 88235.2941
Gastos de oficina (Impresión de informes y planos) | [6 empty] | COPIA | 1500000 |  | 0.17647 |  | 264705.8824
0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 352941.1765
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Servicios Públicos | [6 empty] | MES | 300000 |  | 0.17647 |  | 52941.1765
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 52941.1765
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | DIAS | SUB - TOTAL
Director de consultoria | [6 empty] | MES | 7691776 |  | 2 | 1.0588 | 542948.8941
Especialista Veterinario | [6 empty] | MES | 6356217 |  | 2 | 0.2 | 84749.56
Profesional de apoyo | [6 empty] | MES | 5582300 |  | 2 | 5.2941 | 1970223.5294 |  | 26.2529
Especialista Hidráulico | [6 empty] | MES | 6356217 |  | 2 | 17 | 7203712.6
Topógrafo | [6 empty] | MES | 4183335 |  | 2 | 2.7 | 753000.3
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 10554634.8835
Estudio de suelos y diseño de cimentaciones
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
A007 | Estudio de suelos y diseño de cimentaciones | UNIDAD: | UND | TOTAL | 16035575.4904 | EQUIPO | 52941.1765 | MATERIAL | 8302941.1765 | TRANSP. | 2575000 | M.O. | 5104693.1375
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Alquiler oficina | [6 empty] | MES | 500000 |  | 0.17647 |  | 88235.2941
Gastos de oficina (Impresión de informes y planos) | [6 empty] | COPIA | 1500000 |  | 0.17647 |  | 264705.8824
Sondeos de geotecnia (Extracción y laboratorio) | [6 empty] | UND | 950000 |  | 6 |  | 5700000
Apiques para estudio de suelos | [6 empty] | UND | 750000 |  | 3 |  | 2250000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 8302941.1765
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Servicios Públicos | [6 empty] | MES | 300000 |  | 0.17647 |  | 52941.1765
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 52941.1765
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Vehículo camionetas pick up doble cabina | [6 empty] | MES | 5800000 |  | 0.25 |  | 1450000
Visitas de inspección | [6 empty] | UNIDAD | 1500000 |  | 0.75 |  | 1125000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2575000
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | DIAS | SUB - TOTAL
Director de consultoria | [6 empty] | MES | 7691776 |  | 2 | 1.0588 | 542948.8941
Especialista en Geotecnia | [6 empty] | MES | 6573098 |  | 2 | 5.5 | 2410135.9333
Profesional de apoyo | [6 empty] | MES | 5582300 |  | 2 | 4.5 | 1674690 |  | 12.4088
Delineante | [6 empty] | MES | 2751081 |  | 2 | 0.45 | 82532.43
Especialista Estructural | [6 empty] | MES | 6573098 |  | 2 | 0.9 | 394385.88
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 5104693.1375
Diseños hidraulicos, incluye memorias de calculo y manuelaes de operación y puesta en marcha
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
A008 | Diseños hidraulicos, incluye memorias de calculo y manuelaes de operación y puesta en marcha | UNIDAD: | UND | TOTAL | 6892976.9665 | EQUIPO | 52941.1765 | MATERIAL | 352941.1765 | TRANSP. | 0 | M.O. | 6487094.6135
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Alquiler oficina | [6 empty] | MES | 500000 |  | 0.17647 |  | 88235.2941
Gastos de oficina (Impresión de informes y planos) | [6 empty] | COPIA | 1500000 |  | 0.17647 |  | 264705.8824
0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 352941.1765
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Servicios Públicos | [6 empty] | MES | 300000 |  | 0.17647 |  | 52941.1765
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 52941.1765
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | DIAS | SUB - TOTAL
Director de consultoria | [6 empty] | MES | 7691776 |  | 2 | 1.0588 | 542948.8941
Especialista Hidráulico | [6 empty] | MES | 6356217 |  | 2 | 5.6 | 2372987.68
Profesional de apoyo | [6 empty] | MES | 5582300 |  | 2 | 5.2941 | 1970223.5294 |  | 16.7029
Delineante | [6 empty] | MES | 2751081 |  | 2 | 0.9 | 165064.86
Especialista Veterinario | [6 empty] | MES | 6356217 |  | 2 | 2.5 | 1059369.5
Topógrafo | [6 empty] | MES | 4183335 |  | 2 | 1.35 | 376500.15
0
0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 6487094.6135
Diseños estructurales
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
A009 | Diseños estructurales | UNIDAD: | UND | TOTAL | 10772746.0331 | EQUIPO | 52941.1765 | MATERIAL | 352941.1765 | TRANSP. | 0 | M.O. | 10366863.6802
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Alquiler oficina | [6 empty] | MES | 500000 |  | 0.17647 |  | 88235.2941
Gastos de oficina (Impresión de informes y planos) | [6 empty] | COPIA | 1500000 |  | 0.17647 |  | 264705.8824
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 352941.1765
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Servicios Públicos | [6 empty] | MES | 300000 |  | 0.17647 |  | 52941.1765
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 52941.1765
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | DIAS | SUB - TOTAL
Director de consultoria | [6 empty] | MES | 7691776 |  | 2 | 1.0588 | 542948.8941
Especialista Estructural | [6 empty] | MES | 6573098 |  | 2 | 9 | 3943858.8
Profesional de apoyo | [6 empty] | MES | 5582300 |  | 2 | 5.2941 | 1970223.5294 |  | 22.6029
Delineante | [6 empty] | MES | 2751081 |  | 2 | 0.45 | 82532.43
Especialista Veterinario | [6 empty] | MES | 6356217 |  | 2 | 2 | 847495.6
Especialista en Geotecnia | [6 empty] | MES | 6573098 |  | 2 | 6.8 | 2979804.4267
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 10366863.6802
Diseños electricos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
A010 | Diseños electricos | UNIDAD: | UND | TOTAL | 9484928.5465 | EQUIPO | 52941.1765 | MATERIAL | 352941.1765 | TRANSP. | 0 | M.O. | 9079046.1935
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Alquiler oficina | [6 empty] | MES | 500000 |  | 0.17647 |  | 88235.2941
Gastos de oficina (Impresión de informes y planos) | [6 empty] | COPIA | 1500000 |  | 0.17647 |  | 264705.8824
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 352941.1765
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Servicios Públicos | [6 empty] | MES | 300000 |  | 0.17647 |  | 52941.1765
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 52941.1765
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | DIAS | SUB - TOTAL
Director de consultoria | [6 empty] | MES | 7691776 |  | 2 | 1.0588 | 542948.8941
Delineante | [6 empty] | MES | 2751081 |  | 2 | 0.45 | 82532.43
Profesional de apoyo | [6 empty] | MES | 5582300 |  | 2 | 5.2941 | 1970223.5294
Ingeniero Electrico | [6 empty] | MES | 6356217 |  | 2 | 15.3 | 6483341.34 |  | 22.1029
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 9079046.1935
Planos de diseño de las diferentes especialidades debidamente firmados (Arquitectónico y Urbanístico – topografía – cimentaciones – hidráulicos – estructurales – eléctricos - Red contra incendios, datos y todos los que se requieran).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
A011 | Planos de diseño de las diferentes especialidades debidamente firmados (Arquitectónico y Urbanístico – topografía – cimentaciones – hidráulicos – estructurales – eléctricos - Red contra incendios, datos y todos los que se requieran). | UNIDAD: | UND | TOTAL | 7086405.0136 | EQUIPO | 52941.1765 | MATERIAL | 352941.1765 | TRANSP. | 0 | M.O. | 6680522.6606
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Alquiler oficina | [6 empty] | MES | 500000 |  | 0.17647 |  | 88235.2941
Gastos de oficina (Impresión de informes y planos) | [6 empty] | COPIA | 1500000 |  | 0.17647 |  | 264705.8824
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 352941.1765
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Servicios Públicos | [6 empty] | MES | 300000 |  | 0.17647 |  | 52941.1765
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 52941.1765
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | DIAS | SUB - TOTAL
Director de consultoria | [6 empty] | MES | 7691776 |  | 2 | 1.0588 | 542948.8941
Delineante | [6 empty] | MES | 2751081 |  | 2 | 3.6 | 660259.44
Profesional de apoyo | [6 empty] | MES | 5582300 |  | 2 | 5.2941 | 1970223.5294
Especialista Estructural | [6 empty] | MES | 6573098 |  | 2 | 0.9 | 394385.88
Especialista Hidráulico | [6 empty] | MES | 6356217 |  | 2 | 0.9 | 381373.02
Especialista Veterinario | [6 empty] | MES | 6356217 |  | 2 | 2.0003 | 847610.7471
Topógrafo | [6 empty] | MES | 4183335 |  | 2 | 1.35 | 376500.15
Profesional Arquitecto | [6 empty] | MES | 5582300 |  | 2 | 4.05 | 1507221
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 6680522.6606
Presupuesto de obras requeridas, dotación, insumos y equipos necesarios para la puesta en funcionamiento del CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL, incluye Memorias de cantidades de obra detalladas por componente, Análisis de precios unitarios, EDT, EDO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
A012 | Presupuesto de obras requeridas, dotación, insumos y equipos necesarios para la puesta en funcionamiento del CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL, incluye Memorias de cantidades de obra detalladas por componente, Análisis de precios unitarios, EDT, EDO | UNIDAD: | UND | TOTAL | 4485723.2896 | EQUIPO | 52941.1765 | MATERIAL | 352941.1765 | TRANSP. | 0 | M.O. | 4079840.9367
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Alquiler oficina | [6 empty] | MES | 500000 |  | 0.17647 |  | 88235.2941
Gastos de oficina (Impresión de informes y planos) | [6 empty] | COPIA | 1500000 |  | 0.17647 |  | 264705.8824
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 352941.1765
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Servicios Públicos | [6 empty] | MES | 300000 |  | 0.17647 |  | 52941.1765
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 52941.1765
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | DIAS | SUB - TOTAL
Director de consultoria | [6 empty] | MES | 7691776 |  | 2 | 1.0588 | 542948.8941
Profesional de presupuestos | [6 empty] | MES | 5582300 |  | 2 | 3.15 | 1172283
Profesional de apoyo | [6 empty] | MES | 5582300 |  | 2 | 5.2941 | 1970223.5294
Especialista en Geotecnia | [6 empty] | MES | 6573098 |  | 2 | 0.9 | 394385.5132
[7 empty] | MES |  |  | 2 |  | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4079840.9367
Cronograma de ejecución y flujo de fondos de inversión, en PROJECT. .
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
A013 | Cronograma de ejecución y flujo de fondos de inversión, en PROJECT. . | UNIDAD: | UND | TOTAL | 3002789.2765 | EQUIPO | 52941.1765 | MATERIAL | 352941.1765 | TRANSP. | 0 | M.O. | 2596906.9235
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Alquiler oficina | [6 empty] | MES | 500000 |  | 0.17647 |  | 88235.2941
Gastos de oficina (Impresión de informes y planos) | [6 empty] | COPIA | 1500000 |  | 0.17647 |  | 264705.8824
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 352941.1765
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Servicios Públicos | [6 empty] | MES | 300000 |  | 0.17647 |  | 52941.1765
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 52941.1765
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | DIAS | SUB - TOTAL
Director de consultoria | [6 empty] | MES | 7691776 |  | 2 | 1.0588 | 542948.8941
Profesional de presupuestos | [6 empty] | MES | 5582300 |  | 2 | 0.225 | 83734.5
Profesional de apoyo | [6 empty] | MES | 5582300 |  | 2 | 5.2941 | 1970223.5294
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2596906.9235
Especificaciones y fichas técnicas de cada uno de los componentes del proyecto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
A014 | Especificaciones y fichas técnicas de cada uno de los componentes del proyecto | UNIDAD: | UND | TOTAL | 3896008.1937 | EQUIPO | 52941.1765 | MATERIAL | 352941.1765 | TRANSP. | 0 | M.O. | 3490125.8408
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Alquiler oficina | [6 empty] | MES | 500000 |  | 0.17647 |  | 88235.2941
Gastos de oficina (Impresión de informes y planos) | [6 empty] | COPIA | 1500000 |  | 0.17647 |  | 264705.8824
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 352941.1765
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Servicios Públicos | [6 empty] | MES | 300000 |  | 0.17647 |  | 52941.1765
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 52941.1765
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | DIAS | SUB - TOTAL
Director de consultoria | [6 empty] | MES | 7691776 |  | 2 | 1.0588 | 542948.8941
Profesional de presupuestos | [6 empty] | MES | 5582300 |  | 2 | 0.225 | 83734.5
Profesional de apoyo | [6 empty] | MES | 5582300 |  | 2 | 4.55 | 1693297.6667
Especialista Estructural | [6 empty] | MES | 6573098 |  | 2 | 0.9 | 394385.88
Especialista en Geotecnia | [6 empty] | MES | 6573098 |  | 2 | 0.9 | 394385.88
Especialista Hidráulico | [6 empty] | MES | 6356217 |  | 2 | 0.9 | 381373.02
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 3490125.8408
Formulación de proyecto para entrega ante mecanismos de financiación (Asesoria y acompañamiento en formulación de componente Para La Aprobacion)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
A015 | Formulación de proyecto para entrega ante mecanismos de financiación (Asesoria y acompañamiento en formulación de componente Para La Aprobacion) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 9917410.3156 | EQUIPO | 52941.1765 | MATERIAL | 352941.1765 | TRANSP. | 0 | M.O. | 9511527.9626
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Alquiler oficina | [6 empty] | MES | 500000 |  | 0.17647 |  | 88235.2941
Gastos de oficina (Impresión de informes y planos) | [6 empty] | COPIA | 1500000 |  | 0.17647 |  | 264705.8824
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 352941.1765
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Servicios Públicos | [6 empty] | MES | 300000 |  | 0.17647 |  | 52941.1765
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 52941.1765
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | DIAS | SUB - TOTAL
Director de consultoria | [6 empty] | MES | 7691776 |  | 2 | 3 | 1538355.2
Profesional Ambiental | [6 empty] | MES | 5582300 |  | 2 | 6.75 | 2512035
Profesional de apoyo | [6 empty] | MES | 5582300 |  | 2 | 5.2941 | 1970223.5294
Profesional Arquitecto | [6 empty] | MES | 5582300 |  | 2 | 4.5 | 1674690 |  | 0
Especialista Veterinario | [6 empty] | MES | 6356217 |  | 2 | 4.2861 | 1816224.2332
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 9511527.9626
21.8779
Diseño de Red contra incendios y datos. Incluye memorias de cálculos y especificaciones técnicas.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
0 | Diseño de Red contra incendios y datos. Incluye memorias de cálculos y especificaciones técnicas. | UNIDAD: | UND | TOTAL | 9554517.6365 | EQUIPO | 52941.1765 | MATERIAL | 352941.1765 | TRANSP. | 0 | M.O. | 9148635.2835
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Alquiler oficina | [6 empty] | MES | 500000 |  | 0.17647 |  | 88235.2941
Gastos de oficina (Impresión de informes y planos) | [6 empty] | COPIA | 1500000 |  | 0.17647 |  | 264705.8824
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 352941.1765
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Servicios Públicos | [6 empty] | MES | 300000 |  | 0.17647 |  | 52941.1765
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 52941.1765
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | DIAS | SUB - TOTAL
Director de consultoria | [6 empty] | MES | 7691776 |  | 2 | 1.0588 | 542948.8941
Delineante | [6 empty] | MES | 2751081 |  | 2 | 0.9 | 165064.86
Profesional de apoyo | [6 empty] | MES | 5582300 |  | 2 | 5.2941 | 1970223.5294
Profesional RCI | [6 empty] | MES | 5582300 |  | 2 | 6 | 2232920
Especialista Hidráulico | [6 empty] | MES | 6356217 |  | 2 | 8 | 3389982.4
Especialista Veterinario | [6 empty] | MES | 6356217 |  | 2 | 2 | 847495.6
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 9148635.2835
Estudio de sostenibilidad economica
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
0 | Estudio de sostenibilidad economica | UNIDAD: | UND | TOTAL | 9355568.4182 | EQUIPO | 150000 | MATERIAL | 1000000 | TRANSP. | 0 | M.O. | 8205568.4182
9355568.4045
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Alquiler oficina | [6 empty] | MES | 500000 |  | 0.5 |  | 250000
Gastos de oficina (Impresión de informes y planos) | [6 empty] | COPIA | 1500000 |  | 0.5 |  | 750000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1000000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Servicios Públicos | [6 empty] | MES | 300000 |  | 0.5 |  | 150000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 150000
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | DIAS | SUB - TOTAL
Director de consultoria | [6 empty] | MES | 7691776 |  | 2 | 2 | 1025570.1333
Profesional Ambiental | [6 empty] | MES | 5582300 |  | 2 | 5 | 1860766.6667
Profesional de apoyo | [6 empty] | MES | 5582300 |  | 2 | 5 | 1860766.6667
Profesional Arquitecto | [6 empty] | MES | 5582300 |  | 2 | 3.6 | 1339752
Especialista Veterinario | [6 empty] | MES | 6356217 |  | 2 | 4.9999 | 2118712.9515
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 8205568.4182
| Edinson Forero Uni |  |  |  | Juan Guillermo García Reinoso |  |  |  |  | Néstor Iván Otalvaro Peña
| Profesional Universitario |  |  |  | Líder de programa |  |  |  |  | Profesional Universitario

## CRONOGRAMA (hidden)
A | "CONSULTORÍA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"
ITEM | DESCCRIPCIÓN | DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90
A001 | Diagnostico y Perfil del proyecto | 14
A002 | Diseño Arquitectonico y Urbanistico. | 28
A003 | Estudio y diseño de la Evaluación ambiental (Plan de Manejo Ambiental y Plan sanitario). | 20
A004 | Formulación, analisis de alternativas y escogencia de la más viable | 14
A005 | Estudio de topografia | 14
A006 | Estudio hidrologico e hidrogeologico | 21
A007 | Estudio de suelos y diseño de cimentaciones | 21
A008 | Diseños hidraulicos, incluye memorias de calculo y manuelaes de operación y puesta en marcha | 21
A009 | Diseños estructurales | 21
A010 | Diseños electricos | 14
A011 | Planos de diseño de las diferentes especialidades debidamente firmados (Arquitectónico y Urbanístico – topografía – cimentaciones – hidráulicos – estructurales – eléctricos - Red contra incendios, datos y todos los que se requieran). | 7
A012 | Presupuesto de obras requeridas, dotación, insumos y equipos necesarios para la puesta en funcionamiento del CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL, incluye Memorias de cantidades de obra detalladas por componente, Análisis de precios unitarios, EDT, EDO | 14
A013 | Cronograma de ejecución y flujo de fondos de inversión, en PROJECT. . | 7
A014 | Especificaciones y fichas técnicas de cada uno de los componentes del proyecto | 10
A015 | Formulación de proyecto para entrega ante mecanismos de financiación (Asesoria y acompañamiento en formulación de componente Para La Aprobacion) | 21
A016 | Diseño de Red contra incendios y datos. Incluye memorias de cálculos y especificaciones técnicas. | 21
A017 | Estudio de sostenibilidad economica | 7
Néstor Iván Otalvaro Peña
|  |  | Edinson Forero Uni | [36 empty] | Juan Guillermo García Reinoso | [33 empty] | Profesional Universitario
|  |  | Profesional Universitario | [36 empty] | Líder de programa

## F.P
FACTOR MULTIPLICADOR - FACTOR PRESTACIONAL
SMLMV |  | SDLMV | AUX TRANSPORTE M |  | AUX TRANSPORTE D
1423500 |  | 47450 | 200000 |  | 6667
A | SUELDO ANUAL BASICO |  |  |  |  | %
A.01 | Salario Básico
SUBTOTAL
B | PRESTACIONES SOCIALES |  |  |  |  | %
B.01 | Auxilio de trasporte
B.02 | Primas anuales
B.03 | Cesantias anuales
B.04 | Intereses sobre las cesatias (mensual)
B.05 | Vacaciones anuales
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 0%
C | SEGURIDAD SOCIAL |  |  |  |  | %
C.01 | Pensión
C.02 | Riesgos profesional
C.03 | Salud
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 0%
D | APORTES PARAFISCALES |  |  |  |  | %
D.01 | Caja de compensación
D.02 | Aportes SENA
D.03 | Fondo Ind. Construcción
D.04 | Subsidio familiar
D.05 | Seguros de Ley
D.06 | ICBF
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 0%
E | OTROS APORTES |  |  |  |  | %
E.01 | Vestidos y calzados
E.02 | Seguro colectivo
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 0%
|  |  | SUB TOTAL F.P. |  | 0%
F | IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS |  |  |  |  | %
F.01 | Pro Cultura
F.02 | Pro USCO
F.03 | Adulto mayor
F.04 | Pro deporte
F.05 | Impuesto de Timbre
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 0%
G | ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | %
G.01 | Asesoria legal, contable y financiera permanente y personal técnico administrativo adicional
G.02 | Seguros, incendio y robos
G.03 | Salarios y prestaciones personal auxiliar (administrativo y Tecnico)
G.04 | Gastos bancarios
G.05 | Preparacion de propuestas
G.06 | Servicios de Oficina Públicos y comunicaciones
G.07 | Utilidad
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 0%
H | PÓLIZAS |  |  |  |  | %
H.01 | Calidad
H.02 | Cumplimiento, anticipo y salarios
H.03 | Seriedad de la propuesta
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 0%
|  |  |  | F.M. | Calculado | 0
[5 empty] | Ajustado | 0%

## HONORARIOS (hidden)
PROPUESTA ECONOMICA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA VICTORIA, DEPARTAMENTO DE BOYACA
ANEXO N° 1: SUSTENTACION DE HONORARIOS Y OTROS COSTOS
PROPONENTE: ING. ANTONIO SANTOS SANTIZ
PERSONAL | EXPERIENCIA GENERAL | EXPERIENCIA ESPECIFICA | TARIFA IDU (*) | % TARIFA COBRADO | TARIFA PROPIA REDONDEADA | TARIFA PROPIA REDONDEADA
| [AÑOS] | [AÑOS] | [$/MES] |  | [$/MES] | [$/DIA]
INGENIERO CATEGORIA 1 | 12 | 10 | 8904128 | 80% | 7100000 | 296000
INGENIERO CATEGORIA 2 | 10 | 7 | 6786012 | 80% | 5400000 | 225000
INGENIERO CATEGORIA 3 | 8 | 5 | 5725896 | 80% | 4600000 | 192000
INGENIERO CATEGORIA 4 | 6 | 4 | 4876322 | 80% | 3900000 | 163000
INGENIERO CATEGORIA 5 | 4 | 3 | 4397048 | 80% | 3500000 | 146000
INGENIERO CATEGORIA 6 | 3 | 1 | 3922006 | 80% | 3100000 | 129000
INGENIERO CATEGORIA 7 | 2 | 0 | 2964516 | 80% | 2400000 | 100000
INGENIERO CATEGORIA 8 | 1 | 0 | 2797352 | 80% | 2200000 | 92000
AUXILIAR DE INGENIERIA |  |  | 1613450 | 80% | 1300000 | 54000
TOPOGRAFO - INSPECTOR |  |  | 1911806 | 80% | 1500000 | 63000
CADENERO |  |  | 1032608 | 80% | 800000 | 33000
TARIFA (*) = ACTUALIZADO PARA 2012 MEDIANTE INCREMENTO DEL SMMLV DE LAS TARIFAS DEL DECRETO 747 DEL MINISTERIO DE TRANPORTE PARA EL AÑO 2011 DEL IDU.
SALARIO MINIMO
2011 | 566700
OTROS COSTOS | TARIFA MENSUAL | % TARIFA | TARIFA PROPIA REDONDEADA
EQUIPO DE TOPOGRAFIA | 2326000 | 100% | 2326000 | (ESTACION + NIVEL)
OFICINA (INCLUYE SERVICIOS) | 800000 | 100% | 800000
COMPUTADOR | 180000 | 100% | 180000
AUTOMOVIL | 3020250 | 60% | 1812000 | (*) MODELO ANTERIOR AL AÑO 2000
CAMPERO 4 x 4 | 4412250 | 100% | 4412000 | (*) MODELO ANTERIOR AL AÑO 2001
DIGITALIZACION PLANO PERFIL ALCANTARILLADO | 120000 | 100% | 120000
DIGITALIZACION PLANO PLANTA REDES | 100000 | 100% | 100000
DIGITALIZACION PLANO DE AREAS | 90000 | 100% | 90000
DIGITALIZACION PLANO PLANTA-PERFIL | 120000 | 100% | 120000
DIGITALIZACION PLANO LOCALIZACION | 80000 | 100% | 80000
DIGITALIZACION PLANO GENERAL | 100000 | 100% | 100000
DIGITALIZACION PLANO ESTRUCTURA HIDRAULICA | 150000 | 100% | 150000
DIGITALIZACION PLANO DETALLE ESPECIAL | 120000 | 100% | 120000
RE-ROTULACION PLANO DE DETALLE TIPICO | 5000 | 100% | 5000
VEHICULO (*) = TARIFA DECRETO 747 DEL MINISTERIO DE TRANPORTE ACTUALIZADA PARA EL AÑO 2010