## JUSTIFICACIONES TECNICAS (hidden)
|  |  |  | JUSTIFICACIONES TECNICAS |  |  | FECHA:
ADECUACIONES LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE
íTEM | CONDICIONES INICIALES |  |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODF. 1
| DESCRIPCIÓN | UND | CANT | CANTIDADES |  | CANT FINAL | JUSTIFICACION
|  |  |  | MENOR (-) | MAYOR (+)
1 | Obras preliminares y provisionales
1.01 | Desmonte de cielo raso en lámina en yeso cartón | m2 | 140 | 0 | 9.6 | 149.6 | LUEGO DE QUE SE HIZO VERIFICACION EN CAMPO LA CANTIDAD A EJECUTAR FINALMENTE ES MAYOR
1.02 | Demolición de piso en porcelanato | m2 | 140 | 5.17 | 0 | 134.83 | LUEGO DE QUE SE HIZO VERIFICACION EN CAMPO LA CANTIDAD A EJECUTAR FINALMENTE ES MENOR
1.03 | Demolición de plantilla de piso | m2 | 140 | 5.17 | 0 | 134.83 | LUEGO DE QUE SE HIZO VERIFICACION EN CAMPO LA CANTIDAD A EJECUTAR FINALMENTE ES MENOR
1.04 | Demolición de zocalo en porcelanato | m | 142.04 | 21.92 | 0 | 120.12 | LUEGO DE QUE SE HIZO VERIFICACION EN CAMPO LA CANTIDAD A EJECUTAR FINALMENTE ES MENOR
1.05 | Demolición de enchape de fachada | m2 | 18.4 | 1.3 | 0 | 17.1 | LUEGO DE QUE SE HIZO VERIFICACION EN CAMPO LA CANTIDAD A EJECUTAR FINALMENTE ES MENOR
1.06 | Excavación de terreno e=30 cm | m3 | 39 | 0 | 3.66 | 42.66 | LUEGO DE QUE SE HIZO VERIFICACION EN CAMPO LA CANTIDAD A EJECUTAR FINALMENTE ES MAYOR
1.07 | Demolición de plantilla perimetral acceso | m2 | 10 | 0 | 0 | 10
1.08 | RETIRO DE MATERIALES PROCEDENTES DE DEMOLICÍÓN (INCLUYE CARGUE, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL) | m3 | 70 | 0 | 10.68 | 80.68 | LUEGO DE QUE SE HIZO VERIFICACION EN CAMPO LA CANTIDAD A EJECUTAR FINALMENTE ES MAYOR
2 | Impermeabilización cubierta y muros
2.01 | Demolición pañete | m2 | 2 | 0 | 61.3 | 63.3 | LUEGO DE QUE SE HIZO VERIFICACION EN CAMPO LA CANTIDAD A EJECUTAR FINALMENTE ES MAYOR
2.02 | IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO | m2 | 64 | 64 | 0 | 0 | LUEGO DE QUE SE HIZO VERIFICACION EN CAMPO LA CANTIDAD A EJECUTAR NO SE TENDRA EN CUENTA PARA EJECUTAR
2.03 | IMPERMEABILIZACION MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO | m2 | 140 | 70 | 0 | 70 | LUEGO DE QUE SE HIZO VERIFICACION EN CAMPO LA CANTIDAD A EJECUTAR FINALMENTE ES MENOR
3 | Suelos, pisos, estructura y muros
3.01 | Mejoramiento de suelo en suelo cemento, seleccionado y compactado | m3 | 62.4 | 6.94 | 0 | 55.46 | LUEGO DE QUE SE HIZO VERIFICACION EN CAMPO LA CANTIDAD A EJECUTAR FINALMENTE ES MENOR
3.02 | Fundida de plantilla de piso de espesor 8 cm de espesor en concreto de 3500psi, incluye refuerzo en malla electrosoldada de 6 mm de 15x15 cm | m2 | 11.2 | 0 | 131 | 142.2 | LUEGO DE QUE SE HIZO VERIFICACION EN CAMPO LA CANTIDAD A EJECUTAR FINALMENTE ES MAYOR
3.03 | Corte de muro para dilación entre la columna y los muros asociados a vanos de puertas y ventanas para fundida de machones | m | 84 | 0 | 0 | 84
3.04 | Anclajes de refuerzo longitudinal en 3/8" de diametro, a vigas de cimentación existentes | Und | 56 | 0 | 240 | 296 | LUEGO DE QUE SE HIZO VERIFICACION EN CAMPO LA CANTIDAD A EJECUTAR FINALMENTE ES MAYOR
3.05 | Armado de acero de machones de refuerzo | Kg | 135.24 | 0 | 173.68 | 308.92 | LUEGO DE QUE SE HIZO VERIFICACION EN CAMPO LA CANTIDAD A EJECUTAR FINALMENTE ES MAYOR
3.06 | CONCRETO 3.000 PSI MACHONES ENTRE MURO | m3 | 1.12 | 0 | 0.99 | 2.11 | LUEGO DE QUE SE HIZO VERIFICACION EN CAMPO Y EL AUMENTO DE MACHONES LA CANTIDAD A EJECUTAR FINALMENTE ES MAYOR
3.07 | PAÑETE LINEAL 1:4 | m | 112 | 0 | 99 | 211 | LUEGO DE QUE SE HIZO VERIFICACION EN CAMPO LA CANTIDAD A EJECUTAR FINALMENTE ES MAYOR
3.08 | PINTURA VINILO MUROS (3 MANOS) | m2 | 568 | 0 | 0 | 568
3.09 | ENCHAPE CERAMICA 30x40 EN FACHADA IGUAL O SIMILAR A LA RETIRADA | m2 | 18.4 | 0 | 0 | 18.4
3.1 | Reparación de fisuras en antepecho | m | 12 | 0 | 0 | 12
3.11 | Instalación de piso cerámica 57X57 o similar | m2 | 140 | 0 | 2.2 | 142.2 | LUEGO DE QUE SE HIZO VERIFICACION EN CAMPO LA CANTIDAD A EJECUTAR FINALMENTE ES MAYOR
3.12 | Instalación de zócalo | m | 142.04 | 21.92 | 0 | 120.12 | LUEGO DE QUE SE HIZO VERIFICACION EN CAMPO LA CANTIDAD A EJECUTAR FINALMENTE ES MENOR
3.13 | CIELO RASO EN PANEL PVC | m2 | 140 | 0 | 9.6 | 149.6 | LUEGO DE QUE SE HIZO VERIFICACION EN CAMPO LA CANTIDAD A EJECUTAR FINALMENTE ES MAYOR
3.14 | PINTURA KORAZA MUROS (2 MANOS) | m2 | 181.96 | 0 | 0 | 181.96
3.15 | Protector de ventanas | m2 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | LUEGO DE QUE SE HIZO VERIFICACION EN CAMPO LA CANTIDAD A EJECUTAR NO SE TENDRA EN CUENTA PARA EJECUTAR
NP | ITEMS NO PREVISTOS
NP1 | Cerramiento en tela verde H: 2.0M y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion | ml |  | 0 | 37 | 37 | SE HACE NECESARIO EL CERRAMIENTO DE LA OBRA PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LA DEPENDENCIA Y CUALQUIER PELIGRO A LAS PERSONAS COMUNES QUE NO HAGAN PARTE DEL PROYECTO
NP2 | Desmonte, acarreo, matenimiento y reinstalacion de vidrio de fachada y puerta. Incluye cambio de accesorios para sistema de fijacion y esmerilado | m2 |  | 0 | 20.3 | 20.3 | SE HACE NECESARIO PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS VIDRIOS Y DE LAS PERSONAS QUE ESTAN LABORANDO POR TEMAS DE OBRA Y LA ENTIDAD OPTIMICE ESOS RECURSOS
NP3 | Desmonte, acarreo, matenimiento y reinstalacion de ventanas. | m2 |  | 0 | 13.02 | 13.02 | SE HACE NECESARIO PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LAS VENTANAS Y DE LAS PERSONAS QUE ESTAN LABORANDO POR TEMAS DE OBRA Y LA ENTIDAD OPTIMICE ESOS RECURSOS
NP4 | Desmonte, acarreo, matenimiento y reinstalacion de puertas metálicas. Incluye cambio de cerradura y bisagras | und |  | 0 | 3 | 3 | SE HACE NECESARIO PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LAS PUERTAS Y DE LAS PERSONAS QUE ESTAN LABORANDO POR TEMAS DE OBRA Y LA ENTIDAD OPTIMICE ESOS RECURSO
NP5 | Desmonte, mantenimiento y reinstalacion de orinal para baño. Incluye cambio de accesorios y griferia | und |  | 0 | 1 | 1 | SE HACE NECESARIO PARA QUE SEA UTIL Y LAS PERSONAS QUE LABOREN TENGAN CONFORT AL MOMENTO DE USAR EL BAÑO
NP6 | Suministro y siembra de plantas ornamentales en jardinera. Incluye preparacion del terreno y abono | und |  | 0 | 22 | 22
NP7 | Salida e instalacion de interruptor doble 15 AMP. Incluye materiales e instalacion de salida electrica | und |  | 0 | 3 | 3 | ACATANDO LAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS DEL INGENIERO ELECTRICO SUSCRITO A LA ENTIDAD, SE HACE NECESARIOEL CAMBIO DE ESTOS POR DETERIORO DE USO
NP8 | Salida e instalacion de interruptor sencillo 15 AMP. Incluye materiales e instalacion de salida electrica | und |  | 0 | 9 | 9 | ACATANDO LAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS DEL INGENIERO ELECTRICO SUSCRITO A LA ENTIDAD, SE HACE NECESARIOEL CAMBIO DE ESTOS POR DETERIORO DE USO
NP9 | Salida e instalacion de interruptor triple 15 AMP. Incluye materiales e instalacion de salida electrica | und |  | 0 | 1 | 1 | ACATANDO LAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS DEL INGENIERO ELECTRICO SUSCRITO A LA ENTIDAD, SE HACE NECESARIOEL CAMBIO DE ESTOS POR DETERIORO DE USO
NP10 | Salida e instalacion de tomacorriente doble 15 AMP. Incluye materiales e instalacion de salida electrica | und |  | 0 | 15 | 15 | ACATANDO LAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS DEL INGENIERO ELECTRICO SUSCRITO A LA ENTIDAD, SE HACE NECESARIOEL CAMBIO DE ESTOS POR DETERIORO DE USO
NP11 | Salida e instalacion de tomacorriente doble regulado 15 AMP. Incluye materiales e instalacion de salida electrica | und |  | 0 | 7 | 7 | ACATANDO LAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS DEL INGENIERO ELECTRICO SUSCRITO A LA ENTIDAD, SE HACE NECESARIOEL CAMBIO DE ESTOS POR DETERIORO DE USO
NP12 | Salida e instalacion de datos dobles. Incluye materiales e instalacion de salida electrica | und |  | 0 | 5 | 5 | ACATANDO LAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS DEL INGENIERO ELECTRICO SUSCRITO A LA ENTIDAD, SE HACE NECESARIOEL CAMBIO DE ESTOS POR DETERIORO DE USO
NP13 | Suministro e instalacion de tomacorrientes doble GFCI. Incluye materiales e instalacion de salida electrica | und |  | 0 | 5 | 5 | ACATANDO LAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS DEL INGENIERO ELECTRICO SUSCRITO A LA ENTIDAD, SE HACE NECESARIOEL CAMBIO DE ESTOS POR DETERIORO DE USO
NP14 | Suministro e instalacion de lamparas led de incrustar de 9W. Incluye desmonte, retiro de luminaria existente, disposicion final y materiales de instalacion de salida electrica | und |  | 0 | 20 | 20 | ACATANDO LAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS DEL INGENIERO ELECTRICO SUSCRITO A LA ENTIDAD, SE HACE NECESARIOEL CAMBIO DE ESTOS POR DETERIORO DE USO
NP15 | Suministro e instalacion de panel led de 60x60. Incluye desmonte, retiro de luminaria existente, disposicion final y materiales de instalacion de salida electrica | und |  | 0 | 8 | 8 | ACATANDO LAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS DEL INGENIERO ELECTRICO SUSCRITO A LA ENTIDAD, SE HACE NECESARIOEL CAMBIO DE ESTOS POR DETERIORO DE USO
NP16 | Suministro e instalacion de alero para aguas lluvias en lamina arquitectonica. Incluye estructura metalica y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion | und |  | 0 | 1 | 1 | ACATANDO LAS RECOMENDACAIONES DE LOS SUPERVISORES Y SALVAGUARDAR LA INFRAESTRUCTURA DE HUMEDADES Y DAÑOS PROXIMOS
NP17 | Vigas de confinamiento en concreto 3.000 PSI S=0,20x0,10 | ml |  | 0 | 12.45 | 12.45 | ACATANDO LAS RECOMENDACAIONES DE LOS SUPERVISORES YPARA BRINDAR UN MEJOR REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA INFRAESTRUCTURA
NP18 | Pilotes en concreto de 3.000 psi D=30cm. Incluye excavacion | ml |  | 0 | 14 | 14 | ACATANDO LAS RECOMENDACAIONES DE LOS SUPERVISORES YPARA BRINDAR UN MEJOR REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA INFRAESTRUCTURA
NP19 | Acero de refuerzo 60.000 psi para estructuras en concreto | kg |  | 0 | 86.7 | 86.7 | ACATANDO LAS RECOMENDACAIONES DE LOS SUPERVISORES YPARA BRINDAR UN MEJOR REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA INFRAESTRUCTURA
NP20 | Levante de muro en bloque 0,10 | m2 |  | 0 | 10.55 | 10.55 | ACATANDO LAS RECOMENDACAIONES DE LOS SUPERVISORES YPARA BRINDAR UN MEJOR REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA INFRAESTRUCTURA
NP21 | Demolicion de cimiento existente para fundida de concreto | und |  | 0 | 7 | 7 | ACATANDO LAS RECOMENDACAIONES DE LOS SUPERVISORES YPARA BRINDAR UN MEJOR REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA INFRAESTRUCTURA
NP22 | Concreto de 3.000 psi para vigas de cimentacion. Incluy aditivo para su adherencia | m3 |  | 0 | 0.43 | 0.43 | ACATANDO LAS RECOMENDACAIONES DE LOS SUPERVISORES Y PARA BRINDAR UN MEJOR REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA INFRAESTRUCTURA
NP23 | Desmonte , mantenimiento y reinstalacion de puertas de madera. Incluye cambio de cerradura | und |  | 0 | 6 | 6 | SE HACE NECESARIO PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LAS PUERTAS Y EXTENDER SU VIDA UTIL PARA OPTIMIZAR RECURSOS A LA ENTIDAD
NP24 | Piso en granito fundido en sitio para rampa de acceso | m2 |  | 0 | 17.6 | 17.6 | ACATANDO LAS RECOMENDACAIONES DE LOS SUPERVISORES Y PARA BRINDAR UN MEJOR REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA INFRAESTRUCTURA Y EL GRANITO TENGA MAS VIDA UTIL
NP25 | Enchape ceramica para piso de baños | m2 |  | 0 | 7.65 | 7.65
NP26 | Demolicion de rampa en granito | m2 |  | 0 | 17.6 | 17.6 | ACATANDO LAS RECOMENDACAIONES DE LOS SUPERVISORES Y PARA BRINDAR UN MEJOR REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA INFRAESTRUCTURA Y EL GRANITO TENGA MAS VIDA UTIL
NP27 | Demolicion de muro en mamposteria 0,10 | m2 |  | 0 | 31.65 | 31.65 | ACATANDO LAS RECOMENDACAIONES DE LOS SUPERVISORES Y PARA BRINDAR UN MEJOR REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA INFRAESTRUCTURA
Firma: |  |  | Firma:
OSCAR MEJIA ESCOBAR |  |  | RAMON LOPEZ CAMARGO
RL. SAICO INGENIERIA S.A.S |  |  | RL. SOLUCIONES R&S S.A.S
CONTRATISTA DE OBRAS |  |  | CONTRATISTA INTERVENTOR

## BALANCE NRO 2
[6 empty] | ACTA DE MODIFICACION Nro. 2 |  |  |  | FECHA: OCTUBRE 29 DE 2025
ADECUACIONES LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE
íTEM | CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION Nro. 1 |  |  |  |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODF 2
| DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VAL. UNITARIO | VAL. PARCIAL | CANTIDADES |  | VALORES |  | CANT FINAL | VALOR FINAL
[6 empty] | MENOR (-) | MAYOR (+) | MENORES (-) | MAYORES (+)
1 | Obras preliminares y provisionales
1.01 | Desmonte de cielo raso en lámina en yeso cartón | m2 | 119.69 | 12795 | 1531433.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.69 | 1531433.55
1.02 | Demolición de piso en porcelanato | m2 | 119.69 | 8403 | 1005755.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.69 | 1005755.07
1.03 | Demolición de plantilla de piso | m2 | 122.93 | 13981 | 1718684.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.93 | 1718684.33
1.04 | Demolición de zocalo en porcelanato | m | 151.07 | 7673 | 1159160.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.07 | 1159160.11
1.05 | Demolición de enchape de fachada | m2 | 17.1 | 14888 | 254584.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 254584.8
1.06 | Excavación de terreno e=30 cm | m3 | 0 | 33613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.07 | Demolición de plantilla perimetral acceso | m2 | 15.03 | 15209 | 228591.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.03 | 228591.27
1.08 | RETIRO DE MATERIALES PROCEDENTES DE DEMOLICÍÓN (INCLUYE CARGUE, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL) | m3 | 112.74 | 26112 | 2943866.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.74 | 2943866.88
2 | Impermeabilización cubierta y muros
2.01 | Demolición pañete | m2 | 2 | 8238 | 16476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16476
2.02 | IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO | m2 | 64 | 8975 | 574400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 574400
2.03 | IMPERMEABILIZACION MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO | m2 | 25 | 44132 | 1103300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1103300
3 | Suelos, pisos, estructura y muros
3.01 | Mejoramiento de suelo en suelo cemento, seleccionado y compactado | m3 | 0 | 136082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.02 | Fundida de plantilla de piso de espesor 8 cm de espesor en concreto de 3500psi, incluye refuerzo en malla electrosoldada de 6 mm de 15x15 cm | m2 | 128.36 | 69714.7692 | 8948587.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.36 | 8948587.7785
3.03 | Corte de muro para dilación entre la columna y los muros asociados a vanos de puertas y ventanas para fundida de machones | m | 102 | 26421 | 2694942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2694942
3.04 | Anclajes de refuerzo longitudinal en 3/8" de diametro, a vigas de cimentación existentes | Und | 196 | 16445 | 3223220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 3223220
3.05 | Armado de acero de machones de refuerzo | Kg | 307.39 | 11191.48 | 3440149.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.39 | 3440149.0372
3.06 | CONCRETO 3.000 PSI MACHONES ENTRE MURO | m3 | 2.11 | 1055343.5 | 2226774.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 2226774.785
3.07 | PAÑETE LINEAL 1:4 | m | 153.44 | 20254 | 3107773.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.44 | 3107773.76
3.08 | PINTURA VINILO MUROS (3 MANOS) | m2 | 0 | 15009.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.09 | ENCHAPE CERAMICA 30x40 EN FACHADA IGUAL O SIMILAR A LA RETIRADA | m2 | 17.1 | 69772.4 | 1193108.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 1193108.04
3.1 | Reparación de fisuras en antepecho | m | 12 | 107504 | 1290048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1290048
3.11 | Instalación de piso cerámica 57X57 o similar | m2 | 120.71 | 69141.954 | 8346125.2673 | 120.71 | 0 | 8346125.2673 | 0 | 0 | 0
3.12 | Instalación de zócalo | m | 151.07 | 20429.2667 | 3086249.3153 | 151.07 | 0 | 3086249.3153 | 0 | 0 | 0
3.13 | CIELO RASO EN PANEL PVC | m2 | 0 | 63953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | PINTURA KORAZA MUROS (2 MANOS) | m2 | 0 | 18686.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | Protector de ventanas | m2 | 12 | 199751.8 | 2397021.6 | 12 | 0 | 2397021.6 | 0 | 0 | 0
NP | ITEMS NO PREVISTOS
NP1 | Desmonte de luminarias existentes | und | 28 | 15857 | 443996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 443996
NP2 | Desmonte, acarreo, matenimiento y reinstalacion de vidrio de fachada y puerta. Incluye cambio de accesorios para sistema de fijacion y esmerilado | m2 | 20.3 | 143283.8638 | 2908662.4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 2908662.4358
NP3 | Desmonte, acarreo, matenimiento y reinstalacion de ventanas. | m2 | 17.9 | 62515 | 1119018.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 1119018.5
NP4 | Desmonte, acarreo, matenimiento y reinstalacion de puertas metálicas. Incluye cambio de cerradura y bisagras | und | 3 | 98265 | 294795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 294795
NP5 | Desmonte, mantenimiento y reinstalacion de orinal para baño. Incluye cambio de accesorios y griferia | und | 1 | 364398 | 364398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 364398
NP6 | Suministro e instalación de tubo PVC de 1/2". Esto incluye soldadura PVC, curvas, Terminales y demás accesorios para su correcta instalación | m | 161 | 9668 | 1556548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 1556548
NP7 | Suministro e instalación de tubo PVC SCH 40 de 1/2". Esto incluye soldadura PVC, curvas, Terminales y demás accesorios para su correcta instalación | m | 245 | 12275.25 | 3007436.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 3007436.25
NP8 | Suministro e instalación de tubo PVC de 3/4". Esto incluye soldadura PVC, curvas, Terminales y demás accesorios para su correcta instalación | m | 9 | 11762 | 105858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 105858
NP9 | Suministro e instalación de tubo PVC de 1". Esto incluye soldadura PVC, curvas, Terminales y demás accesorios para su correcta instalación | m | 15 | 13933 | 208995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 208995
NP10 | Suministro e instalación de Registro de piso. Debe incluir el marco y el acabado. | und | 4 | 257518 | 1030072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1030072
NP11 | Vigas de confinamiento en concreto 3.000 PSI S=0,20x0,10 | ml | 37.3 | 60198 | 2245385.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3 | 2245385.4
NP12 | Nucleos de cal hidratada de D=15cm | ml | 180 | 80709 | 14527620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 14527620
NP13 | Acero de refuerzo 60.000 psi para estructuras en concreto | kg | 109.2 | 11191 | 1222057.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 1222057.2
NP14 | Levante de muro en bloque 0,10 | m2 | 75.66 | 62706 | 4744335.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.66 | 4744335.96
NP15 | Desmonte , mantenimiento y reinstalacion de puertas de madera. Incluye cambio de cerradura | und | 6 | 230940 | 1385640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1385640
NP16 | Enchape ceramica para piso de baños | m2 | 7.65 | 81855 | 626190.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 626190.75
NP17 | Demolicion de muro en mamposteria 0,10 | m2 | 75.656 | 18755 | 1418928.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.656 | 1418928.28
NP18 | Suministro e instalacion de relleno con material seleccionado compactado | m3 | 83.44 | 143020 | 11933588.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.44 | 11933588.8
NP19 | Demolicion de enchape de piso para baños | m2 | 7.65 | 7502 | 57390.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 57390.3 | INP | ITEMS NUEVOS E ITEMS NO PREVISTOS | UND |  | JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
NP20 | Excavacion en material comun | m3 | 64.18 | 45012 | 2888870.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.18 | 2888870.16 |  |  |  | VALOR UNITARIO
NP21 | Demolicion de muro en mamposteria 0,15 | m2 | 39.45 | 22506 | 887861.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.45 | 887861.7 | NP2.2 | Suministro e instalación salida en piso con tapa, prensaestopas de 3/4" en caja de aluminio inyectado de 10 x 10 doble fondo salidas para tubo de 1". | und | 35387.8457 | Esta actividad no se encuentra prevista dentro del presupuesto original del contrato y resulta necesaria para garantizar la adecuada conexión, seguridad y accesibilidad del sistema eléctrico en puntos de piso. El uso de cajas de aluminio inyectado de doble fondo proporciona mayor resistencia mecánica y protección contra la humedad y corrosión, especialmente en áreas de alto tránsito o donde se requiera acabado estético y durabilidad. El elemento prensaestopas asegura el sellado hermético y la sujeción del cableado, evitando deterioro por esfuerzos mecánicos o entrada de polvo y líquidos, cumpliendo con las normas RETIE y NTC 2050. Su incorporación garantiza la seguridad eléctrica, el cumplimiento normativo y la funcionalidad de las instalaciones.
NP22 | Levante de muro en bloque 0,15 | m2 | 39.45 | 92854 | 3663090.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.45 | 3663090.3 | NP2.3 | Suministro e instalacion de cajas en pvc de 4x4 | und | 10682 | Este ítem corresponde a la adecuación de la infraestructura eléctrica requerida para ampliaciones o redistribución de circuitos que no estaban previstas en el diseño inicial. Las cajas de PVC de 4x4 pulgadas se utilizan para alojar conexiones y dispositivos eléctricos (interruptores, tomacorrientes, derivaciones), y su instalación garantiza la protección del cableado frente a humedad y agentes externos. El material PVC ofrece aislamiento dieléctrico, resistencia a la corrosión y facilidad de instalación, optimizando la seguridad y el mantenimiento del sistema eléctrico. Su inclusión es indispensable para la correcta canalización y cumplimiento de las normas RETIE, evitando sobrecargas y garantizando un montaje seguro y ordenado.
NP2 | ITEMS NO PREVISTOS 2 | [10 empty] | NP2.4 | Suministro e instalación de protectores para ventanas en acero inoxidable | m2 | 389620 | En el contrato original se contempla un ítem denominado “protector de ventanas”; sin embargo, el precio unitario existente fue establecido para protectores en material convencional (hierro o acero al carbón), el cual no cumple con las exigencias estéticas ni de durabilidad requeridas en el proyecto actual. El uso de acero inoxidable es necesario para proporcionar un acabado arquitectónicamente armónico con la edificación, evitando la oxidación y el deterioro por exposición ambiental. Este material garantiza mayor resistencia, fácil mantenimiento y conservación del aspecto estético a largo plazo. La modificación del material se justifica en la necesidad de mantener la uniformidad visual y la calidad arquitectónica del diseño final, sin alterar las condiciones estructurales ni funcionales del elemento.
NP2.1 | Pañete en mortero 1:4 | m2 |  | 34860 |  | 0 | 230.22 | 0 | 8025469.2 | 230.22 | 8025469.2
NP2.2 | Suministro e instalación salida en piso con tapa, prensaestopas de 3/4" en caja de aluminio inyectado de 10 x 10 doble fondo salidas para tubo de 1". | und |  | 35387.8457 |  | 0 | 4 | 0 | 141551.3827 | 4 | 141551.3827
NP2.3 | Suministro e instalacion de cajas en pvc de 4x4 | und |  | 10682 |  | 0 | 53 | 0 | 566146 | 53 | 566146
NP2.4 | Suministro e instalación de protectores para ventanas en acero inoxidable | m2 |  | 389620 |  | 0 | 13.08 | 0 | 5096229.6 | 13.08 | 5096229.6
A | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 107130989.6292 |  |  | 13829396.1827 | 13829396.1827 |  | 107130989.6292
B | ADMINISTRACIÓN |  |  | 29.5% | 31603641.9406 |  |  | 4079671.8739 | 4079671.8739 |  | 31603641.9406
C | IMPREVISTOS |  |  | 2% | 2142619.7926 |  |  | 276587.9237 | 276587.9237 |  | 2142619.7926
D | UTILIDAD |  |  | 3.5% | 3749584.637 |  |  | 484028.8664 | 484028.8664 |  | 3749584.637
E | IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  | 19% | 712421.081 |  |  | 91965.4846 | 91965.4846 |  | 712421.081
A+B+C+D+E | TOTAL OFERTA ECONOMICA |  |  |  | 145339257.0804 |  |  | 18761650.3312 | 18761650.3312 |  | 145339257.0804
Firma: |  |  |  | Firma:
OSCAR MEJIA ESCOBAR |  |  |  | RAMON LOPEZ CAMARGO
RL. SAICO INGENIERIA S.A.S |  |  |  | RL. SOLUCIONES R&S S.A.S
CONTRATISTA DE OBRAS |  |  |  | CONTRATISTA INTERVENTOR

## CANTIDADES NP2
PROYECTO: | ADECUACIONES LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE
CONTRATISTA: | SAICO INGENIERIA SAS. RL. OSCAR MEJIA ESCOBAR
INTERVENTOR: | SOLUCIONES R&S SAS. RL. RAMON LOPEZ CAMARGO
MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 1
CAPÍTULO: | NP2 | ITEMS NO PREVISTOS 2
ITEM: | NP2.1 | Pañete en mortero 1:4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
UNIDAD: | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Elementos/Ubicación | Dimensiones |  |  |  | Area (m2) | TOTAL
| Cantidad | Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) |  | 230.22
LEVANTE MUROS 0,10 | 2 |  |  |  | 75.66 | 151.32
LEVANTE MUROS 0,15 | 2 |  |  |  | 39.45 | 78.9
Detalle:
CONTRATISTA |  |  | INTERVENTOR
Firma: |  |  | Firma:
OSCAR MEJIA ESCOBAR |  |  | RAMON LOPEZ CAMARGO
RL. SAICO INGENIERIA S.A.S |  |  | RL. SOLUCIONES R&S S.A.S
PROYECTO: | ADECUACIONES LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE
CONTRATISTA: | SAICO INGENIERIA SAS. RL. OSCAR MEJIA ESCOBAR
INTERVENTOR: | SOLUCIONES R&S SAS. RL. RAMON LOPEZ CAMARGO
MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 1
CAPÍTULO: | NP2 | 0
ITEM: | NP2.2 | Suministro e instalación salida en piso con tapa, prensaestopas de 3/4" en caja de aluminio inyectado de 10 x 10 doble fondo salidas para tubo de 1". | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
UNIDAD: | und | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Elementos/Ubicación | Dimensiones |  |  |  | % Expansión | TOTAL
| Cantidad | Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) |  | 4
PISO SALA DE AUDICIENDIA | 4 |  |  |  |  | 4
Detalle:
CONTRATISTA |  |  | INTERVENTOR
Firma: |  |  | Firma:
OSCAR MEJIA ESCOBAR |  |  | RAMON LOPEZ CAMARGO
RL. SAICO INGENIERIA S.A.S |  |  | RL. SOLUCIONES R&S S.A.S
PROYECTO: | ADECUACIONES LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE
CONTRATISTA: | SAICO INGENIERIA SAS. RL. OSCAR MEJIA ESCOBAR
INTERVENTOR: | SOLUCIONES R&S SAS. RL. RAMON LOPEZ CAMARGO
MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 1
CAPÍTULO: | NP2 | ITEMS NO PREVISTOS 2
ITEM: | NP2.3 | Suministro e instalacion de cajas en pvc de 4x4
UNIDAD: | und
Elementos/Ubicación | Dimensiones |  |  |  | % Expansión | TOTAL
| Cantidad | Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) |  | 53
MUROS | 18 |  |  |  |  | 18
CIELO RASO | 35 |  |  |  |  | 35
Detalle:
CONTRATISTA |  |  | INTERVENTOR
Firma: |  |  | Firma:
OSCAR MEJIA ESCOBAR |  |  | RAMON LOPEZ CAMARGO
RL. SAICO INGENIERIA S.A.S |  |  | RL. SOLUCIONES R&S S.A.S
PROYECTO: | ADECUACIONES LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE
CONTRATISTA: | SAICO INGENIERIA SAS. RL. OSCAR MEJIA ESCOBAR
INTERVENTOR: | SOLUCIONES R&S SAS. RL. RAMON LOPEZ CAMARGO
MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 1
CAPÍTULO: | NP2 | Suministro e instalación de protectores para ventanas en acero inoxidable
ITEM: | NP2.3 | Suministro e instalación de protectores para ventanas en acero inoxidable
UNIDAD: | und
Elementos/Ubicación | Dimensiones |  |  |  | % Expansión | TOTAL
| Cantidad | Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) |  | 13.08
CALLE PPAL | 1 |  | 2.84 | 0.65 |  | 1.846
CRA 6A | 2 |  | 4.34 | 1.14 |  | 9.8952
CRA 6A | 1 |  | 2.05 | 0.65 |  | 1.3325
Detalle:
CONTRATISTA |  |  | INTERVENTOR
Firma: |  |  | Firma:
OSCAR MEJIA ESCOBAR |  |  | RAMON LOPEZ CAMARGO
RL. SAICO INGENIERIA S.A.S |  |  | RL. SOLUCIONES R&S S.A.S

## NP2.1
Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre
ADECUACIONES LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
NP2.1 | Pañete en mortero 1:4 | [5 empty] | m2 | 230.22
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/DIA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O | [7 empty] | 1574
CUERPO ANDAMIO | [5 empty] | 1856 | 3 | 5568
TABLÓN | [5 empty] | 1560 | 3 | 4680
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 11822
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
mortero 1:4 |  |  |  |  | m3 | 0.02 | 365000 | 7300
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 7300
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
OFICIAL |  |  |  | 65000 | 86% | 120900 | 13 | 9300
1 AYUDANTE |  |  |  | 45000 | 86% | 83700 | 13 | 6438
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 15738
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 34860
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO | [7 empty] | 34860
CONTRATISTA: |  |  | INTERVENTOR:
Firma: |  |  | Firma:
OSCAR MEJIA ESCOBAR |  |  | RAMON LOPEZ CAMARGO
RL. SAICO INGENIERIA S.A.S |  |  | RL. SOLUCIONES R&S S.A.S

## NP1 (hidden)
Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre
ADECUACIONES LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
NP1 | Cerramiento en tela verde H: 2.0M y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion | [5 empty] | ml | 0
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O | [7 empty] | 288.3
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 288
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
TELA VERDE PARA CERRAMIENTO |  |  |  |  | M2 | 2.1 | 1698.0952 | 3566
LISTONES EN MADERA 2" X 4 |  |  |  |  | UND | 1 | 29500 | 29500
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 33066
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
OFICIAL |  |  |  | 65000 | 86% | 120900 | 100 | 1209
2 AYUDANTES |  |  |  | 90000 | 86% | 167400 | 100 | 1674
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 2883
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 36237
CONTRATISTA: |  |  | INTERVENTOR:
Firma: |  |  | Firma:
OSCAR MEJIA ESCOBAR |  |  | RAMON LOPEZ CAMARGO
RL. SAICO INGENIERIA S.A.S |  |  | RL. SOLUCIONES R&S S.A.S

## NP2.2
Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre
ADECUACIONES LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
NP2.2 | Suministro e instalación salida en piso con tapa, prensaestopas de 3/4" en caja de aluminio inyectado de 10 x 10 doble fondo salidas para tubo de 1". | [5 empty] | und | 4
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/DIA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O | [7 empty] | 585
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 585
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
CAJAS 4X4 DOBLE FONDO |  |  |  |  | UND | 1 | 25457.8457 | 25457.8457
PRENSAESTOPA |  |  |  |  | UND | 1 | 3500 | 3500
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 28957.8457
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
OFICIAL |  |  |  | 65000 | 86% | 120900 | 35 | 3454
1 AYUDANTE |  |  |  | 45000 | 86% | 83700 | 35 | 2391
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 5845
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 35387.8457
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO | [7 empty] | 35387.8457
CONTRATISTA: |  |  | INTERVENTOR:
Firma: |  |  | Firma:
OSCAR MEJIA ESCOBAR |  |  | RAMON LOPEZ CAMARGO
RL. SAICO INGENIERIA S.A.S |  |  | RL. SOLUCIONES R&S S.A.S

## NP2.3
Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre
ADECUACIONES LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
NP2.3 | Suministro e instalacion de cajas en pvc de 4x4 | [5 empty] | und | 53
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/DIA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O | [7 empty] | 585
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 585
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
CAJAS 4X4 PLASTICAS |  |  |  |  | UND | 1 | 4252 | 4252
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 4252
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
OFICIAL |  |  |  | 65000 | 86% | 120900 | 35 | 3454
1 AYUDANTE |  |  |  | 45000 | 86% | 83700 | 35 | 2391
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 5845
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 10682
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO | [7 empty] | 10682
CONTRATISTA: |  |  | INTERVENTOR:
Firma: |  |  | Firma:
OSCAR MEJIA ESCOBAR |  |  | RAMON LOPEZ CAMARGO
RL. SAICO INGENIERIA S.A.S |  |  | RL. SOLUCIONES R&S S.A.S

## NP2.4
Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre
ADECUACIONES LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
NP2.3 | Suministro e instalacion de cajas en pvc de 4x4 | [5 empty] | und | 53
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/DIA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O | [7 empty] | 10230
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 10230
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
protectores para ventanas en acero inoxidable en tuberia de 1 pulgada y tubo de media en acero. |  |  |  |  | m2 | 1 | 277090.1346 | 277090
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 277090
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
OFICIAL |  |  |  | 65000 | 86% | 120900 | 2 | 60450
1 AYUDANTE |  |  |  | 45000 | 86% | 83700 | 2 | 41850
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 102300
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 389620
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO | [7 empty] | 389620
CONTRATISTA: |  |  | INTERVENTOR:
Firma: |  |  | Firma:
OSCAR MEJIA ESCOBAR |  |  | RAMON LOPEZ CAMARGO
RL. SAICO INGENIERIA S.A.S |  |  | RL. SOLUCIONES R&S S.A.S

## NP7 (hidden)
Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre
ADECUACIONES LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
#REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O | [7 empty] | 1534.5
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 1535
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
PLANTA ORNAMENTAL |  |  |  |  | UND | 1 | 40000 | 40000
BULTO DE ABONO ORGANICO |  |  |  |  | UND | 1 | 18000 | 18000
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 58000
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
OFICIAL |  |  |  | 70000 | 86% | 130200 | 20 | 6510
2 AYUDANTE |  |  |  | 95000 | 86% | 176700 | 20 | 8835
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 15345
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 74880
CONTRATISTA: |  |  | INTERVENTOR:
Firma: |  |  | Firma:
OSCAR MEJIA ESCOBAR |  |  | RAMON LOPEZ CAMARGO
RL. SAICO INGENIERIA S.A.S |  |  | RL. SOLUCIONES R&S S.A.S

## NP8 (hidden)
Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre
ADECUACIONES LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
#REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O | [7 empty] | 1805.3
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 1805
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
CURVA DE 1/2" |  |  |  |  | UND | 1 | 1100 | 1100
CAJA 4X4 |  |  |  |  | UND | 1 | 1000 | 1000
SUPLEMENTO PVC |  |  |  |  | UND | 1 | 900 | 900
CONECTORES |  |  |  |  | UND | 1 | 900 | 900
INTERRUPTOR DOBLE |  |  |  |  | UND | 1 | 62900 | 62900
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 66800
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
OFICIAL |  |  |  | 70000 | 86% | 130200 | 17 | 7659
2 AYUDANTE |  |  |  | 95000 | 86% | 176700 | 17 | 10394
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 18053
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 86658
CONTRATISTA: |  |  | INTERVENTOR:
Firma: |  |  | Firma:
OSCAR MEJIA ESCOBAR |  |  | RAMON LOPEZ CAMARGO
RL. SAICO INGENIERIA S.A.S |  |  | RL. SOLUCIONES R&S S.A.S

## NP9 (hidden)
Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre
ADECUACIONES LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
#REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O | [7 empty] | 1805.3
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 1805
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
CURVA DE 1/2" |  |  |  |  | UND | 1 | 1100 | 1100
CAJA 4X4 |  |  |  |  | UND | 1 | 1000 | 1000
SUPLEMENTO PVC |  |  |  |  | UND | 1 | 900 | 900
CONECTORES |  |  |  |  | UND | 1 | 900 | 900
INTERRUPTOR SENCILLO |  |  |  |  | UND | 1 | 35000 | 35000
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 38900
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
OFICIAL |  |  |  | 70000 | 86% | 130200 | 17 | 7659
2 AYUDANTE |  |  |  | 95000 | 86% | 176700 | 17 | 10394
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 18053
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 58758
CONTRATISTA: |  |  | INTERVENTOR:
Firma: |  |  | Firma:
OSCAR MEJIA ESCOBAR |  |  | RAMON LOPEZ CAMARGO
RL. SAICO INGENIERIA S.A.S |  |  | RL. SOLUCIONES R&S S.A.S

## NP10 (hidden)
Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre
ADECUACIONES LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
#REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O | [7 empty] | 1805.3
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 1805
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
CURVA DE 1/2" |  |  |  |  | UND | 1 | 1100 | 1100
CAJA 4X4 |  |  |  |  | UND | 1 | 1000 | 1000
SUPLEMENTO PVC |  |  |  |  | UND | 1 | 900 | 900
CONECTORES |  |  |  |  | UND | 1 | 900 | 900
INTERRUPTOR TRIPLE |  |  |  |  | UND | 1 | 85000 | 85000
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 88900
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
OFICIAL |  |  |  | 70000 | 86% | 130200 | 17 | 7659
2 AYUDANTE |  |  |  | 95000 | 86% | 176700 | 17 | 10394
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 18053
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 108758
CONTRATISTA: |  |  | INTERVENTOR:
Firma: |  |  | Firma:
OSCAR MEJIA ESCOBAR |  |  | RAMON LOPEZ CAMARGO
RL. SAICO INGENIERIA S.A.S |  |  | RL. SOLUCIONES R&S S.A.S

## NP11 (hidden)
Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre
ADECUACIONES LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
#REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O | [7 empty] | 1805.3
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 1805
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
CURVA DE 1/2" |  |  |  |  | UND | 1 | 1100 | 1100
CAJA 4X4 |  |  |  |  | UND | 1 | 1000 | 1000
SUPLEMENTO PVC |  |  |  |  | UND | 1 | 900 | 900
CONECTORES |  |  |  |  | UND | 1 | 900 | 900
TOMACORRIENTE DOBLE |  |  |  |  | UND | 1 | 28000 | 28000
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 31900
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
OFICIAL |  |  |  | 70000 | 86% | 130200 | 17 | 7659
2 AYUDANTE |  |  |  | 95000 | 86% | 176700 | 17 | 10394
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 18053
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 51758
CONTRATISTA: |  |  | INTERVENTOR:
Firma: |  |  | Firma:
OSCAR MEJIA ESCOBAR |  |  | RAMON LOPEZ CAMARGO
RL. SAICO INGENIERIA S.A.S |  |  | RL. SOLUCIONES R&S S.A.S

## NP12 (hidden)
Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre
ADECUACIONES LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
#REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O | [7 empty] | 1805.3
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 1805
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
CURVA DE 1/2" |  |  |  |  | UND | 1 | 1100 | 1100
CAJA 4X4 |  |  |  |  | UND | 1 | 1000 | 1000
SUPLEMENTO PVC |  |  |  |  | UND | 1 | 900 | 900
CONECTORES |  |  |  |  | UND | 1 | 900 | 900
TOMACORRIENTE REGULADO |  |  |  |  | UND | 1 | 35000 | 35000
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 35000
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
OFICIAL |  |  |  | 70000 | 86% | 130200 | 17 | 7659
2 AYUDANTE |  |  |  | 95000 | 86% | 176700 | 17 | 10394
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 18053
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 54858
CONTRATISTA: |  |  | INTERVENTOR:
Firma: |  |  | Firma:
OSCAR MEJIA ESCOBAR |  |  | RAMON LOPEZ CAMARGO
RL. SAICO INGENIERIA S.A.S |  |  | RL. SOLUCIONES R&S S.A.S

## NP13 (hidden)
Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre
ADECUACIONES LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
#REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O | [7 empty] | 1805.3
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 1805
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
CURVA DE 1/2" |  |  |  |  | UND | 1 | 1100 | 1100
CAJA 4X4 |  |  |  |  | UND | 1 | 1000 | 1000
SUPLEMENTO PVC |  |  |  |  | UND | 1 | 900 | 900
CONECTORES |  |  |  |  | UND | 1 | 900 | 900
TOMACORRIENTE GFCI |  |  |  |  | UND | 1 | 38000 | 38000
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 38000
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
OFICIAL |  |  |  | 70000 | 86% | 130200 | 17 | 7659
2 AYUDANTE |  |  |  | 95000 | 86% | 176700 | 17 | 10394
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 18053
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 57858
CONTRATISTA: |  |  | INTERVENTOR:
Firma: |  |  | Firma:
OSCAR MEJIA ESCOBAR |  |  | RAMON LOPEZ CAMARGO
RL. SAICO INGENIERIA S.A.S |  |  | RL. SOLUCIONES R&S S.A.S

## NP14 (hidden)
Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre
ADECUACIONES LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
#REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O | [7 empty] | 2046
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 2046
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
CURVA DE 1/2" |  |  |  |  | UND | 1 | 1100 | 1100
CAJA 4X4 |  |  |  |  | UND | 1 | 1000 | 1000
SUPLEMENTO PVC |  |  |  |  | UND | 1 | 900 | 900
CONECTORES |  |  |  |  | UND | 1 | 900 | 900
LAMPARA LED DE INCRUSTAR DE 9W |  |  |  |  | UND | 1 | 12500 | 12500
CABLE ENCAUCEHTADO |  |  |  |  | ML | 3 | 5500 | 16500
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 32900
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
OFICIAL |  |  |  | 70000 | 86% | 130200 | 15 | 8680
2 AYUDANTE |  |  |  | 95000 | 86% | 176700 | 15 | 11780
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 20460
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 55406
CONTRATISTA: |  |  | INTERVENTOR:
Firma: |  |  | Firma:
OSCAR MEJIA ESCOBAR |  |  | RAMON LOPEZ CAMARGO
RL. SAICO INGENIERIA S.A.S |  |  | RL. SOLUCIONES R&S S.A.S

## NP15 (hidden)
Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre
ADECUACIONES LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
#REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O | [7 empty] | 2046
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 2046
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
CURVA DE 1/2" |  |  |  |  | UND | 1 | 1100 | 1100
CAJA 4X4 |  |  |  |  | UND | 1 | 1000 | 1000
SUPLEMENTO PVC |  |  |  |  | UND | 1 | 900 | 900
CONECTORES |  |  |  |  | UND | 1 | 900 | 900
CABLE ENCAUCEHTADO |  |  |  |  | ML | 3 | 5500 | 16500
LAMPARA LED DE INCRUSTAR DE 18W |  |  |  |  | UND | 1 | 21000 | 21000
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 41400
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
OFICIAL |  |  |  | 70000 | 86% | 130200 | 15 | 8680
2 AYUDANTE |  |  |  | 95000 | 86% | 176700 | 15 | 11780
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 20460
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 63906
CONTRATISTA: |  |  | INTERVENTOR:
Firma: |  |  | Firma:
OSCAR MEJIA ESCOBAR |  |  | RAMON LOPEZ CAMARGO
RL. SAICO INGENIERIA S.A.S |  |  | RL. SOLUCIONES R&S S.A.S

## NP16 (hidden)
Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre
ADECUACIONES LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
#REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O | [7 empty] | 2046
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 2046
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
CURVA DE 1/2" |  |  |  |  | UND | 1 | 1100 | 1100
CAJA 4X4 |  |  |  |  | UND | 1 | 1000 | 1000
SUPLEMENTO PVC |  |  |  |  | UND | 1 | 900 | 900
CONECTORES |  |  |  |  | UND | 1 | 900 | 900
CABLE ENCAUCEHTADO |  |  |  |  | ML | 3 | 5500 | 16500
PANEL LED 60X60 |  |  |  |  | UND | 1 | 85000 | 85000
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 105400
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
OFICIAL |  |  |  | 70000 | 86% | 130200 | 15 | 8680
2 AYUDANTE |  |  |  | 95000 | 86% | 176700 | 15 | 11780
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 20460
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 127906
CONTRATISTA: |  |  | INTERVENTOR:
Firma: |  |  | Firma:
OSCAR MEJIA ESCOBAR |  |  | RAMON LOPEZ CAMARGO
RL. SAICO INGENIERIA S.A.S |  |  | RL. SOLUCIONES R&S S.A.S

## NP17 (hidden)
Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre
ADECUACIONES LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
#REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O | [7 empty] | 5115
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 5115
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
TOMA TELEFONICA RJ11 LUZICA BLANCO |  |  |  |  | UND | 1 | 17900 | 17900
CAJA 4X4 |  |  |  |  | UND | 1 | 1000 | 1000
SUPLEMENTO PVC |  |  |  |  | UND | 1 | 900 | 900
CONECTORES |  |  |  |  | UND | 1 | 900 | 900
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 20700
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
OFICIAL |  |  |  | 70000 | 86% | 130200 | 6 | 21700
2 AYUDANTE |  |  |  | 95000 | 86% | 176700 | 6 | 29450
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 51150
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 76965
CONTRATISTA: |  |  | INTERVENTOR:
Firma: |  |  | Firma:
OSCAR MEJIA ESCOBAR |  |  | RAMON LOPEZ CAMARGO
RL. SAICO INGENIERIA S.A.S |  |  | RL. SOLUCIONES R&S S.A.S

## NP18 (hidden)
Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre
ADECUACIONES LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
#REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O | [7 empty] | 255.8
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 256
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
PATCH CORD CAT 6A 3MT |  |  |  |  | UND | 1 | 53178 | 53178
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 53178
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
OFICIAL |  |  |  | 70000 | 86% | 130200 | 120 | 1085
2 AYUDANTE |  |  |  | 95000 | 86% | 176700 | 120 | 1473
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 2558
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 55992
CONTRATISTA: |  |  | INTERVENTOR:
Firma: |  |  | Firma:
OSCAR MEJIA ESCOBAR |  |  | RAMON LOPEZ CAMARGO
RL. SAICO INGENIERIA S.A.S |  |  | RL. SOLUCIONES R&S S.A.S

## NP19 (hidden)
Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre
ADECUACIONES LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
#REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O | [7 empty] | 219.2
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 219
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
CABLE UTP CAT 6A |  |  |  |  | ML | 1 | 4776 | 4776
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 4776
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
OFICIAL |  |  |  | 70000 | 86% | 130200 | 140 | 930
2 AYUDANTE |  |  |  | 95000 | 86% | 176700 | 140 | 1262
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 2192
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 7187
CONTRATISTA: |  |  | INTERVENTOR:
Firma: |  |  | Firma:
OSCAR MEJIA ESCOBAR |  |  | RAMON LOPEZ CAMARGO
RL. SAICO INGENIERIA S.A.S |  |  | RL. SOLUCIONES R&S S.A.S

## NP20 (hidden)
Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre
ADECUACIONES LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
#REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O | [7 empty] | 2046
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 2046
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
CURVA DE 1/2" |  |  |  |  | UND | 1 | 1100 | 1100
CAJA 4X4 |  |  |  |  | UND | 1 | 1000 | 1000
SUPLEMENTO PVC |  |  |  |  | UND | 1 | 900 | 900
CONECTORES |  |  |  |  | UND | 1 | 900 | 900
CABLE ENCAUCEHTADO |  |  |  |  | ML | 3 | 5500 | 16500
LAMPARA LED DE EMERGENCIA 2,4W |  |  |  |  | UND | 1 | 85000 | 85000
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 105400
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
OFICIAL |  |  |  | 70000 | 86% | 130200 | 15 | 8680
2 AYUDANTE |  |  |  | 95000 | 86% | 176700 | 15 | 11780
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 20460
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 127906
CONTRATISTA: |  |  | INTERVENTOR:
Firma: |  |  | Firma:
OSCAR MEJIA ESCOBAR |  |  | RAMON LOPEZ CAMARGO
RL. SAICO INGENIERIA S.A.S |  |  | RL. SOLUCIONES R&S S.A.S

## NP25 (hidden)
Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre
ADECUACIONES LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
#REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O | [7 empty] | 15345
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 15345
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
TUBERIA COBRE 1/2 |  |  |  |  | ML | 5 | 22000 | 110000
TUBERIA COBRE 1/4 |  |  |  |  | ML | 5 | 13000 | 65000
RUBATEX 5/8 |  |  |  |  | ML | 5 | 5000 | 25000
CABLE ENCAUCHETADO 4X14 |  |  |  |  | ML | 5 | 5000 | 25000
CINTA FOIL |  |  |  |  | ROLLO | 1 | 37000 | 37000
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 262000
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
OFICIAL |  |  |  | 70000 | 86% | 130200 | 2 | 65100
2 AYUDANTE |  |  |  | 95000 | 86% | 176700 | 2 | 88350
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 153450
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 430795
CONTRATISTA: |  |  | INTERVENTOR:
Firma: |  |  | Firma:
OSCAR MEJIA ESCOBAR |  |  | RAMON LOPEZ CAMARGO
RL. SAICO INGENIERIA S.A.S |  |  | RL. SOLUCIONES R&S S.A.S

## NP26 (hidden)
Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre
ADECUACIONES LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
#REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O | [7 empty] | 15345
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 15345
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
TUBERIA COBRE 1/2 |  |  |  |  | ML | 5 | 22000 | 110000
TUBERIA COBRE 5/8 |  |  |  |  | ML | 5 | 32000 | 160000
RUBATEX 7/8 |  |  |  |  | ML | 5 | 7000 | 35000
CABLE ENCAUCHETADO 4X14 |  |  |  |  | ML | 5 | 5000 | 25000
CINTA FOIL |  |  |  |  | ROLLO | 1 | 37000 | 37000
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 367000
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
OFICIAL |  |  |  | 70000 | 86% | 130200 | 2 | 65100
2 AYUDANTE |  |  |  | 95000 | 86% | 176700 | 2 | 88350
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 153450
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 535795
CONTRATISTA: |  |  | INTERVENTOR:
Firma: |  |  | Firma:
OSCAR MEJIA ESCOBAR |  |  | RAMON LOPEZ CAMARGO
RL. SAICO INGENIERIA S.A.S |  |  | RL. SOLUCIONES R&S S.A.S

## NP27 (hidden)
Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre
ADECUACIONES LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
#REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O | [7 empty] | 438.4
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 438
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
cable #12 AWG (3x12) |  |  |  |  | ML | 1 | 6500 | 6500
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 6500
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
OFICIAL |  |  |  | 70000 | 86% | 130200 | 70 | 1860
2 AYUDANTE |  |  |  | 95000 | 86% | 176700 | 70 | 2524
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 4384
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 11322
CONTRATISTA: |  |  | INTERVENTOR:
Firma: |  |  | Firma:
OSCAR MEJIA ESCOBAR |  |  | RAMON LOPEZ CAMARGO
RL. SAICO INGENIERIA S.A.S |  |  | RL. SOLUCIONES R&S S.A.S

## NP28 (hidden)
Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre
ADECUACIONES LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
#REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O | [7 empty] | 438.4
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 438
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
cable #10 |  |  |  |  | ML | 2 | 4500 | 9000
cable #12 |  |  |  |  | ml | 1 | 3200 | 3200
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 12200
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
OFICIAL |  |  |  | 70000 | 86% | 130200 | 70 | 1860
2 AYUDANTE |  |  |  | 95000 | 86% | 176700 | 70 | 2524
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 4384
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 17022
CONTRATISTA: |  |  | INTERVENTOR:
Firma: |  |  | Firma:
OSCAR MEJIA ESCOBAR |  |  | RAMON LOPEZ CAMARGO
RL. SAICO INGENIERIA S.A.S |  |  | RL. SOLUCIONES R&S S.A.S

## NP29 (hidden)
Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre
ADECUACIONES LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
#REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O | [7 empty] | 2046
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 2046
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
BANDEJA TIPO MALLA 10X5,4 X 3M |  |  |  |  | UND | 0.33 | 75000 | 24750
ELEMENTOS DE SUJECION |  |  |  |  | UND | 1 | 18000 | 18000
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 42750
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
OFICIAL |  |  |  | 70000 | 86% | 130200 | 15 | 8680
2 AYUDANTE |  |  |  | 95000 | 86% | 176700 | 15 | 11780
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 20460
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 65256
CONTRATISTA: |  |  | INTERVENTOR:
Firma: |  |  | Firma:
OSCAR MEJIA ESCOBAR |  |  | RAMON LOPEZ CAMARGO
RL. SAICO INGENIERIA S.A.S |  |  | RL. SOLUCIONES R&S S.A.S

## NP30 (hidden)
Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre
ADECUACIONES LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
#REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O | [7 empty] | 2046
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 2046
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
CAJA DOBLE FONDO |  |  |  |  | UND | 1 | 7500 | 7500
PRENSAESTOPAS 3/4 PULG |  |  |  |  | UND | 1 | 6200 | 6200
TERMINALES 1 |  |  |  |  | UND | 1 | 3500 | 3500
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 17200
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
OFICIAL |  |  |  | 70000 | 86% | 130200 | 15 | 8680
2 AYUDANTE |  |  |  | 95000 | 86% | 176700 | 15 | 11780
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 20460
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 39706
CONTRATISTA: |  |  | INTERVENTOR:
Firma: |  |  | Firma:
OSCAR MEJIA ESCOBAR |  |  | RAMON LOPEZ CAMARGO
RL. SAICO INGENIERIA S.A.S |  |  | RL. SOLUCIONES R&S S.A.S

## NP31 (hidden)
Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre
ADECUACIONES LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
#REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O | [7 empty] | 3069
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 3069
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
REGISTRO 60X60 |  |  |  |  | UND | 1 | 35000 | 35000
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 35000
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
OFICIAL |  |  |  | 70000 | 86% | 130200 | 10 | 13020
2 AYUDANTE |  |  |  | 95000 | 86% | 176700 | 10 | 17670
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 30690
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 68759
CONTRATISTA: |  |  | INTERVENTOR:
Firma: |  |  | Firma:
OSCAR MEJIA ESCOBAR |  |  | RAMON LOPEZ CAMARGO
RL. SAICO INGENIERIA S.A.S |  |  | RL. SOLUCIONES R&S S.A.S

## NP33 (hidden)
Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre
ADECUACIONES LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
#REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O | [7 empty] | 15345
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 15345
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
ESTRUCTURA METALICA |  |  |  |  | UND | 1 | 150000 | 150000
CUBIERTA |  |  |  |  | M2 | 0.7 | 42000 | 29400
TORNILLO AUTOPERFORANTE |  |  |  |  | UND | 3.5 | 1550 | 5425
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 184825
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
OFICIAL |  |  |  | 70000 | 86% | 130200 | 2 | 65100
2 AYUDANTE |  |  |  | 95000 | 86% | 176700 | 2 | 88350
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 153450
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 353620
CONTRATISTA: |  |  | INTERVENTOR:
Firma: |  |  | Firma:
OSCAR MEJIA ESCOBAR |  |  | RAMON LOPEZ CAMARGO
RL. SAICO INGENIERIA S.A.S |  |  | RL. SOLUCIONES R&S S.A.S

## NP39 (hidden)
Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre
#REF!
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
#REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/DIA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O | [7 empty] | 10230
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 10230
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
CEMENTO BLANCO NARE |  |  |  |  | KG | 6.3 | 2500 | 15750
GRANITO NRO 2 |  |  |  |  | KG | 2 | 8400 | 16800
MORTERO 1:6 HECHO EN OBRA |  |  |  |  | KG | 0.02 | 325000 | 6500
PIRLAN PARA ESCALERA 1`` ALUMIN |  |  |  |  | UND | 0.5 | 75000 | 37500
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 76550
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
OFICIAL |  |  |  | 65000 | 86% | 120900 | 2 | 60450
1 AYUDANTE |  |  |  | 45000 | 86% | 83700 | 2 | 41850
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 102300
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 189080
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO | [7 empty] | 189080
CONTRATISTA: |  |  | INTERVENTOR:
Firma: |  |  | Firma:
OSCAR MEJIA ESCOBAR |  |  | RAMON LOPEZ CAMARGO
RL. SAICO INGENIERIA S.A.S |  |  | RL. SOLUCIONES R&S S.A.S

## NP42 (hidden)
Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre
#REF!
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
#REF! | #REF! | [5 empty] | m2 | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/DIA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O | [7 empty] | 1574
CUERPO ANDAMIO | [5 empty] | 1856 | 3 | 5568
TABLÓN | [5 empty] | 1560 | 3 | 4680
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 11822
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
mortero 1:4 |  |  |  |  | m3 | 0.02 | 365000 | 7300
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 7300
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
OFICIAL |  |  |  | 65000 | 86% | 120900 | 13 | 9300
1 AYUDANTE |  |  |  | 45000 | 86% | 83700 | 13 | 6438
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 15738
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 34860
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO | [7 empty] | 34860
CONTRATISTA: |  |  | INTERVENTOR:
Firma: |  |  | Firma:
OSCAR MEJIA ESCOBAR |  |  | RAMON LOPEZ CAMARGO
RL. SAICO INGENIERIA S.A.S |  |  | RL. SOLUCIONES R&S S.A.S

## NP48 (hidden)
Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre
#REF!
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
#REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/DIA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O | [7 empty] | 1705
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 1705
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
CAOLIN 25KG |  |  |  |  | BT | 0.09 | 50000 | 4500
CEMENTO GRIS |  |  |  |  | KG | 0.26 | 750 | 195
LIJA |  |  |  |  | UND | 0.02 | 1300 | 26
YESO |  |  |  |  | BT | 0.01 | 90900 | 909
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 5630
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
OFICIAL |  |  |  | 65000 | 86% | 120900 | 12 | 10075
1 AYUDANTE |  |  |  | 45000 | 86% | 83700 | 12 | 6975
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 17050
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 24385
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO | [7 empty] | 24385
CONTRATISTA: |  |  | INTERVENTOR:
Firma: |  |  | Firma:
OSCAR MEJIA ESCOBAR |  |  | RAMON LOPEZ CAMARGO
RL. SAICO INGENIERIA S.A.S |  |  | RL. SOLUCIONES R&S S.A.S

## NP49 (hidden)
Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre
#REF!
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
#REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/DIA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O | [7 empty] | 1705
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 1705
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
estuco plastico |  |  |  |  | gln | 0.15 | 97000 | 14550
CEMENTO GRIS |  |  |  |  | KG | 0.26 | 750 | 195
LIJA |  |  |  |  | UND | 0.02 | 1300 | 26
YESO |  |  |  |  | BT | 0.01 | 90900 | 909
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 15680
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
OFICIAL |  |  |  | 65000 | 86% | 120900 | 12 | 10075
1 AYUDANTE |  |  |  | 45000 | 86% | 83700 | 12 | 6975
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 17050
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 34435
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO | [7 empty] | 34435
CONTRATISTA: |  |  | INTERVENTOR:
Firma: |  |  | Firma:
OSCAR MEJIA ESCOBAR |  |  | RAMON LOPEZ CAMARGO
RL. SAICO INGENIERIA S.A.S |  |  | RL. SOLUCIONES R&S S.A.S

## NP50 (hidden)
Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre
#REF!
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
#REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O | [7 empty] | 341
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 341
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
CAOLIN 25KG |  |  |  |  | BT | 0.04 | 50000 | 2000
CEMENTO GRIS |  |  |  |  | KG | 0.26 | 750 | 195
LIJA |  |  |  |  | UND | 0.02 | 1300 | 26
YESO |  |  |  |  | BT | 0.01 | 90900 | 909
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 3130
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
OFICIAL |  |  |  | 65000 | 86% | 120900 | 60 | 2015
1 AYUDANTE |  |  |  | 45000 | 86% | 83700 | 60 | 1395
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 3410
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 6881
CONTRATISTA: |  |  | INTERVENTOR:
Firma: |  |  | Firma:
OSCAR MEJIA ESCOBAR |  |  | RAMON LOPEZ CAMARGO
RL. SAICO INGENIERIA S.A.S |  |  | RL. SOLUCIONES R&S S.A.S

## NP51 (hidden)
Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre
#REF!
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
#REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/DIA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O | [7 empty] | 341
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 341
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
CAJAS PVC 4X4 |  |  |  |  | UND | 1 | 1050 | 1050
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 1050
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO
estuco plastico |  |  |  |  | gln | 0.03 | 97000 | 2910
CEMENTO GRIS |  |  |  |  | KG | 0.26 | 750 | 195
LIJA |  |  |  |  | UND | 0.02 | 1300 | 26
YESO |  |  |  |  | BT | 0.01 | 90900 | 909
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 4040
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
OFICIAL |  |  |  | 65000 | 86% | 120900 | 60 | 2015
1 AYUDANTE |  |  |  | 45000 | 86% | 83700 | 60 | 1395
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 3410
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 8841
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO | [7 empty] | 8841
CONTRATISTA: |  |  | INTERVENTOR:
Firma: |  |  | Firma:
OSCAR MEJIA ESCOBAR |  |  | RAMON LOPEZ CAMARGO
RL. SAICO INGENIERIA S.A.S |  |  | RL. SOLUCIONES R&S S.A.S

## NP52 (hidden)
Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre
#REF!
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
#REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/DIA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O | [7 empty] | 818
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 818
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
OFICIAL |  |  |  | 65000 | 86% | 120900 | 25 | 4836
1 AYUDANTE |  |  |  | 45000 | 86% | 83700 | 25 | 3348
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 8184
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 9002
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO | [7 empty] | 9002
CONTRATISTA: |  |  | INTERVENTOR:
Firma: |  |  | Firma:
OSCAR MEJIA ESCOBAR |  |  | RAMON LOPEZ CAMARGO
RL. SAICO INGENIERIA S.A.S |  |  | RL. SOLUCIONES R&S S.A.S

## NP53 (hidden)
Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre
#REF!
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
#REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/DIA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O | [7 empty] | 1137
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 1137
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
TUBO 2" |  |  |  |  | ML | 1 | 9500 | 9500
PEGANTE |  |  |  |  | GLN | 0.016 | 450000 | 7200
ACCESORIOS |  |  |  |  | UND | 1 | 4000 | 4000
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 20700
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
OFICIAL |  |  |  | 65000 | 86% | 120900 | 18 | 6717
1 AYUDANTE |  |  |  | 45000 | 86% | 83700 | 18 | 4650
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 11367
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 33204
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO | [7 empty] | 33204
CONTRATISTA: |  |  | INTERVENTOR:
Firma: |  |  | Firma:
OSCAR MEJIA ESCOBAR |  |  | RAMON LOPEZ CAMARGO
RL. SAICO INGENIERIA S.A.S |  |  | RL. SOLUCIONES R&S S.A.S