## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES- PROYECTO:
Cod | ACTIVIDADES | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR ACTIVIDAD PROYECTO | VALOR ACTIVIDAD PROYECTO CON AIU | VALOR INTERVENTORIA | VALOR TOTAL | % | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6 |  |  |  | MES 7 |  |  |  | MES 8
[10 empty] | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4
[9 empty] | 100% | MES 1 SEMANA 1: ETAPA PRECONTRACTUAL
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 1122268 | 1458948 | 78558 | 1537506 | 0.5917% | bar: MES 1 SEMANA 1; MES 2 SEMANA 1; MES 3 SEMANA 1; MES 4 SEMANA 1; MES 5 SEMANA 1; MES 6 SEMANA 1; MES 7 SEMANA 1; MES 8 SEMANA 1
1.1 | REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS | M2 | 210.32 | 5336 | 1122268 | 1458948 | 78558 | 1537506 | bar: MES 3 SEMANA 1 to MES 5 SEMANA 4
2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS |  |  |  | 10744733 | 13968153 | 752132 | 14720285 | 5.062% | bar: MES 1 SEMANA 1; MES 2 SEMANA 1; MES 3 SEMANA 1; MES 4 SEMANA 1; MES 5 SEMANA 1; MES 6 SEMANA 1; MES 7 SEMANA 1; MES 8 SEMANA 1
2.1 | EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M | M3 | 68.8 | 47202 | 3247498 | 4221747 | 227325 | 4449072 | bar: MES 3 SEMANA 2 to MES 5 SEMANA 4
2.2 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 24.12 | 74321 | 1792623 | 2330410 | 125484 | 2455894 | bar: MES 3 SEMANA 2 to MES 5 SEMANA 4
2.3 | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 17.56 | 30937 | 543254 | 706230 | 38028 | 744258 | bar: MES 3 SEMANA 3 to MES 5 SEMANA 4
2.4 | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 48.84 | 99116 | 4840826 | 6293074 | 338858 | 6631932 | bar: MES 3 SEMANA 4 to MES 5 SEMANA 4
2.5 | RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO" | M3 | 2.92 | 109771 | 320532 | 416692 | 22437 | 439129 | bar: MES 4 SEMANA 3 to MES 5 SEMANA 4; MES 8 SEMANA 3
3 | CIMIENTOS |  |  |  | 11903148 | 15474092 | 833221 | 16307313 | 4.375% | bar: MES 1 SEMANA 1; MES 2 SEMANA 1; MES 3 SEMANA 1; MES 4 SEMANA 1; MES 5 SEMANA 1; MES 6 SEMANA 1; MES 7 SEMANA 1; MES 8 SEMANA 1
3.1 | CONCRETO CICLOPEO 2000PSI 40% RAJON | M3 | 1.2 | 305545 | 366654 | 476650 | 25666 | 502316 | bar: MES 3 SEMANA 4 to MES 5 SEMANA 4; MES 8 SEMANA 3 to MES 8 SEMANA 4
3.2 | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 12 | 878944 | 10547328 | 13711526 | 738313 | 14449839 | bar: MES 3 SEMANA 4 to MES 5 SEMANA 4; MES 8 SEMANA 3 to MES 8 SEMANA 4
3.3 | ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 1.2 | 824305 | 989166 | 1285916 | 69242 | 1355158 | bar: MES 3 SEMANA 4 to MES 5 SEMANA 4; MES 8 SEMANA 3 to MES 8 SEMANA 4
4 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  |  | 26259697 | 34137606 | 1838179 | 35975785 | 12.52% | bar: MES 1 SEMANA 1; MES 2 SEMANA 1; MES 3 SEMANA 1; MES 4 SEMANA 1; MES 5 SEMANA 1; MES 6 SEMANA 1; MES 7 SEMANA 1; MES 8 SEMANA 1
4.1 | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 2366.96 | 7945 | 18805498 | 24447147 | 1316385 | 25763532 | bar: MES 4 SEMANA 1 to MES 5 SEMANA 4; MES 8 SEMANA 3 to MES 8 SEMANA 4
4.2 | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 312.92 | 10455 | 3271579 | 4253053 | 229011 | 4482064 | bar: MES 4 SEMANA 1 to MES 5 SEMANA 4; MES 8 SEMANA 3 to MES 8 SEMANA 4
4.3 | ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M | M2 | 4 | 107590 | 430360 | 559468 | 30125 | 589593 | bar: MES 4 SEMANA 1 to MES 5 SEMANA 4; MES 8 SEMANA 3 to MES 8 SEMANA 4
4.4 | VIGA CINTA 3500 PSI | M3 | 3.16 | 1187424 | 3752260 | 4877938 | 262658 | 5140596 | bar: MES 4 SEMANA 1 to MES 5 SEMANA 4; MES 8 SEMANA 3 to MES 8 SEMANA 4
5 | PISOS BASES |  |  |  | 13326060 | 17323877 | 932825 | 18256702 | 7.708% | bar: MES 1 SEMANA 1; MES 2 SEMANA 1; MES 3 SEMANA 1; MES 4 SEMANA 1; MES 5 SEMANA 1; MES 6 SEMANA 1; MES 7 SEMANA 1; MES 8 SEMANA 1
5.1 | PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI | M2 | 168.24 | 65521 | 11023254 | 14330230 | 771628 | 15101858 | bar: MES 3 SEMANA 4 to MES 5 SEMANA 4
5.2 | PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI | M2 | 7.24 | 75838 | 549068 | 713788 | 38435 | 752223 | bar: MES 3 SEMANA 4 to MES 5 SEMANA 4
5.3 | ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04 | M2 | 9.64 | 39554 | 381301 | 495691 | 26691 | 522382 | bar: MES 4 SEMANA 1 to MES 5 SEMANA 4; MES 8 SEMANA 3 to MES 8 SEMANA 4
5.4 | PLACA SUPERIOR FOSA SEPTICA E=0.08 M (Incluye Marco para Tapa de Inspeccion de 0,80X0,47) | M2 | 7.24 | 189563 | 1372437 | 1784168 | 96071 | 1880239 | bar: MES 4 SEMANA 4 to MES 5 SEMANA 4; MES 8 SEMANA 3 to MES 8 SEMANA 4
6 | CARPINTERÍA METÁLICA |  |  |  | 60276838 | 78359888 | 4219380 | 82579268 | 30.66% | bar: MES 1 SEMANA 1; MES 2 SEMANA 1; MES 3 SEMANA 1; MES 4 SEMANA 1; MES 5 SEMANA 1; MES 6 SEMANA 1; MES 7 SEMANA 1; MES 8 SEMANA 1
6.1 | ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA POLIDEPORTIVO, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE | KG | 1148.16 | 20834 | 23920766 | 31096996 | 1674454 | 32771450 | bar: MES 4 SEMANA 3 to MES 5 SEMANA 4; MES 8 SEMANA 3 to MES 8 SEMANA 4
6.2 | CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS ,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIEN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE | KG | 1100.28 | 21348 | 23488778 | 30535411 | 1644214 | 32179625 | bar: MES 4 SEMANA 3 to MES 5 SEMANA 4; MES 8 SEMANA 3 to MES 8 SEMANA 4
6.3 | MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8 | UND | 12 | 229109 | 2749308 | 3574100 | 192452 | 3766552 | bar: MES 8 SEMANA 3 to MES 8 SEMANA 4
6.4 | PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO | M2 | 13.2 | 309506 | 4085480 | 5311124 | 285984 | 5597108 | bar: MES 8 SEMANA 3 to MES 8 SEMANA 4
6.5 | HOJA ENTAMBORADA PUERTA INTERÉS SOCIAL 0.76-1.10 | UND | 4 | 173471 | 693884 | 902049 | 48572 | 950621 | bar: MES 8 SEMANA 3 to MES 8 SEMANA 4
6.6 | VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO | M2 | 20.08 | 192617 | 3867750 | 5028075 | 270743 | 5298818 | bar: MES 8 SEMANA 3 to MES 8 SEMANA 4
6.7 | CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL ECONOMICA | UND | 8 | 163791 | 1310328 | 1703426 | 91723 | 1795149 | bar: MES 8 SEMANA 3 to MES 8 SEMANA 4
6.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO | UND | 4 | 40136 | 160544 | 208707 | 11238 | 219945 | bar: MES 8 SEMANA 3 to MES 8 SEMANA 4
7 | MAMPOSTERÍA |  |  |  | 21221450 | 27587885 | 1485502 | 29073387 | 10.67% | bar: MES 1 SEMANA 1; MES 2 SEMANA 1; MES 3 SEMANA 1; MES 4 SEMANA 1; MES 5 SEMANA 1; MES 6 SEMANA 1; MES 7 SEMANA 1; MES 8 SEMANA 1
7.1 | MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M | M2 | 332.92 | 56017 | 18649180 | 24243934 | 1305443 | 25549377 | bar: MES 5 SEMANA 2 to MES 5 SEMANA 4; MES 8 SEMANA 3 to MES 8 SEMANA 4
7.2 | MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1 M (INCLUYE REFUERZO) | M2 | 4.88 | 141838 | 692170 | 899821 | 48452 | 948273 | bar: MES 8 SEMANA 3 to MES 8 SEMANA 4
7.3 | MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M | M2 | 27.48 | 68417 | 1880100 | 2444130 | 131607 | 2575737 | bar: MES 4 SEMANA 4 to MES 5 SEMANA 4; MES 8 SEMANA 3
8 | CUBIERTAS |  |  |  | 15842612 | 20595396 | 1108983 | 21704379 | 9.455% | bar: MES 1 SEMANA 1; MES 2 SEMANA 1; MES 3 SEMANA 1; MES 4 SEMANA 1; MES 5 SEMANA 1; MES 6 SEMANA 1; MES 7 SEMANA 1; MES 8 SEMANA 1
8.1 | TEJA TERMOACÚSTICA | M2 | 219.52 | 66106 | 14511590 | 18865067 | 1015811 | 19880878 | bar: MES 4 SEMANA 4 to MES 5 SEMANA 4; MES 8 SEMANA 3 to MES 8 SEMANA 4
8.2 | CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA | ML | 26.04 | 48370 | 1259555 | 1637422 | 88169 | 1725591 | bar: MES 4 SEMANA 4 to MES 5 SEMANA 4; MES 8 SEMANA 3 to MES 8 SEMANA 4
8.3 | FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=20 | ML | 2.2 | 32485 | 71467 | 92907 | 5003 | 97910 | bar: MES 4 SEMANA 4 to MES 5 SEMANA 4; MES 8 SEMANA 3 to MES 8 SEMANA 4
9 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 13531361 | 17590770 | 947197 | 18537967 | 7.094% | bar: MES 1 SEMANA 1; MES 2 SEMANA 1; MES 3 SEMANA 1; MES 4 SEMANA 1; MES 5 SEMANA 1; MES 6 SEMANA 1; MES 7 SEMANA 1; MES 8 SEMANA 1
9.1 | REGISTRO 1/2" | UN | 12 | 86400 | 1036800 | 1347840 | 72576 | 1420416 | bar: MES 5 SEMANA 1 to MES 5 SEMANA 4; MES 8 SEMANA 3 to MES 8 SEMANA 4
9.2 | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" | UN | 20 | 103908 | 2078160 | 2701608 | 145471 | 2847079 | bar: MES 5 SEMANA 1 to MES 5 SEMANA 4; MES 8 SEMANA 3 to MES 8 SEMANA 4
9.3 | RED SUMINISTRO PVC 1/2" | ML | 97.4 | 13145 | 1280323 | 1664420 | 89623 | 1754043 | bar: MES 5 SEMANA 1 to MES 5 SEMANA 4; MES 8 SEMANA 3 to MES 8 SEMANA 4
9.4 | RED SANITARIA PVC-S 4" | ML | 4.52 | 69896 | 315930 | 410709 | 22115 | 432824 | bar: MES 5 SEMANA 1 to MES 5 SEMANA 4; MES 8 SEMANA 3 to MES 8 SEMANA 4
9.5 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" | UN | 4 | 138427 | 553708 | 719820 | 38760 | 758580 | bar: MES 5 SEMANA 1 to MES 5 SEMANA 4; MES 8 SEMANA 3 to MES 8 SEMANA 4
9.6 | RED SANITARIA PVC-S 3" | ML | 1.4 | 51751 | 72452 | 94188 | 5072 | 99260 | bar: MES 5 SEMANA 1 to MES 5 SEMANA 4; MES 8 SEMANA 3 to MES 8 SEMANA 4
9.7 | SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3" | UN | 4 | 109660 | 438640 | 570232 | 30705 | 600937 | bar: MES 5 SEMANA 1 to MES 5 SEMANA 4; MES 8 SEMANA 3 to MES 8 SEMANA 4
9.8 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" | UN | 12 | 108378 | 1300536 | 1690697 | 91038 | 1781735 | bar: MES 5 SEMANA 1 to MES 5 SEMANA 4; MES 8 SEMANA 3 to MES 8 SEMANA 4
9.9 | RED SANITARIA PVC-S 2" | ML | 31.4 | 37888 | 1189684 | 1546589 | 83278 | 1629867 | bar: MES 5 SEMANA 1 to MES 5 SEMANA 4; MES 8 SEMANA 3 to MES 8 SEMANA 4
9.1 | REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2 | UN | 4 | 16824 | 67296 | 87485 | 4711 | 92196 | bar: MES 5 SEMANA 1 to MES 5 SEMANA 4; MES 8 SEMANA 3 to MES 8 SEMANA 4
9.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) | UN | 4 | 353753 | 1415012 | 1839516 | 99051 | 1938567 | bar: MES 5 SEMANA 1 to MES 5 SEMANA 4; MES 8 SEMANA 3 to MES 8 SEMANA 4
9.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO PREFABRICADO. INCLUYE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO INSTALADO. | UN | 4 | 456190 | 1824760 | 2372188 | 127733 | 2499921 | bar: MES 5 SEMANA 3 to MES 5 SEMANA 4; MES 8 SEMANA 3 to MES 8 SEMANA 4
9.14 | TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E ISNTALACIÓN) | UN | 4 | 489515 | 1958060 | 2545478 | 137064 | 2682542 | bar: MES 5 SEMANA 3 to MES 5 SEMANA 4; MES 8 SEMANA 3 to MES 8 SEMANA 4
10 | SISTEMA SEPTICO |  |  |  | 8296253 | 10785129 | 580738 | 11365867 | 4.339% | bar: MES 1 SEMANA 1; MES 2 SEMANA 1; MES 3 SEMANA 1; MES 4 SEMANA 1; MES 5 SEMANA 1; MES 6 SEMANA 1; MES 7 SEMANA 1; MES 8 SEMANA 1
10.1 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 | UN | 8 | 379841 | 3038728 | 3950346 | 212711 | 4163057 | bar: MES 4 SEMANA 4 to MES 5 SEMANA 4; MES 8 SEMANA 3
10.2 | BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3" | ML | 12 | 50913 | 610956 | 794243 | 42767 | 837010 | bar: MES 4 SEMANA 4 to MES 5 SEMANA 4; MES 8 SEMANA 3
10.3 | BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4" | ML | 52.8 | 64020 | 3380256 | 4394333 | 236618 | 4630951 | bar: MES 4 SEMANA 4 to MES 5 SEMANA 4; MES 8 SEMANA 3
10.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN) | M2 | 39.04 | 10737 | 419173 | 544925 | 29342 | 574267 | bar: MES 4 SEMANA 4 to MES 5 SEMANA 4; MES 8 SEMANA 3
10.5 | RED SANITARIA PVC-S 4" (CONEXIONES INTERNAS DE LA FOSA SEPTICA) | ML | 12.12 | 69896 | 847140 | 1101282 | 59300 | 1160582 | bar: MES 4 SEMANA 4 to MES 5 SEMANA 4; MES 8 SEMANA 3
11 | APARATOS SANITARIOS |  |  |  | 3062164 | 3980814 | 214351 | 4195165 | 1.614% | bar: MES 1 SEMANA 1; MES 2 SEMANA 1; MES 3 SEMANA 1; MES 4 SEMANA 1; MES 5 SEMANA 1; MES 6 SEMANA 1; MES 7 SEMANA 1; MES 8 SEMANA 1
11.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 4 | 423611 | 1694444 | 2202778 | 118611 | 2321389 | bar: MES 8 SEMANA 3 to MES 8 SEMANA 4
11.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 4 | 210650 | 842600 | 1095380 | 58982 | 1154362 | bar: MES 8 SEMANA 3 to MES 8 SEMANA 4
11.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA | UN | 4 | 131280 | 525120 | 682656 | 36758 | 719414 | bar: MES 8 SEMANA 3 to MES 8 SEMANA 4
12 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 5450684 | 7085890 | 381546 | 7467436 | 2.874% | bar: MES 1 SEMANA 1; MES 2 SEMANA 1; MES 3 SEMANA 1; MES 4 SEMANA 1; MES 5 SEMANA 1; MES 6 SEMANA 1; MES 7 SEMANA 1; MES 8 SEMANA 1
12.1 | SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA | UN | 24 | 81861 | 1964664 | 2554064 | 137526 | 2691590 | bar: MES 8 SEMANA 3 to MES 8 SEMANA 4
12.2 | TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS | UN | 4 | 138699 | 554796 | 721235 | 38836 | 760071 | bar: MES 8 SEMANA 3 to MES 8 SEMANA 4
12.3 | SALIDA TOMA DOBLE GFCI | UN | 24 | 79219 | 1901256 | 2471633 | 133087 | 2604720 | bar: MES 8 SEMANA 3 to MES 8 SEMANA 4
12.4 | SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA | UN | 8 | 128746 | 1029968 | 1338958 | 72097 | 1411055 | bar: MES 8 SEMANA 3 to MES 8 SEMANA 4
13 | PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS |  |  |  | 5440764 | 7072994 | 380852 | 7453846 | 2.537% | bar: MES 1 SEMANA 1; MES 2 SEMANA 1; MES 3 SEMANA 1; MES 4 SEMANA 1; MES 5 SEMANA 1; MES 6 SEMANA 1; MES 7 SEMANA 1; MES 8 SEMANA 1
13.1 | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA | M2 | 33.48 | 85289 | 2855476 | 3712119 | 199883 | 3912002 | bar: MES 8 SEMANA 3 to MES 8 SEMANA 4
13.2 | JUEGO DE INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO, PORTA ROLLO, JABONERA, CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE) | UN | 4 | 176007 | 704028 | 915237 | 49281 | 964518 | bar: MES 8 SEMANA 3 to MES 8 SEMANA 4
13.3 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM | M2 | 56.08 | 33546 | 1881260 | 2445638 | 131688 | 2577326 | bar: MES 8 SEMANA 3 to MES 8 SEMANA 4
14 | VIDRIOS |  |  |  | 1148657 | 1493255 | 80405 | 1573660 | 0.5069% | bar: MES 1 SEMANA 1; MES 2 SEMANA 1; MES 3 SEMANA 1; MES 4 SEMANA 1; MES 5 SEMANA 1; MES 6 SEMANA 1; MES 7 SEMANA 1; MES 8 SEMANA 1
14.1 | VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM | M2 | 18.16 | 63252 | 1148657 | 1493255 | 80405 | 1573660 | bar: MES 8 SEMANA 3 to MES 8 SEMANA 4
16 | INTERVENTORIA | bar: MES 3 SEMANA 1; MES 4 SEMANA 1; MES 5 SEMANA 1; MES 6 SEMANA 1; MES 7 SEMANA 1; MES 8 SEMANA 1
COSTO TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  |  | 197626689 | 256914697 | 13833869 | 270748566 | 100%
SERGIO EDUARDO GIRON HERNANDEZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA