| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contratista: Nombre/ Razón Social |  | Air-e S.A.S. E.S.P. – Intervenida |  |  |  |  |  | No. Identificación C.C /C.E / NIT |  |  | 901.380.930-2 |  |  |  | Contrato No. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha Contrato |  |  | 29/12/2020 |  |  |  | PRONE-GGC-624-2020 |
| Objeto del Contrato |  | Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional –SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VILLA SANTA el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas-PRONE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Supervisor del contrato |  | De conformidad con lo descrito en la CLÁUSULA NOVENA. La Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía ejerce la supervisión la cual consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, sobre el cumplimiento del objeto del contrato a saber: Luis Julián Zuluaga, Resolución No 40241 del 25 de agosto de 2020 Cristian Andrés Díaz Durán, Resolución No 40177 del 17 de mayo de 2022 María Victoria Ramírez Martínez, Resolución No 40534 del 30 de agosto de 2023 Nelson Mauricio Rey, Resolución No 40405 del 30 de septiembre de 2024. Víctor José Paternina Novoa Resolución, 40104 del 21 de marzo de 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interventor del contrato (si aplica) |  | Nombre |  |  |  |  |  |  |  | PROINGES S.A.S |  |  |  |  |  |
|  |  | CC/ Nit. |  |  |  |  |  |  |  | 802.023.429-4. |  |  |  |  |  |
|  |  | N° del contrato del cual es interventor |  |  |  |  |  |  |  | Contrato de consultoría C01302021 |  |  |  |  |  |
| Direcciones actualizadas del contratista |  | CR 57 CL 99A 65 TO SURPI 302 en Barranquilla, Atlántico. notificaciones.judiciales@air-e.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor inicial del contrato |  | $1.206.770.249 IVA incluido |  |  |  |  | Plazo inicial del contrato |  |  |  |  |  | 20 años, contados a partir de la suscripción del Acta de inicio |  |  |
| Fecha acta de inicio del contrato |  | 09/02/2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO A INICIAR POR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INCUMPLIMIENTO |  |  |  | Tipo |  |  | INCUMPLIMIENTO PARCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Clase |  |  | MULTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Siniestro |  |  | SI, El amparo a afectar es el de cumplimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CADUCIDAD |  |  |  | ¿Paraliza la ejecución del contrato? |  |  |  |  |  |  |  | NO |  |  |  |
| AMPARO (S) A AFECTAR |  |  |  | Cumplimiento |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  |  |  |  | Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Calidad del servicio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Calidad y correcto funcionamiento de los bienes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Buen manejo y correcta inversión del anticipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Estabilidad y calidad de la obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Devolución de pagos anticipados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Otro amparo (indicar cuál) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANTECEDENTES DEL CONTRATO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MODIFICACIONES CONTRACTUALES (PRÓRROGAS Y ADICIONES) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° OTROSÍ | FECHA OTROSÍ |  |  |  | ADICION (VALOR) |  |  |  |  |  | PRÓRROGA (PLAZO OTORGADO) |  |  |  |  |
| Otrosí No 1 | 01 de abril de 2022 |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  | Se modificó el numeral 1 de la Cláusula Segunda, estableciendo al 2 de julio de 2023 como plazo de administración de la construcción y puesta en operación del contrato. Por tal motivo, también se modificó el cronograma en todo lo relacionado con su etapa Nº3. |  |  |  |  |
| Otrosí No 2 | 15 de febrero 2023 |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  | Se prorrogó el plazo de la CLÁUSULA SEGUNDA – “ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN”, por un término de 188 días calendario lo cual impacta el plazo total de la “ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN”, con lo cual la nueva fecha de finalización sería el 06 de enero 2024, |  |  |  |  |
| Otrosí No 3 | 29 de diciembre de 2023 |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  | Se prorrogó las actividades 2, 3 y 4 de la Etapa 4 "Actividades de recibo y terminación de contrato del Administrador", del contrato por el plazo de 155 días calendario, contados a partir del día siguiente a la terminación del último otrosí, esto es, desde el 2 de enero de 2024, hasta el 4 de junio de 2024. . |  |  |  |  |
| Otrosí No 4 | 04 de junio de 2024 |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  | Se prorrogó las actividades 2 y 3 de la Etapa 4 "Actividades de recibo y terminación de contrato del Administrador", del contrato por el plazo de 150 días calendario, contados desde el 5 de junio de 2024, hasta el 1 de noviembre de 2024. |  |  |  |  |
| Plazo final de ejecución del contrato |  |  |  |  |  |  |  |  | Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación 06/11/2024 |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de terminación del contrato |  |  |  |  |  |  |  |  | Plazo total del contrato: 20 años finaliza el 08/02/2041 |  |  |  |  |  |  |
| Valor total del contrato incluidas adiciones |  |  |  |  |  |  |  |  | $1.206.770.249 |  |  |  |  |  |  |
| CESIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cedente |  |  |  |  |  |  |  |  | Cesionario |  |  |  |  |  |  |
| N/A |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| TERMINACIÓN ANTICIPADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Causal |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de terminación anticipada |  |  |  |  |  |  |
| N/A |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de la garantía |  |  | 85-44-101108552 |  |  |  |  |  | Fecha de aprobación de la garantía |  |  |  |  | 09-02-2021 |  |
| Anexos o modificaciones a la garantía |  |  |  | Fecha de anexos o modificaciones |  |  |  |  |  |  |  | Fecha aprobación del anexo o modificación de la garantía |  |  |  |
| Anexo 0suscripción contrato |  |  |  | 29-12-2020 |  |  |  |  |  |  |  | 09-02-2021 |  |  |  |
| Anexo 6 acta de inicio |  |  |  | 09-02-2021 |  |  |  |  |  |  |  | 12-10-2021 |  |  |  |
| Anexo – 7 otrosí 2 |  |  |  | 15-02-2023 |  |  |  |  |  |  |  | 08-08-2023 |  |  |  |
| Nombre de la compañía aseguradora y coaseguradora si aplica |  |  | SEGUROS DEL ESTADO |  |  |  |  |  | Nit. |  |  |  |  | 860.009.578-6 |  |
| Dirección de notificación la compañía aseguradora y coaseguradora si aplica |  |  |  |  |  |  |  |  | CR 55 NRO. 72 - 109 Edificio Centro Ejecutivo II - BARRANQUILLA, ATLANTICO |  |  |  |  |  |  |
| - HECHOS QUE SOPORTAN EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO PACTADO EN EL CRONOGRAMA: Acorde con el ANEXO 2 CRONOGRAMA modificado mediante Otrosí No 4, la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación finalizaba el 7 de noviembre de 2024. No obstante, al momento de su finalización el Operador de Red no dio cumplimiento a las actividades que se encontraban vigentes así: - Etapa 3 – Actividades de Suministro y Construcción de Obras y Liquidación: - Inspectoría RETIE - Numeral 2. Acta de Recibo de Obras. - Numeral 3. Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda. - La cuarta si se cumplió?? - Etapa 4 – Actividades de Recibo y Terminación del contrato del Administrador - Numeral 1. Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor. - Numeral 2.Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito. - Numeral 3. Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato. - Numeral 4. Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación Con el fin de determinar el avance ponderado del contrato, la Dirección de Energía Eléctrica estableció un porcentaje para cada una de las actividades contenidas en las etapas que conforman el Anexo 2 – Cronograma, así: Etapa I - Actividades previas a la contratación de obra: 15% Etapa II - Actividades de Contratación de Obras: 5% Etapa III - Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación: 70 % Etapa IV - Actividades de recibo y liquidación del contrato de Administración: 10% Acorde con lo anterior, Air-e dio total cumpliento a las Etapas I y II del Anexo 2 – Cronograma, no obstante lo correspondiente a las etapas III y IV no logró el cumpimiento total de las mismas, por lo tanto el avance ponderado del contrato y de obra es el siguiente: AVANCE DE OBRA PROYECTADO; AVANCE DE OBRA REPORTADO; AVANCE DE CONTRATO PROYECTADO; AVANCE REAL DEL CONTRATO; FECHA DE CORTE. 100%; 76.13%; 100%; 91%; Mayo 2025. El avance de obra fue certificado por parte de la Interventoría PROINGES PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y SISTEMAS (Anexo 3.1) - FALTA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA RECIBO DE OBRA: El Operador de Red, no ha presentado a la Supervisión, la documentación técnica requerida para efectuar el Recibo de Infraestructura, a saber: - Acta de Recibo suscrita entre Interventor, Operador de Red y Constructor. - Listado de usuarios avalado por la Interventoría. - Plano As Built. - Certificación RETIE. - Inventario de activos CREG. - Presupuesto o Cantidades Final de Obra. - NO HA DADO CUMPLIMINETO A LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA CUARTA – FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS Frente a la ejecución presupuestal, el Operador no ha presentado los documentos que acrediten el cumplimiento del literal f) de la Clausula Cuarta – Forma y Condiciones de Desembolso de los Recursos, así: “(…) CLÁUSULA CUARTA – FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS: (...) f) Sexto desembolso, equivalente a la suma de SESENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($60.338.512), con recursos de la vigencia 2022, cuando el OPERADOR DE RED acredite, a satisfacción de la interventoría, el avance del cien por ciento (100%) de las obras (…)” - NO HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS PARA LA ELABORACION DEL ACTA DE TERMINACION Y BALANCE FINANCIERO. “(…) CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA – ACTA DE TERMINACIÓN Y BALANCE FINANCIERO: Una vez terminada la Actividad de Administración de la Construcción y puesta en operación, deberá realizarse un Acta de Terminación y Balance Financiero, de conformidad con lo establecido en el literal cc) del numeral 1º de la CLÁUSULA DÉCIMA del presente Contrato y al Anexo No. 3 (…)” - NO HA CUMPLIDO CON LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -GARANTÍAS- PARÁGRAFO 4°. “PARÁGRAFO 4: En caso de presentarse modificaciones contractuales que impliquen la actualización o modificación de las mencionadas garantías EL OPERADOR DE RED, deberá, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la suscripción de la modificación contractual, enviarlas al supervisor para su aprobación y dentro del de los tres (3) días hábiles siguientes a dicha aprobación deberá adjuntar la garantía a la plataforma de contratación pública SECOP II para su aprobación por parte del Ministerio” |
| - REQUERIMIENTOS DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Certificado de avance de interventoría INTPRONE20-CERTIFICADO DE AVANCE MME 5 de mayo del 2025. (Anexo 3.1) - El día 18 de febrero del 2022, mediante radicado No.: 2-2022-002726 se solicita la entrega de documentos soportes Etapa 3 Actividad 1.1.3- Apertura de huecos y se indican los días de atraso de la actividad. (Anexo 3.2) - El día 18 de mayo del 2022, mediante radicado No.: 2-2022-009919 se solicita informar detalladamente y debidamente soportado las causas que han ocasionado retrasos en la ejecución de la obra. (Anexo 3.3) - El día 1 de julio del 2022 mediante radicado No 2-2022-014164 se solicita informar detalladamente y debidamente soportado las causas que han ocasionado que el contrato no cuente con avance en la ejecución de la obra, y a su vez, se informe por parte de la interventoría respecto de los llamados de atención realizado al contratista. (Anexo 3.4) - El día 26 de julio del 2022 mediante radicado No 2-2022-015784 se recuerda que los recursos asociados a la vigencia 2021 se encuentran en reserva presupuestal 2022, por lo tanto, estos deberán ser ejecutados durante el año 2022, por lo tanto, se solicita al OR informar detalladamente y debidamente soportado las causas que han ocasionado el contrato no cuente con el avance en la ejecución de la obra planeado. (Anexo 3.5) - El día 10 de julio del 2023 mediante radicado No 2-2023-020507 se solicita al Operador de Red presentar y adelantar plan de acción que permita garantizar la correcta ejecución del contrato, así como el cumplimiento de los hitos y el desembolso de los recursos, para así evitar la expiración de estos y por tanto los proyectos queden sin flujo de caja, (Anexo 3.6) - El día 11 de agosto del 2023 mediante radicado No 2-2023-023805, se reitera lo mencionado en comunicación radicado No 2-2023-020507. (Anexo 3.7) - El día 17 de agosto del 2023 mediante radicado No 2-2023-024453, se mencionan los atrasos en la obra, lo cual también representa una afectación a la normal ejecución de los recursos, toda vez que los recursos de la vigencia 2022 se encuentran actualmente en Reserva Presupuestal, por lo tanto estos deberán ser ejecutados durante el año 2023, se recuerda que el no cumplimiento de las obligaciones en las condiciones establecidas contractualmente será motivo de informar al ordenador del gasto respecto del posible incumplimiento de las obligaciones del contrato. (Anexo 3.8) - El día 26 de agosto del 2024 mediante radicado No 2-2024-028726 se realiza seguimiento a la vigencia expirada y se solicita a AIR-E allegar soportes del hito cumplido. (Anexo 3.9) - El día 10 de septiembre mediante radicado No 2-2024-031030 se realiza seguimiento al contrato y se recuerda lo dispuesto en las CLAUSULA DÉCIMA – OBLIGACIONES DEL OPERADOR DE RED y CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – RIESGOS (Anexo 3.10) - El día 7 de octubre el OR con Radicado 1-2024-045117, hace solicitud de desembolso de recursos pendientes y ampliación del plazo contractual, contrato Prone GGC-624-20 (Anexo 3.11) - El día 10 de noviembre del 2024 mediante radicado No -2024-038876 se le da respuesta al OR a su comunicación de 1-2024-045117 (Anexo 3.11), donde solicita desembolso de recursos pendientes y ampliación del plazo contractual - Contrato PRONE GG-624-20, frente a la solicitud de ampliación del plazo de ejecución, se responde lo siguiente, se tiene que desde el mes de julio del 2024 hasta la fecha no se tiene registro de avance en la construcción de la infraestructura; el avance indicado por la Interventoría Técnica en los informes mensuales de los últimos tres (3) meses evidencia que el porcentaje de obra se ha mantenido en un 91%, por lo cual no se encuentra justificada la solicitud de prórroga del plazo de ejecución. (Anexo 3.12) - El día 5 de noviembre el OR con Radicado 1-2024-050100, hace solicitud de suspensión del plazo contractual esto un día antes de que el cronograma del contrato GGC-624-20 se venciera (Anexo 3.13). Nota : El cronograma anexo 2 del contrato se vence. - El día 10 de diciembre del 2024 mediante radicado No - 2-2024-044726 se le da respuesta al OR a su comunicación de 1-2024-050100 (Anexo 3.13), donde solicita suspensión del contrato PRONE GG-624-20, frente a la solicitud, se responde lo siguiente, dado que se solicita muy tarde para poder efectuar estos pasos, su solicitud de Suspensión no fue procedente, adicional a lo anterior documentos técnicos pertinentes para efectuar visita de recibo y entrega de infraestructura. (Anexo 3.14) - El día 4 de julio del 2025 mediante radicado No 2-2025-024968 se requiere al operador de red que dé cumplimiento de los plazos contractuales establecidos en el literal cc) de la Cláusula Décima, en el cual se establece un tiempo total de nueve (9) meses una vez finalizada la “Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación”, para la suscripción de cada una de las Actas de Terminación y Balance Financiero con el Ministerio, por lo cual a la fecha del requerimiento han transcurrido (7) meses sin que Aire haya realizado la entrega de la obra construida a la Supervisión, tampoco se ha realizado la entrega de los documentos pertinentes contemplados en el anexo 3. (Anexo 3.15) - En correo electrónico del 15 de agosto del 2025 se reitera lo mencionado en radicado No 2-2025-024968 (Anexo 3.16). - Ahora bien, respecto de la solicitud de actualización de pólizas, el MINISTERIO bajo su supervisión, ha remitio los requemientos No. 2-2024-025873 del 09 de agosto de 2024 (Anexo 3.17), 2-2024-042409 del 04 de diciembre de 2024(Anexo 3.18), 2-2024-045547 del 16 de diciembre de 2024(Anexo 3.19) y 2-2025-017095 del 19 de mayo de 2025(Anexo 3.20), todos estos oficios en solicitud al Operador de Red para que remitiera las garantías actualizadas pendiente de aprobación, teniendo en cuenta las modificaciones contractuales del Otrosí No.1, Otrosí No.3 y Otrosí No.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORME TECNICO DE INTERVENTORÍA O DE SUPERVISIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Las razones o motivos técnicos, administrativos, financieros, contables, o jurídicos, en que se basa el presunto incumplimiento: - Frente al avance de obra se tiene que, en el mes de mayo del 2025, la interventoría certifica un avance del 91% (Anexo 3.1), lo anterior evidencia que la obra no ha presentado avance durante los últimos seis (6) meses desde la finalización del Anexo 2 - Cronograma. - Con relación a las actividades pendientes de ejecución contenidas en la Etapa 3 – Actividades de Suministro y Construcción de Obras y Liquidación, el Operador de Red, no ha remitido a la Supervisión los documentos que soporten el cumplimiento de las actividades pendientes de ejecución, esto pese a los requerimientos realizados y a que dicha etapa finalizó el 03 de septiembre de 2024. - Con relación a las actividades pendientes de ejecución contenidas en la Etapa 4 – Actividades de Recibo y Terminación del Contrato del Administrador, el Operador de Red, no ha remitido a la Supervisión los documentos que soporten el cumplimiento de las actividades pendientes de ejecución, esto pese a los requerimientos realizados y a que dicha etapa finalizó el 06 de noviembre de 2024. - Frente a la suscripción del Acta de Recibo y Entrega de la Infraestructura, indicada en el literal bb) del numeral 1 de la Cláusula Decima – Obligaciones del Operador de Red, a la fecha el Operador de Red no ha allegado los documentos establecidos en dicho literal para que la Supervisión pueda efectuar visita de recibo y suscripción de la mencionada acta. - Frente a la suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero, indicada en el literal cc) del numeral 1 de la Cláusula Decima – Obligaciones del Operador de Red, a la fecha el Operador de Red no ha allegado los documentos establecidos en el Anexo 3 del contrato, esto pese a que el 06 de agosto del 2025, finalizó el plazo contractual definido para la entrega documental y suscripción de dicha acta entre las partes. - A corte 31 de agosto del 2025, el saldo existente en la cuenta de ahorros 730-01844-7 es de $ 180.986.241,59 - A corte 31 de agosto de 2025, la Ejecución Financiera del contrato PRONE GGC 624 2020 es el siguiente: Tabla 1. Ejecución Financiera Contrato PRONE GGC 624-2020 VIGENCIA; VALOR; VALOR DESEMBOLSADO A LA FIDUCIA; VALOR POR DESEMBOLSAR. 2020; $ 603.385.124.5; $ 603.385.124.5; $ 0. 2021; $ 482.708.100.5; $ 482.708.100.5; $ 0. 2022; $ 120.677.024; $60.338.512; $60.338.512. TOTAL CONTRATO; $ 1.206.770.249; $1.146.431.737; $60.338.512. A la fecha AIR-E S.A.S E.S.P, no ha dado cumplimiento a la obligación de entregar las pólizas actualizadas de conformidad a las modificaciones efectuadas (otrosí 1 3 y 4) al contrato PRONE GGC 624 de 2020, lo cual se encuentra vencida desde el 06-01-2025. En todo evento de extensión o prórroga del plazo de ejecución de la fase, el Contratista deberá ampliar el término de vigencia de los seguros de cumplimiento del contrato y pago del anticipo, para que los mismos estén vigentes y produzcan plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el plazo de la fase o periodo respectivos, incluyendo las extensiones o prórrogas. El Consejo de Estado, Sección Tercera, en sentencia del 27 de marzo de 2014, expresó que las garantías contractuales son necesarias para asegurar el cumplimiento de los contratos estatales, destacando su importancia y su obligatoriedad cuando el ordenamiento jurídico las exige: “La cláusula de garantía de los contratos estatales ha sido prevista por las diferentes normas y estatutos que ha regido esa actividad de la administración los cuales han determinado que las personas naturales o jurídicas que celebren contratos con el estado están en la obligación de prestar una garantía única que avale el cumplimiento de las obligaciones que surjan del contrato y sean puestas en cabeza suya.”. Así las cosas y como bien lo ha expresado el CONSEJO DE ESTADO mediante concepto con radicado “11001-03-06-000-2019-00051-00(2416)” la supervisión tiene un control directo frente a la integración estratégica, de esta forma corresponde a los supervisores en representación de la entidad velar por el cumplimiento estricto de las obligaciones técnicas, administrativas y legales derivadas del contrato, teniendo en cuenta lo pertinente, lo establecido en el manual de contratación el Ministerio de minas y energía. Lo anterior, en razón a que la actividad de supervisión es parte primordial del control y vigilancia de la actividad del contratista con el fin de lograr el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato, y un mecanismo para proteger los intereses de la entidad, verificar, supervisar, ejecutar las actividades administrativas necesarias para el manejo y ejecución del mismo y determinar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.. |
| - NORMAS Y CLÁUSULAS PRESUNTAMENTE VULNERADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Previo a indicar las normas y cláusulas que se están presuntamente vulnerando, para efectos de este informe de incumplimiento, se resalta que PROINGES PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y SISTEMAS en cumplimiento de las obligaciones adquiridas con AIR-E S.A.S E.S.P como Interventoría Técnica del contrato de obra derivado C01302021, a corte mayo del 2025 avaló un avance de obra del 91,0% (Anexo 3.1), a la fecha se presentan incumplimientos a las obligaciones contractuales que se relacionan de la siguiente manera: 4.1 El OPERADOR RED no ha dado cumplimiento al Objeto Contractual y el alcance del objeto, en tanto no se ha realizado la entrega de la infraestructura como lo establece la CLAUSULA PRIMERA del contrato, así: “CLAÚSULA PRIMERA- OBJETO. Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional –SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VILLA SANTA el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas-PRONE. PARÁGRAFO. ALCANCE DEL OBJETO. En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para llevar a cabo El Proyecto, ejecutando las actividades previas a la contratación de obras, las actividades de contratación de obras, las actividades de suministro, construcción y liquidación de obras, las actividades de recibo y terminación del contrato PRONE. Así mismo, deberá energizar y recibir en aporte, en los términos del artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, la infraestructura construida, realizar las actividades inherentes a la Administración, Operación y Mantenimiento (en adelante AOM), efectuar la reposición de los activos de distribución aportados en caso de ser necesario y ejecutar las actividades referentes a la devolución de la Infraestructura para el Proyecto 4.2 El OPERADOR DE RED, no está dando cumplimiento a la ejecución del objeto contractual y su alcance dentro de los términos establecidos en el Cronograma de este contrato, evidenciándose una falta al cumplimiento de la cláusula segunda, denominada PLAZO. 4.2 El OPERADOR RED no ha dado cumplimiento al plazo contractual, como lo establece la CLAUSULA SEGUNDA numeral 1 del contrato, así: “CLAUSULA SEGUNDA. PLAZO: El plazo del presente contrato es de veinte (20) años contados a partir de la suscripción del acta de inicio del presente contrato. El acta de inicio del presente Contrato se suscribirá una vez se acredite el registro presupuestal y la aprobación de las garantías por parte del MINISTERIO. Para la ejecución del objeto contractual y su alcance, se establecen las siguientes actividades con sus respectivos plazos: - Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación. El plazo para la finalización de esta actividad es el propuesto por el OPERADOR DE RED en el Anexo 2 como “Finalización del Plazo de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación” y aprobado por MINISTERIO. Los plazos establecidos en el Anexo 2 “Cronograma” del presente Contrato son de obligatorio cumplimiento. No obstante, las Partes podrán convenir su modificación, previa solicitud y justificación del OPERADOR DE RED, avalada por el interventor, la cual deberá ser solicitada con al menos treinta (30) días calendario de anticipación a su vencimiento, anexando el cronograma propuesto”. 4.3 El OPERADOR RED no ha dado cumplimiento a las OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL OPERADOR DE RED – CLÁUSULA DÉCIMA, frente a LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN de la Etapa 3 - Actividades de suministro, construcción y liquidación de obras, en los numerales i);ii),iii) y Etapa 4- Actividades de recibo y Terminación del Contrato del Administrador en losnumerales i),ii). Iii) y iv) , en concordancia con el ANEXO 2 CRONOGRAMA modificado mediante OTROSI No. 4 al Contrato y el ANEXO 3 CHECK LIST ACTAS DE TERMINACIÓN Y BALANCE FINANCIERO: “CLÁUSULA DÉCIMA-OBLIGACIONES DEL OPERADOR DE RED OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL OPERADOR DE RED - FRENTE A LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN: Etapa 3-Actividades de suministro, construcción y liquidación de obras: - Inspectoría RETIE - Acta de recibo de obras - Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda. Etapa 4- Actividades de recibo y Terminación del Contrato del Administrador: - Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor - Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito - Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato. - Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación (…) cc) Entregar dentro de los tres (3) meses siguientes de la fecha de finalización del plazo de ejecución del Contrato en su Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación, un informe sobre los contratos suscritos y su liquidación, la utilización de los recursos y el giro al MINISTERIO de los rendimientos financieros. Asi mismo, deberá suscribir con el MINISTERIO dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrega del anterior informe, los documentos indicados en el anexo 3 del presente contrato y el Acta de Terminación y Balance Financiero del Contrato, de acuerdo con la CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. 4.4 CLÁUSULA CUARTA – FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS: Lo correspondiente al literal f), así: (…) f) Sexto desembolso, equivalente a la suma de SESENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($60.338.512), con recursos de la vigencia 2022, cuando el OPERADOR DE RED acredite, a satisfacción de la interventoría, el avance del cien por ciento (100%) de las obras. (…)” A la fecha el contrato de interventoría tiene plazo establecido hasta el 30 de septiembre de 2025. La Supervisión del Ministerio mediante correo de fecha 1 de octubre del 2025 solicitó al Operador de Red notificar indicar el estado actual del contrato de Interventoría. 4.5 AIR-E S.A.S E.S.P,no ha cumplido con su obligación de entregar las pólizas actualizadas a pesar de las solicitudes enviadas por el MME, bajo el siguiente clausulado: Parágrafo 4 de la Cláusula Décima Segunda – Garantías: “(…) PARÁGRAFO 4: En caso de presentarse modificaciones contractuales que impliquen la actualización o modificación de las mencionadas garantías EL OPERADOR DE RED, deberá, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la suscripción de la modificación contractual, enviarlas al supervisor para su aprobación y dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a dicha aprobación deberá adjuntar la garantía a la plataforma de contratación pública SECOP II para su aprobación por parte del Ministerio. (…)” Numeral 14.7 de la cláusula décima cuarta – declaraciones y garantías: “14.7. Seguros. Todas las pólizas de seguros que el OPERADOR DE RED requiera obtener y mantener estarán en pleno efecto al momento en que sean entregadas al MINISTERIO y han sido expedidas por una compañía de seguros debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia.” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE EN DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sea lo primero indicar que de acuerdo con el OTROSI No. 4 se modificó el plazo contractual para la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación señalado en la CLÁUSULA SEGUNDA – PLAZO y contemplado el ANEXO 2 CRONOGRAMA. Por lo que la fecha de finalización se dio el 6 de noviembre del 2024. Por lo anterior, y frente a esta actividad, se configura(n) presuntamente la(s) causal(es) relacionada(s) en la CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA – EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO, y como consecuencia del posible incumplimiento, da lugar la aplicación de lo dispuesto en la CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA – MULTAS DE ACUERDO CON LOS ALCANCES INDICADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA, así: “(…) CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA – EVENTOS DE INCUMPLIIMIENTO: Lo señalado en la presente cláusula se aplicará, a elección del MINISTERIO en los eventos señalados a continuación: (…) a. Por incumplimiento de alguna obligación o cláusula establecida en el presente Contrato. c. Imposición de una multa según lo señalado en la CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. d. Por vencimiento del plazo establecido en el Anexo 2. Cronograma, previsto para las actividades de administración, ejecución de los recursos, asistencia técnica y energización, sin cumplirse con la totalidad de las actividades pactadas en el mismo salvo que se suscriban prórrogas. (…)”negrilla propia “(…) CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA – MULTAS DE ACUERDO CON LOS ALCANCES INDICADOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA: En caso de presentarse mora en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del Contrato por parte del OPERADOR DE RED, el MINISTERIO le impondrá a éste, multas diarias y sucesivas por una suma igual al cero coma cero quince por ciento (0,015%) del valor de los aportes del PRONE por cada obligación incumplida, las cuales sumadas no podrán superar el dos coma cinco por ciento (2,50%) del valor del mismo (…)” “ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - CUANTIFICACIÓN DE LA MULTA A IMPONER Y/O TASACIÓN DE PERJUICIOS - CLAUSULA PENAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atendiendo el hecho de que el plazo de ejecución de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación venció el día 06 de noviembre de 2024 y que dicho plazo constituye el término durante el cual el Contratista tenía la obligación contractual de ejecutar el proyecto, se evidencia un incumplimiento parcial que generaría la aplicación de la cláusula de multa pactada en el contrato. Para efectos de determinar el valor del perjuicio sufrido se transcribe la cláusula contractual pertinente: “(…) CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA – MULTAS DE ACUERDO CON LOS ALCANCES INDICADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA: En caso de presentarse mora en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del Contrato por parte del OPERADOR DE RED, el MINISTERIO le impondrá a éste, multas diarias y sucesivas por una suma igual al cero coma cero quince por ciento (0,015%) del valor de los aportes del PRONE por cada obligación incumplida, las cuales sumadas no podrán superar el dos coma cinco por ciento (2,50%) del valor del mismo (…)” De conformidad con lo anterior, se tiene que el contrato PRONE GGC 624 2020 se contrató por un valor de $1.206.770.249, en ese orden y atendiendo que un incumplimiento parcial llevaría la imposición de multa de acuerdo con la Cláusula Vigésima Primera del contrato, por cada obligación incumplida. La cláusula Vigésima Primera “Multa” establece que la misma será del 0.015% por día por cada obligación incumplida del valor del contrato, valor que se pactó en $1.206.770.249, lo que corresponde CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINCE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE($181. 015,53). Las obligaciones que se reportan como incumplidas en el numeral IV del presente informe: - Objeto Contractual y el alcance del objeto. - Ejecución del objeto contractual y su alcance dentro de los términos establecidos en el Cronograma de este contrato, evidenciándose una falta al cumplimiento de la cláusula segunda, denominada PLAZO. - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL OPERADOR DE RED – CLÁUSULA DÉCIMA, frente a LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN de la Etapa 3 - Actividades de suministro, construcción y liquidación de obras, en los numerales i);ii),iii) y Etapa 4- Actividades de recibo y Terminación del Contrato del Administrador en losnumerales i),ii). Iii) y iv). - CLÁUSULA CUARTA – FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS: Lo correspondiente al literal f). - Parágrafo 4 de la Cláusula Décima Segunda – Garantías y numeral 14.7 de la cláusula décima cuarta – declaraciones y garantías: OBLIGACIONES DEL OPERADOR DE RED Etapa 3 numerales 2, 3, Etapa 4 del literal a) del numeral i) y ii), literal cc) de la misma cláusula. El cronograma venció el 6 de noviembre del 2024 a 16 de octubre del 2025 suman 344 días, la multa para este incumplimiento de acuerdo con lo estipulado en la cláusula Vigésima Primera es de $62.269.344.84 Literal cc) Entregar dentro de los tres (3) meses siguientes de la fecha de finalización del plazo de ejecución del Contrato en su Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación, un informe sobre los contratos suscritos y su liquidación, la utilización de los recursos y el giro al MINISTERIO de los rendimientos financieros. El plazo de los 3 meses para la entrega de un informe de que trata el literal citado, se venció el 6 febrero de 2025 la multa para este incumplimiento de acuerdo con lo estipulado en la cláusula Vigésima Primera es de 251 días de mora tasados hasta el 16 de octubre de 2025, que corresponde a $45.434.898,03 (…) Asi mismo, deberá suscribir con el MINISTERIO dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrega del anterior informe, los documentos indicados en el anexo 3 del presente contrato y el Acta de Terminación y Balance Financiero del Contrato, de acuerdo con la CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. El plazo de los 6 meses para la entrega de los documentos indicados en el literal citado, se venció el 6 de agosto de 2025, correspondiente a 70 días de atraso tasados hasta el día 16 de octubre de 2025, la multa para este incumplimiento de acuerdo con lo estipulado en la cláusula Vigésima Primera es de $12.671.087.1 Teniendo en cuenta lo dispuesto en la cláusula vigésima primera, (…) del valor de los aportes del PRONE por cada obligación incumplida, las cuales sumadas no podrán superar el dos coma cinco por ciento (2,50%) del valor del mismo (…)”. Tenemos que, sumada la sanción entre sí supera el dos coma cinco por ciento (2,50%) del valor del contrato, por lo tanto, la sanción a imponer corresponderá al 2,50% del valor del contrato, equivalente a TREINTA MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS. CON VEINTI DOS CENTAVOS ($30.169.256.22) Es dado indicar que la no mora en la finalización del proyecto objeto de ejecución del contrato PRONE GGC 624-2020 ha afectado la calidad de vida de un total de 444 beneficiarios, quienes no han podido acceder a un servicio público de primera necesidad como lo es la energía eléctrica. De igual manera, el incumplimiento de AIR-E S.A.S E.S.P., conlleva a que no se cumpla con los fines esenciales del Estado por parte del Ministerio de Minas y Energía para la comunidad a beneficiar con la suscripción del contrato. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Póliza de cumplimiento del contrato No PRONE GGC 624 2020 Anexo 7 expedida por Seguros del ESTADO con los siguientes amparos: Tabla 1. Póliza del Contrato PRONE GGC 624 de 2020 No. POLIZA; AMPARO; VALOR ASEGURADO; VIGENCIAS. FECHA INICIO; FECHA FINAL. 85-44-101108552; Devolución pago anticipado; $ 603.385.124,50; 29-12-2020; 06-01-2025. 85-44-101108552; Cumplimiento del contrato; $ 241.354.049,80; 29-12-2020; 06-01-2025. Es necesario indicar que la información relacionada corresponde al Anexo No. 7con fecha de expedición 23/02/2023 póliza que actualmente se encuentra aprobada en la plataforma SECOP II, corresponde al otrosí No. 2, con vigencia vencida el 06 de enero de 2025. |
| - RESPECTO DE LAS PRUEBAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Copia certificado interventoría avance de obra. (Anexo 3.1) - Copia del memorando radicado No.: 2-2022-002726 fecha 18 de febrero del 2022 (Anexo 3.2) - Copia del memorando radicado No.: 2-2022-009919 fecha 18 de mayo del 2022 (Anexo 3.3) - Copia del memorando radicado No.: 2-2022-014164 fecha 1 de julio del 2022 (Anexo 3.4) - Copia del memorando radicado No.: 2-2022-015784 fecha 26 de julio del 2022 (Anexo 3.5) - Copia del memorando radicado No.: 2-2023-020507 fecha 10 de julio del 2023 (Anexo 3.6) - Copia del memorando radicado No.: 2-2023-023805 fecha 11 de agosto del 2023 (Anexo 3.7) - Copia del memorando radicado No 2-2023-024453 fecha 17 de agosto del 2023 (Anexo 3.8) - Copia del memorando radicado No 2-2024-028726 fecha 26 de agosto del 2024 (Anexo 3.9) - Copia del memorando radicado No 2-2024-031030 fecha 10 de septiembre del 2024 (Anexo 3.10) - Copia del memorando radicado No 1-2024-045117 fecha 7 de octubre del 2024 (Anexo 3.11) - Copia del memorando radicado No 2-2024-038876 fecha 10 de noviembre del 2024 (Anexo 3.12) - Copia del memorando radicado No 1-2024-050100 fecha 5 de noviembre del 2024 (Anexo 3.13) - Copia del memorando radicado No 2-2024-044726 fecha 10 de diciembre del 2024 (Anexo 3.14) - Copia del memorando radicado No 2-2024-024968 fecha 4 de julio del 2025 (Anexo 3.15) - Correo electrónico fecha 15 de agosto del 2025 (Anexo 3.16) - Copia del memorando radicado No. 2-2024-025873 fecha 09 de agosto de 2024 (Anexo 3.17) - Copia del memorando radicado No. 2-2024-042409 fecha 04 de diciembre de 2024(Anexo 3.18) - Copia del memorando radicado No.2-2024-045547 fecha 16 de diciembre de 2024 (Anexo 3.19) - Copia del memorando radicado No. 2-2025-017095 fecha 19 de mayo de 2025(Anexo 3.20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ANEXOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carpeta No. 1: Del trámite precontractual Anexo 1.1 Estudio Previo Normalización de redes eléctricas Barrio Villa Santa Anexo 1.2 Acta CAPRONE Carpeta No. 2: De la suscripción del contrato y sus modificaciones Anexo 1.1. Contrato PRONE GGC 624 de 2020 Anexo 1.2. Otrosí No 1 al contrato PRONE GGC 624 de 2020. Anexo 1.3. Otrosí No 2 al contrato PRONE GGC 624 de 2020. Anexo 1.4. Otrosí No 3 al contrato PRONE GGC 624 de 2020. Anexo 1.5. Otrosí No 4 al contrato PRONE GGC 624 de 2020. Link SECOP II del Contrato PRONE GGC 624 de 2020: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1624620&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Carpeta No. 3: De la configuración del incumplimiento - Certificado de avance de interventoría INTPRONE20-CERTIFICADO DE AVANCE MME 5 de mayo del 2025. (Anexo 3.1) - El día 18 de febrero del 2022, mediante radicado No.: 2-2022-002726 se solicita la entrega de documentos soporte Etapa 3 Actividad 1.1.3- Apertura de huecos y se indican los días de atraso de la actividad. (Anexo 3.2) - El día 18 de mayo del 2022, mediante radicado No.: 2-2022-009919 se solicita informar detallada y debidamente soportado las causas que han ocasionado retrasos en la ejecución de la obra. (Anexo 3.3) - El día 1 de julio del 2022 mediante radicado No 2-2022-014164 se solicita informar detallada y debidamente soportado las causas que han ocasionado que el contrato no cuente con avance en la ejecución de la obra, y a su vez, se informe por parte de la interventoría respecto de los llamados de atención realizado al contratista. (Anexo 3.4) - El día 26 de julio del 2022 mediante radicado No 2-2022-015784 se recuerda que los recursos asociados a la vigencia 2021 se encuentran en reserva presupuestal 2022, por lo tanto, estos deberán ser ejecutados durante el año 2022, por lo tanto, se solicita al OR informar detallada y debidamente soportado las causas que han ocasionado el contrato no cuente con el avance en la ejecución de la obra planeado. (Anexo 3.5) - El día 10 de julio del 2023 mediante radicado No 2-2023-020507 se solicita al Operador de Red presentar y adelantar plan de acción que permita garantizar la correcta ejecución del contrato, así como el cumplimiento de los hitos y el desembolso de los recursos, para así evitar la expiración de estos y por tanto los proyectos queden sin flujo de caja, (Anexo 3.6) - El día 11 de agosto del 2023 mediante radicado No 2-2023-023805, se reitera lo mencionado en comunicación radicado No 2-2023-020507. (Anexo 3.7) - El día 17 de agosto del 2023 mediante radicado No 2-2023-024453, se mencionan los atrasos en la obra, lo cual también representa una afectación a la normal ejecución de los recursos, toda vez que los recursos de la vigencia 2022 se encuentran actualmente en Reserva Presupuestal, por lo tanto estos deberán ser ejecutados durante el año 2023, se recuerda que el no cumplimiento de las obligaciones en las condiciones establecidas contractualmente será motivo de informar al ordenador del gasto respecto del posible incumplimiento de las obligaciones del contrato. (Anexo 3.8) - El día 26 de junio del 2024 mediante correo electrónico se solicita al OR reporte actual del estado del contrato y si los inconvenientes reportados han sido superados y que acciones se están tomando para seguir con el curso normal de la obra, el 26, 29 de julio, y el 15 de agosto del 2024 se reitera lo mencionado en el correo. (Anexo 3.9) - El día 10 de septiembre mediante radicado No 2-2024-031030 se realiza seguimiento al contrato y se recuerda lo dispuesto en las CLAUSULA DÉCIMA – OBLIGACIONES DEL OPERADOR DE RED y CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – RIESGOS (Anexo 3.10) - El día 7 de octubre el OR con Radicado 1-2024-045117, hace solicitud de desembolso de recursos pendientes y ampliación del plazo contractual, contrato Prone GGC-624-20 (Anexo 3.11) - El día 10 de noviembre del 2024 mediante radicado No -2024-038876 se le da respuesta al OR a su comunicación de 1-2024-045117 (Anexo 3.11), donde solicita desembolso de recursos pendientes y ampliación del plazo contractual - Contrato PRONE GG-624-20, frente a la solicitud de ampliación del plazo de ejecución, se responde lo siguiente, se tiene que desde el mes de julio del 2024 hasta la fecha no se tiene registro de avance en la construcción de la infraestructura; el avance indicado por la Interventoría Técnica en los informes mensuales de los últimos tres (3) meses evidencia que el porcentaje de obra se ha mantenido en un 91%, por lo cual no se encuentra justificada la solicitud de prórroga del plazo de ejecución. (Anexo 3.12) - El día 5 de noviembre el OR con Radicado 1-2024-050100, hace solicitud de suspensión del plazo contractual esto un día antes de que el cronograma del contrato GGC-624-20 se venciera (Anexo 3.13). Nota : El cronograma anexo 2 del contrato se vence. - El día 10 de diciembre del 2024 mediante radicado No - 2-2024-044726 se le da respuesta al OR a su comunicación de 1-2024-050100 (Anexo 3.13), donde solicita suspensión del contrato PRONE GG-624-20, frente a la solicitud, se responde lo siguiente, dado que se solicita muy tarde para poder efectuar estos pasos, su solicitud de Suspensión no fue procedente, adicional a lo anterior documentos técnicos pertinentes para efectuar visita de recibo y entrega de infraestructura. (Anexo 3.14) - El día 4 de julio del 2025 mediante radicado No 2-2025-024968 se requiere al operador de red que dé cumplimiento de los plazos contractuales establecidos en el literal cc) de la Cláusula Décima, en el cual se establece un tiempo total de nueve (9) meses una vez finalizada la “Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación”, para la suscripción de cada una de las Actas de Terminación y Balance Financiero con el Ministerio, por lo cual a la fecha del requerimiento han transcurrido (7) meses sin que Aire haya realizado la entrega de la obra construida a la Supervisión, tampoco se ha realizado la entrega de los documentos pertinentes contemplados en el anexo 3. (Anexo 3.15). - En correo electrónico del 15 de agosto del 2025 se reitera lo mencionado en radicado No 2-2025-024968 (Anexo 3.16). - El 09 agosto de 2024, mediante radicado No. 2-2024-025873 , se solicitó la actualización de la póliza conforma al otrosí No.1, otrosí No,3 y otrosí No.4 (Anexo 3.17). - El 04 de diciembre de 2024 mediante radicado No. 2-2024-042409, se reitera la obligación de ampliar las pólizas conforme a las modificaciones contractuales suscritas (Anexo 3.18). - El 16 de diciembre de 2024 mediante radicado No.2-2024-045547, se sigue reiterando sobre el cumplimiento de la obligación de mantener la póliza actualizada conforme a las modificaciones contractuales (Anexo 3.19). - El 19 de mayo de 2025, mediante radicado No. 2-2025-017095 , se requiere nuevamente para que la póliza sea actualizada y cargada en Secop II(Anexo 3.20). Carpeta No. 4: De las garantías Anexo 4.1. Póliza inicial PRONE GGC 624 de 2020 Anexo 4.2. Póliza acta de inicio PRONE GGC 624 de 2020 Anexo 4.3. Póliza otrosí 2 PRONE GGC 624 de 2020 Carpeta No. 5: Del informe de la Supervisión Link anexo: https://minenergiacol.sharepoint.com/sites/DireccindeEnergaElctrica-DEE_Supervision/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDireccindeEnergaElctrica%2DDEE%5FSupervision%2FShared%20Documents%2FDEE%5FSupervision%2FDireccion%5FEnergia%2F1%20%2D%20Fondos%20de%20Inversi%C3%B3n%2F4%2E%20PRONE%2F2020%5FGGC%5F624%5FAIR%2DE%2F7%2E%20Incumplimiento&viewid=d99b3f6f%2D0982%2D4822%2D9a78%2Debd916a33bc5&FolderCTID=0x012000925E142F2E773A47AF8C408D74441B03&ovuser=d82636be%2D6dd2%2D4e64%2Da284%2D7a3402f24e27%2Cmafajardo%40minenergia%2Egov%2Eco&OR=Teams%2DHL&CT=1748298349295&clickparams=eyJBcHBOYW1lIjoiVGVhbXMtRGVza3RvcCIsIkFwcFZlcnNpb24iOiIxNDE1LzI1MDQxNzE5MzE0IiwiSGFzRmVkZXJhdGVkVXNlciI6ZmFsc2V9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: Los requisitos mínimos que debe contener el informe de supervisión obedecen a la necesidad de cumplir cabalmente con el literal a) del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, norma por la cual se dictan orientaciones a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

Firma Supervisor / Interventor: _________________________

Nombre: Miguel Adrián Fajardo Guerrero

Cargo:  Ingeniero apoyo a la supervisión – Contratista

| Nombre Responsable | Cargo | Componente | Rol | Visto Bueno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Paola Camila Golondrino Méndez | Contratista | Jurídico | Apoyo Jurídico Grupo de Supervisión |  |
| Marcela Patricia Araujo Colina | Contratista | Técnico | Apoyo Coordinación de Grupo Supervisión |  |
| Alba Nury Arias Hincapié | Contratista | Jurídico | Apoyo Jurídico Líder de Incumplimientos |  |
| Carlos Arturo Rodríguez Castrillón | Contratista | Técnico | Coordinador Grupo de Supervisión |  |
| Héctor Arturo Barrera Castellanos | Contratista | Jurídico | Coordinador Jurídico Grupo de supervisión |  |