| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contratista: Nombre/ Razón Social |  | Air-e S.A.S. E.S.P. – Intervenida |  |  |  |  |  | No. Identificación C.C /C.E / NIT |  |  | 901.380.930-2 |  |  |  | Contrato No. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha Contrato |  |  | 28/12/2020 |  |  |  | PRONE-GGC-598-2020 |
| Objeto del Contrato |  | Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional –SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN JORGE el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas-PRONE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Supervisor del contrato |  | De conformidad con lo descrito en la CLÁUSULA NOVENA. La Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía ejerce la supervisión la cual consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, sobre el cumplimiento del objeto del contrato a saber: Luis Julián Zuluaga, Resolución No 40241 del 25 de agosto de 2020 Cristian Andrés Díaz Durán, Resolución No 40177 del 17 de mayo de 2022 María Victoria Ramírez Martínez, Resolución No 40534 del 30 de agosto de 2023 Nelson Mauricio Rey, Resolución No 40405 del 30 de septiembre de 2024. Víctor José Paternina Novoa Resolución, 40187 del 06 de febrero de 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interventor del contrato (si aplica) |  | Nombre |  |  |  |  |  |  |  | PROINGES S.A.S |  |  |  |  |  |
|  |  | CC/ Nit. |  |  |  |  |  |  |  | 802.023.429-4. |  |  |  |  |  |
|  |  | N° del contrato del cual es interventor |  |  |  |  |  |  |  | Contrato de consultoría C01302021 |  |  |  |  |  |
| Direcciones actualizadas del contratista |  | CR 57 CL 99A 65 TO SURPI 302 en Barranquilla, Atlántico. notificaciones.judiciales@air-e.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor inicial del contrato |  | $701.229.600IVA incluido |  |  |  |  | Plazo inicial del contrato |  |  |  |  |  | 20 años, contados a partir de la suscripción del Acta de inicio |  |  |
| Fecha acta de inicio del contrato |  | 15/02/2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO A INICIAR POR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INCUMPLIMIENTO |  |  |  | Tipo |  |  | INCUMPLIMIENTO PARCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Clase |  |  | MULTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Siniestro |  |  | SI, El amparo a afectar es el de cumplimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CADUCIDAD |  |  |  | ¿Paraliza la ejecución del contrato? |  |  |  |  |  |  |  | NO |  |  |  |
| AMPARO (S) A AFECTAR |  |  |  | Cumplimiento |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  |  |  |  | Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Calidad del servicio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Calidad y correcto funcionamiento de los bienes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Buen manejo y correcta inversión del anticipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Estabilidad y calidad de la obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Devolución de pagos anticipados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Otro amparo (indicar cuál) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANTECEDENTES DEL CONTRATO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MODIFICACIONES CONTRACTUALES (PRÓRROGAS Y ADICIONES) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° OTROSÍ | FECHA OTROSÍ |  |  |  | ADICION (VALOR) |  |  |  |  |  | PRÓRROGA (PLAZO OTORGADO) |  |  |  |  |
| Otrosí No 1 | 08-04-22 |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  | Ampliar los plazos de ejecución de las actividades REDES DE MEDIA TENSION 1.2. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 1.3 REDES DE BAJA TENSIÓN según cronograma en su Etapa 3 Contrato PRONE GGC 598– 2020. |  |  |  |  |
| Otrosí No 2 | 15/02/2023 |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  | PRORROGAR EL PLAZO del ítem 3 “Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda” de la ETAPA 3 Anexo 2 “cronograma”, descrito en el numeral 1º - párrafo 1º -, de la CLÁUSULA SEGUNDA – “ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN”, por un término de 188 días calendario lo cual impacta el plazo total de la “ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN” en este mismo término, lo cual la nueva fecha de finalización sería el de la Etapa 3 8/11/2023 y Etapa 4 12/01/2024 |  |  |  |  |
| Otrosí No 3 | 28/12/2023 |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  | Modificación de la CLÁUSULA SEGUNDA – PLAZO. Anexo 2 “Cronograma”, prorrogando la Actividad 2 de la “Etapa 4 – Actividades de recibo y terminación de contrato del Administrador” por el termino de 150 días calendarios, desde el 10 de enero de 2024 hasta 07 de junio de 2024, lo cual impacta el plazo de las actividades 3 y 4 de la Etapa 4 “Actividades de recibo y Terminación de contrato del Administración”, por lo cual se actualiza el cronograma hasta el día 10 de junio del 2024”. |  |  |  |  |
| Otrosí No 4 | 07-06-2024 |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  | Modificar la Cláusula Segunda – Plazo del contrato PRONE GGC 598-2020, el Anexo 2 “Cronograma” en el sentido de prorrogar la actividad 2 y 3 de la Etapa 4° y en consecuencia la actividad 4 , el final de la etapa 4 quedaría para el 7 de noviembre del 2024. |  |  |  |  |
| Plazo final de ejecución del contrato |  |  |  |  |  |  |  |  | Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación 07/11/2024 |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de terminación del contrato |  |  |  |  |  |  |  |  | Plazo total del contrato: 20 años (15/02/2041) Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación 07/11/2024 |  |  |  |  |  |  |
| Valor total del contrato incluidas adiciones |  |  |  |  |  |  |  |  | $701.229.600 |  |  |  |  |  |  |
| CESIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cedente |  |  |  |  |  |  |  |  | Cesionario |  |  |  |  |  |  |
| N/A |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| TERMINACIÓN ANTICIPADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Causal |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de terminación anticipada |  |  |  |  |  |  |
| N/A |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de la garantía |  |  | 85-44-101108542 |  |  |  |  |  | Fecha de aprobación de la garantía |  |  |  |  | 12-10-2021 |  |
| Anexos o modificaciones a la garantía |  |  |  | Fecha de anexos o modificaciones |  |  |  |  |  |  |  | Fecha aprobación del anexo o modificación de la garantía |  |  |  |
| Anexo 8– otrosí 1 |  |  |  | 18-07-2024 |  |  |  |  |  |  |  | 01-10-2024 |  |  |  |
| Anexo 7– otrosí 2 |  |  |  | 22-02-2023 |  |  |  |  |  |  |  | 11-08-2023 |  |  |  |
| Anexo – 8 otrosí 3 |  |  |  | 18-07-2024 |  |  |  |  |  |  |  | 01-10-2024 |  |  |  |
| Anexo 8 – otrosí 4 |  |  |  | 18-07-2024 |  |  |  |  |  |  |  | 01-10-2024 |  |  |  |
| Nombre de la compañía aseguradora y coaseguradora si aplica |  |  | SEGUROS DEL ESTADO |  |  |  |  |  | Nit. |  |  |  |  | 860.009.578-6 |  |
| Dirección de notificación la compañía aseguradora y coaseguradora si aplica |  |  |  |  |  |  |  |  | CR 55 NRO. 72 - 109 Edificio Centro Ejecutivo II - BARRANQUILLA, ATLANTICO |  |  |  |  |  |  |
| - HECHOS QUE SOPORTAN EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO PACTADO EN EL CRONOGRAMA: Acorde con el ANEXO 2 CRONOGRAMA modificado mediante Otrosí No 4, la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación finalizaba el 9 de noviembre de 2024. No obstante, al momento de su finalización el Operador de Red no dio cumplimiento a las actividades que se encontraban vigentes así: - Etapa 3 – Actividades de Suministro y Construcción de Obras y Liquidación: - Inspectoría RETIE - Acta de Recibo de Obras - Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda. - Etapa 4 – Actividades de Recibo y Terminación del contrato del Administrador - Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor. - Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito - Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato Con el fin de determinar el avance ponderado del contrato, la Dirección de Energía Eléctrica estableció un porcentaje para cada una de las actividades contenidas en las etapas que conforman el Anexo 2 – Cronograma, así: Etapa I - Actividades previas a la contratación de obra: 15% Etapa II - Actividades de Contratación de Obras: 5% Etapa III - Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación: 70 % Etapa IV - Actividades de recibo y liquidación del contrato de Administración: 10% Acorde con lo anterior, Air-e dio total cumpliento a las Etapas I y II del Anexo 2 – Cronograma, no obstante lo correspondiente a las etapas III y IV no logró el cumpimiento total de las mismas, por lo tanto el avance ponderado del contrato y de obra es el siguiente: AVANCE DE OBRA PROYECTADO; AVANCE DE OBRA REPORTADO; AVANCE DE CONTRATO PROYECTADO; AVANCE REAL DEL CONTRATO; FECHA DE CORTE. 100%; 94%; 100%; 78.53%; Mayo 2025. El avance de obra fue certificado por parte de la Interventoría PROINGES PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y SISTEMAS (Anexo 3.1) - FALTA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA RECIBO DE OBRA: El Operador de Red, no ha presentado a la Supervisión, la documentación técnica requerida para efectuar el Recibo de Infraestructura, a saber: - Acta de Recibo suscrita entre Interventor, Operador de Red y Constructor. - Listado de usuarios avalado por la Interventoría. - Plano As Built. - Certificación RETIE. - Inventario de activos CREG. - Presupuesto o Cantidades Final de Obra. - NO HA DADO CUMPLIMINETO A LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA CUARTA – FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS Frente a la ejecución presupuestal, el Operador no ha presentado los documentos que acrediten el cumplimiento del literal f) de la Clausula Cuarta – Forma y Condiciones de Desembolso de los Recursos, así: “(…) CLÁUSULA CUARTA – FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS: (...) f) Sexto desembolso, equivalente a la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($35.061.480), con recursos de la vigencia 2022, cuando el OPERADOR DE RED acredite, a satisfacción de la interventoría, el avance del cien por ciento (100%) de las obras. (…)” - NO HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS PARA LA ELABORACION DEL ACTA DE TERMINACION Y BALANCE FINANCIERO. “(…) CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA – ACTA DE TERMINACIÓN Y BALANCE FINANCIERO: Una vez terminada la Actividad de Administración de la Construcción y puesta en operación, deberá realizarse un Acta de Terminación y Balance Financiero, de conformidad con lo establecido en el literal cc) del numeral 1º de la CLÁUSULA DÉCIMA del presente Contrato y al Anexo No. 3 (…)” |
| - REQUERIMIENTOS DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Certificado de avance de interventoría INTPRONE20-CERTIFICADO DE AVANCE MME 5 de mayo del 2025. (Anexo 3.1) - El día 18 de febrero del 2022, mediante radicado No.: 2-2022-002726 se solicita la entrega de documentos soportes Etapa 3 Actividad 1.1.3- Apertura de huecos y se indican los días de atraso de la actividad. (Anexo 3.2) - El día 18 de mayo del 2022, mediante radicado No.: 2-2022-009919 se solicita informar detalladamente y debidamente soportado las causas que han ocasionado retrasos en la ejecución de la obra. (Anexo 3.3) - El día 1 de julio del 2022 mediante radicado No 2-2022-014164 se solicita informar detalladamente y debidamente soportado las causas que han ocasionado que el contrato no cuente con avance en la ejecución de la obra, y a su vez, se informe por parte de la interventoría respecto de los llamados de atención realizado al contratista. (Anexo 3.4) - El día 26 de julio del 2022 mediante radicado No 2-2022-015784 se recuerda que los recursos asociados a la vigencia 2021 se encuentran en reserva presupuestal 2022, por lo tanto, estos deberán ser ejecutados durante el año 2022, por lo tanto, se solicita al OR informar detalladamente y debidamente soportado las causas que han ocasionado el contrato no cuente con el avance en la ejecución de la obra planeado. (Anexo 3.5) - El día 21 de noviembre del 2022 mediante radicado No 2-2022-028042 la Supervisión del contrato solicita adelantar la ejecución del proyecto que permita el cumplimiento de los hitos y el desembolso de los recursos, para así evitar la expiración de los mismos y garantizar la correcta ejecución del contrato (Anexo 3.6) - El día 10 de julio del 2023 mediante radicado No 2-2023-020507 se solicita al Operador de Red presentar y adelantar plan de acción que permita garantizar la correcta ejecución del contrato, así como el cumplimiento de los hitos y el desembolso de los recursos, para así evitar la expiración de estos y por tanto los proyectos queden sin flujo de caja, (Anexo 3.7) - El día 11 de agosto del 2023 mediante radicado No 2-2023-023805, se reitera lo mencionado en comunicación radicado No 2-2023-020507. (Anexo 3.8) - El día 17 de agosto del 2023 mediante radicado No 2-2023-024453, se mencionan los atrasos en la obra, lo cual también representa una afectación a la normal ejecución de los recursos, toda vez que los recursos de la vigencia 2022 se encuentran actualmente en Reserva Presupuestal, por lo tanto estos deberán ser ejecutados durante el año 2023, se recuerda que el no cumplimiento de las obligaciones en las condiciones establecidas contractualmente será motivo de informar al ordenador del gasto respecto del posible incumplimiento de las obligaciones del contrato. (Anexo 3.9) - El día 26 de agosto del 2024 mediante radicado No 2-2024-028726 se realiza seguimiento a la vigencia expirada y se solicita a AIR-E allegar soportes del hito cumplido. (Anexo 3.10) - El día 10 de septiembre mediante radicado No 2-2024-031030 se realiza seguimiento al contrato y se recuerda lo dispuesto en las CLAUSULA DÉCIMA – OBLIGACIONES DEL OPERADOR DE RED y CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – RIESGOS (Anexo 3.11) - El día 7 de octubre el OR con Radicado 1-2024-045106, hace solicitud de desembolso de recursos pendientes y ampliación del plazo contractual, contrato Prone GGC-598-20 (Anexo 3.12) - El día 1 de noviembre del 2024 mediante radicado No -2024-037851 se le da respuesta al OR a su comunicación de 1-2024-045106 (Anexo 3.12), donde solicita desembolso de recursos pendientes y ampliación del plazo contractual - Contrato PRONE GG-598-20, frente a la solicitud de ampliación del plazo de ejecución, se responde lo siguiente, se tiene que desde el mes de julio del 2024 hasta la fecha no se tiene registro de avance en la construcción de la infraestructura; el avance indicado por la Interventoría Técnica en los informes mensuales de los últimos tres (3) meses evidencia que el porcentaje de obra se ha mantenido en un 91%, por lo cual no se encuentra justificada la solicitud de prórroga del plazo de ejecución. (Anexo 3.13) - El día 5 de noviembre el OR con Radicado 1-2024-050100, hace solicitud de suspensión del plazo contractual esto un día antes de que el cronograma del contrato GGC-598-20 se venciera (Anexo 3.14). Nota: El cronograma anexo 2 del contrato se vence. - El día 10 de diciembre del 2024 mediante radicado No - 2-2024-044726 se le da respuesta al OR a su comunicación de 1-2024-050100 (Anexo 3.13), donde solicita suspensión del contrato PRONE GG-598-20, frente a la solicitud, se responde lo siguiente, dado que se solicita muy tarde para poder efectuar estos pasos, su solicitud de Suspensión no fue procedente, adicional a lo anterior documentos técnicos pertinentes para efectuar visita de recibo y entrega de infraestructura. (Anexo 3.15) - El día 8 de julio del 2025 mediante radicado No 2-2025-025421 se requiere al operador de red que dé cumplimiento de los plazos contractuales establecidos en el literal cc) de la Cláusula Décima, en el cual se establece un tiempo total de nueve (9) meses una vez finalizada la “Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación”, para la suscripción de cada una de las Actas de Terminación y Balance Financiero con el Ministerio, por lo cual a la fecha del requerimiento han transcurrido (7) meses sin que Aire haya realizado la entrega de la obra construida a la Supervisión, tampoco se ha realizado la entrega de los documentos pertinentes contemplados en el anexo 3. (Anexo 3.16), - En correo electrónico del 15 de agosto del 2025 se reitera lo mencionado en radicado No 2-2025-025421 (Anexo 3.17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORME TECNICO DE INTERVENTORÍA O DE SUPERVISIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Las razones o motivos técnicos, administrativos, financieros, contables, o jurídicos, en que se basa el presunto incumplimiento: - Frente al avance de obra se tiene que, en el mes de mayo del 2025, la interventoría certifica un avance del 94% (Anexo 3.1), lo anterior evidencia que la obra no ha presentado avance durante los últimos seis (6) meses desde la finalización del Anexo 2 - Cronograma. - Con relación a las actividades pendientes de ejecución contenidas en la Etapa 3 – Actividades de Suministro y Construcción de Obras y Liquidación, el Operador de Red, no ha remitido a la Supervisión los documentos que soporten el cumplimiento de las actividades pendientes de ejecución, esto pese a los requerimientos realizados y a que dicha etapa finalizó el 04 de septiembre de 2024. - Con relación a las actividades pendientes de ejecución contenidas en la Etapa 4 – Actividades de Recibo y Terminación del Contrato del Administrador, el Operador de Red, no ha remitido a la Supervisión los documentos que soporten el cumplimiento de las actividades pendientes de ejecución, esto pese a los requerimientos realizados y a que dicha etapa finalizó el 07 de noviembre de 2024. - Frente a la suscripción del Acta de Recibo y Entrega de la Infraestructura, indicada en el literal bb) del numeral 1 de la Cláusula Decima – Obligaciones del Operador de Red, a la fecha el Operador de Red no ha allegado los documentos establecidos en dicho literal para que la Supervisión pueda efectuar visita de recibo y suscripción de la mencionada acta. - Frente a la suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero, indicada en el literal cc) del numeral 1 de la Cláusula Decima – Obligaciones del Operador de Red, a la fecha el Operador de Red no ha allegado los documentos establecidos en el Anexo 3 del contrato, esto pese a que el 07 de agosto del 2025, finalizó el plazo contractual definido para la entrega documental y suscripción de dicha acta entre las partes. - A corte 31 de agosto del 2025, el saldo existente en la cuenta de ahorros 730-01854-6 es de $ 59,155,648.89 - A corte 31 de agosto de 2025, la Ejecución Financiera del contrato PRONE GGC 598 2020 es el siguiente: Tabla 1. Ejecución Financiera Contrato PRONE GGC 598-2020 Vigencia; VALOR; VALOR DESEMBOLSADO; VALOR POR DESEMBOLSAR. 2020; $350.614.800; $350.614.800; $ 0. 2021; $280.491.840; $280.491.840; $ 0. 2022; $70.122.960; $35.061.480; $35.061.480. TOTAL, CONTRATO; $701.229.600; $666.168.120; $35.061.480. A la fecha AIR-E S.A.S E.S.P, ha dado cumplimiento a la obligación de entregar las pólizas actualizadas de conformidad a las modificaciones efectuadas (otrosí 1, 2, 3 y 4) al contrato PRONE GGC 598 de 2020, la cual se encuentra vigencia hasta el 08 de noviembre de 2025. |
| - NORMAS Y CLÁUSULAS PRESUNTAMENTE VULNERADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Previo a indicar las normas y cláusulas que se están presuntamente vulnerando, para efectos de este informe de incumplimiento, se resalta que PROINGES PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y SISTEMAS en cumplimiento de las obligaciones adquiridas con AIR-E S.A.S E.S.P como Interventoría Técnica del contrato de obra derivado C01302021, a corte mayo del 2025 avaló un avance de obra del 94% (Anexo 3.1), a la fecha se presentan incumplimientos a las obligaciones contractuales que se relacionan de la siguiente manera: 4.1 El OPERADOR RED no ha dado cumplimiento al Objeto Contractual y el alcance del objeto, en tanto no se ha realizado la entrega de la infraestructura como lo establece la CLAUSULA PRIMERA del contrato, así: “CLAÚSULA PRIMERA- OBJETO. Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO BRISAS DEL MAR el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE. PARÁGRAFO. ALCANCE DEL OBJETO. En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para llevar a cabo El Proyecto, ejecutando las actividades previas a la contratación de obras, las actividades de contratación de obras, las actividades de suministro, construcción y liquidación de obras, las actividades de recibo y terminación del contrato PRONE. Así mismo, deberá energizar y recibir en aporte, en los términos del artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, la infraestructura construida, realizar las actividades inherentes a la Administración, Operación y Mantenimiento (en adelante AOM), efectuar la reposición de los activos de distribución aportados en caso de ser necesario y ejecutar las actividades referentes a la devolución de la Infraestructura para el Proyecto. 4.2 El OPERADOR DE RED, no está dando cumplimiento a la ejecución del objeto contractual y su alcance dentro de los términos establecidos en el Cronograma de este contrato, evidenciándose una falta al cumplimiento de la cláusula segunda, denominada PLAZO. “CLAUSULA SEGUNDA. PLAZO: El plazo del presente contrato es de veinte (20) años contados a partir de la suscripción del acta de inicio del presente contrato. El acta de inicio del presente Contrato se suscribirá una vez se acredite el registro presupuestal y la aprobación de las garantías por parte del MINISTERIO. Para la ejecución del objeto contractual y su alcance, se establecen las siguientes actividades con sus respectivos plazos: - Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación. El plazo para la finalización de esta actividad es el propuesto por el OPERADOR DE RED en el Anexo 2 como “Finalización del Plazo de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación” y aprobado por MINISTERIO. Los plazos establecidos en el Anexo 2 “Cronograma” del presente Contrato son de obligatorio cumplimiento. No obstante, las Partes podrán convenir su modificación, previa solicitud y justificación del OPERADOR DE RED, avalada por el interventor, la cual deberá ser solicitada con al menos treinta (30) días calendario de anticipación a su vencimiento, anexando el cronograma propuesto”. 4.3 OBLIGACIONES DEL OPERADOR DE RED, Etapa 3 numerales i;ii,iii Etapa 4 numerales i,ii , en concordancia con el ANEXO 2 CRONOGRAMA modificado mediante OTROSI No. 4 al Contrato y el ANEXO 3 CHECK LIST ACTAS DE TERMINACIÓN Y BALANCE FINANCIERO: “CLÁUSULA DÉCIMA-OBLIGACIONES DEL OPERADOR DE RED - FRENTE A LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN: Etapa 3-Actividades de suministro, construcción y liquidación de obras: - Inspectoría RETIE - Acta de recibo de obras - Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda. Etapa 4- Actividades de recibo y Terminación del Contrato del Administrador: - Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor - Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito - Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato. - Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación (…) cc) Entregar dentro de los tres (3) meses siguientes de la fecha de finalización del plazo de ejecución del Contrato en su Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación, un informe sobre los contratos suscritos y su liquidación, la utilización de los recursos y el giro al MINISTERIO de los rendimientos financieros. Asi mismo, deberá suscribir con el MINISTERIO dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrega del anterior informe, los documentos indicados en el anexo 3 del presente contrato y el Acta de Terminación y Balance Financiero del Contrato, de acuerdo con la CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. 4.4 CLÁUSULA CUARTA – FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS: Lo correspondiente al literal f), así: (…) f) Sexto desembolso, equivalente a la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($35.061.480), con recursos de la vigencia 2022, cuando el OPERADOR DE RED acredite, a satisfacción de la interventoría, el avance del cien por ciento (100%) de las obras. (…)” A la fecha el contrato de interventoría tiene plazo establecido hasta el 30 de septiembre de 2025. La Supervisión del Ministerio mediante correo de fecha 1 de octubre del 2025 solicitó al Operador de Red notificar indicar el estado actual del contrato de Interventoría. (Anexo 3.18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE EN DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sea lo primero indicar que de acuerdo con el OTROSI No. 4 se modificó el plazo contractual para la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación señalado en la CLÁUSULA SEGUNDA – PLAZO y contemplado el ANEXO 2 CRONOGRAMA. Por lo que la fecha de finalización se dio el 7 de noviembre del 2024. Por lo anterior, y frente a esta actividad, se configura(n) presuntamente la(s) causal(es) relacionada(s) en la CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA – EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO, y como consecuencia del posible incumplimiento, da lugar la aplicación de lo dispuesto en la CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA – MULTAS DE ACUERDO CON LOS ALCANCES INDICADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA, así: “(…) CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA – EVENTOS DE INCUMPLIIMIENTO: Lo señalado en la presente cláusula se aplicará, a elección del MINISTERIO en los eventos señalados a continuación: (…) a. Por incumplimiento de alguna obligación o cláusula establecida en el presente Contrato. c. Imposición de una multa según lo señalado en la CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. d. Por vencimiento del plazo establecido en el Anexo 2. Cronograma, previsto para las actividades de administración, ejecución de los recursos, asistencia técnica y energización, sin cumplirse con la totalidad de las actividades pactadas en el mismo salvo que se suscriban prórrogas. (…)” “(…) CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA – MULTAS DE ACUERDO CON LOS ALCANCES INDICADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA: En caso de presentarse mora en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del Contrato por parte del OPERADOR DE RED, el MINISTERIO le impondrá a éste, multas diarias y sucesivas por una suma igual al cero coma cero quince por ciento (0,015%) del valor de los aportes del PRONE por cada obligación incumplida, las cuales sumadas no podrán superar el dos coma cinco por ciento (2,50%) del valor del mismo (…)” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - CUANTIFICACIÓN DE LA MULTA A IMPONER Y/O TASACIÓN DE PERJUICIOS - CLAUSULA PENAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atendiendo el hecho de que el plazo de ejecución de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación venció el día 09 de noviembre de 2024 y que dicho plazo constituye el término durante el cual el Contratista tenía la obligación contractual de ejecutar el proyecto, se evidencia un incumplimiento parcial que generaría la aplicación de la cláusula de multa pactada en el contrato. Para efectos de determinar el valor del perjuicio sufrido se transcribe la cláusula contractual pertinente: “(…) CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA – MULTAS DE ACUERDO CON LOS ALCANCES INDICADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA: En caso de presentarse mora en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del Contrato por parte del OPERADOR DE RED, el MINISTERIO le impondrá a éste, multas diarias y sucesivas por una suma igual al cero coma cero quince por ciento (0,015%) del valor de los aportes del PRONE por cada obligación incumplida, las cuales sumadas no podrán superar el dos coma cinco por ciento (2,50%) del valor del mismo (…)” De conformidad con lo anterior, se tiene que el contrato PRONE GGC 598 2020 se contrató por un valor de $701.229.600, en ese orden y atendiendo que un incumplimiento parcial llevaría la imposición de multa de acuerdo con la Cláusula Vigésima Primera del contrato, por cada obligación incumplida. La cláusula Vigésima Primera “Multa” establece que la misma será del 0.015% del valor del contrato, es decir $701.229.600 por día por cada obligación incumplida, lo que corresponde a ciento cinco mil ciento ochenta y cuatro pesos con cuarenta y cuatro centavos ($105. 184,44). Las obligaciones que se reportan como incumplidas en el numeral IV del presente informe: OBLIGACIONES DEL OPERADOR DE RED Etapa 3 numerales i),ii),iii), Etapa 4 del literal a) del numeral i) y ii), literal cc) de la misma cláusula. El cronograma venció el 7 de noviembre del 2024 a 17 de octubre del 2025 suman 345 días, la multa para este incumplimiento de acuerdo con lo estipulado en la cláusula Vigésima Primera es de $36.288.631.8 Literal cc) Entregar dentro de los tres (3) meses siguientes de la fecha de finalización del plazo de ejecución del Contrato en su Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación, un informe sobre los contratos suscritos y su liquidación, la utilización de los recursos y el giro al MINISTERIO de los rendimientos financieros. El plazo de los 3 meses para la entrega de un informe de que trata el literal citado, se venció el 7 febrero de 2025 la multa para este incumplimiento de acuerdo con lo estipulado en la cláusula Vigésima Primera es de 251 días de mora tasados hasta el 17 de octubre de 2025, que corresponde a $26.401.294,44 (…) Asi mismo, deberá suscribir con el MINISTERIO dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrega del anterior informe, los documentos indicados en el anexo 3 del presente contrato y el Acta de Terminación y Balance Financiero del Contrato, de acuerdo con la CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. El plazo de los 6 meses para la entrega de los documentos indicados en el literal citado, se venció el 7 de agosto de 2025, correspondiente a 71 días de atraso tasados hasta el día 17 de octubre de 2025, la multa para este incumplimiento de acuerdo con lo estipulado en la cláusula Vigésima Primera es de $7.468.095.24 Teniendo en cuenta lo dispuesto en la cláusula vigésima primera, (…) del valor de los aportes del PRONE por cada obligación incumplida, las cuales sumadas no podrán superar el dos coma cinco por ciento (2,50%) del valor del mismo (…)”. Sumada la sanción entre sí supera el dos coma cinco por ciento (2,50%) del valor del contrato, por lo tanto, la sanción a imponer corresponderá al 2,50% del valor del contrato, equivalente a DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS ($17.530.740) Es dado indicar que la no mora en la finalización del proyecto objeto de ejecución del contrato PRONE GGC 598-2020 ha afectado la calidad de vida de un total de 150 beneficiarios, quienes no han podido acceder a un servicio público de primera necesidad como lo es la energía eléctrica. De igual manera, el incumplimiento de AIR-E S.A.S E.S.P., conlleva a que no se cumpla con los fines esenciales del Estado por parte del Ministerio de Minas y Energía para la comunidad a beneficiar con la suscripción del contrato. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Póliza de cumplimiento del contrato No PRONE GGC 598 2020 Anexo 8 expedida por seguros del estado con los siguientes amparos: Tabla 1. Póliza del Contrato PRONE GGC 598 de 2020 No. POLIZA; AMPARO; VALOR ASEGURADO; VIGENCIAS. FECHA INICIO; FECHA FINAL. 85-44-101108542; Otrosi 1; 120.673.563.80; 18-07-2024; 08-11-2025. 85-44-101108542; Otrosi 2; 120.673.563.80; 22-02-2023; 15-03-2025. 85-44-101108542; Otrosi 3; 120.673.563.80; 18-07-2024; 08-11-2025. 85-44-101108542; Otrosi 4; 120.673.563.80; 18-07-2024; 08-11-2025. Es necesario indicar que la información relacionada corresponde al Anexo No. 8 con fecha de expedición 18/07/2024 póliza que actualmente se encuentra aprobada en la plataforma SECOP II, corresponde al otrosí No. 4, con vigencia hasta el 08 de noviembre de 2025. |
| - RESPECTO DE LAS PRUEBAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Copia certificado interventoría avance de obra. (Anexo 3.1) - Copia del memorando radicado No.: 2-2022-002726 fecha 18 de febrero del 2022 (Anexo 3.2) - Copia del memorando radicado No.: 2-2022-009919 fecha 18 de mayo del 2022 (Anexo 3.3) - Copia del memorando radicado No.: 2-2022-014164 fecha 1 de julio del 2022 (Anexo 3.4) - Copia del memorando radicado No.: 2-2022-015784 fecha 26 de julio del 2022 (Anexo 3.5) - Copia del memorando radicado No.: 2-2022-028042 fecha 21 de noviembre 2022 (Anexo 3.6) - Copia del memorando radicado No.: 2-2023-020507 fecha 10 de julio del 2023 (Anexo 3.7) - Copia del memorando radicado No.: 2-2023-023805 fecha 11 de agosto del 2023 (Anexo 3.8) - Copia del memorando radicado No 2-2023-024453 fecha 17 de agosto del 2023 (Anexo 3.9) - Copia del memorando radicado No 2-2024-028726 fecha 26 de agosto del 2024 (Anexo 3.10) - Copia del memorando radicado No 2-2024-031030 fecha 10 de septiembre del 2024 (Anexo 3.11) - Copia del memorando radicado No 1-2024-045106 fecha 7 de octubre del 2024 (Anexo 3.12) - Copia del memorando radicado No 2-2024-037851 fecha 1 de noviembre del 2024 (Anexo 3.13) - Copia del memorando radicado No 1-2024-050100 fecha 5 de noviembre del 2024 (Anexo 3.14) - Copia del memorando radicado No 2-2024-044726 fecha 10 de diciembre del 2024 (Anexo 3.15) - Copia del memorando radicado No 2-2025-025421 fecha 8 de julio del 2025 (Anexo 3.16) - Correo electrónico fecha 15 de agosto del 2025 (Anexo 3.17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ANEXOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carpeta No. 1: Del trámite precontractual Anexo 1.1. Resolución 40240 PRONE Anexo 1.2 Resolución CREG 063-2017-1 Anexo 1.3 Estudio Previo Normalización de redes eléctricas Barrio el Patrón Carpeta No. 2: De la suscripción del contrato y sus modificaciones Anexo 1.1. Contrato PRONE GGC 618 de 2020 Anexo 1.2. Otrosí No 1 al contrato PRONE GGC 618 de 2020. Anexo 1.3. Otrosí No 2 al contrato PRONE GGC 618 de 2020. Anexo 1.4. Otrosí No 3 al contrato PRONE GGC 618 de 2020. Anexo 1.5. Otrosí No 4 al contrato PRONE GGC 618 de 2020. Link SECOP II del Contrato PRONE GGC 618 de 2020: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1598203&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Carpeta No. 3: De la configuración del incumplimiento - Certificado de avance de interventoría INTPRONE20-CERTIFICADO DE AVANCE MME 5 de mayo del 2025. (Anexo 3.1) - El día 18 de febrero del 2022, mediante radicado No.: 2-2022-002726 se solicita la entrega de documentos soporte Etapa 3 Actividad 1.1.3- Apertura de huecos y se indican los días de atraso de la actividad. (Anexo 3.2) - El día 18 de mayo del 2022, mediante radicado No.: 2-2022-009919 se solicita informar detallada y debidamente soportado las causas que han ocasionado retrasos en la ejecución de la obra. (Anexo 3.3) - El día 1 de julio del 2022 mediante radicado No 2-2022-014164 se solicita informar detallada y debidamente soportado las causas que han ocasionado que el contrato no cuente con avance en la ejecución de la obra, y a su vez, se informe por parte de la interventoría respecto de los llamados de atención realizado al contratista. (Anexo 3.4) - El día 26 de julio del 2022 mediante radicado No 2-2022-015784 se recuerda que los recursos asociados a la vigencia 2021 se encuentran en reserva presupuestal 2022, por lo tanto, estos deberán ser ejecutados durante el año 2022, por lo tanto, se solicita al OR informar detallada y debidamente soportado las causas que han ocasionado el contrato no cuente con el avance en la ejecución de la obra planeado. (Anexo 3.5) - El día 21 de noviembre del 2022 mediante radicado No 2-2022-028042 la Supervisión del contrato solicita adelantar la ejecución del proyecto que permita el cumplimiento de los hitos y el desembolso de los recursos, para así evitar la expiración de los mismos y garantizar la correcta ejecución del contrato (Anexo 3.6) - El día 10 de julio del 2023 mediante radicado No 2-2023-020507 se solicita al Operador de Red presentar y adelantar plan de acción que permita garantizar la correcta ejecución del contrato, así como el cumplimiento de los hitos y el desembolso de los recursos, para así evitar la expiración de estos y por tanto los proyectos queden sin flujo de caja, (Anexo 3.7) - El día 11 de agosto del 2023 mediante radicado No 2-2023-023805, se reitera lo mencionado en comunicación radicado No 2-2023-020507. (Anexo 3.8) - El día 17 de agosto del 2023 mediante radicado No 2-2023-024453, se mencionan los atrasos en la obra, lo cual también representa una afectación a la normal ejecución de los recursos, toda vez que los recursos de la vigencia 2022 se encuentran actualmente en Reserva Presupuestal, por lo tanto estos deberán ser ejecutados durante el año 2023, se recuerda que el no cumplimiento de las obligaciones en las condiciones establecidas contractualmente será motivo de informar al ordenador del gasto respecto del posible incumplimiento de las obligaciones del contrato. (Anexo 3.9) - El día 26 de agosto del 2024 mediante radicado No 2-2024-028726 se realiza seguimiento a la vigencia expirada y se solicita a AIR-E allegar soportes del hito cumplido. (Anexo 3.10) - El día 10 de septiembre mediante radicado No 2-2024-031030 se realiza seguimiento al contrato y se recuerda lo dispuesto en las CLAUSULA DÉCIMA – OBLIGACIONES DEL OPERADOR DE RED y CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – RIESGOS (Anexo 3.11) - El día 7 de octubre el OR con Radicado 1-2024-045106, hace solicitud de desembolso de recursos pendientes y ampliación del plazo contractual, contrato Prone GGC-598-20 (Anexo 3.12) - El día 1 de noviembre del 2024 mediante radicado No -2024-037851 se le da respuesta al OR a su comunicación de 1-2024-045117 (Anexo 3.12), donde solicita desembolso de recursos pendientes y ampliación del plazo contractual - Contrato PRONE GG-598-20, frente a la solicitud de ampliación del plazo de ejecución, se responde lo siguiente, se tiene que desde el mes de julio del 2024 hasta la fecha no se tiene registro de avance en la construcción de la infraestructura; el avance indicado por la Interventoría Técnica en los informes mensuales de los últimos tres (3) meses evidencia que el porcentaje de obra se ha mantenido en un 93%, por lo cual no se encuentra justificada la solicitud de prórroga del plazo de ejecución. (Anexo 3.13) - El día 5 de noviembre el OR con Radicado 1-2024-050100, hace solicitud de suspensión del plazo contractual esto un día antes de que el cronograma del contrato GGC-598-20 se venciera (Anexo 3.14). - El día 10 de diciembre del 2024 mediante radicado No - 2-2024-044726 se le da respuesta al OR a su comunicación de 1-2024-050100 (Anexo 3.13), donde solicita suspensión del contrato PRONE GG-598-20, frente a la solicitud, se responde lo siguiente, dado que se solicita muy tarde para poder efectuar estos pasos, su solicitud de Suspensión no fue procedente, adicional a lo anterior documentos técnicos pertinentes para efectuar visita de recibo y entrega de infraestructura. (Anexo 3.15) - El día 8 de julio del 2025 mediante radicado No 2-2025-025421 se requiere al operador de red que dé cumplimiento de los plazos contractuales establecidos en el literal cc) de la Cláusula Décima, en el cual se establece un tiempo total de nueve (9) meses una vez finalizada la “Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación”, para la suscripción de cada una de las Actas de Terminación y Balance Financiero con el Ministerio, por lo cual a la fecha del requerimiento han transcurrido (7) meses sin que Aire haya realizado la entrega de la obra construida a la Supervisión, tampoco se ha realizado la entrega de los documentos pertinentes contemplados en el anexo 3. (Anexo 3.16), - En correo electrónico del 15 de agosto del 2025 se reitera lo mencionado en radicado No 2-2025-025421 (Anexo 3.17) Carpeta No. 4: De las garantías Anexo 4.1. Póliza inicial PRONE GGC 618 de 2020 Anexo 4.2. Póliza otrosí 1 PRONE GGC 618 de 2020 Anexo 4.3. Póliza otrosí 2 PRONE GGC 618 de 2020 Anexo 4.4. Póliza otrosí 3 PRONE GGC 618 de 2020 Anexo 4.5. Póliza otrosí 4 PRONE GGC 618 de 2020 Carpeta No. 5: Del informe de la Supervisión Link Anexo: https://minenergiacol.sharepoint.com/sites/DireccindeEnergaElctrica-DEE_Supervision/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDireccindeEnergaElctrica%2DDEE%5FSupervision%2FShared%20Documents%2FDEE%5FSupervision%2FDireccion%5FEnergia%2F1%20%2D%20Fondos%20de%20Inversi%C3%B3n%2F4%2E%20PRONE%2F2020%5FGGC%5F598%5FAIR%2DE%2F7%2EIncumplimiento&viewid=d99b3f6f%2D0982%2D4822%2D9a78%2Debd916a33bc5&FolderCTID=0x012000925E142F2E773A47AF8C408D74441B03&ovuser=d82636be%2D6dd2%2D4e64%2Da284%2D7a3402f24e27%2Cmafajardo%40minenergia%2Egov%2Eco&OR=Teams%2DHL&CT=1748298349295&clickparams=eyJBcHBOYW1lIjoiVGVhbXMtRGVza3RvcCIsIkFwcFZlcnNpb24iOiIxNDE1LzI1MDQxNzE5MzE0IiwiSGFzRmVkZXJhdGVkVXNlciI6ZmFsc2V9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: Los requisitos mínimos que debe contener el informe de supervisión obedecen a la necesidad de cumplir cabalmente con el literal a) del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, norma por la cual se dictan orientaciones a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

Firma Supervisor / Interventor: _________________________

Nombre: Miguel Adrián Fajardo Guerrero

Cargo:  Ingeniero apoyo a la supervisión – Contratista

| Nombre Responsable | Cargo | Componente | Rol | Visto Bueno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| xxxxxxxxxxxx | Contratista | Jurídico | Apoyo Jurídico Grupo de Supervisión |  |
| Marcela Patricia Araujo Colina | Contratista | Técnico | Apoyo Coordinación de Grupo Supervisión |  |
| Alba Nury Arias Hincapié | Contratista | Jurídico | Apoyo Jurídico Líder de Incumplimientos |  |
| Carlos Arturo Rodríguez Castrillón | Contratista | Técnico | Coordinador Grupo de Supervisión |  |
| Héctor Arturo Barrera Castellanos | Contratista | Jurídico | Coordinador Jurídico Grupo de supervisión |  |