## Hoja1
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - DAGMA MATRIZ DE RIESGO CONTRATACION DIRECTA Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACION TOTAL | PRIORIDAD | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/ CONTROLES | Impacto después del Tratamiento |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN? | RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACION TOTAL | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD
1 | Generales | Interno | Planeacion | Operacional | No incorporacion de la necesidad u objeto a contratar en el plan anual de adquisiciones | Retraso en la etapa precontractual e incumplimiento del cronograma | 2 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Entidad | Revision por parte de los supervisores y adelantar a tiempo las inconsistencias para los ajustes necesarios en la fase de planeacion | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Entidad Estatal | Inmediato | Primer Semestre 2024 | Comunicaciones | Mensual
2 | Especifico | Interno | Contractual | Operacional | No firma del convenio por parte del asociado | Retraso en el proyecto al cual el asociado se vincula | 2 | 4 | 5 | Riesgo Alto | Asociado | Se debe convocar al asociado para la firma del convenio y expedicion de la garantia a favor de la entidad | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad Estatal | Elaboracion del convenio | Suscripcion del Convenio | Comunicaciones | Una vez al iniciar el convenio
3 | Especifico | Interno | Ejecucion | Operacional | Perdida de informacion (fisica o magnetica) | Retraso en la entrega de productos y/o servicios | 3 | 3 | 6 | Riesgo Bajo | Asociado | Realizar un Back Up permanentemente y presentacion de la documentación que entreguen las partes contratantes dentro de la ejecución del contrato hasta su liquidación | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Asociado | Sujeto a entrega de los informes y/o reportes relacionados al seguimiento que sean solicitados durante la ejecucion del convenio | Entrega a satisfaccion de todos los productos y/o soportes del convenio al finalizar la ejecucion y hasta la liquidación del mismo | Mediante asistencias tecnicas y asesorias por parte del componente tecnico | Entrega de informes y/o reportes con soportes si se requieren
4 | Especifico | Interno | Ejecucion | Operacional | Extension del plazo, en caso de que el convenio sea ejecutado en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes | Incumplimiento parcial del convenio modificacion contractual. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratante y Asociado | Implementar planes de contingencia para cubrir la necesidad emergente con oportunidad de atencion, disponibilidad inmediata | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratante / Asociado | Durante la ejecucion del convenio | Al finalizar la ejecucion del convenio | Mediante asistencias tecnicas y asesorias por parte del componente tecnico | Diario
5 | Generales | Externo | Ejecucion | Naturaleza | Evento natural adverso o eventos fortuitos o de fuerza mayor | Interrupcion en la ejecucion del convenio | 2 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Asociado | Suspension del convenio | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Una vez manifestado el riesgo eventual | Una vez se normalicen las actividades contractuales | Verificacion de las cesaciones del evento adverso que genero la suspension | Durante el periodo de suspension
6 | Especifico | Externo | Ejecucion | Operacional | Incumplimiento en el traslado de los recursos en la fecha establecida | Afecta los compromisos y el desarrollo de las actividades del convenio | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Contratante | Adelantar el procedimiento de desembolso como actividad inmediatamente posterior a la suscripción del acta de inicio, previa presentación de los documentos por parte del asociado | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Inmediato | Durante las fechas establecida para la transferencia de los recursos | Comunicaciones | En el momento del desembolso