## PUERTOS (hidden)
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA SUBDIRECCION DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA FORMATO PLAN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
SUBSISTEMA | COMPONENTE | Cod. PRO | PRODUCTO | ACTIVIDADES | SUBACTIVIDADES | PERFIL | % DE AVANCE MENSUAL | [7 empty] | % DE AVANCE ACUMULADO | [7 empty] | CRONOGRAMA |  | RESPONSABLE (S) | SEGUIMIENTO | [7 empty] | RESPONSABLE (S) | OBSERVACIÓN
INDICADOR
[7 empty] | 2DIC-31DIC/24 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 |  |  | 2DIC-31DIC/24 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 |  | 2DIC-31DIC/24 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 |  | 2DIC-31DIC/24 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01
URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN SALUD PUBLICA | PSPIC | 134 | MANTENIMIENTO, SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN PUNTOS DE ENTRADA TERMINALES PORTUARIOS - ESPII-ESPIN SUBRED SUROCCIDENTE | Realizar intervenciones de vigilancia portuaria en terminales portuarios del Distrito con enfoque de riesgo, que permita la gestión, identificación y respuesta ante Emergencias de Importancia en Salud Pública e Interés Internacional ESPII ó emergencias de importancia en Salud pública de interés nacional ESPIN | Coordinar las acciones del personal de enfermería realizando recorridos en diferentes momentos del turno de tal forma que se garantice la cobertura durante la operación del punto de entrada y que el personal realice las acciones del presente lineamiento en las áreas definidas de acuerdo con el riesgo identificado, así: área de Inmigración, migración salas nacionales y Puente aéreo. | Profesional universitario 2: Enfermera
Registrar las situaciones y activaciones de eventos de importancia en salud pública del punto de entrada
[5 empty] | Realizar búsqueda activa de pasajeros para eventos transmisibles en rutas y vuelos nacionales e internacionales | Técnico 1 Auxiliar de enfermería ó técnico en Salud Púbica
[5 empty] | Realizar la evaluación de riesgo de pasajeros de acuerdo con las alertas epidemiológicas alertas (triage epidemiológico) | Profesional especializado 4 (Operativo) Epidemiólogo
[5 empty] | Seguimiento telefónico a viajeros sintomáticos o confirmados de Eventos de Importancia en Salud Pública ESPII ó ESPIN | Profesional universitario 2: Enfermera
[5 empty] | Realizar la coordinación para la respuesta ante la activación por códigos naranja (emergencias en salud pública) en la Terminal o BH (Bravo hotel) en Aeropuerto El Dorado. | Profesional especializado 4 (Operativo) Epidemiólogo
[5 empty] | Realizar la intervención epidemiológica de campo de eventos de importancia nacional ESPIN tanto en terminal terrestre como en Aeropuerto El Dorado | Profesional especializado 4 (Operativo) Epidemiólogo
[5 empty] | Administrar el inventario de Elementos de protección individual asegurando la permanencia y stock en cada punto | Profesional universitario 2: Enfermera
[5 empty] | Recepción, revisión y digitación de la declaración general de Aeronaves -parte sanitaria- de vuelos internacionales. (Anexo 9 del RSI) en Aeropuerto Internacional El Dorado | Técnico 1 Auxiliar de enfermería ó técnico en Salud Púbica
Realizar comunicación de riesgo a viajeros de acuerdo con las alertas epidemiológicas actuales.
[5 empty] | Participar en espacios de capacitación, seguimiento y análisis de vigilancia epidemiológica portuaria y apoyar la logística y coordinación de comités portuarios entre otros. | Técnico 1 Auxiliar de enfermería ó técnico en Salud Púbica Profesional universitario 2 Enfermera Profesional especializado 4 (Operativo) Epidemiólogo
Participar en la construcción de Planes de emergencia y contingencia, en simulacros y simulaciones convocados en la terminal
[5 empty] | Diseñar técnicamente los guiones o parlamentos de comunicación de riesgo | Profesional especializado 4 (Operativo) Epidemiólogo
Realizar inducción, y capacitación a los profesionales y técnicos del equipo de vigilancia portuaria en los lineamientos de eventos de salud pública, atención de brotes con la metodología de los 10 pasos de la OPS, plan ESPII de aeropuerto y Plan de emergencias en salud Pública de Terminal Salitre
Hacer auditoria y preauditoria de bases de datos de sanidad portuaria que cumplan con criterios de calidad.
Realizar reunión de análisis posterior a la presentación de eventos de importancia en salud pública (sospechoso, probable o confirmado) con el personal que participe en la respuesta para articular procesos, procedimientos y buscar acciones de mejora.
|  |  |  | Coordinar y gestionar la información que se produce por parte del equipo de vigilancia portuaria. | Realizar auditoria a la bitácora de cada punto de entrada por semana epidemiológica. | Profesional especializado 3 (Líder operativo)
Reporte mensual para el segplan de la Meta 3 del proyecto 8149 reportando las acciones de sanidad portuaria en formato establecido.
Realizar auditoría de bases de datos de sanidad portuaria verificando completitud y calidad
Realizar inducción y capacitación a los epidemiólogos del equipo de vigilancia portuaria en lineamientos, eventos en alerta, etc.
Realizar capacitaciones en eventos de salud pública a las entidades de puntos de entrada: Migración Colombia, sanidad portuaria, Opain, Dian, etc, en un mínimo de 20 personas/ mes.
Realizar Asistencia técnica a la UPGD del punto de entrada. Puede acompañarse de los referentes técnicos de la Subred de ser necesario (Sivigila, transmisibles, etc.)
Coordinar y participar en la construcción de agenda y desarrollo de comités portuarios distritales.
Asistir a los espacios técnico y reuniones que se delegue de acuerdo con su competencia.
Gestionar listados de pasajeros ante eventos de salud Pública en el Distrito
Coordinar técnica y operativamente las acciones de vigilancia portuaria distrital
Note on P8: ====== ID#AAABkVF86IA Jennifer Carolina, García Sarmiento (2025-05-21 16:40:37) es la suma del % mensual
Note on Q10: ====== ID#AAABkUWXTsc Jennifer Carolina, García Sarmiento (2025-05-21 16:40:37) Diligenciar los indicadores correspondientes
Note on H11: ====== ID#AAABkUWXTrc Jennifer Carolina, García Sarmiento (2025-05-21 16:40:37) % mensual de ejecución real

## VBC
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA SUBDIRECCION DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA FORMATO PLAN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
[10 empty] | SUBSITEMA : | [8 empty] | Subred :
2025-10-01
2025-10-01 | [9 empty] | COMPONENTE : |  |  | GSP- PSPIC | [5 empty] | Seguimiento : | [46 empty] | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | [6 empty] | 0%
PROCESO INTEGRAL E INTEGRADO | ACCION DE BIENESTAR | CODIGO | ACTIVIDADES | SUBACTIVIDADES | RESPONSABLE SUBACTIVODAD | PERFIL | COSTO DEL PRODUCTO | PESO PORCENTUAL DE LA SUBACTIVIDAD | INDICADOR | CRONOGRAMA | [26 empty] | SEGUIMIENTO | [27 empty] | RESPONSABLE DE LA SUBRED | % DE AVANCE MENSUAL | [26 empty] | % DE AVANCE ACUMULADO | OBSERVACIONES
[10 empty] | 2025 |  |  | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2025 |  |  | 2026 | [11 empty] | 2027 | [13 empty] | 2025 |  |  | 2026 | [11 empty] | 2027 | [12 empty] | 2025 |  |  | 2026 | [11 empty] | 2027
[10 empty] | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2025-07-01 |  | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 |  | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01
Vigilancia Basada en Comunidad | Gestión estratégica territorial en el contexto de la VBC | 231 | Actividad de Bienestar 1. Plan estratégico y operativo de la VBC | Gestionar y validar el talento humano y las horas a ejecutar del proceso integral e integrado de la VBC con el Referente de VSP de la Subred | Líder Operativo | Profesional Especializado 3 |  | 2.0% | Cumplimiento plan de acción Vigilancia Basada en Comunidad.
|  |  |  | Programar y realizar seguimiento a las actividades en el Plan de Acción por localidad teniendo en cuenta los contextos urbano y rural (cercano) | Líder Operativo | Profesional Especializado 3 |  | 2.0%
|  |  |  | Gestionar y solicitar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de bienestar para la VBC, teniendo en cuenta el Anexo 8. | Líder Operativo Técnico en Sistemas | Profesional Especializado 3 Técnico 1 |  | 2.0%
|  |  |  | Implementar acciones de fortalecimiento de capacidades al equipo local para la operación efectiva de la VBC. | Líder Operativo | Profesional Especializado 3 |  | 2.0%
|  |  |  | Participar en los procesos de fortalecimiento de capacidades para la operación de la VBC, en el marco del Modelo MAS Bienestar. | Líder Operativo Epidemiólogo/a Profesional Social Profesional Ambiental Técnico en Sistemas | Profesional Especializado 3 Profesional Especializado 4 Profesional Universitario 2 Técnico 1 |  | 2.0%
|  |  |  | Realizar acompañamiento en campo para la gestión operativa de las acciones de VBC por Subred (Subred Norte, Sur y Centro Oriente Y Subred Sur Occidente). | Líder Operativo | Profesional Especializado 3 |  | 2.0%
|  |  |  | Ingresar en el portal SEGPLAN Proyecto de Inversión las actividades de VBC por Subred (Norte, Sur, Centro Oriente y Sur Occidente) | Líder Operativo | Profesional Especializado 3 |  | 2.0%
|  |  |  | Responder a las solicitudes de seguimiento del equipo GSP-PSPIC, Entes de Control y la Secretaría de Salud, relacionadas con las actividades de gestión estratégica y operativa de la Vigilancia Basada en Comunidad. | Líder Operativo Técnico en Sistemas | Profesional Especializado 3 Técnico 1 |  | 2.0%
|  |  |  | Garantizar la calidad y cumplimiento de los medios de verificación de las actividades de la gestión estratégica y operativa de la Vigilancia Basada en Comunidad a través de preauditorias | Líder Operativo | Profesional Especializado 3 |  | 2.0%
|  |  |  | Participar en reuniones o mesas técnicas de articulación y coordinación dentro del Modelo MAS Bienestar. | Líder Operativo | Profesional Especializado 3 |  | 2.0%
| Gestión estratégica territorial en el contexto de la VBC | 231 | Actividad de Bienestar 2. Gestión de la operación, análisis y monitoreo de la información en los territorios | Proceso de notificacion
|  |  |  | Realizar desplazamiento para la verificación y confirmación de la notificación de las situaciones problemáticas notificadas por la comunidad en el territorio. | Profesional Social Profesional Ambiental | Profesional Universitario 2 |  | 2.0% | Porcentaje de situaciones problemáticas notificadas al SIVIGILA D.C.
|  |  |  | Diligenciar con la fuente de información la Ficha de Notificación de la situación problemática teniendo en cuenta criterios de veracidad, calidad y oportunidad. | Profesional Social Profesional Ambiental | Profesional Universitario 2 |  | 2.5%
|  |  |  | Realizar recepción y precrítica de las situaciones problemáticas de las variables correspondientes al dato de la fuente información y georreferenciación de las situaciones problemáticas. | Técnico en Sistemas | Técnico 1 |  | 2.5%
|  |  |  | Realizar precrítica de las situaciones problemáticas en análisis complementario, clasificación y orientación de las situaciones problemáticas. | Epidemiólogo/a | Profesional Especializado 4 |  | 2.0%
|  |  |  | Ingresar al aplicativo SIVIGILA D.C, la notificación de las situaciones problemáticas. | Técnico en Sistemas | Técnico 1 |  | 2.5%
|  |  |  | Realizar validación, depuración y actualización de datos en la base de situaciones problemáticas –Excel y en el Aplicativo SIVIGILA D.C | Epidemiólogo/a Técnico en Sistemas | Profesional Especializado 4 Técnico 1 |  | 2.5%
|  |  |  | Realizar el seguimiento de la gestión de factores potencialmente relacionados con situaciones problemáticas sociales y alertas en salud | Líder Operativo | Profesional Especializado 3 |  | 2.0% | Porcentaje de seguimiento a la orientación de la gestión de las situaciones problemáticas
|  |  |  | Realizar el seguimiento de la gestión de factores potencialmente relacionados con situaciones problemáticas ambientales | Líder Operativo Profesional Ambiental | Profesional Especializado 3 Profesional Universitario 2 |  | 2.0%
|  |  |  | Fortalecer el proceso de notificación de las situaciones problemáticas en la Red de Vigilancia Comunitaria en el Distrito Capital | Profesional Social Profesional Ambiental | Profesional Universitario 2 |  | 2.0% | Porcentaje de situaciones problemáticas notificadas por la ReVcom
|  |  |  | Realizar la contrastación de diferentes fuentes con el propósito de obtener información más completa y valiosa, permitiendo un análisis más profundo e integral. | Profesional Ambiental | Profesional Universitario 2 |  | 2.0% | Porcentaje de situaciones problemáticas notificadas al SIVIGILA D.C.
|  |  |  | Consolidar el comportamiento de la notificación a través de la actualización de datos de la Tabla Resumen Situaciones Problemáticas. | Epidemiólogo/a | Profesional Especializado 4 |  | 2.5%
|  |  |  | Fortalecer la REVCOM y mejorar la divulgación de alertas en salud y temas de interés en Salud Pública, a partir de mecanismos de comunicación, incluyendo | Profesional Social Profesional Ambiental | Profesional Universitario 2 |  | 2.0% | Porcentaje de situaciones problemáticas notificadas por la ReVcom
|  |  |  | Garantizar la custodia de la información y bases de datos, producto de la Vigilancia Basada en Comunidad en la Subred Integrada de Servicios de Salud | Líder Operativo Epidemiólogo/a Técnico en Sistemas | Profesional Especializado 3 Profesional Especializado 4 Técnico 1 |  | 2.0% | Porcentaje de situaciones problemáticas notificadas al SIVIGILA D.C.
|  |  |  | Velar por la gestión documental del archivo físico y digital | Técnico en Sistemas | Técnico 1 |  | 1.5%
Salidas de información VBC para el análisis de situación en salud territorial.
|  |  |  | Diligenciar el Reporte de Actividades del Subsistema VBC que dé cuenta de las acciones reportadas para el SEGPLAN | Líder Operativo | Profesional Especializado 3 |  | 2.0% | Cumplimiento plan de acción Vigilancia Basada en Comunidad.
|  |  |  | Diligenciar Tabla de Reporte COVECOM en el instrumento que se encuentra la caja de herramientas | Líder Operativo Epidemiólogo/a Técnico en Sistemas | Profesional Especializado 3 Profesional Especializado 4 Técnico 1 |  | 3.0%
|  |  |  | Diligenciar Base de Datos Seguimiento Investigaciones Socio Epidemiológicas de Campo de acuerdo con la identificación y georreferenciación del proceso investigativo. | Técnico en Sistemas | Técnico 1 |  | 2.0%
|  |  |  | Diligenciar la Base de seguimiento de las Investigaciones Socio Epidemiológicas de Campo donde se debe analizar los datos recopilados desde la perspectiva de los determinantes sociales de la salud, y realizar un seguimiento a las respuestas obtenidas tras la implementación de la investigación (ISEC), utilizando el instrumento proporcionado en la caja de herramientas. | Profesional Social Profesional Ambiental | Profesional Universitario 2 |  | 2.0%
|  |  |  | Verificar y validar el estado de la ISEC, el cierre y la orientación final post ISEC | Epidemiólogo/a | Profesional Especializado 4 |  | 2.0%
|  |  |  | Diligenciar la base de datos de georreferenciación de las actividades desarrolladas por la VBC, que den cuenta de las coordenadas geográficas de cada actividad. | Técnico en Sistemas | Técnico 1 |  | 3.0%
|  |  |  | Tener evidencias de la recepción, validación, oportunidad y pertinencia de la información registrada, de igual manera contar con cruces de bases de datos entre los Subsistemas de VSP y Componentes Trasversales de Salud Pública según la priorización de las actividades COVECOM e ISEC. | Líder Operativo Epidemiólogo/a | Profesional Especializado 3 Profesional Especializado 4 |  | 1.0%
Monitoreo y evaluación de indicadores acciones de la VBC
|  |  |  | Realizar seguimiento al cumplimiento de los Indicadores como insumo fundamental en la planeación y priorización de las actividades de la VBC | Epidemiólogo/a | Profesional Especializado 4 |  | 2.5% | Cumplimiento plan de acción Vigilancia Basada en Comunidad.
|  |  |  | Diligenciar los indicadores de VBC en el portal de Indicadores GSP -PSPIC donde incluya análisis, logros y desafíos en la implementación de la VBC. | Líder Operativo | Profesional Especializado 3 |  | 2.5%
| Gestión estratégica territorial en el contexto de la VBC | 231 | Actividad de Bienestar 3. COVECOM para la toma de decisiones | Realizar reuniones preparatorias de planeación que, de cuenta de aspectos técnicos, metodológicos y se evidencie procesos de articulación con otros componentes transversales, y demás actores comunitarios y sectoriales. | Epidemiólogo/a Profesional Ambiental | Profesional Especializado 4 Profesional Universitario 2 |  | 2.0% | Porcentaje de COVECOM realizados por Subred Integrada de Servicios de Salud
|  |  |  | Realizar convocatoria y articulación con los actores sectoriales e intersectoriales según temática a abordar | Epidemiólogo/a Profesional Ambiental | Profesional Especializado 4 Profesional Universitario 2 |  | 1.5%
|  |  |  | Realizar convocatoria a los líderes comunitarios y la comunidad de la REVCOM, y comunidad en general | Profesional Social Profesional Ambiental Técnico en Sistemas | Profesional Universitario 2 Técnico 1 |  | 2.0%
|  |  |  | Gestionar el lugar donde se desarrollará el COVECOM | Epidemiólogo/a | Profesional Especializado 4 |  | 2.0%
|  |  |  | Elaborar la Ficha Técnica y Metodología y la presentación para el desarrollo del COVECOM | Epidemiólogo/a Profesional Ambiental | Profesional Especializado 4 Profesional Universitario 2 |  | 2.5%
|  |  |  | Preparar presentación de indicadores del tema priorizado para la Unidad de Análisis | Epidemiólogo/a | Profesional Especializado 4 |  | 2.0%
|  |  |  | Contextualizar la situación o problemática priorizada en la localidad | Epidemiólogo/a | Profesional Especializado 4 |  | 1.5%
|  |  |  | Realizar Unidad de Análisis | Líder Operativo Epidemiólogo/a Profesional Ambiental | Profesional Especializado 3 Profesional Especializado 4 Profesional Universitario 2 |  | 4.0% | Porcentaje de participación de actores sectoriales y/o intersectoriales en los COVECOM realizados por la Subred Integrada de Servicios en Salud
|  |  |  | Diligenciar formato de relatoría que dé cuenta de la participación de los asistentes al COVECOM | Técnico en Sistemas | Técnico 1 |  | 1.5%
|  |  |  | Realizar acta de ejecución del COVECOM con compromisos orientados a la gestión de las respuestas | Profesional Ambiental | Profesional Universitario 2 |  | 1.5%
|  |  |  | Diligenciar listado de asistencia y registros fotográficos como medio de verificación | Técnico en Sistemas | Técnico 1 |  | 1.0%
|  |  |  | Establecer compromisos generados en el COVECOM | Líder Operativo | Profesional Especializado 3 |  | 2.0%
|  |  |  | Realizar el seguimiento a los compromisos generados en el COVECOM | Líder Operativo | Profesional Especializado 3 |  | 2.0%
|  |  |  | Elaborar un Boletín Informativo de los COVECOM para la vigencia | Epidemiólogo/a Profesional Ambiental | Profesional Especializado 4 Profesional Universitario 2 |  | 2.5%
|  |  |  | Divulgación de los Boletines informativos de los COVECOM a la ReVCom en el marco de las Asistencias Técnicas | Profesional Social Profesional Ambiental | Profesional Universitario 2 |  | 2.0%
| Gestión operativa para el fortalecimiento de la Red Epidemiológica de Vigilancia Comunitaria - ReVcom. | 232 | Actividad de bienestar 1: Asistencias Técnicas a las organizaciones comunitarias que hacen parte de la ReVcom. | Participar en reuniones para la planificación de las asistencias técnicas a la ReVcom por localidad, con base al plan de acción e indicadores de VBC | Líder Operativo Epidemiólogo/a Profesional Social Profesional Ambiental Técnico en Sistemas | Profesional Especializado 3 Profesional Especializado 4 Profesional Universitario 2 Técnico 1 |  | 3.0% | Porcentaje de la ReVcom activa con Asistencia Técnica por Subred Integrada de Servicios en Salud
|  |  |  | Preparar y planificar agendas de trabajo detalladas, concertadas con los líderes de la ReVcom, tomando en cuenta sus particularidades. Esto asegura una ejecución más eficiente y enfocada en las necesidades específicas de cada asistencia técnica | Profesional Social Profesional Ambiental | Profesional Universitario 2 |  | 3.0%
|  |  |  | Actualizar el censo, directorio y cronograma de la Revcom, como insumo fundamental para la priorización de las asistencias técnicas. | Técnico en Sistemas | Técnico 1 |  | 4.0%
|  |  |  | Identificar organizaciones comunitarias o líderes de la ReVcom con afinidades a la salud ambiental | Profesional Ambiental | Profesional Universitario 2 |  | 3.0%
|  |  |  | Realizar asistencias técnicas a la ReVcom, notificar situaciones problemáticas e implementar la evaluación de la VBC. | Profesional Social Profesional Ambiental | Profesional Universitario 2 |  | 7.0%
|  |  |  | Realizar seguimiento a la notificación de las situaciones problemáticas reportadas por la ReVcom. | Líder Operativo | Profesional Especializado 3 |  | 3.0%
|  |  |  | Sistematizar base evaluación comunitaria aplicada a la Revcom 2025 –2027 | Técnico en Sistemas | Técnico 1 |  | 2.0%
|  |  |  | Articular con los referentes de salud ambiental locales y de las Subredes para la integración de redes colaborativas para impulsar iniciativas locales como parte del seguimiento de la respuesta a las situaciones problemáticas ambientales | Profesional Ambiental | Profesional Universitario 2 |  | 2.0%
|  |  |  | Presentar una infografía que dé cuenta del análisis de las situaciones problemáticas y la integración de redes colaborativas de salud ambiental, en articulación con el componente geográfico de VSP | Profesional Ambiental | Profesional Universitario 2 |  | 2.5%
|  |  |  | Presentar el informe de abordaje comunitario de ReVcom | Epidemiólogo/a Profesional Social Profesional Ambiental | Profesional Especializado 4 Profesional Universitario 2 |  | 6.0%
|  |  |  | Realizar procesos de gestión documental y custodia de la información de las actas de Asistencias técnicas | Técnico en Sistemas | Técnico 1 |  | 1.5%
|  |  |  | Aplicar el instrumento de caracterización y/o actualización de las organizaciones comunitarias que hacen parte de la ReVcom. | Profesional Social Profesional Ambiental | Profesional Universitario 2 |  | 1.5%
|  |  |  | Realizar el cierre de la organización comunitaria que hacen parte de la ReVcom | Epidemiólogo/a | Profesional Especializado 4 |  | 1.5%
| Gestión operativa para el fortalecimiento de la Red Epidemiológica de Vigilancia Comunitaria - ReVcom. | 232 | Actividad de Bienestar 2. Entrenamiento de Vigías y Gestores Comunitarios de Salud de la VBC | Elaborar y preparación de material de ayudas audiovisuales para la formación de los Vigías y Gestores en Salud. | Epidemiólogo/a Profesional Social Profesional Ambiental | Profesional Especializado 4 Profesional Universitario 2 |  | 3.0% | Cumplimiento plan de acción Vigilancia Basada en Comunidad.
|  |  |  | Realizar convocatoria y concertación de tiempos y espacios con los líderes comunitarios que se certificaran como Vigías y/o Gestores Comunitarios en Salud. | Epidemiólogo/a Profesional Social Profesional Ambiental | Profesional Especializado 4 Profesional Universitario 2 |  | 2.0%
|  |  |  | Elaborar y actualizar el plan de trabajo para el entrenamiento y se debe hacer por localidad especificando los módulos, responsables y fechas para su ejecución de las sesiones. | Líder Operativo | Profesional Especializado 3 |  | 3.0%
|  |  |  | Realizar planeación y articulación con los Componentes Transversales de Salud Pública para el desarrollo del entrenamiento. | Líder Operativo | Profesional Especializado 3 |  | 1.0%
|  |  |  | Implementar los módulos de formación para Vigías y Gestores Comunitarios en salud. | Epidemiólogo/a Profesional Social Profesional Ambiental | Profesional Especializado 4 Profesional Universitario 2 |  | 7.0%
|  |  |  | Aplicar el pretest y postest para indagar el nivel de conocimiento con respecto a los temas que se desarrollaran en la sesión. | Epidemiólogo/a Profesional Social Profesional Ambiental | Profesional Especializado 4 Profesional Universitario 2 |  | 2.0%
|  |  |  | Elaborar acta y listado de asistencia las sesiones de cada modulo | Epidemiólogo/a Profesional Social Profesional Ambiental | Profesional Especializado 4 Profesional Universitario 2 |  | 2.0%
|  |  |  | Realizar registros fotográficos de formación para Vigías y Gestores Comunitarios en salud. | Epidemiólogo/a Profesional Social Profesional Ambiental | Profesional Especializado 4 Profesional Universitario 2 |  | 1.0%
|  |  |  | Identificar y notificar situaciones de interés en salud publica | Epidemiólogo/a Profesional Social Profesional Ambiental | Profesional Especializado 4 Profesional Universitario 2 |  | 3.0%
|  |  |  | Diligenciar Matriz del Entrenamiento a Vigías y Gestores Comunitarios en Salud para la VBC | Líder Operativo | Profesional Especializado 3 |  | 2.0%
|  |  |  | Realizar Informe resultados del Entrenamiento a Vigías y Gestores Comunitarios en Salud para la VBC | Líder Operativo Epidemiólogo/a Profesional Social Profesional Ambiental | Profesional Especializado 3 Profesional Especializado 4 Profesional Universitario 2 |  | 4.0%
| Gestión operativa para el fortalecimiento de la Red Epidemiológica de Vigilancia Comunitaria - ReVcom. | 232 | Actividad de Bienestar 3. Investigaciones Socio Epidemiológicas de Campo - ISEC - | Priorizar la situación problemática en un tiempo no mayor a los 4 meses de haberse notificado de acuerdo con los criterios establecidos para su implementación | Líder Operativo Epidemiólogo/a Profesional Social Profesional Ambiental | Profesional Especializado 3 Profesional Especializado 4 Profesional Universitario 2 |  | 1.5% | Porcentaje de UPZ/UPR de las localidades de la Subred con ISEC realizadas
|  |  |  | Diseñar instrumentos de recolección de datos que permitan capturar información relevante sobre variables como: edad, género, nivel educativo, lugar de residencia, y tiempo de permanencia en el sector entre otros | Profesional Social Profesional Ambiental | Profesional Universitario 2 |  | 1.5%
|  |  |  | Mantener disponible y actualizada las salidas de información de la VBC | Técnico en Sistemas | Técnico 1 |  | 1.0%
|  |  |  | Desarrollar la investigación socio epidemiológica de campo (ISEC) | Profesional Social Profesional Ambiental | Profesional Universitario 2 |  | 4.0%
|  |  |  | Aplicar instrumentos de recolección de datos que permitan capturar información relevante sobre variables como: edad, género, nivel educativo, lugar de residencia, y tiempo de permanencia en el sector entre otros | Profesional Social Profesional Ambiental | Profesional Universitario 2 |  | 2.0%
|  |  |  | Sistematizar y tabular la información de los instrumentos de recolección de datos | Técnico en Sistemas | Técnico 1 |  | 1.0%
|  |  |  | Elaborar informe ISEC | Profesional Social Profesional Ambiental | Profesional Universitario 2 |  | 3.0%
|  |  |  | Realizar articulación con actores sectoriales y/o intersectoriales | Profesional Social Profesional Ambiental | Profesional Universitario 2 |  | 2.0%
|  |  |  | Realizar escaneo, consolidar las actas y soportes del seguimiento y cierre de la ISEC. | Técnico en Sistemas | Técnico 1 |  | 1.0%
|  |  |  | Diligenciar y actualizar las salidas de información para VBC Aplicativo SIVIGILA DC, base situaciones problemáticas y base seguimiento ISEC. | Epidemiólogo/a Técnico en Sistemas | Profesional Especializado 4 Técnico 1 |  | 3.0%
| Gestión operativa para el fortalecimiento de la Red Epidemiológica de Vigilancia Comunitaria - ReVcom. | 232 | Actividad de Bienestar 4. Espacios de participación social y comunitaria | Participar en espacios convocados para las estrategias de prescripción social, mesas locales de MAS Bienestar y espacios de participación social trasformadora. | Profesional Social Profesional Ambiental | Profesional Universitario 2 |  | 10.0% | Cumplimiento plan de acción Vigilancia Basada en Comunidad.

## VBC RURALIDAD
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA SUBDIRECCION DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA FORMATO PLAN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
[10 empty] | SUBSITEMA : |  | Subred :
2025-10-01
2025-10-01 | [9 empty] | COMPONENTE : | GSP- PSPIC | Seguimiento : |  |  | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 0%
PROCESO INTEGRAL E INTEGRADO | ACCION DE BIENESTAR | CODIGO | ACTIVIDADES | SUBACTIVIDADES | RESPONSABLE SUBACTIVODAD | PERFIL | COSTO DEL PRODUCTO | PESO PORCENTUAL DE LA SUBACTIVIDAD | INDICADOR | CRONOGRAMA |  |  | SEGUIMIENTO | RESPONSABLE DE LA SUBRED | % DE AVANCE MENSUAL | [20 empty] | % DE AVANCE ACUMULADO | OBSERVACIONES
Vigilancia Basada en Comunidad | GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA REVCOM - EN LA RURALIDAD DE SUMAPAZ | 233 | Actividad de Bienestar 1. Plan estratégico y operativo de la VBC | Gestionar y validar el talento humano y las horas a ejecutar del proceso integral e integrado de la VBC con el Referente de VSP de la Subred | Líder Operativo | Profesional Especializado 3 |  | 2.0% | Cumplimiento plan de acción Vigilancia Basada en Comunidad.
|  |  |  | Programar y realizar seguimiento a las actividades en el Plan de Acción rural | Líder Operativo | Profesional Especializado 3 |  | 2.0%
|  |  |  | Gestionar y solicitar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de bienestar para la VBC, teniendo en cuenta el Anexo 8. | Líder Operativo Técnico en Sistemas | Profesional Especializado 3 Técnico 1 |  | 2.0%
|  |  |  | Implementar acciones de fortalecimiento de capacidades al equipo local para la operación efectiva de la VBC. | Líder Operativo | Profesional Especializado 3 |  | 2.0%
|  |  |  | Participar en los procesos de fortalecimiento de capacidades para la operación de la VBC, en el marco del Modelo MAS Bienestar. | Profesional Social | Profesional Universitario 2 |  | 4.0%
|  |  |  | Ingresar en el portal SEGPLAN Proyecto de Inversión las actividades de VBC por Subred (Norte, Sur, Centro Oriente y Sur Occidente) | Líder Operativo | Profesional Especializado 3 |  | 2.0%
|  |  |  | Responder a las solicitudes de seguimiento del equipo GSP-PSPIC, Entes de Control y la Secretaría de Salud, relacionadas con las actividades de gestión estratégica y operativa de la Vigilancia Basada en Comunidad. | Profesional Social | Profesional Universitario 2 |  | 2.0%
|  |  |  | Garantizar la calidad y cumplimiento de los medios de verificación de las actividades de la gestión estratégica y operativa de la Vigilancia Basada en Comunidad a través de preauditorias | Líder Operativo | Profesional Especializado 3 |  | 2.0%
|  |  |  | Participar en reuniones o mesas técnicas de articulación y coordinación dentro del Modelo MAS Bienestar. | Profesional Social | Profesional Universitario 2 |  | 2.0%
| GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA REVCOM - EN LA RURALIDAD DE SUMAPAZ | 233 | Actividad de Bienestar 2. Gestión de la operación, análisis y monitoreo de la información en los territorios | Proceso de notificacion
|  |  |  | Realizar desplazamiento para la verificación y confirmación de la notificación de las situaciones problemáticas notificadas por la comunidad en el territorio. | Profesional Social | Profesional Universitario 2 |  | 2.0% | Porcentaje de situaciones problemáticas notificadas al SIVIGILA D.C.
|  |  |  | Diligenciar con la fuente de información la Ficha de Notificación de la situación problemática teniendo en cuenta criterios de veracidad, calidad y oportunidad. | Profesional Social | Profesional Universitario 2 |  | 2.5%
|  |  |  | Realizar recepción y precrítica de las situaciones problemáticas de las variables correspondientes al dato de la fuente información y georreferenciación de las situaciones problemáticas. | Técnico en Sistemas | Técnico 1 |  | 2.5%
|  |  |  | Realizar precrítica de las situaciones problemáticas en análisis complementario, clasificación y orientación de las situaciones problemáticas. | Epidemiólogo/a | Profesional Especializado 4 |  | 2.0%
|  |  |  | Ingresar al aplicativo SIVIGILA D.C, la notificación de las situaciones problemáticas. | Técnico en Sistemas | Técnico 1 |  | 2.5%
|  |  |  | Realizar validación, depuración y actualización de datos en la base de situaciones problemáticas –Excel y en el Aplicativo SIVIGILA D.C | Epidemiólogo/a Técnico en Sistemas | Profesional Especializado 4 Técnico 1 |  | 2.5%
|  |  |  | Realizar el seguimiento de la gestión de factores potencialmente relacionados con situaciones problemáticas sociales y alertas en salud | Profesional Social | Profesional Universitario 2 |  | 2.0% | Porcentaje de seguimiento a la orientación de la gestión de las situaciones problemáticas
|  |  |  | Realizar el seguimiento de la gestión de factores potencialmente relacionados con situaciones problemáticas ambientales | Profesional Social | Profesional Universitario 2 |  | 2.0%
|  |  |  | Fortalecer el proceso de notificación de las situaciones problemáticas en la Red de Vigilancia Comunitaria en la localidad Sumapaz | Profesional Social | Profesional Universitario 2 |  | 2.0% | Porcentaje de situaciones problemáticas notificadas por la ReVcom
|  |  |  | Realizar la contrastación de diferentes fuentes con el propósito de obtener información más completa y valiosa, permitiendo un análisis más profundo e integral. | Profesional Social | Profesional Universitario 2 |  | 2.0% | Porcentaje de situaciones problemáticas notificadas al SIVIGILA D.C.
|  |  |  | Consolidar el comportamiento de la notificación a través de la actualización de datos de la Tabla Resumen Situaciones Problemáticas. | Epidemiólogo/a | Profesional Especializado 4 |  | 2.5%
|  |  |  | Fortalecer la REVCOM de la localidad de Sumapaz mediante la divulgación de alertas en salud y temas de interés en Salud Pública, a partir de mecanismos de comunicación, incluyendo (piezas comunicativas, folletos, plegables y otros formatos accesibles). Estos materiales deben ser claros, concisos y adaptados a la comunidad. | Profesional Social | Profesional Universitario 2 |  | 2.0% | Porcentaje de situaciones problemáticas notificadas por la ReVcom
|  |  |  | Garantizar la custodia de la información y bases de datos, producto de la Vigilancia Basada en Comunidad en la Subred Integrada de Servicios de Salud | Líder Operativo Epidemiólogo/a Técnico en Sistemas | Profesional Especializado 3 Profesional Especializado 4 Técnico 1 |  | 2.0% | Porcentaje de situaciones problemáticas notificadas al SIVIGILA D.C.
|  |  |  | Velar por la gestión documental del archivo físico y digital | Técnico en Sistemas | Técnico 1 |  | 1.5%
Salidas de información VBC para el análisis de situación en salud territorial.
|  |  |  | Diligenciar el Reporte de Actividades del Subsistema VBC que dé cuenta de las acciones reportadas para el SEGPLAN | Líder Operativo | Profesional Especializado 3 |  | 2.0% | Cumplimiento plan de acción Vigilancia Basada en Comunidad.
|  |  |  | Diligenciar Tabla de Reporte COVECOM en el instrumento que se encuentra la caja de herramientas | Profesional Social | Profesional Universitario 2 |  | 3.0%
|  |  |  | Diligenciar Base de Datos Seguimiento Investigaciones Socio Epidemiológicas de Campo de acuerdo con la identificación y georreferenciación del proceso investigativo. | Técnico en Sistemas | Técnico 1 |  | 2.0%
|  |  |  | Diligenciar la Base de seguimiento de las Investigaciones Socio Epidemiológicas de Campo donde se debe analizar los datos recopilados desde la perspectiva de los determinantes sociales de la salud, y realizar un seguimiento a las respuestas obtenidas tras la implementación de la investigación (ISEC), utilizando el instrumento proporcionado en la caja de herramientas. | Profesional Social | Profesional Universitario 2 |  | 2.0%
|  |  |  | Verificar y validar el estado de la ISEC, el cierre y la orientación final post ISEC | Epidemiólogo/a | Profesional Especializado 4 |  | 2.0%
|  |  |  | Diligenciar la base de datos de georreferenciación de las actividades desarrolladas por la VBC, que den cuenta de las coordenadas geográficas de cada actividad. | Técnico en Sistemas | Técnico 1 |  | 3.0%
|  |  |  | Tener evidencias de la recepción, validación, oportunidad y pertinencia de la información registrada, de igual manera contar con cruces de bases de datos entre los Subsistemas de VSP y Componentes Trasversales de Salud Pública según la priorización de las actividades COVECOM e ISEC. | Líder Operativo Epidemiólogo/a | Profesional Especializado 3 Profesional Especializado 4 |  | 1.0%
Monitoreo y evaluación de indicadores acciones de la VBC
|  |  |  | Realizar seguimiento al cumplimiento de los Indicadores como insumo fundamental en la planeación y priorización de las actividades de la VBC | Epidemiólogo/a | Profesional Especializado 4 |  | 2.5% | Cumplimiento plan de acción Vigilancia Basada en Comunidad.
|  |  |  | Diligenciar los indicadores de VBC en el portal de Indicadores GSP -PSPIC donde incluya análisis, logros y desafíos en la implementación de la VBC. | Líder Operativo | Profesional Especializado 3 |  | 2.5%
| GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA REVCOM - EN LA RURALIDAD DE SUMAPAZ | 233 | Actividad de Bienestar 3. COVECOM para la toma de decisiones | Realizar reuniones preparatorias de planeación que, de cuenta de aspectos técnicos, metodológicos y se evidencie procesos de articulación con otros componentes transversales, y demás actores comunitarios y sectoriales. | Profesional Social Técnico en Sistema | Profesional Universitario 2 Técnico 1 |  | 2.0% | Porcentaje de COVECOM realizados por Subred Integrada de Servicios de Salud
|  |  |  | Realizar convocatoria y articulación con los actores sectoriales e intersectoriales según temática a abordar | Profesional Social | Profesional Universitario 2 |  | 1.5%
|  |  |  | Realizar convocatoria a los líderes comunitarios y la comunidad de la REVCOM, y comunidad en general | Profesional Social | Profesional Universitario 2 |  | 2.0%
|  |  |  | Gestionar el lugar donde se desarrollará el COVECOM | Profesional Social | Profesional Universitario 2 |  | 2.0%
|  |  |  | Elaborar la Ficha Técnica y Metodología y la presentación para el desarrollo del COVECOM | Profesional Social | Profesional Universitario 2 |  | 2.5%
|  |  |  | Preparar presentación de indicadores del tema priorizado para la Unidad de Análisis | Profesional Social | Profesional Universitario 2 |  | 2.0%
|  |  |  | Contextualizar la situación o problemática priorizada en la localidad | Profesional Social | Profesional Universitario 2 |  | 1.5%
|  |  |  | Realizar Unidad de Análisis | Profesional Social | Profesional Universitario 2 |  | 4.0% | Porcentaje de participación de actores sectoriales y/o intersectoriales en los COVECOM realizados por la Subred Integrada de Servicios en Salud
|  |  |  | Diligenciar formato de relatoría que dé cuenta de la participación de los asistentes al COVECOM | Técnico en Sistemas | Técnico 1 |  | 1.5%
|  |  |  | Realizar acta de ejecución del COVECOM con compromisos orientados a la gestión de las respuestas | Profesional Social | Profesional Universitario 2 |  | 1.5%
|  |  |  | Diligenciar listado de asistencia y registros fotográficos como medio de verificación | Técnico en Sistemas | Técnico 1 |  | 1.0%
|  |  |  | Establecer compromisos generados en el COVECOM | Profesional Social | Profesional Universitario 2 |  | 2.0%
|  |  |  | Realizar el seguimiento a los compromisos generados en el COVECOM | Profesional Social | Profesional Universitario 2 |  | 2.0%
|  |  |  | Elaborar un Boletín Informativo de los COVECOM para la vigencia | Profesional Social | Profesional Universitario 2 |  | 2.5%
|  |  |  | Divulgación de los Boletines informativos de los COVECOM a la ReVCom en el marco de las Asistencias Técnicas | Profesional Social | Profesional Universitario 2 |  | 0.5%
| GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA REVCOM - EN LA RURALIDAD DE SUMAPAZ | 233 | Actividad de bienestar 1: Asistencias Técnicas a las organizaciones comunitarias que hacen parte de la ReVcom. | Participar en reuniones para la planificación de las asistencias técnicas a la ReVcom localidad Sumapaz, con base al plan de acción e indicadores de VBC | Líder Operativo Epidemiólogo/a Profesional Social | Profesional Especializado 3 Profesional Especializado 4 Profesional Universitario 2 |  | 3.0% | Porcentaje de la ReVcom activa con Asistencia Técnica por Subred Integrada de Servicios en Salud
|  |  |  | Preparar y planificar agendas de trabajo detalladas, concertadas con los líderes de la ReVcom de Sumapaz, tomando en cuenta sus particularidades. Esto asegura una ejecución más eficiente y enfocada en las necesidades específicas de cada asistencia técnica | Profesional Social | Profesional Universitario 2 |  | 4.0%
|  |  |  | Actualizar el censo, directorio y cronograma de la Revcom, como insumo fundamental para la priorización de las asistencias técnicas. | Técnico en Sistemas | Técnico 1 |  | 4.0%
|  |  |  | Identificar organizaciones comunitarias o líderes de la ReVcom con afinidades a la salud ambiental | Profesional Social | Profesional Universitario 2 |  | 4.0%
|  |  |  | Realizar asistencias técnicas a la ReVcom, notificar situaciones problemáticas e implementar la evaluación de la VBC. | Profesional Social | Profesional Universitario 2 |  | 7.0%
|  |  |  | Realizar seguimiento a la notificación de las situaciones problemáticas reportadas por la ReVcom. | Líder Operativo | Profesional Especializado 3 |  | 3.0%
|  |  |  | Sistematizar base evaluación comunitaria aplicada a la Revcom 2025 –2027 | Técnico en Sistemas | Técnico 1 |  | 2.0%
|  |  |  | Articular con los referentes de salud ambiental locales y de las Subredes para la integración de redes colaborativas para impulsar iniciativas locales como parte del seguimiento de la respuesta a las situaciones problemáticas ambientales | Profesional Social | Profesional Universitario 2 |  | 2.5%
|  |  |  | Presentar el informe de abordaje comunitario de ReVcom | Epidemiólogo/a Profesional Social | Profesional Especializado 4 Profesional Universitario 2 |  | 6.0%
|  |  |  | Realizar procesos de gestión documental y custodia de la información de las actas de Asistencias técnicas | Técnico en Sistemas | Técnico 1 |  | 1.5%
|  |  |  | Aplicar el instrumento de caracterización y/o actualización de las organizaciones comunitarias que hacen parte de la ReVcom. | Profesional Social | Profesional Universitario 2 |  | 1.5%
|  |  |  | Realizar el cierre de las organizaciones comunitarias que hacen parte de la ReVcom de la localidad de Sumapaz | Profesional Social | Profesional Universitario 2 |  | 1.5%
| GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA REVCOM - EN LA RURALIDAD DE SUMAPAZ | 233 | Actividad de Bienestar 2. Entrenamiento de Vigías y Gestores Comunitarios de Salud de la VBC | Elaborar y preparación de material de ayudas audiovisuales para la formación de los Vigías y Gestores en Salud. | Profesional Social | Profesional Universitario 2 |  | 3.0% | Cumplimiento plan de acción Vigilancia Basada en Comunidad.
|  |  |  | Realizar convocatoria y concertación de tiempos y espacios con los líderes comunitarios que se certificaran como Vigías y/o Gestores Comunitarios en Salud. | Profesional Social | Profesional Universitario 2 |  | 2.0%
|  |  |  | Elaborar y actualizar el plan de trabajo para el entrenamiento y se debe hacer por localidad especificando los módulos, responsables y fechas para su ejecución de las sesiones. | Líder Operativo | Profesional Especializado 3 |  | 3.0%
|  |  |  | Realizar planeación y articulación con los Componentes Transversales de Salud Pública para el desarrollo del entrenamiento. | Líder Operativo Profesional Social | Profesional Especializado 3 Profesional Universitario 2 |  | 1.0%
|  |  |  | Implementar los módulos de formación para Vigías y Gestores Comunitarios en salud. | Profesional Social | Profesional Universitario 2 |  | 7.0%
|  |  |  | Aplicar el pretest y postest para indagar el nivel de conocimiento con respecto a los temas que se desarrollaran en la sesión. | Profesional Social | Profesional Universitario 2 |  | 2.0%
|  |  |  | Elaborar acta y listado de asistencia las sesiones de cada modulo | Profesional Social | Profesional Universitario 2 |  | 2.0%
|  |  |  | Realizar registros fotográficos de formación para Vigías y Gestores Comunitarios en salud. | Profesional Social | Profesional Universitario 2 |  | 1.0%
|  |  |  | Identificar y notificar situaciones de interés en salud publica | Profesional Social | Profesional Universitario 2 |  | 3.0%
|  |  |  | Diligenciar Matriz del Entrenamiento a Vigías y Gestores Comunitarios en Salud para la VBC | Líder Operativo | Profesional Especializado 3 |  | 2.0%
|  |  |  | Realizar Informe resultados del Entrenamiento a Vigías y Gestores Comunitarios en Salud para la VBC | Profesional Social | Profesional Universitario 2 |  | 4.0%
| GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA REVCOM - EN LA RURALIDAD DE SUMAPAZ | 233 | Actividad de Bienestar 3. Investigaciones Socio Epidemiológicas de Campo - ISEC - | Priorizar la situación problemática en un tiempo no mayor a los 4 meses de haberse notificado de acuerdo con los criterios establecidos para su implementación | Líder Operativo Epidemiólogo/a Profesional Social l | Profesional Especializado 3 Profesional Especializado 4 Profesional Universitario 2 |  | 1.5% | Porcentaje de UPZ/UPR de las localidades de la Subred con ISEC realizadas
|  |  |  | Diseñar instrumentos de recolección de datos que permitan capturar información relevante sobre variables como: edad, género, nivel educativo, lugar de residencia, y tiempo de permanencia en el sector entre otros | Profesional Social | Profesional Universitario 2 |  | 1.5%
|  |  |  | Mantener disponible y actualizada las salidas de información de la VBC | Técnico en Sistemas | Técnico 1 |  | 1.0%
|  |  |  | Desarrollar la investigación socio epidemiológica de campo (ISEC) | Profesional Social | Profesional Universitario 2 |  | 4.0%
|  |  |  | Aplicar instrumentos de recolección de datos que permitan capturar información relevante sobre variables como: edad, género, nivel educativo, lugar de residencia, y tiempo de permanencia en el sector entre otros | Profesional Social | Profesional Universitario 2 |  | 2.0%
|  |  |  | Sistematizar y tabular la información de los instrumentos de recolección de datos | Técnico en Sistemas | Técnico 1 |  | 1.0%
|  |  |  | Elaborar informe ISEC | Profesional Social | Profesional Universitario 2 |  | 3.0%
|  |  |  | Realizar articulación con actores sectoriales y/o intersectoriales | Profesional Social | Profesional Universitario 2 |  | 2.0%
|  |  |  | Realizar escaneo, consolidar las actas y soportes del seguimiento y cierre de la ISEC. | Técnico en Sistemas | Técnico 1 |  | 1.0%
|  |  |  | Diligenciar y actualizar las salidas de información para VBC Aplicativo SIVIGILA DC, base situaciones problemáticas y base seguimiento ISEC. | Epidemiólogo/a Técnico en Sistemas | Profesional Especializado 4 Técnico 1 |  | 3.0%
| GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA REVCOM - EN LA RURALIDAD DE SUMAPAZ | 233 | Actividad de Bienestar 4. Espacios de participación social y comunitaria | Participar en espacios convocados para las estrategias de prescripción social, mesas locales de MAS Bienestar y espacios de participación social trasformadora. | Profesional Social | Profesional Universitario 2 |  | 10.0% | Cumplimiento plan de acción Vigilancia Basada en Comunidad.

## RURALIDAD (hidden)
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA SUBDIRECCION DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA FORMATO PLAN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
SUBSISTEMA | COMPONENTE | Cod. PRO | PRODUCTO | ACTIVIDADES | SUBACTIVIDADES | PERFIL | % DE AVANCE MENSUAL | [7 empty] | % DE AVANCE ACUMULADO | [7 empty] | CRONOGRAMA |  | RESPONSABLE (S) | SEGUIMIENTO | [7 empty] | RESPONSABLE (S) | OBSERVACIÓN
INDICADOR
[7 empty] | 2DIC-31DIC/24 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 |  |  | 2DIC-31DIC/24 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 |  | 2DIC-31DIC/24 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 |  | 2DIC-31DIC/24 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01
VIGILANCIA EPIDEMILÓGICA BASADA EN COMUNIDAD -VEBC- |  | 162 | Acciones integradas: estrategias de fortalecimiento a la red de unidades comunitarias de la Vigilancia Epidemiológica Basada en Comunidad -VEBC- | Actividad. Plan de Acción VEBC | Realizar el seguimiento al Plan de Acción y Portal de Indicadores GSP -PSPIC por Subred, debe incluir análisis y avances de la implementación del Subsistema de VEBC. | Líder Operativo VEBC | [18 empty] | Líder Operativo VEBC | [8 empty] | Líder Operativo VEBC
[5 empty] | Ingresar y validar en el portal SEGPLAN Proyecto de Inversión las actividades de VEBC | Líder Operativo VEBC | [18 empty] | Líder Operativo VEBC | [8 empty] | Líder Operativo VEBC
[5 empty] | Establecer planes de mejora según seguimiento a las actividades de la VEBC. | Líder Operativo VEBC | [18 empty] | Líder Operativo VEBC | [8 empty] | Líder Operativo VEBC
[5 empty] | Gestionar procesos de fortalecimiento de capacidades al equipo local VEBC | Líder Operativo VEBC | [18 empty] | Líder Operativo VEBC | [8 empty] | Líder Operativo VEBC
[5 empty] | Participar en los procesos de fortalecimiento de capacidades para la operación de la VEBC | Epidemiólogo/a | [18 empty] | Epidemiólogo/a | [8 empty] | Epidemiólogo/a
[5 empty] | Participar en los procesos de fortalecimiento de capacidades para la operación de la VEBC | Profesional Social | [18 empty] | Profesional Social | [8 empty] | Profesional Social
[5 empty] | Participar en los procesos de fortalecimiento de capacidades para la operación de la VEBC | Técnico en Sistemas | [18 empty] | Técnico en Sistemas | [8 empty] | Técnico en Sistemas
[5 empty] | Atender los requerimientos por parte del equipo de seguimiento GSP-PSPIC, Entes de Control con respecto a la operación de la Vigilancia Epidemiológica Basada en Comunidad. | Líder Operativo VEBC | [18 empty] | Líder Operativo VEBC | [8 empty] | Líder Operativo VEBC
[5 empty] | Atender los requerimientos por parte del equipo de seguimiento GSP-PSPIC, Entes de Control con respecto a la operación de la Vigilancia Epidemiológica Basada en Comunidad. | Técnico en Sistemas | [18 empty] | Técnico en Sistemas | [8 empty] | Técnico en Sistemas
[5 empty] | Realizar proceso de preauditoria, para garantizar la calidad y cumplimiento de las actividades del Subsistema VEBC, generando planes de mejora según necesidad. | Líder Operativo VEBC | [18 empty] | Líder Operativo VEBC | [8 empty] | Líder Operativo VEBC
[5 empty] | Realizar el seguimiento a los informes de gestión de los recursos asignados. | Líder Operativo VEBC | [18 empty] | Líder Operativo VEBC | [8 empty] | Líder Operativo VEBC
[5 empty] | Garantizar la custodia de la información y bases de datos, producto de la Vigilancia Epidemiológica Basada en Comunidad en la Subred Integrada de Servicios de Salud | Líder Operativo VEBC | [18 empty] | Líder Operativo VEBC | [8 empty] | Líder Operativo VEBC
[5 empty] | Garantizar la custodia de la información y bases de datos, producto de la Vigilancia Epidemiológica Basada en Comunidad en la Subred Integrada de Servicios de Salud | Epidemiólogo/a | [18 empty] | Epidemiólogo/a | [8 empty] | Epidemiólogo/a
[5 empty] | Garantizar la custodia de la información y bases de datos, producto de la Vigilancia Epidemiológica Basada en Comunidad en la Subred Integrada de Servicios de Salud | Técnico en Sistemas | [18 empty] | Técnico en Sistemas | [8 empty] | Técnico en Sistemas
[5 empty] | Elaborar informe de gestión administrativa y operativa de las acciones integradas del Subsistema de VEBC | Líder Operativo VEBC | [18 empty] | Líder Operativo VEBC | [8 empty] | Líder Operativo VEBC
|  | 162 | Acciones integradas: estrategias de fortalecimiento a la red de unidades comunitarias de la Vigilancia Epidemiológica Basada en Comunidad -VEBC- | Actividad . Proceso de Notificación de las situaciones problemáticas | Fortalecer el proceso de notificación de las situaciones problemáticas en la Red de Vigilancia Comunitaria en el Distrito Capital | Epidemiólogo/a | [18 empty] | Epidemiólogo/a | [8 empty] | Epidemiólogo/a
[5 empty] | Fortalecer el proceso de notificación de las situaciones problemáticas en la Red de Vigilancia Comunitaria en el Distrito Capital | Profesional Social | [18 empty] | Profesional Social | [8 empty] | Profesional Social
[5 empty] | Diligenciar con los criterios de calidad y oportunidad la ficha de notificación de situaciones problemáticas. | Epidemiólogo/a | [18 empty] | Epidemiólogo/a | [8 empty] | Epidemiólogo/a
[5 empty] | Diligenciar con los criterios de calidad y oportunidad la ficha de notificación de situaciones problemáticas. | Profesional Social | [18 empty] | Profesional Social | [8 empty] | Profesional Social
[5 empty] | Realizar recepción y precrítica de las situaciones problemáticas de las variables correspondientes al dato del ente informador y georreferenciación de las situaciones problemáticas. | Técnico en Sistemas | [18 empty] | Técnico en Sistemas | [8 empty] | Técnico en Sistemas
[5 empty] | Realizar precrítica de las situaciones problemáticas en análisis complementario, clasificación y orientación de las situaciones problemáticas. | Epidemiólogo/a | [18 empty] | Epidemiólogo/a | [8 empty] | Epidemiólogo/a
[5 empty] | Ingresar al aplicativo SIVIGILA D.C, la notificación de las situaciones problemáticas. | Técnico en Sistemas | [18 empty] | Técnico en Sistemas | [8 empty] | Técnico en Sistemas
[5 empty] | Realizar validación, depuración y actualización de datos en la base de situaciones problemáticas –Excel y en el Aplicativo SIVIGILA D.C | Epidemiólogo/a | [18 empty] | Epidemiólogo/a | [8 empty] | Epidemiólogo/a
[5 empty] | Realizar validación, depuración y actualización de datos en la base de situaciones problemáticas –Excel y en el Aplicativo SIVIGILA D.C | Técnico en Sistemas | [18 empty] | Técnico en Sistemas | [8 empty] | Técnico en Sistemas
[5 empty] | Realizar el seguimiento y articulación de la gestión de las situaciones problemáticas sociales y de salud | Líder Operativo VEBC | [18 empty] | Líder Operativo VEBC | [8 empty] | Líder Operativo VEBC
[5 empty] | Realizar el seguimiento y articulación de la gestión de las situaciones problemáticas ambientales | Líder Operativo VEBC | [18 empty] | Líder Operativo VEBC | [8 empty] | Líder Operativo VEBC
[5 empty] | Consolidar el comportamiento de la notificación a través de la actualización de datos de la Tabla Resumen Situaciones Problemáticas. | Epidemiólogo/a | [18 empty] | Epidemiólogo/a | [8 empty] | Epidemiólogo/a
[5 empty] | Generar mecanismos de divulgación de las estrategias de información, educación y comunicación para el fortalecimiento de la REVCOM (piezas comunicativas, folletos, plegables entre otros). | Profesional Social | [18 empty] | Profesional Social | [8 empty] | Profesional Social
[5 empty] | Velar por la gestión documental, archivo físico, digital y custodia de la información relacionado con el proceso VEBC. | Técnico en Sistemas | [18 empty] | Técnico en Sistemas | [8 empty] | Técnico en Sistemas
|  | 162 | Acciones integradas: estrategias de fortalecimiento a la red de unidades comunitarias de la Vigilancia Epidemiológica Basada en Comunidad -VEBC- | Actividad . Salidas de información VEBC para el análisis de situación en salud territorial. | Diligenciar el Cuadro de Actividades del Subsistema VEBC que dé cuenta de las acciones reportadas para el SEGPLAN | Líder Operativo VEBC | [18 empty] | Líder Operativo VEBC | [8 empty] | Líder Operativo VEBC
[5 empty] | Diligenciar Tabla de Reporte COVECOM en el instrumento que se encuentra la caja de herramientas | Líder Operativo VEBC | [18 empty] | Líder Operativo VEBC | [8 empty] | Líder Operativo VEBC
[5 empty] | Diligenciar Tabla de Reporte COVECOM en el instrumento que se encuentra la caja de herramientas | Epidemiólogo/a | [18 empty] | Epidemiólogo/a | [8 empty] | Epidemiólogo/a
[5 empty] | Diligenciar Base de Datos Seguimiento Investigaciones Socio Epidemiológicas de Campo de acuerdo con las variables de identificación y georreferenciación del proceso investigativo. | Técnico en Sistemas | [18 empty] | Técnico en Sistemas | [8 empty] | Técnico en Sistemas
[5 empty] | Diligenciar Base de Datos seguimiento Investigaciones Socio Epidemiológicas de Campo con los resultados, recomendaciones y articulación con actores sectoriales e intersectoriales definiendo la conducta final de las situaciones problemáticas. | Profesional Social | [18 empty] | Profesional Social | [8 empty] | Profesional Social
[5 empty] | Diligenciar Base de Datos de Georreferenciación de acuerdo con las variables de identificación de actividades desarrolladas por la VEBC | Técnico en Sistemas | [18 empty] | Técnico en Sistemas | [8 empty] | Técnico en Sistemas
|  | 162 | Acciones integradas: estrategias de fortalecimiento a la red de unidades comunitarias de la Vigilancia Epidemiológica Basada en Comunidad -VEBC- | Actividad . Planeación ejecución y análisis del COVECOM | Realizar reuniones preparatorias de planeación que, de cuenta de aspectos técnicos, metodológicos y se evidencie procesos de articulación con otros procesos transversales, y demás actores comunitarios y sectoriales. | Líder Operativo VEBC | [18 empty] | Líder Operativo VEBC | [8 empty] | Líder Operativo VEBC
[5 empty] | Realizar reuniones preparatorias de planeación que, de cuenta de aspectos técnicos, metodológicos y se evidencie procesos de articulación con otros procesos transversales, y demás actores comunitarios y sectoriales. | Epidemiólogo/a | [18 empty] | Epidemiólogo/a | [8 empty] | Epidemiólogo/a
[5 empty] | Realizar convocatoria y articulación con los actores intersectoriales según temática a abordar | Líder Operativo VEBC | [18 empty] | Líder Operativo VEBC | [8 empty] | Líder Operativo VEBC
[5 empty] | Realizar la convocatoria y articulación con los actores sectoriales según los temas a abordar | Epidemiólogo/a | [18 empty] | Epidemiólogo/a | [8 empty] | Epidemiólogo/a
[5 empty] | Realizar convocatoria a los lideres comunitarios y la comunidad de la REVCOM, y comunidad en general | Profesional Social | [18 empty] | Profesional Social | [8 empty] | Profesional Social
[5 empty] | Realizar convocatoria a los lideres comunitarios y la comunidad de la REVCOM, y comunidad en general | Técnico en Sistemas | [18 empty] | Técnico en Sistemas | [8 empty] | Técnico en Sistemas
[5 empty] | Gestionar el lugar donde se desarrollará el COVECOM | Epidemiólogo/a | [18 empty] | Epidemiólogo/a | [8 empty] | Epidemiólogo/a
[5 empty] | Elaborar la Ficha Técnica y Metodología que se encuentra en la Caja de Herramientas | Líder Operativo VEBC | [18 empty] | Líder Operativo VEBC | [8 empty] | Líder Operativo VEBC
[5 empty] | Elaborar la Ficha Técnica y Metodología que se encuentra en la Caja de Herramientas | Epidemiólogo/a | [18 empty] | Epidemiólogo/a | [8 empty] | Epidemiólogo/a
[5 empty] | Preparar presentación de indicadores del tema priorizado para la Unidad de Análisis | Epidemiólogo/a | [18 empty] | Epidemiólogo/a | [8 empty] | Epidemiólogo/a
[5 empty] | Contextualizar la situación o problemática priorizada en la localidad | Epidemiólogo/a | [18 empty] | Epidemiólogo/a | [8 empty] | Epidemiólogo/a
[5 empty] | Realizar Unidad de Análisis | Líder Operativo VEBC | [18 empty] | Líder Operativo VEBC | [8 empty] | Líder Operativo VEBC
[5 empty] | Realizar Unidad de Análisis | Epidemiólogo/a | [18 empty] | Epidemiólogo/a | [8 empty] | Epidemiólogo/a
[5 empty] | Diligenciar listado de asistencia y registros fotográficos en campo como medio de verificación | Técnico en Sistemas | [18 empty] | Técnico en Sistemas | [8 empty] | Técnico en Sistemas
[5 empty] | Realizar acta de ejecución del COVECOM con compromisos orientados a la gestión de las respuestas | Líder Operativo VEBC | [18 empty] | Líder Operativo VEBC | [8 empty] | Líder Operativo VEBC
[5 empty] | Realizar acta de ejecución del COVECOM con compromisos orientados a la gestión de las respuestas | Epidemiólogo/a | [18 empty] | Epidemiólogo/a | [8 empty] | Epidemiólogo/a
[5 empty] | Elaborar un Boletín Informativo de los COVECOM para la vigencia | Líder Operativo VEBC | [18 empty] | Líder Operativo VEBC | [8 empty] | Líder Operativo VEBC
[5 empty] | Elaborar un Boletín Informativo de los COVECOM para la vigencia | Epidemiólogo/a | [18 empty] | Epidemiólogo/a | [8 empty] | Epidemiólogo/a
|  | 162 | Acciones integradas: estrategias de fortalecimiento a la red de unidades comunitarias de la Vigilancia Epidemiológica Basada en Comunidad -VEBC- | Actividad. Seguimiento a indicadores resultados de las acciones de VEBC | Realizar seguimiento al cumplimiento de los Indicadores del Subsistema como insumo fundamental en la planeación y priorización de las acciones integradas de la VEBC | Epidemiólogo/a | [18 empty] | Epidemiólogo/a | [8 empty] | Epidemiólogo/a
[5 empty] | Diligenciar los indicadores de VEBC en el portal de Indicadores GSP -PSPIC donde incluya análisis, logros y desafíos en la implementación del Subsistema de VEBC. | Líder Operativo VEBC | [18 empty] | Líder Operativo VEBC | [8 empty] | Líder Operativo VEBC
|  | 162 | Acciones integradas: estrategias de fortalecimiento a la red de unidades comunitarias de la Vigilancia Epidemiológica Basada en Comunidad -VEBC- | Actividad. Asistencias técnicas a la REVCOM | Participar en reunión para la priorización de las asistencias técnicas a la REVCOM de la localidad, con base al plan de acción e indicadores de VEBC | Líder Operativo VEBC | [18 empty] | Líder Operativo VEBC | [8 empty] | Líder Operativo VEBC
[5 empty] | Participar en reunión para la priorización de las asistencias técnicas a la REVCOM de la localidad, con base al plan de acción e indicadores de VEBC | Epidemiólogo/a | [18 empty] | Epidemiólogo/a | [8 empty] | Epidemiólogo/a
[5 empty] | Participar en reunión para la priorización de las asistencias técnicas a la REVCOM de la localidad, con base al plan de acción e indicadores de VEBC | Profesional Social | [18 empty] | Profesional Social | [8 empty] | Profesional Social
[5 empty] | Preparar y planear las agendas de trabajo concertada con los lideres de la REVCOM de acuerdo con sus particularidades, y así evitar cualquier improvisación sobre la marcha en el desarrollo de las asistencias técnicas (AT) | Profesional Social | [18 empty] | Profesional Social | [8 empty] | Profesional Social
[5 empty] | Actualizar el censo, directorio y cronograma de la REVCOM, como insumo fundamental para la priorización de las asistencias técnicas. | Técnico en Sistemas | [18 empty] | Técnico en Sistemas | [8 empty] | Técnico en Sistemas
[5 empty] | Realizar asistencias técnicas a la REVCOM, notificar situaciones problemáticas e implementar la evaluación de la VEBC. | Profesional Social | [18 empty] | Profesional Social | [8 empty] | Profesional Social
[5 empty] | Presentar el informe de fortalecimiento de la REVCOM | Epidemiólogo/a | [18 empty] | Epidemiólogo/a | [8 empty] | Epidemiólogo/a
[5 empty] | Presentar el informe de fortalecimiento de la REVCOM | Profesional Social | [18 empty] | Profesional Social | [8 empty] | Profesional Social
[5 empty] | Realizar el seguimiento en campo a las Asistencias Técnicas y a los compromisos generados con la REVCOM | Líder Operativo VEBC | [18 empty] | Líder Operativo VEBC | [8 empty] | Líder Operativo VEBC
[5 empty] | Actualizar Censo, Directorio y Cronograma de la REVCOM | Técnico en Sistemas | [18 empty] | Técnico en Sistemas | [8 empty] | Técnico en Sistemas
[5 empty] | Realizar procesos de gestión documental y custodia de la información de las actas de Asistencias técnicas | Técnico en Sistemas | [18 empty] | Técnico en Sistemas | [8 empty] | Técnico en Sistemas
[5 empty] | Sistematizar base evaluación comunitaria aplicada a la REVCOM 2024 –2025 | Técnico en Sistemas | [18 empty] | Técnico en Sistemas | [8 empty] | Técnico en Sistemas
[5 empty] | Realizar el cierre de las organizaciones comunitarias que hacen parte de la REVCOM | Epidemiólogo/a | [18 empty] | Epidemiólogo/a | [8 empty] | Epidemiólogo/a
|  | 162 | Acciones integradas: estrategias de fortalecimiento a la red de unidades comunitarias de la Vigilancia Epidemiológica Basada en Comunidad -VEBC- | Actividad. Fortalecimiento de Capacidades en Salud a la REVCOM | Identificar y notificar situaciones problemáticas ambientales, sociales y alertas en salud | Profesional Social | [18 empty] | Profesional Social | [8 empty] | Profesional Social
[5 empty] | Desarrollar fortalecimiento de capacidades en temas de movilización social, participación comunitaria y autogestión | Profesional Social | [18 empty] | Profesional Social | [8 empty] | Profesional Social
[5 empty] | Elaborar acta que dé cuenta del fortalecimiento de la REVCOM | Profesional Social | [18 empty] | Profesional Social | [8 empty] | Profesional Social
[5 empty] | Realizar planeación y articulación con los Componentes Transversales de Salud Pública para el desarrollo de fortalecimiento de capacidades en salud. | Líder Operativo VEBC | [18 empty] | Líder Operativo VEBC | [8 empty] | Líder Operativo VEBC
[5 empty] | Realizar planeación y articulación con los Componentes Transversales de Salud Pública para el desarrollo de fortalecimiento de capacidades en salud. | Epidemiólogo/a | [18 empty] | Epidemiólogo/a | [8 empty] | Epidemiólogo/a
[5 empty] | Realizar planeación y articulación con los Componentes Transversales de Salud Pública para el desarrollo de fortalecimiento de capacidades en salud. | Profesional Social | [18 empty] | Profesional Social | [8 empty] | Profesional Social
|  | 162 | Acciones integradas: estrategias de fortalecimiento a la red de unidades comunitarias de la Vigilancia Epidemiológica Basada en Comunidad -VEBC- | Actividad. Investigaciones socio epidemiológicas de campo –ISEC | Priorizar la situación problemática en un tiempo no mayor a los 4 meses de haberse notificado de acuerdo con los criterios establecidos para su implementación | Líder Operativo VEBC | [18 empty] | Líder Operativo VEBC | [8 empty] | Líder Operativo VEBC
[5 empty] | Priorizar la situación problemática en un tiempo no mayor a los 4 meses de haberse notificado de acuerdo con los criterios establecidos para su implementación | Epidemiólogo/a | [18 empty] | Epidemiólogo/a | [8 empty] | Epidemiólogo/a
[5 empty] | Priorizar la situación problemática en un tiempo no mayor a los 4 meses de haberse notificado de acuerdo con los criterios establecidos para su implementación | Profesional Social | [18 empty] | Profesional Social | [8 empty] | Profesional Social
[5 empty] | Mantener disponible y actualizada las salidas de información de la VEBC | Técnico en Sistemas | [18 empty] | Técnico en Sistemas | [8 empty] | Técnico en Sistemas
[5 empty] | Desarrollar la investigación socio epidemiológica de campo (ISEC) | Profesional Social | [18 empty] | Profesional Social | [8 empty] | Profesional Social
[5 empty] | Realizar tabulación de la información y Sistematización de las ISEC | Técnico en Sistemas | [18 empty] | Técnico en Sistemas | [8 empty] | Técnico en Sistemas
[5 empty] | Elaborar informe ISEC | Profesional Social | [18 empty] | Profesional Social | [8 empty] | Profesional Social
[5 empty] | Realizar articulación con actores sectoriales y/o intersectoriales | Profesional Social | [18 empty] | Profesional Social | [8 empty] | Profesional Social
[5 empty] | Realizar escaneo, consolidar las actas y soportes del seguimiento conducta final para el cierre de la ISEC. | Técnico en Sistemas | [18 empty] | Técnico en Sistemas | [8 empty] | Técnico en Sistemas
[5 empty] | Diligenciar y actualizar las salidas de información para VEBC Aplicativo SIVIGILA DC, base situaciones problemáticas y base seguimiento ISEC. | Epidemiólogo/a | [18 empty] | Epidemiólogo/a | [8 empty] | Epidemiólogo/a
[5 empty] | Diligenciar y actualizar las salidas de información para VEBC Aplicativo SIVIGILA DC, base situaciones problemáticas y base seguimiento ISEC. | Técnico en Sistemas | [18 empty] | Técnico en Sistemas | [8 empty] | Técnico en Sistemas
Asesorías y Acompañamiento SDS Técnico a los equipos de VEBC |  |  |  |  | Participar en el fortalecimiento de capacidades acciones integradas Subsistema VEBC | Líder Operativo VEBC Epidemiólogo/a Profesional Social Técnico en Sistemas | [18 empty] | Líder Operativo VEBC Epidemiólogo/a Profesional Social Técnico en Sistemas | [8 empty] | Líder Operativo VEBC Epidemiólogo/a Profesional Social Técnico en Sistemas
[5 empty] | Realizar balance de la gestión operativa y administrativa Subsistema VEBC | Líder Operativo VEBC Epidemiólogo/a Profesional Social Técnico en Sistemas | [18 empty] | Líder Operativo VEBC Epidemiólogo/a Profesional Social Técnico en Sistemas | [8 empty] | Líder Operativo VEBC Epidemiólogo/a Profesional Social Técnico en Sistemas
Note on P8: ====== ID#AAABkVF86F8 Jennifer Carolina, García Sarmiento (2025-05-21 16:40:37) es la suma del % mensual
Note on Q10: ====== ID#AAABkVF86GU Jennifer Carolina, García Sarmiento (2025-05-21 16:40:37) Diligenciar los indicadores correspondientes
Note on H11: ====== ID#AAABkUWXToA Jennifer Carolina, García Sarmiento (2025-05-21 16:40:37) % mensual de ejecución real

## RELLENO DOÑA JUANA (hidden)
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA SUBDIRECCION DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA FORMATO PLAN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
SUBSISTEMA | COMPONENTE | Cod. PRO | PRODUCTO | ACTIVIDADES | SUBACTIVIDADES | Entregable | PERFIL | % DE AVANCE MENSUAL | [7 empty] | % DE AVANCE ACUMULADO | [7 empty] | CRONOGRAMA |  | RESPONSABLE (S) | SEGUIMIENTO | [7 empty] | RESPONSABLE (S) | OBSERVACIÓN
INDICADOR
[8 empty] | DIC-31DIC/24 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-23 |  |  | DIC-31DIC/24 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 |  | DIC-31DIC/24 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 |  | DIC-31DIC/24 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA | PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PSPIC) | 154 | GESTIÓN DE LA VIGILANCIA CENTINELA POR EXPOSICIÓN A CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN ZONAS ALEDAÑAS AL RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA. | Recolección, análisis de la información y sistematización para la implementación de un Sistema de Vigilancia epidemiológico en torno al Relleno Sanitario Doña Juana | Seguimiento y análisis de enfermedades relacionadas por exposición a la descomposición de residuos: i) canales endémicos y líneas de tendencia de enfermedad, respiratoria (alta y baja), vectorial, dérmica y crónica; ii) seguimiento de las primeras causas de consulta de la enfermedad. Para los dieciséis (16) barrios priorizados en salud, por grupos de enfermedad, así también para las localidades de Ciudad Bolívar y Usme; teniendo como fuente los RIPS (Sistema Dinámica) de la Subred Sur a cohorte del periodo epidemiológico y semana epidemiológica (mes vencido). | Boletín Mensual con la información consolidada | Un profesional (Especializado 4 Operativo Urbano), Ingeniero Ambiental y Sanitario, Ingeniero Sanitario o Ingeniero Ambiental, con Especialización en Epidemiologia y 1 año de experiencia en salud publica. Un profesional (Profesional Universitario 2 Operativo Urbano) en enfermería, con mínimo 1 año de experiencia profesional en salud publica. Un profesional (Profesional Universitario 2 Operativo Urbano) Ingeniero Ambiental y Sanitario, Ingeniero Sanitario o Ingeniero Ambiental, con mínimo 1 año de experiencia profesional en Gestión del Riesgo. Un (1) Tecnólogo en sistemas con un 1 año de experiencia en salud publica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Porcentaje (%) de avance en la implementación del sistema de vigilancia centinela. (Número de plan de acción ejecutado/Numero de plan de acción programado) *100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.73 | REFERENTE ENCARGADO DE CASB
Análisis de eventos de interés en salud pública relacionados con la exposición a la descomposición de residuos, clasificándolos por diagnósticos CIE 10, clasificación toxicológica, diagnósticos de enfermedad aguda y crónica.
Seguimiento y análisis del comportamiento de enfermedades relacionadas con la descomposición de residuos y las condiciones meteorológicas de la zona de influencia.
Seguimiento y análisis de enfermedades relacionadas por exposición, fuente: SIVIGILA a cohorte de semana epidemiológica (mes vencido).
[5 empty] | Seguimiento y análisis de la información de los datos meteorológicos y de la calidad de aire de las estaciones de monitoreo ubicadas en la zona de interés. |  | Un profesional (Profesional Universitario 2 Operativo Urbano) Ingeniero Ambiental y Sanitario, Ingeniero Sanitario o Ingeniero Ambiental, con mínimo 1 año de experiencia profesional en Gestión del Riesgo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.73
|  |  |  | Documento de analisis para la implementacion de un Sistema de Vigilancia en torno al Relleno Sanitario Doña Juana | Avance en la propuesta para la Implementación del sistema de vigilancia Epidemiológico de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) para los barrios priorizados en salud por exposición al RSDJ. | Documento con avance que incluya EDA e iRCA | Un profesional (Especializado 4 Operativo Urbano), Ingeniero Ambiental y Sanitario, Ingeniero Sanitario o Ingeniero Ambiental, con Especialización en Epidemiologia y 1 año de experiencia en salud publica. Un profesional (Profesional Universitario 2 Operativo Urbano) en enfermeria, con mínimo 1 año de experiencia profesional en salud publica. Un profesional (Profesional Universitario 2 Operativo Urbano) Ingeniero Ambiental y Sanitario, Ingeniero Sanitario o Ingeniero Ambiental, con mínimo 1 año de experiencia profesional en Gestión del Riesgo. Un (1) Tecnólogo en sistemas con un 1 año de experiencia en salud publica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.73
Avance en el Sistema de Información de la Vigilancia de la calidad del agua para consumo humano para Bogotá DC y seguimiento epidemiológico al Índice de Riesgo para Calidad de Agua (IRCA), de algunos de los sistemas abastecimientos en Bogotá D.C.
|  |  |  | Identificación, análisis y documentación de los escenarios de riesgo en salud pública para el entorno del relleno sanitario | Avance en la propuesta de un Sistema de vigilancia epidemiológico en torno al Relleno Sanitario Doña Juana (16 barrios priorizados): "estrategia esencial para la detección de enfermedades y plantear llevar a cabo programas de prevención, control o erradicación de las mismas": 1. Identificación de peligros y valoración de riesgos. 2. Activación de las rutas de salud según necesidad. 3. Diagnóstico ambiental. 4. Intervención del riesgo. 5. Seguimiento a los indicadores y al cumplimiento de las recomendaciones. | Base de datos de la encuesta realizada y observaciones socializadas al momento de la encuesta si hubiere lugar a ellas. | Un profesional (Especializado 4 Operativo Urbano), Ingeniero Ambiental y Sanitario, Ingeniero Sanitario o Ingeniero Ambiental, con Especialización en Epidemiologia y 1 año de experiencia en salud publica. Un profesional (Profesional Universitario 2 Operativo Urbano) en enfermería, con mínimo 1 año de experiencia profesional en salud publica. Un profesional (Profesional Universitario 2 Operativo Urbano) Ingeniero Ambiental y Sanitario, Ingeniero Sanitario o Ingeniero Ambiental, con mínimo 1 año de experiencia profesional en Gestión del Riesgo. Un (1) Tecnólogo en sistemas con un 1 año de experiencia en salud publica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.73
[5 empty] | Acompañamiento a la visita de inspección, vigilancia y control al Relleno Sanitario Doña Juna. | Lista de chequeo del acompañamiento y tablero de control consolidado según la programación de la visita de IVC | Un profesional (Profesional Universitario 2 Operativo Urbano) Ingeniero Ambiental y Sanitario, Ingeniero Sanitario o Ingeniero Ambiental, con mínimo 1 año de experiencia profesional en Gestión del Riesgo. Un (1) Tecnólogo en sistemas con mínimo 1 año de experiencia profesional en salud publica. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.73
[5 empty] | Vigilancia vectorial en articulación con la línea de Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico, para el control y seguimiento de la población de vectores y roedores, en los 16 barrios priorizados en salud por exposición al RSDJ. | Acta de articulación con otros componentes a necesidad, evidencia de cambio de plato atrapamoscas. | Un profesional (Profesional Universitario 2 Operativo Urbano) Ingeniero Ambiental y Sanitario, Ingeniero Sanitario o Ingeniero Ambiental, con mínimo 1 año de experiencia profesional en Gestión del Riesgo. Un profesional (Profesional Universitario 2 Operativo Urbano) en enfermería, con mínimo 1 año de experiencia profesional en salud publica. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.73
[5 empty] | Implementación de la metodología para la identificación de peligros y valoración de riesgos para los 16 barrios priorizados en salud y seguimiento a las condiciones de saneamiento básico | Base de datos de la encuesta realizada y observaciones socializadas al momento de la encuesta si hubiere lugar a ellas. | Un profesional (Profesional Universitario 2 Operativo Urbano) Ingeniero Ambiental y Sanitario, Ingeniero Sanitario o Ingeniero Ambiental, con mínimo 1 año de experiencia profesional en Gestión del Riesgo. Un (1) Profesional universitario 2: profesional en enfermería con experiencia en salud publica. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.73
[5 empty] | Implementar sistema de gestión de la información, respecto a las acciones realizadas desde el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC), en los dieciséis (16) barrios priorizados en salud por exposición al Relleno Sanitario doña Juana, que permita fortalecer, posicionar los procesos y la toma de decisiones. | Información entregada de acuerdo a requerimientos del entorno comunitario para informe de problemáticas especiales. | Un profesional (Especializado 4 Operativo Urbano), Ingeniero Ambiental y Sanitario, Ingeniero Sanitario o Ingeniero Ambiental, con Especialización en Epidemiologia. con mínimo 1 año de experiencia profesional en salud publica. Un profesional (Profesional Universitario 2 Operativo Urbano) en enfermería, con mínimo 1 año de experiencia profesional en salud publica. Un profesional (Profesional Universitario 2 Operativo Urbano) Ingeniero Ambiental y Sanitario, Ingeniero Sanitario o Ingeniero Ambiental, con mínimo 1 año de experiencia profesional en Gestión del Riesgo. Un (1) Tecnólogo en sistemas con mínimo 1 año de experiencia profesional en salud publica. | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Seguimiento y análisis del comportamiento de la percepción de olores en los barrios priorizados en salud por exposición al relleno sanitario Doña Juana y calidad del aire en la zona. | Base de datos de la encuesta de percepción de olores y consolidación en el boletín. | Un profesional (Especializado 4 Operativo Urbano), Ingeniero Ambiental y Sanitario, Ingeniero Sanitario o Ingeniero Ambiental, con Especialización en Epidemiologia. con mínimo 1 año de experiencia profesional en salud publica. Un profesional (Profesional Universitario 2 Operativo Urbano) en enfermería, con mínimo 1 año de experiencia profesional en salud publica. Un profesional (Profesional Universitario 2 Operativo Urbano) Ingeniero Ambiental y Sanitario, Ingeniero Sanitario o Ingeniero Ambiental, con mínimo 1 año de experiencia profesional en Gestión del Riesgo. Un (1) Tecnólogo en sistemas con mínimo 1 año de experiencia profesional en salud publica. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.73
|  |  |  | Generación y difusión de informes, guías y manuales | Avance en la revisión sistemática y meta-análisis de literatura, sobre fiscalización sanitaria en el manejo integral de residuos en Colombia y otros posibles documentos para publicación en el Boletín Epidemiológico Distrital BED. | Cumplimiento del cronograma de revisión sistemática y meta-análisis. | Un profesional (Especializado 4 Operativo Urbano), Ingeniero Ambiental y Sanitario, Ingeniero Sanitario o Ingeniero Ambiental, con Especialización en Epidemiologia. con mínimo 1 año de experiencia profesional en salud publica. Un profesional (Profesional Universitario 2 Operativo Urbano) en enfermería, con mínimo 1 año de experiencia profesional en salud publica. Un profesional (Profesional Universitario 2 Operativo Urbano) Ingeniero Ambiental y Sanitario, Ingeniero Sanitario o Ingeniero Ambiental, con mínimo 1 año de experiencia profesional en Gestión del Riesgo. Un (1) Tecnólogo en sistemas con mínimo 1 año de experiencia profesional en salud publica. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.73
[5 empty] | Elaboración de los procesos de la Vigilancia centinela por exposición a contaminación ambiental en zonas aledañas al Relleno Sanitario Doña Juana, en el marco del saneamiento básico, de acuerdo con la Plataforma Estratégica, el Modelo de Planeación y Gestión MIPG, el Sistema de Gestión de Calidad y la normatividad vigente sobre la materia. | Documento de Avance que recopila las acciones realizadas en la vigilancia centinela al relleno sanitario Doña Juana | Un profesional (Especializado 4 Operativo Urbano), Ingeniero Ambiental y Sanitario, Ingeniero Sanitario o Ingeniero Ambiental, con Especialización en Epidemiologia. con mínimo 1 año de experiencia profesional en salud publica. Un profesional (Profesional Universitario 2 Operativo Urbano) en enfermería, con mínimo 1 año de experiencia profesional en salud publica. Un profesional (Profesional Universitario 2 Operativo Urbano) Ingeniero Ambiental y Sanitario, Ingeniero Sanitario o Ingeniero Ambiental, con mínimo 1 año de experiencia profesional en Gestión del Riesgo. Un (1) Tecnólogo en sistemas con mínimo 1 año de experiencia profesional en salud publica. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.73
[5 empty] | Trasferencia de tecnología, a través de asistencia técnica, a la línea Calidad de Agua y Saneamiento Básico de Bogotá D.C. (referente a los procesos y resultados de la vigilancia centinela). | Acta de reunión con participación del perfil según temática tratada, (cuando se requiera) | Un profesional (Especializado 4 Operativo Urbano), Ingeniero Ambiental y Sanitario, Ingeniero Sanitario o Ingeniero Ambiental, con Especialización en Epidemiologia. con mínimo 1 año de experiencia profesional en salud publica. Un profesional (Profesional Universitario 2 Operativo Urbano) en enfermería, con mínimo 1 año de experiencia profesional en salud publica. Un profesional (Profesional Universitario 2 Operativo Urbano) Ingeniero Ambiental y Sanitario, Ingeniero Sanitario o Ingeniero Ambiental, con mínimo 1 año de experiencia profesional en Gestión del Riesgo. Un (1) Tecnólogo en sistemas con mínimo 1 año de experiencia profesional en salud publica. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.73
|  |  |  | Establecimiento de prioridades de cooperación | Asistir, participar y aportar en los espacios técnicos (institucionales, sectoriales e intersectoriales) de acuerdo con la competencia. | Acta de reunión y/o informe de la actividad cuando el acta esta a cargo de otra entidad remitioa por correo electrónico al referente encargado en los siguientes 5 dias habiles de la reunion. (cuando se requiera) | Un profesional (Especializado 4 Operativo Urbano), Ingeniero Ambiental y Sanitario, Ingeniero Sanitario o Ingeniero Ambiental, con Especialización en Epidemiologia.con mínimo 1 año de experiencia profesional en salud publica. Un profesional (Profesional Universitario 2 Operativo Urbano) en enfermería, con mínimo 1 año de experiencia profesional en salud publica. Un profesional (Profesional Universitario 2 Operativo Urbano) Ingeniero Ambiental y Sanitario, Ingeniero Sanitario o Ingeniero Ambiental, con mínimo 1 año de experiencia profesional en Gestión del Riesgo. Un (1) Tecnólogo en sistemas con mínimo 1 año de experiencia profesional en salud publica. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.73
|  |  |  | Evaluación de los procesos intersectoriales/interinstitucionales Diseño y ejecución de estrategias y planes de acción. | Realizar las acciones del Sistema de Gestión relacionado con los procesos asignados y el cumplimiento de acciones de planes de mejoramiento, acreditación y gestión documental según directrices institucionales. | Soportes a necesidad de los sistemas de gestión (Cuando se requiera) | Un profesional (Especializado 4 Operativo Urbano), Ingeniero Ambiental y Sanitario, Ingeniero Sanitario o Ingeniero Ambiental, con Especialización en Epidemiologia.con mínimo 1 año de experiencia profesional en salud publica. Un profesional (Profesional Universitario 2 Operativo Urbano) en enfermería, con mínimo 1 año de experiencia profesional en salud publica. Un profesional (Profesional Universitario 2 Operativo Urbano) Ingeniero Ambiental y Sanitario, Ingeniero Sanitario o Ingeniero Ambiental, con mínimo 1 año de experiencia profesional en Gestión del Riesgo. Un (1) Tecnólogo en sistemas con mínimo 1 año de experiencia profesional en salud publica. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.73
|  |  |  | Organización, institucionalización y funcionamiento. | Proyectar respuestas en los términos de Ley a los requerimientos presentados por entes de control y demás entidades o comunidad en general. | Respuestas proyectadas (Cuando se requiera) | Un profesional (Especializado 4 Operativo Urbano), Ingeniero Ambiental y Sanitario, Ingeniero Sanitario o Ingeniero Ambiental, con Especialización en Epidemiologia. con mínimo 1 año de experiencia profesional en salud publica. Un profesional (Profesional Universitario 2 Operativo Urbano) en enfermería, con mínimo 1 año de experiencia profesional en salud publica. Un profesional (Profesional Universitario 2 Operativo Urbano) Ingeniero Ambiental y Sanitario, Ingeniero Sanitario o Ingeniero Ambiental, con mínimo 1 año de experiencia profesional en Gestión del Riesgo. Un (1) Tecnólogo en sistemas con mínimo 1 año de experiencia profesional en salud publica. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.73
Note on Q8: ====== ID#AAABkVF86Pc Jennifer Carolina, García Sarmiento (2025-05-21 16:40:38) es la suma del % mensual
Note on R10: ====== ID#AAABkVF86IE Jennifer Carolina, García Sarmiento (2025-05-21 16:40:37) Diligenciar los indicadores correspondientes
Note on I11: ====== ID#AAABkVF86DY Jennifer Carolina, García Sarmiento (2025-05-21 16:40:37) % mensual de ejecución real