| Fecha: | 10 | de | Noviembre | de | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTRATO | X |  |  | CONVENIO |  |
| Contrato número: | 1410-17.13-16508 | de | octubre 17 de 2025 |  |  |
| Disponibilidad y Registro presupuestal: Disponibilidad No 5500006346 de 18/06/2025Registro Presupuestal No 5600094391 de 22/10/2025 Apropiación Presupuestal: 123206/1143/2-320202008/4341001010010000/PI43-102440/1/2/01/02: CONT CONTR OBRA PCA/SRIA CONVIVENC Y SEG/ Servicios prestados/convivencia y seguridad C/REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN I. |  |  |  |  |  |
| LÍNEA ESTRATEGIA TERRITORIAL: 4 ⁠- Valle territorio de Vida OBJETIVO GENERAL: Fortalecer los mecanismos, herramientas de planeación y el seguimiento de planes para reducir la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Construir la Política Pública de Seguridad del Departamento del Valle del Cauca PROGRAMA: 41 – Valle Seguro. META DE RESULTADO 41001-Reducir al 544,39 la tasa de hurtos por cada 100.000 habitantes durante el periodo de gobierno. PROGRAMA: 41 – Valle Seguro. SUBPROGRAMA: Sg 4100101-Convivencia y Seguridad Ciudadana. META DE PRODUCTO: MP4100901034501004 - Ejecutar 2 iniciativas de coordinación regional para la territorialización de la política de drogas en el valle del Cauca durante el periodo de gobierno. GASTOS DE INVERSIÓN DESTINACIÓN ESPECÍFICA. ELEMENTO PEP: PI43-102440/1/2/01/02 REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA. POSICIÓN PRESUPUESTARIA: 2-320202008 CUENTA MAYOR: 5507050801 |  |  |  |  |  |
| Meta: Elaborar 2 documentos de seguimiento a los planes estratégicos en materia de seguridad, convivencia ciudadana y derechos humanos anualmente. Actividad: Realizar el seguimiento y evaluación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, |  |  |  |  |  |
| Objeto del contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO, EN LA SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO” FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PLANES Y PROGRAMAS PARA LA TERRITORIALIZACIÓN DE POLÍTICAS Y PROTOCOLOS EN EL MARCO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL VALLE DEL CAUCA”. |  |  |  |  |  |

| Supervisor: | JAIME ALBERTO DURAN CHARRIA Cédula de Ciudadanía No. 1.118.282.156 de Yumbo (Valle) Subsecretario para Gestión de Convivencia y Seguridad ciudadana Supervisor Ubicación Gobernación del Valle del Cauca – Piso 14 Teléfono: 6200000 Ext. 1800 |
| --- | --- |
| Contratista: | JUAN PABLO BERNAL JARAMILLO Administrador Policial Ubicación: Carrera 92# 25-81Teléfono: 3214517090 Cédula de Ciudadanía No: 80017939 de Bogotá D.C |

OBJETIVO DEL INFORME

Dejar constancia del cumplimiento del contrato No 1410-17.13-16508 de octubre 17 de 2025 para la cuota No. 1 ejecutada en el mes de octubre del 2025. Se concluye que las obligaciones derivadas el contrato en mención fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a satisfacción por el Departamento del Valle del Cauca y la Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

| VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obligaciones específicas contractuales | - Brindar asistencia técnica en gestión territorial de la seguridad y convivencia ciudadana mediante la elaboración de insumos que fortalezcan los procesos de toma de decisiones en el marco de mesas técnicas, consejos de seguridad del departamento. - Apoyar la elaboración de respuestas a solicitudes institucionales en materia de seguridad y convivencia con base en la experiencia técnica en el sector, aportando elementos que den cuenta de, los planes y estrategias adoptadas por el departamento para la prevención y contención del delito y la violencia. - Realizar articulación con el Centro de Emergencias y seguridad del valle del cauca (CGES), para efectuar análisis del comportamiento delictivo y de la percepción de seguridad a nivel departamental, con el fin de proponer y orientar estrategias, prevención y control del delito. - Realizar cargue mensual de la información de las cuotas de pago resultante de sus obligaciones del presente contrato a la plataforma SECOPII, informes que deben contar con las firmas correspondan. |  |
| Porcentaje de cumplimiento | Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades y obligaciones contractuales de acuerdo con lo requerido en el mes de octubre de 2025. | 100% |
|  | Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones específicas contractuales para la cuota (1), ejecutada en el mes de octubre del 2025. | 33.33% |
| Otras consideraciones. | NINGUNA |  |

| Sugerencias |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sugerencia | Fecha de entrega | Responsable |
| NINGUNA |  |  |

| Prorroga, suspensiones o adiciones |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fecha suspensión, prorroga o adición | Fecha de reinicio | Responsable |
| NINGUNA |  |  |

SEGUIMIENTO TÉCNICO O DE EJECUCIÓN.

ACTIVIDAD DE LA OBLIGACION: - Detalle las actividades realizadas: Asistió a una mesa de trabajo con el equipo de Análisis Estratégico del Centro de Gestión Estratégica de Seguridad (CGES) y los integrantes del Observatorio, en el marco de una mesa técnica desarrollada junto a los funcionarios de la empresa K2. Con el propósito de consolidar la información y estructurar las matrices de datos que serán incorporadas en las capas de georreferenciación, con el fin de fortalecer los procesos de análisis espacial y mejorar la visualización de los fenómenos delictivos y de seguridad en el departamento, se revisaron las metodologías empleadas para la integración de la data, los parámetros de estandarización y las fuentes de información. Realizó y aportó información relacionada con las cantidades de cultivos ilícitos identificados en el departamento, insumo que permitió la elaboración de informes técnicos y analíticos que serán presentados en la próxima Cumbre de Gobernadores y Alcaldes en la ciudad de Cali. Este trabajo contribuyó al fortalecimiento del diagnóstico situacional sobre economías ilícitas y al diseño de estrategias interinstitucionales orientadas al control y mitigación de este fenómeno en el territorio vallecaucano. Coordinó y asistió a una mesa de trabajo con el funcionario encargado de la programación y administración de la plataforma del Observatorio, la cual contiene la base de datos de los delitos registrados en el Valle del Cauca desde el año 2016. El objetivo de este encuentro fue revisar la estructura de la información y reorganizar las líneas de trabajo, con el fin de optimizar los procesos de análisis y actualización de la data institucional. - Detalle las actividades realizadas Coordinó la elaboración de los boletines diarios que consolidan la información delictiva registrada en el departamento, así como las noticias de mayor impacto relacionadas con la seguridad y la convivencia ciudadana, registrando de manera sistemática los hechos relevantes ocurridos en las diferentes jurisdicciones, permitiendo un monitoreo permanente de las dinámicas delictivas y de orden público. Asistió a una mesa de trabajo presencial con el equipo de Análisis Estratégico del (CGES), en la cual se proyectaron y analizaron los diferentes comportamientos delictivos registrados en el departamento, a partir del estudio de tendencias criminales y variables multivariadas asociadas a las conductas punible, con el propósito del fortalecimiento de la planeación estratégica y al mejoramiento de los indicadores de medición. Desarrolló reuniones focalizadas con los integrantes del equipo del Observatorio, a quienes orienté en la ejecución de acciones y en la proyección de productos analíticos tales como informes, boletines diarios de información y documentos focalizados. Estos últimos incluyen análisis específicos por municipio del departamento del Valle del Cauca, elaborados a partir de los diferentes índices y variables estadísticas delictivas presentadas. - Detalle las actividades realizadas Realizó en el marco del fortalecimiento de los procesos analíticos y de gestión de la información, se llevó a cabo una mesa de trabajo con el equipo del Centro de Gestión Estratégica de Seguridad (CGES), con el objetivo de identificar las variables, fuentes y procedimientos que se implementan en el Observatorio al momento de tratar la información estadística, con el propósito de garantizar la calidad, trazabilidad y pertinencia de los datos utilizados en los análisis institucionales. Revisó junto al equipo del observatorio los flujos de trabajo actuales, las metodologías aplicadas para el procesamiento y consolidación de la información, así como los criterios técnicos que orientan la elaboración de los productos analíticos, esta actividad me permitió avanzar en la estandarización de procesos y en el fortalecimiento de las capacidades del Observatorio para la generación de información confiable y oportuna, que contribuya a la toma de decisiones en materia de seguridad y convivencia ciudadana Desarrolló actividades de monitoreo y consolidación de las capacidades investigativas del componente analítico del observatorio del delito a través de la gestión de protocolos de renovación del inventario criminal departamental, materializando mi intervención en espacios técnicos junto a entidades de seguridad.

SEGUIMIENTO TÉCNICO

- Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Se realizaron actividades de acuerdo a la norma ISO 9001:2015. - Cumplimiento de las condiciones ofrecidas en el contrato de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario: NO APLICA. - Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA - Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA - Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA - Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA - Necesidad de hacer efectivas las garantías: NO APLICA - Documentos y soportes necesarios para hacer efectiva las garantías del contrato: NO APLICA

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

- Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable: El expediente físico se encuentra publicado en el SECOP II - Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA - Cumplimiento de las obligaciones laborales: Se adjuntan evidencias. - Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: A la fecha del presente informe no se ha requerido por parte de los organismos de control información referente al contratista. - Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso: El contrato está publicado en la página del SECOP mediante el siguiente link: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.15961596 cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato: Para el pago de la cuota número UNO (1 – PRIMERA CUOTA) - El Contratista ha cumplido con los certificados de afiliación a la seguridad Social (Salud FOSYGA régimen de excepción), certificación de PENSION (Colpensiones) y certificado ARL (POSITIVA) del mes de octubre de 2025. Según la cláusula segunda del contrato y Decretos 1273 de 23 de julio 2018 y 948 de 2018, la Ley 1753, artículo 135 de 2015, el objeto se ha desarrollado de acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003 y el Decreto 1082 de 2015. El Contratista hasta ahora no se halla en curso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado, el Contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento según el numeral 3 del Artículo 32 de la Ley 80.

el

| SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COSTOS DEL CONTRATO |  |  | PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA |  |  |  |
| concepto | Valor ($) |  | Concepto (Anticipo, avances, pagos) | Fecha | Valor ($) | Observaciones |
| Valor inicial del contrato | 18.000.000 |  |  |  |  |  |
| Valor Adiciones | 0.00 |  |  |  |  |  |
| Reajustes | 0.00 |  |  |  |  |  |
| Actualización de precios | 0.00 |  |  |  |  |  |
| Valor Total del Contrato | 18.000.000 |  |  |  |  |  |
| Valor pagado | 0.000 |  |  |  |  |  |
| Valor causado que no se ha pagado | 6.000.000 |  |  |  |  |  |
| Valor total ejecutado | 6.000.000 |  |  |  |  |  |
| Valor saldo por ejecutar | 12.000.000 |  |  |  |  |  |
| Intereses moratorios | 0 |  |  |  |  |  |

SEGUIMIENTO FINANCIERO

- Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El contrato se ejecuta financieramente como se perfeccionó, cuenta con el registro presupuestal y los pagos se ejecutan de acuerdo con lo pactado. - Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es suficiente para efectuar el pago correspondiente, da plena constancia de las actividades ejecutadas según el objeto. - Pagos, ajustes y balance presupuestal para efecto de pago y de liquidación: NO APLICA - Entrega de los anticipos pactados, y la adecuada amortización: NO APLICA - Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto: NO APLICA - Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte: NO APLICA - Costo de actividades por entregables: NO APLICA por que el contrato no tiene entregables. DESCRIPCIÓN ENTREGABLES VALOR VALOR TOTAL Entregable 1: $ $ Actividades: Entregable 2: $ $ Actividades: Entregable 3: $ $ Actividades: Entregable 4: $ $ Actividades: TOTALES: $ $

SEGUIMIENTO JURÍDICO

El seguimiento jurídico busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del mismo y la normatividad aplicable, el objeto se ha desarrollado de acuerdo con los establecido en la Ley de contratación No 80 de 1993, la Ley general de archivo 594 de 2000, el acuerdo de ventanilla única No 060 de 2001 de Ventanilla Única, la Ley de transparencia No 1712 de 2014, el Decreto que regula el banco de proyectos del Departamento del Valle del Cauca No. 1-3-0522 del 9 de mayo de 2018, la disposiciones para la libertad de cultos contenidas en los Artículos 18 y 19 de la Constitución Política de Colombia, la Ley que desarrolla el Artículo 19 de la Constitución No 133 de 1994, y las Ordenanzas que crean y reglamentan el comité departamental y las políticas públicas de libertad religiosa en el Departamento del Valle del Cauca No 422 de 2016 y 469 de 2017.

INFORME SOBRE SANCIONES

SIN NOVEDAD

INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

SIN NOVEDAD

| Fecha del próximo informe | Noviembre | día | 10 | de | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los (10) días |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diez | días | noviembre | de | 2025 |

----------------------------------------------------------------

JAIME ALBERTO DURAN CHARRIA

Cédula de Ciudadanía No. 1.118.282.156 de Yumbo (Valle)

Subsecretario para Gestión de Convivencia y Seguridad Ciudadana

SUPERVISOR(A)