UNDÉCIMO INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DE AVANCE Y EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.7124556 DEL 2024 SUSCRITO CON LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E

| PERIODO DEL INFORME: |  |
| --- | --- |
| Desde: 01 de septiembre de 2025 Hasta: 30 de septiembre de 2025 |  |
| DATOS GENERALES |  |
| CONTRATISTA: | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E |
| IDENTIFICACION: | Nit. No. 900959048-4 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 10 de diciembre 2024 |
| OBJETO: | Aunar esfuerzos entre el FFDS y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, para realizar actividades de gestión del riesgo individual y colectivo, y de promoción para el cuidado de la salud, en la modalidad extramural de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población a nivel individual, familiar y territorial en el Distrito Capital, en concordancia con las normas que regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan territorial en salud y el modelo de atención en salud “MAS Bienestar”. |
| VALOR INICIAL: | El valor total, para ejecutar las intervenciones, procedimientos, actividades y gestión de insumos del convenio es de hasta por la suma de SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EN PESOS CONSTANTES ($6.363.369.893), valor exento de IVA. El aporte del SDS-FFDS corresponde a SEIS MIL TRESCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CONSTANTES ($6.300.366.231), valor exento de IVA. PARA LA VIGENCIA 2024: Corresponde un valor de MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($1.628.999.787) PARA LA VIGENCIA 2025 VALORES CONSTANTES: Corresponde un valor de CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($4.671.366.444) SESENTA Y TRES MILLONES TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($63.003.662), valor exento de IVA serán aportes de contrapartida de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE representados en en cuatro conceptos: el primero corresponde a refrigerios para realizar actividades con los Grupos de Familias para el Bienestar Emocional, Bienestar en Salud Bucal y Bienestar y Seguridad Alimentaria y Nutricional y familias cuidadoras, el segundo es material didáctico para realizar actividades con los Grupos de Familias para el Bienestar Emocional, Bienestar en Salud Bucal y Bienestar y Seguridad Alimentaria y Nutricional y familias cuidadoras, el tercero se relaciona con recurso humano, administrativo, apoyo técnico y logístico (facturación) requeridos para la operación de los equipos básicos extramurales de hogar y cuarto concepto es el fortalecimiento de Capacidades / Acompañamiento técnico para el desarrollo de competencias en los procesos de la entidad con relación a la operación de los Equipos básicos extramurales de hogar. Tabla 1 Distribución de los aportes al valor total del convenio APORTES DEL FFDS; $6.300.366.231. APORTES DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE (CONTRAPARTIDA); $63.003.662. TOTAL CONVENIO; $6.363.369.893. |
| PLAZO INICIAL: | (4) meses calendario |
| SUPERVISOR: | MARCELA MARTÍNEZ CONTRERAS Subdirectora de Acciones Colectivas - Supervisora JOHANNA ANDREA TORRES RUIZ Asesora de Despacho - Supervisora |
| PERIODO DE SUPERVISIÓN: | Desde: 01 de septiembre de 2025 Hasta: 30 de septiembre de 2025 |
| SUPERVISOR ANTERIOR: | No aplica para el periodo. |
| PERIODO DE SUPERVISIÓN: | No aplica para el periodo. |
| NOVEDADES CONTRACTUALES: | Modificatorio No. 1. Fecha 14/03/2025: Modificar la Cláusula QUINTA. – DESEMBOLSOS - Modificar la Cláusula SEXTA. – FORMA DE PAGO - Modificar la CLÁUSULA 8.1. PRODUCTOS - APROBACIÓN Y APLICACIÓN DE LA INDEXACIÓN: En cumplimiento de lo establecido en el Acta No. 20 de 2024 del Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal (CONFIS), las partes acuerdan y aprueban la indexación de los valores del convenio correspondientes a la vigencia 2025, tomando como base para el cálculo, la diferencia entre los valores en precios constantes 2024 y precios corrientes para el proyecto de inversión 8113 que corresponde al 3,23%, establecido como el porcentaje de indexación aplicable en dicha acta. En virtud de lo anterior, se aplicará un incremento del 3,23% sobre el valor de los aportes del Fondo Financiero Distrital de Salud para la vigencia 2025, equivalente a $150.885.136, conforme a la información contenida en el análisis de indexación. Este ajuste no excede el límite permitido por los índices inflacionarios y cumple con las directrices fiscales y presupuestales vigentes. PARAGRAFO PRIMERO: La Secretaría Distrital de Salud -FFDS, cuenta con la disponibilidad presupuestal para amparar la INDEXACIÓN al convenio con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), según se describe a continuación: Número del CDP; Fecha de expedición; Suma de Valor CDP; Valor a comprometer; Saldo a liberar. 2512; 07/03/2025; $150.885.136; $150.885.136; $ 00. Modificatorio No.2. PRÓRROGA No.1 Y ADICIÓN No.1 al Convenio Interadministrativo No. 7124556 de 2024 celebrado entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente E.S.E.; de fecha: 09/04/2025 en el cual se estableció: PRIMERA: Adicionar el valor del Convenio Interadministrativo 7124556 de 2024 por valor de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL DIEZ PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 3.751.426.010). SEGUNDA: Prorrogar el plazo de ejecución del Convenio, desde el 10 de abril de 2025 hasta el día 31 de julio de 2025 dando continuidad a la operación de actividades de gestión del riesgo individual y colectivo, y de promoción para el cuidado de la salud, en la modalidad extramural de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población a nivel individual, familiar y territorial en el Distrito Capital. TERCERA: Modificar, el numeral 6 y el parágrafo primero e incluir los numerales 7, 8 y 9 de la cláusula quinta DESEMBOLSOS conforme a la redistribución de recursos y a la adición presupuestal. CUARTA: Modificar el numeral 6 y la nota e incluir los numerales 7, 8 y 9 de la cláusula SEXTA. -FORMA DE PAGO, conforme a la redistribución de recursos y a la adición presupuestal. QUINTA: Modificar el anexo 5. Lineamientos técnicos: Anexos técnicos del convenio en lo relacionado con el documento operativo EBEH, documento operativo de gestión, medición de calidad, documento operativo enfoque étnico, manual de agendamiento, ficha técnica RBC EBEH, ficha técnica de salud mental y en la caja de herramienta la planilla de firmas e inclusión de la ficha metodológica apropiación territorial, matriz de información apropiación territorial EBEH. SEXTA: Modificar el cabezote del anexo 6. Plan programático y presupuestal –PPP, en la estructura del cabezote y la inclusión de las actividades programadas con recursos subejecutados y de adición, ampliando los meses de operación a julio de 2025. Modificatorio No.3. PRÓRROGA No.2 Y ADICIÓN No.2 al Convenio Interadministrativo No. 7124556 de 2024 celebrado entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente E.S.E.; de fecha: 09/04/2025 en el cual se estableció: PRIMERA: Adicionar el valor del Convenio Interadministrativo 7124556 de 2024 por valor de TRESCIENTOS NOVENTA y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA YNUEVE PESOS ($395.195.279). SEGUNDA: Prorrogar el plazo de ejecución del Convenio, desde el 1 de agosto de 2025 hasta el día 31 de agosto de 2025 dando continuidad a la operación de actividades de gestión del riesgo individual y colectivo, y de promoción para el cuidado de la salud, en la modalidad extramural de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población a nivel individual, familiar y territorial en el Distrito Capital. TERCERA: Modificar el anexo 6. Plan programática y presupuestal – PPP CUARTA: Modificar cláusula QUINTA -DESEMBOLSOS Modificar el numeral 9 y el parágrafo primero de la cláusula QUINTA. -DESEMBOLSOS, modificando el valor del desembolso del numeral 9 dado que se pasan los recursos de indexación del FFDS al desembolso 10 y ajustando los productos para que se informe el avance al periodo de gestión. Así mismo se incluye el numeral 10, conforme a la redistribución de recursos y a la adición presupuestal QUINTA: Modificación de Clausula Sexta. -FORMA DE PAGO Modificar el numeral 9 y la nota de la cláusula SEXTA. -FORMA DE PAGO, ajustando el numeral 9 e incluyendo el numeral 10 conforme a la redistribución de recursos y a la adición presupuestal. SEXTA: Modificar el parágrafo primero de la cláusula cuarta del modificatorio No. 1. Aprobación y aplicación de la indexación. Ajustar el parágrafo primero de la cláusula cuarta del modificatorio No. 1. Aprobación y aplicación de la indexación ajustando los Números de los CDP y RP. Modificatorio No.4. PRÓRROGA No.4 Y ADICIÓN No.4 al Convenio Interadministrativo No. 7124556 de 2024 celebrado entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente E.S.E.; de fecha: 27/08/2025 en el cual se estableció: PRIMERA: Adicionar el valor del Convenio Interadministrativo 7124556 de 2024 por valor de OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE ($827.179.081) SEGUNDA: Prorrogar el plazo de ejecución del Convenio, desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el día 30 de septiembre de 2025 dando continuidad a la operación de actividades de gestión del riesgo individual y colectivo, y de promoción para el cuidado de la salud, en la modalidad extramural de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población a nivel individual, familiar y territorial en el Distrito Capital. TERCERA: Modificar el anexo 6. Plan programática y presupuestal – PPP Modificar el cabezote del anexo 6. Plan programático y presupuestal PPP CUARTA: Modificar cláusula QUINTA. -DESEMBOLSOS Modificar el numeral 10 y el parágrafo primero de la cláusula QUINTA. -DESEMBOLSOS, modificando el valor del desembolso del numeral 10 dado que se pasan los recursos de indexación del FFDS al desembolso 11 y ajustando los productos para que se informe el avance al periodo de gestión. Así mismo se incluye el numeral 11, conforme a la redistribución de recursos y a la adición presupuestal. QUINTA: Modificación de Cláusula Sexta. -FORMA DE PAGO Modificar el numeral 10 y la nota de la cláusula SEXTA. -FORMA DE PAGO, ajustando el numeral 10 e incluyendo el numeral 11 conforme a la redistribución de recursos y a la adición presupuestal. |
| FECHA DE INICIO: | 10 de diciembre 2024 |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 30 de septiembre 2025 |
| PLAZO FINAL: | (9) meses y (22) veintidós días calendario |
| VALOR FINAL: | MODIFICATORIO No. 1 Al convenio interadministrativo No. 7124556 2024 celebrado entre el fondo financiero distrital de salud y la subred integrada de servicios de salud sur occidente E.S.E. PARAGRAFO PRIMERO: La Secretaría Distrital de Salud -FFDS, cuenta con la disponibilidad presupuestal para amparar la INDEXACIÓN al convenio con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), según se describe a continuación: Número del CDP; Fecha de expedición; Suma de Valor CDP; Valor a comprometer; Saldo a liberar. 2512; 07/03/2025; $150.885.136; $150.885.136; $ 00. MODIFICATORIO No. 2, PRÓRROGA No. 1 Y ADICIÓN No. 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO no. 7124556 de 2024 celebrado entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. PRIMERA: adicionar el valor del convenio interadministrativo 7124556 de 2024 por valor de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL DIEZ PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 3.751.426.010) Discriminados de la siguiente manera: APORTES DEL FFDS; $ 3.714.283.178. APORTES SUBREDES; $37.142.832. TOTAL, ADICIÓN; $ 3.751.426.010. El valor final del convenio corresponde a: Valor Inicial del convenio; $ 6.363.369.893. Indexación al aporte del FFDS; $ 150.885.136. Adición 1; $ 3.751.426.010. Valor final del convenio; $ 10.265.681.039. MODIFICATORIO No. 3, PRÓRROGA No. 2 Y ADICIÓN No. 2 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO no. 7124556 de 2024 celebrado entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. PRIMERA: adicionar el valor del Convenio Interadministrativo 7124556 de 2024 por valor de TRESCIENTOS NOVENTA y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($395.195.279) discriminados de la siguiente manera: APORTES DEL FFDS; $391.282.454. APORTES SUBREDES; $3.912.825. TOTAL, ADICIÓN; $395.195.279. El valor final del convenio corresponde a: APORTE FFDS; $ 10.165.534.545. ADICION 2 APORTE FFDS; $ 391.282.454. TOTAL APORTES FFDS; $ 10.556.816.999. APORTES CONTRAPARTIDA SISS; $ 100.146.494. ADICION 2 APORTE CONTRAPARTIDA SISS; $ 3.912.825. TOTAL APORTES SISS; $ 104.059.319. VALOR TOTAL DEL CONVENIO; $ 10.660.876.318. Modificatorio No.4. PRÓRROGA No.3 Y ADICIÓN No.3 al Convenio Interadministrativo No. 7124556 de 2024 celebrado entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente E.S.E.; de fecha: 27/08/2025 en el cual se estableció: APORTES DEL FFDS; $818.989.189. APORTES SUBREDES; $8.189.892. TOTAL, ADICIÓN; $827.179.081. El valor final del convenio corresponde a: APORTE FFDS; $ 6.300.366.231. INDEXACIÓN; $ 150.885.136. ADICION 1 APORTE FFDS; $ 3.714.283.178. ADICION 2 APORTE FFDS; $ 391.282.454. ADICION 3 APORTE FFDS; $ 818.989.189. TOTAL APORTES FFDS; $ 11.375.806.188. APORTES CONTRAPARTIDA SISS; $ 63.003.662. ADICION 1 APORTE CONTRAPARTIDA SISS; $ 37.142.832. ADICION 2 APORTE CONTRAPARTIDA SISS; $ 3.912.825. ADICION 3 APORTE CONTRAPARTIDA SISS; $ 3.912.825. TOTAL APORTES SISS; $ 112.249.211. VALOR TOTAL DEL CONVENIO; $ 11.488.055.399. |

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES GENERALES: A continuación, se relacionan los compromisos, avances y evidencias establecidos por el Clausulado adicional convenio interadministrativo celebrado entre el Fondo financiero distrital-FFDS y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.:

| ACTIVIDADES ESPECIFICAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO. |  |  |
| --- | --- | --- |
| OBLIGACIONES (Las estipuladas en la minuta del contrato) | AVANCE ACTIVIDADES (Desarrolladas en el periodo objeto del informe - referente a la obligación) | EVIDENCIAS O SOPORTE (Con respecto a la actividad desarrollada y donde reposan) |
| 1.Planear, realizar, controlar y responder directamente por las intervenciones, procedimientos, actividades y gestión de insumos, para contribuir al cumplimiento de metas del Plan Territorial de Salud, de acuerdo con lo establecido en los anexos del presente convenio. (Producto 1 y 13). | La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, realiza entrega de la matriz de seguimiento a compromisos con reporte de avance para el convenio No.7124556 de 2024 en donde se relacionan los productos correspondientes para el undécimo desembolso, establecidos en el Clausulado adicional convenio interadministrativo celebrado entre el Fondo Financiero Distrital de Salud -FFDS y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, adicionalmente realiza entrega de la Matriz de ejecución financiera que contiene la gestión y resultados de la disponibilidad de: insumos, talento humano con sus respectivas hojas de vida, recursos tecnológicos, logísticos, y administrativos. | Radicado 2025ER50598firmado por la directora de gestión del riesgo, en donde se anexan los productos descritos para el undécimo desembolso, los cuales fueron entregados en medio magnético (CD). |
| 2. Entregar el plan programático y presupuestal - PPP desagregado por mes, de acuerdo con el nivel de operación definido para cada producto, dentro de los tres (3) primeros días hábiles siguientes a la legalización del convenio (Producto 2) y posteriormente los informes mensuales de gestión correspondientes a la ejecución de este, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, con la información del mes anterior (Producto 3). | La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, realiza entrega del informe de gestión general plan programático y presupuestal - PPP desagregado por mes, producto y unidad de medida para el convenio No. 7124556 de 2024, en donde reporta la ejecución correspondiente al periodo del 1 al 30 de septiembre 2025. Este informe detalla las actividades establecidas en los lineamientos técnicos, operativos y de gestión desarrollados por la Subred. | Radicado 2025ER50598firmado por la directora de gestión del riesgo, en donde se anexan los productos descritos para el undécimo desembolso, los cuales fueron entregados en medio magnético (CD). |
| 3. Entregar Informe cualitativo de avance de la gestión, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles mes vencido, en la estructura definida por el nivel central e incluida en la caja de herramientas anexo 5. Junto con este informe se debe reportar que las áreas físicas cumplan con las condiciones adecuadas de conformidad con las normas de seguridad y salud en el trabajo. (Producto 4 y 7). | La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, realiza entrega del informe de áreas físicas e informe cualitativo de avance en la gestión en donde se relaciona el talento humano contratado a corte del 30 de septiembre de 2025, sedes asignadas para la operación y la dotación en cada una de ellas, disposición de recursos logísticos e insumos, gestión de recursos tecnológicos y administrativos, la gestión y ejecución técnica y financiera para el convenio No. 7124556 de 2024. | Radicado 2025ER50598firmado por la directora de gestión del riesgo, en donde se anexan los productos descritos para el undécimo desembolso, los cuales fueron entregados en medio magnético (CD). |
| 4. Entregar Informe final de la gestión, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles terminado la vigencia del convenio, en la estructura definida por el nivel central e incluida en la caja de herramientas anexo 5. Con este informe se debe entregar la base de datos de actividades de gestión del riesgo individual y colectivo, y de promoción para el cuidado de la salud, en la modalidad extramural de acuerdo con la salida de información de la herramienta de captura definida por la secretaria Distrital de Salud (Producto 5 y 6). | No se encuentra programado para este desembolso. | No aplica para el periodo. |
| 5. Entregar el plan de acción correspondiente a la contrapartida, dentro de los tres (3) primeros días hábiles siguientes a la legalización del convenio y posteriormente (producto 8), y posteriormente presentar informe de reporte de avance de ejecución mensual del plan de acción, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, con la información del mes anterior (Producto 9). | La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, realiza entrega del documento Plan de acción correspondiente a la contrapartida del Convenio No. 7124556 de 2024, en donde se encuentra descrita la programación y ejecución de recursos para el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2025, representado en los conceptos de recurso humano, administrativo, apoyo técnico y logístico (facturación) requerido para la operación de los equipos básicos extramurales de hogar y fortalecimiento de capacidades / acompañamiento técnico para el desarrollo de competencias en los procesos de la entidad con relación a la operación de los Equipos básicos extramurales de hogar. | Radicado 2025ER50598firmado por la directora de gestión del riesgo, en donde se anexan los productos descritos para el undécimo desembolso, los cuales fueron entregados en medio magnético (CD). |
| 6. Propender por el desarrollo de las actividades de gestión del riesgo individual y colectivo, y de promoción para el cuidado de la salud en el marco de la Atención Primaria Social, a través de estructuras funcionales y organizativas de Equipos Básicos Extramurales en Salud, así como el fortalecimiento de capacidades para la implementación, monitoreo y evaluación, a través de la coordinación, concertación del uso y disposición de insumos y recursos de carácter técnico (talento humano), tecnológico, logístico y de infraestructura, según lo establecido en los anexos del presente convenio (producto 4 y 13). | PLANEACIÓN TERRITORIAL En el marco de la Fase II, la Subred Sur Occidente presentó una leve disminución en sus indicadores de apropiación territorial entre agosto y septiembre de 2025. Con corte a agosto, se registraba apropiación territorial activa en 260 de los 271 sectores catastrales (95,9%) teniendo en cuenta el análisis de los 3 últimos meses, mientras que para septiembre esta cifra descendió a 254 (93,7%), lo que representa una disminución de seis sectores apropiados. En términos de zonas asignadas a los gestores, se mantuvo la cobertura total de las 190 delimitaciones, pero con un avance en la proporción de asignaciones permanentes: en agosto, 153 zonas contaban con apropiación permanente y 37 con encargo provisional (80,5% de permanencia), mientras que en septiembre los permanentes aumentaron a 164 y los provisionales disminuyeron a 26 (86,3% de permanencia). Este comportamiento refleja un contraste entre los dos niveles de análisis: aunque se presenta una reducción en el número de sectores apropiados, se observa una mejora en la consolidación de las asignaciones permanentes, fortaleciendo la estabilidad operativa del talento humano en territorio. PLANEACION DEL ABORDAJE En el marco de la implementación de la segunda fase de los Equipos Más Bienestar en tu Hogar y el fortalecimiento de la estrategia de Ruteo, con enfoque en eventos de riesgo poblacional en salud, se continúa con la gestión de los casos asignados. Durante el periodo del informe, se logró el contacto con 6.020 usuarios, con una efectividad en la gestión del 28 %. A los usuarios contactados se les realizaron acciones de clasificación de riesgos, educación en salud, concertación de acciones en el hogar y/o derivación a servicios según los riesgos identificados. Adicionalmente, se gestionaron 1.253 citas para usuarios priorizados, en el marco de las acciones desarrolladas por los Equipos Más Bienestar en tu Hogar. GESTIÓN FAMILIAR – ABORDAJE TERRITORIAL En el mes de septiembre se adelantaron 7.936 caracterizaciones a familias residentes de los territorios apropiados por los gestores de bienestar; así como 1.353 actualizaciones a hogares que habían sido abordados hace más de un año o que fueron notificados a los equipos de MAS Bienestar en tu hogar, por la ocurrencia de un evento de interés en salud pública o contar con prioridades de atención en salud. Estas caracterizaciones permiten la identificación de riesgos familiares e individuales, su clasificación y la concertación de un plan de cuidado que integra acciones promocionales adelantadas por el gestor y acciones de gestión del riesgo en salud a partir de la derivación a otros perfiles profesionales del equipo, a otros actores del sector salud o a nivel intersectorial para la respuesta integral a las necesidades de la familia y sus integrantes. EJECUCIÓN DE PLAN DE CUIDADO FAMILIAR - PLAN DE CUIDADO FAMILIAR POR PROFESIONALES DE ENFERMERÍA. Para el producto de plan de cuidado familiar, cuidado y bienestar en la zona urbana fueron realizadas por el profesional de enfermería 104 sesiones para la vigencia del mes de septiembre. Estas sesiones tienen como objetivo creación de planes de cuidado familiar que permitan fortalecer la población en temas tan importantes como la adherencia a los seguimientos y tratamientos médicos y el mejor control de sus patologías de base. - PLAN DE CUIDADO FAMILIAR POR PROFESIONALES DE NUTRICION. Para el caso de este producto de Plan de Cuidado Familiar - Seguridad Alimentaria y Nutricional se realizaron un total de 1 sesiones para la vigencia del mes de septiembre. Estos planes de cuidado permiten fortalecer las familias en temas de seguridad alimentaria y nutricional que aporten a la gestión integral del riesgo de la población. GRUPOS DE FAMILIA POR GRUPOS DE RIESGO. - GRUPOS DE RIESGO DE PROFESIONALES MEDICINA Para el caso de este producto Grupos de Familias para el Bienestar por Medicina General se realizaron un total de 535 intervenciones por el profesional de medicina para el mes de septiembre. - GRUPO DE RIESGO SALUD MENTAL. En el marco del plan de cuidado familiar e individual, para este producto se desarrollaron 1.464 sesiones de abordaje familiar de Bienestar Emocional con mayores atenciones en la estrategia acompañamiento psicosocial y apoyo en duelo. Así mismo se desarrollaron 121 sesiones de abordaje familiar con enfoque en Salud Mental. Estas sesiones tienen como objetivo fortalecer habilidades protectoras en la salud mental procesos que ayudan a las personas a superar situaciones que vulneran sus derechos o amenazan su integridad, ayudando a mitigar daños psicosociales, reducir el sufrimiento emocional, proteger la integridad psicológica y moral, mejorar el proyecto de vida y la vida en relación. - GRUPO DE RIESGO DIFERENCIAL Estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad: Para el periodo de reporte, se identifica que se realizan 552 Sesiones de Planes de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores realizados por el perfil de terapeuta y 168 sesiones por el Agente de cambio, así mismo; en el marco de la estrategia de MAS Bienestar para la persona cuidadora Plan de Cuidado Individual realizan 118 sesiones del Plan de Cuidado Individual por parte del Auxiliar de cuidador; aportando al proceso de fortalecimiento de capacidades en las familias para generar redes de apoyo y desarrollar alternativas de inclusión social de la persona con discapacidad y de la mejora de la calidad de vida de la persona cuidadora. Aportes de SM para Cuidadores En el marco de las acciones complementarias de la estrategia RBC – MAS Bienestar para la persona cuidadora, se identifica el desarrollo de 150 atenciones individuales por el perfil de psicología, que se desarrollaron con el propósito de aportar en la gestión emocional de las personas cuidadoras y lograr impactar de forma positiva en la disminución de la sobrecarga por la labor del cuidado. - GRUPO DE RIESGO SALUD AMBIENTAL Frente el plan de cuidado familiar con enfoque en vivienda saludable se desarrollaron 298 sesiones de abordaje, estas intervenciones tuvieron como objetivo de facilitar y promover en las familias salud mental y física de acuerdo con las condiciones de la vivienda que habitan fortaleciendo prácticas de cuidado y autocuidado promoviendo un lugar confortable y salubre. - GRUPO DE RIESGO SALUD BUCAL Se realizaron 189 sesiones familiares de plan de cuidado familia de salud bucal lo cual permitió fortalecer en la población hábitos y estilos saludables bucales propiciando cambios en las conductas familiares comportamientos para mejorar la salud oral evitando o disminuyendo el riesgo de aparición de componentes cariados, enfermedades en encías, edentulismo a mediano y largo plazo, pérdida de piezas dental temprana entre otros. INTERACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA ESTRATEGIA DE ABORDAJE ÉTNICO DIFERENCIAL ABORDAJE DIFERENCIAL A FAMILIAS NEGRAS Y AFROCOLOMBIANAS: Para el periodo de reporte la subred refiere ejecutar 120 Planes de Cuidado Familiar; 6 Acciones Colectivas Diferenciales y 12Acciones Propias de medicina ancestral con familias étnicas Afrodescendiente; fortaleciendo el uso de las medicinas y mejorando la confianza con las respuestas del sector. Se identifica una fortaleza importante en el despliegue de las acciones dentro y fuera de la comunidad. ABORDAJE DIFERENCIAL A FAMILIAS PALENQUERAS: Para el periodo de reporte la subred refiere ejecutar 40 sesiones Planes de Cuidado Familiar; 2 Acciones Colectivas Diferenciales y 4 Acciones Propias de medicina ancestral con familias étnicas Palenqueras; fortaleciendo el uso de las medicinas y mejorando la confianza con las respuestas del sector. Se identifica una fortaleza importante en el despliegue de las acciones dentro y fuera de la comunidad. GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD PARA LAS FAMILIAS CON PERTENENCIA RROM- GITANO: Para el mes de reporte la subred avanza en el plan de acción de la Gestión del riesgo en salud para las familias con pertenencia Rrom Gitano en un 1, donde la Subred Sur Occidente, adelanta el avance de la estrategia de abordaje, realizada por una profesional de Enfermería, Psicología y 2 Gestoras que cumplen el rol de Sabedoras. EJECUCIÓN DE PLAN DE CUIDADO INDIVIDUAL Durante el periodo del informe, la Subred Sur Occidente continua con la articulación intersectorial para brindar atenciones individuales a diversas poblaciones vulnerables. Se ha trabajado en el apoyo integral a la población migrante venezolana en condición irregular a través del proyecto PAISS, en coordinación con la Personería y las EPS para la atención de la población privada de libertad (PPL) en las URI. En paralelo, en el marco de la articulación con las EPS, se continúa con la gestión y el abordaje de los usuarios priorizados e inadherentes a las rutas de riesgo, especialmente en la población priorizada: gestantes, menores de 5 años y personas con patologías crónicas. Lo anterior permitió realizar atenciones individuales 349 extramurales por parte del perfil de medicina y 19 por el perfil de enfermería. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Para el periodo de este informe se cuenta con un total de 291 perfiles contratados entre profesionales y técnicos, correspondiente al 89.5%; frente a la ejecución técnica y financiera del Plan Programático y Presupuestal – PPP, la subred reporta una ejecución del 92.2 % a corte del 30 de septiembre 2025, para este periodo se realizó acompañamiento a la estrategia de ruteo con los profesionales de apoyo, profesional de agendamiento y sistemas de información, con el fin de generar acciones de mejora para el abordaje y respuesta efectiva de la estrategia. | Radicado 2025ER50598firmado por la directora de gestión del riesgo, en donde se anexan los productos descritos para el undécimo desembolso, los cuales fueron entregados en medio magnético (CD). |
| 7. Realizar el seguimiento mensual a los indicadores de gestión establecidos en el Anexo N° 5 del convenio, para el monitoreo de la ejecución de las acciones integradas y los productos en la estructura definida por la supervisión del convenio de la Secretaria Distrital de Salud., de acuerdo al marco de la implementación de los Equipos Básicos Extramurales acorde con el Anexo N.º 6 (Plan Programático y Presupuestal -PPP) en la estructura definida por la supervisión del convenio del convenio de la Secretaria Distrital de Salud. (producto 4 y 11). | La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, realiza entrega de informe cualitativo del mes de septiembre, donde reportan los indicadores establecidos en el anexo 5 del convenio. Así mismo, adelanta reporte SEGPLAN para la estrategia de identificación individual, familiar y territorial implementada en los sectores catastrales a intervenir para el convenio No. 7124556 de 2024. Para el mes de septiembre la SSIS reporta los siguientes indicadores Nombre; Numerador; Denominador; Porcentaje. Porcentaje de familias con cumplimiento de plan de cuidado familiar bajo Supervisión de los EBEH; 681; 795; 85,7%. Porcentaje de Gestantes con Sífilis Gestacional que completan el Tratamiento bajo Supervisión de los EBEH; 50; 50; 100,0%. Porcentaje de la población menor de 5 años del territorio asignado al EBEH con esquema de vacunación completo para la edad; 564; 616; 91,6%. Porcentaje de Gestantes con Sífilis Gestacional que presentan reinfección; 0; 50; 0,0%. Porcentaje de Recuperación nutricional en menores de 5 años con DNT Y RIESGO; 88; 100; 88,0%. Fortalecimiento en habilidades de afrontamiento; 121; 142; 85,2%. Paciente controlado HTA; 80; 91; 87,9%. Paciente controlado DM; 33; 35; 94,3%. Efectividad en la Gestión de casos Ruteo; 12863; 26387; 48,7%. Fuente: aplicativo GTAPS | Radicado 2025ER50598firmado por la directora de gestión del riesgo, en donde se anexan los productos descritos para el décimo primer desembolso, los cuales fueron entregados en medio magnético (CD). |
| 8. Propender durante la vigencia del convenio por el desarrollo de procesos de control social a través de las veedurías ciudadanas y la rendición de cuentas de gestión del riesgo individual y colectivo, y de promoción para el cuidado de la salud, en la modalidad extramural. (producto 10). | La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, entrega acta de reunión de septiembre de 2025, en donde se realiza reunión mensual de articulación con los veedores del Plan de Intervenciones Colectivas. Se presentaron los avances de los equipos básicos extramurales. También se abrió un espacio para la participación de los veedores y se finalizaron los temas tratados con un punto de varios. En esta reunión se cuenta con la presencia de los EBEH de la Subred. | Radicado 2025ER50598firmado por la directora de gestión del riesgo, en donde se anexan los productos descritos para el undécimo desembolso, los cuales fueron entregados en medio magnético (CD). |
| 9. Entregar para cada desembolso el plan de gestión documental respecto al archivo y custodia en la Subred Integrada de Servicios de Salud de forma permanente, los documentos que soporten las acciones desarrolladas, de acuerdo con las normas del Sistema de Gestión Documental vigentes, garantizando su organización adecuada y disposición permanente para la Secretaría Distrital de Salud o a quien ésta designe (producto 12). | La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, realiza entrega informe de avance mensual del plan de gestión documental, en donde se describe el programa establecido por la Subred y se definen las estrategias y mecanismos que permiten la operativización de los procesos documentales necesarios para el manejo de la información. Se registran avances en el proceso al interior de la Subred para los EBEH. | Radicado 2025ER50598firmado por la directora de gestión del riesgo, en donde se anexan los productos descritos para el undécimo desembolso, los cuales fueron entregados en medio magnético (CD). |
| 10. Solicitar a la supervisión del convenio, en caso de necesidad y previo acuerdo entre las partes, por escrito y debidamente justificada, la reprogramación, redistribución y/o reformulación de metas de los procesos establecidos (cuando aplique). | La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, radica, formato de solicitud de redistribución para el convenio interadministrativo No.7124556 para el mes de septiembre de 2025. | Radicado 2025ER48142 firmado por la supervisora del convenio, en donde se anexa la matriz de solicitud de redistribución de metas, la cual fue entregada en medio magnético (CD). |
| 11. Solicitar a la supervisión del convenio, dentro de la vigencia de este, por escrito y debidamente justificado, las necesidades de modificaciones contractuales, las cuales se implementarán por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E., una vez se acuerden, suscriban y legalicen, previa coordinación con la Supervisión del Convenio (cuando aplique). | No se solicita por parte de la Subred para este desembolso. | No aplica para el periodo. |
| 12. Revisar conjuntamente entre la Subred Integrada de Servicios de Salud y la supervisión del convenio por parte de la Secretaría Distrital de Salud, las necesidades de precisiones técnicas u operativas requeridas para una adecuada ejecución y efectiva continuidad de los procesos, de conformidad con las dinámicas en salud pública, cambios epidemiológicos y las prioridades en salud; las cuales deben quedar por escrito y debidamente justificadas para posterior implementación por parte de los equipos de básicos extramurales en los territorios, una vez cuente con aprobación de las partes (cuando aplique). | No se solicita por parte de la Subred para este desembolso. | No aplica para el periodo. |
| 13. Responder directamente por la contratación y gestión del recurso humano requerido para el desarrollo de este convenio, controlar las actividades desarrolladas por éste y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Anexo 5, siendo responsabilidad exclusiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E. (producto 13). | La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, realiza entrega de la matriz de Talento Humano Requerido para la Operación del Convenio No. 7124556 de 2024. Con base en la información aportada por la Subred, se constata los avances en la contratación del talento humano para el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2025, se cuenta con un total de 315 perfiles entre profesionales y técnicos; lo que corresponde al 90.2%. | Radicado 2025ER50598firmado por la directora de gestión del riesgo, en donde se anexan los productos descritos para el undécimo desembolso, los cuales fueron entregados en medio magnético (CD). |
| 14. Entregar Base de talento humano con las respectivas hojas de vida en el instrumento definido por la supervisión, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, con la información del mes anterior y al finalizar el convenio la planilla de pago mensual del talento humano que ejecuta las acciones del convenio firmada por el representante legal. (producto 13 y 14). | La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, realiza entrega de la matriz de ejecución financiera en donde se relaciona el Talento Humano requerido para la Operación del Convenio No. No. 7124556 de 2024. Con base en la información aportada por la Subred, para el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2025, se cuenta con un total de 315 perfiles entre profesionales y técnicos; lo que corresponde al 90.2%. | Radicado 2025ER50598firmado por la directora de gestión del riesgo, en donde se anexan los productos descritos para el undécimo desembolso, los cuales fueron entregados en medio magnético (CD). |
| 15. Manejar los recursos del convenio en una cuenta bancaria exclusiva, manteniendo separada la contabilidad y sin realizar unidad de caja de los recursos desembolsados a través del presente convenio, hasta la firma de la liquidación de este. Los recursos allí depositados sólo podrán ser utilizados para el pago de lo requerido en la ejecución del convenio, de acuerdo con la normatividad vigente relacionada. (producto 15). | La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, presenta certificación del Banco Davivienda de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos provenientes del Convenio No. 7124556 de 2024, en la Cuenta de ahorros No.482800044265. Se anexa extractos bancarios del mes de agosto de 2025. | Radicado 2025ER50598firmado por la directora de gestión del riesgo, en donde se anexan los productos descritos para el undécimo desembolso, los cuales fueron entregados en medio magnético (CD). Radicado 2025ER50633 Firmado por la Gerente de la Subred Sur Occidente, en donde se anexa la factura y los soportes requeridos para el undécimo desembolso, los cuales fueron entregados de manera física. |
| 16. Disponer de un (1) profesional con experiencia relacionada en procesos administrativos y financieros en salud para adelantar el seguimiento del convenio en estos componentes. (Producto 16). | No se encuentra programado para este desembolso. | No aplica para el periodo. |
| 17. Incorporar en los contratos y convenios con terceros las condiciones y requisitos relativos a la prevención del trabajo infantil, el trabajo forzoso, las conductas discriminatorias, así como la divulgación de los mecanismos de reclamación que estarían disponibles. | No se encuentra programado para este desembolso. | No aplica para el periodo. |
| 18. Promover la implementación de procesos de abastecimiento con criterios de sostenibilidad de acuerdo con lo establecido por la Guía de compras públicas sostenibles con el ambiente de Colombia Compra Eficiente en los contratos derivados del presente convenio. (Producto 4 y 13). | La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. reporta en la matriz de ejecución financiera contratos de arrendamiento de dispositivos tecnológicos, y relaciona el contrato establecido con la empresa de transporte el cual se encuentra en ejecución desde el mes de diciembre 2024. | Radicado 2025ER50598firmado por la directora de gestión del riesgo, en donde se anexan los productos descritos para el undécimo desembolso, los cuales fueron entregados en medio magnético (CD). |
| 19. Garantizar que, en la ejecución de las intervenciones, procedimientos, actividades y gestión de insumos de los Equipos Básicos Extramurales, existan medidas adecuadas de gestión ambiental relacionadas con la eliminación de residuos infecciosos de los proveedores de servicios y que los residuos se eliminen en cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental, según la normatividad vigente. (Producto 4). | La subred Sur Occidente reporta en el informe de avance en la gestión técnica, administrativa y financiera que la subred cuenta con documento 14-05-PL-0002 Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA V2, donde se registra el plan institucional vigencia 2020 – 2024 donde se establecen los lineamientos para el desarrollo de actividades y procedimientos necesarios para la ejecución del PIGA. En este se incluyen todas las sedes de la Subred. | Radicado 2025ER50598firmado por la directora de gestión del riesgo, en donde se anexan los productos descritos para el undécimo desembolso, los cuales fueron entregados en medio magnético (CD). |
| 20. Vincular y mantener dentro del equipo que se disponga para la ejecución del presente convenio interadministrativo mujeres conforme al porcentaje indicado en el artículo 3° del Decreto 634 de 2023, el cual modificó el Decreto 332 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, para lo cual se deberá remitir a la supervisión una manifestación semestral, es decir, cada seis meses (a finales del semestre a certificar) bajo juramento del facultado, donde se indique el personal vinculado, para corroborar la contratación de las mujeres durante el periodo de ejecución del convenio en los porcentajes indicados. Para los contratos y/o convenios cuyo plazo de ejecución sea inferior a seis meses, el cooperante deberá entregar la manifestación antes de la terminación del plazo de ejecución. (producto 17). | No se encuentra programado para este desembolso. | No aplica para el periodo. |
| 21. Priorizar la contratación de mujeres para la ejecución de los contratos, teniendo en cuenta factores que acentúan su vulnerabilidad como la condición de víctima del conflicto armado, ser mujeres con discapacidad, ser mujer jefa de hogar, entre otras, - conforme a lo establecido en el parágrafo 6° del artículo 3° del Decreto 634 de 2023, el cual modificó el Decreto Distrital 332 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. (producto 17). | No se encuentra programado para este desembolso. | No aplica para el periodo. |
| 22. Adoptar medidas para prevenir, corregir y denunciar el hostigamiento sexual, la violencia y la discriminación contra las mujeres, en sus actividades empresariales y cadena de suministro en el marco de la ejecución del presente convenio. En caso de ser testigo de alguna de las situaciones enunciadas deberá informar de manera inmediata a la supervisión quien dará traslado a la autoridad competente (cuando aplique). | La Subred no realiza reporte para este periodo. | La Subred no realiza reporte para este periodo. |
| 23. Aportar la certificación emitida por el representante legal y revisor fiscal de la Subred, por medio de la cual acredite la ejecución de la totalidad de los recursos de la contrapartida, definidos en la carta de compromisos de la Subred. (producto 18) | No se encuentra programado para este desembolso. | No aplica para el periodo. |
| 24. Aportar mensualmente la certificación emitida por parte del Revisor fiscal de la Subred, por medio de la cual acredite que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. (producto 19) | La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, presenta certificación emitida por Revisor fiscal de la Subred, por medio de la cual acredita que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar para el mes de julio 2025. | Radicado 2025ER50598firmado por la directora de gestión del riesgo, en donde se anexan los productos descritos para el undécimo desembolso, los cuales fueron entregados en medio magnético (CD). Radicado 2025ER50633 Firmado por la Gerente de la Subred Sur Occidente, en donde se anexa la factura y los soportes requeridos para el undécimo desembolso, los cuales fueron entregados de manera física. |
| 25. Aportar la certificación correspondiente al periodo total del convenio, emitida por el representante legal y revisor fiscal de la Subred, por medio de la cual se acredite que se manejaron los recursos del convenio en una cuenta bancaria exclusiva, manteniendo separada la contabilidad y sin realizar unidad de caja de los recursos desembolsados a través del presente convenio, que los recursos allí depositados sólo fueron utilizados para el pago de lo requerido en la ejecución del convenio, de acuerdo con la normatividad vigente relacionada, hasta la firma de la liquidación de este. (producto 20). | No se encuentra programado para este desembolso. | No aplica para el periodo. |
| 26. Aportar la certificación emitida por el representante legal y revisor fiscal de la Subred por medio de la cual acredite la ejecución del porcentaje gastos administrativos y de insumos asignados al convenio. (producto 21). | No se encuentra programado para este desembolso. | No aplica para el periodo. |
| 27. Reportar y reintegrar los rendimientos financieros del convenio interadministrativo al Fondo Financiero Distrital de Salud – FFDS. (producto 22). | No se encuentra programado para este desembolso. | No aplica para el periodo. |
| 28. Devolver los recursos que como resultado de la conciliación financiera y liquidación del convenio resulten a favor del Fondo Financiero Distrital de Salud. | No se encuentra programado para este desembolso. | No aplica para el periodo. |
| 29. Las demás necesarias para el cabal cumplimiento del convenio relacionadas con el objeto. | No se realizan solicitudes adicionales a la Subred | No aplica para el periodo. |

PAGOS REALIZADOS A LA SUBRED:

| SUBRED | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRIMER DESEMBOLSO PROGRAMADO | EJECUCIÓN PRIMER DESEMBOLSO | % DESEMBOLSO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sur Occidente | $ 11.375.806.188 | $ 1.628.999.787 | $ 1.628.999.787 | 100% |

El valor total del primer desembolso por $1.628.999.787 se realizó por el 100% del valor programado de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio.

| SUBRED | PRESUPUESTO ASIGNADO | SEGUNDO DESEMBOLSO PROGRAMADO | RESERVA DE GLOSA | EJECUCIÓN SEGUNDO DESEMBOLSO | % DESEMBOLSO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sur Occidente | $ 11.375.806.188 | $882.051.272 | $105.846.153 | $776.205.119 | 88% |

El valor del pago del segundo desembolso por $882.051.272 se realizó por el 88% del valor programado de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio, el 12% restante corresponde a la reserva de glosa.

| SUBRED | PRESUPUESTO ASIGNADO | TERCER DESEMBOLSO PROGRAMADO | RESERVA DE GLOSA | EJECUCIÓN TERCER DESEMBOLSO | % DESEMBOLSO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sur Occidente | $ 11.375.806.188 | $1.134.065.922 | $136.087.911 | $997.978.011 | 88% |

El valor del pago del tercer desembolso por $ 1.134.065.922 se realizó por el 88% del valor programado de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio, el 12% restante corresponde a la reserva de glosa.

| SUBRED | PRESUPUESTO ASIGNADO | CUARTO DESEMBOLSO PROGRAMADO | RESERVA DE GLOSA | EJECUCIÓN CUARTO DESEMBOLSO | % DESEMBOLSO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sur Occidente | $ 11.375.806.188 | $1.134.065.922 | $136.087.911 | $997.978.011 | 88% |

El valor del pago del cuarto desembolso por $ 1.134.065.922 se realizó por el 88% del valor programado de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio, el 12% restante corresponde a la reserva de glosa.

| SUBRED | PRESUPUESTO ASIGNADO | QUINTO DESEMBOLSO PROGRAMADO | RESERVA DE GLOSA | EJECUCIÓN QUINTO DESEMBOLSO | % DESEMBOLSO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sur Occidente | $ 11.375.806.188 | $1.134.065.922 | $136.087.911 | $997.978.011 | 88% |

El valor del pago del quinto desembolso por $ 1.134.065.922 se realizó por el 88% del valor programado de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio, el 12% restante corresponde a la reserva de glosa.

| SUBRED | PRESUPUESTO ASIGNADO | SEXTO DESEMBOLSO PROGRAMADO | RESERVA DE GLOSA | EJECUCIÓN SEXTO DESEMBOLSO | % DESEMBOLSO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sur Occidente | $ 11.375.806.188 | $387.117.406 | $46.454.089 | $340.663.317 | 88% |

El valor del pago del sexto desembolso por $387.117.406 se realizó por el 88% del valor programado de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio, el 12% restante corresponde a la reserva de glosa.

| SUBRED | PRESUPUESTO ASIGNADO | SÉPTIMO DESEMBOLSO PROGRAMADO | RESERVA DE GLOSA | EJECUCIÓN SÉPTIMO DESEMBOLSO | % DESEMBOLSO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sur Occidente | $ 11.375.806.188 | $1.238.094.392 | $148.571.327 | $1.089.523.065 | 88% |

El valor del pago del séptimo desembolso por $ 1.238.094.392 se realizó por el 88% del valor programado de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio, el 12% restante corresponde a la reserva de glosa.

| SUBRED | PRESUPUESTO ASIGNADO | OCTAVO DESEMBOLSO PROGRAMADO | RESERVA DE GLOSA | EJECUCIÓN OCTAVO DESEMBOLSO | % DESEMBOLSO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sur Occidente | $ 11.375.806.188 | $1.238.094.392 | $148.571.327 | $1.089.523.065 | 88% |

El valor del pago del octavo desembolso por $ 1.238.094.392 se realizó por el 88% del valor programado de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio, el 12% restante corresponde a la reserva de glosa.

| SUBRED | PRESUPUESTO ASIGNADO | NOVENO DESEMBOLSO PROGRAMADO | RESERVA DE GLOSA | EJECUCIÓN NOVENO DESEMBOLSO | % DESEMBOLSO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sur Occidente | $ 11.375.806.188 | $1.238.094.392 | $148.571.327 | $1.089.523.065 | 88% |

El valor del pago del noveno desembolso por $ 1.238.094.392 se realizó por el 88% del valor programado de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio, el 12% restante corresponde a la reserva de glosa.

| SUBRED | PRESUPUESTO ASIGNADO | UNDÉCIMO DESEMBOLSO PROGRAMADO | RESERVA DE GLOSA | EJECUCIÓN UNDÉCIMO DESEMBOLSO | % DESEMBOLSO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sur Occidente | $ 11.375.806.188 | $391.282.454 | $46.953.894 | $344.328.560 | 88% |

El valor del pago del décimo desembolso por $ 391.282.454 se realizó por el 88% del valor programado de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio, el 12% restante corresponde a la reserva de glosa.

ANTICIPO Y FORMA DE AMORTIZACIÓN: No aplica.

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES

Con base en la certificación del Revisor Fiscal presentada por Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., para el trámite de pago(s) durante la ejecución, se verifica la correcta relación  entre las sumas cotizadas y el monto pagado, por lo que dio cumplimiento a sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1150 de 2007, 1562 de 2012 y 1753 de 2015, Decretos 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, cuando correspondan, y demás normas que las  reglamenten o complementen.

RIESGOS DEL CONTRATO: En la siguiente tabla se registra e informa el estado de los riesgos de ejecución, reportados en la matriz de riesgos de los estudios previos al corte de este informe:

| Nº | Descripción del Riesgo | ¿Se materializo el riesgo? (Marque con una X) |  | Observaciones (Describa la(s) causa(s) por las cuales se materializo el riesgo) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO |  |
| 1 | Cambios normativos que afecten las condiciones económicas, operativas, técnicas y jurídicas pactadas. |  | X | No se materializa el riesgo para el periodo. |
| 2 | Certificar para desembolsos a la Subred sin el cumplimiento de los requisitos y soportes requeridos. |  | X | No se materializa el riesgo para el periodo. |
| 3 | Incumplimiento de compromisos y especificaciones técnicas financieras, contables administrativas y jurídicas establecidas en los anexos técnicos del convenio |  | X | No se materializa el riesgo para el periodo. |
| 4 | Inadecuado seguimiento y control de la información financiera y de ejecución del convenio |  | X | No se materializa el riesgo para el periodo. |
| 5 | Situaciones imprevistas, que impliquen la necesidad de modificación en los lineamientos y por tanto alteren las condiciones y los términos establecidos en los anexos del convenio, ya sea por necesidades de la población, dinámica de ejecución, o desviaciones encontradas durante el seguimiento al cumplimiento de lineamientos |  | X | No se materializa el riesgo para el periodo. |
| 6 | La Subred no ejecuta la totalidad de los recursos asignados |  | X | No se materializa el riesgo para el periodo. |
| 7 | Eventos imprevisibles, fuerza mayor o caso fortuito que afecten el cumplimiento de los productos programados mensualmente |  | X | No se materializa el riesgo para el periodo. |
| 8 | No recibir oportunamente los recursos que como resultado de liquidación del convenio resulten a favor del Fondo Financiero Distrital de Salud |  | X | No se materializa el riesgo para el periodo. |
| 9 | Falta de cumplimiento de criterios de confidencialidad en el marco de la política de seguridad de la información en ocasión de los convenios. |  | X | No se materializa el riesgo para el periodo. |

- El presente informe da cumplimiento a lo citado en la ISO 9001:2015, en relación con el numeral 8.4.

Para constancia se firma a los 09 días del mes de octubre de 2025

JOHANNA ANDREA TORRES RUIZ

Asesora de Despacho - Supervisora

Secretaría Distrital de Salud

MARCELA MARTÍNEZ CONTRERAS

Subdirectora de Acciones Colectivas - Supervisora

Secretaría Distrital de Salud

Elaboró: Equipo Técnico y Equipo de Apoyo a la Supervisión EBEH

Revisó:	Johanna Andrea Torres Ruiz, Marcela Martínez Contreras

Aprobó: Johanna Andrea Torres Ruiz, Marcela Martínez Contreras