## Table
MATRIZ DE RIESGOS
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quien se le asigna? | Tratamiento Controles a ser implementado s | Impacto después de tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Respons able por impleme ntar el tratamie nto | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[5 empty] | (Que puede pasar y, como puede ocurrir) | [7 empty] | Probabilidad | Impacto | Variación del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuando?
| Especifico | Externo | Contratación | [8 empty] | En la etapa
contractual
revisar, validar y
determinar que
1 |  |  |  | Financiero | Sostener el precio del servicio durante la vigencia del contrato | Posible incumplimient o en la ejecución del contrato, solicitud de | 3 | 4 | 7 | Alto | Contrati sta | las erogaciones que afecten el contrato estén contempladas dentro de la propuesta | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Entidad, | Una vez firmada el Acta de Inicio | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Seguimiento, vigilancia y control de las actividades realizadas | De acuerdo a la ocurrencia.
[6 empty] | desequilibrio | [5 empty] | económica,
económico.
2 | Especifico | Externo | Ejecución | Operaci onales | Que no mantengan el personal requerido en el contrato con la dedicación pactada | El servicio contratado no sería de calidad. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contrati sta | Realizar seguimiento periódico al personal propuesto para realizar el servicio. Requerir poliza de calidad del servicio | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Superviso r | Una vez firmada el Acta de Inicio | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Seguimiento al personal que realiza la intervención a los equipos | Semanal
servicio
3 | Especifico | Externo | ejecución | operacional | Que los bienes no cumplan con la especificaciones tecnicas del contrato | Que los bienes presenten fallas o defectos de fabrica | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Exigir poliza de calidad de los bienes
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Que el contratista no pague prestaciones o salarios al personal | Posibles demandas para la entidad | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Exigir poliza de pago de salarios y prestaciones sociales | 2 | 1 | 3 | Bajo | si | Contratista | Una vez firmada el Acta de Inicio | Hasta despues del vencimienyo fe ejecución | Revisión en los requisitos de ejecución del contrato