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	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
PAGO No. 4: 20% DEL VALOR DEL CONTRATO.

	DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

	TIPO DE CONTRATO
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

	No. CONTRATO Y FECHA
	CPS 1018 DE 2024 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024

	NOMBRE DEL CONTRATISTA
	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL, DEPORTIVO, COMUNITARIO, AGROPECUARIO Y/O AMBIENTAL - FUNDESCO

	TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN
	[bookmark: _heading=h.1e3djqd63k4q]NIT: 830133329-1

	PLAZO DE EJECUCIÓN
	10 MESES 

	VALOR TOTAL DEL CONTRATO
	$5.127.507.748

	VALOR DEL PERIODO DE COBRO
	
$ 684.298.479


	No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)
	1594

	FECHA ACTA DE INICIO
	10 DE FEBRERO 2025

	PRÓRROGA[footnoteRef:1] [1:  Si el contrato presenta más de una suspensión y/o adición y/o prórroga se deben incluir las filas requeridas para el registro de la información] 

	(1) UN MES Y (23) DÍAS.
(4) MESES 

	ADICIÓN
	$1.70.6015.354

	SUSPENSIÓN 
	N/A

	FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)
	1 DE ENERO 2026


	OBJETO DEL CONTRATO
	“PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS RECREO DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ”.
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OBLIGACIONES ESPECÍFICAS
	
ACTIVIDAD
	
PRODUCTOS
	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL

	1. Cumplir de manera estricta con el objeto del contrato de acuerdo con lo establecido en los estudios previos, sin que lo anterior se encuentre supeditado a los desembolsos que realice el Fondo de Desarrollo Local de Engativá.
	Actividad 1.1 Durante el presente periodo de informe el operador ha presentado el cronograma de actividades de los eventos desarrollados. 
	


1.1 Cronograma actualizado 
 
	Carpeta Obligación No. 1

Anexo 1.1


	2. Al iniciar la ejecución del proyecto, el contratista deberá presentar a la Supervisión, una propuesta con la planeación y cronograma detallados de las actividades y tiempos de ejecución del proyecto para su aprobación
	Actividad 2.1 El día 1/09/2025 se envió a través de correo electrónico al apoyo a la supervisión el cronograma actualizado, con la proyección de fechas para el desarrollo de los 14 eventos incluyendo los de la adición que contempla en CPS 1018-2024.
	


2.1 Pantallazo envió del correo electrónico cronograma actualizado 
	Carpeta Obligación No. 2

Anexo 2.1





	3. Cumplir con la entrega oportuna en los tiempos estipulados por la supervisión y/o apoyo a la supervisión del plan operativo /trabajo, cronograma de actividades y hojas de vida del talento humano.







	Actividad 3.1 El día 1/09/2025 se envió a través de correo electrónico al apoyo a la supervisión el cronograma actualizado, con la proyección de fechas para el desarrollo de los 14 eventos que contempla el CPS 1018-2024    
	Ver carpeta obligación No. 1

Ver carpeta obligación No. 2
	Ver anexo 1.1


Ver anexo 2.1

	
	Actividad 3.2 El día 28/09/2025 se envió a través de correo electrónico al apoyo a la supervisión la entrega de la documentación requerida por anexo técnico para el desarrollo de la carrera plogging.  
	

3.2 Pantallazo envió del correo documentación Plogging    
	Carpeta Obligación No. 3

Anexo 3.2





	6. Hacer entrega al Fondo Desarrollo Local de Engativá, la documentación que soporte el proceso de inscripción de beneficiarios (foliada y legajada a tamaño oficio en paquetes de 200 folios, sin clips, notas adhesivas ni ganchos de cosedora), de manera previa a la radicación del informe de actividades.
	Actividad 6.1 Se realizó entrega a la ALE de las 1000 inscripciones del evento actividad física, cumpliendo con los parámetros de 200 folios por carpeta y legajado a tamaño oficio.  Igualmente, listados de asistencia al evento, encuestas de satisfacción y base de datos. 
	


6.1 Inscripciones evento actividad física 

6.1.1 Listados de asistencia evento actividad física 

6.1.2 Base de datos beneficiarios evento actividad física

6.1.3 Evidencia fotográfica desarrollo de sesiones actividad física
	Carpeta Obligación No. 6

Anexo 6.1 



Anexo 6.1.1 



Anexo 6.1.2



Anexo 6.1.3

	7. 
	Actividad 6.2 Se realizó entrega a la ALE de las 450 inscripciones del evento defensa personal, cumpliendo con los parámetros de 200 folios por carpeta y legajado a tamaño oficio.  Igualmente, listados de asistencia al evento, encuestas de satisfacción y base de datos.
	6.2 Inscripciones evento defensa personal

6.2.1 Listados de asistencia evento defensa personal
6.2.2 Base de datos beneficiarios evento defensa personal 

6.2.3 Evidencia fotográfica desarrollo de sesiones defensa personal  
	Anexo 6.2 



Anexo 6.2.1 


Anexo 6.2.2



Anexo 6.2.3

	8. 
	Actividad 6.3 Se realizó entrega a la ALE de las 563 inscripciones del evento carrera plogging, cumpliendo con los parámetros de 200 folios por carpeta y legajado a tamaño oficio.  Igualmente, listados de asistencia al evento, encuestas de satisfacción y base de datos.
	6.3 Inscripciones evento carrera plogging

6.3.1 Listados de asistencia evento carrera plogging

6.3.2 Base de datos beneficiarios evento carrera plogging
	Anexo 6.3 



Anexo 6.3.1 



Anexo 6.3.2

	9. Cumplir con todos los requerimientos técnicos específicos, contenidos y descritos en los presentes estudios previos, pliegos de condiciones y en la propuesta presentada.
	Actividad 7.1 El día 28/08/2025 se realizó verificación de los elementos para ingreso almacén del evento carrera plogging. 


	


[bookmark: _Hlk208245600]7.1 Acta verificación de elementos 
28-08-2025
	Carpeta Obligación No. 7

Anexo 7.1


	10. 
	Actividad 7.2 El día 1/09/2025 se realizó verificación de los elementos del evento salidas para persona mayor No. 2 para ingreso almacén 
	7.2 Acta verificación de elementos 
1-09-2025
	Anexo 7.2


	11. 
	Actividad 7.3 El día 2/09/2025 se realizó verificación de los elementos formatos para ingreso almacén 
	7.3 Acta verificación de elementos 
2-09-2025
	Anexo 7.3


	12. Al primer de ejecución del contrato, el contratista debe contar con el lugar donde se van a realizar los eventos correspondientes.
















	Actividad 8.1 El día el 14/09/2025 se solicitaron los permisos para el proceso de inscripciones del evento juegos comúnales en los siguientes puntos:

1. JAC Santa Rosita 
2. JAC Villas de Madrigal 
3. JAC Soledad San José Norte
4. JAC San Marcos
5. JAC las Palmas
6. Alcaldía Local de Engativá.  
	


[bookmark: _heading=h.ocutzblg4tbd]8.1 Permisos puntos de inscripciones eventos juegos comunales  
	Carpeta Obligación No. 7

Anexo 8.1


	
	Actividad 8.2 El día el 21/09/2025 se solicitaron los permisos para el proceso de inscripciones del evento carrera plogging en los siguientes puntos:

7. JAC Villa del Dorado San Antonio 
8. Parque Juan Amarillo
9. Centro Comercial Ronda del Rio
10. JAC Bosque de Mariana
11. Casa Mujer Respiro 
1. Alcaldía Local de Engativá.  
	[bookmark: _Hlk202802027]8.2 Permisos puntos de inscripciones evento carrera plogging
	Anexo 8.2


	
	Actividad 8.3 El 2/09/2025 se envió correo electrónico al apoyo a la supervisión técnico y los humedales para el trámite del permiso del evento carrera ploging 
	8.3 Permisos evento plogging 
	Anexo 8.3


	13. Garantizar la cobertura proyectada para cada uno de los eventos en términos de cantidad y calidad, de conformidad con lo establecido en los estudios previos.
	Actividad 9.1 El día 15/08/2025 se realizó la divulgación para las inscripciones del evento juegos comunales a través de la entrega de medios digitales a la comunidad de Engativá.   
	


9.1 Pantallazo del envió del correo electrónico invitaciones a inscripciones evento juegos comunales
	Carpeta Obligación No. 9

Anexo 9.1



	
	Actividad 9.2 Entre el 15/08/2025 al 19/08/2025 se realizó proceso de inscripciones para el evento juegos comunales en los 6 puntos establecidos, los cuales fueron los siguientes:

1. JAC Santa Rosita 
2. JAC Villas de Madrigal 
3. JAC Soledad San José Norte
4. JAC San Marcos
5. JAC las Palmas
6. Alcaldía Local de Engativá.  
	9.2 Evidencia fotográfica proceso de inscripciones evento juegos comunales
	Anexo 9.2

	
	Actividad 9.3 El día 22/08/2025 se realizó la divulgación para las inscripciones del evento carrera plogging a través de la entrega de medios digitales a la comunidad de Engativá.   
	9.3 Pantallazo envió del correo electrónico divulgación inscripciones evento carrera plogging
	Anexo 9.3


	
	Actividad 9.4 Entre el 22/08/2025 al 26/08/2025 se realizó proceso de inscripciones para el evento carrera plogging en los 6 puntos establecidos, los cuales fueron los siguientes:

7. JAC Villa del Dorado San Antonio 
8. Parque Juan Amarillo
9. Centro Comercial Ronda del Rio
10. JAC Bosque de Mariana
11. Casa Mujer Respiro 
12. Alcaldía Local de Engativá.  
	9.4 Evidencia fotográfica proceso de inscripciones evento carrera plogging
	Anexo 9.4

	
	Actividad 9.5 Los días 31/08/2025 y 7/09/2025, se realizó el evento carrera plogging beneficiando a 563 personas de la localidad de Engativá.   
	9.5 Acta evento carrera plogging  

	Anexo 9.5

	14. Presentar informe técnico de ejecución de forma mensual con los soportes correspondientes.
	Actividad 10.1 Se presenta el informe técnico de ejecución donde se describen las actividades desarrolladas en el periodo del 10/08/2025 al 9/09/2025, con las actividades de ejecución de los eventos actividad física, defensa personal y carrera plogging. 
	


10.1 Informe técnico de ejecución No 6
	Carpeta Obligación No. 10

Anexo 10.1


	15. Presentar informe financiero de la ejecución del contrato con (%) y líneas de trabajos ejecutadas, conforme a la presentación de las facturas y soportes necesarios para cada pago.
	Actividad 11.1 En el presente informe se realiza el cobro del 20% acorde a lo establecido en la forma de pago del CPS 1018-2024 correspondiente a $684.298.479
	


11.1 Informe financiero No. 4 


	Carpeta Obligación No. 11

Anexo 11.1





	16. Presentar para el aval de la oficina de prensa de El Fondo de Desarrollo Local de Engativá y la supervisión y/o apoyo a la supervisión todas las piezas comunicativas físicas y virtuales.
	Actividad 12.1 El día 28/08/2025 se envió a través de correo electrónico la agenda programática y encuestas de satisfacción al área de prensa del evento carrera plogging.  
	


[bookmark: _heading=h.w3af49tve0f][bookmark: _Hlk203036742]12.1 Pantallazo envió de correo electrónico agenda programática y encuesta de satisfacción evento carrera plogging   
	Carpeta Obligación No. 12

Anexo 12.1


	13. Mantener la imagen institucional según las directrices dadas por la oficina de prensa de El Fondo de Desarrollo Local de Engativá en todos los formatos, avisos y publicaciones que se hagan en el desarrollo del contrato.
	Actividad 13.1 Como operador hemos seguido a cabalidad las directrices dadas por la oficina de prensa de la Alcaldía Local de Engativá en todos los formatos, diseños de elementos y publicaciones que serán utilizados en el desarrollo del CPS 1018-2024


	Ver carpeta Obligación No. 12



[bookmark: _heading=h.1b16usn06v2c]
	Ver anexo 12.1


	14. Garantizar la calidad de los elementos (dotación) entregados a las personas beneficiarias del proyecto y asegurar que todos y cada uno de los elementos se encuentre marcado con los logos de la entidad de acuerdo con el manual de imagen vigente.
	Actividad 14.1 Los días 31/08/2025 y 7/09/2025, se realizó el evento carrera plogging, donde se entregaron los elementos que contaban con diseño y aprobación del área de prensa. 
	Ver carpeta Obligación No. 9

	Ver anexo 9.5



	15. Participar en las reuniones y comité técnico durante la ejecución del proyecto con el objeto de apoyar el desarrollo de este, al igual que informar a fin de tomar decisiones con respecto a los ajustes que haya que tomar en el proceso de ejecución de las actividades y eventos.
	Actividad 15.1 El día 27/08/2025 se realizó comité técnico No. 12 donde se abordó el tema del evento carrera plogging   
	


15.1 Acta de comité técnico No. 12
	Carpeta Obligación No. 15

Anexo 15.1 


	
	Actividad 15.2 El día 1/08/2025 se realizó entrega del elemento prestado al área de almacén.        
	[bookmark: _Hlk203045448]15.2 Acta devolución elemento almacén
	Anexo 15.2 


	
	Actividad 15.3 El día 12/08/2025 se realizó comité técnico No. 13 evento carrera plogging.
	15.3 Acta de comité técnico No. 13
	Anexo 15.3 


	
	Actividad 15.4 El día 13/08/2025 se realizó reunión para el evento juegos comunales       
	15.4 Acta reunión juegos comunales 
	Anexo 15.4 


	
	Actividad 15.5 El día 20/08/2025 se realizó recorrido para el evento carrera ciclística.        
	15.5 Acta recorrido carrera ciclística  
	Anexo 15.5 


	
	Actividad 15.6 El día 26/08/2025 se realizó recorrido para el evento carrera plogging      
	15.6 Acta recorrido carrera plogging
	Anexo 15.6 


	16. Cumplir las fechas, horarios, y las especificaciones establecidas para el desarrollo de las actividades, así como con los responsables de su ejecución.
	Actividad 16.1 El operador ha desarrollado las actividades acordes a la proyección del cronograma.   
	Ver carpeta obligación No. 2
	Ver anexo 2.1 


	
	Actividad 16.2 El día 28/09/2025 se envió a través de correo electrónico los documentos establecidos en el anexo técnico para el desarrollo del evento carrera plogging
	Ver carpeta obligación No. 3
	
Ver anexo 3.2


	17. Convocar y asegurar la participación de la población objeto y la comunidad en general, en especial de aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, manteniendo la motivación y asistencia durante el proceso de ejecución.
	Actividad 17.1 El día 15/08/2025 se enviaron correos electrónicos para la divulgación de las inscripciones del evento juegos comunales 
	Ver carpeta obligación No. 9
	Ver anexo 9.1


	18. 
	Actividad 17.2 El día 22/09/2025 se enviaron correos electrónicos para la divulgación de las inscripciones del evento carrera plogging 
	Ver carpeta obligación No. 9
	Ver anexo 9.3


	19. Acompañar las reuniones a las que se les cite por parte de la alcaldía, entidades distritales, comunidad en general y dar respuesta a las solicitudes realizadas en el menor tiempo posible.
	Actividad 18.1 En el periodo de informe reportado se realizaron 6 reuniones de las cuales 2 fueron comités técnicos. 
	


[bookmark: _Hlk203056419]18.1 Tabla reuniones comités técnicos y extraordinarios 
	Carpeta Obligación No. 18

Anexo 18.1




	20. Brindar el apoyo a la comunidad participante, para el buen desarrollo de las actividades correspondientes del proyecto. (Cuando aplique)


	Actividad 19.1 Entre el 15/08/2025 al 19/08/2025 se realizó divulgación a participar del evento juegos comunales, el personal por parte del operador FUNDESCO a través de esta divulgación informó la dinámica de la actividad, solucionando inquietudes de los diferentes habitantes de la localidad.   
	Ver carpeta obligación No. 9

	Ver anexo 9.2



	21. 
	Actividad 19.1 Entre el 22/08/2025 al 26/08/2025 se realizó divulgación a participar del evento carrera plogging, el personal por parte del operador FUNDESCO a través de esta divulgación informó la dinámica de la actividad, solucionando inquietudes de los diferentes habitantes de la localidad.   
	Ver carpeta obligación No. 9

	Ver anexo 9.4



	22. Presentar y divulgar el proyecto con información precisa y clara a la comunidad en general, la base social, cultural y comunitaria.
	Actividad 20.1 El día 15/08/2025 se divulgo a la comunidad en general de la localidad de Engativá el proceso de inscripciones del evento juegos comunales    
	Ver carpeta obligación No. 9

	Ver anexo 9.1



	
	Actividad 20.2 El día 22/08/2025 se divulgo a la comunidad en general de la localidad de Engativá el proceso de inscripciones al evento carrera plogging 
	Ver carpeta obligación No. 9

	Ver anexo 9.3



	23. Suministrar las evidencias del no uso de Poliestireno Expandido (conocido comercialmente como lcopor), de acuerdo con lao establecido en el presente estudio previo.
	Actividad 21.1 Los días Los días 28/08/2025, 1/09/2025 y 2/09/2025 se realizaron verificación de los elementos, los cuales se entregaron en material amigable con el ambiente, dando cumplimiento al no uso del poliestireno
	


[bookmark: _Hlk203057706]21.1 Certificado del no uso de Poliestireno

	Carpeta Obligación No. 21

Anexo 21.1


	24. Entregar el registro sanitario INVIMA cuando aplique
	Actividad 22.1 Los días 31/08/2025 y 7/09/2025, en el evento carrera plogging se entregaron refrigerios, se presentó a la Alcaldía Local de Engativá el registro INVIMA del proveedor que proporciono los alimentos.    
	


[bookmark: _Hlk199238235]22.1 Registro manipulación de alimentos 
	Carpeta Obligación No. 22

Anexo 22.1


	25. Procurar el uso de alimentos de origen orgánico, que fomenten el agro redes y la creación de alternativas económicas en toda la ciudad haciendo hincapié en la zona rural, para dar cumplimiento al acuerdo 540 de 2013.
	Actividad 23.1 En el evento carrera plogging, se entregaron alimentos como las frutas apoyando el acuerdo 540 de 2013. 
	


23.1 Evidencia fotográfica de los refrigerios 
	Carpeta Obligación No. 23

Anexo 23.1


	24. El contratista deberá velar por que el fabricante/proveedor deberá utilizar materiales reciclados para el embalaje de productos y/o insumos adquiridos durante la ejecución del proyecto.
	Actividad 24.1 Los días 28/08/2025, 1/09/2025 y 2/09/2025 se realizó verificación de los elementos, el proveedor velo por que los materiales de los embalajes fueran de material reciclado.  
	Ver carpeta obligación No. 7

	Ver anexo 7.1
Ver anexo 7.2
Ver anexo 7.3

	25. El contratista debe garantizar la adecuada gestión de los residuos generados durante los eventos y/o actividades; por lo cual debe proporcionar elementos señalizados para su almacenamiento en el área que se desarrollará el evento y así como efectuar el adecuado aprovechamiento o disposición final de los mismos.
	Actividad 25.1 Los días 31/08/2025 y 7/09/2025, se desarrolló el evento carrera plogging, el operador realizo el proceso de gestión de residuos dejando el lugar en perfectas condiciones de aseo.   
	

25.1 Evidencia fotográfica gestión de residuos 
	Carpeta Obligación No. 25

Anexo 25.1


	26. Hacer entrega de refrigerio a los participantes el cual deberá ser balanceado y responder a la normatividad vigente en lo que corresponde a las características organolépticas, conservación, almacenamiento, empaques, presentaciones, vita útil mínima y transporte de este -Decreto 3075 de 1997, Resoluciones 2674 y 3929 del 2013 así como con la NTC que corresponda según el producto a entregar, con el fin de que se encuentre en óptimas condiciones para el consumo humano.
	Actividad 26.1 Los días 31/08/2025 y 7/09/2025, se desarrolló el evento carrera plogging, el cual conto con la entrega de refrigerios, el operador siguió la normatividad establecida en la presente obligación.  
	Ver Carpeta Obligación No. 23

	Ver anexo 23.1


	27. Facilitar al supervisor y/o apoyo a la supervisión todas las evidencias que soporten el cumplimiento normativo ambiental y la aplicación de criterios ambientales, según lo establecido en la Guía de Contratación Sostenible, en especial a lo relacionado a la adquisición de recursos de papelería y refrigerios y las fichas ambientales del manual de compras públicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
	Actividad 27.1 Los días 28/08/2025, 1/09/2025 y 2/09/202 se realizaron verificación de los elementos, los cuales se entregaron en material amigable con el ambiente, dando cumplimiento a lo establecido en la presente obligación.
	Ver carpeta obligación No. 21

	Ver anexo 21.1

	28. Contar con un personal humano calificado, experimentado y con sentido de servicio público y respetuoso al ciudadano para la ejecución de las diferentes actividades a desarrollarse en el proyecto de tal modo que ellos sean garantes de su éxito.






	Actividad 28.1 El operador ha presentado las hojas de vida del personal que participa en la ejecución del CPS 1018.-2024, velando por la idoneidad del equipo de trabajo. 

 
	


28.1 Tabla personal FUNDESCO
	Carpeta Obligación No. 28

Anexo 28.1


	
	Actividad 28.2 El día 14/08/2025 se realizó reunión de equipo de trabajo con el personal logístico para el proceso de inscripciones del evento juegos comunales, indicando los requisitos de inscripción, indicaciones frente al trato con la comunidad y el diligenciamiento de la ficha de inscripción.   
	28.2 Acta equipo de trabajo inscripciones juegos comunales 
	Anexo 28.2


	
	Actividad 28.3 El día 21/08/2025 se realizó reunión de equipo de trabajo con el personal logístico para el proceso de inscripciones del evento carrera plogging, indicando los requisitos de inscripción, indicaciones frente al trato con la comunidad y el diligenciamiento de la ficha de inscripción.   
	28.3 Acta equipo de trabajo inscripciones carrera plogging  
	Anexo 28.3


	29. Vincular mínimo un cincuenta por ciento (50%) de mujeres dentro del talento humano durante todo el periodo de ejecución del contrato, atendiendo los requisitos de perfiles y experiencia exigidos en el Anexo Técnico y/o estudio de mercado, garantizando el cumplimiento de las normas laborales o contractuales aplicables. (Dando cumplimiento al Decreto 332 de 2020).
	Actividad 29.1 En lo ejecutado del CPS 1018-2024 se ha vinculado para las actividades de inscripciones eventos viejoteca, salidas persona mayor, Engatidunt, desarrollo de los eventos viejoteca, salidas persona mayor, actividad física, defensa personal, carrea plogging, igualmente personal administrativo, para un total de 290 personas de las cuales 159 son mujeres correspondientes al 55%
	


29.1 Certificado de participación de mujeres 

	Carpeta Obligación No. 29

Anexo 29.1



	30. Responder cumplidamente por los honorarios y/o sueldos del personal del proyecto, sin que se supediten a los pagos del Fondo de desarrollo Local de Engativá, al igual que con los proveedores.
	Actividad 30.1 El operador se encuentra a paz y salvo con el personal que está ejecutando el CPS 1018-2024. 
	


30.1 Paz y salvo talento humano CPS 1018-2024  
	Carpeta Obligación No. 30

Anexo 30.1



	32. Priorizar la contratación de mujeres con factores que acentúan su vulnerabilidad como ser víctima del conflicto armado, pertenencia algún grupo étnico, discapacidad, mujer jefa de hogar, etc.
	Actividad 32.1 Como operador del proyecto seguimos a cabalidad con esta obligación ya que en nuestra nómina priorizamos la vinculación de personas con algún tipo de vulnerabilidad
	


32.1 Cumplimiento personas vulnerables
	Carpeta Obligación No. 32

Anexo 32.1


	33. Prevenir, corregir y denunciar, ante las autoridades administrativas y/o las autoridades judiciales correspondientes según sea el caso, la violencia, la discriminación, el abuso y el acoso sexual contra las mujeres.
	Actividad 33.1 Como operador del proyecto estamos dispuestos a prevenir corregir y denunciar, ante las autoridades cuando se presenten casos de discriminación, violencia o acoso contra las mujeres.
	


33.1 Certificado de responsabilidad en contra del abuso a las mujeres
	Carpeta Obligación No. 33

Anexo 33.1


	34. Evitar los elementos de discriminación sexista del uso del lenguaje escrito, visual, y audiovisual y de la imagen, que perpetúen estereotipos de género y/o generen un ambiente sexual hostil.
	Actividad 34.1 Como operador del proyecto velamos por evitar la discriminación y lenguaje sexista brindando u adecuado ambiente laboral.  
	


34.1 Certificado de responsabilidad en contra la discriminación
	Carpeta Obligación No. 34

Anexo 34.1


	35. Realizar los cambios que sean necesarios cuando los productos no sean de la calidad requerida por la entidad, los costos en que incurran correrán por cuenta del contratista.
	Actividad 35.1 El operador se compromete a realizar los cambios de los elementos cuando la calidad o las características no sean las establecidas por anexo técnico. 
	


35.1 Certificado cumplimiento de calidad
	Carpeta Obligación No. 35

Anexo 35.1


	36. Asegurar el apoyo logístico y un plan de contingencia para espacios abiertos y cerrados de acuerdo con los requerimientos establecidos en la normatividad.
	Actividad 36.1 Para el desarrollo del evento carrera plogging se realizó el respectivo registro de SUGA y plan de emergencia y contingencia acorde a lo establecido en la normatividad  
	



[bookmark: _Hlk203142727]36.1 Registro SUGA plan de emergencia y contingencia evento carrera plogging  
	Carpeta Obligación No. 36


Anexo 36.1






	37. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista dé cumplimiento a las condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica de las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad (cuando haya lugar).
	Actividad 37.1 De las 267 personas que acompañan el proceso de ejecución del CPS 1018-2024, 2 cuentan con condición de vulnerabilidad. 
	Ver carpeta obligación No. 32




	Ver anexo 32.1


	38. Realizar el ingreso al almacén de los bienes y elementos que requieran dicho trámite.
	Actividad 38.1 El día 2/09/2025 se realizó ingreso almacén de los elementos del evento carrera plogging del CPS 1018-2024, con número de radicado 20256010169692

	


[bookmark: _Hlk203143344]38.1 Radicado ingreso almacén 20256010169692
	Carpeta Obligación No. 38

Anexo 38.1



	39. 
	Actividad 38.2 El día 2/09/2025 se realizó ingreso almacén de los elementos para el evento salidas de adulto mayor No. 2 del CPS 1018-2024, con número de radicado 20256010169692

	[bookmark: _Hlk203143701]38.2 Radicado ingreso almacén 20256010169692
	Anexo 38.2


	
	Actividad 38.3 El día 2/09/2025 se realizó ingreso almacén de los elementos formatos del CPS 1018-2024, con número de radicado 20256010170152

	38.3 Radicado ingreso almacén 20256010170152
	Anexo 38.3


	41. Las demás que sean necesarias para la adecuada ejecución del proyecto.
	Actividad 41.1 El día 10/08/2025 se recibió correo electrónico por parte del apoyo a la supervisión citando a comité técnico.  
	


[bookmark: _Hlk203144578]41.1 Pantallazo envió del correo electrónico citación comité técnico  
	Carpeta Obligación No. 41

Anexo 41.1



	
	Actividad 41.2 El día 21/07/2025 se recibió correo electrónico por parte del apoyo a la supervisión con aprobación del préstamo de los teatrinos del área almacén.   
	41.2 Pantallazo envió del correo electrónico préstamo teatrinos  
	Anexo 41.2



	
	Actividad 41.3 El día 21/07/2025 se recibió correo electrónico por parte del apoyo a la supervisión citando a comité técnico.  
	41.3 Pantallazo envió del correo electrónico citación comité técnico  
	Anexo 41.3



	INFORMACIÓN ADICIONAL

	
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL:
	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE SALUD
Se anexa certificación del pago de seguridad social y parafiscales
	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE ARL
Se anexa certificación del pago de seguridad social y parafiscales
	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PENSIÓN
Se anexa certificación del pago de seguridad social y parafiscales


	FIRMAS

	
DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.
	CONTRATISTA

	
	Nombre: MAURICIO ALFONSO DUQUE LENIS
Cédula: 19.326.877 de Bogotá
Representante Legal 
FUNDESCO
[image: ]
Firma: ________________________________

	DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.
	 SUPERVISIÓN 

	
	Nombre: Víctor Hugo Huertas Prada
Cédula: 80.772.128 de Bogotá 
Cargo:  Alcalde Local de Engativá 
Firma: _______________________________


	
	APOYO A LA SUPERVISIÓN CPS 1018-2024

	
	Nombre: Camilo Andrés Beltrán Muñoz
Cédula: 1073239578 de
Cargo: Apoyo a la supervisión 1018-2024
[image: ]
Firma: ________________________________

	
	APOYO A LA SUPERVISIÓN CPS 1018-2024

	
	Nombre: Nicolás Rodríguez Ducat
Cédula: 79880521 de
Cargo: Apoyo a la supervisión 1018-2024
[image: ]
Firma: ________________________________
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