## Cronograma
RESUMEN PRESUPUESTO CONSULTORÍA
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE LA VEREDA LA GUAYACANA PR0 + 85 DE LA RUTA 10 TRAMO 1001 A LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
CARGO/OFICIO |  | VALOR TOTAL |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6
PERSONAL PROFESIONAL
ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO. |  | 204621117.6957 | Programación | 50% | 50% | 0 | 0 |  |  | 2 | 100%
|  |  | Inversión | MES 1: 102310558.8479; MES 2: 102310558.8479 |  | 0
ESTUDIO DE TOPOGRAFIA, INCLUYE REDES SECAS E HIDROSANITARIAS. |  | 280685905.6767 | Programación | 50% | 50% | 0 | 0 |  |  | 2 | 100%
|  |  | Inversión | 140342952.8384 | 140342952.8384 | 0 | 0 |  |  |  | 0
ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO DEL CORREDOR VIAL |  | 242755657.7757 | Programación | MES 2: 33.33%; MES 3: 33.33%; MES 4: 33.33% | 3 | 100%
|  |  | Inversión | 0 | 80918552.5919 | 80918552.5919 | 80918552.5919 |  |  |  | 0
ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA |  | 65929427.2857 | Programación | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0 |  |  | 3 | 100%
|  |  | Inversión | MES 1: 21976475.7619; MES 2: 21976475.7619; MES 3: 21976475.7619 |  | 0
ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA LOCAL |  | 65929427.2857 | Programación | 0 | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  |  | 3 | 100%
|  |  | Inversión | 0 | 21976475.7619 | 21976475.7619 | 21976475.7619 |  |  |  | 0
ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TERRAPLENES, PUNTOS CRÍTICOS ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES (ZODMES) Y FUENTES DE MATERIALES |  | 65929427.2857 | Programación |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 4 | 100%
|  |  | Inversión | 0 | 16482356.8214 | 16482356.8214 | 16482356.8214 | 16482356.8214 |  |  | 0
ESTUDIO DE GEOTÉCNIA PARA EL DISEÑO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO. |  | 90081302.6697 | Programación | 0 | 0 | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  | 3 | 100%
|  |  | Inversión | MES 3: 30027100.8899; MES 4: 30027100.8899; MES 5: 30027100.8899 |  | 0
ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS |  | 90081302.6697 | Programación | 0 | 0 | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  | 3 | 100%
|  |  | Inversión | 0 | 0 | 30027100.8899 | 30027100.8899 | 30027100.8899 |  |  | 0
ESTUDIO DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN |  | 65929427.2857 | Programación | MES 4: 50%; MES 5: 50% | 2 | 100%
|  |  | Inversión | 0 | 0 | 0 | 32964713.6429 | 32964713.6429 |  |  | 0
ESTUDIO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS |  | 150892274.6187 | Programación | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% |  | 2 | 100%
|  |  | Inversión | MES 4: 75446137.3094; MES 5: 75446137.3094 |  | 0
ESTUDIO DE SEÑALIZACION VIAL Y SEGURIDAD VIAL. |  | 42208835.3907 | Programación | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% |  | 2 | 100%
|  |  | Inversión | 0 | 0 | 0 | 21104417.6954 | 21104417.6954 |  |  | 0
ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS |  | 150892274.6187 | Programación | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 4 | 100%
|  |  | Inversión | 37723068.6547 | 37723068.6547 | 37723068.6547 | 37723068.6547 |  |  |  | 0
ESTUDIOS DE URBANISMO Y PAISAJISMO |  | 132778368.0807 | Programación | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% |  | 2 | 100%
|  |  | Inversión | MES 4: 66389184.0404; MES 5: 66389184.0404 |  | 0
ESTUDIOS DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS |  | 225504318.2157 | Programación | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 6 | 100%
|  |  | Inversión | 37584053.036 | 37584053.036 | 37584053.036 | 37584053.036 | 37584053.036 | 37584053.036 |  | 0
ESTUDIO AMBIENTAL Y SOCIAL. |  | 300978928.7907 | Programación |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 5 | 100%
|  |  | Inversión | 0 | 60195785.7581 | 60195785.7581 | 60195785.7581 | 60195785.7581 | 60195785.7581 |  | 0
GESTIÓN PREDIAL Y SOCIAL |  | 236286405.4407 | Programación | 0 |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 4 | 100%
|  |  | Inversión |  |  | 59071601.3602 | 59071601.3602 | 59071601.3602 | 59071601.3602 |  | 0
ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD. |  | 35739583.0557 | Programación | MES 1: 0; MES 5: 50%; MES 6: 50% | 2 | 100%
|  |  | Inversión | MES 1: 0; MES 5: 17869791.5279; MES 6: 17869791.5279 |  | 0
ESTUDIO TECNICO BIM. |  | 35739583.0557 | Programación | MES 5: 50%; MES 6: 50% | 2 | 100%
|  |  | Inversión | MES 1: 0; MES 5: 17869791.5279; MES 6: 17869791.5279 |  | 0
ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS |  | 126309115.7457 | Programación | 0 |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 3 | 100%
|  |  | Inversión | MES 4: 42103038.5819; MES 5: 42103038.5819; MES 6: 42103038.5819 |  | 0
ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA. |  | 165124629.7557 | Programación | 0 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 5 | 100%
|  |  | Inversión | 0 | 33024925.9511 | 33024925.9511 | 33024925.9511 | 33024925.9511 | 33024925.9511 |  | 0
INFORME FINAL EJECUTIVO |  | 137545185.5907 | Programación | MES 5: 50%; MES 6: 50% | 2 | 100%
|  |  | Inversión | MES 1: 0; MES 5: 68772592.7954; MES 6: 68772592.7954 |  | 0
TOTALES MENSUALES |  | 2911942497.9905 | % mensual | 11.67% | 18.97% | 14.73% | 22.15% | 20.91% | 11.56%
|  |  | % acumulado | 11.67% | 30.65% | 45.38% | 67.53% | 88.44% | 100%
|  |  | Inversión | 339937109.1388 | 552535206.0234 | 429007497.4771 | 645038512.9851 | 608932591.8277 | 336491580.5385
|  |  | Acumulado | 339937109.1388 | 892472315.1621 | 1321479812.6393 | 1966518325.6244 | 2575450917.4521 | 2911942497.9905
INTERVENTORÍA |  | 374916804 | % mensual | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
|  |  | % acumulado | 16.67% | 33.33% | 50% | 66.67% | 83.33% | 100%
|  |  | Inversión | 62486134 | 62486134 | 62486134 | 62486134 | 62486134 | 62486134
|  |  | Acumulado | 62486134 | 124972268 | 187458402 | 249944536 | 312430670 | 374916804
COSTO TOTAL DEL PROYECTO |  | 3286859302 | % mensual | 12.24% | 18.71% | 14.95% | 21.53% | 20.43% | 12.14%
|  |  | % acumulado | 12.24% | 30.95% | 45.91% | 67.43% | 87.86% | 100%
|  |  | Mensual | 402423243.1388 | 615021340.0234 | 491493631.4771 | 707524646.9851 | 671418725.8277 | 398977714.5385
|  |  | Acumulado | 402423243.1388 | 1017444583.1621 | 1508938214.6393 | 2216462861.6244 | 2887881587.4521 | 3286859301.9905
INGENIERA CIVIL. STEFANY ALEXANDRA CÁRDENAS PANTOJA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN
DEPARTAMENTO DE NARIÑO

## Resumen
RESUMEN PRESUPUESTO CONSULTORÍA
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE LA VEREDA LA GUAYACANA PR0 + 85 DE LA RUTA 10 TRAMO 1001 A LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
[9 empty] | VOLUMEN I. | VOLUMEN II. | VOLUMEN III. | VOLUMEN IV. | VOLUMEN V. | VOLUMEN VI. | VOLUMEN VII. | VOLUMEN VIII. | VOLUMEN IX. | VOLUMEN X. | VOLUMEN XI. | VOLUMEN XII. | VOLUMEN XIII. | VOLUMEN XIV. | VOLUMEN XV. | VOLUMEN XVI. | VOLUMEN XVII. | VOLUMEN XVIII. | VOLUMEN XIX. | VOLUMEN XX. | VOLUMEN XXI.
CARGO/OFICIO |  |  | VOLUMEN | SUELDO MENSUAL (1) | CANTIDAD (Personas) (2) | TIEMPO (Meses) (3) | PARTICIPACIÓN TOTAL (%Mes) (4) | VALOR PARCIAL (1)*(2)*(3)*(4)= (5) | ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO. | ESTUDIO DE TOPOGRAFIA, INCLUYE REDES SECAS E HIDROSANITARIAS. | ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO DEL CORREDOR VIAL ESCOGIDO Y SUS INTERSECCIONES. | ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGIA. | ESTUDIO DE HIDROGEOLOGIA LOCAL. | ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES, PUNTOS CRÍTICOS, ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES (ZODMES) Y FUENTES DE MATERIALES. | ESTUDIO DE GEOTÉCNIA PARA EL DISEÑO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO. | ESTUDIO DE GEOTÉCNIA PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES, OTRAS ESTRUCTURAS Y OBRAS ESPECIALES. | ESTUDIO DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN. | ESTUDIO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS. | ESTUDIO DE SEÑALIZACION VIAL Y SEGURIDAD VIAL. | ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS. | ESTUDIOS DE URBANISMO Y PAISAJISMO. | ESTUDIOS DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS. | ESTUDIO AMBIENTAL Y SOCIAL. | ESTUDIO DE GESTIÓN PREDIAL. | ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD. | ESTUDIO TECNICO BIM. | ESTUDIO DE ESTIMACION DE CANTIDADES DE OBRAS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, COSTOS Y PRESUPUESTO. | ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA. | INFORME FINAL EJECUTIVO.
PERSONAL PROFESIONAL
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Director general de consultoría |  |  | Proyecto | 9252750 | 1 | 6 | 100 | 55516500 | 2643642.8571 | 2643642.8571 | 2643642.8571 | 2643642.8571 | 2643642.8571 | 2643642.8571 | 2643642.8571 | 2643642.8571 | 2643642.8571 | 2643642.8571 | 2643642.8571 | 2643642.8571 | 2643642.8571 | 2643642.8571 | 2643642.8571 | 2643642.8571 | 2643642.8571 | 2643642.8571 | 2643642.8571 | 2643642.8571 | 2643642.8571 | 55516500
Residente de consultoría |  |  | Proyecto | 5694000 | 1 | 6 | 100 | 34164000 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 34164000
Especialista en tránsito |  |  | I, XXI | 8541000 | 1 | 6 | 100 | 51246000 | 1: 48683700; 21: 2562300 | 51246000
Especialista diseño de vías |  |  | III, XXI | 8541000 | 1 | 6 | 100 | 51246000 | 3: 48683700; 21: 2562300 | 51246000
Especialista en Sistemas de Información Geográfica - SIG. |  |  | II, III, XXI | 7117500 | 1 | 6 | 70 | 29893500 | 2: 14199412.5; 3: 14199412.5; 21: 1494675 | 29893500
Especialista geología |  |  | IV, VI, XIV, XXI | 7117500 | 1 | 6 | 70 | 29893500 | 4: 9466275; 6: 9466275; 14: 9466275; 21: 1494675 | 29893500
Especialista hidrológico e hidráulico |  |  | V, IX, XIV, XXI | 7117500 | 1 | 6 | 70 | 29893500 | 5: 9466275; 9: 9466275; 14: 9466275; 21: 1494675 | 29893500
Especialista suelos o geotécnia |  |  | VII, VIII, XXI | 8541000 | 1 | 6 | 70 | 35872200 | 7: 17039295; 8: 17039295; 21: 1793610 | 35872200
Especialista diseño de pavimentos |  |  | X, XXI | 8541000 | 1 | 6 | 70 | 35872200 | 10: 34078590; 21: 1793610 | 35872200
Especialista estructural |  |  | XII, XXI | 8541000 | 1 | 6 | 70 | 35872200 | 12: 34078590; 21: 1793610 | 35872200
Especialista diseño paisajístico |  |  | XIII, XXI | 7117500 | 1 | 6 | 70 | 29893500 | 13: 28398825; 21: 1494675 | 29893500
Especialista en gestión del riesgo |  |  | XIV, XXI | 7117500 | 1 | 6 | 100 | 42705000 | 14: 40569750; 21: 2135250 | 42705000
Coordinador ambiental |  |  | XV, XXI | 8541000 | 1 | 6 | 100 | 51246000 | 15: 48683700; 21: 2562300 | 51246000
Especialista en Evaluación Económica de Proyectos. |  |  | XX, XXI | 7117500 | 1 | 6 | 100 | 42705000 | 20: 40569750; 21: 2135250 | 42705000
Especialista BIM. |  |  | Proyecto | 7117500 | 1 | 6 | 100 | 42705000 | 2033571.4286 | 2033571.4286 | 2033571.4286 | 2033571.4286 | 2033571.4286 | 2033571.4286 | 2033571.4286 | 2033571.4286 | 2033571.4286 | 2033571.4286 | 2033571.4286 | 2033571.4286 | 2033571.4286 | 2033571.4286 | 2033571.4286 | 2033571.4286 | 2033571.4286 | 2033571.4286 | 2033571.4286 | 2033571.4286 | 2033571.4286 | 42705000
Coordinador predial |  |  | XVI, XXI | 7117500 | 1 | 6 | 70 | 29893500 | 16: 28398825; 21: 1494675 | 29893500
Coordinador de Presupuesto |  |  | XIX, XXI | 7117500 | 1 | 6 | 70 | 29893500 | 19: 28398825; 21: 1494675 | 29893500
Profesional área social |  |  | XV, XVI,XXI | 6405750 | 1 | 6 | 100 | 38434500 | 15: 18256387.5; 16: 18256387.5; 21: 1921725 | 38434500
Profesional en Seguridad Industrial y Seguridad en el Trabajo. |  |  | Proyecto | 5694000 | 1 | 6 | 100 | 34164000 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 34164000
Abogado |  |  | XV, XVI, XXI | 5694000 | 1 | 6 | 100 | 34164000 | 15: 16227900; 16: 16227900; 21: 1708200 | 34164000
Contador |  |  | Proyecto | 5694000 | 1 | 6 | 100 | 34164000 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 34164000
PERSONAL TÉCNICO
Topógrafo |  |  | II, XXI | 6405750 | 1 | 6 | 70 | 26904150 | 2: 25558942.5; 21: 1345207.5 | 26904150
PERSONAL AUXILIAR
Secretaria |  |  | Proyecto | 2135250 | 1 | 6 | 100 | 12811500 | 610071.4286 | 610071.4286 | 610071.4286 | 610071.4286 | 610071.4286 | 610071.4286 | 610071.4286 | 610071.4286 | 610071.4286 | 610071.4286 | 610071.4286 | 610071.4286 | 610071.4286 | 610071.4286 | 610071.4286 | 610071.4286 | 610071.4286 | 610071.4286 | 610071.4286 | 610071.4286 | 610071.4286 | 12811500
Delineante de ingeniería y arquitectura |  |  | II, III, , X, XI,XII, , XIII, XXI | 2135250 | 1 | 6 | 100 | 12811500 | 2: 2028487.5; 3: 2028487.5; 10: 2028487.5; 11: 2028487.5; 12: 2028487.5; 13: 2028487.5; 21: 640575 | 12811500
Auxiliar de conteo |  |  | I | 2135250 | 2 | 1 | 100 | 4270500 | 1: 4270500 | 4270500
Obreros |  |  | II | 1423500 | 2 | 6 | 100 | 17082000 | 2: 17082000 | 17082000
Cadeneros |  |  | II | 2135250 | 2 | 6 | 70 | 17936100 | 2: 17936100 | 17936100
Profesional de apoyo |  |  | Proyecto | 3635045.0568 | 1 | 6 | 100 | 21810270.3407 | 1038584.3019 | 1038584.3019 | 1038584.3019 | 1038584.3019 | 1038584.3019 | 1038584.3019 | 1038584.3019 | 1038584.3019 | 1038584.3019 | 1038584.3019 | 1038584.3019 | 1038584.3019 | 1038584.3019 | 1038584.3019 | 1038584.3019 | 1038584.3019 | 1038584.3019 | 1038584.3019 | 1038584.3019 | 1038584.3019 | 1038584.3019 | 21810270.3407
SUBTOTAL COSTO DEL PERSONAL (SUMATORIA DE (5) =(6) | [7 empty] | 913063620.3407 | 64160641.4448 | 88011383.9448 | 76118041.4448 | 20672716.4448 | 20672716.4448 | 20672716.4448 | 28245736.4448 | 28245736.4448 | 20672716.4448 | 47313518.9448 | 13234928.9448 | 47313518.9448 | 41633753.9448 | 70708741.4448 | 94374428.9448 | 74089553.9448 | 11206441.4448 | 11206441.4448 | 39605266.4448 | 51776191.4448 | 43128428.9448
FACTOR MULTIPLICADOR (7) | [7 empty] | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68
COSTO DIRECTO PERSONAL CONSULTORA (6)*(7)=A | [7 empty] | 2447010502.5131 | 171950519.0721 | 235870508.9721 | 203996351.0721 | 55402880.0721 | 55402880.0721 | 55402880.0721 | 75698573.6721 | 75698573.6721 | 55402880.0721 | 126800230.7721 | 35469609.5721 | 126800230.7721 | 111578460.5721 | 189499427.0721 | 252923469.5721 | 198560004.5721 | 30033263.0721 | 30033263.0721 | 106142114.0721 | 138760193.0721 | 115584189.5721
IVA= %* (A)=B | [7 empty] | 464931995.4775 | 32670598.6237 | 44815396.7047 | 38759306.7037 | 10526547.2137 | 10526547.2137 | 10526547.2137 | 14382728.9977 | 14382728.9977 | 10526547.2137 | 24092043.8467 | 6739225.8187 | 24092043.8467 | 21199907.5087 | 36004891.1437 | 48055459.2187 | 37726400.8687 | 5706319.9837 | 5706319.9837 | 20167001.6737 | 26364436.6837 | 21960996.0187
COSTO TOTAL DE LA CONSULTORIA= (A) + (B) = (C) | [7 empty] | 2911942498 | 204621117.6957 | 280685905.6767 | 242755657.7757 | 65929427.2857 | 65929427.2857 | 65929427.2857 | 90081302.6697 | 90081302.6697 | 65929427.2857 | 150892274.6187 | 42208835.3907 | 150892274.6187 | 132778368.0807 | 225504318.2157 | 300978928.7907 | 236286405.4407 | 35739583.0557 | 35739583.0557 | 126309115.7457 | 165124629.7557 | 137545185.5907 | 2911942497.9905
COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORÍA | [7 empty] | 374916804
COSTO TOTAL DEL PROYECTO | [7 empty] | 3286859302
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | PORCENTAJE |  | COSTO DEL PERSONAL | COSTO TOTAL DE LA CONSULTORÍA
I | ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO. |  |  |  | 7.027 |  | 64160641.4448 | 204621117.6957
II | ESTUDIO DE TOPOGRAFIA, INCLUYE REDES SECAS E HIDROSANITARIAS. |  |  |  | 9.6391 |  | 88011383.9448 | 280685905.6767
III | ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO DEL CORREDOR VIAL |  |  |  | 8.3366 |  | 76118041.4448 | 242755657.7757
IV | ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA |  |  |  | 2.2641 |  | 20672716.4448 | 65929427.2857
V | ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA LOCAL |  |  |  | 2.2641 |  | 20672716.4448 | 65929427.2857
VI | ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TERRAPLENES, PUNTOS CRÍTICOS ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES (ZODMES) Y FUENTES DE MATERIALES |  |  |  | 2.2641 |  | 20672716.4448 | 65929427.2857
VII | ESTUDIO DE GEOTÉCNIA PARA EL DISEÑO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO. |  |  |  | 3.0935 |  | 28245736.4448 | 90081302.6697
VIII | ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS |  |  |  | 3.0935 |  | 28245736.4448 | 90081302.6697
IX | ESTUDIO DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN |  |  |  | 2.2641 |  | 20672716.4448 | 65929427.2857
X | ESTUDIO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS |  |  |  | 5.1818 |  | 47313518.9448 | 150892274.6187
XI | ESTUDIO DE SEÑALIZACION VIAL Y SEGURIDAD VIAL. |  |  |  | 1.4495 |  | 13234928.9448 | 42208835.3907
XII | ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS |  |  |  | 5.1818 |  | 47313518.9448 | 150892274.6187
XIII | ESTUDIOS DE URBANISMO Y PAISAJISMO |  |  |  | 4.5598 |  | 41633753.9448 | 132778368.0807
XIV | ESTUDIOS DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS |  |  |  | 7.7441 |  | 70708741.4448 | 225504318.2157
XV | ESTUDIO AMBIENTAL Y SOCIAL. |  |  |  | 10.336 |  | 94374428.9448 | 300978928.7907
XVI | GESTIÓN PREDIAL Y SOCIAL |  |  |  | 8.1144 |  | 74089553.9448 | 236286405.4407
XVII | ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD. |  |  |  | 1.2273 |  | 11206441.4448 | 35739583.0557
XVIII | ESTUDIO TECNICO BIM. |  |  |  | 1.2273 |  | 11206441.4448 | 35739583.0557
XIX | ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS |  |  |  | 4.3376 |  | 39605266.4448 | 126309115.7457
XX | ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA. |  |  |  | 5.6706 |  | 51776191.4448 | 165124629.7557
XXI | INFORME FINAL EJECUTIVO |  |  |  | 4.7235 |  | 43128428.9448 | 137545185.5907
TOTAL | [6 empty] | 913063620.3407 | 2911942497.9905
JAIBER ARBEI MARTINEZ MONROY
INGENIERO CIVIL