## Resumen
RESUMEN PRESUPUESTO CONSULTORÍA
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE LA VEREDA LA GUAYACANA PR0 + 85 DE LA RUTA 10 TRAMO 1001 A LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
[9 empty] | VOLUMEN I. | VOLUMEN II. | VOLUMEN III. | VOLUMEN IV. | VOLUMEN V. | VOLUMEN VI. | VOLUMEN VII. | VOLUMEN VIII. | VOLUMEN IX. | VOLUMEN X. | VOLUMEN XI. | VOLUMEN XII. | VOLUMEN XIII. | VOLUMEN XIV. | VOLUMEN XV. | VOLUMEN XVI. | VOLUMEN XVII. | VOLUMEN XVIII. | VOLUMEN XIX. | VOLUMEN XX. | VOLUMEN XXI.
CARGO/OFICIO |  |  | VOLUMEN | SUELDO MENSUAL (1) | CANTIDAD (Personas) (2) | TIEMPO (Meses) (3) | PARTICIPACIÓN TOTAL (%Mes) (4) | VALOR PARCIAL (1)*(2)*(3)*(4)= (5) | ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO. | ESTUDIO DE TOPOGRAFIA, INCLUYE REDES SECAS E HIDROSANITARIAS. | ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO DEL CORREDOR VIAL ESCOGIDO Y SUS INTERSECCIONES. | ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGIA. | ESTUDIO DE HIDROGEOLOGIA LOCAL. | ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES, PUNTOS CRÍTICOS, ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES (ZODMES) Y FUENTES DE MATERIALES. | ESTUDIO DE GEOTÉCNIA PARA EL DISEÑO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO. | ESTUDIO DE GEOTÉCNIA PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES, OTRAS ESTRUCTURAS Y OBRAS ESPECIALES. | ESTUDIO DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN. | ESTUDIO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS. | ESTUDIO DE SEÑALIZACION VIAL Y SEGURIDAD VIAL. | ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS. | ESTUDIOS DE URBANISMO Y PAISAJISMO. | ESTUDIOS DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS. | ESTUDIO AMBIENTAL Y SOCIAL. | ESTUDIO DE GESTIÓN PREDIAL. | ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD. | ESTUDIO TECNICO BIM. | ESTUDIO DE ESTIMACION DE CANTIDADES DE OBRAS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, COSTOS Y PRESUPUESTO. | ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA. | INFORME FINAL EJECUTIVO.
PERSONAL PROFESIONAL
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Director general de consultoría |  |  | Proyecto | 9252750 | 1 | 6 | 100 | 55516500 | 2643642.8571 | 2643642.8571 | 2643642.8571 | 2643642.8571 | 2643642.8571 | 2643642.8571 | 2643642.8571 | 2643642.8571 | 2643642.8571 | 2643642.8571 | 2643642.8571 | 2643642.8571 | 2643642.8571 | 2643642.8571 | 2643642.8571 | 2643642.8571 | 2643642.8571 | 2643642.8571 | 2643642.8571 | 2643642.8571 | 2643642.8571 | 55516500
Residente de consultoría |  |  | Proyecto | 5694000 | 1 | 6 | 100 | 34164000 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 34164000
Especialista en tránsito |  |  | I, XXI | 8541000 | 1 | 6 | 100 | 51246000 | 1: 48683700; 21: 2562300 | 51246000
Especialista diseño de vías |  |  | III, XXI | 8541000 | 1 | 6 | 100 | 51246000 | 3: 48683700; 21: 2562300 | 51246000
Especialista en Sistemas de Información Geográfica - SIG. |  |  | II, III, XXI | 7117500 | 1 | 6 | 70 | 29893500 | 2: 14199412.5; 3: 14199412.5; 21: 1494675 | 29893500
Especialista geología |  |  | IV, VI, XIV, XXI | 7117500 | 1 | 6 | 70 | 29893500 | 4: 9466275; 6: 9466275; 14: 9466275; 21: 1494675 | 29893500
Especialista hidrológico e hidráulico |  |  | V, IX, XIV, XXI | 7117500 | 1 | 6 | 70 | 29893500 | 5: 9466275; 9: 9466275; 14: 9466275; 21: 1494675 | 29893500
Especialista suelos o geotécnia |  |  | VII, VIII, XXI | 8541000 | 1 | 6 | 70 | 35872200 | 7: 17039295; 8: 17039295; 21: 1793610 | 35872200
Especialista diseño de pavimentos |  |  | X, XXI | 8541000 | 1 | 6 | 70 | 35872200 | 10: 34078590; 21: 1793610 | 35872200
Especialista estructural |  |  | XII, XXI | 8541000 | 1 | 6 | 70 | 35872200 | 12: 34078590; 21: 1793610 | 35872200
Especialista diseño paisajístico |  |  | XIII, XXI | 7117500 | 1 | 6 | 70 | 29893500 | 13: 28398825; 21: 1494675 | 29893500
Especialista en gestión del riesgo |  |  | XIV, XXI | 7117500 | 1 | 6 | 100 | 42705000 | 14: 40569750; 21: 2135250 | 42705000
Coordinador ambiental |  |  | XV, XXI | 8541000 | 1 | 6 | 100 | 51246000 | 15: 48683700; 21: 2562300 | 51246000
Especialista en Evaluación Económica de Proyectos. |  |  | XX, XXI | 7117500 | 1 | 6 | 100 | 42705000 | 20: 40569750; 21: 2135250 | 42705000
Especialista BIM. |  |  | Proyecto | 7117500 | 1 | 6 | 100 | 42705000 | 2033571.4286 | 2033571.4286 | 2033571.4286 | 2033571.4286 | 2033571.4286 | 2033571.4286 | 2033571.4286 | 2033571.4286 | 2033571.4286 | 2033571.4286 | 2033571.4286 | 2033571.4286 | 2033571.4286 | 2033571.4286 | 2033571.4286 | 2033571.4286 | 2033571.4286 | 2033571.4286 | 2033571.4286 | 2033571.4286 | 2033571.4286 | 42705000
Coordinador predial |  |  | XVI, XXI | 7117500 | 1 | 6 | 70 | 29893500 | 16: 28398825; 21: 1494675 | 29893500
Coordinador de Presupuesto |  |  | XIX, XXI | 7117500 | 1 | 6 | 70 | 29893500 | 19: 28398825; 21: 1494675 | 29893500
Profesional área social |  |  | XV, XVI,XXI | 6405750 | 1 | 6 | 100 | 38434500 | 15: 18256387.5; 16: 18256387.5; 21: 1921725 | 38434500
Profesional en Seguridad Industrial y Seguridad en el Trabajo. |  |  | Proyecto | 5694000 | 1 | 6 | 100 | 34164000 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 34164000
Abogado |  |  | XV, XVI, XXI | 5694000 | 1 | 6 | 100 | 34164000 | 15: 16227900; 16: 16227900; 21: 1708200 | 34164000
Contador |  |  | Proyecto | 5694000 | 1 | 6 | 100 | 34164000 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 1626857.1429 | 34164000
PERSONAL TÉCNICO
Topógrafo |  |  | II, XXI | 6405750 | 1 | 6 | 70 | 26904150 | 2: 25558942.5; 21: 1345207.5 | 26904150
PERSONAL AUXILIAR
Secretaria |  |  | Proyecto | 2135250 | 1 | 6 | 100 | 12811500 | 610071.4286 | 610071.4286 | 610071.4286 | 610071.4286 | 610071.4286 | 610071.4286 | 610071.4286 | 610071.4286 | 610071.4286 | 610071.4286 | 610071.4286 | 610071.4286 | 610071.4286 | 610071.4286 | 610071.4286 | 610071.4286 | 610071.4286 | 610071.4286 | 610071.4286 | 610071.4286 | 610071.4286 | 12811500
Delineante de ingeniería y arquitectura |  |  | II, III, , X, XI,XII, , XIII, XXI | 2135250 | 1 | 6 | 100 | 12811500 | 2: 2028487.5; 3: 2028487.5; 10: 2028487.5; 11: 2028487.5; 12: 2028487.5; 13: 2028487.5; 21: 640575 | 12811500
Auxiliar de conteo |  |  | I | 2135250 | 2 | 1 | 100 | 4270500 | 1: 4270500 | 4270500
Obreros |  |  | II | 1423500 | 2 | 6 | 100 | 17082000 | 2: 17082000 | 17082000
Cadeneros |  |  | II | 2135250 | 2 | 6 | 70 | 17936100 | 2: 17936100 | 17936100
Profesional de apoyo |  |  | Proyecto | 3635045.0568 | 1 | 6 | 100 | 21810270.3407 | 1038584.3019 | 1038584.3019 | 1038584.3019 | 1038584.3019 | 1038584.3019 | 1038584.3019 | 1038584.3019 | 1038584.3019 | 1038584.3019 | 1038584.3019 | 1038584.3019 | 1038584.3019 | 1038584.3019 | 1038584.3019 | 1038584.3019 | 1038584.3019 | 1038584.3019 | 1038584.3019 | 1038584.3019 | 1038584.3019 | 1038584.3019 | 21810270.3407
SUBTOTAL COSTO DEL PERSONAL (SUMATORIA DE (5) =(6) | [7 empty] | 913063620.3407 | 64160641.4448 | 88011383.9448 | 76118041.4448 | 20672716.4448 | 20672716.4448 | 20672716.4448 | 28245736.4448 | 28245736.4448 | 20672716.4448 | 47313518.9448 | 13234928.9448 | 47313518.9448 | 41633753.9448 | 70708741.4448 | 94374428.9448 | 74089553.9448 | 11206441.4448 | 11206441.4448 | 39605266.4448 | 51776191.4448 | 43128428.9448
FACTOR MULTIPLICADOR (7) | [7 empty] | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68
COSTO DIRECTO PERSONAL CONSULTORA (6)*(7)=A | [7 empty] | 2447010502.5131 | 171950519.0721 | 235870508.9721 | 203996351.0721 | 55402880.0721 | 55402880.0721 | 55402880.0721 | 75698573.6721 | 75698573.6721 | 55402880.0721 | 126800230.7721 | 35469609.5721 | 126800230.7721 | 111578460.5721 | 189499427.0721 | 252923469.5721 | 198560004.5721 | 30033263.0721 | 30033263.0721 | 106142114.0721 | 138760193.0721 | 115584189.5721
IVA= %* (A)=B | [7 empty] | 464931995.4775 | 32670598.6237 | 44815396.7047 | 38759306.7037 | 10526547.2137 | 10526547.2137 | 10526547.2137 | 14382728.9977 | 14382728.9977 | 10526547.2137 | 24092043.8467 | 6739225.8187 | 24092043.8467 | 21199907.5087 | 36004891.1437 | 48055459.2187 | 37726400.8687 | 5706319.9837 | 5706319.9837 | 20167001.6737 | 26364436.6837 | 21960996.0187
COSTO TOTAL DE LA CONSULTORIA= (A) + (B) = (C) | [7 empty] | 2911942498 | 204621117.6957 | 280685905.6767 | 242755657.7757 | 65929427.2857 | 65929427.2857 | 65929427.2857 | 90081302.6697 | 90081302.6697 | 65929427.2857 | 150892274.6187 | 42208835.3907 | 150892274.6187 | 132778368.0807 | 225504318.2157 | 300978928.7907 | 236286405.4407 | 35739583.0557 | 35739583.0557 | 126309115.7457 | 165124629.7557 | 137545185.5907 | 2911942497.9905
COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORÍA | [7 empty] | 374916804 | 1: 12.88%; 2: 251357374
2911942498
COSTO TOTAL DEL PROYECTO | [7 empty] | 3286859302 | 2: 3163299872; 3: CDP
[10 empty] | -123559430 | MUNICIPIO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | PORCENTAJE |  | COSTO DEL PERSONAL | COSTO TOTAL DE LA CONSULTORÍA | 2: 374916804
I | ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO. |  |  |  | 7.027 |  | 64160641.4448 | 204621117.6957 | 2: 3286859302
II | ESTUDIO DE TOPOGRAFIA, INCLUYE REDES SECAS E HIDROSANITARIAS. |  |  |  | 9.6391 |  | 88011383.9448 | 280685905.6767 | 2: 3374478813
III | ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO DEL CORREDOR VIAL |  |  |  | 8.3366 |  | 76118041.4448 | 242755657.7757
IV | ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA |  |  |  | 2.2641 |  | 20672716.4448 | 65929427.2857
V | ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA LOCAL |  |  |  | 2.2641 |  | 20672716.4448 | 65929427.2857 | 2: 123559430
VI | ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TERRAPLENES, PUNTOS CRÍTICOS ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES (ZODMES) Y FUENTES DE MATERIALES |  |  |  | 2.2641 |  | 20672716.4448 | 65929427.2857
VII | ESTUDIO DE GEOTÉCNIA PARA EL DISEÑO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO. |  |  |  | 3.0935 |  | 28245736.4448 | 90081302.6697 | 2: 100
VIII | ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS |  |  |  | 3.0935 |  | 28245736.4448 | 90081302.6697
IX | ESTUDIO DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN |  |  |  | 2.2641 |  | 20672716.4448 | 65929427.2857
X | ESTUDIO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS |  |  |  | 5.1818 |  | 47313518.9448 | 150892274.6187
XI | ESTUDIO DE SEÑALIZACION VIAL Y SEGURIDAD VIAL. |  |  |  | 1.4495 |  | 13234928.9448 | 42208835.3907
XII | ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS |  |  |  | 5.1818 |  | 47313518.9448 | 150892274.6187
XIII | ESTUDIOS DE URBANISMO Y PAISAJISMO |  |  |  | 4.5598 |  | 41633753.9448 | 132778368.0807
XIV | ESTUDIOS DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS |  |  |  | 7.7441 |  | 70708741.4448 | 225504318.2157
XV | ESTUDIO AMBIENTAL Y SOCIAL. |  |  |  | 10.336 |  | 94374428.9448 | 300978928.7907
XVI | GESTIÓN PREDIAL Y SOCIAL |  |  |  | 8.1144 |  | 74089553.9448 | 236286405.4407
XVII | ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD. |  |  |  | 1.2273 |  | 11206441.4448 | 35739583.0557
XVIII | ESTUDIO TECNICO BIM. |  |  |  | 1.2273 |  | 11206441.4448 | 35739583.0557
XIX | ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS |  |  |  | 4.3376 |  | 39605266.4448 | 126309115.7457
XX | ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA. |  |  |  | 5.6706 |  | 51776191.4448 | 165124629.7557
XXI | INFORME FINAL EJECUTIVO |  |  |  | 4.7235 |  | 43128428.9448 | 137545185.5907
TOTAL | [6 empty] | 913063620.3407 | 2911942497.9905 | 2: 3205073410; 3: -81785892
-0.0094571
JAIBER ARBEI MARTINEZ MONROY
INGENIERO CIVIL

## CONSULTORIA VOLUMENES PAGO
PRESUPUESTO CONSULTORÍA
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE LA VEREDA LA GUAYACANA PR0 + 85 DE LA RUTA 10 TRAMO 1001 A LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES
N° | TITULO DEL VOLUMEN | VOLUMEN | Peso porcentual del Volumen | % de pago Sobre el | VALOR DEL ENTREGABLE
| Subactividades |  | sobre valor total de los volumenes | valor del Volumen
1 | ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO. | VOLUMEN I | 7.027% | 100% | 204621117.6957
| Metodología aprobada por Interventoría. |  |  | 10% | 20462111.7696
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría. |  |  | 90% | 184159005.9262
2 | ESTUDIO DE TOPOGRAFIA, INCLUYE REDES SECAS E HIDROSANITARIAS. | VOLUMEN II | 9.639% | 100% | 280685905.6767
| Metodología aprobada por Interventoría. |  |  | 10% | 28068590.5677
| Recolección de Información Preliminar y Geoespacial de referencia para el Analisis de las Alternativas propuestas de corredores viales. |  |  | 10% | 28068590.5677
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría, que incluya el levantamiento de la existencia de redes secas en el corredor a atender, y la existencia de redes hidrosaniarias en el corredor a atender; y levantamiento de las alternativas de los corredores viales. |  |  | 80% | 224548724.5414
3 | ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO DEL CORREDOR VIAL ESCOGIDO Y SUS INTERSECCIONES. | VOLUMEN III | 8.337% | 100% | 242755657.7757
| Metodología aprobada por Interventoría. |  |  | 10% | 24275565.7776
| Informe Análisis de Alternativas aprobado por Interventoría. |  |  | 10% | 24275565.7776
| Trazado geométrico preliminar de la alternativa seleccionada (definición del eje) y sus Intersecciones aprobado por Interventoría. |  |  | 10% | 24275565.7776
| Trazado geométrico final de la alternativa seleccionada y sus Intersecciones aprobado por Interventoría. |  |  | 10% | 24275565.7776
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría. |  |  | 60% | 145653394.6654
4 | ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGIA. | VOLUMEN IV | 2.264% | 100% | 65929427.2857
| Metodología aprobada por Interventoría. |  |  | 10% | 6592942.7286
| Estudio del corredor geotécnico aprobado por Interventoría. |  |  | 15% | 9889414.0929
| Estudio de las amenazas geológicas del corredor geotécnico aprobado por Interventoría. |  |  | 15% | 9889414.0929
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría. |  |  | 60% | 39557656.3714
5 | ESTUDIO DE HIDROGEOLOGIA LOCAL. | VOLUMEN VII | 2.264% | 100% | 65929427.2857
| Metodología aprobada por Interventoría. |  |  | 10% | 6592942.7286
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría. |  |  | 90% | 59336484.5572
6 | ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES, PUNTOS CRÍTICOS, ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES (ZODMES) Y FUENTES DE MATERIALES. | VOLUMEN VIII | 2.264% | 100% | 65929427.2857
| Metodología aprobada por Interventoría. |  |  | 10% | 6592942.7286
| Análisis Geotécnico aprobado por Interventoría. |  |  | 20% | 13185885.4571
| Informe de Zonas de Disposición de Materiales de Excavación y Sobrantes (Zodmes). |  |  | 5% | 3296471.3643
| Informe de Fuentes de Materiales aprobado por Interventoría. |  |  | 5% | 3296471.3643
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría. |  |  | 60% | 39557656.3714
7 | ESTUDIO DE GEOTÉCNIA PARA EL DISEÑO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO. | VOLUMEN IX | 3.094% | 100% | 90081302.6697
| Metodología aprobada por Interventoría. |  |  | 10% | 9008130.267 | 70
| Análisis de Socavación aprobado por Interventoría. |  |  | 15% | 13512195.4005
| Análisis Geotécnico aprobado por Interventoría. |  |  | 15% | 13512195.4005
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría. |  |  | 60% | 54048781.6018
8 | ESTUDIO DE GEOTÉCNIA PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES, OTRAS ESTRUCTURAS Y OBRAS ESPECIALES. | VOLUMEN XIII | 3.094% | 100% | 90081302.6697
| Metodología aprobada por Interventoría. |  |  | 10% | 9008130.267
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría. |  |  | 90% | 81073172.4028
9 | ESTUDIO DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN. | VOLUMEN X | 2.264% | 100% | 65929427.2857
| Metodología aprobada por Interventoría. |  |  | 10% | 6592942.7286
| Estudios Hidirológicos y de Socavación aprobados por Interventoría. |  |  | 15% | 9889414.0929
| Estudios Hidráulicos aprobados por Interventoría. |  |  | 15% | 9889414.0929
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría. |  |  | 60% | 39557656.3714
10 | ESTUDIO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS. | VOLUMEN XI | 5.182% | 100% | 150892274.6187
| Metodología aprobada por Interventoría. |  |  | 10% | 15089227.4619 |  | 0
| Estudios de Fuentes de Materiales – Caracterización de Materiales aprobados por Interventoría. |  |  | 10% | 15089227.4619
| Análisis de Alternativas de Pavimentos aprobado por Interventoría. |  |  | 20% | 30178454.9237
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría. |  |  | 60% | 90535364.7712
11 | ESTUDIO DE SEÑALIZACION VIAL Y SEGURIDAD VIAL. | VOLUMEN XII | 1.45% | 100% | 42208835.3907
| Metodología aprobada por Interventoría. |  |  | 10% | 4220883.5391
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría. |  |  | 90% | 37987951.8517
12 | ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS. | VOLUMEN XI | 5.182% | 100% | 150892274.6187
| Metodología aprobada por Interventoría. |  |  | 10% | 15089227.4619
| Estudios de Fuentes de Materiales – Caracterización de Materiales aprobados por Interventoría. |  |  | 10% | 15089227.4619
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría. |  |  | 80% | 120713819.695
13 | ESTUDIOS DE URBANISMO Y PAISAJISMO. | VOLUMEN XIV | 4.56% | 100% | 132778368.0807
| Metodología aprobada por Interventoría. |  |  | 10% | 13277836.8081
| Proyecto del área de Urbanismo y Paisajismo aprobado por Interventoría |  |  | 30% | 39833510.4242
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría. |  |  | 60% | 79667020.8484
14 | ESTUDIOS DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS. | VOLUMEN XVIX | 7.744% | 100% | 225504318.2157
| Metodología aprobada por Interventoría. |  |  | 10% | 22550431.8216
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría. |  |  | 90% | 202953886.3942
15 | ESTUDIO AMBIENTAL Y SOCIAL. | VOLUMEN XV | 10.34% | 100% | 300978928.7907
| Mapas temáticos (ambientales y sociales). |  |  | 5% | 15048946.4395
| Tablas de inventario de fauna y flora. |  |  | 25% | 75244732.1977
| Encuestas y actas de participación comunitaria. |  |  | 5% | 15048946.4395
| Actas de reuniones de socialización y participación. |  |  | 10% | 30097892.8791
| Fichas técnicas de predios y comunidades. |  |  | 10% | 30097892.8791
| Documento del alcance del plan de adaptación de la guía ambienta PAGA. |  |  | 25% | 75244732.1977
| Documento de Estudio de Impacto Ambiental. |  |  | 20% | 60195785.7581
16 | ESTUDIO DE GESTIÓN PREDIAL. | VOLUMEN XVI | 8.114% | 100% | 236286405.4407
| Metodología aprobada por Interventoría. |  |  | 10% | 23628640.5441
| Caracterización del área de estudio aprobado por Interventoría. |  |  | 25% | 59071601.3602
| Información Catastral aprobado por Interventoría. |  |  | 25% | 59071601.3602
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría. |  |  | 40% | 94514562.1763
17 | ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD. | VOLUMEN XVII | 1.227% | 100% | 35739583.0557
| Metodología aprobada por Interventoría. |  |  | 10% | 3573958.3056
| Informe de Lineamientos de Infraestructura de Transporte Sostenible a Fase III aprobado por Interventoría. |  |  | 30% | 10721874.9167
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría. |  |  | 60% | 21443749.8334
18 | ESTUDIO TECNICO BIM. | VOLUMEN XVIII | 1.227% | 100% | 35739583.0557
| Metodología aprobada por Interventoría. |  |  | 10% | 3573958.3056
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría. |  |  | 90% | 32165624.7502
19 | ESTUDIO DE ESTIMACION DE CANTIDADES DE OBRAS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, COSTOS Y PRESUPUESTO. | VOLUMEN XX | 4.338% | 100% | 126309115.7457
| Metodología aprobada por Interventoría. |  |  | 10% | 12630911.5746
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría,que incluyan: Estudio de Mercado, Análisis de Precios Unitarios, Presupuesto, Fuentes de Financiación, . |  |  | 90% | 113678204.1712
20 | ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA. | VOLUMEN XXI | 5.671% | 100% | 165124629.7557
| Metodología aprobada por Interventoría. |  |  | 10% | 16512462.9756
| Informe de diagnóstico socioeconómico de la región aprobado por Interventoría. |  |  | 25% | 41281157.4389
| Informe de fuentes alternativas de financiación aprobado por Interventoría. |  |  | 25% | 41281157.4389
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría. |  |  | 40% | 66049851.9023
21 | INFORME FINAL EJECUTIVO. | VOLUMEN XX | 4.723% | 100% | 137545185.5907
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría, que incluya: Resumen, Conclusiones, Alcances, y Recomendaciones para Estudios Técnico y Social en caso de requerirse. |  |  | 100% | 137545185.5907
| TOTAL COSTOS DE VOLUMENES = (D) |  | 100% |  | 2911942497.9905
NOTA: | 1. Para proceder al reconocimiento de pago, todos los volúmenes, informes y/o entregables, deben estar previamente aprobados por la Interventoría.
2. Los valores son NO MODIFICABLES por el proponente en el momento de presentar su oferta económica.

## INTERVENTORÍA
INTERVENTORÍA DE OBRA
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE LA VEREDA LA GUAYACANA PR0 + 85 DE LA RUTA 10 TRAMO 1001 A LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
1.1. PERSONAL PROFESIONAL
Cargo/Oficio |  | Salario mensual | Cantidad (Personas) | Tiempo (Meses) | Participación total (%mes) | Valor parcial
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (1)*(2)*(3)*(4)=(5)
Director general de interventoría |  | 8541000 | 1 | 6 | 25% | 12811500 |  | 20
Residente de consultoría |  | 5694000 | 1 | 6 | 30% | 10249200
Especialista en tránsito |  | 7117500 | 1 | 6 | 15% | 6405750
Especialista diseño de vías |  | 8541000 | 1 | 6 | 25% | 12811500
Especialista geología |  | 7117500 | 1 | 6 | 20% | 8541000
Especialista hidrológico e hidráulico |  | 8541000 | 1 | 6 | 20% | 10249200
Especialista suelos o geotécnia |  | 7117500 | 1 | 6 | 20% | 8541000
Especialista diseño de pavimentos |  | 8541000 | 1 | 6 | 20% | 10249200
Especialista estructural |  | 7117500 | 1 | 6 | 15% | 6405750
Especialista diseño paisajístico |  | 7117500 | 1 | 6 | 15% | 6405750
Especialista en gestión del riesgo |  | 7117500 | 1 | 6 | 15% | 6405750
Coordinador de Presupuesto |  | 6405750 | 1 | 6 | 20% | 7686900
Coordinador ambiental |  | 6405750 | 1 | 6 | 20% | 7686900.0406
Especialista BIM. |  | 7117500 | 1 | 6 | 15% | 6405750
Profesional área social |  | 5694000 | 1 | 6 | 15% | 5124600
Abogado |  | 5694000 | 1 | 6 | 15% | 5124600
1.2. PERSONAL TÉCNICO
Topógrafo |  | 6405750 | 1 | 6 | 20% | 7686900
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) | [5 empty] | 138791250.0406
FACTOR MULTIPLICADOR (7) | [5 empty] | 2.27
COSTO DIRECTO PERSONAL INTERVENTORÍA = (6) * (7) = (A) | [5 empty] | 315056137.5922
IVA = (19%) * (A) = (B) | [5 empty] | 59860666.1425
COSTOS TOTAL INTERVENTORÍA = (A) + (B) = (C) | [5 empty] | 374916804 | 0 | 374916804
70
JAIBER ARBEI MARTINEZ MONROY
INGENIERO CIVIL
3163299872
0
3163299872
3163299872
0
3374478813

## No de viajes
PROFESIONAL | No de viajes (ida y vuelta)
Director de la consultoria | 3
Residente de consultoría | 3
Especialista en tránsito | 1
Especialista diseño de vías | 3
Especialista geología | 3
Especialista hidrológico e hidraulico | 3
Especialista suelos o geotécnia | 3
Especialista diseño de pavimentos | 3
Especialista estructural | 3
Especialista diseño paisajístico | 3
Especialista en gestión del riesgo | 3
Coordinador ambiental | 3
Coordinador de gestión predial | 3
Profesional social | 3
Topografo | 3
Cadenero 1 | 1
Cadenero 2 | 1
45

## Salarios
SALARIOS PARA PERSOANAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y AUXILIAR
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE LA VEREDA LA GUAYACANA PR0 + 85 DE LA RUTA 10 TRAMO 1001 A LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
DESCRIPCIÓN |  | NÚMERO DE SALARIOS MÍNIMOS | SALARIO BÁSICO MENSUAL
PERSONAL PROFESIONAL
Director general de consultoría |  | 6.5 | 9252750 | 1423500 |  | 0
Residente de consultoría |  | 4 | 5694000
Especialista en tránsito |  | 5 | 7117500
Director general de interventoría |  | 6 | 8541000
Especialista diseño de vías |  | 6 | 8541000
Especialista en Sistemas de Información Geográfica - SIG. |  | 5 | 7117500
Especialista geología |  | 5 | 7117500
Especialista hidrológico e hidráulico |  | 5 | 7117500
Especialista suelos o geotécnia |  | 6 | 8541000
Especialista hidráulico |  | 5 | 7117500
Especialista diseño de pavimentos |  | 6 | 8541000
Especialista estructural |  | 6 | 8541000
Especialista diseño paisajístico |  | 5 | 7117500
|  | 5 | 7117500
Coordinador ambiental |  | 5 | 7117500
Especialista en Evaluación Económica de Proyectos. |  | 5 | 7117500
Especialista BIM. |  | 5 | 7117500
Coordinador predial |  | 5 | 7117500
Coordinador de Presupuesto |  | 5 | 7117500
Economista |  | 4.5 | 6405750
Profesional área social |  | 4.5 | 6405750
Profesional en Seguridad Industrial y Seguridad en el Trabajo. |  | 4 | 5694000
Abogado |  | 4 | 5694000
Contador |  | 4 | 5694000
PERSONAL TÉCNICO
Topógrafo |  | 4.5 | 6405750
PERSONAL AUXILIAR
Delineante de ingeniería y arquitectura |  | 1.5 | 2135250
Auxiliar de conteo |  | 1.5 | 2135250
Obreros |  | 1 | 1423500
Cadeneros |  | 1.5 | 2135250 |  | 70
Profesional de apoyo |  | 2.5536 | 3635045.0568
Secretaria |  | 1.5 | 2135250
| JAIBER ARBEI MARTINEZ MONROY | [5 empty] | 3163299872
| INGENIERO CIVIL | [5 empty] | 0
3163299872
3163299872
0
3374478813

## Cronograma (hidden)
RESUMEN PRESUPUESTO CONSULTORÍA
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍA LA TOLA - EL CHARCO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
CARGO/OFICIO |  | TIEMPO (Meses) | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6
PERSONAL PROFESIONAL
Director general de consultoría |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Residente de consultoría |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Especialista en tránsito |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Especialista diseño de vías |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Especialista geología |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Especialista hidrológico e hidráulico |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Especialista suelos o geotécnia |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Especialista diseño de pavimentos |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Especialista estructural |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Especialista diseño paisajístico |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Coordinador ambiental |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Coordinador predial |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Coordinador de Presupuesto |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Economista |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Profesional área social |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Abogado |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Contador |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PERSONAL PROFESIONAL
Topógrafo |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PERSONAL AUXILIAR
Secretaria |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Delineante de ingeniería y arquitectura |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Auxiliar de conteo |  | 1 | 1
Obreros |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Cadeneros |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Profesional de apoyo |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## FM
FACTOR MULTIPLICADOR
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE LA VEREDA LA GUAYACANA PR0 + 85 DE LA RUTA 10 TRAMO 1001 A LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
01. Salarios y Prestaciones Sociales de Personal Facturable
Ítem | Descripción |  |  |  | Porcentaje
1.01 | Salarios |  |  |  | 100%
1.02 | Prima anual (legal) |  | 100% | ÷ 12 = | 8.33%
1.03 | Cesantía |  | 100% | ÷ 12 = | 8.33%
1.04 | Intereses de cesantía |  |  |  | 1%
1.05 | Vacaciones |  |  |  | 4.17%
1.06 | Seguridad Social (salud (8,5%) + pensión (12%)) |  |  |  | 20.5%
1.07 | Caja de Compensación Familiar |  |  |  | 4%
1.08 | ARP (Riesgos Profesionales) |  |  |  | 6.96%
1.09 | Sena |  |  |  | 2%
1.1 | ICBF |  |  |  | 3%
Subtotal |  |  |  |  | 158.3%
02. Gastos Directos
Ítem | Descripción |  |  |  | Porcentaje
2.01 | Arriendo oficina |  |  |  | 1% |  | 9130636.2034 | 1521772.7006
2.02 | Administración oficina |  |  |  | 0.2% |  | 1826127.2407 | 304354.5401
2.03 | Servicios públicos |  |  |  | 0.2% |  | 1826127.2407 | 304354.5401
2.04 | Transporte, viáticos y alojamiento (veredas distantes) |  |  |  | 8.115% |  | 74092867 | 12348811.1667
2.05 | Edición, informes, fotocopias, impresión planos y otros |  |  |  | 0.2% |  | 1826127.2407 | 304354.5401
2.06 | Comunicaciones (teléfono, celular, fax, correo, etc.) |  |  |  | 0.5% |  | 4565318.1017 | 760886.3503
Subtotal |  |  |  |  | 10.21%
03. Gastos Generales
Ítem | Descripción |  |  |  | Porcentaje
3.01 | Preparación de Propuesta |  |  |  | 0.2% |  | 1826127.2407
3.02 | Asesoria Contable Tributaria y Juridica |  |  |  | 0% |  | 0
3.03 | Equipos y Mantenimiento Oficina |  |  |  | 0.5% |  | 4565318.1017
3.04 | Exploracion geotecnica - Ensayo de Suelos |  |  |  | 59.79% |  | 545880625.4758
3.05 | Expedición de documentos catastrales |  |  |  | 0.9408% |  | 8590500
Subtotal |  |  |  |  | 61.43%
70
04. Costos Directos No Reembolsables
Ítem | Descripción |  |  |  | Porcentaje
4.01 | Póliza de Calidad |  |  |  | 0.2%
4.02 | Póliza Cumplimiento |  |  |  | 0.2%
4.03 | Póliza Salarios y Prestaciones Sociales |  |  |  | 0.15%
4.04 | Póliza de Anticipo |  |  |  | 0.1%
Subtotal |  |  |  |  | 0.65%
05. Honorarios
Ítem | Descripción |  |  |  | Porcentaje |  |  |  | 3163299872
5.01 | Utilidad del Consultor |  |  |  | 10% |  |  |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 10% |  |  |  | 3163299872
3163299872
06. Gravámenes
Ítem | Descripción |  |  |  | Porcentaje |  |  |  | 0
6.01 | Estampilla UDENAR |  |  |  | 0.5% |  |  |  | 3374478813
6.02 | Tasa Prodeporte y Recreación Departamental |  |  |  | 2%
6.03 | Tasa Prodeporte y Recreación Municipal |  |  |  | 1.5%
6.04 | Estampilla Pro Cultura |  |  |  | 1.5%
6.05 | Estampilla Pro Adulto Mayor |  |  |  | 4%
6.06 | Estampilla para la justicia familiar |  |  |  | 2%
Total gravámenes |  |  |  |  | 11.5%
Subtotal |  |  |  |  | 27.67%
FACTOR MULTIPLICADOR |  |  |  |  | 2.6825
JAIBER ARBEI MARTINEZ MONROY
INGENIERO CIVIL
Note on G55: AJMD: Anexar la certiificación de impuestos municipales que aplican RTA: Se anexa certificado.
Note on G56: AJMD: En el Anexo Contractual se especifica el pago de la Tasa Prodeportes departamental, que aplica para los convenios: "El Municipio deberá aplicar la Tasa Pro Deporte y Recreación a los contratos celebrados con terceros y derivados de los recursos transferidos a través del presente convenio, cuando aplique, según lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 4 de la ordenanza 011 del 20 de mayo de 2022 “POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES." Tener en cuenta que este impuest es del 2% RTA: Se ajusta al 2%
Note on G57: AJMD: En el Anexo Contractual se especifica el pago de la Tasa Prodeportes departamental, que aplica para los convenios: "El Municipio deberá aplicar la Tasa Pro Deporte y Recreación a los contratos celebrados con terceros y derivados de los recursos transferidos a través del presente convenio, cuando aplique, según lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 4 de la ordenanza 011 del 20 de mayo de 2022 “POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES." Tener en cuenta que este impuest es del 2% RTA: Se ajusta al 2%

## Transporte y viáticos
FACTOR MULTIPLICADOR-TRANSPORTE Y VIÁTICOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE LA VEREDA LA GUAYACANA PR0 + 85 DE LA RUTA 10 TRAMO 1001 A LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
Descripción |  | Unidad | Tarifa | Cantidad | Total equipos
Servicio público de transporte terrestre automotor mediante vehículo tipo camioneta doble cabina 4x4 modelo 2015 en adelante, con disponibilidad las 24 horas 30 días del mes, con capacidad para cuatro (4) personas. |  | Mes | 10492867 | 1 | 10492867
Transporte de personal Pasto- Roberto Payan ida y vuelta |  | Pasaje | 480000 | 45 | 21600000
Viaticos para profesionales (Incluye alimentación y hospedaje)* |  | Und | 350000 | 120 | 42000000 |  |  | #REF!
SUBTOTAL |  |  |  |  | 74092867
SUBTOTAL |  |  |  |  | 8.115%
NOTA: Cada comisión programadas durará al menos 3 dias, por lo tanto, se multiplica el numero de viajes previsto para la presente consultoria por los 3 dias antes mencionados
12
JAIBER ARBEI MARTINEZ MONROY
INGENIERO CIVIL
70
3163299872
0
3163299872
3163299872
0
3374478813

## PMA (hidden)
RESUMEN PRESUPUESTO CONSULTORÍA
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍA LA TOLA - EL CHARCO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Ítem | Descripción | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | PRECIO TOTAL
PROGRAMA PARA EL MANEJO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL
PMA - 01.01 | ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MÓVILES (2 UNIDADES) PARA DOS (2) FRENTES DE TRABAJO | MES | 1 | 949264.4 | 949264.4
PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
PMA - 02.01 | PUNTO ECOLÓGICO PARA CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS | UND | 2 | 366803.6 | 733607.2
PMA - 02.02 | CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS (DESMONTAJE DE CAMPAMENTOS, SEÑALIZACIONES, ETC.) | UND | 1 | 504004.45 | 504004.45
PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
PMA - 03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES REGLAMENTARIAS FIJAS | UND | 1 | 83295.26 | 83295.26
PMA - 03.02 | SUMINISTRO DE SEÑALES PARA MANEJO DE TRÁNSITO | UND | 2 | 88441.67 | 176883.34
PROGRAMA DE GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO SGSST
PMA - 04.01 | EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL(INGRESO, PERIÓDICO Y RETIRO) Y SEGUIMIENTO A CONCEPTOS MÉDICOS | UND | 54 | 65000 | 3510000
PMA - 04.02 | LEGALIZACIÓN PERSONAL PARA TRABAJO EN ALTURAS (CERTIFICADO DE ALTURAS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS "EXCAVACIONES PROFUNDAS MAYORES A 1,5 GUÍA TRABAJO SEGURO EN EXCAVACIONES - MINISTERIO DEL TRABAJO) | UND | 1 | 565612 | 565612
PMA - 04.03 | SEÑALIZACIÓN Y EQUIPO DE EMERGENCIA (CAMILLA, EXTINTOR BOTIQUÍN Y SEÑALIZACIÓN) | UND | 1 | 519545.26 | 519545.26
PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL
PMA - 05.01 | SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO | UND | 1 | 468323.5 | 468323.5
SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PMA - SST | SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PMA Y SGSST | MES | 1 | 1067625 | 1067625
COSTO DIRECTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |  |  |  |  | 8578160.41
FACTOR MULTIPLICADOR |  |  |  |  | 2.6825
IVA |  |  |  |  | 19%
COSTO TOTAL DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |  |  |  |  | 27382789.4176
INGENIERA CIVIL. MILEIDY ALEJANDRA HERRERA ORJUELA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
MUNICIPIO DE LA TOLA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO

## APU's PMA (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (PMA)
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE LA VEREDA LA GUAYACANA PR0 + 85 DE LA RUTA 10 TRAMO 1001 A LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
ITEM | PMA - 01.01 | ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MÓVILES (2 UNIDADES) PARA DOS (2) FRENTES DE TRABAJO |  |  |  |  | UND | MES
I. EQUIPOS
Descripción |  |  |  | Unidad | Tarifa | Rendimiento | Total equipos
Alquiler y mantenimiento baños portatiles |  |  |  | UND/MES | 450000 | 2 | 900000
SUBTOTAL | [6 empty] | 900000
II. MATERIALES DE OBRA
Descripción |  |  |  | Unidad | C. Unitario | Cantidad | Total materiales
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
III. MANO DE OBRA
Descripción |  |  |  | Cantidad | Salario | Rendimiento | Total mano obra
Obreros |  |  |  | 1 | 1423500 | 0.033333 | 47450
SUBTOTAL | [6 empty] | 47450
IV. TRANSPORTE
Descripción |  |  | Unidad | Tarifa | Cantidad | Distancia | Total transporte
Transporte de baño portátil |  |  | Und-Km | 20.16 | 2 | 45 | 1814.4
SUBTOTAL | [6 empty] | 1814.4
TOTAL | [6 empty] | 949264.4
ITEM | PMA - 02.01 | PUNTO ECOLÓGICO PARA CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS |  |  |  |  | UND | UND
I. EQUIPOS
Descripción |  |  |  | Unidad | Tarifa | Rendimiento | Total equipos
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
II. MATERIALES DE OBRA
Descripción |  |  |  | Unidad | C. Unitario | Cantidad | Total materiales
Punto ecológico de 55 L-3 puestos, incluye estructura |  |  |  | UND | 318900 | 1 | 318900
SUBTOTAL | [6 empty] | 318900
III. MANO DE OBRA
Descripción |  |  |  | Cantidad | Jornal total | Rendimiento | Total mano obra
Obreros |  |  |  | 1 | 1423500 | 0.033333 | 47450
SUBTOTAL | [6 empty] | 47450
IV. TRANSPORTE
Descripción |  |  | Unidad | Tarifa | Cantidad | Distancia | Total transporte
Transporte de punto ecológico |  |  | Und-Km | 10.08 | 1 | 45 | 453.6
SUBTOTAL | [6 empty] | 453.6
TOTAL | [6 empty] | 366803.6
ITEM | PMA - 02.02 | CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS (DESMONTAJE DE CAMPAMENTOS, SEÑALIZACIONES, ETC.) |  |  |  |  | UND | UND
I. EQUIPOS
Descripción |  |  |  | Unidad | Tarifa | Rendimiento | Total equipos
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
II. MATERIALES DE OBRA
Descripción |  |  |  | Unidad | C. Unitario | Cantidad | Total materiales
Obreros |  |  |  | 1 | 1423500 | 0.016667 | 23725
SUBTOTAL | [6 empty] | 23725
III. MANO DE OBRA
Descripción |  |  |  | Cantidad | Jornal total | Rendimiento | Total mano obra
Obreros |  |  |  | 2 | 1423500 | 0.16667 | 474500
SUBTOTAL | [6 empty] | 474500
IV. TRANSPORTE
Descripción |  |  | Unidad | Tarifa | Cantidad | Distancia | Total transporte
Transporte de material desmontado |  |  | T-Km | 1155.89 | 1 | 5 | 5779.45
SUBTOTAL | [6 empty] | 5779.45
TOTAL | [6 empty] | 504004.45
ITEM | PMA - 03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES REGLAMENTARIAS FIJAS |  |  |  |  | UND | UND
I. EQUIPOS
Descripción |  |  |  | Unidad | Tarifa | Rendimiento | Total equipos
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
II. MATERIALES DE OBRA
Descripción |  |  |  | Unidad | C. Unitario | Cantidad | Total materiales
Señalizador vial tubular en PVC para señalización provisional de obra |  |  |  | UND | 35845.2614 | 1 | 35845.2614
SUBTOTAL | [6 empty] | 35845.2614
III. MANO DE OBRA
Descripción |  |  |  | Cantidad | Jornal total | Rendimiento | Total mano obra
Obreros |  |  |  | 1 | 1423500 | 0.033333 | 47450
SUBTOTAL | [6 empty] | 47450
IV. TRANSPORTE
Descripción |  |  | Unidad | Tarifa | Cantidad | Distancia | Total transporte
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
TOTAL | [6 empty] | 83295.26
ITEM | PMA - 03.02 | SUMINISTRO DE SEÑALES PARA MANEJO DE TRÁNSITO |  |  |  |  | UND | UND
I. EQUIPOS
Descripción |  |  |  | Unidad | Tarifa | Rendimiento | Total equipos
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
II. MATERIALES DE OBRA
Descripción |  |  |  | Unidad | C. Unitario | Cantidad | Total materiales
Paleta de pare y siga de 45 cm |  |  |  | UND | 67541.6718 | 1 | 67541.6718
Cinta peligro 70mmx100m |  |  |  | ROLLO | 20900 | 1 | 20900
SUBTOTAL | [6 empty] | 88441.6718
III. MANO DE OBRA
Descripción |  |  |  | Cantidad | Jornal total | Rendimiento | Total mano obra
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
IV. TRANSPORTE
Descripción |  |  | Unidad | Tarifa | Cantidad | Distancia | Total transporte
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
TOTAL | [6 empty] | 88441.67
ITEM | PMA - 04.01 | EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL(INGRESO, PERIÓDICO Y RETIRO) Y SEGUIMIENTO A CONCEPTOS MÉDICOS |  |  |  |  | UND | UND
I. EQUIPOS
Descripción |  |  |  | Unidad | Tarifa | Rendimiento | Total equipos
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
II. MATERIALES DE OBRA
Descripción |  |  |  | Unidad | C. Unitario | Cantidad | Total materiales
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
III. MANO DE OBRA
Descripción |  |  |  | Cantidad | Jornal total | Rendimiento | Total mano obra
Examen médico ocupacional |  |  |  | 1 | 65000 | 1 | 65000
SUBTOTAL | [6 empty] | 65000
IV. TRANSPORTE
Descripción |  |  | Unidad | Tarifa | Cantidad | Distancia | Total transporte
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
TOTAL | [6 empty] | 65000
ITEM | PMA - 04.02 | LEGALIZACIÓN PERSONAL PARA TRABAJO EN ALTURAS (CERTIFICADO DE ALTURAS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS "EXCAVACIONES PROFUNDAS MAYORES A 1,5 GUÍA TRABAJO SEGURO EN EXCAVACIONES - MINISTERIO DEL TRABAJO) |  |  |  |  | UND | UND
I. EQUIPOS
Descripción |  |  |  | Unidad | Tarifa | Rendimiento | Total equipos
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
II. MATERIALES DE OBRA
Descripción |  |  |  | Unidad | C. Unitario | Cantidad | Total ensayos
Arnés cuerpo completo certificado |  |  |  | UND | 184235 | 1 | 184235
Banda de anclaje 2 argollas 1 m certificación |  |  |  | UND | 93233.33 | 1 | 93233.33
Línea de vida cuerda 13 mm x 20 m |  |  |  | UND | 413566.67 | 0.33 | 136477.0011
SUBTOTAL | [6 empty] | 413945.3311
III. MANO DE OBRA
Descripción |  |  |  | Cantidad | Jornal total | Rendimiento | Total mano obra
Entrenamiento trabajo seguro en alturas nivel avanzado |  |  |  | UND | 151666.67 | 1 | 151666.67
SUBTOTAL | [6 empty] | 151666.67
IV. TRANSPORTE
Descripción |  |  | Unidad | Tarifa | Cantidad | Distancia | Total transporte
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
TOTAL | [6 empty] | 565612
ITEM | PMA - 04.03 | SEÑALIZACIÓN Y EQUIPO DE EMERGENCIA (CAMILLA, EXTINTOR BOTIQUÍN Y SEÑALIZACIÓN) |  |  |  |  | UND | UND
I. EQUIPOS
Descripción |  |  |  | Unidad | Tarifa | Rendimiento | Total equipos
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
II. ENSAYOS DE LABORATORIO
Descripción |  |  |  | Unidad | C. Unitario | Cantidad | Total materiales
Camilla de emergencia |  |  |  | UND | 200000 | 1 | 200000
Botiquín |  |  |  | UND | 217166.67 | 1 | 217166.67
Extintor multiproposito 10 lb |  |  |  | UND | 66533.33 | 1 | 66533.33
Señalizador vial tubular en PVC para señalización provisional de obra |  |  |  | UND | 35845.2614 | 1 | 35845.2614
SUBTOTAL | [6 empty] | 519545.2614
III. MANO DE OBRA
Descripción |  |  |  | Cantidad | Jornal total | Rendimiento | Total mano obra
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
IV. TRANSPORTE
Descripción |  |  | Unidad | Tarifa | Cantidad | Distancia | Total transporte
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
TOTAL | [6 empty] | 519545.26
ITEM | PMA - 05.01 | SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO |  |  |  |  | UND | UND
I. EQUIPOS
Descripción |  |  |  | Unidad | Tarifa | Rendimiento | Total equipos
Alquiler de video beam |  |  |  | UND | 50000 | 1 | 50000
Alquiler salón comunal (incluye sillas) |  |  |  | UND | 200000 | 1 | 200000
SUBTOTAL | [6 empty] | 250000
II. ENSAYOS DE MATERIALES
Descripción |  |  |  | Unidad | C. Unitario | Cantidad | Total ensayos
Pendón informativo (70 x 100 cm) |  |  |  | UND | 41000 | 1 | 41000
Resma papel tamaño carta (500 hojas) |  |  |  | UND | 46.47 | 50 | 2323.5
Rfrigerios (incluye un jugo y snack) |  |  |  | UND | 3500 | 50 | 175000
SUBTOTAL | [6 empty] | 218323.5
III. MANO DE OBRA
Descripción |  |  |  | Cantidad | Jornal total | Rendimiento | Total mano obra
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
IV. TRANSPORTE
Descripción |  |  | Unidad | Tarifa | Cantidad | Distancia | Total transporte
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
TOTAL | [6 empty] | 468323.5
ITEM | PMA - SST | SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PMA Y SGSST |  |  |  |  | UND | MES
I. EQUIPOS
Descripción |  |  |  | Unidad | Tarifa | Rendimiento | Total equipos
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
II. ENSAYOS DE LABORATORIO
Descripción |  |  |  | Unidad | C. Unitario | Cantidad | Total materiales
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
III. MANO DE OBRA
Descripción |  |  |  | Cantidad | Jornal total | Rendimiento | Total mano obra
Secretaria |  |  |  | 1 | 2135250 | 0.5 | 1067625
SUBTOTAL | [6 empty] | 1067625
IV. TRANSPORTE
Descripción |  |  | Unidad | Tarifa | Cantidad | Distancia | Total transporte
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
TOTAL | [6 empty] | 1067625
INGENIERA CIVIL. MILEIDY ALEJANDRA HERRERA ORJUELA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
MUNICIPIO DE LA TOLA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO

## Equipos
TARIFAS DE EQUIPOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE LA VEREDA LA GUAYACANA PR0 + 85 DE LA RUTA 10 TRAMO 1001 A LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
Descripción |  |  | Unidad | Tarifa | Cotización
Motosierra, 4.5 HP - 7.1 HP, longitud de espada 45-90 cm |  |  | Hora | 7486.76 | APU INVIAS 5203 - C0010620
Estación Total con precisión angular de 6". Precisión lineal 2 mm ± 2 ppm |  |  | Día | 168239.2693 | APU INVIAS 5203 - C0010420
Placas de georeferenciación |  |  | Und | 600000 | INGENIO TOPOGRAFIA SAS
JAIBER ARBEI MARTINEZ MONROY
INGENIERO CIVIL
70
3163299872
0
3163299872
3163299872
0
3374478813
Note on F10: AJMD: Anexar cotización RTA: Se anexa cotizaciones

## Transporte
TARIFAS DE TRANSPORTE
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE LA VEREDA LA GUAYACANA PR0 + 85 DE LA RUTA 10 TRAMO 1001 A LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
Descripción |  |  | Unidad | Tarifa | Cotización
Transporte de material desmontado |  |  | T-Km | 1155.89 | APU INVIAS 5203 - T0010040
Transporte de acero |  |  | Kg-Km | 0.86 | APU INVIAS 5203 - T0100002
Transporte de agregados |  |  | M3-Km | 1452.11 | APU INVIAS 5203 - T0010400
Transporte de baño portátil |  |  | Und-Km | 20.16 | APU INVIAS 5203 - T0010114
Transporte de punto ecológico |  |  | Und-Km | 10.08 | APU INVIAS 5203 - T0010114
Transporte de personas Pasto-Tumaco |  |  | Pasaje | 70000 | Terminal de transporte
Transporte de personas Tumaco-Ronberto Payan |  |  | Pasaje | 170000 | Terminal de transporte
Transporte de personal Pasto- Roberto Payan ida y vuelta |  |  | Pasaje | 480000 | Terminal de transporte
JAIBER ARBEI MARTINEZ MONROY
INGENIERO CIVIL
70
3163299872
0
3163299872
3163299872
0
3374478813

## Distancias
DISTANCIAS DE TRANSPORTE
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE LA VEREDA LA GUAYACANA PR0 + 85 DE LA RUTA 10 TRAMO 1001 A LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
Origen |  | Destino | Distancia (m) | Distancia (Km)
Pasto |  | La Guayacana (Tumaco) | 207000 | 207
Tumaco |  | La Guayacana (Tumaco) | 67200 | 67.2
La Guayacana (Tumaco) |  | Cabecera Municipal Roberto Payan | 45000 | 45
Frente de trabajo |  | ZODME | 5000 | 5
Distancia Pasto - La Guayacana (Tumaco)
Distancia Tumaco - La Guayacana (Tumaco)
70
3163299872
0
3163299872
3163299872
0
3374478813
Distancia La Guayacana (Tumaco) - 'Cabecera Municipal Roberto Payan
JAIBER ARBEI MARTINEZ MONROY
INGENIERO CIVIL

## Documentos
COSTO EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE LA VEREDA LA GUAYACANA PR0 + 85 DE LA RUTA 10 TRAMO 1001 A LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
Descripción |  |  | Unidad | Tarifa | Cotización
Ficha Catastral |  |  | UND | 65100 | Resolución IGAC N°340-2024-Cod. 20
Certificado Plano Catastral |  |  | UND | 49900 | Resolución IGAC N°340-2024-Cod. 30
Carta Catastral |  |  | UND | 55000 | Resolución IGAC N°340-2024-Cod. 1652
Compra de certificados de tradición y libertad |  |  | UND | 20900 | https://www.radionacional.co/actualidad/economia/certificado-de-tradicion-y-libertad-2024-precios-y-pasos-para-descargarlo
JAIBER ARBEI MARTINEZ MONROY
INGENIERO CIVIL
70
3163299872
0
3163299872
3163299872
0
3374478813

## Suelos
COSTO EXPEDICIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE LA VEREDA LA GUAYACANA PR0 + 85 DE LA RUTA 10 TRAMO 1001 A LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
Descripción |  |  | Unidad | Tarifa | Cotización
Trabajo de Perforación sondeos |  |  | ML | 127400 | GEOZAM
Granulometrías |  |  | UND | 60270 | GEOZAM
Limites de Atterberg |  |  | UND | 78400 | GEOZAM
Humedades |  |  | UND | 34300 | GEOZAM
Peso Unitario |  |  | UND | 24500 | GEOZAM
Corte Directo |  |  | UND | 313600 | GEOZAM
Compresión simple |  |  | UND | 67844.7 | GEOZAM
Expansividad |  |  | UND | 140196.87 | GEOZAM
Ensayo Proctor modificado |  |  | UND | 208493.01 | GEOZAM
Ensayo CBR de laboratorio |  |  | UND | 392935.95 | GEOZAM
Contenido de sulfatos solubles |  |  | UND | 61082.703 | GEOZAM
Contenido de materia orgánica |  |  | UND | 61082.703 | GEOZAM
Índice de colapso |  |  | UND | 313600 | GEOZAM
Ensayo Gravedad Específica I.N.V.E. - 128. |  |  | UND | 81634 | GEOZAM
JAIBER ARBEI MARTINEZ MONROY
INGENIERO CIVIL
70
3163299872
0
3163299872
3163299872
0
3374478813

## FM Intv.
FACTOR MULTIPLICADOR
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE LA VEREDA LA GUAYACANA PR0 + 85 DE LA RUTA 10 TRAMO 1001 A LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
01. Salarios y Prestaciones Sociales de Personal Facturable
Ítem | Descripción |  |  |  | Porcentaje
1.01 | Salarios |  |  |  | 100%
1.02 | Prima anual (legal) |  | 100% | ÷ 12 = | 8.33%
1.03 | Cesantía |  | 100% | ÷ 12 = | 8.33%
1.04 | Intereses de cesantía |  |  |  | 1%
1.05 | Vacaciones |  |  |  | 4.17%
1.06 | Seguridad Social (salud (12,5%) + pensión (16%)) |  |  |  | 20.5%
1.07 | Caja de Compensación Familiar |  |  |  | 4%
1.08 | ARP (Riesgos Profesionales) |  |  |  | 6.96%
1.09 | Sena |  |  |  | 2%
1.1 | ICBF |  |  |  | 3%
Subtotal |  |  |  |  | 158.3%
02. Gastos Directos
Ítem | Descripción |  |  |  | Porcentaje
2.01 | Arriendo oficina |  |  |  | 4%
2.02 | Administración oficina |  |  |  | 0.5%
2.03 | Servicios públicos |  |  |  | 0.5%
2.04 | Transporte, viáticos y alojamiento (veredas distantes) |  |  |  | 12.01%
2.05 | Edición, informes, fotocopias, impresión planos y otros |  |  |  | 0.5%
2.06 | Comunicaciones (teléfono, celular, fax, correo, etc.) |  |  |  | 0.3%
Subtotal |  |  |  |  | 17.81%
03. Gastos Generales
Ítem | Descripción |  |  |  | Porcentaje
3.01 | Preparación de Propuesta |  |  |  | 0.5%
3.02 | Asesoria Contable Tributaria y Juridica
3.03 | Equipos y Mantenimiento Oficina |  |  |  | 1%
3.04 | Seguimiento y control exploración geotecnica y analaisis de ensayos de suelos |  |  |  | 15%
Subtotal |  |  |  |  | 16.5%
04. Costos Directos No Reembolsables
Ítem | Descripción |  |  |  | Porcentaje
4.01 | Póliza de Calidad |  |  |  | 0.2%
4.02 | Póliza Cumplimiento |  |  |  | 0.2%
4.03 | Póliza Salarios y Prestaciones Sociales |  |  |  | 0.15%
4.04 | Póliza de Anticipo |  |  |  | 0.1%
Subtotal |  |  |  |  | 0.65%
05. Honorarios
Ítem | Descripción |  |  |  | Porcentaje
5.01 | Utilidad del Consultor |  |  |  | 10% | 3163299872
Subtotal |  |  |  |  | 10% | 0
3163299872
06. Gravámenes | [5 empty] | 3163299872
Ítem | Descripción |  |  |  | Porcentaje
6.01 | Estampilla UDENAR |  |  |  | 0.5% | 0
6.02 | Tasa Pro- Deporte y recreacón Departamental |  |  |  | 2% | 3374478813
6.03 | Tasa Pro- Deporte y recreacón Municipal |  |  |  | 1.5%
6.04 | Estampilla Pro Cultura |  |  |  | 1.5%
6.05 | Estampilla Pro Adulto Mayor |  |  |  | 4%
6.06 | Estampilla para la justicia familiar |  |  |  | 2%
Total gravámenes |  |  |  |  | 11.5%
Subtotal |  |  |  |  | 23.37%
FACTOR MULTIPLICADOR |  |  |  |  | 2.27
JAIBER ARBEI MARTINEZ MONROY
INGENIERO CIVIL
Note on G55: AJMD: Debe aplicar tambien el 2% de Pro Deporte Departamental, que se calcula sobre el valor total del convenio RTA: Se ajusta al 2%
Note on G57: AJMD: La certificación especifica el 1,5% para Estampilla Procultura RTA: Se ajust al 1.5%

## Transporte y viáticos Intv.
FACTOR MULTIPLICADOR-TRANSPORTE Y VIÁTICOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE LA VEREDA LA GUAYACANA PR0 + 85 DE LA RUTA 10 TRAMO 1001 A LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
Descripción |  | Unidad | Tarifa | Cantidad | Total equipos
Servicio público de transporte terrestre automotor mediante vehículo tipo camioneta doble cabina 4x4 modelo 2015 en adelante, con disponibilidad las 24 horas 30 días del mes, con capacidad para cuatro (4) personas. |  | Mes | 10492867 | 1 | 10492867 |  | 45
Transporte de personal Pasto- Roberto Payan ida y vuelta |  | Pasaje | 480000 | 6 | 2880000
Alojamiento de personal |  | Mes | 1800000 | 1 | 1800000 |  |  | #REF!
Alimentación del personal |  | Mes | 1500000 | 1 | 1500000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 16672867
SUBTOTAL |  |  |  |  | 12.01%
12
JAIBER ARBEI MARTINEZ MONROY
INGENIERO CIVIL
70
3163299872
0
3163299872
3163299872
0
3374478813

## Estudios y documentos
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE LA VEREDA LA GUAYACANA PR0 + 85 DE LA RUTA 10 TRAMO 1001 A LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
ITEM | 08.A | Ensayos de laboratorio para subrasante natural Se estiman apiques cada 250 metros lineales. |  |  |  |  | UND | UND
Descripción |  |  |  | Unidad | C. Unitario | Cantidad | Total ensayos
Granulometrías |  |  |  | UND | 60270 | 1 | 60270
Limites de Atterberg |  |  |  | UND | 78400 | 1 | 78400
Humedades |  |  |  | UND | 34300 | 1 | 34300
Peso Unitario |  |  |  | UND | 24500 | 1 | 24500
Contenido de materia orgánica |  |  |  | UND | 61082.703 | 1 | 61082.703
Ensayo CBR de laboratorio (en laboratorio realizarse en condiciones sumergidas). |  |  |  | UND | 392935.95 | 1 | 392935.95
Expansividad |  |  |  | UND | 140196.87 | 1 | 140196.87
Ensayo Proctor modificado |  |  |  | UND | 208493.01 | 1 | 208493.01
SUBTOTAL | [6 empty] | 1000178.533
ITEM | 08.B | Ensayos de laboratorio en materiales para terraplenes |  |  |  |  | UND | UND
Descripción |  |  |  | Unidad | C. Unitario | Cantidad | Total ensayos
Granulometrías |  |  |  | UND | 60270 | 1 | 60270
Limites de Atterberg |  |  |  | UND | 78400 | 1 | 78400
Contenido de materia orgánica |  |  |  | UND | 61082.703 | 1 | 61082.703
Ensayo CBR de laboratorio |  |  |  | UND | 392935.95 | 1 | 392935.95
Ensayo Proctor modificado |  |  |  | UND | 208493.01 | 1 | 208493.01
Contenido de sulfatos solubles |  |  |  | UND | 61082.703 | 1 | 61082.703
Índice de colapso |  |  |  | UND | 313600 | 1 | 313600
SUBTOTAL | [6 empty] | 1175864.366
ITEM | 09.A | Ensayos de laboratorio para fundaciones Puentes Se estiman la realizacion de 29 puentes en la obra y 6 metros lineales de exploración en cada uno. |  |  |  |  | UND | UND
Descripción |  |  |  | Unidad | C. Unitario | Cantidad | Total ensayos
Granulometrías |  |  |  | UND | 60270 | 1 | 60270
Limites de Atterberg |  |  |  | UND | 78400 | 1 | 78400
Humedades |  |  |  | UND | 34300 | 1 | 34300
Peso Unitario |  |  |  | UND | 24500 | 1 | 24500
Corte Directo |  |  |  | UND | 313600 | 1 | 313600
Compresión simple |  |  |  | UND | 67844.7 | 1 | 67844.7 |  |  | 3163284416.7
Expansividad |  |  |  | UND | 140196.87 | 1 | 140196.87 |  |  | 15455.3
Ensayo Gravedad Específica I.N.V.E. - 128. |  |  |  | UND | 83300 | 1 | 83300 |  |  | 3163299872
SUBTOTAL | [6 empty] | 802411.57 |  |  | 3163216572
ITEM | 10.A | Ensayos de laboratorio para fundaciones Muros Se estiman 17 muros y 6 metros lineales de exploración en cada uno |  |  |  |  | UND | UND |  | 83300
3374478813
Descripción |  |  |  | Unidad | C. Unitario | Cantidad | Total ensayos
Granulometrías |  |  |  | UND | 60270 | 1 | 60270
Limites de Atterberg |  |  |  | UND | 78400 | 1 | 78400
Humedades |  |  |  | UND | 34300 | 1 | 34300
Peso Unitario |  |  |  | UND | 24500 | 1 | 24500
Corte Directo |  |  |  | UND | 313600 | 1 | 313600
Compresión simple |  |  |  | UND | 67844.7 | 1 | 67844.7
Expansividad |  |  |  | UND | 140196.87 | 1 | 140196.87
Ensayo Gravedad Específica I.N.V.E. - 128. |  |  |  | UND | 83300 | 1 | 83300
SUBTOTAL | [6 empty] | 802411.57
ITEM | 12.A | Ensayos de materiales sobre fuentes de materiales Se estiman dos (2) fuentes de materiales |  |  |  |  | UND | UND
Descripción |  |  |  | Unidad | C. Unitario | Cantidad | Total ensayos
Granulometrías |  |  |  | UND | 60270 | 1 | 60270
Limites de Atterberg |  |  |  | UND | 78400 | 1 | 78400
Humedades |  |  |  | UND | 34300 | 1 | 34300
Peso Unitario |  |  |  | UND | 24500 | 1 | 24500
Corte Directo |  |  |  | UND | 313600 | 1 | 313600
SUBTOTAL | [6 empty] | 511070
ESTUDIOS DE SUELOS
Trabajo de Perforación sondeos |  |  |  | ML | 127400 | 960 | 122304000 |  | 08. Estabilidad
Ensayos de laboratorio para subrasante natural Se estiman apiques cada 250 metros lineales. |  |  |  | UND | 1000178.533 | 180 | 180032135.94 |  | 08. Estabilidad
Ensayos de laboratorio en materiales para terraplenes |  |  |  | UND | 1175864.366 | 60 | 70551861.96 |  | 08. Estabilidad
Transporte de agregados |  |  | M3-Km | 1452.11 | 0.96 | 45 | 62731.152 |  | 08. Estabilidad
Trabajo de Perforación sondeos |  |  |  | ML | 127400 | 116 | 14778400 |  | 09. Geotécnia puentes
Ensayos de laboratorio para fundaciones Puentes Se estiman la realizacion de 29 puentes en la obra y 6 metros lineales de exploración en cada uno. |  |  |  | UND | 802411.57 | 29 | 23269935.53 |  | 09. Geotécnia puentes
Transporte de agregados |  |  | M3-Km | 1452.11 | 0.116 | 45 | 7580.0142 |  | 09. Geotécnia puentes
Trabajo de Perforación sondeos |  |  |  | ML | 127400 | 408 | 51979200 |  | 10. Geotécnia estructuras
Ensayos de laboratorio para fundaciones Muros Se estiman 17 muros y 6 metros lineales de exploración en cada uno |  |  |  | UND | 802411.57 | 102 | 81845980.14 |  | 10. Geotécnia estructuras
Transporte de agregados |  |  | M3-Km | 1452.11 | 0.408 | 45 | 26660.7396 |  | 10. Geotécnia estructuras
Ensayos de materiales sobre fuentes de materiales Se estiman dos (2) fuentes de materiales |  |  |  | UND | 511070 | 2 | 1022140 |  | 12. Pavimentos
TOTAL ESTUDIOS DE SUELOS | [6 empty] | 545880625.4758
PORCENTAJE SOBRE EL COSTO DIRECTO | [6 empty] | 59.79%
EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS
Descripción |  |  |  | Unidad | C. Unitario | Cantidad | Total materiales
Ficha Catastral |  |  |  | UND | 65100 | 45 | 2929500
Certificado Plano Catastral |  |  |  | UND | 49900 | 45 | 2245500
Carta Catastral |  |  |  | UND | 55000 | 45 | 2475000
Compra de certificados de tradición y libertad |  |  |  | UND | 20900 | 45 | 940500
TOTAL DOCUMENTOS | [6 empty] | 8590500
PORCENTAJE SOBRE EL COSTO DIRECTO | [6 empty] | 0.9408%
JAIBER ARBEI MARTINEZ MONROY
INGENIERO CIVIL
Note on D38: AJMD: Revisar la cantidad de PUENTES si se presentán, se dejan 4 para revisión
Note on I51: AJMD: Se incluye ensayo de gravedad específica
Note on D54: AJMD: Se puede unificar con el ITEM anterior o definir si son estructuras como puentes y/o meros para los dos capítulos, la cantidad depende de esta proyección
Note on H76: AJMD: La cantidad depende de las fuentes de materiales mas cercanas identificadas. RTA: Se identifica que en zonas cercanas hay dos fuentes de materiales, la fuente mas cercana corresponde a la planta Marmor a una distancia de 64.2km. Se anexa Fuentes de material.
Note on H85: AJMD: Esta cantidad debe corresponder a la suma de el item 0.8A y 0.8B x la profundidad NO son suficientes 25 ensayos y la profundidad de6ml RTA: Se asumen 4m acorde con normativa (NSR-10), dado que es la profundidad minima para la altura de las intervenciones.
Note on H86: AJMD: la cantidad depende de la norma RTA: La frecuencia de estos ensayos puede variar, pero generalmente se basan en: * Longitud del tramo a inspeccionar: Para tramos largos o diferentes tipos de suelo, se requieren más puntos de muestreo. * Tipo de suelo: Los suelos con características inestables o expansivas requerirán ensayos más frecuentes para monitorear su comportamiento. * Fases del proyecto: Los ensayos se realizan durante las diferentes etapas del proyecto, desde la exploración del terreno hasta el control de la construcción, para verificar la calidad de la subrasante. Teniendo en cuenta lo anterior, inicialmente se proyecta muestreos cada 250 ml, lo que da un total de 180 muestreos. NOTA: La cantidad de ensayos pueden variar a medida que se avance y se identifique el tipo de suelo.