| No Acta: 12 - 2025 | Dependencia: Oficina Asesora de Planeación | Fecha: jueves, 25 de septiembre 2025 |
| --- | --- | --- |

EQUIPO DE TRABAJO:

Matthaüs Hofmann – KfW Sandra Castaño - KfW Ana Celia Salinas – GFA Diego Oróstegui – GFA Natanael Morales – GFA Jairo Ignacio García – Coordinador APDB Marcela Carvajal – Abogada APDB - PNN Mónica Carvajal – Seguimiento Técnico APDB - PNN María Ximena Rosas Escobar – Seguimiento Financiero - PNN APDB Karen Sánchez García – Técnico Asistencial APDB - PNN Miguel Ángel Pachón Muñoz – Comunicador APDB Eliana Rodríguez - DG Indira Sánchez - OGR

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Realizar revisión y seguimiento a los proyectos de inversión del proyecto Áreas Protegidas y Diversidad Biológica.

TEMAS A TRATAR:

- Encuentro ECUADOR

- Planes de Negocios WWF

- Contrato Amojonamiento Pacifico

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

| No. Tema | Resumen |
| --- | --- |
|  | Encuentro ECUADOR: Se realiza una introducción por parte de Matthaüs, sobre lo esperado para el encuentro con Ecuador en terminos de seguridad en los Parques Nacionales de Ecuador, por lo cual se pide una contextualización de los procesos o lineamientos que se manejan en Colombia, para promover la protección y seguridad tanto de los Parques, como de los Guardaparques. Por parte de la Oficina de Gestión del Riesgo, participó Indira Sánchez, quien mencionó que la jefe de la oficina Gipsy se encuentra presta a cualquier encuentro adicional para contextualizar la iniciativa de Ecuador; Sin embargo, se solicita una precisión sobre la información que se requiere y el nivel del encuentro. Matthaüs informa que requiere saber inicialmente quien trabaja formalmente los temas de seguridad en los Parques. Eliana, indica que PNNC se encuentra al igual que Ecuador adscrito a la Red de Parques de Latino América, y por supuesto estamos prestos a coordinar un espacio con la Oficina de Gestión del Riesgo, KfW y María Elvira Ríos, quien es la profesional encargada de Latino América. |
|  | Planes de Negocios WWF: La Coordinación Nacional solicita por parte del KfW la autorización para la implementación de los Planes de Negocios de BPP – WWF. Matthaüs: Indica que el problema recide en el timepo para poder ejecutar, por lo cual el KfW no podria dar una aprobación. Desde la Coordinación Nacional, se indica que para este caso la DTPa se encargaria de reaizar un seguimiento a las inversiones con el equipo técnico de la territorial, se informa que los equipos que se van a adquirir estarian en un centro de acopio de la DTPA y contarian con mayor seguridad de seguimiento y gestión de dichos equipos que los del convenio con el IIAP. Se explica que se podria dar un espacio con los jefes de las Áreas para dar mayor tranquilidad. Se informa que el provedor que se tiene previsto, instalaria y capacitaria sobre el buen uso de los implementos . Adicionalmente Diego menciona la importanci de los insuimos que se comprarian para la comunidad y el desarrollo de sus labores en materia de sistemas sostenibles. Se informa que Piqueros ya cuanta con salmuera y cuartos fríos, y Utria ya cuenta con congeladores que funcionan con paneles solares. Matthaüs: Indica que esta información no está registrada en los documentos que se remitieron de la Corrdinación, y solicita información de por qué se envió tan tarde toda la información del caso. Jairo responde indicando que este caso tomo tiempo ya que desde el Grupo de Infraestructura se trabajó sobre la construcción del cuarto frío, adicional a las negociaciones que se realizaron con la comunidad para la elaboración de los planes de negocios. Ana Celia adicionalmente menciona que las inversiones están separadas del contrato con WWF, se está trabajando con PNNC, adicionalmente sintetiza sobre los inconvenientes para la aprobación de los planes de negocios, siendo: - El doliente a cargo de los insumos - El tiempo de ejecución Y sobre esta información se estará trabajando para solventalos y lograr la aprobación de dichos planes de negocios. |
|  | Contrato Amojonamiento Pacifico: Se informa que de las 3 empresas que se presentaron, solo un oferente fue el que pasó, pero cuenta con un valor de ejecución que está un 53% arriba del valor estipulado, lanzándose el proceso por un valor de 116.000.000 millones de pesos, es decir que el oferente presentó una propuesta por el valor de 177.000.000 millones de pesos, con base a estos datos se solicita la claridad del KfW sobre si es posible la autorización de contratación con el valor excedente. Matthaüs indica que pasa analizar el caso se requiere un correo con el detalle del caso tanto a su persona, como a Patrick y posteriormente estarian dando una respuesta del caso. |