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CÓDIGO: MA-GC-F-012


FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR


I. Datos generales del contrato
	1. Denominación del contrato
	Informe No.: 
	02

	Contrato No.:
	CD-06-2025-6844

	Nombre del supervisor:
	ENEIDA ESTHER RODRIGUEZ VIZCAINO

	2. De la etapa contractual

	Tipo de contrato:
	Prestación de servicios X
	Obra
	Consultoría
	Suministro
	Otro

	Nombre del contratista:
	LILIA ELENA LÓPEZ CAUSIL

	No. de identificación del contratista:
	1.067.952.949

	Objeto del contrato:
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROYECTO DE TITULACIÓN DE PREDIOS FISCALES Y LEGALIZACIÓN URBANISTICA DE LA OFICINA DE HÁBITAT, ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

	Plazo: 
	El contrato tendrá un plazo de ejecución hasta el treinta y uno (31) de agosto de 2025, a partir de la suscripción del acta de inicio y/o una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993.

	Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):
	CDP-202502222

	Número de Registro Presupuestal (R.P.):
	RP202510276

	Fecha de inicio del contrato
(dd-mm-yyyy)
	06-marzo-2025
	Fecha de suspensión 
(dd-mm-yyyy)
	Fecha de reinicio
(dd-mm-yyyy)

	Fecha de terminación del contrato
(dd-mm-yyyy)
	30- noviembre-2025
	
	

	                Prorroga No. 1
	
	
	

	                Prorroga No. 2
	
	
	

	                Prorroga No. 3
	
	
	

	3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)

	Amparos
	Aseguradora
	No. de póliza
	Vigencia

	
	
	
	Desde
(dd-mm-yyyy)
	Hasta
(dd-mm-yyyy)

	Calidad del servicio:
	
	
	
	

	Cumplimiento:
	
	
	
	

	Anticipo:
	
	
	
	

	Pago anticipado:
	
	
	
	

	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados:
	
	
	
	

	Salarios y prestaciones:
	
	
	
	

	Responsabilidad civil extracontractual:
	
	
	
	

	Otros: 
	
	
	
	

	Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza. 

	4. Ejecución del contrato 

	
	Descripción
	Valor

	Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique):
	$15.000.000

	Adición No. 1
	$

	Adición No. 2
	$

	Adición No. 3
	$

	Valor total del contrato:
	$ 15.000.000

	Porcentaje del anticipo:
	%
	$

	Porcentaje del pago anticipado:
	%
	$

	Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro):
	$10.000.000

	Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato):
	$ 5.000.000

	Valor a pagar en el presente informe:
	$5.000.000

	Nota crédito (-):
	$

	No. factura o cuenta de cobro:
	02





II. Ejecución contractual: el informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso, se pueden verificar en la plataforma SECOP II, contrato No. CD-06-2025-6844 así mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente. 

III. Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato. 
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo a las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. 

Eneida Esther Rodríguez Vizcaino quien actúa en nombre y representación del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de supervisor, deja constancia de que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación el pago de las estampillas distritales y departamentales, y de la acreditación del pago de seguridad social, para el período correspondiente.

[image: ]Se firma en Barranquilla el 4 de noviembre de 2025



______________________________						
Eneida Esther Rodríguez Vizcaino						
C.C.:	32.666.987							
Cargo: Asesor							
Dependencia: secretaria Distrital de Planeación
Correo electrónico: erodriguez@barranquilla.gov.co
Versión 2.2[image: ][image: Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente]
Fecha de aprobación: 31/01/2024



image1.png




image2.jpg
) ®1®
&3 Alcaloia DE BARRANQUILLA

NIT: 8 9010201 8 -1

SCCERINNG  SACERTSENN




image3.png
Cale 38 No. 43 31 - barronauiagovco
atencicnaciudadano@barranaulagouce - Barrandul, Coombia





image4.jpg
Calle 34 No. 43-31. Barranquilla.Colombia &3 BARRANQUILLA.GOV.CO





